## Plan de trabajo
PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 2024
Si | Componente | Actividad | Descripción | Entidad Responsable | Corresponsabilidad | Dependencia responsable de implementar la actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Socialización / Presentación en la CISC
1 | Mejora de trámites | Socializar las acciones de racionalización de los 100 días por Bogotá | Las entidades distritales que priorizaron trámites para los 100 días presentan las acciones que van a realizar durante este periodo. La Secretaría General realizará el seguimiento y acompañamiento respectivo. | Entidades con metas | Secretaría General | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-04-09 | Febrero
2 | Mejora de trámites | Estrategia de seguimiento y acompañamiento a la racionalización de trámites de las entidades distritales | La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía presenta la estrategia de seguimiento y acompañamiento a la racionalización de trámites de las entidades distritales. | Secretaría General | Entidades distritales | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Febrero Agosto
3 | Líneamientos y políticas de servicio a la ciudadanía | Reformulación de la política distrital de servicio a la ciudadanía | La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía presentará el cronograma de trabajo para la reformulación de la política distrital de servicio a la ciudadanía siguiendo los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028 | Secretaría General | Entidades distritales | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Agosto
4 | Líneamientos y políticas de servicio a la ciudadanía | Socializar los Lineamientos del Defensor de la Ciudadanía | La Subsecrertaría de Servicio a la Ciudadanía presenta los lineamientos para el manual del Defensor de la Ciudadanía | Secretaría General | Secretaría General | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Mayo
5 | Fortalecimiento de Canales de atención a la ciudadanía | Socializar de las acciones de fortalecimiento de herramientas tecnológicas de los canales de atención de la S. General | La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía presenta las acciones de fortalecimiento de herramientas tecnológicas de los canales de atención de la S. General | Secretaría General |  | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Agosto
6 | Fortalecimiento de Canales de atención a la ciudadanía | Socializar las acciones para celebrar el Día del gobierno servidor (Acuerdo Distrital 844 de 2022) | La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía presenta las acciones para celebrar el Día del gobierno servidor (Acuerdo Distrital 844 de 2022) | Secretaría General | Entidades distritales | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Mayo
7 | Seguimiento y evaluación del servicio a la ciudadanía | Socializar de los resultados del Modelo Integral de Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación del Servicio Prestado a la Ciudadanía. | La Dirección de Calidad del Servicio presenta los resultados del acompañamiento, monitoreo y seguimiento a las entidades distritales | Secretaría General | Entidades distritales | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Febrero Agosto
9 | Seguimiento y evaluación del servicio a la ciudadanía | Socializar del seguimiento a la implementación de las políticas y lineamientos distritales y nacionales | La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía presentar avances en la implementación de la política distrital de servicio a la ciudadanía, el modelo distrital de relacionamiento integral con la ciudadanía entre otros lineamientos disitritales y nacionales | Secretaría General | Entidades distritales | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Agosto