## PLAN DE TRABAJO 2021
CONSEJO DISTRITAL DE ARCHIVOS DE BOGOTÁ, D.C. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2021
CONSEJO TERRITORIAL DE ARCHIVOS DE: BOGOTÁ D.C.
PRESIDENTE: GLORIA PATRICIA RINCÓN MAZO - SUBSECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C
SECRETARIO TECNICO: ÁLVARO ARIAS CRUZ - DIRECTOR DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ
FECHA: ENERO DE 2021
ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES | PRODUCTOS O EVIDENCIAS | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | P/E | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Planeado ------------ Total Ejecutado
1. Entrega oficial del Plan de Acción del Consejo Distrital de Archivo al AGN. | Presentación del Plan de Acción 2019 | 2020-01-15 | 2020-02-14 | P | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%
2. Reuniones del Consejo Distrital de Archivos | Actas de reunión | 2020-01-22 | 2020-12-31 | P | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% | 100%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%
3. Asesorar al Archivo de Bogotá en la aplicación de la política archivística en el Distrito Capital | Actas de reunión | 2020-01-22 | 2020-12-31 | P | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% | 100%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%
4. Programar y coordinar acciones acordes con las políticas, planes y programas propuestos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, bajo la coordinación del Archivo de Bogotá. | Plan de Gestión de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá enviado al Archivo General de la Nación | 2020-01-15 | 2020-12-31 | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%
5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas archivísticas. | Informe de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística | 2020-03-02 | 2020-12-31 | P |  |  | 7% | 20% | 20% | 25% | 20% | 8% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%
6. Revisar, evaluar y convalidar las Tablas de Retención Documental - TRD y las Tablas de Valoración Documental - TVD de las entidades distritales y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas en el Distrito Capital, que hayan sido aprobadas por los respectivos Comités Internos de Archivo, emitir concepto de viabilidad técnica sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deban realizarse. | Conceptos técnicos emitidos y presentados en cada sesión del Consejo | 2021-01-15 | 2021-12-31 | P | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% | 100%
7.Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios, luego de su revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes. |  |  |  | E | [12 empty] | 0%
8. Presentar semestralmente dentro de la respectiva vigencia, informes de su gestión al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. | Informes semestrales de gestión | 2021-01-22 | 2021-12-31 | P | 50% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%
9. Evaluar y presentar al Archivo General de la Nación las solicitudes de declaratoria de archivos y documentos como bienes de interés cultural | 90% de las solicitudes recibidas atendidas | 2021-01-22 | 2021-12-31 | P | [12 empty] | 0%
10. Evaluar y aprobar los planes especiales de manejo y protección relacionados con los archivos y documentos declarados como bienes de interés cultural | 90% de los planes para las declaratorias de archivos y documentos como bienes de interés cultural evaluados para su aprobación | 2021-01-22 | 2021-12-31 | E | [12 empty] | 0%
11. Apoyar la gestión de programas y proyectos del Sistema Distrital de Archivos, en todo lo atinente a la organización, conservación y servicios de archivo, de acuerdo con la normativa y parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación y con complementarios que el respectivo imparta en el Distrito Capital. | Actas de reunión | 2021-01-22 | 2021-12-31 | P | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% | 100%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%
12. Informar al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado como órgano coordinador del Sistema Nacional de Archivos, las irregularidades en el cumplimiento de la legislación archivística así como sobre cualquier situación que a su juicio atente contra el patrimonio documental del país. | Se informará cuando se identifiquen dichas irregularidades. | 2021-01-22 | 31/12/20201 | P | [12 empty] | 0%
|  |  |  | E | [12 empty] | 0%