## CDJT 2024
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DISTRITAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL 2024
ACTIVIDAD | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
PRIMER CICLO
Espacio preparatorio con delegados/as de las Mesas de Participación de Víctimas: presentación de la agenda que se abordará en el primer ciclo de subcomités temáticos y del CDJT. |  |  |  | X
Subcomités temáticos (posible agenda): 1. Socialización de oferta dirigida a población víctima por parte de entidades del orden nacional que no tienen metas en el PAD 2. Presentación de los Planes Operativos Anuales (POA) de cada subcomité temático 3. Presentación de las apuestas del Plan de Acción Distrital (PAD) 2024-2028 4. Intervención delegados/as de las Mesas de Participación de Víctimas 5.Acuerdos y compromisos | [6 empty] | X | X
Primera sesión ordinaria Comité Distrital de Justicia Transicional (posible agenda): 1. Socialización del Informe 9 de abril 2. Presentación de las apreciaciones de la favorabilidad o no del Concepto de Seguridad para la ciudad de Bogotá, el cual se someterá a votación por parte de los integrantes del Comité 3. Presentación del Plan de Acción Distrital (PAD) 2024-2028, el cual se someterá a votación por parte de los integrantes del Comité | [9 empty] | X | X
SEGUNDO CICLO
Espacios técnicos interinstitucionales con las entidades competentes para la formulación del Plan de Contingencia | [12 empty] | X | X
Mesa de trabajo para la definición de la favorabilidad o no del Concepto de Seguridad para la ciudad de Bogotá, con las entidades competentes de presentar sus apreciaciones en la sesión ordinaria del CDJT | [13 empty] | X
Espacio preparatorio con delegados/as de las Mesas de Participación de Víctimas: presentación de la agenda que se abordará en el segundo ciclo de subcomités temáticos y del CDJT. | [14 empty] | X
Subcomités temáticos (posible agenda): 1. Presentación del primer seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) de cada subcomité temático 2. Presentación del Plan de Contingencia, el cual se abordará posteriormente en la segunda sesión ordinaria del CDJT para someter a votación de los integrantes del Comité | [15 empty] | X
Segunda sesión ordinaria Comité Distrital de Justicia Transicional (posible agenda): 1. Presentación del Plan de Contingencia, el cual se someterá a votación por parte de los integrantes del Comité 2. Informe de seguimiento al Plan de Acción Distrital 2024 | [16 empty] | X
TERCER CICLO
Mesa de trabajo para la definición de la favorabilidad o no del Concepto de Seguridad para la ciudad de Bogotá, con las entidades competentes de presentar sus apreciaciones en la sesión ordinaria del CDJT | [21 empty] | X | X
Espacio preparatorio con delegados/as de las Mesas de Participación de Víctimas: presentación de la agenda que se abordará en el tercer ciclo de subcomités temáticos y del CDJT. | [24 empty] | X
Subcomités temáticos (posible agenda): 1. Presentación de la formulación del Plan Operativo Anual (POA) de cada subcomité temático, para la vigencia 2024-2025, de acuerdo con el ejercicio de planeación previo desarrollado por las entidades con acciones a ejecutar en el marco de sus metas PAD 2. Presentación de la actualización del Plan de Acción Distrital (PAD) 2025. Esto de acuerdo con las actividades previas que desarrollan las entidades para surtir el proceso de actualización del PAD (formulación anteproyecto de presupuesto, asistencias técnicas entidades del SDARIV, anualización de metas físicas y presupuestales para el año 2025), así como las propuestas formuladas por las Mesas de Participación de Víctimas para ser incluidas en las metas PAD de las entidades del SDARIV. | [24 empty] | X | X
Tercera sesión ordinaria Comité Distrital de Justicia Transicional (posible agenda): 1. Presentación del documento de actualización del Plan de Acción Distrital (PAD) 2025, el cual se someterá a votación por parte de los integrantes del Comité. 2. Presentación de las apreciaciones de la favorabilidad o no del Concepto de Seguridad para la ciudad de Bogotá, el cual se someterá a votación de los integrantes del Comité | [27 empty] | X
Nota: Las fechas anteriormente presentadas son tentativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con la disponibilidad de agenda del Alcalde Mayor.