## Hoja1 (hidden)
CRITERIO DE EVALUACIÓN | OPCIÓN DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | # COLUMNAS EN MATRIZ DE RIESGO QUE DESPLAZA PROBABILIDAD | # COLUMNAS EN MATRIZ DE RIESGO QUE DESPLAZA IMPACTO
1.1 Asignación del responsable | Asignado | 15 | fuerte | directamente | directamente | 2 | 2
| No Asignado | 0 | fuerte | directamente | indirectamente | 2 | 1
1.2 Segregación y autoridad del responsable | Adecuado | 15 | fuerte | directamente | no disminuye | 2 | 0
| Inadecuado | 0 | fuerte | no disminuye | directamente | 0 | 2
2. Periodicidad | Oportuna | 15 | moderado | directamente | directamente | 1 | 1
| Inoportuna | 0 | moderado | directamente | Indirectamente | 1 | 0
3. Propósito | Prevenir | 15 | moderado | directamente | no disminuye | 1 | 0
| Detectar | 10 | moderado | no disminuye | directamente | 0 | 1
| No es un control | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control | Confiable | 15 | TIPOLOGÍA | Estratégicos
| No confiable | 0 |  | Gerenciales
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | Operativos
| No se investigan y resuelven oportunamente | 0 |  | Financieros
6. Evidencia de la ejecución del control | Completa | 10 |  | Tecnológicos
| Incompleta | 5 |  | De cumplimiento
| No existe | 0 |  | De imagen o reputacional
De corrupción
CLASE | Riesgo de Proceso |  |  | De Seguridad Digital
Riesgo de Corrupción
RESULTADO | RANGO CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL |  |  | Tipo | Descripción
El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | Fuerte |  | Aseguramiento financiero | Proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control clave. Los controles pueden ser operativos, financieros o relacionados con el cumplimiento.
El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | Moderado |  | Aseguramiento de controles | Proporciona aseguramiento en relación con el logro de uno o más objetivos financieros (existencia u ocurrencia, integridad, valuación y asignación, derechos y obligaciones, presentación y revelación)
El control no se ejecuta por parte del responsable. | Débil |  | Tecnología de la Información (TI) | Proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control general de Gobierno Digital.
|  |  | Cumplimiento | Proporcionar aseguramiento en relación con el diseño y la operación de las actividades de control y los procedimientos existentes para asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, etc.
|  |  | Operaciones | Proporcionar aseguramiento en relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones de una organización, incluidos los objetivos de desempeño y rentabilidad y la protección de recursos contra pérdidas.
|  |  | Integrado | Proporcionar aseguramiento en relación con cualquier combinación de los objetivos anteriores, por ejemplo una auditoría de alcance completo puede incluir aseguramiento respecto de todos los tipos de trabajo antes mencionados.

## 2.3
NOMBRE DE LA ENTIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG OFICINA y/o ASESORIA DE CONTROL INTERNO
|  | ANÁLISIS DE RIESGOS | [10 empty] | CÓDIGO PAPEL DE TRABAJO
UNIDAD AUDITABLE
NOMBRE PROCESO | [8 empty] | RESPONSABLE DEL PROCESO (En la Dependenca auditada)
PREPARADO POR Auditor(a) Designado | [6 empty] | FECHA |  | REVISADO POR | [5 empty] | FECHA
PASO 1 | [17 empty] | PASO 2 | [6 empty] | PASO 3
N° | TÍTULO RIESGO | DESCRIPCIÓN RIESGO IDENTIFICADO |  | INCLUIDO EN MATRIZ DE RIESGOS DE LA ENTIDAD | TIPOLOGIA | AGENTE GENERADOR | CAUSAS |  | EFECTOS |  | RIESGO INHERENTE ANÁLISIS |  |  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE CONTROL CLAVE (SIG) |  | TIPO DE CONTROL | INCLUIDA EN MATRIZ CONTROLES DEL PROCESO | REF PRUEBA DE RECORRIDO | RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL (Responsable, Periodicidad, Propósito, Cómo se Hace, Desviaciones, Evidencia) | RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL DISEÑO DEL CONTROL | ACTIVIDAD DE CONTROL ESPERADA (Documentada en reglamentación interna y/o externa) | TIPO DE CONTROL | PRUEBAS DE AUDITORIA Afirmaciones por Tipo de Muestra | ¿Cómo se ejecuta el Control? | VALORACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | VALORACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL | VALOR SOLIDEZ INDIVIDUAL | SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES | ¿Debe establecerse acciones para fortalecer el control? | Describa circunstancias/situaciones en las que las actividades que se ejecutan en el proceso, difieren con respecto a los procedimientos y controles | ¿Controles ayudan a disminuir probabilidad? | ¿Controles ayudan a disminuir impacto? | SE DESPLAZA EN MAPA DE RIESGOS | RIESGO RESIDUAL VALORACIÓN |  |  | RESULTADOS DE AUDITORIA Incluya el título del Hallazgo
[11 empty] | Probabi lidad | Impacto | Análisis del Riesgo | [22 empty] | Probabi lidad | Impacto | Análisis del Riesgo
PROCEDIMIENTO/MANUAL/GUÍA
OBJETIVO:
R1 |  |  |  | No Incluido | Riesgo Operativo |  | causa 1 |  |  |  | Casi Seguro (5) | Mayor (4) | EXTREMO (20) | control 1 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 100 | 0 |  |  |  | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Fuerte | NO |  | Directamente | Directamente | Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO | Posible (3) | Menor (2) | MODERADO (6)
[7 empty] | causa 2 | [6 empty] | control 2 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 100 | 0 |  |  |  | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100
R2 | [6 empty] | causa 1 |  |  |  | Casi Seguro (5) | Mayor (4) | EXTREMO (20) | control 1 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 10 | 0 |  |  |  | El control no se ejecuta por parte del responsable. | Débil | Débil | Débil | 0 | Débil | SI |  | Directamente | Directamente | Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual | Casi Seguro (5) | Mayor (4) | EXTREMO (20)
[7 empty] | causa 2 | [6 empty] | control 2 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 10 | 0 |  |  |  | El control no se ejecuta por parte del responsable. | Débil | Débil | Débil | 0
PROCEDIMIENTO/MANUAL/GUÍA
OBJETIVO:
R3 | [6 empty] | causa 1 | [5 empty] | 0 | control 1 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0 | Débil | SI |  |  |  | Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto |  |  | 0
[7 empty] | causa 2 | [6 empty] | control 2 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0
R4 | [6 empty] | causa 1 | [5 empty] | 0 | control 1 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0 | Débil | SI |  |  |  | Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto |  |  | 0
[7 empty] | causa 2 | [6 empty] | control 2 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0
PROCEDIMIENTO/MANUAL/GUÍA
OBJETIVO:
R5 | [6 empty] | causa 1 | [5 empty] | 0 | control 1 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0 | Débil | SI |  | Directamente | Directamente | Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual | Posible (3) | Menor (2) | MODERADO (6)
[7 empty] | causa 2 | [6 empty] | control 2 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0
R4 | [6 empty] | causa 1 | [5 empty] | 0 | control 1 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0 | Débil | SI |  |  |  | Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto |  |  | 0
[7 empty] | causa 2 | [6 empty] | control 2 |  |  |  | Incluya Hipervínculo | 1- Responsable: 2- Periodicidad: 3- Propósito: 4- Procedimiento: 5- Desviaciones: 6- Evidencia: | 0 | 0 |  |  |  |  | Débil | Responda primero, ¿Cómo se ejecuta el control? | Débil | 0
NORMATIVIDAD APLICABLE
Guía de Administración del Riesgo (DAFP, 2018, p. 8 a 9) Gestión del riesgo: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. Riesgo de gestión: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Incluye: - Acción u Omisión - Uso del Poder - Desviar gestión de lo público - Beneficio Privado Riesgo inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento.
Guía de Administración del Riesgo (DAFP, 2018, p. 36 a 67) 3.1 Análisis de riesgos En este punto se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE). 3.1.2. Cálculo de la probabilidad e impacto Análisis de la probabilidad Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo; factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado pero es posible que suceda.
Tabla 2. Criterios parar calificar la probabilidad
|  | NIVEL | DESCRIPTOR |  | DESCRIPCIÓN |  |  | FRECUENCIA
|  | 5 | Casi seguro |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | Más de 1 vez al año.
|  | 4 | Probable |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | Al menos 1 vez en el último año.
|  | 3 | Posible |  | El evento podrá ocurrir en algún momento. |  |  | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
|  | 2 | Improbable |  | El evento puede ocurrir en algún momento. |  |  | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
|  | 1 | Rara vez |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). |  |  | No se ha presentado en los últimos 5 años.
Tabla 3. Criterios para calificar el impacto – riesgos de gestión
|  | NIVEL | I M PA C T O ( C O N S E C U E N C I A S ) C U A N T I TAT I V O |  |  |  |  | I M PA C T O ( C O N S E C U E N C I A S ) C U A L I TAT I V O
|  | CATATRÓFICO | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad. |  |  |  |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días. - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
|  | MAYOR | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad. |  |  |  |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
|  | MODERADO | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad. |  |  |  |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
|  | MENOR | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥5%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥1%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1% del presupuesto general de la entidad. |  |  |  |  | - Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
|  | INSIGNIFICANTE | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥1%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥0,5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la entidad. |  |  |  |  | - No hay Interrupción de las operaciones de la entidad. - No se generan sanciones económicas o administrativas. - No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Guía de Administración del Riesgo (DAFP, 2018, p. 36 a 47) 3.2 Evaluación de riesgos 3.2.1. Riesgo antes y después de controles Esquema 9. Riesgo antes y después de controles Al momento de definir las actividades de control por parte de la primera línea de defensa, es importante considerar que los controles estén bien diseñados, es decir, que efectivamente estos mitigan las causas que hacen que el riesgo se materialice.
|  | RIESGO ANTES DE CONTROLES |  | Se identifican los riesgos inherentes o subyacentes que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de proceso. |  |  |  | MAPA DE RIESGO INHERENTE
|  |  | CAUSAS O FALLAS |  | Se identifican las causas o fallas que pueden dar origen a la materialización del riesgo.
|  |  |  | CONTROLES |  | Para cada causa se identifica el control o controles.
[5 empty] | RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES |  | Evaluar si los controles están bien diseñados para mitigar el riesgo y si estos se ejecutan como fueron diseñados.
MAPA DE RIESGO RESIDUAL
Esquema 10. Pasos para diseñar un control
|  |  |  | PASO 1 |  | Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control.
|  | VARIABLES A EVALUAR PARA EL ADECUADO DISEÑO DE CONTROLES |  | PASO 2 |  | Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.
|  |  |  | PASO 3 |  | Debe indicar cuál es el propósito del control.
|  |  |  | PASO 4 |  | Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control.
|  |  |  | PASO 5 |  | Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
|  |  |  | PASO 6 |  | Debe dejar evidencia de la ejecución del control.
Tabla 6. Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos. Análisis y evaluación del diseño del control de acuerdo con las seis (6) variables establecidas:
|  | CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DE CONTROL | [8 empty] | OPCIONES DE RESPUESTA
|  | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecu­ción del control? | [8 empty] | Asignado | No asignado
|  |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecua­da segregación de funciones en la ejecución del control? | [8 empty] | Adecuado | Inadecuado
|  | 2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de ma­nera oportuna? | [8 empty] | Oportuna | Inoportuna
|  | 3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, compa­rar, revisar, etc.? | [8 empty] | Prevenir | No es un control
o detectar
|  | 4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confia­ble que permita mitigar el riesgo? | [8 empty] | Confiable | No confiable
|  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re­sueltas de manera oportuna? | [8 empty] | Se investigan y resuelven oportunamente | No se investigan y resuelven de manera oportuna
|  | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | [8 empty] | Completa | Incompleta / no existe
|  | CRITERIO DE EVALUACIÓN |  |  |  |  | OPCIÓN DE RESPUESTA |  | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
|  | 1.1 Asignación del responsable |  |  |  |  | Asignado |  | 15
[7 empty] | No Asignado |  | 0
|  | 1.2 Segregación y autoridad del responsable |  |  |  |  | Adecuado |  | 15
[7 empty] | Inadecuado |  | 0
|  | 2. Periodicidad |  |  |  |  | Oportuna |  | 15
[7 empty] | Inoportuna |  | 0
|  | 3. Propósito |  |  |  |  | Prevenir |  | 15
[7 empty] | Detectar |  | 10
[7 empty] | No es un control |  | 0
|  | 4. Cómo se realiza la actividad de control |  |  |  |  | Confiable |  | 15
[7 empty] | No confiable |  | 0
|  | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones |  |  |  |  | Se investigan y resuelven oportunamente |  | 15
[7 empty] | No se investigan y resuelven oportunamente |  | 0
|  | 6. Evidencia de la ejecución del control |  |  |  |  | Completa |  | 10
[7 empty] | Incompleta |  | 5
[7 empty] | No existe |  | 0
Resultados de la evaluación del diseño del control El resultado de cada variable de diseño, a excepción de la evidencia, va a afectar la calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse todas las variables para que un control se evalúe como bien diseñado.
|  | RANGO CALIFICACIÓN DEL DISEÑO |  |  |  |  | RESULTADO
PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
|  | Fuerte |  |  |  |  | Calificación entre 96 y 100
|  | Moderado |  |  |  |  | Calificación entre 86 y 95
|  | Débil |  |  |  |  | Calificación entre 0 y 85
Resultados de la evaluación de la ejecución del control Aunque un control esté bien diseñado, este debe ejecutarse de manera consistente, de tal forma que se pueda mitigar el riesgo. No basta solo con tener controles bien diseñados, debe asegurarse por parte de la primera línea de defensa que el control se ejecute. Al momento de determinar si el control se ejecuta, inicialmente, el responsable del proceso debe llevar a cabo una Confirmación, posteriormente se confirma con las actividades de Evaluación realizadas por auditoría interna o control interno.
|  | RANGO CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  |  | RESULTADO PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
|  | Fuerte |  |  |  |  | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
|  | Moderado |  |  |  |  | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.
|  | Débil |  |  |  |  | El control no se ejecuta por parte del responsable.
Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos Dado que la calificación de riesgos inherentes y residuales se efectúa al riesgo y no a cada causa, hay que consolidar el conjunto de los controles asociados a las causas, para evaluar si estos de manera individual y en Conjunto sí ayudan al tratamiento de los riesgos, considerando tanto el diseño, ejecución individual y promedio de los controles. En la evaluación del diseño y ejecución de los controles las dos variables son importantes y significativas en el tratamiento de los riesgos y sus causas, por lo que siempre la calificación de la solidez de cada control asumirá la calificación del diseño o ejecución con menor calificación entre fuerte, moderado y débil, tal como se detalla en la siguiente tabla:
|  | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL |  | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL |  |  | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL |  |  | DEBE ESTABLECERSE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL
[7 empty] | FUERTE:100, MODERADO: 50, DÉBIL: 0 |  |  | S Í / N O
|  | Fuerte: calificación entre 96 y 100 |  | fuerte (siempre se ejecuta) |  |  | fuerte + fuerte = fuerte |  |  | No
|  |  |  | moderado (algunas veces) |  |  | fuerte + moderado = moderado |  |  | Sí
|  |  |  | débil (no se ejecuta) |  |  | fuerte + débil = débil |  |  | Sí
|  | Moderado: calificación entre 86 y 95 |  | fuerte (siempre se ejecuta) |  |  | moderado + fuerte = moderado |  |  | Sí
|  |  |  | moderado (algunas veces) |  |  | moderado + moderado = moderado |  |  | Sí
|  |  |  | débil (no se ejecuta) |  |  | moderado + débil = débil |  |  | Sí
|  | Débil: calificación entre 0 y 85 |  | fuerte (siempre se ejecuta) |  |  | débil + fuerte = débil |  |  | Sí
|  |  |  | moderado (algunas veces) |  |  | débil + moderado = débil |  |  | Sí
|  |  |  | débil (no se ejecuta) |  |  | débil + débil = débil |  |  | Sí
Solidez del conjunto de controles para la adecuada mitigación del riesgo Dado que un riesgo puede tener varias causas, a su vez varios controles y la calificación se realiza al riesgo, es importante evaluar el conjunto de controles asociados al riesgo. Esquema 12. Solidez del conjunto de controles:
CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO CONTROLES
|  | Fuerte |  |  |  |  | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100.
|  | Moderado |  |  |  |  | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99.
|  | Débil |  |  |  |  | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50.
3.2.3 Nivel de riesgo (riesgo residual) Desplazamiento del riesgo inherente para calcular el riesgo residual Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, el desplazamiento de un riesgo inherente en su probabilidad o impacto para el cálculo del riesgo residual se realizará de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 8. Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos.
|  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES |  |  | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD |  | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO |  | # COLUMNAS EN MATRIZ DE RIESGO QUE DESPLAZA PROBABILIDAD |  | # COLUMNAS EN MATRIZ DE RIESGO QUE DESPLAZA IMPACTO
|  | fuerte |  |  | directamente |  | directamente |  | 2 |  | 2
|  | fuerte |  |  | directamente |  | indirectamente |  | 2 |  | 1
|  | fuerte |  |  | directamente |  | no disminuye |  | 2 |  | 0
|  | fuerte |  |  | no disminuye |  | directamente |  | 0 |  | 2
|  | moderado |  |  | directamente |  | directamente |  | 1 |  | 1
|  | moderado |  |  | directamente |  | Indirectamente |  | 1 |  | 0
|  | moderado |  |  | directamente |  | no disminuye |  | 1 |  | 0
|  | moderado |  |  | no disminuye |  | directamente |  | 0 |  | 1
Resultados del mapa de riesgo residual. Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos, procedemos a la elaboración del mapa de riesgo residual (después de los controles).
Tenemos el riesgo 1 con una calificación de riesgo inherente de probabilidad e impacto como se muestra en la siguiente gráfica: Como podemos observar, es probable que el riesgo suceda y, en caso de materializarse, tiene un impacto mayor para la entidad. Ahora, supongamos que existen controles bien diseñados, que siempre se ejecutan, y que estos controles disminuyen de manera directa la probabilidad. En nuestro ejemplo disminuiría dos cuadrantes de probabilidad, pasa de probable a improbable y un cuadrante de impacto, pasa de mayor a moderado.
Guía de Administración del Riesgo (DAFP, 2018, p. 32 a 65) Procesos, procedimientos o actividades susceptibles de riesgos de corrupción. A manera de ilustración se señalan algunas actividades susceptibles de riesgos de corrupción. a partir de los cuales la entidad podrá incluir otros que considere pertinentes: Direccionamiento estratégico (alta dirección). * Concentración de autoridad o exceso de poder. * Extralimitación de funciones. * Ausencia de canales de comunicación. * Amiguismo y clientelismo. Financiero (está relacionado con áreas de planeación y presupuesto) * Inclusión de gastos no autorizados. * Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. * Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. De contratación (como proceso o bien los procedimientos ligados a este). * Estudios previos o de factibilidad deficientes. * Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular). * Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geométrica). * Visitas obligatorias establecidas en el pliego de condiciones que restringen la participación. * Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. * Urgencia manifiesta inexistente. * Otorgar labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello. * Concentrar las labores de supervisión en poco personal. * Contratar con compañías de papel que no cuentan con experiencia. * Inexistencia de archivos contables. * Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. De información y documentación * Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés. * Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. * Ausencia de sistemas de información. De investigación y sanción * Ausencia o debilidad de canales de comunicación. * Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. * Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. * Exceder las facultades legales en los fallos. * Ocultar la información considerada pública para los usuarios. * Ausencia o debilidad de canales de comunicación * Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014. De trámites y/o servicios internos y externos * Cobros asociados al trámite. * Influencia de tramitadores * Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente). * Demorar su realización. De reconocimiento de un derecho (expedición de licencias y/o permisos) * Falta de procedimientos claros para el trámite. * Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. * Ofrecer beneficios económicos para aligerar la expedición o para amañar la misma. * Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).
MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
2120 – Gestión de Riesgos: La actividad de auditoria interna debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos. Interpretación: Determinar si los procesos de gestión de riesgos son eficaces es un juicio que resulta de la evaluación que efectúa el auditor interno que: • Los objetivos de la organización apoyan a la misión de la organización y están alineados con la misma, • Los riesgos significativos están identificados y evaluados, • Se han seleccionado respuestas apropiadas al riesgo que alinean los riesgos con el apetito de riesgo por parte de la organización, y • Se captura información sobre riesgos relevantes, permitiendo al personal, la dirección y el Consejo cumplir con sus responsabilidades, y se comunica dicha información oportunamente a través de la organización. La actividad de auditoria interna reúne la información necesaria para soportar esta evaluación mediante múltiples trabajos de auditoria. El resultado de estos trabajos, observado de forma conjunta, proporciona un entendimiento de los procesos de gestión de la organización y su efectividad. Los procesos de gestión de riesgos son monitoreados mediante actividades de administración continuas, evaluaciones independientes, o ambas. 2120.A1 – La actividad de auditoria interna debe evaluar las exposiciones al riesgo referidas a gobierno, operaciones y sistemas de información de la organización con relación con lo siguiente: • El logro de los objetivos estratégicos de la organización, • La fiabilidad y la integridad de la información financiera y operativa, • La efectividad y la eficiencia de las operaciones y de los programas, • La protección de los activos, y • El cumplimiento de las leyes, las regulaciones, las políticas, los procedimientos y los contratos. 2120. A2 – La actividad de auditoria interna debe evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude y como la organización gestiona el riesgo de fraude. 2120. C1 – Durante los trabajos de consultoría, los auditores internos deben considerar el riesgo compatible con los objeticos del trabajo estar alertar a la existencia de otros riesgos significativos. 2120. C2 – Los auditores internos deben incorporar los conocimientos del riesgo obtenidos de los trabajos de consultoría en su evaluación de los procesos de gestión de riesgo de la organización. 2120. C3 – Cuando asisten a la dirección a establecer o mejorar los procesos de gestión de riesgo, los auditores internos deben abstenerse de asumir cualquier responsabilidad propia de la dirección, como es la gestión de riesgos. 2130 – Control La actividad de auditoria interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la efectividad y eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua. 2130. A1 – La actividad de la auditoria interna debe evaluar la adecuación y eficacia de los controles en respuesta a los riesgos de gobierno, operaciones y sistemas de información de la organización, respecto de lo siguiente: • El logro de los objetivos estratégicos de la organización, • La fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, • La efectividad y eficiencia de las operaciones y programas, • La protección de activos, y • El cumplimiento de las leyes, las regulaciones, las políticas, los procedimientos y los contratos. 2130. C1 – Los auditores internos deben incorporar los conocimientos de los controles que han obtenido de los trabajos de consultoría en su evaluación de los procesos de control de la organización.
Riesgos
Causas y Fallas
Controles
Diseño del Control
Ejecución Control
Solidez Individual
Solidez Conjunto
RIESGO
CAUSA 11
CAUSA
2
CONTROL 1
CONTROL 2
CONTROL 3
Fuerte
Fuerte
Fuerte
¿Cómo evaluamos la solidez del conjunto de los controles?
Fuerte
Moderado
Moderado
Débil
Fuerte
Débil
Note on S9: Para todas las actividades de control clave definidas en SIG (columna O)
Note on W9: Solo si la actividad de control definida en el SIG no mitiga la causa raíz del riesgo, o se identifica una actividad de control no documentada en SIG. NO Prueba de Recorrido