## PESV 2019
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2019
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PONDERACIÓN | Programado 1 trimestre | Programado 2 trimestre | Programado 3 trimestre | Programado 4 trimestre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Comité Plan Estrategico de Seguridad Vial | [14 empty] | X | [33 empty] | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
Actualización PESV | [14 empty] | X | [33 empty] | 10% | 0% | 0% | 0% | 10%
Indicadores - PESV | [14 empty] | X | [33 empty] | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Campañas de sensibilización de Politicas de regulación de la Empresa. | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 0% | 1.875% | 1.875% | 0%
Pruebas de Control preventivo a conductores | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 0% | 0% | 0% | 3.75%
Control Documentación Conductores - certificados capacitaciones | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 1.875% | 0% | 0% | 1.875%
Politica de uso EPPs- Verificacion extintores | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 0% | 0% | 3.75% | 0%
Politica de Uso Equipos Bidireccionales -Sensibilización | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 0% | 3.75% | 0% | 0%
Capacitación Conductores | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 0% | 1.25% | 1.25% | 1.25%
Capacitación Contratistas Entidad | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 0% | 0% | 3.75% | 0%
Capacitación Personal Planta Entidad | [14 empty] | X | [33 empty] | 3.75% | 0% | 0% | 3.75% | 0%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
Elaboración de la Ficha Técnica de Mantenimiento preventivo y correctivo. | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.86% | 0% | 0% | 0% | 2.86%
Control del consumo combustible | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.86% | 0.9533% | 0.4767% | 0.9533% | 0.4767%
Informe Mantenimiento Vehículos | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.86% | 0.715% | 0.715% | 0.715% | 0.715%
Revisión de la planilla de Chequeo vehicular | [14 empty] | X | [33 empty] | 5.72% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.43%
Verificación Documentación del Contrato vehículos de acuerdo a lo establecido en el Plan Estrategico Seguridad Vial - | [14 empty] | X | [33 empty] | 5.72% | 5.72% | 0% | 0% | 0%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Revisión Entorno físico | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 0%
Diagnóstico Rutas Externas | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | 0%
Estudio de Rutas | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5%
Politica de Administración de Rutas | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Investigación de Accidentes de Tránsito y/o Incidentes | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625%
Lecciones Aprendidas | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333%
Politica de drogas y alcohol - Construccion | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5%
Divulgación Lecciones Aprendidas sobre accidentes o incidentes de transiso | [14 empty] | X | [33 empty] | 2.5% | 0% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333%
6. VALOR AGREGADO O INNOVACIONES -5%
Seguimiento MoviAPP | [14 empty] | X | [33 empty] | 5% | 0.8333% | 1.667% | 0.8333% | 1.667%
TOTALES | [48 empty] | 105% | 17.15% | 20.96% | 28.1% | 38.82%
Note on A33: Este pocentaje corresponde al valor agregado por esto la suma es del 105%, en el total del plan de acción PESV.