## Cumplimiento de Cronograma
ACTIVIDAD | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | X | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | X | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | X | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | x
| ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBR |  | OCTUBRE |  | NOVIEMB |  | DICIEMB
| PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE | PLA | EJE
Identificación del acto Jurídico mediante el cual se designa el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [20 empty] | X | X
Divulgación de las responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) | [20 empty] | X | X
Realizar las afiliaciónes a la ARL para los contratistas | [22 empty] | X | X
Desarrollo de Actividades del Plan de Trabajo 2018 -2019 | [12 empty] | X | X
Conformación COPASST 2019 - 2021 | [12 empty] | X | X
Desarrollo de Actividades del Plan de Trabajo 2019 -2021 | [22 empty] | X | X
Participación en la Investigación de accidentes de trabajo. | [22 empty] | X | X
Conformación comité de Convivencia Laboral 2019 - 2021 |  |  | X | x
Diseñar el programa de capacitación y entrenamiento SST |  |  | X | x
Capacitación Equipo SST en la Resolución 1111 de 2017 para desarrollo de Diagnostico del SG-SST. | [6 empty] | X | X
Capacitación en la GTC-45 para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Para los Inspectores de SST. | [6 empty] | X | X
Realizar jornada de Inducción SST | [22 empty] | X | X
Capacitación a los miembros del Comité de Convivencia Laboral | [22 empty] | X | X
Capacitación a los miembros del COPASST | [20 empty] | X | X
Actualización y entrenamiento a la Brigada Integral de Emergencias de la entidad, incluye pista. | [22 empty] | X | X
Capacitación en el manejo de los Desfibriladores Externos Automáticos. |  |  |  |  | X | x
Capacitación a la entidad sobre el Plan de Emergencias de Cada Sede. | [20 empty] | X | X
Capacitación al Sistema Comando de Incidentes | [18 empty] | X | x
Capacitación lideres en pausas activas. | [20 empty] | X | X
Formación en técnicas de habilidad en seguridad vial en zona urbana y rural a conductores de la planta de personal Convenio SENA: - Fundamentos teórico practicos para el alistamiento de vehículos automotores de transporte de pasajeros. - Manejo defensivo de vehículos automotores. | [18 empty] | X | x
Formación en técnicas de habilidad en seguridad y salud en el trabajo a servidores Programa SENA: - Curso de reentrenamiento e en Trabajo en Alturas Avanzado. - Coordinación en Trabajo en Alturas.- Excel Intermedio. | [18 empty] | X | x
Divulgación de la Politica y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) | [20 empty] | X | X
Divulgación del Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a los miembros del Comité Técnico. |  |  | X | [12 empty] | X
Actualización del Manual de Contratistas en requerimientos de SST. | [6 empty] | X | [10 empty] | X
Realizar la evaluación Inicial del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL | [14 empty] | X | X
Realizar el Plan de Trabajo Anual del SST | X | x
Desarrollar la rendición de cuentas del año 2018 |  |  | X |  |  |  |  | X
Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periodico, retiro. | [22 empty] | X | X
Realizar el informe de Perfil sociodemografico | [8 empty] | X | X
Realizar seguimiento a casos especiales de Salud. | [22 empty] | X | X
Realizar mesas laborales casos especiales de salud | [22 empty] | X | X
Programa de Estilo de Vida y Entorno Saludable (Prevención y control de Alcohol, Farmacodependencia y Tabaquísmo). | [9 empty] | X | [6 empty] | X
Realizar Análisis de Puesto de Trabajo para determinación de origen (De acuerdo a requerimiento de calificación) | [22 empty] | X | X
Jornada de donación de sangre | [16 empty] | X | X
Realizar semana de la salud | [16 empty] | X | X
Implementación del programa de vigilancia epidemiologica - Salud musculoesqueletica | [20 empty] | X | X
Implementación del programa de vigilancia epidemiologica - Riesgo psicosocial. | [20 empty] | X | X
Revisión y actualización de procedimiento de notificación de incidentes Y reporte de accidentes de trabajo e investigación de accidentes laborales. | [16 empty] | X | X
Realizar asesoría y asistencia técnica legal por parte de la ARL Positiva para accidentes Graves y/o mortales y seguimiento a recomendaciones de las investigaciones derivadas por AT Grave y/o Mortal. | [22 empty] | X | X
Realizar el reporte y la investigación de accidentes de trabajo | [22 empty] | X | X
Realizar el diagnostico de condiciones salud | [20 empty] | X | X
Realizar el informe de ausentismo | [18 empty] | X | x
Medición de Indicadores (Frecuencia, Severidad, I.L.I.) de Incidentes, Accidentes Laborales y Enfermedad Profesional. | [22 empty] | X | X
Revisión de Actividades de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | [18 empty] | X | x
Desarrollo de Mediciones Ambientales. | [16 empty] | X | X
Sensibilizar a los Servidores(as) Públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en los canales de comunicación para el reporte de incidentes y peligros en la entidad. | [16 empty] | X | X
Implementar programa de orden y aseo | [20 empty] | X | X
Implementar Programa de Riesgo Químico para la sede de Imprenta y Archivo | [20 empty] | X | X
Desarrollo de Programa de Riesgo Público para la sede de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | [16 empty] | X | X
Implementar Programa de Riesgo Biológico para la sede de Archivo. | [14 empty] | X | X
Implementar Programa de Prevención de Caidas a Nivel. | [18 empty] | X | x
Implementar Programa de Protección Contra Caidas (Trabajo en Alturas). | [14 empty] | X | X
Realizar acompañamiento al Plan estrategico de Seguridad Vial - Pilar comportamiento Humano. | [22 empty] | X | X
Elaboración del guión, ejecución y evaluación de simulacro Distrital | [16 empty] | X | X
Instalación de Desfibriladores Externos Automáticos. | [14 empty] | X | X
Adquirir y entregar elementos de protección personal | [18 empty] | X | x
Inspecciones paraTeletrabajo (Según Solicitud) | [22 empty] | X | X
Seguimiento a recomendaciones de las Inspecciones a puestos de trabajo (De acuerdo a necesidad). | [10 empty] | X | X
Inspecciones Planeadas. - (SST y COPASST ) - Seguimiento a Servidores Públicos de las medidas de prevención y control. | [22 empty] | X | X
Actualizar el Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias según informe de Bomberos. | [12 empty] | X | X
Divulgación de Planes de prevención y respuesta ante emergencia en las Sedes. | [20 empty] | X | X
Encuesta de para verificación de Formación de Brigadas. |  |  |  |  | X | X
Desarrollo de Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado. | [22 empty] | X | X
Reuniones con el Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | [22 empty] | X | X
Divulgación de resultados de auditoria y rendición de cuentas a COPASST |  |  |  |  | X | X
Implementar Procedimiento de Gestión del Cambio para las acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. | [22 empty] | X | X
Ejecución de Accioes Preventivas, correctivas y de Mejora de las investigaciones de incidente y accidente laboral y enfermedad profesional. | [22 empty] | X | X
Ejecución de Accioes Preventivas, correctivas y de Mejora de las observaciones de la rendición de cuentas o revisión por la alta dirección. | [22 empty] | X | X
Ejecución de Accioes Preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones de la ARL. | [22 empty] | X | X
Número de Actividades Ejecutadas | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 22 | 22 | 69
Porcentaje de Actividades Ejecutadas | 1.449% | 1.449% | 5.797% | 2.899% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 1.449% | 2.899% | 1.449% | 1.449% | 4.348% | 4.348% | 5.797% | 7.246% | 11.59% | 11.59% | 10.14% | 10.14% | 17.39% | 17.39% | 31.88% | 31.88% | 100%
Porcentaje esperado | 11.59% | [5 empty] | 18.84% | [5 empty] | 40.58% | [5 empty] | 100%
Porcentaje esjecutado | 8.696% | [5 empty] | 17.39% | [5 empty] | 40.58% | [5 empty] | 100%