## Plan PIGA 2020
PLAN DE ACCIÒN ANUAL - PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA 2020
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 2020
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | RESULTADO %
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA -12%
Realizar una campaña de sensibilización mensual para ahorro de agua denominada "12 pasos para ahorrar agua" | Direcciòn Administrativa y Financiera | 26 | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 12.06%
Presentar trimestralmente a la mesa técnica de apoyo en Gestión Ambiental un reporte de revisión de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con la SDA, así como un reporte de consumo de agua para evaluar el cumplimiento del programa. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43%
Realizar dos campañas anuales en el ahorro y uso eficiente del agua (Camina por el agua) dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad . | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.43% |  |  |  |  | 0.43%
Realizar reporte de actualización y análisis del inventario semestral de instalaciones hidrosanitarias con el fin de establecer el número de sistemas ahorradores implementados de acuerdo a la demanda de las sedes concertadas y aplicables de la entidad | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0.87% | [5 empty] | 0.87%
Actualizar bimensualmente el seguimiento al consumo general y per cápita de agua de las sedes concertadas y el consumo per cápita con el fin de presentar los resultados en la mesa técnica en Gestión Ambiental | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.43% |  | 0.43% |  | 0.43% |  | 0.43% |  | 0.43% |  | 0.43%
USO EFICIENTE DE ENERGIA -16%
Presentar trimestralmente a la mesa técnica de apoyo en Gestión Ambiental un reporte de estado y tipo de luminarias por sede concertada con la SDA, incluyendo acciones de mejora. | Direcciòn Administrativa y Financiera | 33 |  | 0.43% |  |  | 0.87% |  |  | 0.87% |  |  | 0.43% |  | 15.52%
Realizar una campaña de sensibilización mensual llamada "12 tips para para ahorrar energía" | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43%
Actualizar mensualmente el seguimiento del consumo de energía de las sedes concertadas y el consumo per cápita con el fin de presentar los resultados en la mesa técnica en Gestión Ambiental. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43%
Presentar trimestralmente al mesa técnica de apoyo en Gestión Ambiental un reporte de consumos de energía efectuado en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.87% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.87%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS -38,6 %
Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables, bitácoras o certificados de disposición final. | Direcciòn Administrativa y Financiera | 46 | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 38.61%
Realizar campaña denominada "Ecoreciclatón" para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs, generados en las diferentes sedes concertadas de la Secretaria General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [5 empty] | 0.43% |  |  |  | 0.43%
Realizar entrega bimensual de material peligroso y especiales en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 1.3% |  | 1.3% |  | 1.3% |  | 1.3% |  | 1.3% |  | 1.3%
Realizar una actividad de sensibilización para el manejo y gestión de los residuos peligrosos o especiales de las sedes concertadas a los funcionarios y colaboradores que tengan contacto directo con estos elementos | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  | 0.43% |  |  |  |  | 0.43%
Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87%
Efectuar inspección y reporte anual de puntos ecológicos y sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos en las sedes concertadas. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1.3%
Entregar reporte trimestral a la UAESP de residuos reciclables entregados a Asociaciones de recicladores para su aprovechamiento | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43%
Entregar trimestralmente a la mesa técnica de apoyo en Gestión Ambiental, los resultados de las inspecciones de los puntos ecológicos, la cantidad de generación de Respel, y la relación entre los residuos generados y aprovechados | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43%
Efectuar seguimiento a gestores externos de residuos (peligrosos y reciclables), en cumplimiento de normatividad ambiental verificando un adecuado manejo y disposición final, evitando en mayor medida pasivos ambientales. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.87%
Realizar actualización del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos -PAAER de la Secretaría General, de conformidad con el Decreto 400 de 2004 | Direcciòn Administrativa y Financiera | [9 empty] | 1.3%
Realizar actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos -PGIRS de la Secretaría General. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1.3%
PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES -20%
Realizar la actualización de Huella de carbono de la Secretaría General de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. | Direcciòn Administrativa y Financiera | 28 | [11 empty] | 1.3% | 19.89%
Realizar sensibilizaciones para la prevención de los riesgos ambientales de la entidad, enfocado a enlaces PIGA y gestores externos | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.87% |  |  |  |  | 0.87%
Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el día sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43%
Realizar una actividad enfocada a implementar o restaurar un jardín vertical o un techo verde o una pila de compostaje o siembra en una de las sedes concertadas, y presentar un reporte de estado de las anteriores actividades | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0.87%
Efectuar una actividad anual dirigida a funcionarios y contratistas de las sedes de la Secretaría General sobre conceptos de carbono cero, movilidad sostenible, reducción de residuos o cambio climático. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0.87%
Presentar reporte trimestral sobre el numero de biciusuarios de la secretaria general, y el numero de viajes | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43%
Reportar semestralmente a la Secretaria Distrital de Ambiente, los avances relacionados a la implementación del PIGA y demás información pertinente mediante le aplicativo STORM u otros medios que apliquen para tal fin | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 1.3% | [5 empty] | 1.3% |  |  |  |  | 1.3%
Actualizar la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, y la matriz de riesgo ambiental | Direcciòn Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1.3%
Actualizar la matriz de requisitos legales ambientales aplicables a la Entidad | Direcciòn Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.43%
Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2020-2024 | Direcciòn Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1.3%
Garantizar que la Publicidad Exterior Visual de las sedes concertadas cuenten con los tramites ante la Secretaría Distrital de Ambiente o entidad que aplique en caso de realizar cambios en la estructura o composición de los avisos. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [11 empty] | 1.3%
CONSUMO SOSTENIBLE -14%
Efectuar una actividad dirigida a los proveedores de bienes y servicios con que cuente la entidad y que tengan relación con cláusulas ambientales | Direcciòn Administrativa y Financiera | 21 |  |  | 0.43% | [5 empty] | 0.43% |  |  |  | 13.85%
Presentar propuesta anual para optimizar consumo de papel en las sedes concertadas | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 1.3%
Efectuar una campaña que incentive el consumo sostenible en la entidad por parte de funcionarios y servidores enfocadas a la reducción del uso de plásticos y papel | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  | 0.87% | [5 empty] | 0.87%
Ejecutar mesa de trabajo trimestral del equipo responsable de las Compras Públicas Sostenibles ante la Secretaría General en función de la verificación del cumplimiento de la guía CPS planteada por Minambiente. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  | 0.87% |  |  | 0.87% |  |  | 0.87% |  |  | 0.87%
Realizar dos reuniones anuales con enlaces PIGA y coordinadores de sedes concertadas para analizar gestión ambiental efectuada. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  | 0.43% | [6 empty] | 0.43%
Realizar seguimiento trimestral ante la mesa técnica de apoyo en Gestión Ambiental para reportar las cláusulas ambientales en contratos efectuados con la SG | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43%
Realizar diagnóstico de la inclusión de CPS (fortalezas, falencias, ítems a incluir y acciones de mejora) | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.3%
Realizar un control y seguimiento anual al cumplimiento de los certificados de diagnóstico automotriz y certificaciones de gases del 100% de la flota vehicular activa propia y contratada. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [11 empty] | 0.87%
Efectuar reporte de seguimiento trimestral del consumo de papel y tóner para ser presentados ante la mesa técnica de apoyo en Gestión Ambiental | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43% |  |  | 0.43%
TOTALES |  | 154 | 5.19% | 8.64% | 6.49% | 8.22% | 7.34% | 9.97% | 7.79% | 9.07% | 8.66% | 9.95% | 9.08% | 9.53% | 99.93%
PONDERACIÓN PROGRAMAS
1. USO EFICIENTE DE AGUA -12% | El porcentaje correspondiente a cada programa del plan institucional de gestión ambiental, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno.
2. USO EFICIENTE DE ENERGIA -16%
3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS -38,6%
4. PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES -20%
5. PROGRAMA CONSUMOS SOSTENIBLE -14%