## Plan PESV 2022
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | RESULTADO %
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Desarrollar actividades de concientización sobre los alcances del PESV y las responsabilidades de los actores viales. | Dirección Administrativa y Financiera | 6 |  | 9% |  |  |  | 9% | [6 empty] | 30%
Presentar la Gestión realizada en el trimestre del Plan Estratégico de Seguridad Vial ante el equipo de trabajo del PESV. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Realizar capacitación a conductores en temas de Seguridad Vial de manera trimestral | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 17 |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% | 30%
Elaborar y socializar una cartilla de seguridad vial para conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | [6 empty] | 2%
Realizar capacitación en conducción y aplicar las pruebas teórico - prácticas dirigido a Conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano |  |  |  | 3%
Consolidar y socializar el informe sobre verificación de comparendos, comportamiento de conductores y chequeos preoperacionales | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1%
Aplicar pruebas aleatorias de alcoholemia a los conductores | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano |  |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2%
Revisar la documentación de las hojas de vida de los conductores, para verificar que contengan la información mínima requerida, según la Res. 1565 de 2014 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | [5 empty] | 1% | [5 empty] | 1%
VEHICULOS SEGUROS -20%
Revisar el cumplimiento de lo establecido en la Res. 1565 de 2014, para la empresa de transporte contratada | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 4 |  |  |  |  | 5% | [5 empty] | 5% |  | 20%
Realizar seguimiento a las actividades de mejoramiento de funcionalidades del aplicativo Sistema de Hoja de vida de Vehículos SHV de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 5%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Realizar actividades necesarias para incrementar en un 25% los cupos de los biciparqueaderos de la entidad y fomentar su uso | Dirección Administrativa y Financiera | 3 |  |  |  |  | 4% | [7 empty] | 10%
Realizar actividades para fomentar el uso de los biciparqueaderos de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | [9 empty] | 3%
Socializar el mapa de calor de accidentalidad vial de Bogotá a los conductores de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 3%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Actualizar la matriz de riesgos PESV en alineación con la norma GTC45 para la vigencia 2022 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 2 |  | 5% | [10 empty] | 10%
Elaborar y socializar el informe de seguimiento a los accidentes de tránsito de la vigencia 2022 y lecciones aprendidas | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | [12 empty] | 5%
TOTAL PORCENTAJE |  |  | 3% | 16% | 14% | 15% | 6% | 15% | 7% | 7% | 10% | 6% | 6% | 9% | 100%
TOTAL ACTIVIDADES |  | 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del plan estratégico de seguridad vial fue determinado de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%

## Gráfica
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Actividades
1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32