## Plan PIGA 2021
PLAN DE ACCIÒN ANUAL - PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA 2021
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 2021
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | RESULTADO %
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 13%
Realizar trimestralmente un inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios, que permita determinar el porcentaje de implementación de sistemas ahorradores y sistemas no ahorradores. | Direcciòn Administrativa y Financiera | 25 |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  | 12.88%
Realizar bimestralmente el seguimiento y análisis del consumo de agua en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de acueducto, teniendo como línea base el consumo del año anterior. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39%
Realizar bimestralmente una campaña en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39%
Reemplazar anualmente el 50% de los sistemas hidrosanitarios no ahorradores de agua por sistemas ahorradores o accesorios ahorradores de agua caseros o tecnológicos, teniendo como línea base el inventario del año 2020. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [12 empty] | 1.18%
Realizar bimestralmente una campaña de sensibilización ambiental a funcionarios y contratistas en reporte de fugas, control de consumos y daños en los sistemas hidrosanitarios con el fin de implementar oportunamente las correcciones. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39%
Realizar semestralmente un informe con el análisis de las actividades que consumen más agua en la Secretaría General y la formulación de estrategias de ahorro | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0.78% | [5 empty] | 0.78%
USO EFICIENTE DE ENERGIA 13%
Realizar trimestralmente un inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos, que permita determinar el porcentaje de implementación de sistemas ahorradores y sistemas no ahorradores. | Direcciòn Administrativa y Financiera | 26 |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% | 13.27%
Realizar bimestralmente el seguimiento y análisis del consumo de energía eléctrica en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de energía eléctrica, teniendo como línea base el consumo del año anterior. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39%
Realizar bimestralmente una campaña en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39%
Reemplazar durante la vigencias 2021, el 50% de los sistemas lumínicos no ahorradores por sistemas lumínicos de mayor eficiencia, teniendo como línea base el inventario del año 2020. | Direcciòn Administrativa y Financiera | [12 empty] | 1.18%
Realizar bimestralmente una campaña de sensibilización ambiental a funcionarios y contratistas en control de consumos de energía y daños en los sistemas lumínicos con el fin de implementar oportunamente las correcciones. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39%
Realizar semestralmente un informe con el análisis de las actividades que consumen más energía en la Secretaría General y la formulación de estrategias de ahorro | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0.78% | [5 empty] | 0.78%
Instalar anualmente un sistema de sensor de movimiento o temporizador en una sede concertada de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [8 empty] | 0.39%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 38 %
Actualizar la cartilla para el manejo de los residuos sólidos de la Secretaría General. | Direcciòn Administrativa y Financiera | 49 |  |  | 0.79% | [9 empty] | 37.48%
Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos- PAIAERS de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79%
Actualizar e implementar en las sedes concertadas de la entidad, el Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79%
Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79%
Diseñar e implementar la guía para la gestión de los vertimientos en la sede Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.18%
Realizar bimestralmente una campaña en gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39% |  | 0.39%
Diseñar y aprobar la Guía para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [5 empty] | 1.18%
Entregar anualmente a las sedes de la Entidad que lo requieran, los elementos necesarios para la separación en la fuente , el pesaje y almacenamiento de los residuos sólidos generados. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.79%
Realizar semestralmente, un informe con el inventario y seguimiento a los registros de la Publicidad Exterior Visual – PEV de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.18% | [5 empty] | 0.79%
Diseñar y aprobar la Guía para la gestión de Residuos especiales generados en la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0.79%
CONSUMO SOSTENIBLE -15%
Desarrollar anualmente cuatro (4) mesas de trabajo con el Equipo de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General. | Direcciòn Administrativa y Financiera | 27 |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  | 15.22%
Desarrollar cuatro (4) actividades de socialización a supervisores de contrato sobre compras públicas sostenibles. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  | 0.39% |  |  | 0.39% |  |  | 0.39% |  |  | 0.39%
Realizar anualmente un informe de diagnóstico y actualización de cláusulas ambientales contenidas en la Guía de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 1.18%
Realizar la inclusión de cláusulas ambientales que permitan garantizar el cumplimiento normativo en el 100% de los procesos contractuales de la Entidad a los cuales les aplique. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39%
Realizar bimestralmente un informe de estado de cumplimiento de cláusulas ambientales incluidas en los contratos de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.78% |  | 0.78% |  | 0.78% |  | 0.78% |  | 0.78% |  | 0.78%
PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES 21%
Desarrollar mensualmente una actividad para el fomento uso de la bicicleta como medio de transporte al trabajo, en los días sin Carro Distrital | Direcciòn Administrativa y Financiera | 31 | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 21.06%
Desarrollar trimestralmente una actividad de socialización de los lineamientos de la politica cero papel dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.39% |  |  | 0.39% |  |  | 0.39% |  |  | 0.39%
Realizar semestralmente un diagnóstico e intervención ambiental en las sedes concertadas de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  | 0.78% | [5 empty] | 0.78%
Realizar semestralmente un reporte y seguimiento de los arreglos locativos de las sedes concertadas de las Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.78% | [5 empty] | 0.78%
Realizar semestralmente un informe de seguimiento y actualización de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  | 0.78% | [5 empty] | 0.78%
Realizar semestralmente un informe de seguimiento y actualización de la matriz de riesgos ambientales de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.78% | [5 empty] | 0.78%
Revisar y actualizar anualmente la matriz normativa de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0.78%
Calcular anualmente la huella de carbono en las sedes concertadas de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [12 empty] | 0.78%
Implementar anualmente, una fachada, techo, terraza, jardín vertical o jardín, en una sede concertada de la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.78%
Diseñar y desarrollar trimestralmente una campaña de socialización en adaptación y mitigación al cambio climático, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el hogar y en la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  | 0.39% |  |  | 0.39% |  |  | 0.39% |  |  | 0.39%
TOTALES |  | 158 | 5.49% | 7.44% | 9.01% | 9.81% | 9.01% | 10.58% | 6.27% | 8.22% | 7.83% | 7.45% | 8.22% | 10.58% | 99.91%
PONDERACIÓN PROGRAMAS
1. USO EFICIENTE DE AGUA 13% | El porcentaje correspondiente a cada programa del plan institucional de gestión ambiental, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno.
2. USO EFICIENTE DE ENERGIA 13%
3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 38%
5. PROGRAMA CONSUMOS SOSTENIBLE -15%
4. PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES -21%
[13 empty] | 13 | 10 | 25
[13 empty] | 13 | 14 | 26
[13 empty] | 38 | 14 | 49
[13 empty] | 15 | 14 | 27
[13 empty] | 21 | 15 | 31
13
11
14
13
13
13
14