## Slide 1: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Decreto 612 de 2018 Cierre Bogotá Mejor Para Todos Información a 31 de mayo de 2020

## Slide 2
Cambios en el Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020
Antes
Listado de indicadores de la Entidad.
(218 indicadores)
Indicadores alineados a diferentes niveles.
Seguimiento aleatorio por parte de los profesionales de la OAP
Ahora
Indicadores en tres grandes grupos con un ejercicio de racionalización
(84 indicadores)
Indicadores alineados a un nivel para su seguimiento
Equipos específicos para el acompañamiento: Proyectos, indicadores de proceso, transparencia.

## Slide 3
El seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado Enero - Mayo 2020, se lleva a cabo desde cuatro categorías:*
Proyectos de Inversión
Indicadores de Gestión
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC
Presupuesto de inversión
Proyectos de Inversión 36
Indicadores de Gestión 42
PAAC
**6
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020
*El avance en los planes institucionales definidos en el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" se encuentran incluidos en los indicadores de las categorías que conforman el Plan de Acción Institucional
**Se priorizaron 6 indicadores para el reporte de Plan de Acción Institucional. Sin embargo, la totalidad de actividades programados para el 2020, se encuentra reportados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la entidad

## Slide 4: PROYECTOS DE INVERSIÓN Cierre Bogotá Mejor Para Todos Información a 31 de mayo de 2020

## Slide 5
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Este componente reporta las metas proyecto o producto programadas con magnitud para el primer semestre de la vigencia 2020 de los 9 proyectos de inversión de la Secretaría General
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 6
PROYECTOS DE INVERSIÓN: RESULTADOS ENERO – MAYO 2020
Chart: 
> 100 | 3
En 100 | 27
90-100 | 2
60-70 | 1
<60 | 3
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 7
1156 - BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
METAS
Aplicar A 80000 personas planes integrados de atención (PIA) con seguimiento (PAS) en el distrito capital
Cumplir el 85 porciento de las metas del PAD por parte de la administración distrital
Implementar 100 porciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el distrito capital.
Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas del conflicto armado en el distrito capital.
101.18 %
61.52 %
92.97 %
113.79 %
81.35 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 8
1156 - BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
METAS
Otorgar el 100 porciento de medidas de ayuda humanitaria en el distrito capital.
Realizar 3 comités distritales de justicia transicional anualmente, para la coordinación del sistema distrital de atención y reparación integral a las victimas SDARIV
Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.
100 %
0 %
100%
81.35 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 9
1125 - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DISTRITAL
METAS
Asesorar al 100 porciento de las entidades del distrito en la implementación del SGDEA
Consolidar 1 unidad de gerencia estratégica para los temas prioritarios de la administración distrital.
Cumplir al 100 % el plan de implementación Y fortalecimiento de MIPG en la entidad
100 %
100 %
100 %
100 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 10
1125 - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DISTRITAL
METAS
Ejecutar el 100 porciento de las solicitudes gráficas del distrito, de acuerdo con el tipo de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes
Implementar 4 estrategias de asesoría Y seguimiento frente A la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción Y procesos de alto riesgo
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública) y 1474 de 2011 (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)
Elaborar e implementar en un 100 porciento el programa de gestión documental física Y electrónica en la secretaria general
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 11
1125 - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DISTRITAL
METAS
Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el distrito capital
Mantener en 100 porciento el índice de ajuste de los documentos precontractuales correspondientes A los procesos de contratación de la secretaría general, en coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio establecido es de 15 días hábiles
Poner 380187 unidades documentales al servicio de la administración Y la ciudadanía
Sostener la implementación de las 3 estrategias que conduzcan A la modernización y eficiente gestión documental en la administración distrital
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 12
1127 - INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA TODOS EN LA SECRETARÍA
GENERAL
12
METAS
Conservar y adecuar 4 espacios de la secretaría general
Dotar 80 porciento de espacios de la secretaría general de acuerdo A las solicitudes
Realizar 100 por ciento de los mantenimientos preventivos de la secretaria general.
100 %
95 %
100 %
98.33 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 13
1081 - REDISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
EN LA SECRETARÍA GENERAL
METAS
Garantizar mantenimiento Y operación del 100 % de la plataforma tecnológica de la secretaría general
Implementar el 100 % del sistema de seguridad de la información en la secretaría general
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
100 %
100 %
100 %
100 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 14
1090 - LO MEJOR DEL MUNDO POR UNA BOGOTÁ PARA TODOS
METAS
Desarrollar 15 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción Y proyección internacional de la ciudad.
Desarrollar 18 acciones de articulación para la promoción, proyección Y cooperación internacional de la ciudad
100 %
100 %
100 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 15
1111 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, EL GOBIERNO Y LA CIUDAD
DIGITAL DE BOGOTÁ D. C.
15
METAS
Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC
Implementar 100 porciento de la estrategia de promoción Y desarrollo de servicios tic.
100 %
100 %
100 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 16
1143 - COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LAS INSTITUCIONES Y ACERCAR
A LA CIUDADANÍA A LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
METAS
Realizar 61 informes de evaluaciones de percepción ciudadana respecto A problemas de ciudad, políticas publicas, programas, acciones y decisiones de la administración distrital.
Realizar 67 campañas y acciones de comunicación publica.
100 %
100 %
100 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 17
1126 - IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO ENFOQUE DE SERVICIO A LA
CIUDADANÍA
17
17
METAS
Elaborar 4 evaluaciones de la formulación e implementación del modelo de prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía
Elaborar 4 propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites
Mantener en 3 el numero de días promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas
Prestar 152’900.000 servicios y trámites en la red CADE.
Virtual izar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales
0 %
100 %
100 %
377.62 %
100 %
127.52 %
Promedio de cumplimiento de las metas
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020
Notes: Meta 0% -- Dada a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y Distrital por la pandemia COVID 19, los encargados en las entidades del reporte de Política Pública, han manifestado dificultad en la recolección de evidencias por lo cual a 31 de mayo de 2020, las entidades no reportaron avances ni cumplimiento, quedando aplazado dicho reporte para el 3 de julio de 2020.
Meta 377.62% -- Programación 2020: 9’458.960 Ejecución 2020: 31’935.234

## Slide 18
7546 - NUEVO CAD
METAS
*Supervisar el 100 porciento de las actividades de la etapa de pre-construcción
0%
0%
*El proceso de licitación 05 de 2019, fue declarado desierto el 13 de noviembre de 2019. Así las cosas, los recursos 2020
disponibles en el proyecto de inversión no pueden ejecutarse en el marco de la meta
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 19: INDICADORES DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Cierre Bogotá Mejor Para Todos Información a 31 de mayo de 2020

## Slide 20
INDICADORES DE GESTIÓN
Este componente reporta los indicadores de gestión en el marco de los procesos o dependencias, programados con magnitud para el primer semestre de la vigencia 2020 de la Secretaría General
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020
Notes: Los procesos “Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital” y “Internacionalización de Bogotá” programaron la medición de sus indicadores para el mes de Junio. Por otra parte, los procesos “Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC” y “Elaboración de impresos y Registro Distrital” no programaron indicadores para el primer semestre del año.

## Slide 21
INDICADORES DE GESTIÓN: RESULTADOS ENERO – MAYO 2020
Chart: 
> 100 | 9
En 100 | 26
90-100 | 4
70-90 | 1
60-70 | 2
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020
Notes: Los procesos “Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital” y “Internacionalización de Bogotá” programaron la medición de sus indicadores para el mes de Junio. Por otra parte, los procesos “Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC” y “Elaboración de impresos y Registro Distrital” no programaron indicadores para el primer semestre del año.

## Slide 22
INDICADOR
ID 21 - Grado de Satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios prestados por el Archivo Distrital
ID 22 - Grado de Satisfacción de las entidades distritales frente a los servicios prestados por la Dirección Distrital de Archivo
ID 101 - Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado.
ID 124 - Gestión eficiente de pagos
99.79 %
75 %
98.64 %
97.75%
INDICADORES DE GESTIÓN: RESULTADOS ENERO – MAYO 2020
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 23
INDICADOR
ID 134 - Auditorías Internas de Calidad ejecutadas
108C - Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano ejecutado
160B - Expedientes gestionados dentro del término legal
62.5 %
96.52 %
64.70 %
INDICADORES DE GESTIÓN: RESULTADOS ENERO – MAYO 2020
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 24: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC Cierre Bogotá Mejor Para Todos Información a 31 de mayo de 2020

## Slide 25
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC
Se reporta el avance al 31 de mayo del 2020, sin embargo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC está programado para toda la vigencia
Chart: %
| 01_PAAC | 02_PAAC | 03_PAAC | 04_PAAC | 05_PAAC | 06_PAAC
% de Avance | 48.8095 | 100 | 33.3333 | 51.0076 | 40.4255 | 3.2258
% de Cumplimiento | 100 | 100 | 100 | 137.4844 | 100 | 100
Los indicadores del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2020, corresponden al cumplimiento de cada uno de los 6 componentes, que miden de manera agregada las actividades de los mismos.
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020

## Slide 26: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SECRETARÍA GENERAL Cierre Bogotá Mejor Para Todos Información a 31 de mayo de 2020

## Slide 27
PRESUPUESTO SECRETARÍA GENERAL
El presupuesto no comprometido se armonizó en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”
Plan de Acción Institucional Integrado – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 2020
Notes: Los procesos “Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital” y “Internacionalización de Bogotá” programaron la medición de sus indicadores para el mes de Junio. Por otra parte, los procesos “Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC” y “Elaboración de impresos y Registro Distrital” no programaron indicadores para el primer semestre del año.

## Slide 28
GRACIAS