## IND. PLAN EST. 2DO TRIM 2018
INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO - SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2018 AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2018 (SEGUIMIENTO SEMESTRAL)
PERSPECTIVA | OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIÓN ESTRATÉGICA | DEPENDENCIA | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO | META | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | ACTIVIDADES | META 2018 | META 2DO TRIMESTRE | AVANCE 2DO TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | CUMPLIMIENTO META 2018 | INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O1 Consolidar a 2020 una cultura de visión y actuación ética, integra y transparente | P1O1A2 Formular la política de transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito Capital, y otras acciones transversales en materia de transparencia. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecer la gestión de las entidades y organismos distritales a través de la integración de la cultura ética, la transparencia, la lucha contra la corrupción y los sistemas de gestión y control. | Política de transparencia y lucha contra la corrupción formulada | Formular la Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción. | Política de transparencia y lucha contra la corrupción formulada | (Avance en la implementación de la Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción desarrollada por fases / Total de fases programadas para la implementación de la Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción) *100 | 1. Definir la visión de largo plazo de la política pública de transparencia 2. Establecer los planes de acción e indicadores para la implementación de la política pública de transparencia y lucha contra la corrupción 3. Adelantar las gestiones de aprobación de documento CONPES propuesto 4. Elaborar el plan de implementación de la política pública de transparencia y lucha contra la corrupción por parte de las entidades distritales | 60% | 15% | 0% | 0% | 25% | 1. Análisis y ajuste DTS y PRECONPES: 1.1 Se obtuvo el aval de propuesta de estructuración de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción por parte del comité de viabilidad de políticas públicas de la Secretaría Distrital de Planeación. 1.2 Se realizó la revisión y propuesta de ajuste a documentos "Diagnóstico e identificación de factores estratégicos (DTS)" y "CONPES" de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, para lo cual: Se adelantó un ejercicio de socialización y retroalimentación al documento CONPES con el equipo directivo de la Secretaría General, con el fin de enriquecer proceso de formulación, para ello se remitió memorando con número de radicado 3-2018-10298, se recibieron y consolidaron las observaciones y recomendaciones (matriz de observaciones consolidadas) y se llevo a cabo una mesa técnica el día 25 de abril con los directivos de la entidad (presentación, lista de asistencia y ayuda de memoria) 1.3 Se realizó la revisión técnica a los DTS y CONPES, y se elaboró la propuesta de ajuste y de recomendaciones respectivamente. 1.4 Se llevaron a cabo tres mesas técnicas con la Secretaría Distrital de Gobierno los días 21 y 31 de abril, y 1 de mayo, con el fin de consolidar las observaciones y recomendaciones de ajuste de ambas entidades a los documentos DTS y CONPES. (listados de asistencia) y se remitieron las observaciones y propuesta de ajuste a los documentos DTS y CONPES a la Veeduría Distrital, mediante oficio con No. de radicado 2-2018-13037. 1.5 Se adelantó mesa técnica con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Gobierno y la Veeduría Distrital, el pasado 07 de junio de 2018, en la que se determinó la ruta a seguir y se acordaron las fechas para la aprobación de la política. (ayuda de memoria y listado de asistencia). Posterior a esta reunión se remitió ayuda de memoria a las entidades participantes en la mesa técnica. (oficios con radicados 2-2018-14090, 2-2018-14086, 2-2018-14079). 1.6 Se recibió documento "Diagnóstico e identificación de factores estratégicos" con los ajustes realizados por la Veeduría Distrital, y se realizó revisión y elaboración de propuesta de ajuste, la cual se remitió a la Subsecretaría Técnica mediante memorando con No de radicado 3-2018-18029. Se realizó mesa técnica con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Veeduría Distrital con el fin de realizar los ajustes pertinentes al documento. Finalmente, se radicó el documento a la SDP (carta con firmas conjuntas).
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O1 Consolidar a 2020 una cultura de visión y actuación ética, integra y transparente | P1O1A3 Diseñar, formular y poner en marcha un (1) Sistema de Alertas Tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgos de corrupción. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | 1. Fortalecer la gestión de las entidades y organismos distritales a través de la integración de la cultura ética, la transparencia, la lucha contra la corrupción y los sistemas de gestión y control. | Sistema de Alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados. | Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción | Sistema de Alertas Tempranas | Sumatoria de las fases realizadas en el diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas. | 1. Elaborar el plan de trabajo del diseño y desarrollo del Sistema de alertas tempranas. 2. Revisar y ajustar el modelo conceptual del Sistema de alertas tempranas. 3. Realizar el análisis normativo que soporte el diseño de un sistema de alertas tempranas de corrupción. 4. Formular la estrategia de desarrollo del Sistema de Alertas Tempranas. 5. Operacionalizar el modelo conceptual y la estrategia de desarrollo del sistema de alertas tempranas de corrupción. 6. Elaborar el documento de diagnóstico e identificación de riesgos de corrupción con base en análisis cuantitativos de fuentes primarias y secundarias. 7. Realizar la identificación de fuentes primarias y secundarias de información y análisis descriptivo de ventajas y desventajas de las fuentes. 8. Elaborar un documento de soporte de indicadores del sistema de alertas tempranas de corrupción. 9. Formular e implementar prueba piloto de un tablero de alertas tempranas en la entidad que se convenga en el plan de trabajo. 10. Elaborar un documento de recomendaciones de implementación del sistema de alertas tempranas de corrupción. | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 100% | 40% | 1. Diseño conceptual: Documento conceptual finalizado y en proceso de validación final por parte de DDDI. 2. Diseño Unidad de gestión: Unidad de gestión del SAT diseñada y en proceso de validación por parte de DDDI. El resultado final de los logros 1 y 2 se recogen en el documento SAT Sistema de Alertas Tempranas en donde se establece la Unidad de Gestión, Fuentes de Información, Roles a ejercer para la operabilidad del Sistema y las fichas de riesgo entidades para construcción del tablero Bogotá. 3. Prueba piloto: Se está diseñando la prueba piloto, que se presentará a validación en reunión primera semana del mes de julio de 2018.
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O1 Consolidar a 2020 una cultura de visión y actuación ética, integra y transparente | P1O1A4 Implementar estrategias conjuntas con las entidades del nivel nacional y distrital competentes, en materia de transparencia, ética y lucha contra la corrupción. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecer la gestión de las entidades y organismos distritales a través de la integración de la cultura ética, la transparencia, la lucha contra la corrupción y los sistemas de gestión y control. | Estrategias implementadas de asesoría y/o seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo. | Implementar estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo | Estrategias implementadas de asesoría y/o seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo. | Sumatoria de estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo. | 1. Definir temáticas de las estrategias para fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia y el rechazo a la corrupción. 2. Establecer metodología de la estrategias para la para fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia y el rechazo a la corrupción. 3. Desarrollo de las estrategias para fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia y el rechazo a la corrupción. 4. Seguimiento desarrollo de la estrategias para fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia y el rechazo a la corrupción. | 2 | 0.5 | 0.5 | 100% | 40% | 1. Estrategia Política Pública de Transparencia, Integridad y No tolerancia con la Corrupcción. Esta estrategia inicia desde la formulación del Plan de Acción con los siguientes momentos: 1.1 Diseñó metodología interna (Secretaría General) para la formulación del Plan de Acción de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. Envío y socialización de la metodología interna con la Subsecretaría Técnica de la Secretaría General. 1.2 Socialización de la metodología interna con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de recibir retroalimentación. 2. Ejecución de la estrategia: Se inició la elaboración del plan de acción de la política. 2.1 Diseño de presentación PowerPoint para contextualizar a las entidades del distrito sobre el estado y avance de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 2.2 Ajuste del formato del Plan de Acción para la formulación de Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Planeación y envió de oficios de invitación a mesas de trabajo a las entidades del distrito para apoyar la formulación del Plan de Acción de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 2.3 Realización mesas de trabajo con 19 entidades distritales para identificar acciones relevantes que puedan ser establecidas en el Plan de Acción de la Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. Estrategia Indice de Transparencia de Bogotá. Se realizó el análisis de resultados del índice de Transparencia de Bogotá con el fin de crear una estrategia para priorizar a las entidades que se encuentran en mayor riesgo de corrupción y se adelantó la coordinación con la Veeduría Distrital a fin de intervenir de manera conjunta para fortalecer los resultados de este índice en las Entidades Distritales
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O1 Consolidar a 2020 una cultura de visión y actuación ética, integra y transparente | P1O1A5 Diseñar e implementar campañas para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | 1. Fortalecer la gestión de las entidades y organismos distritales a través de la integración de la cultura ética, la transparencia, la lucha contra la corrupción y los sistemas de gestión y control. | Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. | Desarrollar campañas para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción | Campañas para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción, realizadas | Sumatoria de campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción, realizadas | 1. Establecer Plan de Trabajo de las campañas 2.Identificar temáticas de la campañas 3.Elaborar el Diseño de las campañas 4.Aplicación de las campañas | 2 | 0.5 | 0.5 | 100% | 40% | Campaña Política de Transparencia: Como parte del Desarrollo de esta Campaña se realizaron reuniones conjuntas con el equipo de comunicaciones de la Secretaría General, en donde se definieron las piezas comunicacionales a utilizar en el desarrollo de esta campaña y la imagen de esta campaña teniendo como avance para este segundo trimestre el diseño gráfico de las piezas a utilizar y el documento metodológico ajustado de esta campaña. Evidencia: Anexo 1: Documento ajustado de la Campaña; Anexo 2: Piezas Comunicacionales . Campaña MIPG: Documento de la estrategia de socialización de la implementación de MIPG en el Distrito, en el cual se explica el esquema de despliegue de políticas y lineamientos en las entidades distritales y cuyo capítulo se encuentra incluido en la fase de Direccionamiento de la Guía de Implementación MIPG. Durante el mes de mayo se realizó la Jornada de Capacitación – Módulo 3: Gestión con Valores para el Resultado – MIPG con la asistencia de 201 funcionarios y contratistas pertenecientes a las diferentes Entidades Distritales. En el mes de junio se realizó la Jornada de Capacitación – Módulo 4: Evaluación de Resultados - MIPG con la asistencia de 191 funcionarios y contratistas pertenecientes a las diferentes Entidades Distritales. Se elaboró el documento con la metodología para el desarrollo de los talleres para la implementación MIPG. Se realizó solicitud de impresión de infografías para cada una de las dimensiones de MIPG en virtud del convenio interadministrativo con DAFP, por parte del equipo de comunicaciones se elaboraron las piezas comunicacionales de identificación de la campaña. Asesorías Técnicas: Durante el segundo trimestre se realizaron 13 asesorías presenciales y escritas.
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O1 Consolidar a 2020 una cultura de visión y actuación ética, integra y transparente | P1O1A7 Diseñar y desarrollar cursos de formación virtual, en temas transversales de gestión pública. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecer las competencias del las y los servidores de las entidades distritales en temas transversales de gestión pública. | Cursos virtuales diseñados y desarrollados, en temas transversales de gestión pública. | Desarrollar programa de formación anual en temas transversales de gestión pública | Cursos virtuales diseñados y desarrollados, en temas transversales de gestión pública. | Sumatoria de cursos de formación desarrollados en temas transversales de gestión pública. | 1. Establecer las temáticas del curso de formación 2. Realizar estudio de mercado 3. Elaborar los documentos de estudios previos para llevar a cabo el proceso de contratación 4. Realizar revisión técnica del contenido y la virtualización del curso 5.Desarrollar la estrategia de comunicación para la convocatoria e inscripción al curso virtual 6. Seguimiento al desarrollo del curso 7. Realizar ceremonia de graduación Soporte y continuidad del servicio de la plataforma LMS Administración de la plataforma tecnológica | 1 | 0.25 | 0.25 | 100% | 40% | 1. Diseño estrategia. Se diseñó la estrategia de formación para 2018, con tres dimensiones: Oferta propia; Oferta a contratar y Aliados Estratégicos. 2. Ejecución de la estrategia: La estrategia ha permitido formar a la fecha de este informe 1.747 servidores distritales, a continuación, se muestra el avance particular por estrategia: 2.1 Oferta propia: 1.233 servidores formados en las siguientes temáticas: supervisión de contratos, Modelo Integrado de Gestión. 2.2 Oferta a contratar: El proceso de contratación se encuentra en etapa de adjudicación a la fecha del informe y permitirá adelantar un proceso formativo para 9000 servidores distritales. 2.3 Aliados Estratégicos: 416 servidores formados en las siguientes temáticas: supervisión de contratos, pruebas proceso contencioso, tratamiento de datos personales, tribunales de arbitramento. Evidencia: Anexo 1. Base de datos formación. Anexo 2. Soportes Etapa Precontractual
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O1 Consolidar a 2020 una cultura de visión y actuación ética, integra y transparente | P1O1A8 Modernizar y fortalecer los estándares para la gestión archivística a nivel distrital | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | 1. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, RELACIONADA CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO. | 100% de entidades del distrito asesoradas en la implementación del SGDEA | Asesorar a las Entidades Del Distrito En La Implementación Del Sgdea | entidades del distrito asesoradas en la implementación del SGDEA | (Entidades del Distrito asesoradas en la implementación del SGDEA / Entidades del Distrito priorizadas en la implementación del SGDEA”.) *100 | • Aprobar los lineamientos para la administración de documentos electrónicos de archivo en la Alta Consejería de Tecnologías de Información y Comunicaciones. • Diseñar una estrategia de asistencia técnica para el asesoramiento de las entidades del Distrito Capital en la implementación del SGDEA. • Implementar la estrategia de asistencia técnica diseñada y evaluarla. • Reactivar la mesa técnica interna de la Secretaría General encargada de definir los lineamientos para la administración de documentos electrónicos de archivo y los requerimientos funcionales y técnicos para la implementación del SGDEA. | 90% | 14% | 3.571% | 25.51% | 4.202% | Se continuo con la formulación de los documentos técnicos requeridos para asesorar a las entidades del Distrito en materia de documento electrónico, se obtuvieron los siguientes avances por documento, los cuales fueron presentados en el Consejo Distrital de Archivos y ante la Alta Consejería Distrital de las TICS: * Documento de Estrategia (90%). * Herramienta Diagnóstico Documentos electrónicos (100%). * Guía 1. Conceptos y buenas prácticas documentos electrónicos y SGDEA (60%). * Modelo Requisitos SGDEA (95%). * Guía 2. Uso Modelo Requisitos (25%). Adicionalmente, se asesoró al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural en el manejo de la Herramienta Diagnóstico Documentos electrónicos y al Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal- IDPAC en materia de Sistema de Información de Gestión de Documentos Electrónicos.
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O2 Fortalecer la capacidad de formulación, implementación y seguimiento, de la política pública de competencia de la Secretaría General; así como las estrategias y mecanismos de evaluación. | P1O2A2 Realizar seguimiento a los resultados de los programas pertenecientes al Eje cuatro (4) "Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia" | Subsecretaría Técnica | Analizar el avance de los indicadores de los programas al interior del Eje transversal cuatro (4) "Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia" | Informe consolidado de los Programas del Eje Transversal 4 del PDD. | Realizar seguimiento a los programas pertenecientes al Eje transversal cuatro (4) "Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia" | Informes consolidados de avance de los programas pertenecientes al Eje cuatro (4) "Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia" | Sumatoria de informes con el análisis del avance en los programas pertenecientes al cuarto Eje Transversal de Plan de Desarrollo | * Reuniones trimestrales con los Gerentes de Programa. * Presentación trimestral de avance por Programa. * Consolidación de información reportada de cada Programa. * Elaboración de informes de Balance semestral. | 4 | 1 | 1 | 100% | 50% | Como gerente del Eje Transversal cuarto del PDD "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia" y a su vez gerente del programa 43 "Modernización Institucional" se dio cumplimiento a lo establecido en la Circular 032 de 2016 expedida por la Secretaria Distrital de Planeación. Durante el segundo trimestre fueron realizadas las siguientes actividades: 1. Se realizó el informe del Eje Transversal con corte al primer trimestre de 2018, acuerdo a los lineamientos establecidos en la Circular 034 de 2017 e información propia de la Gerencia del Eje, este documento se encuentra en los anexos de las fichas técnicas. 2. Se diseñó e implementó por parte de la gerencia del eje Transversal 4 una estrategia de seguimiento para la gerencia del Eje Transversal 4, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDP. Esta fue socializada y compartida con los Gerentes de los Programas que hacen parte del eje Transversal y con el Secretario General. Desde la Gerencia del Eje Transversal se dieron lineamientos y se crearon instancias que permitieran fortalecer los canales de comunicación con las Gerencias de Programa y estas a su vez con las Oficinas Asesoras de Planeación de las entidades, se ha enfocado la gestión de alertas en las entidades cuyas Metas PDD tienen un retraso significativo y persistente y que ha requerido la estructuración de un plan de acción que permita evaluar el cumplimiento de hito y el logro de las mismas. También se han establecido reuniones de alto nivel con el Secretario General para la presentación del avance del Eje y la definición de Metas PDD de especial interés, las cuales han sido incluidas en la matriz de alertas y priorización. 3. Derivado de la estrategia mencionada en el punto anterior, se expidieron memorandos a las entidades que hacen parte del Eje Transversal para conocer entre otros, los planes de acción de las metas PDD que está evidenciando un nivel crítico de avance al 31/03/2018. 4. Se consolidó la información sobre avances y logros de las metas establecidas en el PDD, reportadas por los gerentes de cada programa en el SEGPLAN. Se solicitaron ajustes de la información reportada por las entidades en el Sistema, con el fin de guardar consistencia con el avance de las metas. Además se consolido y validó la información reportada por las entidades que hacen parte del programa 43 y del global de los programas 41, 44 y 45. 5. La Gerencia de Eje Transversal ha establecido un programa de trabajo que busca el cumplimiento y la mitigación en la materialización de riesgos en los objetivos planteados en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, algunas de las actividades son:  Definición de un cronograma de Actividades Estratégicas con los Gerentes de Programa para el seguimiento presupuestal, avance físico, revisión de metas prioritarias y la identificación de oportunidades de mejora en el cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo.  Definición y concertación con Gerentes de Programa de formatos y canales de comunicación con las entidades que hacen parte del Eje Transversal.  Análisis e identificación de alertas asociadas a los reportes de información realizados por las Oficina de Control Interno en el marco del cumplimiento del Artículo 3° del Decreto 215 de 2017. 6. En las actividades de mitigación del riesgo e identificación de metas críticas, se ha establecido comunicación con las entidades responsables de estas metas y se ha consolidado una matriz de priorización para el monitoreo constante, las entidades son:  Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  Secretaría Distrital De Desarrollo Económico  Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público  Secretaría Distrital De Hacienda  Secretaría Jurídica Distrital
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O2 Fortalecer la capacidad de formulación, implementación y seguimiento, de la política pública de competencia de la Secretaría General; así como las estrategias y mecanismos de evaluación. | P1O2A3 Desarrollar e implementar estrategias para la modernización de la gestión pública distrital. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecer el sistema de coordinación y la modernización de la gestión pública distrital, a través del desarrollo e implementación de estrategias. | Estrategias para la medición y el fortalecimiento del sistema de coordinación y la modernización de la gestión pública distrital. | Desarrollar e implementar estrategias para la modernización de la gestión pública distrital | Estrategias para el fortalecimiento del sistema de coordinación y la modernización de la gestión pública distrital | Sumatoria de estrategias para el fortalecimiento del sistema de coordinación y la modernización de la gestión pública distrital. | 1. Definir temáticas de las estrategias para la modernización de la gestión pública distrital 2. Establecer metodología de la estrategias para la modernización de la gestión pública distrital 3. Desarrollo de las estrategias para la modernización de la gestión pública distrital 4. Seguimiento desarrollo de la estrategias para la modernización de la gestión pública distrital • Emitir conceptos técnicos sobre estructura administrativa distrital y su sistema de coordinación. | 2 | 0.4 | 0.4 | 100% | 40% | Estrategia de Teletrabajo: 1.1 Diseño estrategia. Se diseñó la estrategia y se formalizó en la circular 018 de 2018 “Estrategia Distrital para la implementación de la modalidad de Teletrabajo en las Entidades”. Evidencia: Anexo 1. Análisis de resultados índice de transparencia. Anexo 2. mesa técnica coordinación acciones veeduría distrital 2. Ejecución de la estrategia: La estrategia incluye la determinación de compromiso de cada entidad con la meta de 1000 teletrabajadores a 2019 y el acompañamiento técnico de la DDDI al proceso de implementación en el que se han desarrollado las siguientes tareas: 2.1 2 Talleres de capacitación MinTIC, dirigido a jefes de talento humano, administrativa, financiera y jurídica de las entidades distritales. 2.2 14 Mesas de trabajo con Personería de Bogotá, Unidad de Mantenimiento Vial, Secretaría Distrital de Medio Ambiente, Capital Salud, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Gobierno, DM, SDSCJ, SUBRED SUR, SALUD CAPITAL, OFB, SG y mesa de sensibilización a directivos (SG - 11 asistentes) 2.3 1 Taller de profundización y buenas prácticas de Teletrabajo, realizado con Asesores del MinTIC y la participación de las entidades del Distrito (30 entidades - 43 asistentes) y presentación estrategia de teletrabajo en mesa ante mesa de Negociación Sindical – 2018. 2.4 Concertación de logística y participación en la Feria Internacional de Teletrabajo a organizarse por MinTIC y Alcaldía Mayor. Racionalización de Instancias: 1. Diseño estrategia. Se diseñó la estrategia y se estructuró el plan de trabajo para el proceso de racionalización de instancias, tomando como insumo el inventario único de Distrital de instancias de coordinación, establecido en la vigencia 2016, el cual comprende 171 instancias. Las fases establecidas para este proceso son:  FASE I: Realización de las mesas de trabajo con cada uno de los 15 Sectores Administrativos.  FASE II: Elaboración de los proyectos de Decretos y exposición de motivos.  FASE III: Presentación de los proyectos de Decreto y exposición de motivos a la Secretaría General. Evidencia: Anexo 1. Análisis de resultados índice de transparencia. Anexo 2. mesa técnica coordinación acciones veeduría distrital 2. Ejecución de la estrategia: La estrategia finalizo fase I y en los meses de abril, mayo y junio se adelantaron las primeras y segundas mesas de trabajo con los diferentes sectores administrativos (planillas anexas), en las cuales se orientó a las entidades en la forma cómo deben enviar los proyectos de decreto y la exposición de motivos con los respectivos soportes, se contó con la participación de los 15 Sectores y 46 servidores. A la fecha, se está desarrollando la fase II y se prevé el recibo de todos los soportes por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, en julio de 2018, de tal forma, que, al cierre de la presente vigencia, esa labor culminé con la expedición de los respectivos Actos Administrativos. No obstante, el Sector Gestión Pública inicia la Fase II, en julio de 2018. En desarrollo de la estrategia de racionalización de instancias se han adelantado las reuniones con los diferentes sectores de la administración distrital en la que se ha planteado la necesidad de racionalizar, fusionar y/o eliminar instancias de coordinación. Al momento ya se ha hecho el respectivo diagnóstico y la etapa subsiguiente es la de presentar el proyecto de Actos Administrativos que materialicen ese proceso de racionalización por cada sector, el cual se espera que concluya en el segundo semestre de la presente vigencia.
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O3 Fortalecer la capacidad de formulación, implementación, seguimiento, evaluación y coordinación de la política pública de competencia de la Secretaría General | P1O2A5 Implementar sistema de gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Fortalecer y optimizar los procesos e instrumentos de IVC en el Distrito Capital | Plataforma tecnológica actualizada del SUDIVC | Actualizar la herramienta tecnológica del SUDIVC | Herramienta tecnológica del SUDIVC actualizada | (Número de fases ejecutadas / Total de fases programadas) *100 | Suscribir acuerdos de servicio con las entidades distritales de IVC. Gestionar elaboración de la matriz de riesgo del SUDIVC. Realizar pruebas tecnológicas y funcionales de la plataforma IVC. Realizar y evaluar piloto y ejecutar replica en el DC. | 1 | 0.4 | 0 | 0% | 20% | Durante el segundo trimestre, se culminaron los talleres para el levantamiento de la matriz de riesgo distrital del SUDIVC. La Cámara de Comercio de Bogotá remitió de manera formal la matriz de riesgo, la cual fue socializada con las entidades competentes en IVC en el marco de la reunión bimestral del 11 de mayo de 2018. Se realizó el cargue de la matriz de riesgo para las dos entidades priorizadas en el Plan Demo (UAE Cuerpo Oficial de Bomberos y Secretaría Distrital de Gobierno) en la plataforma de IVC dispuesta por Confecámaras. Se inició el plan Demo de la plataforma con las entidades y localidades priorizadas (Bosa, puente Aranda, Chapinero y Santafé), en el cual se socializaron las funcionalidades de la plataforma, se generaron los roles y usuarios de las entidades de IVC, se cargaron las preguntas del formulario único de IVC (de las entidades priorizadas), se desarrollaron las intervenciones en terreno con las cuales se identificaron aspectos de mejora de la plataforma y del modelo de IVC basado en la matriz de riesgo y el esquema operativo para la programación de las visitas. El plan Demo se encuentra en etapa de documentación
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O4 Afianzar la efectividad de la cooperación internacional y posicionar a nivel internacional el Distrito Capital. | P1O4A2 Diseñar e implementar acciones que promuevan la articulación interinstitucional e intersectorial en materia internacional y la proyección de la Ciudad en el mundo. | Dirección Distrital de Relaciones Internacionales | 2. Mejorar la articulación con las entidades distritales, nacionales e internacionales en la gestión de la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad | Acciones de articulación interinstitucional en materia internacional diseñadas e implementadas | Desarrollar acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad | Acciones de articulación interinstitucional | Sumatoria de acciones de articulación ejecutadas | • Diseñar acciones coordinadas de cooperación según las prioridades sectoriales y fortalecimiento de la cooperación internacional del distrito • Identificar y desarrollar las acciones de proyección y promoción de ciudad respecto a los proyectos estratégicos del PDD en conjunto con los sectores y entidades distritales | 5 | 2 | 2 | 100% | 40% | En el segundo trimestre de 2018 en cumplimiento de la meta planteada se ejecutaron las siguientes acciones de Articulación Interinstitucional: 1. Primer taller de trabajo Red de Bicletas y Peatones C40. En el marco de sus funciones de relacionamiento y cooperación internacional y en particular, de su rol como punto focal de C40 (Grupo de Liderazgo Climático) la DDRI coordinó y gestionó la realización del primer taller de trabajo de la Red de Bicicletas y Peatones (RBP) en Bogotá del 17 al 19 de abril de 2018. En el informe anexo se detalla la gestión realizada por la DDRI y los resultados logrados con este relacionamiento estratégico. Para tal efecto, el informe se divide en tres apartados. El primero contextualiza la RBP de C40, el segundo describe la gestión realizada por la DDRI, el tercero presenta los resultados técnicos y de proyección internacional. Por último, en los anexos se incluyen las evidencias y demás soportes del taller: Anexo 1: Nota/concepto Red Bicicletas y Peatones C40 – Primer taller de trabajo 17-19 de abril de 2018. Anexo 2: Presentación RBP Anexo 3: Resultados, agenda, lista de asistente y registro fotográfico 2. Apropiación Estrategia de Mercadeo de Ciudad (EMC) - Eventos 2018 Esta articulación tuvo como producto la definición del Plan de Acción 2018 de Mercadeo de Ciudad, el cual incluye la programación de los eventos que se definieron como priorizados y las Mesas de Trabajo Directivas y Tácticas. . Este plan está compuesto principalmente por: • 35 Eventos de los cuales 12 fueron priorizados para realizar acciones conjuntas de Mercadeo de Ciudad. • 4 Mesas de trabajo Directivas • 11 Mesas de trabajo tácticas (Técnicas y de Comunicaciones) • Mesas de trabajo para cada evento de los 12 priorizados. Estas serán lideradas por la entidad que propuso el evento y contarán con el apoyo de la DDRI para la convocatoria de cada reunión. • Adicionalmente, la DDRI se encuentra articulando la priorización de iniciativas, campañas y proyectos para realizar conjuntamente acciones de Mercadeo de Ciudad. Estas acciones complementarán el Plan de Acción. El resultado de esta articulación, será presentado en un siguiente informe. Se anexan al informe 29 documentos reladcionados en el mismo.
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O4 Afianzar la efectividad de la cooperación internacional y posicionar a nivel internacional el Distrito Capital. | P1O4A2 Diseñar e implementar acciones que promuevan la articulación interinstitucional e intersectorial en materia internacional y la proyección de la Ciudad en el mundo. | Dirección Distrital de Relaciones Internacionales | 3. Diseñar e implementar acciones de mercadeo de ciudad que permitan visibilizar y posicionar a Bogotá a nivel local, nacional e internacional. | Acciones de mercadeo de ciudad para posicionar a Bogotá en el contexto internacional diseñadas e implementadas | Desarrollar acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad | Acciones de mercadeo de ciudad desarrolladas | Sumatoria de acciones de mercadeo de ciudad desarrolladas | • Apoyar la construcción e implementación de la estrategia de comunicaciones para divulgar a nivel internacional los logros del Distrito Capital • Diseñar e implementar estrategias de mercadeo de ciudad con actores públicos y privados. • Participar, tener presencia y/o ser anfitriones en eventos de carácter Internacional. | 5 | 2 | 2 | 100% | 40% | En el segundo semestre y en el marco de la Estrategia de Mercadeo de Ciudad la DDRI apoyó y participó en la ejecución de los siguientes eventos: 1. Congreso y Feria Internacional de Movilidad y Transporte de Pasajeros El Congreso se consolidó como el escenario en el cual la Alcaldía Mayor de Bogotá promovió todo lo referente a temas de movilidad y transporte que se encuentran contenidos dentro de su Plan Distrital de Desarrollo, con el objetivo de legitimar y validar a nivel local, nacional e internacional la experiencia de transformación y mejora de Bogotá a partir de la implementación de Transmilenio y su sistema de BRT. Para sustento del informe se anexan: • Anexo 1: Agenda Final del Evento • Anexo 2: Propuesta Final de Participación en la Feria de Movilidad y Transporte • Anexo 3: Matriz de Acciones de Organización 2.FILBo El objetivo principal de la participación de la DDRI en este evento es promover a Bogotá internacionalmente como una ciudad que se preocupa por garantizar los derechos culturales y educativos de los ciudadanos, con miras a generar igualdad de posibilidades en cuanto a acceso al conocimiento, la creación, la participación y el diálogo, en el marco de la FILBo 2018. Los objetivos específicos son los siguientes: • Aprovechar los espacios de Feria Internacional del Libro de Bogotá para posicionar y generar recordación de los atributos de la marca y permitir al público objetivo conocer, sentir e interactuar con la misma. • Visibilizar la oferta institucional en materia de escritura y lectura. • Convertir a los miembros del Fellowship Program en validadores de los programas institucionales de esta Administración. Se generaron espacios que garantizaron el desarrollo de acciones de mercadeo de ciudad, para ratificar y posicionar a Bogotá como referente internacional en temas relacionados con la promoción de la lectura y la escritura. Esto se evidenció a través de la visibilización de la Marca Ciudad en espacios importantes de la Feria, tales como la entrada el Pabellón Internacional y la Carpa Institucional. En esta última, además, se expusieron y promovieron los avances y logros del Distrito en diferentes proyectos estratégicos de la ciudad. Estos escenarios permitieron un relacionamiento directo entre diferentes autoridades internacionales en términos de lectura y escritura, actores de ciudad y representantes de las Entidades Distritales, lo que generó un productivo intercambio de conocimiento en esta materia. Anexos: • Anexo 1: Programación Final del Evento • Anexo 2: Propuesta Final de Participación
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O4 Afianzar la efectividad de la cooperación internacional y posicionar a nivel internacional el Distrito Capital. | P1O4A3 Generar escenarios internacionales para la gestión del conocimiento, apropiando o difundiendo buenas practicas de gestión, que maximicen los resultados de la Administración Distrital. | Subdirección de Proyección Internacional | Proyectar los resultados del distrito a través de foros, eventos y campañas de carácter internacional | Foros, eventos o campañas de carácter internacional desarrollados | Desarrollar foros, eventos o campañas de carácter internacional | Foros, eventos o campañas de carácter internacional desarrollados | Sumatoria de eventos y campañas realizadas | • 1. Definición y organización del componente internacional del foro, evento o campaña. 2. Desarrollo del componente internacional del foro, evento o campaña | 4 | 2 | 1 | 50% | 50% | En el cumplimiento de la meta y de las funciones de la dependencia, se realizó gestión en el siguiente Evento: 1. Festival de cine europeo en Colombia- Eurocine 2018 La Dirección Distrital de Relaciones Internacionales a través de la Subdirección de Proyección Internacional en el marco del evento Eurocine, tuvo un papel fundamental en términos de articulación interinstitucional, convocatoria de participantes y acompañamiento para el posicionamiento y divulgación de la Marca Ciudad. Acciones de Gestión y Articulación: - Desarrollo de reuniones para la organización del evento - Convocatoria y comunicación de mensajes en redes sociales A. Convocatoria y generación de expectativa B. Cubrimiento y divulgación en redes sociales. Se generaron espacios que permitieron desarrollar acciones de mercadeo de ciudad. Estos escenarios permitieron un relacionamiento directo entre diferentes autoridades internacionales en términos de arte y cultura. Asimismo, se generaron 28 publicaciones asociadas al evento, las cuales generaron un alcance orgánico a 8.534 personas impactadas con el mensaje, originando 25.000 interacciones directas con los contenidos emitidos. Anexos: • Anexo 1: Agenda Final del Evento • Anexo 2: Propuesta Final de Participación
P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA | P1O5 Apoyar el desarrollo óptimo de los proyectos estratégicos, priorizados por el señor Alcalde. | P1O5A2 Apoyar a la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) en la consolidación de información y en el seguimiento de los proyectos estratégicos priorizados por el Alcalde Mayor. | Subsecretaría Técnica | Consolidar una Unidad de Gerencia estratégica que facilite la articulación entre los sectores y el despacho del Alcalde Mayor | Una Unidad de Gerencia Estratégica | Consolidar Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital | Unidad de Gerencia Estratégica implementada | Informes trimestrales con el análisis del avance de las actividades que desarrolla la Unidad de Gerencia Estratégica. | *Articular y mantener con las entidades distritales, nacionales e internacionales las relaciones para el fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital *Diseñar y poner en funcionamiento las herramientas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales | 1 | 1 | 1 | 100% | 50% | Las gestiones y resultados alcanzados en el II trimestre de 2018, evidencian el avance de la meta "consolidar una unidad de gerencia estrategica" al cumplir con el seguimiento integral a los planes, programas y proyectos prioritarios de la Administración Distrital plasmados en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”- (Delivery Unit), prestar el apoyo requerido en aras de consolidar el modelo de Asociaciones Público Privadas en las entidades del Distrito Capital y proveer un asesoramiento experto de alto nivel en temáticas, planes, programas y proyectos de alto impacto y especial relevancia distrital. A 30 de junio de 2018, las principales acciones se concentraron en: Avanzar en la solución estructural al SITP y negociación con los concesionarios, avanzar en el nuevo modelo operacional de Transmilenio y en la contratación de un estudio técnico que permitirá ofrecer opciones de recarga de la tarjeta TuLlave como alternativas de recaudo con un sistema interoperable, avances en el proyecto de Enajenación de acciones GEB, Apoyo de Bogotá Distrito Capital a la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV), adelantos en el proyecto de peatonalización de la Calle 11, inauguración de la nueva plazoleta Gustavo Restrepo en la localidad de Rafael Uribe, avances en el proyecto “corredor ambiental Rio Teusacá”, adelantos técnicos en el proyecto de construcción de la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB),consolidación de información de proyectos prioritarios en la herramienta “Tablero de control”, avances significativos para lograr la expedición de una Directiva para proyectos APP tanto de iniciativa pública como privada, coordinación logística y de asistencia al programa de formación en alianza con IFC, “Asociaciones Público – Privadas para la Ciudad de Bogotá”, actividades de seguimiento a los proyectos de APP en 12 entidades del Distrito Capital, revisión de informes financieros con la ejecución de recursos de los convenios interadministrativos suscritos en 2017. Se presentaron propuestas al Plan Nacional de Desarrollo frente a la expedición de la Ley 1882 de 2018. (APP´S)
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O1 Mejorar la experiencia de la ciudadanía, con enfoque diferencial y preferencial, en su relación con la Administración Distrital | P2O1A1 Desarrollar y actualizar contenidos temáticos de la cualificación | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Mejorar el uso y manejo del aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, a través de capacitaciones funcionales a los administradores del SDQS de las entidades distritales. | Capacitaciones funcionales en la configuración, uso y manejo del SDQS. | Realizar con administradores y/o usuarios del SDQS capacitaciones en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general del sistema | Capacitaciones en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha-SDQS, realizadas a sus administradores y/o usuarios | Sumatoria de capacitaciones en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | • Capacitar a los administradores del SDQS de las entidades distritales, en funcionalidad, configuración, uso y manejo del sistema. | 16 | 3 | 3 | 100% | 37.5% | Durante el trimestre se realizaron tres (3) capacitaciones en la configuración, uso y manejo de Boogtá Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, realizadas a administradores y/o usuarios del SDQS de entidades distritales, cumpliendo con la meta establecida para el trimestre.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O1 Mejorar la experiencia de la ciudadanía, con enfoque diferencial y preferencial, en su relación con la Administración Distrital | P2O1A2 Cualificar y capacitar los servidores públicos | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio al ciudadano de los servidores(as) públicos | Servidores(as) cualificados en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio al ciudadano. | Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio al ciudadano | Servidores fortalecidos en sus conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía | Sumatoria de servidores (as) públicos cualificados en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio al ciudadano | • Realizar cualificación de servidores(as) cualificados | 7000 | 3389 | 3502 | 103.3% | 68.56% | Durante el trimestre se cualificaron 3502 servidores(as) de los puntos de atención y entidades de la Administración Distrital fortaleciendo sus conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. Teniendo en cuenta que para el trimestre se programó cualificar 3.389 servidores(as), se evidencia que se superó en 113 servidores la meta establecida.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O1 Mejorar la experiencia de la ciudadanía, con enfoque diferencial y preferencial, en su relación con la Administración Distrital | P2O1A3 Aplicar medición de satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs, canales de interacción ciudadana de la Secretaría General, en los puntos de atención de la Administración Distrital y de los servicios prestados por el Archivo de Bogotá y la imprenta distrital. | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Mejorar la experiencia de los ciudadanos en su relación con la Administración Distrital | Atención eficiente a la ciudadanía | Mantener el número de días promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas | Días promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas | Promedio de días de direccionamiento de peticiones ciudadanas registradas en la Central del SDQS hacia las entidades competentes | Implementar estrategia de datos abiertos para los Sistemas de Información de la SSC Optimizar los sistemas de información de la Subsecretaría de Servicio al ciudadano Optimizar los procesos y procedimientos internos Evaluar la satisfacción del ciudadano por el servicio prestados en los diferentes canales de atención | 3 | 3 | 1.2933 | 143% | 145.1% | Las actividades realizadas para mantener el estándar de direccionamiento de las peticiones, toda vez que se mejora la experiencia de la ciudadanía en su relación con la Administración Distrital se desarrollan en diferentes frentes, los avances son: 1. Implementación de una estrategia de datos abiertos para los Sistemas de Información de la SSC, cuyo avance en el trimestre está representando en la adjudicación del proceso contractual y el inicio de la ejecución del mismo. 2. Optimización de los sistemas de información: se adjudicó y se encuentra en ejecución el proceso de Gamificación (herramienta tecnológica que apoyará los procesos de cualificación); y se adjudicó la consultoría para contar con el diseño de una metodología para medir la satisfacción y percepción de la ciudadanía con los servicios prestados en la Red CADE.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O2 Simplificar, racionalizar y virtualizar trámites y servicios para contribuir al mejoramiento del clima de negocios y facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes de la ciudadanía | P2O2A1 Actualizar la guía de trámites y servicios | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Mejorar la infraestructura para la interoperabilidad de los sistemas de información. | Guía de Trámites y Servicios con información estructurada completamente operativa bajo el dominio http://www.bogota.gov.co/. Fase I | Actualizar la Guía de Trámites y Servicios | Guía de Trámites y Servicios actualizada | Guía de Tramites y Servicios actualizada y en operación | Gestionar el proceso de optimización Guía de Trámites y Servicios con información estructurada completamente operativa para facilitar su consulta por parte de la ciudadanía | 1 | 0 | 0 | N/A | 0% | Durante este trimestre para el proceso en mención se actualizó la base de trámites y servicios que sirve de soporte a la Guía de trámites y servicios y se realizó clasificación por población, temas, territorio y por deseabilidad de existencia de cada trámite para los ciudadanos. Esta base servirá como guía para la clasificación de los trámites en el rediseño de la información de la web. Por otro lado, actualmente se está trabajando en una base de datos de la oferta de trámites y servicios en el Distrito Capital, que permita identificar la interdependencia de estos trámites, así como crear un código unificado para cada uno de ellos, que contemple identificadores de la entidad que lo provee y de la familia a la cual pertenece el trámite o servicio. Adicionalmente, se realizaron un grupo de mesas de trabajo, la primera con IDECA para validar la implementación de la herramienta de georeferenciación del distrito, en las cual se esta a la espera de los ajustes técnicos por parte de la entidad. Adicionalmente se hizo la definición de los nuevos íconos de la Guía de Trámites y Servicios.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O2 Simplificar, racionalizar y virtualizar trámites y servicios para contribuir al mejoramiento del clima de negocios y facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes de la ciudadanía | P2O2A2 Optimizar herramientas tecnológicas que soporten la prestación del servicio a la ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Virtualizar trámites y servicios para contribuir al mejoramiento del clima de negocios y facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes de la ciudadanía | Tramites virtualizados | Virtualizar los trámites de mayor impacto de las entidades distritales. | Trámites de mayor impacto de las entidades distritales virtualizados | (Trámites Virtualizados / Total trámites de mayor impacto de las entidades distritales) *100 | Brindar asistencia técnica directa e indirecta a las entidades distritales para la virtualización de los trámites de mayor impacto | 7.92% | 0.625% | 0.8333% | 133.3% | 18.41% | Una vez realizado el seguimiento a la implementación de planes y estrategias de virtualización por las entidades del Distrito, se registró la virtualización de cuatro (4) trámites: 1. Constancias y certificados de estudiantes activos - SDE, 2. Inscripción en el escalafón nacional docente - SDE, 3. Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos - SDA, 4. Registro para parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O2 Simplificar, racionalizar y virtualizar trámites y servicios para contribuir al mejoramiento del clima de negocios y facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes de la ciudadanía | P2O2A3 Identificar y seleccionar trámites y servicios a intervenir | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Reducir el costo, el tiempo y el número de procedimientos y trámites al ciudadano | Trámites racionalizados, simplificados y virtualizados | Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites | Propuesta de simplificación, racionalización y virtualización de trámites realizada | Documento con propuesta de simplificación, racionalización y virtualización de trámites elaborado | Implementar la propuesta de simplificación, racionalización y virtualización de trámites Brindar asistencia técnica en la implementación del Código de Policía | 1 | 0 | 0 | N/A | 0% | Se realizó la publicación del proceso para la racionalización de trámites en el SECOP II, y se surtieron las etapas pre contractuales. Posteriormente, luego de la verificación habilitante y la validación técnica de las empresas postuladas se adjudicó el contrato. Se realizó la evaluación de las hojas de vida del grupo mínimo requerido para el proyecto. De esta forma se suscribió el acta de inicio y el contrato se encuentra en ejecución. Por su parte, para el proceso que busca brindar asistencia técnica en la implementación del Código de Polícia, se ajustaron los estudios previos, anexo técnico, para la radicación final en la Dirección de contratación y su posterior publicación en el SECOP II.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O3 Ampliar la cobertura de servicios a través de los diferentes canales de interacción ciudadana | P2O3A1 Poner en marcha nuevos puntos de atención ciudadana | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Mejorar la infraestructura física de la Red CADE | Nuevos puntos de atención presencial puestos en operación | Poner en operación puntos de atención presencial | Puntos de atención presencial puestos en operación | Sumatoria de Puntos de atención presencial puestos en operación | Poner en operación un nuevo punto de atención | 1 | 0 | 0 | N/A | 0% | Se realizo visita a un predio denominado la LIRA que esta ubicado en la Localidad de Usme como a unos 700 mts del casco urbano, es de propiedad del Distrital Capital, es una casa finca bastante amplia, consta de una casa amplia que no se ajusta al diseño de la RED CADE se visito en compañia del Arquitecto Davisd López y la Directora d epredios de la ERU Dra.Adriana Pinilla, se indago cual seria la modalidad bajo la cual entregarian el predio. Se realizo una nueva visita para el reconocimiento y calculo de areas, costro de la remodelación del predio para adecuarlo a las necesidades de la RED CADE, informe que entregaron los arquitectos de la Subsecretaria y que se anexa.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O3 Ampliar la cobertura de servicios a través de los diferentes canales de interacción ciudadana | P2O3A3 Elaborar campaña de difusión de los canales de atención y de los servicios | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Desarrollar mecanismos de evaluación del servicio | Campañas de divulgación del servicio y cultura ciudadana | Realizar campañas de divulgación del servicio y cultura ciudadana | Campañas de divulgación del servicio y cultura ciudadana realizadas | Campaña de divulgación de los medios de interacción Ciudadana y servicios prestados en la RED CADE realizada. | Realizar campañas de divulgación de los servicios prestados en los canales de interacción ciudadana, RED CADE, Línea 195, Portal Bogotá, Gt&S, Y Supercade Móvil. | 1 | 0 | 0 | N/A | 0% | 1. Elaboración y/o reemplazo de Avisos informativos de la Red (horarios de atención, Libre de humo, prohibición uso del celular, uso de gorras, necesidades fisiológicas, cuidado de las pertenencias, nombre de entidades para las carpas del SúperCADE Móvil) 2. Realización de volantes informativos del SuperCADE Móvil con el fin de contribuir a su divulgación. 3. Elaboración y/o disposición de piezas informativas en las carteleras informativas y pantallas digitales como apoyo para la divulgación de trámites y servicios prestados por las entidades presentes en la Red (IDU, CATASTRO, EAAB, SDS, Registraduría, Consultorio jurídico). 4. Entrega de chaquetas institucionales para contribuir con la imagen y presentación personal de los servidores. 5. Difusión de entrevistas en tiempo real relacionadas con trámites y servicios a través de la función FacebookLive, esta actividad permite interactuar de manera inmediata con aquellos ciudadanos que usan de manera recurrente las nuevas tecnologías. Se realiza el último jueves de cada mes. 6. Entrega de rompetráficos "todos los trámites son gratuitos" con el fin de evitar que acudan a los tramitadores. 7. Cubrimiento de eventos, actividades y contingencias realizadas en los puntos de la Red para hacer divulgación por redes (salud vital, día de los niños, donación de sangre, vacunación).
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O3 Ampliar la cobertura de servicios a través de los diferentes canales de interacción ciudadana | P2O3A4 Realización de ferias de servicio al ciudadano | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Fortalecer el conocimiento e información a la ciudadanía sobre los servicios y trámites que ofrece la Administración Distrital | Eventos y Ferias de servicio al Ciudadano | Realizar eventos Supercade Móvil | Eventos Supercade Móvil realizados | (CRONOGRAMA DE SUPERCADE MOVIL PARA 2018 / SUPERCADE MOVIL REALIZADOS CADA MES ) *100 | • Desarrollar actividades logísticas para llevar a cabo eventos de SUPERCADE móvil. • Realizar informes de los trámites y servicios prestados y el desarrollo de los eventos de SUPERCADE móvil. | 20 | 5 | 3 | 60% | 35% | Para el segundo trimestre se realizaron actividades únicamente en los meses de Abril y Mayo , en Junio no se realizaron actividades por no contar con bolsa logística , a partir de 4 de Julio se cuenta nuevamente con recursos por lo que se reanuda el cronograma de ferias a partir del 12 de julio. Se anexan los informes de cada uno de los realizados en el Segundo Trimestre, al igual se adjuntan las estadisticas a la fecha de los ciudadnaos atendidos y trámites realizdos.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O3 Ampliar la cobertura de servicios a través de los diferentes canales de interacción ciudadana | P2O3A5 Realizar mantenimiento y mejora de la infraestructura física y tecnológica de los puntos de atención a la ciudadanía | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Mantener y mejorar la infraestructura para la atención al ciudadano | Puntos de atención a la ciudadanía con mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física | Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física | Puntos de atención a la ciudadanía con mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física realizada | Act ejecutadas | Realizar actividades de mantenimiento y adecuación física en la RED-CADE | 25 | 7 | 6 | 85.71% | 32% | Se relizaron adecuaciones en cuatro SUPERCADE a saber: SUPERCADE 20 DE JULIO ,SUBA, AMERICAS y CALLE 13. Igualmente en dos CADE los cuales son: CADE La Victoria y Patio Bonito. De lo cual se anexa en cuadro de excel la relacion de las adecuaciones realizadas en cada uno de los puntos de atención relacionados y el registro fotografico correspondiente a la actividad realizada.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O4 Aumentar el uso y aprovechamiento ciudadano de la infraestructura de la Secretaría General | P2O4A1 Generar acciones en territorio (localidades) | Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación | Fortalecer los procesos de construcción de paz a nivel local y promover la reconciliación y la convivencia entre distintos actores | Laboratorios de paz desarrollados | Desarrollar 2 laboratorios de paz en dos territorios del Distrito Capital | Laboratorios de paz en 2 territorios del D.C., implementados | (Actividades realizadas de cada fase de los laboratorios de paz / Act programadas de cada fase en los laboratorios de paz) *100 | • Diseñar e implementar las fases que componen la estrategia para la construcción de paz y reconciliación en el distrito capital | 65% | 12.8% | 12.86% | 100.4% | 42.86% | En el marco de la de la implementación de los laboratorios de paz, se realizaron las siguientes acciones: 1. Gestión Interinstitucional: En la localidad Usme, se llevaron a cabo reuniones de articulación entre ACDVPR, SDM, SDIS e IDARTES para la realización de " Taller Literario para Mujeres Víctimas del Conflicto", y con la SDIS para la articulación de la Estrategia de Abordaje Territorial y el Laboratorio de Paz de Usme. Por lo anterior, se realizó en el mes de junio la primera reunión de seguimiento del proyecto Memoria y Sanación. En cuanto a la localidad de Sumapaz, se trabajó en la articulación de la estrategia Atrapa Sueños con el Laboratorio de Paz, a fin de adelantar acciones en materia de reconciliación. Adicionalmente se participó en la mesa sectorial interlocal de ruralidad. 2. Proceso contractual: Actualmente la ACDVPR se encuentra trabajando en el anexo técnico y ajuste al cronograma para la fase precontractual del convenio internacional "The Trust for the Americas". 3. Implementación de proyectos: Se cuenta con el proyecto Sanación y memoria: Un encuentro a través de la creación literaria de mujeres en la localidad de Usme. Proyecto sanación y memoria: se han realizaron 5 sesiones del taller Literario de Sanación y Memoria para mujeres víctimas del conflicto armado de la localidad de Usme. Los días 9 y 10 de junio, se llevaron a cabo sesiones de socialización y entrega de la publicación Arando el Pasado, libro producido en conjunto con la comunidad de Sumapaz Adicionalmente se han realizado reuniones de trabajo con integrantes de la comunidad que participaron en la Escuela Itinerante de Paz y Reconciliación, a fin de vincularlos a la implementación de los proyectos para 2018.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O4 Aumentar el uso y aprovechamiento ciudadano de la infraestructura de la Secretaría General | P2O4A2 Realizar o acompañar la generación de productos educativos y culturales realizados por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación | Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación | Desarrollar instrumentos de pedagogía social de memoria y paz para la no repetición de la violencia política | Instrumentos de pedagogía social de memoria y paz para la no repetición de la violencia política | Realizar o acompañar productos educativos y culturales por parte del CMPR | Productos educativos y culturales realizados por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - CMPR o con el acompañamiento de éste. | Sumatoria de los productos educativos y culturales realizados por el CMPR o con el acompañamiento de este. | • Acompañar el desarrollo de productos culturales creados por organizaciones para la ciudadanía en temas de memoria, paz y reconciliación • Adelantar acciones necesarias para la consolidación, sistematización, difusión, uso y acceso del archivo de memoria • Desarrollar productos educativos para la pedagogía social y la formación de ciudadanía en memoria, paz y reconciliación • Realizar adecuaciones y mantenimiento a la infraestructura física y tecnológica del CMPR | 40 | 7 | 7 | 100% | 17.5% | Durante la vigencia se han realizado los siguientes productos: 1. Producto: Conversatorios "En Diálogo" para la línea de reparación: se realizaron tres conversatorios: i. Reparación, tierra y ciudad; ii. Arte y arte terapia para la reparación; y iii. Niños y niñas como sujetos de reparación. 2. Producto : Publicaciones: Publicación del libro Almas que Escriben. 3. Producto : Proyección de películas y documentales para la línea de reparación: Para el cumplimiento de este producto se realizó la proyección de tres documentales y películas: i. Documental Ciro y yo; ii. Documental Uramba TV; y iii. Película Desembarcos. 4. Producto: Presentación de obras de teatro y grupos musicales para la línea de reparación: Para el cumplimiento de este producto se realizó la presentación de tres obras de teatro y grupos musicales: i. Música Ta Nyqy músicas mestizas; ii. Música Tropa Los Sikuris Suaya; y iii. Obra de teatro Abrazándonos en la creación de la memoria. 5. Producto: Conmemoraciones: Conmemoración del 9 de abril. 6. Producto: Exposiciones: Para el cumplimiento de este producto se realizó la instalación de dos exposiciones: i. Exposición permanente Manos por la Paz; y ii. Exposición Itinerante Todos Somos Buenos. 7. Relatorías de los conversatorios En Diálogo para la línea de reparación: i. Reparación, tierra y ciudad; ii. Arte y arte terapia para la reparación; y iii. Niños y niñas como sujetos de reparación. Adicionalmente se han avanzado en las siguientes acciones para la materializacion para productos en el II semestre: 1. Realización del conversatorio “En Diálogo: Encuentros y desencuentros entre justicia y verdad”, el cual contó con las panelistas Paula Gaviria y Juliana González Villamizar. 2. Se avanzó en la elaboración de las relatorías de los conversatorios En Diálogo: Literatura, memoria y verdad y En Diálogo: Encuentros y desencuentros entre justicia y verdad. 3. APP: Se elaboró una metodología para la promover la descarga y utilización del App CMPR, vinculando al equipo de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en el marco del Comité de autocontrol realizado el 13/06/2018. 4. Visitas guiadas: Se realizaron un total de 19 visitas guiadas de recorrido y apropiación del CMPR QUE TIPOS DE PUBLICO SE HIZO EL PU8BLOICO Y CUANTOS 5. Programa estímulos: Durante el mes de junio se expidieron por parte de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte las resoluciones No. 223, 269, 270, 281 y 283 correspondiente a las becas del CMPR - SCRD 2018 en el marco del Programa Distrital de Estímulos, a partir de las cuales se seleccionaron, por parte de los jurados conformados para cada una de las convocatorias, los ganadores de cada estimulo ofertado. 6. Conmemoraciones: *Conmemoración del Día Nacional del Campesino: En el marco de la conmemoración se realizó el evento Festival Cantos de Libertad, el cual en la línea del lenguaje musical se enfocó en poder hacer visibles las historias cantadas del campo, música comunitaria con ritmos carrangueros que hacen memoria. En el evento se contó con la participación de la Red de Escuelas de Música Tradicional de Cundinamarca, con el grupo Nova del Municipio de Cota y el grupo El Son del Frailejón integrado por mujeres adolescentes campesinas del municipio de Guasca Cundinamarca, con un investigador de Cantas y Coplas de Boyacá, quien ha venido trabajando en conjunto con el maestro Jorge Velosa en la reivindicación de la oralidad de estos territorios, resistiendo y haciendo memoria oral cantada. Adicionalmente, se logró la participación de cerca de 25 productores, la mayoría pertenecientes a las unidades productivas de los proyectos que adelanta el equipo de Gestión para la Estabilización Socio Económica de la Alta Consejería para las Víctimas. Al evento asistieron alrededor de 120 personas, quienes encontraron gran variedad de productos gastronómicos, acompañados de una agenda cultural que transitó por lenguajes, musicales, la oralidad con las cantas, un foro sobre pedagogía y arte en la ruralidad, un momento con los juegos tradicionales, el Biblocarrito R4 desde la vereda el Verjón Cundinamarca. Además, se contó con un montaje expositivo del artista Boyacense José Ismael Manco, denominado Semilla y pensamiento. *. Conmemoración Día del estudiante caído (8 de junio): Para la conmemoración, se realizó la proyección de documental "Jornadas de marzo y abril de 1962". El documental presenta la historia de las movilizaciones estudiantiles de 1962 en Guatemala y la subsecuente represión estatal. Apuesta contra el olvido y la contribución a la memoria histórica de Guatemala que sirve de plataforma para analizar las dinámicas de la lucha estudiantil en otras latitudes del continente. *. Conmemoración integrada mayo-junio: En junio se movilizó el video de conmemoración integrada para la conmemoración de los 11 diputados del Valle del Cauca, Guadalupe Salcedo, Uriel Gutiérrez, y Gonzalo Bravo. *. Se realizó el montaje de la exposición "Periodismo: memorias del conflicto": Esta exposición se trabajó de la mano con Salud Hernández-Mora, y se busca proponer un acercamiento a las manifestaciones del conflicto armado durante los últimos veinte años en Colombia. Las fotografías y objetos presentados fueron una invitación a reflexionar sobre el quehacer periodístico en el país y a problematizar las causas y consecuencias de una guerra que ha dejado más de 8 millones de víctimas y que sigue presente en distintos territorios.
P2 - SERVICIO AL CIUDADANO | P2O4 Aumentar el uso y aprovechamiento ciudadano de la infraestructura de la Secretaría General | P2O4A3 Generar acciones comunicativas para que la ciudadanía conozca los avances en la implementación de la política pública de víctimas, a nivel Distrital, y las actividades realizadas por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - CMPR-. | Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación | Desarrollar instrumentos de pedagogía social de memoria y paz para la no repetición de la violencia política | Piezas comunicativas a través de las redes sociales, el desarrollo de estrategias de free press, página WEB entre otras, y que contribuyan a visibilizar el CMPR y su accionar diario | Generar acciones comunicativas para dar a conocer el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - CMPR | Acciones comunicativas generadas para dar a conocer el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - CMPR | Sumatoria de las acciones comunicativas realizadas. | • Realizar boletines comunicativos de las líneas de acción del CMPR • Realizar la actividades relacionas con Free Press • Realizar el Programa radial • Trabajo en redes sociales y página WEB | 7 | 2 | 2 | 100% | 42.86% | Para el segundo trimestre se realizaron las siguientes acciones conmunicativa: 1.Notas conmemorativas: Durante el mes de junio se elaboró la nota conmemorativa para la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, conmemoración de líderes que han sido asesinados entre mayo y julio. 2.Videos línea temática: Se realizó el video de la exposición Periodismo: "Memorias del conflicto",se realizaron los videos de la línea de verdad y justicia, y de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. 3.Se realizaron los videos divulgación: Se realizo un video para la convocatoria "En Diálogo: Fútbol y Memoria", y otro video para el "Día Internacional de la Libertad de Prensa". Se ha avanzado: 1.. Redes sociales que contribuyen a la reparación, la búsqueda de verdad, la construcción de paz y la promoción de los DDHH: Durante el mes de junio el Centro de Memoria continuó con su estrategia de visibilización de las actividades a través de las redes sociales, obteniendo los siguientes resultados: Twitter se realizaron un total de 74 trinos, logrando un total de 453 nuevos seguidores. Para Facebook se desarrollaron 63 publicaciones nuevas con las que se lograron 202 nuevos seguidores, en el mes de mayo: Twitter se realizaron un total de 84 trinos, logrando un total de 520 nuevos seguidores. Para Facebook se desarrollaron 80 publicaciones nuevas con las que se lograron 130 nuevos seguidores. 2. Fortalecimiento de accesibilidad: Con el objetivo de aumentar el número de participantes en espacios pedagógicos, se realizó transmisión a través del Facebook Live del conversatorio En Diálogo: Literatura, memoria y verdad. 3. Página web: Se realizaron 4 publicaciones en la página del Centro de Memoria. Nota:vale aclarar que estos productos se realizan de manera simultanea
P3 - EFICIENCIA | P3O1 Lograr la excelencia en procesos de gestión y convertir a la Secretaría General en referente distrital | P3O1A1 Consolidar la actualización de los procesos alineados con la nueva plataforma estratégica de la Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar las herramientas y metodologías aplicadas en los procesos de gestión y planeación | Sistema Integrado de Gestión con Procesos actualizados | Certificar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General en la norma ISO 9001:2015 | Procesos del Sistema de Gestión de Calidad certificados | (Total de los Procesos Certificados / Total de los Procesos a Certificar) *100 | • Definir mapa de procesos • Procesos actualizados | 100% | 0% | 0% | N/A | 0% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018 se realizaron 589 solicitudes documentales así: a. Elaboración 125, b. Modificación 270, c. Anulación 194, de la cuales fueron publicadas 280 solicitudes documentales. Se efectuó difusión de publicación a 12 procesos de 30 existentes. Así mismo, se efectuó la publicación del mapa de procesos en su versión 30 el 12 de junio de 2018. En cuanto al plan de trabajo para la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, presenta un avance del 35% . Dentro de las fases de este plan se tiene establecida la fase "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO" que incluye la actualización de la documentación de los procesos cuyo avance está en un 71%. Así mismo, se cuenta con el Rankin de avance por procesos el cual presenta un avance del 54% equivalente al promedio de los 30 procesos de la Secretaría General. La certificación esta prevista para el segundo semestre de 2018.
P3 - EFICIENCIA | P3O1 Lograr la excelencia en procesos de gestión y convertir a la Secretaría General en referente distrital | P3O1A2 Definir el modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General articulado con los lineamientos distritales | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definir el Modelo de Arquitectura Empresarial para la Secretaria General | Modelo de Arquitectura Empresarial para la Secretaria General | Definir el modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General | Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido | (Act ejecutadas / Act programadas) *100 | Redefinir estructura funcional de la OTIC Realizar acciones de sensibilización y capacitación | 30% | 17.14% | 17.14% | 100% | 57.14% | Se realizo el análisis de necesidad en la entidad de implementación del marco de Arquitectura Empresarial, estructurando el proceso contractual respectivo para dar cumplimiento a las primeras fases del Decreto 2573 de 2014, e incorporando el diagnostico de adopción del protocolo IVP6 a la infraestructura de TI para tener así un plan de acción detallado de actualización y/o cambio de elementos tanto de hardware y Software y justificar el presupuesto de 2019, dando cumplimiento a la Resolución 2710 de 2017. Adicionalmente, se consiguió como valor agregado en el contrato de mesa de ayuda la certificación ITIL Operational Support and Analysis (OSA), con esto se continua con la implementación de las mejores prácticas en la administración de servicios TI.
P3 - EFICIENCIA | P3O1 Lograr la excelencia en procesos de gestión y convertir a la Secretaría General en referente distrital | P3O1A4 Identificar oportunidades de mejora en el SIG, a través de la ejecución del proceso de evaluación independiente | Oficina de Control Interno | Determinar la capacidad del sistema de gestión integrado para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como su adherencia a los requisitos técnicos y normativos aplicables. | Informes de Auditorías Internas de calidad | Planificar las Auditorias Internas de Calidad | Auditorias Internas de Calidad ejecutadas | (Número de Auditorías Internas de calidad ejecutadas en el periodo / Número de Auditorías Internas de calidad planificadas en el periodo) *100 | 1. Planificar la evaluación del SIG 2. Evaluar integralmente los requisitos del SIG 3. Presentar resultados de las auditorías realizadas. | 100% | 0% | 0% | N/A | 0% | Durante los dos primeros trimestres de la vigencia 2018, no se encuentran programadas actividades que afecten el indicador, toda vez que el peso del mismo corresponde al tercero y cuarto trimestre del año, fecha en la cual se adelantara el respectivo ciclo de auditorias de calidad.
P3 - EFICIENCIA | P3O1 Lograr la excelencia en procesos de gestión y convertir a la Secretaría General en referente distrital | P3O1A5 Monitorear el cumplimento de los objetivos estratégicos y metas institucionales de la Secretaría General | Oficina de Control Interno | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales así como de las disposiciones normativas aplicables a la entidad | Informes de auditoría, evaluación y seguimiento | Realizar el Plan de auditorías, evaluaciones y seguimientos | Plan de auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados | (Número de actividades ejecutadas (auditorías, seguimientos y reportes) / Número de actividades programadas (auditorías, seguimientos y reportes)) *100 | Planear y ejecutar las evaluaciones exigibles por disposición normativa Planear y ejecutar actividades de aseguramiento para apoyar el logro de los objetivos institucionales Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorias internas y externas | 100% | 100% | 90.53% | 90.53% | 160% | Para el segundo trimestre del año, la OCI ejecuto las actividades que se indican a continuación de acuerdo a cada uno de los roles que desempeña la misma: 1. Relación con entes Externos: Seguimiento mensual de planes de mejoramiento CB. ** Rendición de cuenta plan de mejoramiento CB 2. Evaluación y Seguimiento Seguimiento mensual Gestión Presupuestal y Contractual. ** Seguimiento austeridad en el gasto (en ejcucion) Seguimiento PAAC Contingentes SIPROJ ** Cumplimiento Directiva 03 de 2013 3.Evaluación de la Gestión de Riesgos Auditoria de procesos ACDVPR y proyecto de Inversión 1156 “Bogotá Mejor para las víctimas”.** Auditoria de Gestión Financiera (En curso) 5. Enfoque a la prevención, asesoría y acompañamiento Acompañamiento en Comités (Directivos, Contratación, PIGA, Conciliación, etc.) 6. Otras Actividades Informe Gestión OAP Análisis de Tendencias Actas Subcomité de Autocontrol Seguimiento mensual de Subcomités de Autocontrol Actualización de estándares de calidad del proceso.** Valoración de aplicación de riesgos de corrupción ** ** Actividades adicionales Respecto al reporte de indicadores del primer trimestre del año, por error involuntario no se realizo el reporte de 5 actividades ejecutadas no planeadas, las cuales corresponde 3 a la valoracion de aplicación de riesgos de corrupcion (periodicidad mensual) 1 Seguimiento a la Ejecución presupuestal y plan de contratación y 1 seguimiento mensual planes de mejoramiento CB. De acuerdo a lo anterior el total de actividades ejecutadas atiende a 75,4 sobre 87 planeadas.
P3 - EFICIENCIA | P3O1 Lograr la excelencia en procesos de gestión y convertir a la Secretaría General en referente distrital | P3O1A5 Monitorear el cumplimento de los objetivos estratégicos y metas institucionales de la Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación | Realizar el acompañamiento a las dependencias para la formulación y seguimiento técnico de los proyectos de inversión | Dependencias acompañadas | Acompañar a las dependencias en la formulación y seguimiento técnico, financiero y administrativo de la planeación institucional y la ejecución de los proyectos de inversión | Dependencias acompañadas en la formulación y seguimiento técnico, financiero y administrativo de la planeación institucional y la ejecución de los proyectos de inversión | (Acciones de Seguimiento y Acompañamiento Realizados / Acciones de Seguimiento y Acompañamiento Programados) *100 | Realizar el acompañamiento a las dependencias en la formulación y seguimiento técnico de los proyectos de inversión | 100% | 25% | 25% | 100% | 50% | Durante el periodo se realizaron las siguientes acciones con el fin de mejorar el proceso de seguimiento y acompañamiento a los proyectos de inversión efectuado desde la OAP: 1. Actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión tales como: * Formato "Base de datos Plan de Acción" (21/06). * Formato "Documento técnico de formulación de los proyectos de inversión" (21/05). * Guía para la formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría General (22/05). * Procedimiento "Formulación de la planeación institucional" (21/06). * Procedimiento "Monitoreo a los Planes Institucionales" (23/06). 2. Retroalimentaciones al seguimiento del Plan de Acción correspondiente al primer trimestre de 2018. 3. Reunión con el proyecto de inversión 1125 para la socialización de los instrumentos de seguimiento. 4. Reuniones con las dependencias que solicitaron acompañamiento para la revisión de las observaciones de retroalimentación al seguimiento del Plan de Acción - Primer Trimestre 2018 y asesorías en el Plan Contractual. 5. Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y su registro en los sistemas de información. 6. Actualización y Definición de roles y responsabilidades para la gestión de los proyectos de inversión: * acompañamiento en el proceso de estructuración y emisión de la Resolución 204 del 10 de mayo de 2018 “Por la cual se fijan los roles y responsabilidades para la gestión de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y se deroga la resolución 146 de 2010”. * Socialización de la resolución emitida. Lo anterior ha permitido un mejor desempeño de las dependencias.
P3 - EFICIENCIA | P3O2 Mejorar la calidad y oportunidad de la ejecución presupuestal y de cumplimiento de metas. | P3O2A1 Desarrollar e implementar una estrategia metodológica para programación, priorización y seguimiento presupuestal | Subdirección Financiera | Brindar herramientas y soluciones a los gerentes de proyectos y rubros de funcionamiento para la correcta ejecución presupuestal y de pagos. | Lineamientos frente a programación y ejecución de recursos para la vigencia. | Generar lineamientos técnicos para la programación, priorización, ejecución y seguimiento de recursos financieros | Lineamientos técnicos para la programación, priorización, ejecución y seguimiento de recursos financieros generados | Sumatoria de documentos de lineamientos frente a programación y ejecución de recursos socializados | • Circulares de lineamientos frente a la programación y ejecución de recursos financieros | 3 | 1 | 1 | 100% | 66.67% | Durante el segundo trimestre del año se proyectó, firmó y socializó una circular de amplia importancia en el ámbito de la gestión presupuestal. La misma fue: - Circular 05 del Subsecretario Corporativo. "Criterios para la constitución y ejecución de reservas presupuestales".
P3 - EFICIENCIA | P3O2 Mejorar la calidad y oportunidad de la ejecución presupuestal y de cumplimiento de metas. | P3O2A2 Capacitar a gerentes de proyecto en la programación y ejecución de recursos | Subdirección Financiera | Brindar herramientas y soluciones a los gerentes de proyectos y rubros de funcionamiento para la correcta ejecución presupuestal y de pagos. | Jornadas de socialización frente a la programación y ejecución de recursos. | Realizar jornadas de capacitación en programación y ejecución de recursos | Jornadas de capacitación en programación y ejecución de recursos realizadas | Sumatoria módulos de capacitación realizadas | • Estructurar jornadas de socialización frente a la programación y ejecución de recursos. Preparar el material para las jornadas de socialización. Desarrollar las jornadas de socialización. | 3 | 1 | 0 | 0% | 66.67% | Durante el segundo trimestre no se desarrollaron jornadas de capacitación.
P3 - EFICIENCIA | P3O2 Mejorar la calidad y oportunidad de la ejecución presupuestal y de cumplimiento de metas. | P3O2A3 Implementar estrategias internas de austeridad y eficiencia en el uso de recursos | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar las herramientas y metodologías aplicadas en los procesos de gestión y planeación | Anteproyecto Secretaria General | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Secretaria General | Anteproyecto de Presupuesto Secretaria General, elaborado | Libro Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2019 | • Desarrollo de anteproyecto de presupuesto | 100% | 0% | 0% | N/A | 0% | Las actividades para el desarrollo de este indicador empezaran a reportarse a partir del tercer trimestre de la vigencia 2018.
P4 - INNOVACIÓN | P4O1 Incorporar y afianzar la innovación y gestión del conocimiento como conductas distintivas de nuestra cultura institucional | P4O1A1 Implementar una metodología de promoción de la creatividad y la innovación en la Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Generar propuestas de creación, cambio o transformación de procesos o procedimientos para una mejor gestión de las dependencias de la Secretaría General | Estrategia para la innovación y la transformación | Desarrollar el plan de incentivos para la promoción de la creatividad y la innovación | Plan de incentivos para la promoción de la creatividad y la innovación desarrollado | (Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos y en el Plan Institucional de capacitación y Formación ejecutados / Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos y en el Plan Institucional de capacitación y Formación programados) *100 | • Formulación, aprobación, publicación, seguimiento, evaluación y premiación | 100% | 20% | 20% | 100% | 24.49% | Se finalizaron los 20 temas plantados en el Plan de Bienestar e Incentivos y en el Plan Institucional de Capacitación. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 1. Derecho laboral 2. Herramientas para la gestión de redes sociales 3. Metodologías de pensamiento creativo Desing thinking 4. Excel Básico e Intermedio 5. Transformación y Resolución de Conflictos 6. Trabajo Decente 7. Google Analitics 8. Edición de Contenidos 9. Derecho de asociación y negociación colectiva 10. Sostenibilidad Ambiental 11. Ética y Transparencia 12. Diseño Organizacional 13. Artes gráficas 14. Feria de Vivienda 15. Feria de Entidades operadoras 16. Realización taller de vida para pre-pensionado 17. Carrera de observación - Archivo Bogotá 18. Día e la familia 19. Día del niño 20. Día de la secretaria
P4 - INNOVACIÓN | P4O1 Incorporar y afianzar la innovación y gestión del conocimiento como conductas distintivas de nuestra cultura institucional | P4O1A3 Realizar convocatoria de innovación abierta orientada a retos de la entidad con un premio para la mejor propuesta (Premio de innovación) | Dirección de Talento Humano | Generar propuestas de creación, cambio o transformación de procesos o procedimientos para una mejor gestión de las dependencias de la Secretaría General | Estrategia para la innovación y la transformación | Realizar convocatorias de innovación abierta | Convocatorias de innovación abierta realizadas | (Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos ejecutados / Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos programados) *100 | • Ejecución de la convocatoria | 100% | 12% | 12% | 100% | 17.24% | Se finalizaron los 7 temas plantados en el Plan de Bienestar e Incentivos. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 1. Feria de Vivienda 2. Feria de Entidades operadoras 3. Realización taller de vida para pre-pensionado 4. Carrera de observación - Archivo Bogotá 5. Día e la familia 6. Día del niño 7. Día de la secretaria
P4 - INNOVACIÓN | P4O1 Incorporar y afianzar la innovación y gestión del conocimiento como conductas distintivas de nuestra cultura institucional | P4O1A4 Elaborar una propuesta para un sistema de gestión del conocimiento de la Secretaría General | Dirección de Talento Humano | • Apropiar un sistema de gestión del conocimiento para fortalecer el capital humano de la entidad • Brindar herramientas a los servidores públicos de la Secretaría General para el desarrollo de competencias funcionales y comportamentales que fomente el cumplimiento de la misionalidad institucional | Plan institucional de Capacitación ejecutado | Diseñar el sistema de gestión del conocimiento de la Secretaría General | Sistema de gestión del conocimiento de la Secretaría General diseñado | (Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos y en el Plan Institucional de capacitación y Formación ejecutados / Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos y en el Plan Institucional de capacitación y Formación programados) *100 | • Identificación de necesidades, formulación, adopción e implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 100% | 20% | 20% | 100% | 24.49% | Se finalizaron los 20 temas plantados en el Plan de Bienestar e Incentivos y en el Plan Institucional de Capacitación. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 1. Derecho laboral 2. Herramientas para la gestión de redes sociales 3. Metodologías de pensamiento creativo Desing thinking 4. Excel Básico e Intermedio 5. Transformación y Resolución de Conflictos 6. Trabajo Decente 7. Google Analitics 8. Edición de Contenidos 9. Derecho de asociación y negociación colectiva 10. Sostenibilidad Ambiental 11. Ética y Transparencia 12. Diseño Organizacional 13. Artes gráficas 14. Feria de Vivienda 15. Feria de Entidades operadoras 16. Realización taller de vida para pre-pensionado 17. Carrera de observación - Archivo Bogotá 18. Día e la familia 19. Día del niño 20. Día de la secretaria
P4 - INNOVACIÓN | P4O2 Orientar la implementación de Gobierno Abierto en el Distrito Capital y ejecutar lo correspondiente en la Secretaría General | P4O2A1 Orientar la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea en la Secretaría General | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC | Reducir las barreras técnicas, económicas, legales y sociales que dificultan el uso y apropiación de las TIC para la interacción Gobierno – Ciudadanía. | Estrategia de Gobierno y Ciudadano Digital. | Implementar la Estrategia de Gobierno y Ciudadano Digital | Estrategia de Gobierno y Ciudadano Digital implementada | (No. hitos de la estrategia alcanzados / Total de hitos de la estrategia programados) *100 | • Diseñar y ejecutar la estrategia de gobierno y ciudadano digital • Monitorear y evaluar la estrategia de gobierno y ciudadano digital | 70% | 5.71% | 5.714% | 100.1% | 28.57% | Cumplimiento de la estrategia gel 3.0 por parte de las entidades distritales: Se identifica que la medición de Gobierno en Línea para el año 2017 se ajusta al FURAG reportado directamente por las entidades del Distrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, Para el año 2018 el MINTIC expide el Decreto 1008 con la política de Gobierno Digital que implica transición de la estrategia de Gobierno en Línea a esta nueva política. Se gestionó con MINTIC sensibilización de la nueva política a todas la entidades del Distrito, se expide circular 25 de 2018 recomendando a las entidades participar en el programa Máxima Velocidad del Ministerio TIC, en la que se ofrece el acompañamiento para la transición de las estrategia GEL a la nueva política, con la participación de 18 entidades gracias a la gestión de la Alta Consejería TIC. Perfil digital ciudadano (caracterización usuarios, servicios de gobierno): Se avanzó en la definición y consolidación de los instrumentos de gestión con MinTIC 1. Catálogo de Servicios 2. Catálogo de sistemas de Información Se logró la sensibilización Distrital mediante las siguientes actividades: - Se dictó Capacitación Virtual el 19 de Abril para el Diligenciamiento de los catálogos - Se emitió Circular 20 solicitando diligenciamiento de catálogos - Se recibieron 34 catálogos de Servicios y 30 Catálogos de Sistemas de Información. Portal Bogotá: Se avanzó en la finalización de la etapa de análisis e investigación satisfactoriamente de la cual se generaron 3 entregables específicos que contribuyen al proyecto Documento de benchmark - Alcance de proyecto - Alcance de secciones, Se da inicio a la etapa de diseño del cual los avances son: Finalización de prototipos de baja fidelidad - Documento de diseño de interacción. Estrategia de datos abiertos y contenidos mínimos: Se logró generar más de 20 nuevos dataset disponibles en : http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset , con esto se busca la apertura de datos y cultura de datos abiertos en las entidades distritales, que permiten tener a disposición dataset e información susceptible de analítica de datos y poder generar retos para resolver problemáticas de ciudad y toma de decisiones para realizar políticas públicas, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de igual manera conlleva a generar un emprendimiento y fortalecimiento de la industria TI de la ciudad. Con los dataset generados se participa en eventos nacionales e internacionales que ponen a la ciudad de Bogotá como referente en la política pública de gobierno digital con ejercicios de datos abiertos, análisis de datos, exponiendo los distintos ejercicios que está realizando algunas entidades distritales con datos abiertos y análisis de datos que ayudan a resolver temas como movilidad con el portal SIMUR y tableros de control ciudadano como el de la Veeduría Distrital, los cuales fueron expuestos también en el OPEN DATA DAY. Estrategia de Supercade y virtualización: Para virtualización se articuló la realización de talleres dirigido a administradores de trámites en las entidades del distrito relacionados con racionalización y virtualización de trámites en conjunto con el DAFP. Se trataron temas de Funcionalidades del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) para el registro y actualización de trámites y otros procedimientos administrativos OPA. Se está emitió la Circular 018 de 2018. La cual describe políticas y lineamientos que las entidades distritales deben considerar para la Virtualización de Trámites, en especial las entidades y tramites relacionadas al Decreto 058 de 2018 vinculados de la cadena de Urbanismo y Construcción en Bogotá D.C Se adelantaron reuniones con las entidades para determinar el avance o modificación en los trámites a virtualizar según la circular 019 de 2017. Y lo contenido en el PAAC en relación a las acciones o estrategias de racionalización. Se logró la virtualización de 4 trámites 1. Constancias y certificados de estudiantes activos - Secretaría de Educación del Distrito; 2. Inscripción en el escalafón nacional docente - Secretaría de Educación del Distrito; 3. Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos - Secretaría Distrital de Ambiente; 4. Registro para parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento - Secretaría Distrital de Gobierno).
P4 - INNOVACIÓN | P4O2 Orientar la implementación de Gobierno Abierto en el Distrito Capital y ejecutar lo correspondiente en la Secretaría General | P4O2A2 Optimizar los sistemas de información y los sitios web de la Secretaria General | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Actualizar e implementar los Sistemas de Información y sitios web | Optimización de sistemas de información y sitios web, para mantenerlos operativos y funcionado | Optimizar los sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | Sistemas de información y sitios web optimizados y con soporte técnico | (Sumatoria de sistemas de información y/o sitios web optimizados y soportados por Otic. / Sistemas de información y/o sitios web ) *100 | • Optimización de aplicativos y sitios web • Optimización de sistemas de índole administrativo y financiero | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el trimestre se ha logrado mantener los Sistemas de información y sitios web optimizados implementando nuevas funcionalidades, cumplido los cronogramas de optimización previstos con los desarrolladores contratistas en trimestre y se ha brindado el soporte técnico, garantizando la permanencia y disponibilidad de los mismos. Específicamente, se puede mencionar dentro de los aplicativos administrativos y financieros: que se afianzo la implementación en producción del marco normativo relacionado con las normas NICSP y en páginas y portales web: Generación del procedimiento de publicación en los portales web mediante y comunicarlos a los delegados por dependencia para la publicación de contenidos en el Portal de Secretaría General, uso adecuado del soporte técnico de la nube Azure identificando los aspectos a mejorar en la disposición de los recursos y desarrollo de contenidos especiales para los Portales según requerimientos: 1. http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/portal-pedagogico, 2. http://victimasbogota.gov.co/observatorio.
P4 - INNOVACIÓN | P4O2 Orientar la implementación de Gobierno Abierto en el Distrito Capital y ejecutar lo correspondiente en la Secretaría General | P4O2A3 Realizar la formulación y el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, para la obtención de resultados óptimos en la medición del Índice de Gobierno Abierto - IGA | Oficina Asesora de Planeación | Generar entornos transparentes que faciliten la gestión institucional y minimicen los riesgos asociados a la corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC con seguimiento a la ejecución. | (Actividades de seguimiento ejecutadas en el trimetre / Actividades de seguimiento programadas en el trimestre) *100 | Realizar el monitoreo bimestral a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | 100% | 33% | 33.33% | 101% | 50% | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, cuenta con un cronograma de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, con una periodicidad bimestral, durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, se realizaron el segundo y tercer monitoreo que comprende los bimestres marzo - abril y mayo - junio, encontrando un cumplimiento del 100% de las actividades programadas. La OAP realizó el monitoreo al PAAC 2018 en sus seis componentes, el cual fue validado por la Oficina de Control Interno en su informe de seguimiento. Así las cosas, la información por componente es la siguiente: - COMPONENTE 1: Este componente presenta un avance del 37,4% frente al cronograma establecido para la vigencia, se observa que la entidad cuenta con el mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado y se está realizando el seguimiento a la operación de los controles. - COMPONENTE 2: Una vez realizado el proceso de priorización y de verificación de recursos la Entidad definió la estrategia de racionalización de trámites, que prevé la racionalización de 2 trámites que serán gestionados a través del SUIT - Sistema Único de trámites. El inicio de la ejecución de la estrategia está programado para el mes de mayo con la publicación en el sistema SUIT del cronograma de actividades al cuál se realizará el seguimiento. Se aclara que la racionalización de trámites queda con fecha límite de cumplimiento 31 de diciembre de 2018, el objetivo final es el trámite racionalizado por tal razón la cuantificación del cumplimiento se podrá establecer al final de la vigencia cuando el desarrollo tecnológico entre en funcionamiento y se pueda establecer si el trámite efectivamente causó su racionalización mejorando en tiempo y calidad el servicio al usuario. - COMPONENTE 3: se observa avance del 55% frente al cronograma establecido para la vigencia 2018, la entidad diseñó y socializó el lineamiento para el reporte de los informes de gestión, elaboró el primer informe de gestión trimestral de la vigencia al seguimiento al cumplimiento de metas y realizó la rendición de cuentas a través de las mesas de diálogos ciudadanos, producto de las cuales se generó un informe publicado en la página web de la entidad. - COMPONENTE 4: la entidad genera un informe mensual de seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía y las respuestas emitidas por las entidades del Distrito, tanto en los puntos de la Red CADE como en el súper CADE móvil, ha realizado procesos de cualificación de servidores de la administración Distrital en temas de servicio al ciudadano y de atención a víctimas del conflicto armado, adelantó procesos de medición de la satisfacción ciudadana para los servicios prestados por el Archivo de Bogotá, realizó capacitaciones a la ciudadanía orientándolos hacia el correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital, se encuentra en proceso de actualización de la Guía de trámites y servicios, realiza seguimiento mensual a las entidades del Distrito sobre los radicados de PQRS, que se encuentran vencidos por falta de respuestas. - COMPONENTE 5: este componente presenta un avance del 25% de la programación de la vigencia, se observa que la entidad implementó un sistema de alertas tempranas que le permite monitorear la oportunidad en las respuestas a las peticiones quejas y sugerencias que ingresan a la entidad por el sistema Distrital PQRS. - COMPONENTE 6: Se observó un avance del 20% en cuanto a la programación de la vigencia, toda vez que se aportan los soportes de la capacitación realizada a los gestores de integridad y el cumplimiento de la fase de planeación en la construcción de la estrategia de sensibilización a directivos sobre integridad. Mediante resolución la entidad nombró los gestores de integridad para la vigencia 2018.
P4 - INNOVACIÓN | P4O3 Monitorear la implementación del ERP Distrital, en el marco del convenio de cooperación suscrito con la Secretaria de Hacienda Distrital | P4O3A1 Acompañar con asistencia técnica, el proceso de implementación del ERP Distrital | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC | Avanzar hacia sistemas únicos de información en el Distrito e implementar las políticas de racionalización de gasto y aprovechamiento de economías de escala | Asistencia técnica al proceso de implementación del ERP | Ejecutar el Plan de asistencia técnica, para la implementación del ERP Distrital | Plan de asistencia técnica, para la implementación del ERP Distrital, ejecutado | (Act. del plan de acción del convenio ejecutadas / Act. del plan de acción del convenio programadas) *100 | X | 100% | 60% | 60% | 100% | 60% | Acompañamiento al Plan de Implementación ERP Distrital: Se elaboró el Documento Resumen Estado ERP, para ello se consolidó la información de los convenios firmados entre la Secretaría General y la Secretaría Distrital de Hacienda, y los contratos de las empresas que fueron subcontradas por la Secretaría Distrital de Hacienda para el logro del objetivo de la Implementación del ERP Distrital. Este Documente fue realizado para contextualizar el proyecto desde su etapa precontractual, contractual, hasta la situación actual. Así mismo, se hizo el Documento de seguimiento ERP, para lo cual se elaboró un resumen ejecutivo del Proyecto, el cual cuenta con dos Fases. La Fase I involucra la implementación del ERP y CORE tributario en la Secretaría Distrital de Hacienda, y la Fase II incluye las demás entidades del distrito. Este documento es un marco general para que las entidades del distrito conozcan el Proyecto.
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O1 Avanzar en la mejora de la percepción de los servidores, respecto a la Secretaría General como un gran lugar para trabajar. | P5O1A1 Diseñar una estrategia de transformación cultural y liderazgo dirigida a los servidores de la Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Fortalecer la cultura ética y desplegar el plan estratégico de integridad | Conformación, capacitación y acompañamiento a la gestión del Equipo de Gestores Éticos | Implementar el programa de gestión del cambio | Programa de gestión del cambio implementado | (Temas propuestos en el Plan Institucional de Capacitación y Formación - PIC ejecutados / Temas propuestos en el Plan Institucional de Capacitación y Formación - PIC ejecutados programados) *100 | Empoderar al equipo de gestores éticos de la Secretaria General y promover su participación en los procesos que lo requieran dentro de la entidad, en el marco de los comportamientos deseables a partir de los "valores de la casa" dentro del plan estratégico de integridad. Promocionar e incentivar los comportamientos deseables con los valores de la casa Sensibilizar a la alta dirección de la Secretaria General en relación con el fortalecimiento de la cultura ética de la entidad Fortalecer las competencias de los gestores de ética en relación con sus funciones y las acciones esperadas en el marco del fortalecimiento de la cultura ética y el cambio comportamental | 100% | 33% | 33% | 100% | 35% | Se finalizaron los 13 temas plantados en el Plan Institucional de Capacitación. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 1. Derecho laboral 2. Herramientas para la gestión de redes sociales 3. Metodologías de pensamiento creativo Desing thinking 4. Excel Básico e Intermedio 5. Transformación y Resolución de Conflictos 6. Trabajo Decente 7. Google Analitics 8. Edición de Contenidos 9. Derecho de asociación y negociación colectiva 10. Sostenibilidad Ambiental 11. Ética y Transparencia 12. Diseño Organizacional 13. Artes gráficas
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O1 Avanzar en la mejora de la percepción de los servidores, respecto a la Secretaría General como un gran lugar para trabajar. | P5O1A2 Diseñar la estrategia y administrar su ejecución para la adecuada atención de las relaciones colectivas de trabajo | Dirección de Talento Humano | Apoyar y promover estrategias para un relacionamiento individual y colectivo en donde todos actuemos bajo las premisas de confianza, transparencia, respeto mutuo, participación, empatía, trabajo en equipo, solidaridad, excelente comunicación, autocontrol, auto organización, cooperación y sana competencia para construir acuerdos en donde todos ganen | Relaciones individuales y colectivas sanas | Conciliar diferencias en las relaciones colectivas de trabajo de manera exitosa | Diferencias en las relaciones colectivas de trabajo conciliadas de manera exitosa | (Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número de mesas de trabajo programadas por la dependencia) *100 | • Actas de mesas de trabajo | 100% | 25% | 25% | 100% | 50% | El 17 de abril del 2018 se realizó la reunión con el comité de Personal con el fin de manterner un relacionamiento individual y colectivo adecuado con los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O1 Avanzar en la mejora de la percepción de los servidores, respecto a la Secretaría General como un gran lugar para trabajar. | P5O1A3 Diseñar y ejecutar el plan de capacitación y formación para asegurar que nuestros servidores cuentan con las capacidades y competencias necesarias para la exitosa ejecución del plan estratégico. | Dirección de Talento Humano | Brindar herramientas a los servidores públicos de la Secretaría General para el desarrollo de competencias funcionales y comportamentales que fomente el cumplimiento de la misionalidad institucional | Capacitación y entrenamiento | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación ejecutado | (Temas propuestos en el Plan Institucional de Capacitación y Formación - PIC ejecutados / Temas propuestos en el Plan Institucional de Capacitación y Formación - PIC ejecutados programados) *100 | • Identificación de necesidades, formulación, adopción e implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 100% | 33% | 33% | 100% | 35% | Se finalizaron los 13 temas plantados en el Plan Institucional de Capacitación. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 1. Derecho laboral 2. Herramientas para la gestión de redes sociales 3. Metodologías de pensamiento creativo Desing thinking 4. Excel Básico e Intermedio 5. Transformación y Resolución de Conflictos 6. Trabajo Decente 7. Google Analitics 8. Edición de Contenidos 9. Derecho de asociación y negociación colectiva 10. Sostenibilidad Ambiental 11. Ética y Transparencia 12. Diseño Organizacional 13. Artes gráficas
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O1 Avanzar en la mejora de la percepción de los servidores, respecto a la Secretaría General como un gran lugar para trabajar. | P5O1A4 Mejorar el clima laboral, para garantizar que la Secretaría General cuenta con el entorno y ambiente adecuado para conseguir los objetivos trazados. | Dirección de Talento Humano | Brindar herramientas a los servidores públicos de la Secretaría General para el desarrollo de competencias funcionales y comportamentales que fomente el cumplimiento de la misionalidad institucional | Charlas, conferencias, capacitaciones en materia de trabajo decente y sus aspectos más relevantes | Aumentar el nivel de satisfacción del funcionario frente al clima laboral | Nivel de satisfacción del funcionario frente al clima laboral | (Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos ejecutados / Temas propuestos en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos programados) *100 | • Planeación, implementación, contratación y gestión de actividades que generen conocimiento a través de memorias, charlas, sobre la temática correspondiente. | 100% | 12% | 12% | 100% | 17.24% | Se finalizaron los 7 temas plantados en el Plan de Bienestar e Incentivos. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 1. Feria de Vivienda 2. Feria de Entidades operadoras 3. Realización taller de vida para pre-pensionado 4. Carrera de observación - Archivo Bogotá 5. Día e la familia 6. Día del niño 7. Día de la secretaria
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O1 Avanzar en la mejora de la percepción de los servidores, respecto a la Secretaría General como un gran lugar para trabajar. | P5O1A5 Promover el respeto a la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y el trabajo decente en el Distrito Capital | Dirección de Talento Humano | Construir capital humano en la Secretaría General, garantizando de manera integral el respeto por los derechos laborales de los servidores públicos en el marco del concepto de trabajo decente. | Evaluación del desempeño, acuerdos de gestión y evaluación de gestión | Implementar Procedimiento de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Laboral, direccionado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASC | Procedimiento de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Laboral, direccionado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASC, implementado | (Número de actividades ejecutadas con ocación a la implementación de lineamientos y directrices del DASCD / Número de actividades programadas con ocación a la implementación de lineamientos y directrices del DASCD) *100 | • implementación, capacitación, seguimiento y recepción del instrumento | 100% | 25% | 25% | 100% | 50% | Se realiza el informe sobre la gestión del desempeño de las evaluaciones radicadas a la Dirección de Talento Humano, se envía al Departamento Administrativo del Servicio Civil y se envía al área encargada para que esta sea publicada en la Pagina WEB de la Entidad. Se genera seguimiento a las evaluaciones del desempeño y la gestión que son radicadas a la Dirección de Talento Humano. Se realiza y envían diferentes informes de evolución de entrega de las evaluaciones del desempeño o la gestión que se han venido presentando en el mes de mayo al Subsecretario Corporativo
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O2 Mejorar consistentemente la satisfacción de los servidores públicos y los ciudadanos frente a la información divulgada en materia de acciones, decisiones y resultados de la gestión del distrito capital. | P5O2A1 Diseñar estrategias y planes de comunicación bidireccionales que permitan divulgar eficazmente y generar impacto en las diferentes plataformas (impreso/digital/medios masivos). | Oficina de Consejería de Comunicaciones | 1. Divulgar programas que promuevan la participación y comunicación de aspectos que priorice la Administración Distrital para el conocimiento pleno de los diferentes públicos | Campañas y acciones de comunicación de bien público dirigidas a la ciudadanía o públicos objetivos | Realizar campañas y acciones de comunicación pública | Campañas y acciones de comunicación pública realizadas | Sumatoria de campañas y acciones de comunicación pública realizadas | • Generar procesos de información y sensibilización para divulgar las acciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 20 | 6 | 6 | 100% | 50% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, se desarrollaron seis (6) campañas denominadas así: 1. Valores: Campaña generada con el fin de ayudar a la buena convivencia en Bogotá partiendo de los valores ciudadanos. El lanzamiento de esta campaña se dio en la Feria del Libro en el stand de Te Amo Bogotá, con la realización de diferentes actividades (goloza, concéntrese, pictionary, improvisación, etc.) Enfocadas principalmente para conocer las definiciones de los valores: Paciencia - Gratitud - Igualdad - Prudencia - Empatía - Honradez - Responsabilidad - Tolerancia - Respeto - Solidaridad. De igual manera esta campaña se trabajó en conjunto con la Secretaria de Educación para incursionar en la entidad y en los colegios públicos y privados de Bogotá, por medio de visitas a colegios practicando las mismas actividades realizadas en la Feria del Libro. 2. Selfie: Previo al lanzamiento de la campaña de la Nueva Bogotá referencia Selfie, se produjeron dos comerciales y dos cuñas de radio para la Secretaria de Educación y la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de mostrarle a la ciudadanía los adelantos del distrito en materia de nuevos colegios y la ayuda a ex habitantes de calle. 3. Bronx está de moda: Para conmemorar el segundo año de la toma del Bronx se realizó esta campaña que invitó a la ciudadanía a participar en una serie de actividades culturales que se vivieron en la zona del Bronx y en varios lugares de la ciudad, lo que se quiso mostrar fue la cara positiva que tendrá esta zona a través del Bronx Distrito Creativo y finalmente comunicar que muchos de los ex habitantes de esta zona han recuperado sus vidas. 4. Valores referencia Centros Comerciales: A partir de la campaña Valores de Cultura Ciudadana difundida en diferentes medios, se desarrolló un campo de acción con la empresa privada, contactando varios gremios como el de los centros comerciales logrando que ellos divulgaran en sus medios de comunicación la campaña y por parte de la Alcaldía Mayor adaptar la campaña a las necesidades particulares del Centro Comercial. 5. Valores referencia Mundial: Siguiendo con el camino que la Oficina Consejería de Comunicaciones abrió de cultura ciudadana, se decidió definir 8 valores (Respeto – Lealtad – Conciencia – Resiliencia – Reconocimiento – Tolerancia – Responsabilidad – Felicidad) especialmente enfocados en los aficionados al Fútbol, para promover un buen comportamiento durante esta época. 6. La Nueva Bogotá referencia "Bogotá es nuestra casa": La Nueva Bogotá es una campaña que nace de la necesidad comunicacional de informar a los ciudadanos de los proyectos y avances en Bogotá. Cada proyecto beneficia a los habitantes de una manera directa o indirecta. Para esta campaña basada en el concepto de “Bogotá Es Nuestra Casa”, se muestran a ciudadanos de distintas edades, sexos y estratos socioeconómicos, grabándose a modo de video-selfie para mostrar las cosas positivas que suceden en su ciudad.
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O2 Mejorar consistentemente la satisfacción de los servidores públicos y los ciudadanos frente a la información divulgada en materia de acciones, decisiones y resultados de la gestión del distrito capital. | P5O2A2 Hacer de cada servidor público un multiplicador del mensaje de la administración. | Oficina de Consejería de Comunicaciones | Generar información pertinente para que los servidores divulguen los avances y retos de la administración distrital | Boletines con la información para ser divulgada dentro la estrategia Soy 10 | Implementar la Estrategia de multiplicadores | Estrategia de multiplicadores implementada | Sumatoria de Boletines SOY 10 divulgados | Sensibilizar e incentivar a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas. Establecer información para ser divulgada por los servidores Suministrar información para ser socializada dentro de la estrategia Soy 10 | 22 | 6 | 6 | 100% | 45.45% | Durante el segundo trimestre de la vigencia, se generarón seis (6) Boletines Soy 10 Distrital, abordando los siguientes temas: Avance en el cuidado del medio ambiente en Bogotá. La mas baja deserción escolar en los ultimos 15 años. Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá, relacionando temas como avances en movilidad, cambios en Transmilenio, oferta de servicios centrados en la ciudadanía, construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana. Invitación a la Feria del libro. Formación de 120 servidores en el Diplomado "Afrontando los nuevos retos en la prevención de la explotación sexual a menores en el entorno digital". Caminatas ecologicas. Vacunación contra el virus de la influenza. Crecimiento en obras civiles de un 53,4% Fallo en primera instancia que mantuvo los derechos salariales reconocidos a los servidores públicos de Bogotá. Estos Boletines son enviados a los servidores del distrito para que esten informados de los avances, acciones y logros de la Administración Distrital.
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O2 Mejorar consistentemente la satisfacción de los servidores públicos y los ciudadanos frente a la información divulgada en materia de acciones, decisiones y resultados de la gestión del distrito capital. | P5O2A3 Fortalecer la apertura de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana (Open Action) | Oficina de Consejería de Comunicaciones | 4. Fortalecer el uso gradual y progresivo de tecnologías digitales como medio de comunicación e información con la ciudadanía | Tecnologías Digitales fortalecidas como medio de comunicación e información con la ciudadanía (Tablero de redes/página web) | Fortalecer el uso gradual y progresivo de tecnologías digitales como medio de comunicación e información con la ciudadanía | Tecnologías Digitales como medio de comunicación e información con la ciudadanía fortalecidas | (Acciones o procesos de fortalecimiento ejecutados / Acciones o procesos de fortalecimiento programados) *100 | Actualizar contenidos digitales usados por la ciudadanía Generar mecanismos para que la información se encuentre disponible para la ciudadanía | 80% | 33% | 32.5% | 98.48% | 50% | Durante el segundo trimestre de la Vigencia 2018, se reporto la entrega los siguientesavances en el rediseño del Portal Bogota: 1. Fase Planeación: * Planes Subsidiarios. 2. Fase Análisis e Investigación: *Benchmark *Análisis de Estado * Alcance *Lineas Maestras *Historias de Usuarios *Prototipos de baja. Asi mismo, el equipo del Rediseño del Portal Bogotá a traves de encuestas internas - externas y entrevistas cara a cara evaluan la información del ciudadano para la construcción del nuevo portal. Card Sorting (ordenación de tarjetas): Realizamos dos sesiones de Card Sorting, uno externo, en donde invitamos a los ciudadanos a realizar el ejercicio y uno interno con el equipo del proyecto. Después de realizados, cotejamos los dos resultados para encontrar coincidencias y definir las 5 grandes categorías del portal que responden a las necesidades del ciudadano: Mi Ciudad, Servicios, ¿Qué hacer?, Yo participo, ¿Cómo vamos?.
P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES | P5O2 Mejorar consistentemente la satisfacción de los servidores públicos y los ciudadanos frente a la información divulgada en materia de acciones, decisiones y resultados de la gestión del distrito capital. | P5O2A6 Consolidar la imagen corporativa e institucional frente a la ciudadanía y frente a las demás entidades distritales. | Subsecretaría Técnica | Promover estrategias de comunicaciones para el fortalecimiento de la información pública divulgada. | Estrategias y campañas desarrolladas para divulgar y presentar los servicios que presta la Secretaria General | Implementar estrategias de divulgación de los servicios que presta la Secretaria General | Estrategias de divulgación de los servicios que presta la Secretaria General implementadas | Número de estrategias y planes de comunicación divulgados | * Definir línea de tiempo de hitos de comunicación de la SG * Establecer un plan de relacionamiento del año * Establecer un plan de comunicación con los canales interno y externos a utilizar. * Monitoreo de actividades en los diferentes canales. | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre del año 2018, a través del Punto de Encuentro, definió una estrategia inicial de comunicaciones para la Secreteraia General con la definición de los principales hitos comunicacionales y balance de resultados de 2017. En el marco de esta estrategia realizó acciones enmarcadas en los siguientes frentes para mejorar la información divulgada, de acuerdo a los servicios que presta la Secretaría General: 1. Ejecución del plan de comunicación para divulgar los Servicios prestados por la Red CADE: Volante de socialización del proyecto SuperCADE Manitas en Ciudad Bolívar Realización de Facebook Live – Bogotá Te Escucha (Uno cada mes). Publicación de trinos con los servicios prestados por la Red CADE 2. En coordinación con la Subsecretaria de Servicio al Ciudadano se planteó la metodología de publicación de horarios de espera en los puntos autorizados de la RedCADE para trámites relacionados a cobros coactivos de Secretaria de Movilidad. Cada dos horas a través de @195Bogota se comunicó dicha información. Listado de trinos de la línea @195Bogota Red CADE, bajo la etiqueta #MovilidadMeInforma 3. Ejecución de Plan de comunicaciones para divulgar al ciudadano, el patrimonio que resguarda el Archivo de Bogotá. Realización de dos videos “Ala Venga Le Cuento” Publicación de trinos y publicaciones en Facebook (pantallazos), invintado a visitar el video y los contenidos emitidos en la página del Archivo de Bogotá. 4. Diseño de piezas graficas para el programa Buenas Prácticas de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales según línea gráfica establecida durante el 2017: Plegable del Programa Buenas Prácticas Brochure digital del Programa Buenas Prácticas Presentación digital del Programa Buenas Prácticas 5. Elaboración de piezas gráficas de apoyo en el marco de la participación en la Feria Internacional del Libro 6. Desarrollo de estrategia de comunicación para la socialización de los nuevos procesos y procedimientos de la Secretaría bajo el eslogan “Todos somos un equipo”: Documento de estrategia de comunicación de Todos somos un Equipo 2018 Diseño de álbum de monas Mundialistas. Ilustración digital en vista isometrica del nuevo mapa de Procesos de la Entidad. Diseño, montaje, toma de fotografias y retoque fotográfico de las fichas del álbum. 7. Desarrollo de estrategia de comunicación para socialización del decreto archivístico. Presentación de exposición de la estrategia de comunicación 8. Desarrollo de identificador visual para estrategia de comunicación interna del Sistema Integrado de Gestión con aval de MIPG. Identificador visual y mockups de piezas simuladas. 9. Ejecución de estrategias de comunicación interna con el desarrollo de piezas gráficas, videos y animaciones.