## Plan W2021
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2021
|  |  | RECURSOS |  |  | MESES
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | INDICADORES | OBSERVACIONES
RECURSOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Divulgación de las responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad. | La divulgación se desarrollará por medio virtual para garantizar la cobertura para todos los colaboradores.
Realizar las afiliaciones a la ARL para los contratistas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Divulgación de la Política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | Cumplimiento de Actividad. | La divulgación se desarrollará por medio virtual para garantizar la cobertura para todos los colaboradores.
Realizar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL, Estándares Mínimos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Actualización de la Matriz de Requisitos Legales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Desarrollar la rendición de cuentas del año 2020 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Convocatoria y elección miembros COPASST 2021-2023 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [16 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación a los miembros del COPASST. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100 | Meta establecida por la participación en el COPASST.
Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
GESTIÓN Y CONDICIÓN DE LA SALUD | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Realizar el informe de Perfil sociodemográfico y reporte de condiciones de salud (encuesta recurrente). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Realizar mesas laborales casos especiales de salud. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Informe de ausentismo laboral |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Informe de seguimiento casos Covid-19 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
GESTIÓN ACCIDENTE LABORALES Y ENFERMEDAD LABORAL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Sensibilización en reporte de accidentes de trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Realizar la Investigación de accidentes y enfermedades laborales. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE VIGILANCIA PSICOSOCIAL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Capacitación: Manejo de emociones |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación: Estrategias de afrontamiento |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación: Trabajo en equipo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación: Manejo del estrés y retorno seguro a la presencialidad |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Grupo de exposición similar manejo de conflictos y atención al ciudadano |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Divulgación de resultados de batería riesgo psicosocial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Sensibilización para la identificación de practicas discriminatorias internas de la entidad. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Talleres de participación en pausas activas. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación adecuada manipulación de cargas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación Higiene postural |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Escuela de miembros superiores |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Escuela de espalda |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE VIGILANCIA CARDIOVASCULAR | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Tamizaje de talle, peso y masa corporal |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación Hábitos y estilos de vida saludable (fumadores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Sensibilización sobre el Sedentarismo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Estrategias de nutrición y lonchera saludable |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
SEMANA DE SALUD | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Jornada de donación de sangre. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Campaña de promoción y prevención articulación EPSs |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Cumplimiento de Actividad.
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Socialización seguimiento a controles y riesgos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | [22 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Estudio de señalización de imprenta Distrital |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Desarrollo de Mediciones Ambientales (iluminación - ruido) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Seguimiento Condiciones de Seguridad. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Cumplimiento de Actividad.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS PELIGROS Y RIESGOS. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Continuidad al programa Orden y Aseo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Seguimiento a plan de acción programa de Riesgo Químico para la sede de Imprenta y Archivo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución del Programa de Riesgo Biológico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación en Riesgo Público (Servidores y PESV) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Programa de capacitación de prevención de caídas a nivel |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Implementar Programa de Protección Contra Caídas (Trabajo en Alturas). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Suministro y entrega de elementos de protección personal |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación uso adecuado de Elementos de protección personal - virtual |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Inspecciones para Teletrabajo (Según Solicitud). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Inspecciones Planeadas. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
GESTIÓN DE AMENAZAS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Convocatoria para conformar la brigada de emergencia de la SG |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación primeros auxilios, evacuación y contra incendios a la Brigada de Emergencias, incluye una actividad en pista |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Participación y acompañamiento en el Simulacro Distrital |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Capacitación manejo defensivo conductores |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Cronograma
Capacitación actores viales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Realizar acompañamiento al Plan estratégico de Seguridad Vial - Pilar comportamiento Humano (Revisión Documental) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
VERIFICACIÓN | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Seguimiento a Matriz de Madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Reuniones con el Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación Procedimiento de Gestión del Cambio para los integrantes del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Cumplimiento de Actividad.
MEJORAMIENTO | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las investigaciones de incidente y accidente laboral y enfermedad profesional. - Lecciones Aprendidas de AT |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las observaciones de la rendición de cuentas o revisión por la alta dirección. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones de la ARL. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
|  |  |  | TOTAL |  | 9 | 9 | 16 | 15 | 28 | 28 | 23 | 24 | 19 | 18 | 23 | 22 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 3.673% | 3.673% | 6.531% | 6.122% | 11.43% | 11.43% | 9.388% | 9.796% | 7.755% | 7.347% | 9.388% | 8.98% | 9.388% | 0% | 9.388% | 0% | 9.388% | 0% | 8.98% | 0% | 8.98% | 0% | 5.714% | 0%
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 3.673% | 3.673% | 10.2% | 9.796% | 21.63% | 21.22% | 31.02% | 31.02% | 38.78% | 38.37% | 48.16% | 47.35% | 57.55% | 47.35% | 66.94% | 47.35% | 76.33% | 47.35% | 85.31% | 47.35% | 94.29% | 47.35% | 100% | 47.35%
|  |  |  | TOTAL PROGRAMADAS |  | 245
|  |  | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL PARA EL 2DO TRIMESTRE |  |  | 98.31%