## Consolidado depurado PAAC 2022
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Actividades Propuestas por la dependencias de la entidad
Para registrar sus aportes y comentarios haga clic aquí
ID | Nro. Componente | Nro. Subcompo-nente | Nro. Actividad | Nombre del componente | Nombre subcomponente | Actividad | Frecuencia
1.1.1 | 1 | 1 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración de riesgos de corrupción | Publicar la política de administración de riesgo de corrupción en el punto 2.1.5 del botón de transparencia; Políticas, lineamientos y manuales. | Febrero
1.2.1 | 1 | 2 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo, el procedimiento "Gestión del Riesgo", los lineamientos y la normatividad vigente. | Enero, abril y septiembre
1.2.2 | 1 | 2 | 2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Realizar el análisis de identificación de los riesgos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que involucren a la Secretaría General en sus procesos. | Anual
1.2.3 | 1 | 2 | 3 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Realizar el diagnóstico de los aspectos requeridos para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT en la Secretaría General. | Anual
1.4.1 | 1 | 4 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Consolidar los reportes de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción por parte de los procesos, en el marco del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Bimestral
1.4.2 | 1 | 4 | 2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Retroalimentar a las dependencias los reportes de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción realizados por los procesos, en el marco del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Bimestral
1.4.3 | 1 | 4 | 3 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Promover acciones preventivas para evitar hechos de corrupción e identificar las denuncias generadas en la Entidad por estos hechos. | cuatrimestral
1.5.1 | 1 | 5 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y evaluación | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Cuatrimestral
2.1.1 | 2 | 1 | 1 | Racionalización de trámites | Tipo Único | Realizar auditoría de seguimiento a las actividades de racionalización de trámites de la Secretaría General. | Anual
3.1.1 | 3 | 1 | 1 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el "Informe consolidado de la Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General del año 2020". | Anual
3.1.2 | 3 | 1 | 2 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría General de acuerdo con la normatividad y los lineamientos vigentes. | Anual
3.1.3 | 3 | 1 | 3 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Coordinar con el equipo asesor de comunicaciones el desarrollo y publicación de piezas comunicacionales sobre temas de rendición de cuentas de la Secretaría General, en los medios de comunicación internos y externos a la entidad. | Trimestral
3.1.4 | 3 | 1 | 4 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Incluir en un ejercicio de rendición de cuentas la oferta de datos abiertos que maneja la Secretaría General y lo trabajado en la vigencia anterior. | Anual
3.2.1 | 3 | 2 | 1 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar las sesiones de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. | Mensual
3.2.2 | 3 | 2 | 2 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Coordinar la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad, junto con los diálogos ciudadanos definidos en la estrategia de rendición de cuentas y elaborar los informes de los mismos. | Trimestral
3.3.1 | 3 | 3 | 1 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Solicitar piezas comunicacionales fomentando la participación ciudadana para la vigencia 2022. | Semestral
3.4.1 | 3 | 4 | 1 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Analizar la pertinencia y claridad de las respuestas dadas a la ciudadanía en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas. | Trimestral
4.1.1 | 4 | 1 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Desarrollar e implementar contenidos virtuales en temáticas de inspección, vigilancia y control. | Semestral
4.2.1 | 4 | 2 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar las actividades de adecuación que permitan mejorar los indicadores de accesibilidad (en al menos el 10%) de dos de las sedes que conforman la Red CADE. | Semestral
4.2.2 | 4 | 2 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y OPAS que ofrece la Secretaría General a través de los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas. | Anual
4.2.3 | 4 | 2 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar eventos de servicio a la ciudadanía en el SuperCADE Móvil. (Si por situaciones, eventos o sucesos extraordinarios, de fuerza mayor o caso fortuito, posterior a la debida justificación, se podrán reprogramar o eliminar los eventos del SuperCADE Móvil). | Mensual
4.2.4 | 4 | 2 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la información proveniente de los buzones de sugerencias implementados en los puntos de atención presencial -con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía frente a los servicios prestados en los canales de atención presencial de la RedCADE- y comunicar a los ciudadanos que participan con sus sugerencias, sobre las actividades de mejora adelantadas, en los casos que aplique. | Trimestral
4.2.5 | 4 | 2 | 5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar un análisis de oferta y demanda de trámites y servicios de las entidades del Distrito, en los distintos canales de la red CADE. | Anual
4.3.1 | 4 | 3 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía. | Semestral
4.3.2 | 4 | 3 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Cualificar a servidores(as) públicos y otros actores del servicio, de acuerdo al modelo integral de cualificación de servicio a la ciudadanía. | Trimestral
4.3.3 | 4 | 3 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Capacitar a administradores y usuarios sobre la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Trimestral
4.3.4 | 4 | 3 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar cualificación a servidores y colaboradores de las entidades distritales, en temas relacionados con el ejercicio de inspección, vigilancia y control. | Trimestral
4.4.1 | 4 | 4 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Sensibilizar a servidores y colaboradores sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos, a través de los gestores de integridad. | Anual
4.4.2 | 4 | 4 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Retroalimentar a las entidades distritales y a las dependencias de la Secretaría General, con base en la evaluación de calidad y oportunidad realizada a las respuestas emitidas (mes vencido). | Mensual
4.4.3 | 4 | 4 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Recibir, atender, registrar y consolidar las peticiones presentadas por veedurías ciudadanas, e incorporarlas en el informe de gestión de PQR presentado por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía para publicación en la página web de la entidad (mes vencido). | Mensual
4.4.4 | 4 | 4 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Medir el nivel de satisfacción ciudadana de los servicios prestados en la Red CADE y en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha". | Anual
4.4.5 | 4 | 4 | 5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Sensibilizar y orientar a ciudadanos/comerciantes en requerimientos trámites y condiciones respecto a la apertura y funcionamiento de la actividad económica en el Distrito Capital, haciendo presencia en los diferentes espacios de interacción liderados desde las Entidades Distritales. | Trimestral
4.5.1 | 4 | 5 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar seguimiento y evaluación del servicio prestado a la ciudadanía, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital con el fin de retroalimentar a las entidades y organismos distritales. | Mensual
4.5.2 | 4 | 5 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar actividades de socialización con los ciudadanos, para informar sobre las ventajas y funcionalidades del canal de atención virtual de la Red CADE, mediante tutoriales que permitan guiar el acceso y la utilización de este canal a través de los dispositivos inteligentes. | Semestral
5.1.1 | 5 | 1 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar los procesos contractuales que se adelanten por la tienda virtual del estado colombiano, en el botón de transparencia. | Mensual (por demanda)
5.1.2 | 5 | 1 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar acciones de fortalecimiento a iniciativas ciudadanas de memoria para la paz y la reconciliación en el Centro de memoria, paz y reconciliación. | Semestral
5.1.3 | 5 | 1 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión. | Marzo y julio
5.1.4 | 5 | 1 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Semestral
5.1.5 | 5 | 1 | 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Ajustar el formato del organigrama y la presentación de los perfiles directivos en la página web. | Cuatrimestral
5.1.6 | 5 | 1 | 6 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Adelantar acciones de sensibilización y apropiación del Plan Bogotá Territorio Inteligente, en el marco de la fase de la agenda pública de la formulación de la política. | Trimestral
5.1.7 | 5 | 1 | 7 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar, publicar y actualizar un normograma que relacione la normativa relevante para el cumplimiento de las funciones de la entidad, organizado por temáticas que faciliten la comprensión y consulta de la ciudadanía. | Semestral
5.1.8 | 5 | 1 | 8 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar monitoreo a las publicaciones del botón de transparencia de la entidad, según el esquema de publicación de información. | Mensual
5.1.9 | 5 | 1 | 9 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de la nueva sede electrónica dirigida a la ciudadanía. | Semestral
5.1.10 | 5 | 1 | 10 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el reporte de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General en el botón de transparencia. | Cuatrimestral
5.1.11 | 5 | 1 | 11 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Fomentar la apertura y el aprovechamiento de datos abiertos del Distrito a través de la plataforma GAB y de estrategias de articulación intersectoriales, así como de la apertura de un conjunto de datos abiertos del Gobierno Abierto de Bogotá. | Marzo, julio y noviembre
5.1.12 | 5 | 1 | 12 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar los lineamientos distritales en materia de comunicación pública que permitan fortalecer el acceso y la calidad de la información que la entidad genera de cara a la ciudadanía, articulando los mensajes transmitidos por los distintos estamentos de la administración distrital y buscando unificar criterios de difusión y de divulgación. | Semestral
5.1.13 | 5 | 1 | 13 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar jornadas de orientación en materia de derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades establecidas en el Código Disciplinario, definidas en la estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria. | Marzo, abril, junio, agosto y octubre.
5.1.14 | 5 | 1 | 14 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar una jornada de sensibilización para la identificación de datos abiertos. | Junio
5.1.15 | 5 | 1 | 15 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias de la Secretaría General. | Diciembre
5.1.16 | 5 | 1 | 16 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar en redes sociales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C , cápsulas informativas sobre la forma de registrar las PQRS y los términos legales para dar respuesta, con objeto de que la ciudadanía en general conozca más acerca de cómo gestionar las peticiones. | Semestral
5.1.17 | 5 | 1 | 17 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Desarrollar charlas sobre Políticas de prevención del daño anti-jurídico dirigido a servidoras y servidores de las entidades del Distrito Capital. | Anual
5.1.18 | 5 | 1 | 18 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualización periódica del tablero de gestión Secretaría General en el botón de transparencia de la entidad. | Semestral
5.2.1 | 5 | 2 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar seguimiento al canal de atención virtual de la Secretaría General SuperCADE Virtual, chat y Chat-Bot y video llamadas de la línea 195. | Mensual
5.2.2 | 5 | 2 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento a través del Sistema de Alertas por correo electrónico dispuesto (mes vencido). PASA A LA DSDSC. | Mensual
5.2.3 | 5 | 2 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Consolidar la información de la gestión de peticiones ciudadanas interpuestas ante la Secretaría General y elaborar informe mensual (mes vencido). | Mensual
5.3.1 | 5 | 3 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el esquema de Publicación en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Semestral
5.3.2 | 5 | 3 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información -RAI-, en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Anual
5.3.3 | 5 | 3 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Anual
5.3.4 | 5 | 3 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Realizar el análisis técnico para determinar la viabilidad de tener formatos accesibles para personas con discapacidad | Mayo y agosto
5.3.5 | 5 | 3 | 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar un Plan de implementación de la resolución 1519 de 2020 de la página web de la entidad. | Febrero, agosto y diciembre
5.4.1 | 5 | 4 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Realizar informe de seguimiento sobre "Consulta en línea" y de servicios de consulta en sala del Patrimonio documental de Bogotá | Semestral
5.4.2 | 5 | 4 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Elaborar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública atendidas por la Secretaría General (mes vencido). | Mensual
5.4.3 | 5 | 4 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Analizar el estado actual de trámites y OPA de la Entidad, con el fin de generar el plan de acción para la racionalización en caso de ser requerido. | Anual
5.4.4 | 5 | 4 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Hacer mantenimiento, actualización y monitoreo a la plataforma virtual de Gobierno Abierto para garantizar que sea accesible e incluyente a los grupos poblacionales y diferenciales. | Julio y diciembre
5.4.5 | 5 | 4 | 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro del portal de la Secretaría General. | Agosto - Diciembre
6.1.1 | 6 | 1 | 1 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del plan de integridad de la entidad. | Cuatrimestral
6.1.2 | 6 | 1 | 2 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Monitorear la implementación del Gobierno Abierto de Bogotá con articulación y coordinación interinstitucional, en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019 "Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción". | Julio y diciembre
6.1.3 | 6 | 1 | 3 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Diseñar una estrategia de generación de capacidades en los pilares del Gobierno Abierto dirigida a servidores públicos y ciudadanos para la creación de una cultura sostenible de integridad en la ciudad, en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019. | Marzo, julio y diciembre
6.1.4 | 6 | 1 | 4 | Integridad | Fortalecimiento de la cultura ética | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General. | Febrero a noviembre