## Consolidado
REPORTE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DEL MONITOREO DE RIESGOS EN GESTIÓN Y CORRUPCIÓN | [12 empty] | AÑO | 2021
[13 empty] | CICLO DE REPORTE |  | FUENTE DEL RIESGO
[13 empty] | Bimestre | 5 | CORRUPCIÓN
[13 empty] | Cuatrimestre | - | GESTIÓN DE PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cuatrimestre | - | PROYECTO DE INVERSIÓN
| PERIODO DEL MONITOREO |  |  | AJUSTES AL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO / PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | ACCIONES FRENTE A MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS | [12 empty] | ELEMENTOS DE GESTIÓN QUE DETECTARON O PRESENTARON ALGUNA AFECTACIÓN CON LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | [18 empty] | NECESIDAD DE GESTIONAR OTROS RIESGOS |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS |  |  |  | - | [6 empty] | Los reportes frente a los controles se encuentran anonimizados, por lo cual el detalle podrá ser solicitado al correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación: oapsecgeneral@alcaldiabogota.gov.co
Proceso / Proyecto de inversión | Vigencia | Fuente del riesgo monitoreado | Ciclo | Debilidades | Oportunidades | Fortalezas | Amenazas | Fuente de riesgo (Tratamiento) | Riesgos asociados (Tratamiento) | Opción de manejo del riesgo (Tratamiento) | Acciones definidas (Tratamiento) | Código de la acción (Aplicativo_SIG_CHIE_Tratamiento) | Tipo de acción (Tratamiento) | Estado de la acción (Tratamiento) | Seguimiento a la acción (Tratamiento) | ¿La acción fortalece los controles (medidas de mitigación) existentes o establece nuevos? | Fecha de terminación de la acción (Tratamiento) | Fuente de riesgo (Acciones_Materialización) | Riesgos asociados (Acciones_Materialización) | Descripción (Descripción_Materialización) | Opción de manejo del riesgo (Acciones_Materialización) | Acciones definidas (Acciones_Materialización) | Código de la acción (Aplicativo_SIG_CHIE_Materialización) | Tipo de acción (Acciones_Materialización) | Estado de la acción (Acciones_Materialización) | Seguimiento a la acción (Acciones_Materialización) | ¿La acción frente a la materialización fortalece los controles existentes o establece nuevos? | ¿Está mencionada en las acciones de contingencia? | Fecha de terminación de la acción (Acciones_Materialización) | Bimestre en que se materializó el riesgo (Bimestre_materilización) | Fuente de riesgo (Efecto_Materialización) | Riesgos asociados (Efecto_Materialización) | Indicador(es) de la gestión del proceso / proyecto | Auditoría interna | Auditoría externa de certificación | Auditoría o reporte Entes de Control | Conformidad en productos y servicios | Peticiones o reclamos, denuncias | Metas en el plan de acción | Encuestas de satisfacción | Subcomité de Autocontrol | Informes Oficina de Control Interno | Informes Oficina de Control Interno Disciplinario | Índices de medición del desempeño (FURAG, ITB, ITA, IIP, otros) | Otro, ¿Cuál? Indique: | Número de veces que se presentó o detectó la materialización durante el ciclo de monitoreo | Impacto que tuvo la materialización del riesgo según los elementos de gestión señalados, y las perspectivas de impacto (financiera, imagen, medidas de control interno y externo, operativa, información y cumplimiento) | Causas que originaron la materialización | Controles / medidas de mitigación relacionadas | Fuente de riesgo (Nuevos) | Descripción de nuevos riesgos | Escenario en que se detectó la necesidad de identificación | Fuente de riesgo (Actualización) | Riesgos asociados (Actualización) | Cambios más significativos | Vacías para borrar si=0 | Para borrar si=4 | Modificar la calificación de probabilidad | Actualizar el plan de contingencia | Ajustar la definición o calificación de los controles | Modificar o definir las actividades de tratamiento | Ajustar la identificación | Actualizar la DOFA del proceso
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aprobación de ejecución de Proyectos en materia TIC y Transformación digital, para obtener dádivas o beneficios. | Reducir | Fortalecer el procedimiento Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC, en cuanto a sus actividades de control conforme con la metodología definida por la entidad, con el fin de minimizar la materialización del riesgo y realizar la sensibilización del mismo al interior del proceso. (Actividad.# 1 Acción Preventiva #1) | 1 | Preventiva | Cerrada | De acuerdo con la acción planteada de fortalecer el procedimiento 1210200-PR-306 ¿ASESORÍA TÉCNICA O FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL DISTRITO CAPITAL¿ en cuanto a sus actividades de control con el fin de minimizar la materialización de los riesgos, en este sentido se realizaron varios ajustes los cuales incluyeron la creación de formatos y la actualización de los existentes, la actualización y modificación de manera general al procedimiento, los cuales fueron difundidos desde la Oficina Asesora de Planeación el día 05 de marzo de 2021, de igual manera se procedió a realizar la respectiva actualización de la caracterización del proceso 1210200-PO-43 ¿ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS EN MATERIA TIC¿ la cual se difundió el día 29 de marzo de 2021, se realizó la respectiva socialización con los contratistas de la oficina y ya con todo lo realizado se da como eficaz la acción (31 de Marzo de 2021) | Sí | 2021-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante el otorgamiento de ayudas dirigidas a la población víctima del conflicto armado para obtener beneficios no autorizados | Reducir | Socializar con el equipo profesional de CLAV y PAV los resultados de la Matriz de seguimiento AHI (mes). | 17 - 2021 - Aplicativo SIG 692 - Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | Para los meses de septiembre y octubre las socializaciones se dieron mediante correo electrónico a las coordinadoras de cada uno de los Centros de Atención, de igual manera se adjunta la matriz de revisión de ayudas de los cuatro meses donde se clasifica por CLAV, PAV y UM. | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Contratación | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual para el desarrollo de un proceso de selección pública de oferentes con el fin de celebrar un contrato | Reducir | AP # 7: Plasmar en el modelo de seguimiento en la nube las actividades que den cuenta de la revisión integral del proceso de contratación por parte del abogado de la Dirección de Contratación en donde se incluyan las observaciones o devoluciones realizadas en el marco de dicha revisión | 7 | Preventiva | Abierta | SEPTIEMBRE y OCTUBRE: Se plasmo en el modelo el respectivo seguimiento de las actividades que dan cuenta de la revisión integral por parte del abogado responsable de los procesos de contratación que han sido radicados en la Dirección de Contratación. Para el mes de septiembre se gestionaron un total de 37 Solicitudes de contratación y para el mes de Octubre un total de 12 solicitudes, las cuales fueron revisadas de acuerdo con los términos de referencia de cada proceso de contratación. Por lo tanto, no se presenta materialización del riesgo con el cumplimiento de la acción | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Contratación | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual para el desarrollo de un proceso de selección pública de oferentes con el fin de celebrar un contrato | Reducir | AP # 7: Verificar a través de los Comités de Contratación la necesidad de contratar bienes, servicios u obras y que los mismos sean procesos objetivos y ajustados a la normativa vigente | 7 | Preventiva | Abierta | SEPTIEMBRE y OCTUBRE: : Se adelantó un total de 9 Comités de Contratación entre los meses de Septiembre y Octubre de 2021, en los cuales se verificó por parte de los miembros la pertinencia de la contratación de acuerdo a las necesidades de la entidad y el logro de los objetivos institucionales. Así mismo se evaluó la apertura de los procesos de selección y se documentó las decisiones y observaciones de los miembros en las actas proyectadas por la Secretaría Técnica del Comité. No se materializa de acuerdo con lo anterior el riesgo. | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Contratación | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Realización de cobros indebidos durante la ejecución del contrato con el propósito de no evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales | Reducir | AP # 10:Realizar una socialización semestral a los supervisores y apoyos de los mismos acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión de la entidad así como de los procedimientos internos en caso de generarse posibles incumplimientos. | 10 | Preventiva | Cerrada | Con memorando radicado No. 3-2021-14812 se realizó la invitación a todas las dependencias de la Entidad a la socialización programada. Dicha jornada de capacitación se llevó a cabo el día 24 de junio de 2021, se conectaron 48 servidores y contratistas de la entidad y se resolvieron dudas respecto a los temas tratados. De acuerdo a lo anterior se da cumplimiento a la acción con la realización de dos socializaciones respecto al cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación, Supervisión en Interventoría así como de los procedimientos en caso de generarse posibles incumplimientos | Sí | 2021-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Control Disciplinario | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la OCID, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero. | Reducir | AP#21 ACT.1 Actualizar los procedimientos verbal y ordinario incluyendo la asignación de un consecutivo a los autos emitidos en la Oficina de Control Interno Disciplinario, para llevar un mayor control al estado de los mismos. | 21 - 2021 - Aplicativo SIG | Preventiva | Cerrada | Se realizó la actualización del procedimiento disciplinario ordinario y verbal en cuanto a actividades de control, y la asignación de un consecutivo a los autos emitidos en la Oficina de Control Interno Disciplinario. | Sí | 2021-04-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Control Disciplinario | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la OCID, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero. | Reducir | AP#21 ACT.2 Definir e implementar una estrategia de divulgación en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General. | 21 - 2021 - Aplicativo SIG 778 - Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | Se publicó el Tip disciplinario N° 1 a través de Soy 10, el 26 de febrero de 2021, relacionado con la importancia de rendir testimonio y brindar la información solicitada por la Oficina de Control Interno Disciplinario, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" Se publicó el Tip disciplinario No. 2 a través de Soy 10, el 28 de marzo de 2021, relacionado con los derechos de los sujetos procesales cuando se esta adelantando una investigación disciplinaria, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" Se publicó el Tip disciplinario No. 3 a través de Soy 10, el 29 de abril de 2021, relacionado con la forma en que se inicia la actuación disciplinaria, sus requisitos y la forma de presentar la queja, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" Se documentó, en el mes de abril de 2021, la estrategia de prevención en materia disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General. Se publicó el Tip disciplinario No. 4 a través de Soy 10, el 28 de mayo de 2021, relacionado con la divulgación algunos derechos y deberes que tienen los servidores públicos y la importancia de capacitarse y actualizarse, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" Se publicó el Tip disciplinario No. 5 a través de Soy 10, el 25 de junio de 2021, relacionado con la divulgación de algunas prohibiciones de todo servidor público, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" El día 30 de junio de 2021 se realizó la jornada de orientación denominada “faltas disciplinarias más recurrentes en la actividad contractual”, por la plataforma Teams, teniendo como expositor al Doctor David Alonso Roa Salguero – Asesor de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. El desarrollo de esta jornada de orientación, se realizó en articulación con la Dirección de Talento Humano, por lo que fue incluida mediante memorando No. 3-2021-14749 del 26 de mayo de 2021 en la oferta de capacitaciones que se brindaron en el mes de junio a todos los servidores de la Secretaría General. El día 22 de julio de 2021 se realizó la jornada de orientación denominada “Nuevo Código General Disciplinario”, por la plataforma Teams, teniendo como expositor al Doctor Héctor Enrique Ferrer Leal – Asesor de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. El desarrollo de esta jornada de orientación, se realizó en articulación con la Dirección de Talento Humano, por lo que fue incluida mediante memorando No. 3-2021-17317 del 25 de junio de 2021 en la oferta de capacitaciones que se brindaron en el mes de julio a todos los servidores de la Secretaría General. Se publicó el Tip disciplinario No. 6 a través del canal institucional Soy 10, el día 30 de julio de 2021, con el fin de divulgar algunas faltas disciplinarias que consagra el Código Disciplinario Único relacionadas con la contratación estatal, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar". El día 30 de agosto de 2021 se realizó la jornada de orientación denominada “Violación al régimen de prohibiciones”, por la plataforma Teams, teniendo como expositor al Doctor David Roa Salguero– Asesor de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. El desarrollo de esta jornada de orientación, se realizó en articulación con la Dirección de Talento Humano, por lo que fue incluida mediante memorando No. 3-2021-20373 del 29 de julio de 2021 en la oferta de capacitaciones que se brindaron en el mes de agosto a todos los servidores de la Secretaría General. Se publicó el Tip disciplinario No. 7, a través del canal institucional Soy 10, el día 30 de agosto de 2021, con el fin de divulgar la responsabilidad de los servidores públicos en la custodia, administración y conservación de bienes, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" El día 30 de agosto de 2021 se publicó, a través del canal institucional Soy 10, la cartilla denominada “ABC del Código Disciplinario”, para difundir en todos los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General, el cumplimiento de sus deberes y funciones. Esta cartilla se encuentra elaborada en forma resumida y comprensible para todos los servidores públicos y está compuesta, entre otros, por los siguientes temas: ¿Qué es el derecho disciplinario?, ¿Quiénes son sujetos disciplinables?, ¿Cuándo se inicia la acción disciplinaria?, ¿Cuáles son las características de una falta disciplinaria?, ¿Qué tipos de falta existen?, ¿Qué faltas se consideran gravísimas?, ¿Cuáles son los deberes de los servidores públicos?, ¿Qué está prohibido para todo servidor público?, ¿Qué consecuencias trae una falta disciplinaria?, ¿Todas las faltas son sancionables?, ¿Qué derechos tienen los sujetos disciplinables?, ¿Qué es la ilicitud sustancial? y ¿De que forma puedo presentar una queja en contra de un servidor público de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.? Se publicó el Tip disciplinario No. 8, a través del canal institucional Soy 10, el día 30 de septiembre de 2021, con el fin de divulgar que faltas se consideran gravísimas en el Código Disciplinario Único, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" El día 28 de septiembre de 2021 se realizó la jornada de orientación denominada “Directiva 03 de 2013: Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y perdida de elementos y documentos públicos”, por la plataforma Teams, teniendo como expositor al Doctor David Roa Salguero– Asesor de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. El desarrollo de esta jornada de orientación, se realizó en articulación con la Dirección de Talento Humano, por lo que fue incluida mediante memorando No. 3-2021-23056 del 27 de agosto de 2021 en la oferta de capacitaciones que se brindaron en el mes de septiembre a todos los servidores de la Secretaría General. Se publicó el Tip disciplinario No. 9, a través del canal institucional Soy 10, el día 27 de octubre de 2021, con el fin de divulgar cuales son las prohibiciones para todo servidor público establecidas en el Código Disciplinario Único, bajo el lema "Prevenir es mejor que sancionar" El día 28 de octubre de 2021, mediante memorando No. 3-2021-29284, se realizó la divulgación de la cartilla “ABC del Código Disciplinario Único”, a todas las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., como herramienta que permite difundir el cumplimiento de deberes y funciones de todos los funcionarios y colaboradores de la entidad. | Sí | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Control Disciplinario | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la OCID, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero. | Reducir | AP#21 ACT.3 Realizar informes cuatrimestrales que contengan las acciones preventivas desarrolladas para evitar hechos de corrupción, e indiquen los riesgos de esta naturaleza susceptibles de materializarse o presentados en el periodo. | 21 - 2021 - Aplicativo SIG 779 - Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | Se realizó el informe cuatrimestral sobre acciones preventivas y materialización de riesgos de corrupción que contienen los riesgos de esta naturaleza susceptibles de materializarse o presentados, así como el número de denuncias de posibles actos de corrupción recibidas correspondiente al periodo de enero a abril de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el componente No. 1, Subcomponente No. 4, Actividad 4.3, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2021. Este informe fue remitido a la Oficina Asesora Planeación mediante memorando No. 3-2021-12748 del 7 de mayo de 2021. Se realizó el informe cuatrimestral sobre acciones preventivas y materialización de riesgos de corrupción que contienen los riesgos de esta naturaleza susceptibles de materializarse o presentados, así como el número de denuncias de posibles actos de corrupción recibidas correspondiente al periodo de mayo a agosto de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el componente No. 1, Subcomponente No. 4, Actividad 4.3, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2021. Este informe fue remitido a la Oficina Asesora Planeación mediante memorando No. 3-2021-23447 del 1 de septiembre de 2021. | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la producción de artes gráficas, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio | Reducir | Realizar inventario físico de los saldos de materias primas e insumos disponibles e incorporarlos en el registro de inventarios del aplicativo EMLAZE | 935 - Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | Se realiza inventario físico de materias primas e insumos sobrantes de Ops. Se incorporan sobrantes en existencia, al control de inventarios del aplicativo EMLAZE. | Sí | 2021-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la producción de artes gráficas, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio | Reducir | Realizar inventario físico de los saldos de materias primas e insumos disponibles e incorporarlos en el registro de inventarios del aplicativo EMLAZE | 936 - Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | Sin programación de ejecución en el periodo. | Sí | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la producción de artes gráficas, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio | Reducir | Asignar y dotar espacio adecuado a necesidades de almacenamiento y control de sobrantes de materias primas e insumos en el proceso de producción de artes gráficas. | 937 - Aplicativo CHIE | - | Abierta | Se definió y adjudicó espacio para destinación al almacenamiento y control de materias primas e insumos sobrantes en producción. | Sí | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 13
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la producción de artes gráficas, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio | Reducir | Modificar el PR-098 para incorporar tanto la prioridad en la entrega de sobrantes al inicio de la OP y el reintegro de los generados al cierre de la misma. | 938 - Aplicativo CHIE | De mejora | Abierta | Sin programación de ejecución en el periodo. | Sí | 2021-12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la producción de artes gráficas, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio | Reducir | Diseñar y mantener actualizado instrumento en Excel denominado “Matriz de Seguimiento y Control de Actividades de Mantenimiento Contrato 421200750-2021 | 956 - Aplicativo CHIE | De mejora | Abierta | Se diseña e implementa la “MÁTRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - CONTRATO 4211200-750-2021”, con la cual se busca llevar control en tiempo real de las actividades dirigidas al mantenimiento preventivo y correctivo, controlar horas ejecutadas versus horas planeadas por máquina, suministro de repuestos adquiridos y control generalizado del contrato que se está llevando a cabo. | Sí | 2021-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la producción de artes gráficas, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio | Reducir | Actualizar cronograma de prestación de servicios de mantenimiento preventivo | 957 - Aplicativo CHIE | Correctiva | Abierta | Se ajusta y actualiza el cronograma de ejecución del contrato de mantenimiento Heidelberg (Contrato 421200-750-2021), el cual evidencia la planeación y control de horas, evidenciando mantenimientos programados, reprogramados y cumplidos. Llevando un control adecuado de las acciones a desarrollar en cuanto a mantenimiento, y que pueden afectar los procesos productivos y la correcta ejecución del contrato. | Sí | 2021-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al Omitir la comunicación de hechos irregulares conocidos por la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a los que no haya lugar | Reducir | AP#28. Act. 1. Solicitar a cada auditor interno al inicio de cada auditoria la manifestación de no estar incurso en conflicto de interés | 28 - 2021 SIG 770 - 2021 CHIE | Preventiva | Abierta | En el periodo de reporte (septiembre – octubre de 2021) se cumplieron las 16 actividades programadas relacionadas con: Auditoria al proceso Elaboración de Impresos y Registro Distrital; Auditoria Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSST; Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC (Corte 1 Mayo al 31 Agosto 2021); Auditoria proceso Contratación; Auditoria de Seguimiento a la Ejecución del Plan Institucional de Participación Ciudadana; Seguimientos a Subcomités de Autocontrol; Evaluación seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría y Auditoria Interna; Auditoria proceso Gestión Financiera; Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción; Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual; Auditoria Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias (Ultimo trimestre 2020 y Vigencia 2021); Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad (Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5); Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos (Corte 30 junio); Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ); Auditoria sobre Avances en la Implementación de MIPG; Auditoria Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá. | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al Omitir la comunicación de hechos irregulares conocidos por la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a los que no haya lugar | Reducir | AP#28. Act. 2. Realizar una socialización en el mes de marzo, acerca de las situaciones de corrupción que se pueden dar en el desarrollo de trabajos de auditoria. | 29 - 2021 SIG 770 - 2021 CHIE | Preventiva | Cerrada | Se realizó una capacitación de riesgos de corrupción en auditorias, el 23 de marzo de 2021, para todo el equipo de la OCI, dentro del marco del subcomité de autocontrol | Sí | 2021-05-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al Omitir la comunicación de hechos irregulares conocidos por la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a los que no haya lugar | Reducir | AP#28. Act. 3. Suscripción del compromiso de ética por parte del Jefe de Oficina, profesionales y contratistas. | 30 - 2021 SIG 770 - 2021 CHIE | Preventiva | Cerrada | Todos los auditores han firmado el compromiso ético. | Sí | 2021-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada con el fin de favorecer intereses indebidos o ajenos al cumplimiento de la función de la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a que no halla lugar | Reducir | AP#28. Act. 1. Solicitar a cada auditor interno al inicio de cada auditoria la manifestación de no estar incurso en conflicto de interés | 31 - 2021 SIG 770 - 2021 CHIE | Preventiva | Abierta | En el periodo de reporte (septiembre – octubre de 2021) se cumplieron las 16 actividades programadas relacionadas con: Auditoria al proceso Elaboración de Impresos y Registro Distrital; Auditoria Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSST; Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC (Corte 1 Mayo al 31 Agosto 2021); Auditoria proceso Contratación; Auditoria de Seguimiento a la Ejecución del Plan Institucional de Participación Ciudadana; Seguimientos a Subcomités de Autocontrol; Evaluación seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría y Auditoria Interna; Auditoria proceso Gestión Financiera; Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción; Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual; Auditoria Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias (Ultimo trimestre 2020 y Vigencia 2021); Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad (Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5); Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos (Corte 30 junio); Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ); Auditoria sobre Avances en la Implementación de MIPG; Auditoria Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá. | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada con el fin de favorecer intereses indebidos o ajenos al cumplimiento de la función de la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a que no halla lugar | Reducir | AP#28. Act. 2. Realizar una socialización en el mes de marzo, acerca de las situaciones de corrupción que se pueden dar en el desarrollo de trabajos de auditoria. | 32 - 2021 SIG 770 - 2021 CHIE | Preventiva | Cerrada | Se realizó una capacitación de riesgos de corrupción en auditorias, el 23 de marzo de 2021, para todo el equipo de la OCI, dentro del marco del subcomité de autocontrol | Sí | 2021-05-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada con el fin de favorecer intereses indebidos o ajenos al cumplimiento de la función de la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a que no halla lugar | Reducir | AP#28. Act. 3. Suscripción del compromiso de ética por parte del Jefe de Oficina, profesionales y contratistas. | 33 - 2021 SIG 770 - 2021 CHIE | Preventiva | Cerrada | Todos los auditores han firmado el compromiso ético. | Sí | 2021-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar. | Reducir | Verificar la información contenida en los soportes (certificaciones académicas o laborales) aportados por el aspirante en su hoja de vida o historia laboral que demuestran su idoneidad y perfil para el empleo y proyectar, revisar y aprobar el formato de evaluación de perfil 2211300-FT-809. | 4 | Preventiva | Abierta | Frente a esta actividad se indica que: 1) Se han realizado los respectivos seguimientos en el aplicativo CHIE por medio de los cuales se realiza seguimiento a la aplicación de la actividad del procedimiento 2211300-PR-221 Gestión Organizacional que se refiere a la verificación del cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia de los/as candidatos/as a ser posesionados en un empleo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., tomando como fuente de información los certificados allegados por el/la candidato/a y el manual de funciones y competencias vigente en la entidad. 2) En consecuencia, se indica que en el aplicativo CHIE se ha realizado el reporte de los formatos 2211300FT-809 Evaluación de Perfil de aquellos nombramientos que se han tramitado durante el 5° bimestre de 2021. | Sí | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar. | Redefinición de los riesgos y las actividades de control a que haya lugar de acuerdo la nueva Guía para la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. | 56 | 17 |  |  | X |  | X
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar. | Reducir | Expedir la certificación de cumplimiento de requisitos mínimos con base en la información contenida en los soportes (certificaciones académicas o laborales) aportadas por el aspirante en su hoja de vida o historia laboral. | 4 | Preventiva | Abierta | Frente a esta actividad se indica que: 1) Se han realizado los respectivos seguimientos en el aplicativo CHIE por medio de los cuales se realiza seguimiento a la aplicación de la actividad del procedimiento 2211300-PR-221 Gestión Organizacional que se refiere a la emisión se certificación sobre el lleno cumplimiento de los requisitos, por parte de un/a candidato/ a ser nombrado/a en un empleo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., una vez verificados los requisitos de estudio y experiencia a través del formato 2211300FT-809 Evaluación de Perfil. 2) En consecuencia, se indica que en el aplicativo CHIE se ha realizado el reporte de los formatos 2211300FT-810 Certificación de aquellos nombramientos que se han tramitado durante el 5° bimestre de 2021. | Sí | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. | Redefinición de los riesgos y las actividades de control a que haya lugar de acuerdo la nueva Guía para la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. | 56 | 17 |  |  | X |  | X
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar. | Reducir | Actualizar el Procedimiento 2211300-PR-221 - Gestión Organizacional con el ajuste de controles preventivos y detectivos frente a la vinculación de servidores públicos. | 32 | Preventiva | Cerrada | El procedimiento 2211300-PR-221 Gestión Organizacional se encuentra publicado en su versión 10 en la cual se realizó el ajuste de controles preventivos y detectivos frente a la vinculación de servidores públicos. | Sí | 2021-08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. | Reducir | Realizar consolidación de horas extras autorizadas por la subsecretaria corporativa y cruzarlas con las horas extras enviadas por los jefes bajo el formato 2211300-FT-167, con el fin de sustentar la Resolución mensual que autoriza las horas extras de los servidores de la Entidad. | 5 | Preventiva | Abierta | Frente a esta actividad preventiva establecida para el riesgo de corrupción que se refiere al “Desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros.”, se indica que: 1) El procedimiento de Gestión de Nómina ha realizado la liquidación de las horas extras a reconocer durante los meses que conforman el 5° bimestre de 2021. 2) El procedimiento de Gestión de Nómina ha realizado la proyección de los Actos Administrativos a que habido lugar en ocasión al reconocimiento de las horas extras cuya erogación se realizó en los meses de septiembre y octubre de 2021. 3) En consecuencia, se indica que en el aplicativo CHIE se ha realizado el reporte de las resoluciones 852 y 947 por medio de las cuales se ha realizado el reconocimiento de horas extras en septiembre y octubre de 2021. | Sí | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. | Reducir | Proyectar para firma de la Subsecretaría Corporativa, la solicitud que se realiza a la Subdirección Financiera, para la expedición del Registro Presupuestal acompañado de los respectivos soportes firmados y aprobados por el responsable. | 5 | Preventiva | Abierta | En el marco a la acción de tratamiento definida para este riesgo de corrupción se ha ejecutado e ingresado al aplicativo SIG los seguimientos correspondientes frente a la proyección de los memorandos por medio de los cuales se ha solicitado la emisión de Certificado de Registro Presupuesta - CRP y que estos a su vez se remitan a la Subdirección Financiera de la Dirección Financiera y Administrativa con los respectivos anexos para el pago de las nóminas liquidadas en los meses de septiembre y octubre de 2021. | Sí | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. | Reducir | Actualizar el Procedimiento 2211300-PR-177 Gestión de Nómina y el Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, con la definición de controles detectivos propios del proceso, frente a la liquidación de la nómina. | 20 | Preventiva | Abierta | Se ha adelantado un seguimiento a la ejecución de la AP frente a la actualización del procedimiento 2211300-PR-177 Gestión de Nómina, identificando que desde la Gestoría de Calidad se han realizado actuaciones en el marco a: 1) Verificación de las acciones de control de los riesgos asociados al procedimiento de Gestión de Nómina que serán tomados como insumos para redefinir los puntos de control del procedimiento en mención. 2) Realización de retroalimentación sobre el borrador emitido por el equipo de Gestión de Nómina. 3) Revisión a los formatos que requieren de creación y actualización para la ejecución de reconocimiento y liquidación de las horas extra. | Sí | 2021-08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos e informes de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas | Reducir | AP#12:Se realizará la actualización del procedimiento 257 Asistencia técnica en gestión documental y archivos y 293 Revisión y evaluación de las TRD Y TVD para su convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos , con el fin de reforzar los controles de los mismos | 12 | Preventiva | Abierta | Se están realizando mesas de trabajo para realizar la propuesta de actualización del procedimiento 257 y 293. | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos e informes de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas | Reducir | AP#17:Ajustar el procedimiento PR : 299 Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística en las entidades del distrito capital, con el propósito de fortalecer los controles y las actividades establecidos. | 17 | Preventiva | Cerrada | Teniendo en cuenta que ya se cerro no se reporta seguimiento | Sí | 2021-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación histórica en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Reducir | AP#6:Realizar la actualización del procedimiento 2215100-PR-082 Consulta de fondos documentales custodiados por el Archivo de Bogotá | 6 | Preventiva | Cerrada | En el mes de octubre quedo publicado en el Sistema Integrado de Gestión la actualización del procedimiento 2215100-PR-082 Consulta de fondos documentales custodiados por el Archivo de Bogotá | Sí | 2021-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación histórica en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Reducir | AP#23: Realizar la actualización del procedimiento 4213200-PR-375 Gestión de las Solicitudes Internas de Documentos Históricos | 23 | Preventiva | Cerrada | En el mes de octubre quedo publicado en el Sistema Integrado de Gestión la actualización del procedimiento 4213200-PR-375 Gestión de las Solicitudes Internas de Documentos Históricos | Sí | 2021-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión de Recursos Físicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en el ingreso, suministro y baja de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Reducir | Formular el plan de trabajo que permita el cumplimiento de la actualización de procedimientos. | 820 | PREVENTIVA | Reprogramada | Conforme a la ejecución de la actividad “Presentación de procedimientos ante subdirectora para aprobación", definida en el plan de trabajo para la actualización de los procedimientos del proceso Gestión de recursos físicos, se evidencia un avance del 5,12%. Lo anterior, teniendo en cuenta que fueron presentados dos procedimientos: " Ingreso o entrada de bienes (2211500-PR-148) “y “Control y seguimiento de bienes (2211500-PR-235)". Queda pendiente los procedimientos: Cuenta mensual de almacén (2211500-PR-149), Egreso o salida definitiva de bienes (2211500 PR 236), y movimiento de Bienes (2211500-PR-233), para el cumplimiento total de la actividad. Según Oficina de Planeación. | Sí | 2021-12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en el ingreso, suministro y baja de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Se requiere actualizar el mapa de riesgos con respecto a actualizar la fecha de finalización de la acción preventiva 820 y conforme a la actualización de procedimientos que se están gestionando. | 56 | 17 |  |  |  | X
Gestión de Recursos Físicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en el ingreso, suministro y baja de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Reducir | Realizar la integralidad de los procedimientos para su actualización haciendo énfasis en la revisión de los puntos de control de los documentos, conforme con la metodología de administración de riesgos. | 819 | PREVENTIVA | Cerrada | 28 DE AGOSTO 2021: Según plan de trabajo establecido se entregó la responsabilidad de verificar y revisar los procedimientos a cargo del proceso de recursos físicos, se asignó un procedimiento por profesional del área, una vez asignados estos profesionales, los procedimientos fueron revisaron y ajustados según necesidades actuales. Por lo tanto ya se encuentran en proceso de aprobación por parte del líder de equipo y de la subdirectora de Recursos Físicos. PR148 (INGRESO O ENTRADA DE BIENES) LUZ MARINA DUQUE PR149 (CUENTA MENSUAL DE ALMACÉN) DIANA GARCIA PR233 (MOVIMIENTO DE BIENES) EDGAR AVILA PR235 (CONTROL DE BIENES) JILMAR HERNÁNDEZ PR236 (EGRESO O SALIDA DE BIENES) FIDEL QUIROGA Ya con esta tarea realizada se logra el 100% para el cierre de esta acción y se da inicio de la siguiente actividad para las labores de aprobación y actualización en el aplicativo de calidad. | Sí | 2021-09-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante el seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad, fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Se requiere actualizar el mapa de riesgos con respecto a actualizar la fecha de finalización de la acción preventiva 820 y conforme a la actualización de procedimientos que se están gestionando. | 56 | 17 |  |  |  | X
Gestión de Recursos Físicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante el seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad, fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Reducir | Formular el plan de trabajo que permita el cumplimiento de la actualización de procedimientos. | 820 | PREVENTIVA | Reprogramada | Conforme a la ejecución de la actividad “Presentación de procedimientos ante subdirectora para aprobación", definida en el plan de trabajo para la actualización de los procedimientos del proceso Gestión de recursos físicos, se evidencia un avance del 5,12%. Lo anterior, teniendo en cuenta que fueron presentados dos procedimientos: " Ingreso o entrada de bienes (2211500-PR-148) “y “Control y seguimiento de bienes (2211500-PR-235)". Queda pendiente los procedimientos: Cuenta mensual de almacén (2211500-PR-149), Egreso o salida definitiva de bienes (2211500 PR 236), y movimiento de Bienes (2211500-PR-233), para el cumplimiento total de la actividad. Según Oficina de Planeación. | Sí | 2021-12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión de Recursos Físicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos durante el seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad, fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Reducir | Realizar la integralidad de los procedimientos para su actualización haciendo énfasis en la revisión de los puntos de control de los documentos, conforme con la metodología de administración de riesgos. | 819 | PREVENTIVA | Cerrada | 28 DE AGOSTO 2021. Según plan de trabajo establecido se entregó la responsabilidad de verificar y revisar los procedimientos a cargo del proceso de recursos físicos, se asignó un procedimiento por profesional del área, una vez asignados estos profesionales, los procedimientos fueron revisaron y ajustados según necesidades actuales. Por lo tanto ya se encuentran en proceso de aprobación por parte del líder de equipo y de la subdirectora de Recursos Físicos. PR148 (INGRESO O ENTRADA DE BIENES) LUZ MARINA DUQUE PR149 (CUENTA MENSUAL DE ALMACÉN) DIANA GARCIA PR233 (MOVIMIENTO DE BIENES) EDGAR AVILA PR235 (CONTROL DE BIENES) JILMAR HERNÁNDEZ PR236 (EGRESO O SALIDA DE BIENES) FIDEL QUIROGA Ya con esta tarea realizada se logra el 100% para el cierre de esta acción y se da inicio de la siguiente actividad para las labores de aprobación y actualización en el aplicativo de calidad. | Sí | 2021-09-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión de Recursos Físicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión de Recursos Físicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial dispuesto para el servicio a la Ciudadanía. | Reducir | Sensibilizar a los nuevos servidores de la DSDSC sobre los valores de integridad, con relación al servicio a la ciudadanía. | 31 - 2021 - Aplicativo SIG 726-Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | Aplicativo SIG: a. 04/05/2021 "La Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, a través de las gestoras de integridad y transparencia ha realizado jornadas de sensibilización presenciales para los servidores de los siguientes puntos de atención: SuperCADE: 20 de Julio, Manitas y Suba. CADE: Suba y Gaitana. Para esto realizó una presentación de: estadísticas relacionadas con corrupción y la percepción de los servidores públicos ante la ciudadanía, definiciones de integridad y transparencia, definición de los valores del código de integridad con ejemplos. Además se realiza una actividad didáctica de clasificación de acciones alusivas a los valores del código y a si se realiza o no dicha acción. Por último, se proyecta un video de reflexión de Integridad vs. Honestidad del coach Yokoi Kenji. Las evidencias de las jornadas realizadas se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://alcaldiabogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestindeCalidadyTransparenciaDSDSCAccionesPreventivas/Documentos%20compartidos/Acciones%20Preventivas/31%20del%202021 %20- %20C%C3%B3digo%20Integridad/Evidencias%20de%20ejecuci%C3%B3n/Actas?csf=1&web=1&e=aw0vXQ Y el material utilizado para la socialización en este: https://alcaldiabogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestindeCalidadyTransparenciaDSDSCAccionesPreventivas/Documentos%20compartidos/Acciones%20Preventivas/31%20del%202021%20-%20C%C3%B3digo%20Integridad/Evidencias%20de%20ejecuci%C3%B3n/Material%20de%20tra" Aplicativo CHIE: a. 08/07/2021 "Con el apoyo de las gestoras de integridad y transparencia se han realizado 5 jornadas de sensibilización presencial para los servidores de los siguientes puntos de atención: SuperCADE: 20 de Julio, Manitas y Suba. CADE: Suba y Gaitana. Para esto realizó una presentación de: estadísticas relacionadas con corrupción y la percepción de los servidores públicos ante la ciudadanía, definiciones de integridad y transparencia, definición de los valores del código de integridad con ejemplos. Además, se realiza una actividad didáctica de clasificación de acciones alusivas a los valores del código y a si se realiza o no dicha acción. Por último, se proyecta un video de reflexión de Integridad vs. Honestidad del coach Yokoi Kenji. Igualmente, durante el mes de junio de 2021, durante el subcomité de autocontrol desarrollado los días 28 y 29, se efectuó la sensibilización con los servidores de la dirección, realizando la actividad de validación por medio de la plataforma Kahoot!. Avance: 18%" b. 07/09/2021 "Con el apoyo de las gestoras de integridad y transparencia se han realizado 5 jornadas de sensibilización presencial para los servidores de los siguientes puntos de atención: SuperCADE: 20 de Julio, Manitas y Suba. CADE: Suba y Gaitana. Para esto realizó una presentación de: estadísticas relacionadas con corrupción y la percepción de los servidores públicos ante la ciudadanía, definiciones de integridad y transparencia, definición de los valores del código de integridad con ejemplos. Además, se realiza una actividad didáctica de clasificación de acciones alusivas a los valores del código y a si se realiza o no dicha acción. Por último, se proyecta un video de reflexión de Integridad vs. Honestidad del coach Yokoi Kenji. Igualmente, durante el mes de junio de 2021, durante el subcomité de autocontrol desarrollado los días 28 y 29, se efectuó la sensibilización con los servidores de la dirección, realizando la actividad de validación por medio de la plataforma Kahoot!. Avance: 18% Con el apoyo de las gestoras de integridad y transparencia se han realizado 7 jornadas de sensibilización presencial para los servidores de la Dirección. En el mes de marzo en: SuperCADE: 20 de Julio, Manitas y Suba. CADE: Suba y Gaitana. Para esto realizó una presentación de: estadísticas relacionadas con corrupción y la percepción de los servidores públicos ante la ciudadanía, definiciones de integridad y transparencia, definición de los valores del código de integridad con ejemplos. Además, se realiza una actividad didáctica de clasificación de acciones alusivas a los valores del código y a si se realiza o no dicha acción. Por último, se proyecta un video de reflexión de Integridad vs. Honestidad del coach Yokoi Kenji. Igualmente, durante el mes de junio de 2021, durante el subcomité de autocontrol desarrollado los días 28 y 29, se efectuó la sensibilización con los servidores de la dirección, realizando la actividad de validación por medio de la plataforma Kahoot!. Finalmente, durante el mes de agosto de 2021, se desarrolló una de las cuatro jornada de entrenamiento y reentrenamiento programadas para servidores de la Red CADE en la cual se desarrolló la presentación respectiva, haciendo invitación a los servidores a realizar el curso dispuesto por la función pública en cuanto a Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Avance: 34%" c. 08/10/2021 " Con el apoyo de las gestoras de integridad y transparencia se han realizado 7 jornadas de sensibilización presencial para los servidores de la Dirección. En el mes de marzo en: SuperCADE: 20 de Julio, Manitas y Suba. CADE: Suba y Gaitana. Para esto realizó una presentación de: estadísticas relacionadas con corrupción y la percepción de los servidores públicos ante la ciudadanía, definiciones de integridad y transparencia, definición de los valores del código de integridad con ejemplos. Además, se realiza una actividad didáctica de clasificación de acciones alusivas a los valores del código y a si se realiza o no dicha acción. Por último, se proyecta un video de reflexión de Integridad vs. Honestidad del coach Yokoi Kenji. Igualmente, durante el mes de junio de 2021, durante el subcomité de autocontrol desarrollado los días 28 y 29, se efectuó la sensibilización con los servidores de la dirección, realizando la actividad de validación por medio de la plataforma Kahoot!. Finalmente, durante el mes de agosto de 2021, se desarrolló una de las cuatro jornada de entrenamiento y reentrenamiento programadas para servidores de la Red CADE en la cual se desarrolló la presentación respectiva, haciendo invitación a los servidores a realizar el curso dispuesto por la función pública en cuanto a Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Avance: 34% Durante el mes de septiembre de 2021, se desarrollaron tres jornadas de entrenamiento y reentrenamiento, programadas para servidores de la Red CADE, en la cual se desarrolló la presentación respectiva, haciendo invitación a los servidores a realizar el curso dispuesto por la función pública en cuanto a integridad, transparencia y lucha contra la corrupción; así: 1. 3 de septiembre: con la participación de 36 auxiliares administrativos (informadores). 2. 6 de septiembre: con la participación de 38 auxiliares administrativos (informadores). 3. 17 de septiembre: con la participación de 15 técnicos operativos (guías de trámites y servicios) Avance: 98%" | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante los monitoreos realizados en los puntos de atención en beneficio propio o de terceros | Reducir | Sensibilizar a los servidores de la DDCS sobre los valores de integridad, con relación al servicio a la ciudadanía. | 15 | Preventiva | Cerrada | Se realizó la ejecución del seguimiento en el aplicativo CHIE para los meses de septiembre y octubre de 2021. | Sí | 2021-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en los insumos que por norma conforman los botiquines ubicados en las diversas sedes de la Secretaría General. | A través del desarrollo de la auditoria externa para la recertificación con la NTC ISO 9001:2015 el equipo auditor que realizó el proceso de auditoria en la Red CADE reporto a la Dirección de Talento Humano, a través de la Oficina Asesora de Planeación, desviaciones relacionadas con: 1) Fechas de vencimiento de los insumos que conforman los botiquines y 2) completitud de los insumos que por norma deben tener los botiquines. | - | - | - | 56 | 7
Gestión de Servicios Administrativos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en la administración de la caja menor | Reducir | AM 827: Realizar revisión y ajustes a las propuestas de actualización de los documentos de los procedimientos con el fin de realizar el trámite documental en el aplicativo SIG. | 827 | De mejora | Abierta | No se ha efectuado, por cuanto inicia en octubre / 2021 | Sí | 2021-11-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Desvío de recursos físicos o económicos en la administración de la caja menor | Actualización del procedimiento dado que esta en proceso. | 56 | 17 |  |  |  | X
Gestión de Servicios Administrativos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión de Servicios Administrativos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión de Servicios Administrativos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión de Servicios Administrativos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión Documental Interna | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada durante el manejo de los documentos que se tramitan en el área de Gestión Documental con el fin de obtener beneficios propios o de terceros. | Reducir | Realizar sensibilización cuatrimestral sobre el manejo y custodia de los documentos conforme a los lineamientos establecidos en el proceso. (Acción preventiva N° 25) | 25-2021 Aplicativo SIG | Preventiva | Abierta | Se realizó la socialización a los integrantes del Archivo Central sobre el manejo de la custodia los documentos institucionales. dando cumplimiento al 100% de la acción. | Sí | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Documental Interna | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión Documental Interna | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión Documental Interna | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión Financiera | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Realización de cobros indebidos en la liquidación de cuentas de cobro, reconociendo un valor superior al mismo o la aplicación indebida de los descuentos a favor de un tercero, con el fin de obtener beneficios a que no hay lugar | Reducir | Actualizar el procedimiento 2211400-PR-333 Gestión de pagos incluyendo una actividad de control, asociada a la contabilización de ordenes de pago. | AP#30 ACT.1 - AP#749 Aplicativo CHIE) | Preventiva | Cerrada | Se actualizó el procedimiento 2211400-PR-333 Gestión de pagos incluyendo las actividades de control asociadas a: A la contabilización de órdenes de pago. A la liquidación para verificar el consecutivo de la certificación de cumplimiento. Se entrega el documento revisado, aprobado y publicado en el Aplicativo SIG. La acción de cierra con un 100% de cumplimiento Resultado del seguimiento: La evidencia suministrada demuestra la realización de la actividad, conforme a lo reportado por el proceso, teniendo en cuenta que el documento avanzó hasta la etapa de publicación. El porcentaje de avance corresponde al 100%. | Sí | 2021-09-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Realización de cobros indebidos en la liquidación de cuentas de cobro, reconociendo un valor superior al mismo o la aplicación indebida de los descuentos a favor de un tercero, con el fin de obtener beneficios a que no hay lugar | Se ajusta el riesgo con la nueva metodología de gestión del riesgo | 56 | 17 |  |  | X |  | X | X
Gestión Financiera | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Realización de cobros indebidos en la liquidación de cuentas de cobro, reconociendo un valor superior al mismo o la aplicación indebida de los descuentos a favor de un tercero, con el fin de obtener beneficios a que no hay lugar | Reducir | Implementar una estrategia para la divulgación del procedimiento 2211400-PR-333 Gestión de pagos. | (AP#30 ACT.2 - AP#750 Aplicativo CHIE) | Preventiva | Cerrada | Se Implementó una estrategia para la divulgación del procedimiento 2211400-PR-333 Gestión de pagos. En el comité de Autocontrol de la Dirección Administrativa y Financiera, a través de correo electrónico, en reunión de preparación Auditoria externa de Calidad y finalmente, la difusión se hace a través de los medios Soy 10 e Intranet a los demás procesos de la Entidad, por la Oficina Consejería de Comunicaciones de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Elaboración y control de la información documentada 2210111-PR-002. Se entrega como soporte los correos electrónicos. Se cierra la acción con un avance del 100% Resultado del seguimiento: La evidencia suministrada demuestra la realización de la actividad, conforme a lo reportado por el proceso, teniendo en cuenta que la divulgación del documento se realizó a través de los canales disponibles. El porcentaje de avance corresponde al 100%. | Sí | 2021-09-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Se ajusta el riesgo con la nueva metodología de gestión del riesgo | 56 | 17 |  |  | X |  | X | X
Gestión Financiera | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Realización de cobros indebidos en la liquidación de cuentas de cobro, reconociendo un valor superior al mismo o la aplicación indebida de los descuentos a favor de un tercero, con el fin de obtener beneficios a que no hay lugar | Reducir | Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento 2211400-PR-333 Gestión de pagos incluyendo una actividad de control, asociada a la liquidación para verificar el consecutivo. | AP#30 ACT.1 - AP#749 | Preventiva | Cerrada | Se actualizó el procedimiento de Gestión Contable 2211400-PR-025 incluyendo el visto bueno al balance de prueba indicando la conformidad de la información analizada, para el periodo correspondiente, y el correo electrónico manifestando la conformidad del reporte de los hechos económicos remitidos por las dependencias. Se entrega el documento revisado, aprobado y publicado en el aplicativo SIG. Se cierra la acción con un cumplimiento del 100% Resultado del seguimiento: La evidencia suministrada demuestra la realización de la actividad, conforme a lo reportado por el proceso, teniendo en cuenta que el documento avanzó hasta la etapa de publicación. El porcentaje de avance corresponde al 100%. | Sí | 2021-09-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Financiera | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Reducir | Actualizar el procedimiento de Gestión Contable 2211400-PR-025, incluyendo el visto al balance de prueba indicando la conformidad de la información analizada, para el periodo correspondiente. | (AP#31 ACT.1 - AP#753 Aplicativo CHIE) | Preventiva | Cerrada | Se actualizó el procedimiento de Gestión Contable 2211400-PR-025 incluyendo el visto bueno al balance de prueba indicando la conformidad de la información analizada, para el periodo correspondiente, y el correo electrónico manifestando la conformidad del reporte de los hechos económicos remitidos por las dependencias. Se entrega el documento revisado, aprobado y publicado en el aplicativo SIG. Se cierra la acción con un cumplimiento del 100% Resultado del seguimiento: La evidencia suministrada demuestra la realización de la actividad, conforme a lo reportado por el proceso, teniendo en cuenta que el documento avanzó hasta la etapa de publicación. El porcentaje de avance corresponde al 100%. | Sí | 2021-09-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Financiera | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Reducir | Actualizar el procedimiento de Gestión Contable 2211400-PR-025, incluyendo el correo electrónico con visto bueno a los hechos económicos remitidos por las otras dependencias, manifestando su conformidad. | (AP#31 ACT.1 - AP#753 Aplicativo CHIE) | Preventiva | Cerrada | Se actualizó el procedimiento de Gestión Contable 2211400-PR-025 incluyendo el visto bueno al balance de prueba indicando la conformidad de la información analizada, para el periodo correspondiente, y el correo electrónico manifestando la conformidad del reporte de los hechos económicos remitidos por las dependencias. Se entrega el documento revisado, aprobado y publicado en el aplicativo SIG. Se cierra la acción con un cumplimiento del 100% Resultado del seguimiento: La evidencia suministrada demuestra la realización de la actividad, conforme a lo reportado por el proceso, teniendo en cuenta que el documento avanzó hasta la etapa de publicación. El porcentaje de avance corresponde al 100%. | Sí | 2021-09-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Financiera | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Reducir | Actualizar el procedimiento de Gestión Contable 2211400-PR-025, incluyendo el visto al balance de prueba indicando la conformidad de la información analizada, para el periodo correspondiente. | (AP#31 ACT.1 - AP#753 Aplicativo CHIE) | Preventiva | Cerrada | Se actualizó el procedimiento de Gestión Contable 2211400-PR-025 incluyendo el visto bueno al balance de prueba indicando la conformidad de la información analizada, para el periodo correspondiente, y el correo electrónico manifestando la conformidad del reporte de los hechos económicos remitidos por las dependencias. Se entrega el documento revisado, aprobado y publicado en el aplicativo SIG. Se cierra la acción con un cumplimiento del 100% Resultado del seguimiento: La evidencia suministrada demuestra la realización de la actividad, conforme a lo reportado por el proceso, teniendo en cuenta que el documento avanzó hasta la etapa de publicación. El porcentaje de avance corresponde al 100%. | Sí | 2021-09-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Jurídica | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrarios a los intereses de la entidad | Reducir | Verificar que los contratistas y funcionarios públicos responsables de ejercer la defensa judicial de la Entidad, diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. | 18 | Preventiva | Cerrada | Verificar que los contratistas y funcionarios públicos responsables de ejercer la defensa judicial de la Entidad, diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. | Sí | 2021-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Jurídica | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrarios a los intereses de la entidad | Reducir | Estudio, evaluación y análisis de las conciliaciones, procesos y laudos arbitrales que fueron de conocimiento del Comité de Conciliación. | 18 | Preventiva | Abierta | Se socializó el procedimiento para ejercer la defensa y en este se estableció el control que realiza el comité de conciliación, en virtud de lo cual, existe evidencia en el periodo de haber realizado el control | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Jurídica | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrarios a los intereses de la entidad | Reducir | Estudio, evaluación y análisis de las conciliaciones, procesos y laudos arbitrales que fueron de conocimiento del Comité de Conciliación. | 18 | Preventiva | Abierta | Se socializó el procedimiento para ejercer la defensa y en este se estableció el control que realiza el comité de conciliación, en virtud de lo cual, existe evidencia en el periodo de haber realizado el control | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Jurídica | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrarios a los intereses de la entidad | Reducir | Estudio, evaluación y análisis de las conciliaciones, procesos y laudos arbitrales que fueron de conocimiento del Comité de Conciliación. | 18 | Preventiva | Abierta | Se socializó el procedimiento para ejercer la defensa y en este se estableció el control que realiza el comité de conciliación, en virtud de lo cual, existe evidencia en el periodo de haber realizado el control | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Jurídica | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrarios a los intereses de la entidad | Reducir | Estudio, evaluación y análisis de las conciliaciones, procesos y laudos arbitrales que fueron de conocimiento del Comité de Conciliación. | 731 - Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | SE CUMPLIÓ EL CONTROL FIJADO EN LA ACTIVIDAD No. 6 DEL PROCEDIMIENTO PR-355 – Se presentó ante el Comité de Conciliación análisis de conciliaciones extrajudiciales: (i) No. 673908, Convocante HELP FILE SAS. Acta No. 15 de 22 de julio de 2021 (ii) No. 1584, Convocante Yudi Candia Ramos. Acta No. 16 de 5 de agosto de 2021 SE CUMPLIÓ EL CONTROL FIJADO EN LA ACTIVIDAD No. 21 DEL PROCEDIMIENTO PR-355 - Se presentó ante el Comité de Conciliación informes de las sentencias proferidas dentro de los procesos: (i) No. 2017-00148 por el Juzgado 13 Administrativo de Bogotá Sección Segunda. Demandante Yidis Edith Fajardo. Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Acta No. 15 de 22 de julio de 2021 (ii) No. 2017-00034 por el Juzgado 10 Administrativo de Bogotá. Demandante Rosa Helena Cuevas Arciniegas. Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Acta No. 15 de 22 de julio de 2021 (iii) No. 2019-00283 por el Juzgado 12 Administrativo de Oralidad de Bogotá. Serafín Arenas Arenas. Medio Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Acta No. 17 de 19 de agosto de 2021 SE CUMPLIÓ EL CONTROL FIJADO EN LA ACTIVIDAD No. 39 DEL PROCEDIMIENTO PR-355 - Se presentó ante el Comité de Conciliación informe de gestión. Memorando 3-2021-17815 | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión Jurídica | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrarios a los intereses de la entidad | Reducir | Estudio, evaluación y análisis de las conciliaciones, procesos y laudos arbitrales que fueron de conocimiento del Comité de Conciliación. | 731 - Aplicativo CHIE | Preventiva | Abierta | SE CUMPLIÓ EL CONTROL FIJADO EN LA ACTIVIDAD No. 13 DEL PROCEDIMIENTO PR-355 - Se presentó ante el Comité de Conciliación análisis de los siguientes asuntos: (i) proceso No. 2021-00155 - Demandante Francia Lyda Figueroa Solano. Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Acta No. 20 de 22 de octubre de 2021; (ii) proceso No. 2020-00048 - Demandante Carlos Mario Lozano Cerón. Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Acta No. 20 de 22 de octubre de 2021. SE CUMPLIÓ EL CONTROL FIJADO EN LA ACTIVIDAD No. 10 DEL PROCEDIMIENTO PR-355 - Se generó alerta para el cumplimiento del término dentro del proceso No. 2021-00155 - Demandante Francia Lyda Figueroa Solano. Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Correo electrónico de fecha 22 de septiembre de 2021. | Sí | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Exceso de las facultades otorgadas durante la Administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general | Reducir | Acción Preventiva #22 (Actividad 1): Sensibilización a integrantes del procesos con el fin de fortalecer la aplicación de controles en los proceso para la administración y gestión de los recursos | 22 | Preventiva | Cerrada | Seguimiento 10 de marzo "Se realiza la Sensibilización a los integrantes del proceso con el fin de fortalecer la aplicación de controles en el proceso para la administración y gestión de los recursos PR-101" | Sí | 2021-03-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Exceso de las facultades otorgadas durante la Administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general | - | 56 | 16 |  |  | X |  | X | X
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Exceso de las facultades otorgadas durante la Administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general | Reducir | Acción Preventiva #22 (Actividad 2): Verificar la pertinencia de las tareas y puntos del control del proceso para mejorar el desempeño del mismo. | 22 | Preventiva | Cerrada | Seguimiento 31 mayo: Se revisa la pertinencia y se ajusta las tareas y puntos del control del proceso con el fin de fortalecerlos y mejorar el desempeño del mismo del PR-104 en su versión 10. Se publica en el SIG | Sí | 2021-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al formular el plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar | Reducir | 768 CHIE o AP#3( Actividad 1):Alinear la metodología para el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos vigentes establecidos para la formulación del PETI | 3 (768) | Preventiva | Cerrada | El 8 de septiembre se realiza la publicación de la versión 13 del procedimiento 4204000-PR-116 | Sí | 2021-09-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al formular el plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar | Cambio en fecha de terminación de las acciones 768 y 769 definitiva | 56 | 17 |  |  |  | X
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | Corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al formular el plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar | Reducir | 769 CHIE AP#3 (Actividad 2):Socializar la actualización de la metodología para el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos vigentes establecidos para la formulación del PETI | 3 (769) | Preventiva | Cerrada | Se socializa PR-116 213200-PR-116 “Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI” con el grupo de la Oficina TIC. | Sí | 2021-09-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021 | CORRUPCIÓN | 5 CORRUPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4

## Cambios_Contexto_Proceso
PRINCIPALES CAMBIOS MENCIONADOS EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Debilidades | Oportunidades
Sin modificaciones a las existentes. | Sin modificaciones a las existentes.
Fortalezas | Amenazas
Sin modificaciones a las existentes. | Sin modificaciones a las existentes.

## Acciones_Tratamiento
ACCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Acciones definidas (Tratamiento de riesgos) | Fuente de riesgo
Procesos / proyectos de inversión | Corrupción | Total general
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | 1 | 1
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | 1 | 1
Contratación | 3 | 3
Control Disciplinario | 3 | 3
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 6 | 6
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2 | 2
Evaluación del Sistema de Control Interno | 6 | 6
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | 4 | 4
Gestión de Recursos Físicos | 4 | 4
Gestión de Servicios Administrativos | 1 | 1
Gestión Documental Interna | 1 | 1
Gestión Estratégica de Talento Humano | 6 | 6
Gestión Financiera | 6 | 6
Gestión Jurídica | 6 | 6
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 2 | 2
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 2 | 2
Total general | 54 | 54
Estado de las Acciones definidas (Tratamiento) | Fuente de riesgo
Procesos | Abierta | Cerrada | Reprogramada | Total general
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC |  | 1 |  | 1
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | 1 |  |  | 1
Contratación | 2 | 1 |  | 3
Control Disciplinario | 2 | 1 |  | 3
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | 6 |  |  | 6
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2 |  | 2
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2 | 4 |  | 6
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | 1 | 3 |  | 4
Gestión de Recursos Físicos |  | 2 | 2 | 4
Gestión de Servicios Administrativos | 1 |  |  | 1
Gestión Documental Interna | 1 |  |  | 1
Gestión Estratégica de Talento Humano | 5 | 1 |  | 6
Gestión Financiera |  | 6 |  | 6
Gestión Jurídica | 5 | 1 |  | 6
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos |  | 2 |  | 2
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 1 | 1 |  | 2
Total general | 27 | 25 | 2 | 54

## Materialización
GESTIÓN FRENTE A RIESGOS MATERIALIZADOS
ELEMENTOS DE GESTIÓN QUE DETECTARON O PRESENTARON ALGUNA AFECTACIÓN (Realice el filtro para seleccionar los elementos que contengan un "X")
Otro, ¿Cuál? Indique: | -
Informes Oficina de Control Interno | -
Subcomité de Autocontrol | -
Encuestas de satisfacción | -
Metas en el plan de acción | -
Peticiones o reclamos, denuncias | -
Índices de medición del desempeño (FURAG, ITB, ITA, IIP, otros) | -
Informes Oficina de Control Interno Disciplinario | -
Conformidad en productos y servicios | -
Auditoría interna | -
Auditoría externa de certificación | -
Auditoría o reporte Entes de Control | -
Cantidad de veces que se presentó o detectó la materialización durante el ciclo de monitoreo | Fuente de riesgo
Procesos | Total general
Total general
Cuenta de Acciones definidas (Acciones_Materialización) | Fuente de riesgo
Procesos | Total general
Total general

## Actualización
ACTUALIZACIONES REQUERIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS
Número de cambios esperados en mapas de riesgos | Fuente de riesgo
Procesos | Corrupción | Total general
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 1
Gestión de Recursos Físicos | 2 | 2
Gestión de Servicios Administrativos | 1 | 1
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2 | 2
Gestión Financiera | 2 | 2
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 1 | 1
Total general | 9 | 9
TEMAS PRINCIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS (Realice el filtro para seleccionar los temas que contengan un "X")
Actualizar la DOFA del proceso | (Todas)
Ajustar la identificación | (Todas)
Modificar la calificación de probabilidad | (en blanco)
Ajustar la definición o calificación de los controles | (Todas)
Actualizar el plan de contingencia | (en blanco)
Modificar o definir las actividades de tratamiento | (Todas)
Número de cambios más significativos según el tema escogido | Fuente de riesgo
Procesos | Corrupción | Total general
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 1
Gestión de Recursos Físicos | 2 | 2
Gestión de Servicios Administrativos | 1 | 1
Gestión Estratégica de Talento Humano | 2 | 2
Gestión Financiera | 2 | 2
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | 1 | 1
Total general | 9 | 9