## PAAC 2021 Final
PROGRAMACIÓN PAAC 2021
ID | Dependencia responsable | Dependencia que reporta | # Comp | # Subcomp | # Act | Nombre del componente | Nombre del subcomponente | Actividad | Producto/evidencia | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Totales | Resultado del Seguimiento OCI segundo cuatrimestre vigencia 2021
1.1.1 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración de riesgos de corrupción | Actualizar y divulgar la Política de Administración del Riesgo respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los lineamientos vigentes aplicables. | Política de Administración del riesgo actualizada y publicada en la página web de la Entidad. | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
1.2.1 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar y publicar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo, el procedimiento de gestión del riesgo PR-214, los lineamientos del Decreto 1499 de 217, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la normatividad vigente. | Mapa de riesgos actualizado y publicado. | Enero, mayo, septiembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción publicado en su versión de 6 de mayo 2021 en https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/mapa-riesgos-institucional-corrupcion-2021-version-3, igualmente, se evidenció publicación de la actualización de la versión No. 4 realizada el 15 de julio de 2021 en https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/mapa-riesgos-institucional-corrupcion-2021-version-4.
1.3.1 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Consulta y divulgación | Divulgar el mapa de riesgos de la entidad con los grupos interesados. | Piezas comunicacionales de divulgación del mapa de riesgos. | Enero, mayo, septiembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció la publicación del mapa de riesgos de la entidad versiones 3 y 4, en la página web, One Drive y en el aplicativo SIG. Se envía correo electrónico a los Gestores de Calidad informando dicha publicación.
1.4.1 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 4 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Consolidar los reportes de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción por parte de los procesos, en el marco del monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte institucional de monitoreo de riesgos consolidado y publicado en la página web de la Entidad. | Bimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian para los meses de mayo y julio de 2021 Reporte institucional de monitoreo de riesgos consolidado y publicado en la página web de la Entidad: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeación/reporte-institucional-monitoreo-riesgos-3-corrupcion-202.
1.4.2 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 4 | 2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Retroalimentar a las dependencias los reportes de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción realizados por los procesos, en el marco del monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Retroalimentaciones a los reportes de seguimiento a la gestión de riesgos realizadas y enviadas a las dependencias. | Bimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció memorandos y archivos de excel con que retroalimentan a los procesos sobre el reporte de riesgos de corrupción de los bimestres marzo-abril y mayo-junio, realizados en el mes de mayo y julio respectivamente.
1.4.3 | Oficina de Control Interno Disciplinario | Oficina de Control Interno Disciplinario | 1 | 4 | 3 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Promover acciones preventivas para evitar hechos de corrupción e identificar las denuncias generadas en la Entidad por estos hechos. | Informes cuatrimestrales sobre acciones preventivas y materialización de riesgos de corrupción que contengan los riesgos de esta naturaleza susceptibles de materializarse o presentados, así como el número de denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en el período. | Cuatrimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Actividad cumplida al 100% Se radicó el 7 de mayo de 2021 a la Oficina Asesora de Planeación el informe cuatrimestral (enero - abril) sobre acciones preventivas para evitar hechos de corrupción, mediante memorando 3-2021-12748.
1.5.1 | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 1 | 5 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y evaluación | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad. | Cuatrimestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de la presente vigencia y su publicación en la página web de la entidad el 13 de mayo de 2021 en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informes-de-seguimiento
2.1.1 | Subdirección de Imprenta Distrital | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | 2 | 1 | 1 | Racionalización de trámites | Tipo Único | Racionalizar el trámite de suscripción y venta del Registro Distrital pasándolo a la categoría "Consulta de acceso a la información". | Trámite racionalizado en el SUIT. | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad cumplida al 100% Se evidencia consulta en tramites del aplicativo SUIT, el trámite Suscripción y venta del Registro Distrital en la categoría de consulta de acceso a la información pública.
2.1.2 | Subdirección de Imprenta Distrital | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | 2 | 1 | 2 | Racionalización de trámites | Tipo Único | Racionalizar el OPA - Otro Procedimiento Administrativo: "Impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital". | OPA racionalizado en el SUIT. | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció la actualización del tramite OPA en el SUIT.
2.1.3 | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2 | 1 | 3 | Racionalización de trámites | Tipo Único | Realizar auditoría de seguimiento a las actividades de racionalización de trámites de la Secretaría General. | Informe de auditoría de seguimiento a la Estrategia de racionalización de trámites realizado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
3.1.1 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 3 | 1 | 1 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el "Informe consolidado de la Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General del año 2020". | Un informe de la gestión de peticiones ciudadanas de la Secretaría General del año 2020 publicado en la página web de la entidad. | Febrero de 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
3.1.2 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 1 | 2 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría General de acuerdo con la normatividad y los lineamientos vigentes. | Estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría General publicada en la página web de la Entidad. | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
3.1.3 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 1 | 3 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Coordinar con el equipo asesor de comunicaciones el desarrollo de piezas comunicacionales sobre temas de rendición de cuentas de la Secretaría general. | Parrilla de información insumo para la creación de piezas comunicacionales sobre temas de rendición de cuentas. | Trimestral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Actividad cumplida al 100%. Para el mes de julio se evidenció pieza comunicacional para divulgar a través de diferentes medios el informe de rendición de cuentas 2020 en su versión para adolescentes.
3.2.1 | Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | 3 | 2 | 1 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar las sesiones de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. | Informe mensual de las mesas de Participación Efectiva de Víctimas realizado. | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció mediante actas de las sesiones realizadas y el informe mensual de las mesas de participación efectiva de víctimas, que se realizaron: en mayo 22 sesiones, junio 24 sesiones, julio 23 sesiones y agosto 21 sesiones de las 24 posibles de realizar en cada mes.
3.2.2 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 2 | 2 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Coordinar la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad y elaborar el informe de la misma. | Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad publicado en la página web de la Entidad. | Abril | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
3.3.1 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 3 | 1 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Implementar una agenda para el desarrollo de actividades de vinculación y activación ciudadana a procesos de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración. | .- Estrategia de agendas de activación ciudadana en pilares de Gobierno Abierto diseñada. - Informes de avance de estrategia de agendas de activación ciudadana publicada en la página web de GAB. - Matriz de aportes ciudadanos a compromisos de Gobierno Abierto publicada. - Informe de balance de agendas de activación ciudadana publicado. | Febrero, noviembre y diciembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | N/A Actividades para este cuatrimestre
3.4.1 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 4 | 1 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Analizar la pertinencia y claridad de las respuestas dadas a la ciudadanía en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas. | Documentos de preguntas y respuestas publicados en la página web de la Entidad. | Abril | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
4.1.1 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 1 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Elaborar informe bimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Informe bimestral de PQRSD de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía identificando los PQRSD más recurrentes publicado en la página web de la Entidad. | Bimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció la publicación de los informes de PQRDS de los bimestres de marzo-abril, mayo-junio, en https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/informe_pqrsd_marzo_-_abril_2021.pdf https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/informe_pqrsd_mayo_-_junio_2021.pdf
4.2.1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subsecretaría Corporativa | 4 | 2 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar formatos de hoja de vida que incluyan criterios de accesibilidad para las sedes de la Secretaría General, con el fin de visibilizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad contemplados en la Norma NTC 6047. | Formatos de Hoja de vida con criterios de accesibilidad aplicados en las sedes de la Entidad. | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
4.2.2 | Dirección Administrativa y Financiera | Subsecretaría Corporativa | 4 | 2 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Estructurar el informe de indicadores y mediciones de accesibilidad a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía para la vigencia 2021 | Informe de indicadores y mediciones para las sedes de servicio al ciudadano. (octubre) Informe de priorización de actividades según los indicadores arrojados. (diciembre) | Octubre y diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/A Actividades para este cuatrimestre
4.2.3 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 2 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar eventos de servicio a la ciudadanía en el SuperCADE Móvil. (Si por situaciones, eventos o sucesos extraordinarios, de fuerza mayor o caso fortuito, posterior a la debida justificación, se podrán reprogramar o eliminar los eventos del SuperCADE Móvil). | Informe de eventos de servicio a la ciudadanía en el SuperCADE Móvil realizados. | Junio, agosto, octubre y diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Actividad cumplida al 100% Se evidencian para el mes de junio de siete Informes de eventos de servicio a la ciudadanía -SuperCADE Móvil en las localidades de Bosa, Kennedy, Usme, Suba y Rafael Uribe Uribe y para el mes de agosto se evidencia tres informes de Suba, Usme y Kennedy.
4.2.4 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 2 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la información proveniente de los buzones de sugerencias implementados en los puntos de atención presencial -con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía frente a los servicios prestados en los canales de atención presencial de la RedCADE- y comunicar a los ciudadanos que participan con sus sugerencias, sobre las actividades de mejora adelantadas, en los casos que aplique. | Informe trimestral de la evaluación de los buzones de sugerencias y comunicaciones emitidas a los ciudadanos, que incluya los temas más recurrentes y las actividades a realizarse para fortalecer la prestación del servicio de la Secretaría General en los servicios de orientación e información a la ciudadanía. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia "Informe implementación de buzones de sugerencias en todos los puntos de atención presencial de la redCADE Bogotá, del segundo trimestre del 2021".
4.2.5 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 2 | 5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar un análisis de oferta y demanda de trámites y servicios de las entidades del Distrito, en los distintos canales de la red CADE. | Documento de caracterización de oferta y demanda de trámites y servicios a nivel distrital realizado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
4.3.1 | Dirección de Talento Humano | Subsecretaría Corporativa | 4 | 3 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía. | Informe de las jornadas de capacitación elaborado. | Junio y septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció las capacitaciones dirigidas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la atención y servicio a la ciudadanía, tales como: Curso virtual "Servicio Integral al Ciudadano" y taller denominado Claves para Manejar Usuarios Difíciles.
4.3.2 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 3 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Cualificar a servidores públicos y otros, en temáticas/módulos sobre servicio a la ciudadanía. | Informe trimestral que incluye el número de servidores(as) públicos y otros cualificados en temáticas/módulos sobre servicio a la ciudadanía, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia el informe de gestión trimestral del segundo trimestre que incluye el número de servidores(as) públicos y otros cualificados en temáticas/módulos sobre servicio a la ciudadanía
4.3.3 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 3 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Capacitar a administradores y usuarios sobre la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha - Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Informe trimestral que incluye el número de capacitaciones en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció el informe del segundo trimestre "Capacitaciones en la configuración, uso y manejo del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas".
4.3.4 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 3 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar cualificación a servidores de entidades distritales con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital. | Informe trimestral que incluye el número de servidores con funciones de inspección, vigilancia y control cualificados, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian 4 jornadas de cualificación a servidores públicos con funciones de inspección vigilancia y control, se generó el informe del segundo trimestre de 2021.
4.4.1 | Dirección de Talento Humano | Subsecretaría Corporativa | 4 | 4 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Sensibilizar a servidores y colaboradores sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos, a través de los gestores de integridad. | Informe de las jornadas de sensibilización. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció sensibilizaciones realizadas en el mes de mayo de 2021 a los servidores(as) y colaboradores(as) de la entidad sobre la responsabilidad frente a los derechos de los(as) ciudadanas, en temas relacionados con conceptos de calidad y atención a la ciudadanía de los sectores LGBTI y con la responsabilidad del servicio frente a los derechos de los ciudadanos en general y a poblaciones específicas.
4.4.2 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Retroalimentar a las entidades distritales y a las dependencias de la Secretaría General, con base en la evaluación de calidad y calidez realizada a las respuestas emitidas (mes vencido). | Reporte de informes mensuales de acciones de seguimiento a peticiones ciudadanas registradas y atendidas en Bogotá te escucha, enviado a las dependencias de la Secretaría General, entidades y organismos distritales, que incluya: -Resultados de la evaluación de respuestas a peticiones ciudadanas en términos de calidad, calidez y manejo del sistema y reporte de cumplimiento del indicador de calidad y calidez. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 533 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian la relación de los reportes (reporte mes vencido) a entidades y organismos distritales, incluida la Secretaría General sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá Te escucha. Se emitieron reportes a 59 entidades en cada mes, del periodo comprendido entre mayo y agosto de 2021. El informe es publicado en la página web de la Secretaria General en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/respuestas-emitidas-en-bogota-te-escucha
4.4.3 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Evaluar respuestas a peticiones ciudadanas emitidas por las entidades distritales, en términos de calidad y calidez (mes vencido). | Informe trimestral del número de respuestas a peticiones ciudadanas evaluadas en términos de calidad y calidez (mes vencido) publicado en la página web de la Entidad. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia informe en: ttps://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/respuestas-emitidas-en-bogota-
4.4.4 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Recibir, atender, registrar y consolidar las peticiones presentadas por veedurías ciudadanas, e incorporarlas en el informe de gestión de PQR presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad (mes vencido). | Informe mensual de gestión de PQRS que incluye un capítulo de peticiones de veedurías ciudadanas en la página web de la Entidad. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia la emisión de los informes mensuales de la gestión de PQRS con el capítulo de peticiones de Veedurías ciudadanas, de los meses de mayo a agosto (con corte mes vencido de abril a julio respectivamente). Se encuentran publicados en la página web de la Secretaria General en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/peticiones-quejas-reclamos-denuncias-informe
4.4.5 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Medir el nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE, Centros de Encuentros Locales para las Víctimas CELV y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General. (Si por situaciones, eventos o sucesos extraordinarios, de fuerza mayor o caso fortuito, que no permitan realizar las encuestas de manera presencial, posterior a la debida justificación, se podrá reprogramar, suspender o determinar la realización parcial de la medición de satisfacción ciudadana. Sin embargo, se elaborará el informe respectivo con los resultados que se alcancen en la medición). | Informe del nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE, Centros de Encuentros Locales para la Víctimas -CELV- y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General, elaborado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
4.4.6 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Realizar seguimiento a peticiones ciudadanas que a final de mes se encuentren pendientes de cierre en el sistema Bogotá Te Escucha, en las entidades y organismos distritales, así como en las dependencias de la Secretaría General (mes vencido). | Informe mensual publicado con acciones de seguimiento a peticiones ciudadanas registradas y atendidas en Bogotá Te Escucha, enviado a entidades y organismos distritales y a las dependencias de la Secretaria General, que incluya: -Reporte de peticiones pendientes de cierre en Bogotá Te Escucha, con solicitud de plan de mejoramiento. | Mensual | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 649 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian informes mensuales a entidades y organismos distritales, incluida la Secretaría General sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá Te escucha. Se emitieron reportes a 59 entidades en mes vencido, del periodo comprendido entre abril a julio de 2021 (emitidos en los meses de mayo a agosto). El informe es publicado en la página web de la Secretaria General en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/respuestas-emitidas-en-bogota-te-escucha
4.4.7 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Sensibilizar y orientar a ciudadanos/comerciantes en requerimientos, trámites y condiciones respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital. | Informe trimestral que incluya el número de ciudadanos/comerciantes sensibilizados y orientados, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia "Informe de sensibilizaciones a ciudadanos comerciantes" de los meses mayo, junio y julio de 2021.
4.4.8 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Hacer seguimiento a las actividades para la elaboración e implementación del Formulario único Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. | Informe bimestral de seguimiento a las actividades de elaboración del Formulario Único Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, elaborado. | Bimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia el informe de seguimiento a las actividades de elaboración del Formulario Único Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, de los meses de marzo, abril y mayo de 2021 emitido en junio de 2021 y de los meses de junio y julio de 2021 generado en agosto de 2021.
4.4.9 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Mejorar la experiencia de los usuarios y usabilidad de la Guía de Trámites y Servicios, mediante el prototipo no funcional de la Guía de Tramites y Servicios. | Prototipo no funcional de la Guía de Trámites y Servicios aplicando mejoras con experiencia de usuario y accesibilidad. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
4.5.1 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 5 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital. | Informe trimestral que incluya el número de monitoreos realizados para evaluar la prestación del servicio en la red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencia el informe del segundo trimestre (abril a junio) que incluye el número de monitoreos realizados para evaluar la prestación del servicio en la red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.
5.1.1 | Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | 5 | 1 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar acciones de fortalecimiento a iniciativas ciudadanas de memoria para la paz y la reconciliación en el Centro de memoria, paz y reconciliación. | Informe de las actividades desarrolladas y el impacto generado. | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se evidencia informe "Acciones e Fortalecimiento a iniciativas ciudadanas de memoria, para la paz y la reconciliación, realizadas por el centro de memoria, paz y reconciliación", donde se detallan las actividades realizadas de febrero a agosto de 2021.
5.1.2 | Dirección de Contratación | Subsecretaría Corporativa | 5 | 1 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar el procedimiento de supervisión, incorporando la verificación por parte del supervisor de la actualización de la información de los contratistas en el SIDEAP, así como actividades de control por parte de la Dirección de Contratos con el fin de disponer permanentemente de información actualizada en el directorio de contratistas a través del SIDEAP. | Procedimiento actualizado. | Anual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.1.3 | Dirección de Contratación | Subsecretaría Corporativa | 5 | 1 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar monitoreo (aleatorio) al cumplimiento de la actualización del SIDEAP por parte de los contratistas. | Reporte de monitoreo elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció monitoreo realizado el 1 de julio sobre el cumplimiento de la actualización del SIDEAP por parte de 280 contratistas seleccionados.
5.1.4 | Dirección de Contratación | Subsecretaría Corporativa | 5 | 1 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión. | Informe de jornadas de capacitación elaborado. | Marzo y junio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian las capacitaciones sobre el manual de contratación, supervisión e interventoría y SECOP II, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión realizadas en el mes de junio.
5.1.5 | Dirección de Talento Humano | Subsecretaría Corporativa | 5 | 1 | 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Informe de las jornadas de capacitación elaborado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.1.6 | Dirección de Talento Humano | Subsecretaría Corporativa | 5 | 1 | 6 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Ajustar el formato del organigrama y la presentación de los perfiles directivos en la página web. | Organigrama y perfiles actualizados en el botón de transparencia de la Entidad. | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.1.7 | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | 5 | 1 | 7 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Adelantar acciones de sensibilización y apropiación del Plan Bogotá Territorio Inteligente, en el marco de la fase de la agenda pública de la formulación de la política. | Reporte de acciones de sensibilización y apropiación del Plan Bogotá Territorio Inteligente (Fase agenda pública). | Bimestral | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | Actividad cumplida al 100%. Para el mes de junio, se aporta como soporte la presentación de los avances de la Política Bogotá Territorio Inteligente - Propuesta para la Estructuración de Política. En agosto se evidencia el documento de estructuración Política Pública BogotáTerritorio Inteligente.
5.1.8 | Oficina Asesora de Jurídica | Oficina Asesora de Jurídica | 5 | 1 | 8 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar, publicar y actualizar un normograma que relacione la normativa relevante para el cumplimiento de las funciones de la entidad, organizado por temáticas que faciliten la comprensión y consulta de la ciudadanía. | Normograma sobre asuntos que son competencia de la entidad publicado en la página web de la Entidad. | Mayo, agosto y noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100% En el mes de mayo y agosto de 2021 se evidenció la publicación del normograma sobre asuntos que son competencia de la Entidad en la página web de la Secretaria General en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/normatividad/normatividad/normograma.
5.1.9 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 9 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar monitoreo a las publicaciones del botón de transparencia de la entidad, según el esquema de publicación de información. | Matriz actualizada de monitoreo de conformidad con el esquema de publicación, elaborada. | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Actividad cumplida al 100%. Para los meses de mayo a agosto de 2021, se evidenció la actualización de la matriz de monitoreo del esquema de publicación mes vencido.
5.1.10 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 10 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación del botón de transparencia y acceso a la información pública dirigida a la ciudadanía. | Estrategia de divulgación del botón de transparencia diseñada e implementada. | Trimestral | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció la estrategia de divulgación del botón de transparencia, en el mes de mayo se solicita la elaboración y publicación de una pieza comunicacional invitando a los servidores a responder el formulario de percepción sobre el actual botón de transparencia de la Secretaría General. En el mes de agosto se elaboró y publicó en Soy 10, una nota periodística acerca de los cambios del menú de transparencia de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020.
5.1.11 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 11 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el reporte de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General en el botón de transparencia. | Reporte cuatrimestral de avance del PAAC elaborado y publicado en la página web. | Cuatrimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Actividad cumplida al 100% Se publicó en la página web de la entidad el Reporte de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC primer cuatrimestre 2021 en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/reporte-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-primer-cuatrimestre-2021
5.1.12 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 12 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Fomentar el aprovechamiento de datos abiertos del Distrito a través de la plataforma GAB y de estrategias de articulación intersectoriales. | Documento de las estrategias de articulación intersectorial elaborado. | Marzo, julio y noviembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Actividad cumplida al 100%. La Secretaría General emitió la Circular 064 de julio de 2021, asunto: Guía orientadora apertura y aprovechamiento de datos abiertos y se evidencia el segundo taller de sensibilización de datos Abiertos dirigido a servidores y servidoras del Distrito.
5.1.13 | Oficina Consejería de Comunicaciones | Oficina Consejería de Comunicaciones | 5 | 1 | 13 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar los lineamientos distritales en materia de comunicación pública que permitan fortalecer el acceso y la calidad de la información que la entidad genera de cara a la ciudadanía, articulando los mensajes transmitidos por los distintos estamentos de la administración distrital y buscando unificar criterios de difusión y de divulgación. | Documento, manual o política de lineamientos en materias de comunicación pública elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció la Circular No. 002, asunto: Manual Estratégico de Comunicaciones en el Distrito Capital, del 22 de febrero de 2021 que tiene anexo el Manual Estratégico de Comunicaciones.
5.1.14 | Oficina de Control Interno Disciplinario | Oficina de Control Interno Disciplinario | 5 | 1 | 14 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar jornadas de orientación en materia de derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades establecidas en el Código Disciplinario. | Informes de las jornadas de orientación realizadas. | Junio a septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Actividad cumplida al100% Se evidencia el 30 de junio de 2021 jornada de orientación denominada “faltas disciplinarias más recurrentes en la actividad contractual”, para el mes de julio se evidenció la jornada de orientación de “Nuevo Código General Disciplinario” y para el mes de agosto la jornada de orientación denominada “Violación al Régimen de Prohibiciones”, se emite el correspondiente informe en cada mes.
5.1.15 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 1 | 15 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar una jornada de sensibilización para la identificación de datos abiertos. | Informe elaborado de la jornada de sensibilización para la identificación de datos abiertos. | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció la sensibilización de datos abiertos y seguridad de la información en el mes de junio, se genera el informe correspondiente a la jornada.
5.1.16 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 1 | 16 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias de la Secretaría General. | Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos. | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.2.1 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 5 | 2 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar promoción del canal de atención virtual de la Secretaría General SuperCADE Virtual, Guía de Trámites y Servicios, chat y del chat-Bot de la línea 195. | Informe mensual de estadísticas de interacciones a través del canal de atención virtual, incluyendo las actividades de promoción realizadas durante el respectivo periodo (mes vencido), elaborado. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian informes mensuales de: interacción por chat y chat bot - línea 195, informe de gestión Guía trámites y servicios e informe de gestión supercade virtual, para los meses de mayo a agosto.
4.5.2 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 5 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar actividades de socialización con los ciudadanos, para informar sobre las ventajas y funcionalidades del canal de atención virtual de la Red CADE, mediante tutoriales que permitan guiar el acceso y la utilización de este canal a través de los dispositivos inteligentes. | Informe semestral de las actividades de socialización realizadas, elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Actividad cumplida al 100% Se generó "Informe semestral sobre las actividades de socialización realizadas con los ciudadanos, para socializar las ventajas y funcionalidades del canal de atención virtual de la redcade"
5.2.2 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 5 | 2 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento a través del Sistema de Alertas por correo electrónico dispuesto (mes vencido). | Reporte con la relación de las notificaciones enviadas automáticamente desde el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, con la siguiente estructura: fecha, registro, destinatario, asunto, mensaje. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Actividad cumplida al 100%. Para los meses de mayo a agosto, se evidencian los reportes de alertas tempranas con las características de fecha, registro, destinatario, asunto y mensaje.
5.2.3 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 5 | 2 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Consolidar la información de la gestión de peticiones ciudadanas interpuestas ante la Secretaría General y elaborar informe mensual (mes vencido). | Informe mensual con cifras consolidadas de peticiones presentadas por la ciudadanía, gestión peticiones de veedurías ciudadanas, seguimiento a la calidad y calidez de las respuestas emitidas a la ciudadanía y requerimientos vencidos según términos de ley, elaborado y publicado. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian los informes mensuales (mes venido) de gestión de PQRS para los meses de mayo, junio, julio y agosto publicados en la página web de la Entidad en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/peticiones-quejas-reclamos-denuncias-informe
5.3.1 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 3 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el esquema de Publicación en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Esquema de publicación actualizado y publicado en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Abril y octubre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.3.2 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 3 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información -RAI-, en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Registro de activos de información publicado en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.3.3 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 3 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el botón de. transparencia de la página web de la entidad. | Índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.4.1 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | 5 | 4 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Implementar acciones para facilitar la "Consulta en línea" del Patrimonio documental de Bogotá. | Informe semestral de "Consultas en línea" del patrimonio documental de Bogotá elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Actividad cumplida al 100% Se evidencian: Informe semestral de "Consultas en línea" del patrimonio documental de Bogotá y el anexo del instructivo de la nueva búsqueda del SIAB.
5.4.2 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 5 | 4 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Elaborar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública atendidas por la Secretaría General (mes vencido). | Informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública atendidas por la Secretaría General (mes vencido), elaborado y publicado en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian informes para los meses de mayo, junio, julio y agosto en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion
5.4.3 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 4 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Analizar el estado actual de trámites y OPA de la Entidad, con el fin de generar el plan de acción para la racionalización en caso de ser requerido. | Matriz de análisis de inventario de trámites y OPA realizada. | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.4.4 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 4 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Diseñar y poner en funcionamiento la plataforma virtual de Gobierno Abierto, que sea accesible e incluyente a los grupos poblacionales y diferenciales. | .- Documento de diseño de la plataforma - Plataforma en funcionamiento - Informes de funcionalidad de la plataforma - Evidencias de los procesos de mejora y actualización. | Marzo, noviembre y diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | N/A Actividades para este cuatrimestre
5.4.5 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 4 | 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro del portal de la Secretaría General. | Diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro del portal de la Secretaría General elaborado. | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció el Diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro del portal de la Secretaría General.
6.1.1 | Dirección de Talento Humano | Subsecretaría Corporativa | 6 | 1 | 1 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del plan de integridad de la entidad. | Informe de ejecución del plan de Integridad de la Secretaría General elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Actividad cumplida al 100%. Se evidenció el informe trimestral de ejecución del plan de Integridad de la Secretaría General.
6.1.2 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | 6 | 1 | 2 | Integridad | Fortalecimiento de la cultura ética | Aplicar una herramienta de transformación cultural, en materia de integridad, para el fortalecimiento de los gestores de integridad y servidores de la Secretaría General. | Informe de resultados de sesiones de apropiación de la herramienta de transformación cultural, dirigida a Gestores de Integridad y servidores de la Secretaría General. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció la socializó la Metodología para elaborar acuerdos de comportamiento en las entidades del Distrito Senda de Integridad 2021 - Etapa de Montaña, así como tres herramientas para su implementación. Herramienta 1: Radiografía del servidor público Herramienta 2: El servidor público ideal Herramienta 3: Bitácora de acampada
6.1.3 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 6 | 1 | 3 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Desarrollar el modelo de Gobierno Abierto con articulación y coordinación interinstitucional, en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019 "Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción". | Informes semestrales de avance y resultados de la implementación del modelo de Gobierno Abierto, publicados. | Julio y diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Actividad cumplida al 100% Se evidenció el informe de avances del primer semestre de 2021 de Gobierno Abierto de Bogotá.
6.1.4 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 6 | 1 | 4 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Diseñar el plan de contenidos para los cursos introductorios de Gobierno Abierto que aporte a la creación de una cultura sostenible de integridad en la ciudad, en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019. | Plan de contenidos de cursos introductorios de Gobierno Abierto elaborado. | Marzo y agosto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Actividad cumplida al 100%. Se reporta para el mes de agosto de 2021 trabajó sobre la propuesta del plan de contenidos remitida en el mes de marzo para construir una estrategia de articulación interinstitucional de oferta en la formación y generación de capacidades para ciudadanía y servidores públicos con énfasis en líneas temáticas de GAB. Se evidención el plan que incluye: 1. Inventario de ofertas, 2. Propuestas de contenidos temáticos,3. Focalización e inscripción de dos líneas de actores.
6.1.5 | Oficina de Control Interno Disciplinario | Oficina de Control Interno Disciplinario | 6 | 1 | 5 | Integridad | Fortalecimiento de la cultura ética | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General. | Estrategia de divulgación definida e implementada. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | Actividad cumplida al 100%. Se evidencian tips No. 4, 5, 6 y 7 Disciplinarios - "Prevenir es mejor que Sancionar", publicados a través del canal institucional Soy 10, en los meses de mayo, junio, julio y agosto.

## Dependencias
Dependencia inferior | Jefe Dependencia | Dependencia superior | Gestor transparencia
Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | Carlos Vladimir Rodríguez Valencia | Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | Omar Valencia Grajales
Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Felipe Guzmán Ramírez | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Julián Esteban Gamboa Hernández
Oficina Consejería de Comunicaciones | Glenda Martínez Osorio | Oficina Consejería de Comunicaciones | Andres José León Palencia
Oficina de Control Interno | Jorge Eliécer Gómez Quintero | Oficina de Control Interno | Blanca Leonor Losada Romero
Oficina Asesora de Planeación | Alexandra Cecilia Rivera Pardo | Oficina Asesora de Planeación | Ximena Hernández Herrera
Oficina Asesora de Jurídica | Luz Karime Fernández Castillo | Oficina Asesora de Jurídica | Paula Andrea Barrantes Ramírez
Oficina de Control Interno Disciplinario | Heidy Yobanna Moreno Moreno | Oficina de Control Interno Disciplinario | Robert Mauricio Gutierrez Herrera
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Óscar Javier Asprilla Cruz | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramírez
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Gloria Patricia Rincón Mazo | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Óscar Guillermo Niño | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Subdirección de Imprenta Distrital | Carmen Victoria Forero Polo | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Subdirección técnica de desarrollo institucional | Alexandra Arévalo Cuervo | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Álvaro Arias Cruz | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Subdirección del sistema distrital de archivos | Julio Alberto Parra Acosta | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Subdirección técnica de archivo | Luis Argemiro Malambo | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Dirección Distrital de Relaciones Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Subdirección de proyección internacional | Andrea Laverde Quintero | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Alexandra Quitián Álvarez Fredy Castañeda Pérez
Subsecretaría Corporativa | María Clemencia Pérez Uribe | Subsecretaría Corporativa | Jenny Alexandra Triana Casallas
Dirección Administrativa y Financiera | Gina Alexandra Vaca Linares | Subsecretaría Corporativa | Jenny Alexandra Triana Casallas
Subdirección de servicios administrativos | Marcela Manrique Castro | Subsecretaría Corporativa | Jenny Alexandra Triana Casallas
Subdirección financiera | Luis Eugenio Herrera Páez | Subsecretaría Corporativa | Jenny Alexandra Triana Casallas
Dirección de Contratación | Mario Alberto Chacón Castro | Subsecretaría Corporativa | Jenny Alexandra Triana Casallas
Dirección de Talento Humano | Ennis Esther Jaramillo Morato | Subsecretaría Corporativa | Jenny Alexandra Triana Casallas
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Diana Marcela Velasco Rincón | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Uriel Alexis Agudelo Pulido
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Yanneth Moreno Romero | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Uriel Alexis Agudelo Pulido
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Edgar Henry Pacheco Vargas | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Uriel Alexis Agudelo Pulido
Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Dorian de Jesús Coquies Maestre | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Uriel Alexis Agudelo Pulido

## PAAC 2021 Preliminar (hidden)
ID | Dependencia responsable | Nro. componente | Nro. Subcomponente |  | Nombre del componente | Nombre del subcomponente | Actividad | Producto/evidencia | Frecuencia | PROGRAMACIÓN PAAC 2021
|  |  | Subcompon. | Nro. Actividad | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Totales
1.1.1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración de riesgos de corrupción | Actualizar y divulgar la Política de Administración del Riesgo respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los lineamientos vigentes aplicables | Política de Administración del riesgo actualizada y publicada en la página web de la Entidad | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar y publicar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo, el procedimiento de gestión del riesgo PR-214, los lineamientos del Decreto 1499 de 217, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la normatividad vigente. | Mapa de riesgos actualizado y publicado | Enero, mayo, septiembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
1.3.1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Consulta y divulgación | Divulgar el mapa de riesgos de la entidad con los grupos de interés | Piezas comunicacionales de divulgación del mapa de riesgos | Enero, mayo, septiembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
1.4.1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 4 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Consolidar los reportes de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción por parte de los procesos, en el marco del monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte institucional de monitoreo de riesgos consolidado y publicado en la página web de la Entidad | Bimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
1.4.2 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 4 | 2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Retroalimentar a las dependencias los reportes de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción realizados por los procesos, en el marco del monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Retroalimentaciones a los reportes de seguimiento a la gestión de riesgos realizadas y enviadas a las dependencias. | Bimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
1.4.3 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 1 | 4 | 3 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y monitoreo | Desarrollar acciones preventivas para evitar hechos de corrupción. | Informes cuatrimestrales sobre acciones preventivas y materialización de riesgos de corrupción que contengan los riesgos de esta naturaleza susceptibles de materializarse o presentados, así como el número de denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en el periodo. | Cuatrimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
1.5.1 | Oficina de Control Interno | 1 | 5 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento y evaluación | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente | Reporte de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad. | Cuatrimestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
2.1.1 | Subdirección de Imprenta Distrital | 2 | 1 | 1 | Racionalización de trámites | Tipo Único | Racionalizar el trámite de suscripción y venta del Registro Distrital pasándolo a la categoría "Consulta de acceso a la información" | Trámite racionalizado en el SUIT. | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.1.2 | Subdirección de Imprenta Distrital | 2 | 1 | 2 | Racionalización de trámites | Tipo Único | Racionalizar el OPA - Otro Procedimiento Administrativo: "Impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital" | OPA racionalizado en el SUIT. | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.1.3 | Oficina de Control Interno | 2 | 1 | 3 | Racionalización de trámites | Tipo Único | Realizar auditoría de seguimiento a las actividades de racionalización de trámites de la Secretaría General | Informe de auditoría de seguimiento a la Estrategia de racionalización de trámites realizado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3.1.1 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 3 | 1 | 1 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el "Informe consolidado de la Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General del año 2020" | Un informe de la gestión de peticiones ciudadanas de la Secretaría General del año 2020 publicado en la página web de la entidad | Febrero de 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.1.2 | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 1 | 2 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría General de acuerdo con la normatividad y los lineamientos vigentes | Estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría General publicada en la página web de la Entidad. | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.1.3 | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 1 | 3 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Coordinar con el equipo asesor de comunicaciones el desarrollo de piezas comunicacionales sobre temas de rendición de cuentas de la Secretaría general | Parrilla de información insumo para la creación de piezas comunicacionales sobre temas de rendición de cuentas | Trimestral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
3.2.1 | Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación | 3 | 2 | 1 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar las sesiones de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. | Informe mensual de las mesas de Participación Efectiva de Víctimas realizado. | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
3.2.2 | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 2 | 2 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Coordinar la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad y elaborar el informe de la misma | Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad publicado en la página web de la Entidad. | Abril | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3.1 | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 3 | 1 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Implementar una agenda para el desarrollo de actividades de vinculación y activación ciudadana a procesos de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración. | .- Estrategia de agendas de activación ciudadana en pilares de Gobierno Abierto diseñada. - Informes de avance de estrategia de agendas de activación ciudadana publicada en la página web de GAB. - Matriz de aportes ciudadanos a compromisos de Gobierno Abierto publicada. - Informe de balance de agendas de activación ciudadana publicado. | Febrero, noviembre y diciembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
3.4.1 | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 4 | 1 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Analizar la pertinencia y claridad de las respuestas dadas a la ciudadanía en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas. | Documentos de preguntas y respuestas publicados en la página web de la Entidad. | Abril | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.1.1 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 1 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Elaborar informe bimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Informe bimestral de PQRSD de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía identificando los PQRSD más recurrentes publicado en la página web de la Entidad. | Bimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
4.2.1 | Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 2 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar formatos de hoja de vida que incluyan criterios de accesibilidad para las sedes de la Secretaría General, con el fin de visibilizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad contemplados en la Norma NTC 6047 | Formatos de Hoja de vida con criterios de accesibilidad aplicados en las sedes de la Entidad | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.2.2 | Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 2 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Estructurar y ejecutar el cronograma de adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía para la vigencia 2021 asociado a los criterios de accesibilidad | Cronograma e informe de intervenciones elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
4.2.3 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 2 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar eventos de servicio a la ciudadanía en el SuperCADE Móvil. (Si por situaciones, eventos o sucesos extraordinarios, de fuerza mayor o caso fortuito, posterior a la debida justificación, se podrán reprogramar o eliminar los eventos del SuperCADE Móvil) | Informe de eventos de servicio a la ciudadanía en el SuperCADE Móvil realizados. | Junio, agosto, octubre y diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
4.2.4 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 2 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la información proveniente de los buzones de sugerencias implementados en los puntos de atención presencial, con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía frente a los servicios prestados en los canales de atención presencial de la RedCADE. | Informe trimestral de la evaluación de los buzones de sugerencias, que incluya los temas más recurrentes y las actividades a realizarse para fortalecer la prestación del servicio de la Secretaría General en los servicios de orientación e información a la ciudadanía. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
4.2.5 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 2 | 5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar un análisis de oferta y demanda de trámites y servicios de las entidades del Distrito, en los distintos canales de la red CADE | Documento de caracterización de oferta y demanda de trámites y servicios a nivel distrital realizado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4.3.1 | Dirección de Talento Humano | 4 | 3 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía. | Informe de las jornadas de capacitación elaborado. | Junio y septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
4.3.2 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 3 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Cualificar a servidores públicos y otros, en temáticas/módulos sobre servicio a la ciudadanía | Informe trimestral que incluye el número de servidores(as) públicos y otros cualificados en temáticas/módulos sobre servicio a la ciudadanía, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
4.3.3 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 3 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Capacitar a administradores y usuarios sobre la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha - Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Informe trimestral que incluye el número de capacitaciones en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | 4 | 3 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar cualificación a servidores de entidades distritales con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital. | Informe trimestral que incluye el número de servidores con funciones de inspección, vigilancia y control cualificados, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
4.4.1 | Dirección de Talento Humano | 4 | 4 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Sensibilizar a servidores y colaboradores sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos, a través de los gestores de integridad. | Informe de las jornadas de sensibilización | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.4.2 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 4 | 2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Retroalimentar a las entidades distritales y a las dependencias de la Secretaría General, con base en la evaluación de calidad y calidez realizada a las respuestas emitidas (mes vencido). | Informe mensual consolidado y publicado con acciones de seguimiento a peticiones ciudadanas registradas y atendidas en Bogotá te escucha , enviado a las dependencias de la Secretaría General, entidades y organismos distritales, que incluya: -Resultados de la evaluación de respuestas a peticiones ciudadanas en términos de calidad, calidez y manejo del sistema y reporte de cumplimiento del indicador de calidad y calidez | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
4.4.3 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 4 | 3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Evaluar respuestas a peticiones ciudadanas emitidas por las entidades distritales, en términos de calidad y calidez (mes vencido). | Informe trimestral del número de respuestas a peticiones ciudadanas evaluadas en términos de calidad y calidez (mes vencido) publicado en la página web de la Entidad. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
4.4.4 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 4 | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Recibir, atender, registrar y consolidar las peticiones presentadas por veedurías ciudadanas, e incorporarlas en el informe de gestión de PQR presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad (mes vencido). | Informe mensual de gestión de PQRS que incluye un capítulo de peticiones de veedurías ciudadanas en la página web de la Entidad. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
4.4.5 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 4 | 5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Medir el nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE, Centros de Encuentros Locales para las Víctimas CELV y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General. (Si por situaciones, eventos o sucesos extraordinarios, de fuerza mayor o caso fortuito, que no permitan realizar las encuestas de manera presencial, posterior a la debida justificación, se podrá reprogramar, suspender o determinar la realización parcial de la medición de satisfacción ciudadana. Sin embargo, se elaborará el informe respectivo con los resultados que se alcancen en la medición). | Informe del nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE, Centros de Encuentros Locales para la Víctimas -CELV- y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General, elaborado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.4.6 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 4 | 6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Realizar seguimiento a peticiones ciudadanas que a final de mes se encuentren pendientes de cierre en el sistema Bogotá Te Escucha, en las entidades y organismos distritales, así como en las dependencias de la Secretaría General (mes vencido). | Informe mensualpublicado con acciones de seguimiento a peticiones ciudadanas registradas y atendidas en Bogotá Te Escucha, enviado a entidades y organismos distritales y a las dependencias de la Secretaria General, que incluya: -Reporte de peticiones pendientes de cierre en Bogotá Te Escucha, con solicitud de plan de mejoramiento | Mensual | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 649
4.4.7 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | 4 | 4 | 7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Sensibilizar y orientar a ciudadanos/comerciantes en requerimientos, trámites y condiciones respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital | Informe trimestral que incluya el número de ciudadanos/comerciantes sensibilizados y orientados, elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
4.4.8 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | 4 | 4 | 8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Hacer seguimiento a las actividades para la elaboración e implementación del Formulario único Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Informe bimestral de seguimiento a las actividades de elaboración del Formulario Único Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, elaborado. | Bimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
4.4.9 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | 4 | 4 | 9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Hacer seguimiento a los planes preventivos y de control que establezcan la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital Ambiente, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y las Alcaldías Locales, para garantizar la articulación de la función de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito | Informe de seguimiento a planes preventivos y de control de Inspección, Vigilancia y Control, elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
4.4.10 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 4 | 4 | 10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Mejorar la experiencia de los usuarios y usabilidad de la Guía de Trámites y Servicios, mediante el prototipo no funcional de la Guía de Tramites y Servicios | Prototipo no funcional de la Guía de Trámites y Servicios aplicando mejoras con experiencia de usuario y accesibilidad | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 4 | 5 | 1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital | Informe trimestral que incluya el número de monitoreos realizados para evaluar la prestación del servicio en la red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
5.1.1 | Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación | 5 | 1 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Promover visitas guiadas al Centro de memoria, paz y reconciliación e intercambios con actores educativos, sociales, institucionales y ciudadanos | Informe de las actividades desarrolladas y el impacto generado | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.1.2 | Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación | 5 | 1 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar acciones de fortalecimiento a iniciativas ciudadanas de memoria para la paz y la reconciliación en el Centro de memoria, paz y reconciliación. | Informe de las actividades desarrolladas y el impacto generado | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.1.3 | Dirección de Contratación | 5 | 1 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar el procedimiento de supervisión, incorporando la verificación por parte del supervisor de la actualización de la información de los contratistas en el SIDEAP, así como actividades de control por parte de la Dirección de Contratos con el fin de disponer permanentemente de información actualizada en el directorio de contratistas a través del SIDEAP | Procedimiento actualizado | Anual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.1.4 | Dirección de Contratación | 5 | 1 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar monitoreo (aleatorio) al cumplimiento de la actualización del SIDEAP por parte de los contratistas | Reporte de monitoreo elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
5.1.5 | Dirección de Contratación | 5 | 1 | 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión | Informe de jornadas de capacitación elaborado. | Marzo y junio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.1.6 | Dirección de Talento Humano | 5 | 1 | 6 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Informe de las jornadas de capacitación elaborado. | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5.1.7 | Dirección de Talento Humano | 5 | 1 | 7 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Ajustar el formato del organigrama y la presentación de los perfiles directivos en la página web | Organigrama y perfiles actualizados en el botón de transparencia de la Entidad. | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.1.8 | Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC | 5 | 1 | 8 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Adelantar acciones de sensibilización y apropiación de la Política Pública de Bogotá Territorio Inteligente | Reporte de acciones de sensibilización y apropiación de la Política Pública. | Bimestral | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
5.1.9 | Oficina Asesora de Jurídica | 5 | 1 | 9 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar, publicar y actualizar un normograma que relacione la normativa relevante para el cumplimiento de las funciones de la entidad, organizado por temáticas que faciliten la comprensión y consulta de la ciudadanía | Normograma sobre asuntos que son competencia de la entidad publicado en la página web de la Entidad. | Mayo, agosto y noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
5.1.10 | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 10 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar monitoreo a las publicaciones del botón de transparencia de la entidad, según el esquema de publicación de información | Matriz actualizada de monitoreo de conformidad con el esquema de publicación, elaborada. | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
5.1.11 | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 11 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación del botón de transparencia y acceso a la información pública dirigida a la ciudadanía | Estrategia de divulgación del botón de transparencia diseñada e implementada | Trimestral | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
5.1.12 | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 12 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el reporte de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General en el botón de transparencia | Reporte cuatrimestral de avance del PAAC elaborado y publicado en la página web | Cuatrimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
5.1.13 | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | 13 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Fomentar el aprovechamiento de datos abiertos del Distrito a través de la plataforma GAB y de estrategias de articulación intersectoriales | Documento de las estrategias de articulación intersectorial elaborado. | Marzo, julio y noviembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
5.1.14 | Oficina Consejería de Comunicaciones | 5 | 1 | 14 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar los lineamientos distritales en materia de comunicación pública que permitan fortalecer el acceso y la calidad de la información que la entidad genera de cara a la ciudadanía, articulando los mensajes transmitidos por los distintos estamentos de la administración distrital y buscando unificar criterios de difusión y de divulgación | Documento, manual o política de lineamientos en materias de comunicación pública elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.1.15 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 5 | 1 | 15 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de transparencia activa | Realizar jornadas de orientación en materia de derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades establecidas en el Código Disciplinario | Informes de las jornadas de orientación realizadas | Junio a septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
5.1.16 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 1 | 16 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar una jornada de sensibilización para la identificación de datos abiertos | Informe elaborado de la jornada de sensibilización para la identificación de datos abiertos | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.1.17 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 1 | 17 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias de la Secretaría General | Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.2.1 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 5 | 2 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar promoción del canal de atención virtual de la Secretaría General SuperCADE Virtual, Guía de Trámites y Servicios , chat y del chat-Bot de la línea 195 | Informe mensual de estadísticas de interacciones a través del canal de atención virtual, incluyendo las actividades de promoción realizadas durante el respectivo periodo (mes vencido), elaborado. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
5.2.2 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 5 | 2 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar actividades de socialización con los ciudadanos, para informar sobre las ventajas y funcionalidades del canal de atención virtual de la Red CADE, mediante tutoriales que permitan guiar el acceso y la utilización de este canal a través de los dispositivos inteligentes | Informe semestral de las actividades de socialización realizadas, elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
5.2.3 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 5 | 2 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento a través del Sistema de Alertas por correo electrónico dispuesto (mes vencido) | Reporte con la relación de las notificaciones enviadas automáticamente desde el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, con la siguiente estructura: fecha, registro, destinatario, asunto, mensaje | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
5.2.4 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 5 | 2 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Consolidar la información de la gestión de peticiones ciudadanas interpuestas ante la Secretaría General y elaborar informe mensual (mes vencido) | Informe mensual con cifras consolidadas de peticiones presentadas por la ciudadanía, gestión peticiones de veedurías ciudadanas, seguimiento a la calidad y calidez de las respuestas emitidas a la ciudadanía y requerimientos vencidos según términos de ley, elaborado y publicado. | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
5.3.1 | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 3 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el esquema de Publicación en el botón de transparencia de la página web de la entidad | Esquema de publicación actualizado y publicado en el botón de transparencia de la página web de la entidad | Abril y octubre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
5.3.2 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 3 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información -RAI-, en el botón de transparencia de la página web de la entidad | Registro de activos de información publicado en el botón de transparencia de la página web de la entidad | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.3.3 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 3 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el botón de transparencia de la página web de la entidad | Índice de información clasificada y reservada publicado en el botón de transparencia de la página web de la entidad | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.4.1 | Dirección Distrital de Archivo | 5 | 4 | 1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Implementar acciones para facilitar la "Consulta en línea" del Patrimonio documental de Bogotá | Informe semestral de "Consultas en línea" del patrimonio documental de Bogotá elaborado. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
5.4.2 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 5 | 4 | 2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Elaborar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública atendidas por la Secretaría General (mes vencido) | Informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública atendidas por la Secretaría General (mes vencido), elaborado y publicado en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
5.4.3 | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 4 | 3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Analizar el estado actual de los mismos, con el fin de generar el plan de acción para la racionalización en caso de ser requerido. | Matriz de análisis de inventario de trámites y OPA realizada. | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5.4.4 | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 4 | 4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Diseñar y poner en funcionamiento la plataforma virtual de Gobierno Abierto, que sea accesible e incluyente a los grupos poblacionales y diferenciales | .- Documento de diseño de la plataforma - Plataforma en funcionamiento - Informes de funcionalidad de la plataforma - Evidencias de los procesos de mejora y actualización | Marzo, noviembre y diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
5.4.5 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 4 | 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro del portal de la Secretaría General | Diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro del portal de la Secretaría General elaborado. | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.1.1 | Dirección de Talento Humano | 6 | 1 | 1 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del plan de integridad de la entidad | Informe de ejecución del plan de Integridad de la Secretaría General elaborado. | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
6.1.2 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | 6 | 1 | 2 | Integridad | Fortalecimiento de la cultura ética | Aplicar una herramienta de transformación cultural, en materia de integridad, para el fortalecimiento de los gestores de integridad de la Secretaría General y servidores públicos ditritales. | Informe de resultados de sesiones de apropiación de la herramienta de transformación cultural, dirigida a Gestores de Integridad de la Secretaría General y servidores públicos distritales. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
6.1.3 | Oficina Asesora de Planeación | 6 | 1 | 3 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Desarrollar el modelo de Gobierno Abierto con articulación y coordinación interinstitucional, en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019 "Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción". | Informes semestrales de avance y resultados de la implementación del modelo de Gobierno Abierto, publicados. | Julio y diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
6.1.4 | Oficina Asesora de Planeación | 6 | 1 | 4 | Integridad | Fortalecimiento de la Cultura Ética | Diseñar el plan de contenidos para los cursos introductorios de Gobierno Abierto que aporte a la creación de una cultura sostenible de integridad en la ciudad, en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019. | Plan de contenidos de cursos introductorios de Gobierno Abierto elaborado. | Marzo y agosto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.1.5 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 6 | 1 | 5 | Integridad | Fortalecimiento de la cultura ética | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General | Estrategia de divulgación definida e implementada | Mensual | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10