## 1 Trimestre-2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÒN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
|  |  | Acumulado Trimestre 1 |  |  |  | Acumulado Trimestre 2 |  |  |  | Acumulado Trimestre 3 |  |  |  | Acumulado Trimestre 4 |  |  |  | Reporte anual
|  |  | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 10 | 15% | 15% | 100% | Se realizó la actualización del PESV | 5% | 5% | 100% |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 20% | 20% | 100%
Elaborar y presentar el informe de Gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial trimestralmente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% | 2% | 100% | Se presentó el informe del 1 trimestre con las acciones que se ejecutaron | 2% | 2% | 100% |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 4% | 50%
Realizar la programación y ejecutar las actividades de la semana de la Seguridad Vial de la Secretaría General, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Analizar los resultados de las pruebas teórico practicas a los conductores de la Secretarìa General. | Dirección Administrativa y Financiera | 15 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 10% | 0% | 0% |  | 10% | 0% | 0%
Realizar análisis de resultados de la capacitación de competencias en seguridad vial a los conductores de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 5% | 0% | 0% |  | 10% | 0% | 0%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización de Bicipensante en el Archivo de Bogotá y Manzana Liévano | Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | 1% | 100% | Se realizó la actividad en conjunto con la SDM en el Archivo de Bogotá | 1% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% |  | 3% | 1% | 33.33%
Revisar mínimo 2 veces al año que la documentación de los conductores de la Entidad se encuentre completa y actualizada en los expedientes respectivos. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% |  | 1% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
Realizar las sensibilizaciones del programa de prevención de drogas y alcohol "Vivir con Sentidos", | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% |  | 1% | 0% | 0%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización a los servidores de la entidad en inducción o reinducción. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | 1% | 100% | Se realizó una presentación a los servidores nuevos como sensibilización | 1% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 4% | 1% | 25% | 0.71429
VEHICULOS SEGUROS -20%
Consolidar y analizar el informe de consumo de combustible del parque automotor de la Entidad. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 2% | 2% | 100% |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 2% | 25%
Consolidar y analizar los formatos de chequeo preoperacional de los vehículos del parque automotor y revisar las gestiones realizadas. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | 1% | 100% |  | 1% | 0% | 0% |  | 1% | 0% | 0% |  | 1% | 0% | 0% |  | 4% | 1% | 25%
Consolidar y analizar el Informe mantenimiento vehículos. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% | 2% | 100% |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 2% | 25%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Instalar señalización vertical en el Archivo de Bogotá. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 5 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0.5% | 0% | 0% |  | 1.5% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
Instalar planos de rutas seguras en la sala de conductores. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0%
Realizar la solicitud y verificación al mantenimiento de la señalización horizontal en la Manzana Liévano. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0.5% | 0% | 0% |  | 1.5% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
Realizar la solicitud y verificación de las adecuaciones de los parqueaderos Centro de Memoria y la zona de carga de la Imprenta Distrital. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2.5% | 0% | 0% |  | 1.5% | 0% | 0% |  | 4% | 0% | 0%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Hacer seguimiento a los incidentes de transito y verificar la realización de sensibilizaciones cuando haya lugar. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 5 | 2% | 2% | 100% | De acuerdo con los incidentes presentados se realizó la sensibilización de lecciones aprendidas | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 6% | 2% | 33.33%
Realizar seguimiento a las capacitaciones de atención a victimas de accidentes de tránsito. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 4% | 0% | 0%
TOTALES |  | 47 | 26% | 26% | 100% |  | 23% | 7% | 30.43% |  | 13.5% | 0% | 0% |  | 37.5% | 0% | 0% |  | 100% | 33% | 33%
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del plan estratégico de seguridad vial fue determinado de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%