## Cronograma (hidden)
Cronograma Actividades Plan Estratégico de Seguridad Vial 2020
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | INTENSIDAD HORARIA | PROVEEDOR | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Actualización Plan Estratégico de Seguridad Vial | 240 | DAF | bar: ENERO 1 to MARZO 4
Informe de Gestión | 40 | DAF | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
Indicadores Plan Estratégico de Seguridad Vial | 40 | DAF | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
Semana de la Seguridad Vial | 10 | DAF | bar: OCTUBRE 1
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Prueba Teorico Practica - Conductores | 48 | Talento Humano | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Capacitacion en Competencias en Seguridad Vial | 40 | PIC- SENA | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Sensibilización - BICIPENSANTE - Archivo de Bogotá | 4 | SDM - DAF | bar: MARZO 1; MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Sensibilización - BICIPENSANTE - Manzana Liévano | 4 | SDM - DAF | bar: MARZO 4; MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Control Documentación | 2 | Talento Humano y DAF | bar: ABRIL 4; AGOSTO 4; DICIEMBRE 3
Vivir con Sentidos / Seguridad Salud en el Trabajo | 2 | Talento Humano y DAF | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Capacitación Contratistas Entidad | 2 | Talento Humano y DAF | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Capacitación Personal Planta Entidad -Induccion | 2 | Miguel Terraza | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
VEHICULOS SEGUROS -20%
Consumo combustible | 16 | Sub Dirección Serv Administrativos | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
Informe Mantenimiento Vehículos | 16 | Sub Dirección Serv Administrativos | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
Chequeo preoperacional | 16 | Sub Dirección Serv Administrativos | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Instalación de Señalización Vertical Archivo de Bogotá |  | DAF | bar: SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Instalación planos Rutas Seguras sala de Conductores |  | DAF | bar: MARZO 1 to MARZO 4; SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Mantenimiento señalización Horizontal Manzana Liévano |  | DAF
Mantenimiento parqueaderos Centro de Memoria |  | DAF
Adecuación Parqueaderos Imprenta Distrital - Zona de Carga |  | DAF
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Incidentes de Transtito - Leccion aprendida | 1 | Seguridad y Saluden el Trabajo | bar: MARZO 1 to MARZO 4; ABRIL 4; AGOSTO 4; DICIEMBRE 3
Capacitación atención a victimas | 4 | ARL | bar: MAYO 1 to MAYO 4; OCTUBRE 2 to NOVIEMBRE 1

## Plan PESV 2020
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | RESULTADO %
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% | [8 empty] | 30%
Elaborar y presentar el informe de Gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial trimestralmente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2%
Realizar la programación y ejecutar las actividades de la semana de la Seguridad Vial de la Secretaría General, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 2%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Analizar los resultados de las pruebas teórico practicas a los conductores de la Secretarìa General. | Dirección Administrativa y Financiera | 15 | [10 empty] | 10% |  | 30%
Realizar análisis de resultados de la capacitación de competencias en seguridad vial a los conductores de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [6 empty] | 5% |  |  |  |  | 5%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización de Bicipensante en el Archivo de Bogotá y Manzana Liévano | Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  |  |  | 1%
Revisar mínimo 2 veces al año que la documentación de los conductores de la Entidad se encuentre completa y actualizada en los expedientes respectivos. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | [8 empty] | 1% |  |  |  | 1%
Realizar las sensibilizaciones del programa de prevención de drogas y alcohol "Vivir con Sentidos", | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | [11 empty] | 1%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización a los servidores de la entidad en inducción o reinducción. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  | 1%
VEHICULOS SEGUROS -20%
Consolidar y analizar el informe de consumo de combustible del parque automotor de la Entidad. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 12 |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% | 20%
Consolidar y analizar los formatos de chequeo preoperacional de los vehículos del parque automotor y revisar las gestiones realizadas. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1%
Consolidar y analizar el Informe mantenimiento vehículos. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Instalar señalización vertical en el Archivo de Bogotá. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 5 | [8 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 10%
Instalar planos de rutas seguras en la sala de conductores. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [6 empty] | 2%
Realizar la solicitud y verificación al mantenimiento de la señalización horizontal en la Manzana Liévano. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [9 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Realizar la solicitud y verificación de las adecuaciones de los parqueaderos Centro de Memoria y la zona de carga de la Imprenta Distrital. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 2% |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Hacer seguimiento a los incidentes de transito y verificar la realización de sensibilizaciones cuando haya lugar. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 5 |  |  | 2% |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% | 10%
Realizar seguimiento a las capacitaciones de atención a victimas de accidentes de tránsito. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | [6 empty] | 2% |  |  |  | 2%
TOTALES |  | 47 | 7% | 6% | 13% | 7% | 0% | 16% | 4% | 3% | 6.5% | 8.5% | 18.5% | 10.5% | 100%
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del plan estratégico de seguridad vial fue determinado de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%

## Sgmto mensual PESV
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | # actividades | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
|  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Acumulado Trimestre 1 |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Acumulado Trimestre 2 |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Acumulado Trimestre 3 |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Acumulado Trimestre 4 |  |  | Reporte anual
|  |  | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec | Programado | Ejecutado | %Ejec
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 10 | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 15% | 15% | 100% | 5% | 5% | 100% | [6 empty] | 5% | 5% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100%
Elaborar y presentar el informe de Gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial trimestralmente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% | 2% | 100% | [6 empty] | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% | [6 empty] | 2% | 2% | 100% | 2% |  | 0% | [6 empty] | 2% | 0% | 0% | 2% |  | 0% | [6 empty] | 2% | 0% | 0% | 8% | 4% | 50%
Realizar la programación y ejecutar las actividades de la semana de la Seguridad Vial de la Secretaría General, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Analizar los resultados de las pruebas teórico practicas a los conductores de la Secretarìa General. | Dirección Administrativa y Financiera | 15 | [9 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0%
Realizar análisis de resultados de la capacitación de competencias en seguridad vial a los conductores de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 5% |  | 0% |  |  |  | 5% | 0% | 0% | 10% | 5% | 50%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización de Bicipensante en el Archivo de Bogotá y Manzana Liévano | Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | [6 empty] | 1% |  | 1% | 1% | 1% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 1% |  | 0% |  |  |  | 1% | 0% | 0% | 3% | 2% | 66.67%
Revisar mínimo 2 veces al año que la documentación de los conductores de la Entidad se encuentre completa y actualizada en los expedientes respectivos. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 1% |  | 0% |  |  |  | 1% | 0% | 0% | [6 empty] | 1% |  | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0%
Realizar las sensibilizaciones del programa de prevención de drogas y alcohol "Vivir con Sentidos", | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 1% |  | 0% |  |  |  | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización a los servidores de la entidad en inducción o reinducción. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% | [6 empty] | 1% |  | 1% | 1% | 1% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% |  | 1% |  | 0% |  |  |  | 1% |  | 0% | 2% | 0% | 0% | 4% | 2% | 50% |  | 0.71429
VEHICULOS SEGUROS -20%
Consolidar y analizar el informe de consumo de combustible del parque automotor de la Entidad. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 12 | [6 empty] | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% | [6 empty] | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 100% | [6 empty] | 2% |  | 0% | 2% | 0% | 0% | [6 empty] | 2% |  | 0% | 2% | 0% | 0% | 8% | 4% | 50%
Consolidar y analizar los formatos de chequeo preoperacional de los vehículos del parque automotor y revisar las gestiones realizadas. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | [6 empty] | 1% |  | 1% | 1% | 1% | 100% | [6 empty] | 1% |  | 0% | 1% | 0% | 0% | [6 empty] | 1% |  | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% | 2% | 50%
Consolidar y analizar el Informe mantenimiento vehículos. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% | [6 empty] | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 100% | [6 empty] | 2% |  | 0% | 2% | 0% | 0% | [6 empty] | 2% |  | 0% | 2% | 0% | 0% | 8% | 4% | 50%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Instalar señalización vertical en el Archivo de Bogotá. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 5 | [9 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0.5% |  | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0.5% |  | 0% | 0.5% |  | 0% | 0.5% |  | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0%
Instalar planos de rutas seguras en la sala de conductores. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100%
Realizar la solicitud y verificación al mantenimiento de la señalización horizontal en la Manzana Liévano. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0.5% |  | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0.5% |  | 0% | 0.5% |  | 0% | 0.5% |  | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0%
Realizar la solicitud y verificación de las adecuaciones de los parqueaderos Centro de Memoria y la zona de carga de la Imprenta Distrital. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2% |  | 0% |  |  |  | 0.5% |  | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 0.5% |  | 0% | 0.5% |  | 0% | 0.5% |  | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Hacer seguimiento a los incidentes de transito y verificar la realización de sensibilizaciones cuando haya lugar. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 5 | [6 empty] | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 2% |  | 0% |  |  |  | 2% | 0% | 0% | [6 empty] | 2% |  | 0% | 2% | 0% | 0% | 6% | 2% | 33.33% | 1.6667
Realizar seguimiento a las capacitaciones de atención a victimas de accidentes de tránsito. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 2% | 0% | 0% | 4% | 2% | 50%
TOTALES |  | 47 | 7% | 7% | 100% | 6% | 6% | 100% | 13% | 13% | 100% | 26% | 26% | 100% | 7% | 7% | 100% | 0% | 0% |  | 16% | 0% | 0% | 23% | 23% | 100% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 6.5% | 0% | 0% | 13.5% | 0% | 0% | 8.5% | 0% | 0% | 18.5% | 0% | 0% | 10.5% | 0% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 100% | 49% | 49%

## Publicaciòn Sgmto tri PESV
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÒN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2020
|  |  | Acumulado Trimestre 1 |  |  |  | Acumulado Trimestre 2 |  |  |  | Acumulado Trimestre 3 |  |  |  | Acumulado Trimestre 4 |  |  |  | Reporte anual
|  |  | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 10 | 15% | 15% | 100% | Se realizó la actualización del PESV | 5% | 5% | 100% | Se ajustó el documento y se autorizó | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 20% | 20% | 100%
Elaborar y presentar el informe de Gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial trimestralmente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% | 2% | 100% | Se presentó el informe del 1 trimestre con las acciones que se ejecutaron | 2% | 2% | 100% | Se presentó el informe a la Directora Administrativa y Financiera | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 4% | 50%
Realizar la programación y ejecutar las actividades de la semana de la Seguridad Vial de la Secretaría General, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Analizar los resultados de las pruebas teórico practicas a los conductores de la Secretarìa General. | Dirección Administrativa y Financiera | 15 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 10% | 0% | 0% |  | 10% | 0% | 0%
Realizar análisis de resultados de la capacitación de competencias en seguridad vial a los conductores de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 5% | 5% | 100% | Se dio inicio a la capacitación con el SENA, pero por problemas de conectividad no facilitó la capacitación | 0% | 0% |  |  | 5% | 0% | 0% |  | 10% | 5% | 50%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización de Bicipensante en el Archivo de Bogotá y Manzana Liévano | Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | 1% | 100% | Se realizó la actividad en conjunto con la SDM en el Archivo de Bogotá | 1% | 1% | 100% | Se realizaron las campañas virtuales | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% |  | 3% | 2% | 66.67%
Revisar mínimo 2 veces al año que la documentación de los conductores de la Entidad se encuentre completa y actualizada en los expedientes respectivos. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% |  | 1% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
Realizar las sensibilizaciones del programa de prevención de drogas y alcohol "Vivir con Sentidos", | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% |  | 1% | 0% | 0%
Planear y ejecutar campañas de sensibilización a los servidores de la entidad en inducción o reinducción. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | 1% | 100% | Se realizó una presentación a los servidores nuevos como sensibilización | 1% | 1% | 100% | Se realizó de manera virtual la reinduccion a los servidores | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 4% | 2% | 50% | 0.71429
VEHICULOS SEGUROS -20%
Consolidar y analizar el informe de consumo de combustible del parque automotor de la Entidad. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 2% | 2% | 100% |  | 2% | 2% | 100% |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 4% | 50%
Consolidar y analizar los formatos de chequeo preoperacional de los vehículos del parque automotor y revisar las gestiones realizadas. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | 1% | 100% |  | 1% | 1% | 100% |  | 1% | 0% | 0% |  | 1% | 0% | 0% |  | 4% | 2% | 50%
Consolidar y analizar el Informe mantenimiento vehículos. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% | 2% | 100% |  | 2% | 2% | 100% |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 4% | 50%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Instalar señalización vertical en el Archivo de Bogotá. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 5 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0.5% | 0% | 0% |  | 1.5% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
Instalar planos de rutas seguras en la sala de conductores. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100% | Se instaló en la sala de conductores un plano de la ciudad, para identificar peligros en las vías y rutas seguras | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100%
Realizar la solicitud y verificación al mantenimiento de la señalización horizontal en la Manzana Liévano. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0.5% | 0% | 0% |  | 1.5% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
Realizar la solicitud y verificación de las adecuaciones de los parqueaderos Centro de Memoria y la zona de carga de la Imprenta Distrital. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2.5% | 0% | 0% |  | 1.5% | 0% | 0% |  | 4% | 0% | 0%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Hacer seguimiento a los incidentes de transito y verificar la realización de sensibilizaciones cuando haya lugar. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 5 | 2% | 2% | 100% | De acuerdo con los incidentes presentados se realizó la sensibilización de lecciones aprendidas | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0% |  | 6% | 2% | 33.33%
Realizar seguimiento a las capacitaciones de atención a victimas de accidentes de tránsito. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100% | En el 2 Trimestre no hubo accidentes de tránsito | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 4% | 2% | 50%
TOTALES |  | 47 | 26% | 26% | 100% |  | 23% | 23% | 100% |  | 13.5% | 0% | 0% |  | 37.5% | 0% | 0% |  | 100% | 49% | 49%
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del plan estratégico de seguridad vial fue determinado de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%