## PESV 2019
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2019
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | INTENSIDAD HORARIA | PROVEEDOR | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PONDERACIÓN | Programado 4 trimestre | Ejecutado 4 Trimestre | Actividades ejecutadas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Comité Plan Estrategico de Seguridad Vial | 1 | DAF | [12 empty] | 10% | 2.5% | 2.5% | DICIEMBRE Se llevo a cabo la mesa técnica de trabajo de PESV, donde se presentó la ejecución y avances correspondientes al cuarto trimestre de 2019. | bar: DICIEMBRE 4
Actualización PESV |  | DAF | [12 empty] | 10% | 10% | 10% | OCTUBRE Se realizaron reuniones con CESVI para revisar el PESV previamente y se dio inicio a la actualización del nuevo Plan. NOVIEMBRE Se han adelantado las actualizaciones del PESV en cuanto a: - Problemática de la Seguridad Vial - Distribución Socio demográfica - Distribución según características del hecho - Definiciones claves en el PESV - Marco normativo - Objetivos generales y específicos - Alcance DICIEMBRE Se han adelantado las actualizaciones del PESV en cuanto a: - Lineamientos de la Alta Dirección - Mesa Técnica de Seguridad Vial - Política de Seguridad Vial
Indicadores - PESV | 2 | SST, Sub dirección Administrtaiva y DAF | [12 empty] | 10% | 2.5% | 2.5% | DICIEMBRE Se llevo a cabo la mesa técnica de trabajo de PESV, donde se presentó la ejecución y avances de los indicadores correspondientes al cuarto trimestre de 2019. | bar: DICIEMBRE 4
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Pruebas de Control preventivo a conductores |  | Talento Hum | [12 empty] | 3.75% | 3.75% | 3.75% | DICIEMBRE Se llevo a cabo la mesa técnica de trabajo de PESV, donde se presentaron los resultados de las pruebas teórico prácticas realizadas a los conductores de la entidad. | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Control Documentación Conductores - certificados capacitaciones | 5 | DAF y SST | [12 empty] | 3.75% | 1.875% | 1.875% | DICIEMBRE Se radicó memorando a la Dirección de Talento Humano remitiendo las liciencias de transito de los conductores actualizadas. | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Capacitación Conductores | 4 | ARL | [12 empty] | 3.75% | 1.25% | 1.25% | OCTUBRE A través de la plataforma SOY10 Aprende se habilitó la capacitación para los conductores, dando la posibilidad de mejorar su rol debido a que se realizarán con apoyo del SENA la evaluación teórico práctica. | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
Ficha Técnica de Mantenimiento preventivo y correctivo | 40 | Pedro Lopez | [12 empty] | 2.86% | 2.86% | 2.86% | OCTUBRE En el aplicativo SHV se actualizaron las hojas de vida de los vehículos. NOVIEMBRE Se finalizó la construcción de la ficha técnica de mantenimiento preventivo en el Sistema Hoja de Vida de Vehículos SHV. | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 3
Consumo combustible | 40 | William Vargas | [12 empty] | 2.86% | 0.4767% | 0.4767% | NOVIEMBRE Se actualizó los consumos y rendimiento de los vehículos. | bar: NOVIEMBRE 4
Informe Mantenimiento Vehículos | 40 | Pedro Lopez | [12 empty] | 2.86% | 0.715% | 0.715% | DICIEMBRE Se revisó el informe respectivo. | bar: DICIEMBRE 4
Planilla Chequeo vehicular | 40 | Pedro Lopez-William Vargas | [12 empty] | 5.72% | 1.43% | 1.43% | Se revisarón las Planillas de Chequeo vehicular mensualmente. | bar: OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Estudio de Rutas | 50 | ARL | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | NOVIEMBRE Se realizó el estudio de ruta, el cual será socializado a los conductores posteriormente. | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Politica de Administración de Rutas | 40 | DAF y SST | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | DICIEMBRE Se construyó la política de administración de rutas y se presentó ante el Comité. | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Investigación de Accidentes de Tránsito y/o Incidentes | 4 | SST, Sub Dirección Administrativa y DAF | [12 empty] | 2.5% | 0.625% | 0.625% | DICIEMBRE Se realizó seguimiento a los vehículos y no se presentaron accidentes y/o incidentes. | bar: OCTUBRE 4; DICIEMBRE 4
Lecciones Aprendidas | 1 | SST y DAF | [12 empty] | 2.5% | 0.8333% | 0.8333% | NOVIEMBRE Se realizó el seguimiento a los accidentes de tránsito pero en este periodo no se presentaron. | bar: NOVIEMBRE 1
Politica de drogas y alcohol - Construccion | 60 | SST y DAF | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | NOVIEMBRE Se construyó la política de drogas y alcohol, y se encuentra en revisión. DICIEMBRE Se envió mediante memorando electrónico la política de drogas y alcohol, solicitando un concepto | bar: OCTUBRE 3 to DICIEMBRE 4
Divulgación Lecciones Aprendidas sobre accidentes o incidentes de transito | 1 | DAF y Comunicaciones | [12 empty] | 2.5% | 0.8333% | 0.8333% | NOVIEMBRE Se realizó el seguimiento a los accidentes de tránsito pero en este periodo no se presentaron. | bar: NOVIEMBRE 1
[16 empty] | 37.15% | 37.15%
OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DE 2019:
Para el cuarto trimestre de 2019 se cumplió con el 100% de las actividades programadas, adicionalmente para el total de la vigencia se presentan los siguientes resultados: % acumulado - Programado: 100% % acumulado - Ejecutado: 100%
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del plan estratégico de seguridad vial fue determinado de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%

## Hoja1 (hidden)
3000000
-60000
-44800
2895200