## RECURSOS (hidden)
SECRETARÍA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL -PIGA-
PLAN DE ACCION DEL PIGA 2018 Fecrero 14 de 2018
PROGRAMA | CATEGORIA META | OBJETIVO / META PROGRAMA | OBJETIVOS/ACCIONES ESPECÍFICAS | INDICADORES DE ACCIONES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  | PRESUPUESTO - | ACCIONES ESTIMADAS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETIVO ESPECÍFICO | RECURSOS
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA:
| TECNOLÓGICA Y PROCEDIMENTAL | Reducir el consumo de agua per cápita del consumo de agua en la Secretaria General y sus sedes concertadas en un 1.5% durante la vigencia del presente plan (2016-2020) con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año. | Realizar 1 inspeccion ambiental que permita identificar el estado de los sistemas hidrosanitarios y la implementación de buenas prácticas en las sedes concertadas ante la SDA. | (# de inspecciones ambientales realizadas / # Inspecciones planeadas)*100 | Junio-octubre | Gestor ambiental | 0 | Visita ocular del interlocutor PIGA en cada una de las sedes concertadas para verificar adaptaciones efectuadas, estado actual de instalaciones hidráulicas y verificar estructuras de aprovechamiento de agua lluvia, así como verificar efectividad de capacitaciones y campañas, utilizando lista de chequeo | Humanos (Gestor PIGA) Vehiculo
|  |  | Consolidar la informacion obtenida en las inspecciones de las instalaciones hidrosanitarias, dar a conocer en comité PIGA con el fin de establecer acciones de mejora. | (# de inspecciones ambientales consolidadas / # Inspecciones planeadas)*100 | junio | Gestor ambiental | 0 | En la presentacion de comité PIGA incluir los resutados consolidados de las inspecciones realizadas con el fin de establecer de manera conjunta acciones de mejora que permitan mejora en la insfraestructura hidrosanitaria de las sedes concertadas ante la SDA. | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador)
|  |  | Adaptar tecnologías ahorradoras de agua en sedes concertadas y sedes nuevas. | (# de instalaciones realizadas / # instalaciones requeridas)*100 | Mayo | Gestor Ambiental | 30000000 | A partir del inventario efectuado y cotización de equipos reductores de caudal y dispositivos ahorradores, se presentan dispositivos a adquirir por sede, analizando presiones, diámetros, capacidades de manera conjunta con la subdirección administrativa, con el menor costo posible. | dispositivos ahorradores ($50000 C/U)
| CULTURAL | Capacitar y Comunicar conTalleres, Foros, Campañas Pedagógicas, etc. | Realizar una caminata de sensibilización en el marco del uso adecuado del recurso hídrico y cuidado de los recursos naturales para los servidores públicos de las sedes | ( # de caminatas realizadas / # caminatas planeadas)*100 | junio | Gestor ambiental | 100000 | Planear sitio, fecha y hora de partida de caminata ecológica donde se plantea efectuar siembra de especies nativas, previamente coordinada con la SDA y demás entidades pertinentes. Se entregará recordatorio con semillas nativas e hidratación | Transporte estimado de 40 personas refrigerio guias (3000000)
|  |  | Diseñar y ejecutar una campaña o capacitacion anual sobre consumo sostenible en el uso eficiente del agua dirigida a todas las sedes concertadas de la Secretaría General | ( # de campañas realizadas / # Campañas planeadas)*100 | Marzo | Gestor Ambiental | 200000 | Estrategia utilizando medios de comunicación e información , así como pequeños posters invitand al ahorro y uso eficiente del agua, revisando los compromisos adquiridos y planteando nuevas estrategias para mejorar la estrategia | Humanos (Gestor PIGA) sala de capacitacio
2 | PROGRAMA DEL USO EFICIENTE DE ENERGÍA: | [5 empty] | 30300000
|  |  | Realizar 1 inspeccion ambiental anual, que permita identificar el estado de las fuentes lumínicas y la implementación de buenas prácticas de ahorro en las sedes | (inspecciones realizadas/inspecciones planeadas)*100 | Abril | Gestor ambiental | 0 | verificar efectividad de campañas y capacitaciones y Visita ocular del interlocutor PIGA en cada una de las sedes concertadas para verificar adaptaciones efectuadas, utilizando lista de chequeo | Humanos (Gestor PIGA) Vehiculo
| TECNOLOGICA Y PROCEDIMENTAL | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | Elaboración de Informe de resultados y propuesta den mejora de instalaciones eléctricas de las sedes concertadas | Kw consumidos periodo actual - Kw consumidos periodo anterior | Marzo | Gestor ambiental | 0 | A partir del inventario efectuado y visitas previas, se documenta y elabora un Informe que contenga una propuesta de actividades puntuales que contribuyan al Mejoramiento de la calidad y disminución del consumo energético. | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador)
|  |  | Reemplazar al menos el 50% de todas las luminarias NO ahorradoras identificadas en el inventario lumínico, por fuentes ahorradoras LED en sedes concertadas | ( # luminarias ahorradoras led instaladas / # total luminarias)*100 | permanente | Gestor Ambiental | 5000000 | Se plantea cambio de luminarias por luces LED en las sedes concertadas; contando con el apoyo de la Subdirección de Servicios Administrativos | 15000 por luminaria para un total de 300 luminarias, 4500000
|  |  | Realizar un análisis de las energías alternativas que podrían implementarse en las sedes de la Secretaría General concertadas con la SDA | Documento viabilidad energética SG | Abril | Gestor ambiental | 0 | De acuerdo con resultados obtenidos en Inscripcion al Observatorio Energético de Bogotá con la SDA y estudio de diversas tecnologías no convencionales para obtener enegía disponibles en el mercado, analizar la factibilidad por aplicarlas en cada sede concertada con la SDA | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador)
| CULTURAL | Capacitar y Comunicar conTalleres, Foros, Campañas Pedagógicas, etc. | Diseñar y ejecutar de 1 campaña anual en total para todas las sedes sobre consumo sostenible, para el uso eficiente de energía y su resultado como impacto ambiental | ( # de campañas de sensibilización realizada / # Campaña de sensibilización planeada)*100 | una vez por semana | Gestor ambiental | 200000 | Campaña 1: Realizar jornadas de una hora de apagon de las zonas que tengan iluminacion natural, con el fin de realizar reduccion en el consumo mensual, con el fin de concientizar al personal en la importancia del ahorro de energia. | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador)
|  |  | Realizar una capacitacion anual citando un representante de cada sede de la Secretaría General respecto al consumo de Energía | ( # de campañas de sensibilización realizada / # Campaña de sensibilización planeada)*100 | Octubre | Gestor ambiental | 100000 | Ejecución de dos capacitaciones, de manera conjunta ahorro de energía y agua; la primera en cada una de las sedes concertadas de la SG y la segunda, general en edificio liévano. Los recursos son para brindar refrigerio en la segunda capacitación y costo materiales didácticos ejecución de las dos capacitaciones | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador) Auditorio (video beam)
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: | [5 empty] | 5300000
| Asegurar la gestión integral de los residuos generados en la entidad. | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociacion de Recicladores | Plantear y desarrollar un procedimiento de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos para el fortalecimiento de la conciencia frente a la disposición final de los residuos en las diferentes sedes, articulando a este proceso la vinculación de recicladores debidamente registrados ante la UAESP incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida. | Documento PGIRS no respel elaborado | Abril | Gestor Ambiental | 0 | Elaborar procedimiento de Gestión Integral de Residuos no Peligrosos utilizando Guia metodológica de Minvivienda, donde se integren las Asociaciones de Recicladores con quienes se ha efectuado la recolección de material reciclable en Imprenta, Archivo, manzana Liévano, Edificio Restrepo y las localidades de Suba, Bosa y Kennedy., así como generación de instructivo donde se describe qué tipo de residuos se aprovecha, cómo disponerlo, cómo almacenarlo de forma segura, así como la generación de acuerdos de corresponsabilidad con asociaciones de recicladores de otras localidades. | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador)
|  |  | Adecuación de sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos según sus características y volúmenes, siguiendo parámetros de normatividad ambiental | ( # de sitios adecuados según normatividad / # total sitios)*100 | Julio | Gestor ambiental | 20000000 | Realización de visitas en cada sede, concertación de sitios de adecuación de residuos, planificación de espacios para disponer diferentes tipos de residuos (ordinarios, reciclables, peligrosos), ejecución de obras para adecuación de sitios de almacenamiento según normatividad ambiental en sedes concertadas | Valor depende de Cotizacion de elementos faltantes de acuerdo a inventario.
|  |  | Ubicación de contenedores y puntos verdes adecuados para la separación en la fuente de residuos en todas las sedes, según tipo y volumen de residuos | ( # puntos verdes adecuados / # total sitios de disposicion residuos)*100 | Mayo | Gestor ambiental | 15000000 | Estudio de mercado de diversos tipos de puntos verdes, cotización, análilsis técnico de la opción más viable y compra de puntos ecológicos | Valor depende de Cotizacion de elementos faltantes de acuerdo a inventario.
|  |  | Efectuar 1 capacitacion anual especifica en cada sede de la Secretaría General donde se sensibilice la correcta gestión de residuos sólidos, y una (1) general en Manzana Liévano, contando con el apoyo de Asociaciones de recicladores | ( # de campañas de sensibilización realizada / # Campaña de sensibilización planeada)*100 | febrero - junio- noviembre | Gestor ambiental | 200000 | Capacitacion efectuada en una de las sedes concertadas citando a los representantes de las demas sedes donde se tome de manera exclusiva la temática de residuos no peligrosos y peligrosos y la manera como se debe efectuar separación y almacenamiento de residuos, una vez se haya efectuado la adquisición de básculas y grameras. | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador)
|  |  | Realizar una capacitacion al personal encargado de la recoleccion de los residuos, con el fin de mejorar las rutas de reciclaje y aprovechar la totalidad de los residuos depositados en las canecas destinadas para producto reciclable. | ( # de capacitacion realizadas / # capacitacion planeadas)*100 | Febrero | Gestor ambiental |  | Citar a capacitacion a personal de supervision encargado de la recoleccion de residuos solidos, representantes de asociaciones de recicladores y capactiar acerca de clasificacion de residuos y rutas de recoleccion de residuos. | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador) Auditorio
|  |  | Efectuar una (1) campaña anual para todas las sedes de la Secretaría General donde se sensibilice la correcta gestión de residuos | ( # de campañas realizadas / # Campañas planeadas)*100 | Marzo-agosto | Gestor ambiental | 300 | Campaña 1: Dirigida a todas las sedes de la secretaría general recordando la separación correcta de residuos, la importancia por reciclar y por disponer adecuadamente los residuos peligrosos que se generen, reforzando plan de capacitaciones y planteando compromisos por parte de los funcionarios. | Humanos (Gestor PIGA)
|  |  | Ejecución de Plan de Gestión integral de residuos Peligrosos | (# requisitos cumplidos en el PGIRS Respel/ # total requisitos PGIRS Respel)*100% | Revisión anual | Gestor ambiental | 30000000 | Adecuación de sitios para almacenamiento de residuos peligrosos, habilitar fichas de seguridad, tarjetas de emergencia, habilitar tecnología para control de incendios, señalización, adecuacion de espacios para garantizar bordes lisos y de facil lavado, habilitar kit de derrame, entre otros requisitos establecidos en el PGIRS Respel en las sedes concertadas | Valor depende de Cotizacion de elementos faltantes de acuerdo a inventario.
|  |  | Realizar 2 inspecciones ambientales anuales por sede, que permitan identificar buenas prácticas en separación de residuos en la fuente | (# inspecciones ambientales anuales por sede realizadas / # total de inspecciones planeadas)*100% | febrero- octubre | Gestor ambiental | 0 | Visita ocular del interlocutor PIGA en cada una de las sedes concertadas para verificar puntos verdes y gestion de residuos así como efectividad de capaciones y campañas, utilizando lista de chequeo | Humanos (Gestor PIGA) Vehiculo
4 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | [5 empty] | 65200300
| Las prácticas sostenibles de la Secretaría General deben apuntar al cuidado del ambiente y del entorno, al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo económico, social y ambiental | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | Elaborar Plan para la mitigación de los impactos ambientales negativos generados en la fuente (sedes), respecto a emisiones atmosféricas directas e indirectas y afectación al cambio climático | (# Diagnósticos por sede / # total de sedes inscritas en la SDA) *100 | julio | Gestor ambiental | 1000000 | Efectuar seguimiento de automóviles propios y blancos para garantizar cumplimiento ambiental, seguimiento de consumo energético, trabajo con Compras Públicas Sostenibles para viabilidad de uso de maquinaria y vehículos con impacto mínimo o nulo de afectación al cambio climático, cálculo de huella de carbono de la Secretaría General y presentación de estrategias para disminuir impactos por emisiones atmosféricas directas e indirectas. Análisis e implementación de superficies vivas mediante jardiens verticales y techos verdes | Humanos (Gestor PIGA) Oficina (computador)
|  |  | Divulgación y seguimiento del Plan de Mitigación impactos ambiental mediante dos visitas efectuadas por sedes. | (# inspecciones ambientales anuales por sede realizadas / # total de inspecciones planeadas)*100% | Septiembre-diciembre | Gestor ambiental | 0 | Divulgación de lo planteado en el Plan de Mitigación de impactos ambientales negativos y afectación al cambio climático dirigido a todas las sedes concertadas por lo menos. | Humanos (Gestor PIGA) Vehiculo
|  |  | Actualizar el plan de acción para la mitigación de los impactos ambientales negativos generados en la fuente (sedes) | Plan de acción generado | Enero | Gestor ambiental | 0 | Presentación de este Plan de Acción 2018 en Comité PIGA | Humanos y tecnológicos
|  |  | Generar Plan Integral de Movilidad Sostenible en la SG: 1, Uso eficiente Automóvil 2, Promoción del SITP 3, Transporte Empresarial 4, Seguridad Vial 5, Promoción y uso de la Bicicleta 6, Caminatas | Documento PIMS elaborado | anual | Gestor ambiental | 0 | Generación de Plan de Movilidad Sostenible que se apruebe e implemente en la Secretaría general
|  |  | Seguimiento al cumplimiento del PIMS, mediante la ejecución de dos inspecciones anuales | (# requisitos cumplidos en el PIMS/ # total requisitos PIMS)*100% | Julio-Diciembre | Gestor ambiental | 0 | Analizar efectividad del PIMS mediante seguimiento efectuado en las sedes concertadas utilizando lista de chequeo
|  |  | Efectuar una (1) capacitacion o campaña anual dirigido a funcionarios de las sedes de la Secretaría General sobre conceptos de carbono cero, movilidad sostenible y cambio climático y PIMS | ( # de campañas de sensibilización realizada / # Campaña de sensibilización planeada)*100 | Diciembre | Gestor Ambiental | 200000 | La primera capacitación es en general en manzana liévano, e invitar a representantes de las demas sedes.
|  |  | Ejecución de movilidad en dias sin carro los primeros jueves de cada mes | (# de eventos ejecutados al año/#total dias distritales sin carro)*100 | mensual | Gestor Ambiental | 500000 | Ejecución de actividades de movilidad en cicla y caminata al sitio de trabajo en dia distrital sin carro. Resupuesto para incentivar participación en todo el año
|  |  | Cumplir normatividad PEV | (# publicidad en la SG con Autorización SDA/ # publicidad en la SG)*100 | Marzo | Gestor Ambiental | 0 | Valor por estimar, de acuerdo requerimiento legal ante la SDA. Ejecución mediante asesoramiento funcionarios PIGA de la SDA
|  |  | Efectuar seguimiento de aplicaciones y herramientas tecnológicas aplicadas a la movilidad sostenible | ( # funcionarios que usan la aplicación / # total funcionarios)*100 | Junio-diciembre | Gestor ambiental | 0 | Verificación de funcionarios que utilizan la herramienta con el apoyo de oficina TIC
5 | PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE: | [5 empty] | 1700000
| Desarrollar y promover estrategias, procesos y acciones de sensiblización y/o capacitaón relacionadas con el consumo sostenible, mitigando el impacto ambiental generado por la gestión de la entidad. | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | Diseñar y ejecutar de 1 campaña sobre consumo sostenible, para el uso eficiente de recursos de impacto ambiental como el agua, la energia, uso eficiente del papel | ( # de campañas realizadas / # Campañas planeadas)*100 | Mayo - noviembre | Gestor Ambiental | 1000000 | Efectuado en cada sede, revisando compromisos y efectuando actividad especifica de sensibilizacion con los funcionarios, reevaluando compromisos. Campaña de uso eficiente de papel premiando la entidad que en el año haya efectuado el menor consumo de recurso
|  |  | Elaboración documento de ahorro y uso eficiente de papel | Elaboración de un documento | Abril | Gestor ambiental | 0 | Elaboración de documento de ahorro y uso eficiente de papel
|  |  | Conformación de equipo responsable de las Compras Públicas Sostenibles ante la Secretaría General | Equipo CPS conformado | Enero | Gestor ambiental | 0 | Conformar equipo mediante envio de memorando electrónico y asignación de responsabilidades
|  |  | Elaboración de documento guía para ejecución y seguimiento de CPS | # contratos que incluyen cláusulas ambientales/(# contratos generadossusceptibles de impactos ambientales)*100% | Febrero | Gestor ambiental | 0 | El equipo ejecutor PIGA elaborará y socializará con los integrantes del equipo CPS para su ejecución de acuerdo con las responsabilidades asignadas de los integrantes
|  |  | Efectuar seguimiento de la guía de CPS para garantizar su ejecución en toda la entidad mediante dos inspecciones anuales | (# requerimientos CPS realizados / # total de requerimientos planteados)*100% | Abril-Septiembre | Gestor ambiental | 0 | Efectuar seguimiento y evaluación mediante lista de chequeo de lo planteado
|  |  | Efectuar seguimiento de consumo de papel, impresiones, fotocopias e insumos. | Consumo actual - consumo periodo anterior | mensual | Gestor ambiental | 0 | Revisión de información presentada por inventarios, soporte técnico y gestión documental
|  |  | Sensibilizar y capacitar a los proveedores de bienes y servicios con que cuente la entidad respecto al tema de Compras Verdes | ( # de campañas de sensibilización realizada / # Campaña de sensibilización planeada)*100 | marzo-noviembre | Gestor ambiental | 0 | Efectuar capacitación a prestadores de bienes y servicios que contratan con la Secretaría General para garantizar cumplimientod e compromisos planteados en contratos compras verdes.
[6 empty] | Subtotal | 1000000
[6 empty] | TOTAL | 103500300

## SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA
PROGRAMA | ACTIVIDAD | PERIODO EJECUCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PORCENTAJE PLANEADO | PORCERTAJE EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE | OBERVACIONES
Consumo Sostenible | 3. Realizar dos reuniones anuales con enlaces PIGA de sedes concertadas para analizar gestión ambiental efectuada. | septiembre | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | La reunión con los enlaces PIGA se llevo a cabo en el mes de octubre.
Uso eficiente del agua | 1. Presentar semestralmente al Comité PIGA un reporte de revisión de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con la SDA, así como de eventuales fugas que se puedan generar. | octubre | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | La mesa técnica de apoyo creada en Resolución 494 de 2019 (antes comité PIGA), se llevó a cabo en el mes de noviembre.
Uso eficiente del agua | 2. Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de agua efectuados en las sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. | octubre | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | La mesa técnica de apoyo creada en Resolución 494 de 2019 (antes comité PIGA), se llevó a cabo en el mes de noviembre.
Uso eficiente del agua | 3. Realizar un reporte y analisis del inventario semestral de instalaciones sanitarias con el fin de establecer el número de sistemas ahorradores implementados de acuerdo a la demanda de las sedes concertadas y aplicables de la entidad | diciembre | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | El día 13 de diciembre se elaboró un reporte de instalaciones hidrosanitarias de las sedes concertadas, estableciendo las oportunidades de mejora y los mantenimientos pendientes por realizar de acuerdo con la información suministrada para el segundo semestre.
Uso eficiente energía | 1. Presentar semestralmente al Comité PIGA un reporte de estado y tipo de luminarias por sede concertada con la SDA, incluyendo acciones de mejora. | octubre | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | La mesa técnica de apoyo creada en Resolución 494 de 2019 (antes comité PIGA), se llevó a cabo en el mes de noviembre.
Uso eficiente energía | 3. Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de energía efectuado en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. | octubre | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | La mesa técnica de apoyo creada en Resolución 494 de 2019 (antes comité PIGA), se llevó a cabo en el mes de noviembre.
Uso eficiente energía | 1. Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energia" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad | mensual | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | Mensualmente se realizó a través del SOY 10 la publicación de la campaña Apague y Vamonos.
Uso eficiente energía | 2. Reportar semestralmente el informe de sustitución y uso de fuentes lumínicas de la entidad, al Ministerio de Minas y Energía conforme a la Resolución 180606 de 2008 Art 5. | noviembre | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | El día 27 de noviembre se realizó el reporte actualizado del inventario de luminarias de las sedes concertadas de la Entidad ante el Ministerio de Minas y Energía, vía correo electrónico, tal como lo solicita la norma, no obstante, es importante mencionar que de acuerdo con la Resolución 4 0283 de Marzo de 2019 del Ministerio de Minas y Energía, con la cual se deroga la Resolución 18 0606 de 2008, no se requiere enviar más reportes de las Entidades Públicas a la Dirección de Energía Eléctrica.
Gestión de residuos | 1. Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . | mensual | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | Se realizó el seguimiento a las bitácoras de residuos ordinarios y aprovechables de las sedes concertadas en el trimestre.
Gestión de residuos | 3. Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. | mensual | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | Se realizó el seguimiento y entrega a las respectivas asociaciones de recicladores durante el trimestre.
Gestión de residuos | 4. Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitacoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. | mensual | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se realizó la entrega mensual de material peligroso en las sedes susceptibles de generar este tipo de residuos (Manzana Liévano, Archivo de Bogotá e Imprenta Distrital) teniendo como soporte bitácoras, órdenes de trabajo y remisiones, adicionalmente se recepcionó los residuos peligrosos para su almacenamiento temporal, de las demás sedes concertadas para su posterior gestión, a través de la ecoreciclatón reprogramada por la Secretaria Distrital de Ambiente.
Gestión de residuos | 1. Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) | mensual | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | Se diseño para el mes de octubre una campaña educativa durante la feria de emprendimiento para abordar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad sobre la adecuada separación de los residuos en los puntos ecológicos, para los meses de noviembre y diciembre se realizaron campañas con la compañía de la UAESP.
Gestión de residuos | 6. Entregar reporte trimestral a la UAESP de residuos reciclables entregados a Asociaciones de recicladores para su aprovechamiento | octubre | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | A través de Radicado No. 2-2019-27988 se remitió el reporte trimestral a la UAESP, de residuos reciclables entregados a Asociaciones de recicladores para su aprovechamiento.
Gestión de residuos | 2. Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de residuos ordinarios y aprovechables generados en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. | octubre | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | El día 08 de noviembre de 2019, se presentaron ante la Mesa Técnica de Apoyo de acuerdo con la Resolución 494 de 2019 (antes comité PIGA), los reportes asociados a la gestión de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos del tercer trimestre con respecto al periodo anterior.
Gestión de residuos | 8, Efectuar seguimiento a gestores externos de residuos (peligrosos y reciclables) , en cumplimiento de normatividad ambiental verificando un adecuado manejo y disposición final , evitando en mayor medida pasivos ambientales. | noviembre | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | Se realizaron visitas de seguimiento a los gestores externos, de la siguiente manera : ASOSEMILLEROS 13/11/2019, ASORETRIUNFO el día 20/11/2019, Ambiente y Soluciones el día 28 /11/2019, con la finalidad de verificar la gestión ejercida sobre los residuos aprovechables y peligrosos generados por la Entidad.
Gestión de residuos | 7.realizar campaña de ecoreciclaton para la gestion de los RAEEs, generados en las diferentes sedes de la secretaria general | noviembre | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | Actividad efectuada en el mes de septiembre.
Gestión de residuos | 9. Realizar actualización de PGIRS Respel de la Secretaría General. | diciembre | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se realizaron las actualizaciones a los Planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRS-RESPEL), de las sedes concertadas y de manera independiente de la Imprenta Distrital, lo anterior para su posterior publicación.
Prácticas Sostenibles | 1. Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el dia sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. | mensual | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | Los días 03 de octubre, 07 de noviembre y 06 de diciembre de 2019, se llevaron a cabo jornadas distrital del día sin carro.
Prácticas Sostenibles | 3. Realizar el seguimiento de los trámites de PEV para los avisos instalados en las fachadas de las sedes concertadas aplicables radicados ante la Secretaria Distrital de Ambiente , mediante reportes de cumplimiento presentados al comité PIGA | noviembre | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 | Se realizó el seguimiento a los trámites de Publicidad Exterior Visual, durante el mes de noviembre, atendiendo las solicitudes realizadas por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y se divulgaron los avances en la Mesa Técnica de Apoyo (antes Comité PIGA).
Prácticas Sostenibles | 1. Realizar la actualización de Huella de carbono de la Secretaría General de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria Distrital de Ambiente. | diciembre | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se realizó la actualización de la huella de carbono en la plataforma STORM, así como también se realizó el informe de huella de carbono corporativa, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. Lo anterior, para su publicación en el mes de enero ante la autoridad ambiental.
Consumo Sostenible | 3. Seguimiento trimestral ante el Comité PIGA de cláusulas ambientales en contratos efectuados con la SG | octubre | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | La mesa técnica de apoyo creada en Resolución 494 de 2019 (antes comité PIGA), se llevó a cabo en el mes de noviembre.
Consumo Sostenible | 5. Efectuar reporte de seguimiento trimestral del consumo de papel, impresiones, fotocopias e insumos para ser presentados ante comité PIGA | octubre | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | La mesa técnica de apoyo creada en Resolución 494 de 2019 (antes comité PIGA), se llevó a cabo en el mes de noviembre.
Consumo Sostenible | 2. Ejecución de reunión trimestral del equipo responsable de las Compras Públicas Sostenibles ante la Secretaría General en funcion de la verificación del cumplimiento de la guia CPS planteada por Minambiente. | diciembre | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | El día 10 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la mesa de trabajo con los integrantes del equipo responsable de Compras Públicas sostenibles, donde se analizaron los retos y oportunidades en el evento de incorporar clausulas ambientales en los procesos de contratación.
Consumo Sostenible | 4. Realizar un control y seguimiento anual al cumplimiento de los certificados de diagnóstico automotriz y certificaciones de gases del 100% de la flota vehicular activa propia y contratada. | diciembre | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | Se verificó el 100% de la flota vehicular propia y contratada en cuanto al diagnóstico automotriz y certificaciones de gases.
Consumo Sostenible | 2. Efectuar una campaña anual que incentive el consumo sostenible en la entidad por parte de funcionarios y servidores | diciembre | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Se realizó una campaña desde el 6 de diciembre al 12 de diciembre de 2019, donde se incentivó en los funcionarios y colaboradores hábitos de consumo sostenible, especialmente en las fiestas navideñas, mediante un concurso de fotografía donde se demostrara lo mencionado anteriormente. La publicación de la premiación fue efectuada el día 16 de diciembre de 2019.
TOTAL PLANEADO CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | 29.65
TOTAL EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | 29.5 | El plan de acción establecido para el cuarto trimestre de 2019 se cumplió de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los 5 pilares del PIGA.
TOTAL PLANEADO AÑO | [5 empty] | 100
TOTAL EJECUTADO AÑO | [6 empty] | 100