## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 |  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD |  | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.1.2.1 | 1 | Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas | 1 | De acuerdo con verificación, se remitió correo electrónico el día 29 de agosto de 2016 a la Contraloría Distrital, solicitando capacitación la cual se realizó el 30 de agosto de acuerdo con listado de asistencia. | 212 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.1 | 1 | Número de actas de inicio enviadas a la Subdirección de Contratación / número de actas revisadas. | 0.07 | De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda AH "RADICADO CDI ACTA DE INICIO (REVISADAS)", se evidencian 493 radicados, de los cuales solo 31 aparecen con observación, el resto de las celdas estan vacias, celda AI "AJUSTE DE POLIZA UNA VEZ REVISADA EL ACTA DE INICIO"; en la descripción de la acción se menciona que minimo el 50% de las actas deben ser revisadas, para el caso serían 246. El resultado del indicador con los registros evidenciados (246/31), da 7,93% de cumplimiento | 499 | 7 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.2 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 147 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.3 | 1 | Elaboración de un procedimiento para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 147 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.4 | 1 | Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica | 0.3 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación, no se evidencia estar en el formato establecido para guías (2210111-FT-359) del sistema de gestión de calidad, así como tampoco se evidencia su revisión y aprobación. | 237 | 30 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.4 | 2 | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | 0.5 | De acuerdo con el cronograma establecido, se programaron dos jornadas de capacitación para los días 15 y 16 de marzo de 2016 para 10 dependencias, las cuales se realizaron los días 14 y 15 de marzo según listados de asistencia y en las cuales participaron 8 dependencias, faltaron Talento Humano y Asuntos Disiciplinarios. No se evidencia la programación de otras capacitaciones entre abril y diciembre de 2016. | 412 | 50 |  | 2017-01-13
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.5 | 1 | Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas | 0.5 | De acuerdo con verificación, se evidencia solicitud de capacitación mediante memorando de radicacdo 3-2016-43148, pero la capacitación se realizará en el mes de enero de 2017. | 175 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.6 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 147 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.7 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 147 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.8 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.9 | 1 | Estudio y análisis jurídico del parágrafo socializado a la Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia la incorporación en la minuta del Convenio Interadministrativo 371 de 2015, un parágrafo de desembolso, que quedo registrado en la clausula cuarta, numeral segundo, parágrafo tercero del citado convenio. | 245 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.10 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.11 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.12 | 1 | # Numero de hechos generadores de recursos objeto de reintegro / # Numero de comunicaciones exigentes de reintegro a la entidad ejecutora de convenios | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencian comunicación dirigida a IDEARTES de radicado 2-2016-24489 y se evidencian dos copias de reintegros al Tesoro de los meses de agosto por $10.880.000 correspondientes a los saldos de recursos no ejecutados del convenio y septiembre por $4.549.958 por concepto de interes generados por los recursos no ejecutados. | 354 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.14 | 1 | Porcentaje de avance en la elaboración del formato modelo de estructura de costos | 0.2 | De acuerdo con verificación, no se evidencia avances adicionales a los reportados en el seguimiento del mes de agosto, en la elaboración del formato modelo de estructura de costos. | 180 | 20 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.15 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.16 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.17 | 1 | 1 Circular expedida | 0 | A la fecha de verificación, no se evidencia expedición o proyecto de la Circular. | 81 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.17 | 2 | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia realización de capacitación el día 16 de junio de 2016, mediante citación de radicado 3-2016-21416 del 13 de junio de 2016 y listado de asistencia. | 189 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.18 | 1 | Circulares expedida | 0 | A la fecha de verificación, no se evidencia expedición o proyecto de la Circular. | 81 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.18 | 2 | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia realización de capacitación el día 16 de junio de 2016, mediante citación de radicado 3-2016-21416 del 13 de junio de 2016 y listado de asistencia. | 189 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.1.2 | 1 | N° Dependencias Notificadas /N° Dependencias programadas a notificar | 0 | A la fecha de la verificación, no se evidencian acciones relacionadas con la expedición de directrices o comunicaciones. | 120 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.1.2 | 2 | Reuniones Realizadas/ Reuniones Programadas | 0 | A la fecha de la verificación, no se evidencian reuniones realizadas. | 69 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.1 | 1 | Un instrumeno elaborado. | 1 | De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016. | 260 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.2 | 1 | Un instrumeno elaborado. | 1 | De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016. | 260 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.3 | 1 | Un instrumeno elaborado. | 1 | De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016. | 260 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.4 | 1 | Un instrumeno elaborado. | 1 | De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016. | 260 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.5 | 1 | Un instrumeno elaborado. | 1 | De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016. | 260 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.6 | 1 | Un control | 0 | A la fecha de la verificación, no se evidencia un control implementado para cumplir la normatividad vigente. | 108 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.7 | 1 | Un control | 0 | A la fecha de la verificación, no se evidencia un control implementado para cumplir la normatividad vigente | 107 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.3.1.2.2.1.1 | 1 | Acta solicitada/Acta recibida | 0 | De acuerdo con verificación, la Subdirección Financiera solicitó información del estado del acta de liquidación del convenio No. 328 de 2013 a la Subdirección de Contratos mediante radicado 3-2016-28844 del 11/08/16, reiterando la misma mediante correo electrónico del día 01/09/2016. Así mismo solicitó información a la Alta Contesejería TIC, mediante radicado No. 3-2016-36971, pero no se evidencia recibido del acta de liquidación. | 434 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.3.1.2.3.1 | 1 | 1 Procedimiento aprobado y socializado | 0.5 | A la fecha de la verificación, no se evidencia revisión, aprobación y publicacion del procedimiento en el sistema integrado de gestión. | 135 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 40 | 2.3.1.2.10.1 | 1 | # Contratos registrados en Cuentas de Orden / # Contratos vigentes | 1 | A la fecha de la verificación, no se puede evidenciar el cumplimiento del indicador, por cuanto no se tienen cifras exactas de los registros a 31 de diciembre. | 159 |  |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2014 2014 | 89 | 2.2.1.2 | 11 | 1 Informe Trimestral | 1 | De acuerdo con verificación, los informes presentados para el cumplimiento de esta acción son: 3-2015-6717, 3-2015-9227, evidencia de reunión de los días 04-04-16, 03-06-16 y 28-09-16 | 183 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2014 2014 | 89 | 2.3.2.3 | 13 | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 0 | De acuerdo con memorando de radicación 3-2017-464 del 05/01/17, se evidencia gestión con la oficina de instrumentos públicos zona sur, mediante reuniones del 10/06/16, 03/05/16, radicado 2-2016-23194 (09/06/2016), 1-2016-24019 (19/05/16), 2-2016-16654 (20/04/16), auto del 15/04/2015, no obstante no se evidencia presencia de servidores del IDU, ni la elaboración y firma de la escritura pública. | 396 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 41 | 2.2.1.4.1 | 46 | Instrumento diseñado socializado e implementado. | 1 | De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016. | 260 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 41 | 2.2.2.1.1 | 47 | Instrumento diseñado socializado e implementado. | 1 | De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016. | 260 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 41 | 2.2.2.1.2 | 48 | Informe ajustado a la normatividad vigente. | 0 | A la fecha de verificación, no se evidencia presentación del informe. | 69 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 50 | 3.1.1 | 39 | Procedimiento modificado, publicado y socializado. | 0 | De acuerdo con verificación, se evidencian las siguientes comunicaciones oficiales: 2-2015-51875, 1-2016-24746, 2-2016-2001, 2-2016-29784, 2-2016-38137, 2-2016-23268, 3-2016-12140 (Circular 005); correos electrónicos del 02, 03, 04, 30 de noviembre, del 07, 13 y 19 de diciembre 2016 donde se envía para acta de liquidación, devolución de pago por estampillas y orden de pago. Sin embargo no se ha cumplido con la liquidación del contrato. Se modifico procedimiento se modifico el 2211200-PR-195 "Interventoría o supervisión" el día 11 de abril de 2016. | 553 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 41 | 2.2.1.3.2 | 44 | 2 publicaciones en el SECOP Publicación y socialización del procedimiento Seguimiento a las 2 publicaciones en el SECOP | 2 | De acuerdo con verificación, se evidencia reportes en el SECOP de los meses de enero, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2016. | 134 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 57 | 3.1 | 59 | Procediemitno actualizado junto con formato de lista de chequeo. | 1 | De acuerdo con verificación, se modifico el procedimiento 2211500-PR-148, el 30 de marzo de 2016 y el formato 2211500-FT-950, el 21 de junio de 2016. | 149 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 57 | 3.2 | 60 | Procediemitno actualizado junto con formato de lista de chequeo. | 1 | De acuerdo con verificación, se modifico el procedimiento 2211500-PR-148, el 30 de marzo de 2016 y el formato 2211500-FT-950, el 21 de junio de 2016. | 149 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 57 | 3.2 | 61 | Remisiones completamente diligenciadas con sus respectivas fechas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia remisión diligenciada del ía 09 de diciembre de 2016 de la empresa NEXCOM. | 116 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 57 | 3.3 | 62 | 1. Circular proyectada / Circular socializada. 2. Actividad incluída en el Procedimiento 2211200-PR-024 (Si / No) | 1 | De acuerdo con verificación, no se eviedencia expedición o proyección de Circular y la modificación al procedimiento 2211200-PR-024, se encuentra en borrador, no se evidencia su aprobación, revisión y publicación en el Sistema Integrado de Gestión. | 248 | 30 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 310 | 3.1 | 1 | No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos charlas, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016. | 145 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 310 | 3.1 | 2 | No. de funcionarios capacitados / No. total de funcionarios a capacitar | 1 | De acuerdo con verificación, en los listados de asistencia a las charlas del 16 de juinio y 14 de octubre de 2016, asistieron 11 funcionarios a cada una de ellas. | 162 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 310 | 3.2 | 3 | No. de funcionarios capacitados / No. total de funcionarios a capacitar | 1 | De acuerdo con verificación, en los listados de asistencia a las charlas del 16 de juinio y 14 de octubre de 2016, asistieron 11 funcionarios a cada una de ellas. | 162 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 310 | 3.3 | 4 | No. de capacitaciones dictadas / No. de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos charlas, los días 16 de junio y 30 de diciembre de 2016. | 147 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2015 2015 | 310 | 3.4 | 5 | No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos charlas, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016. | 145 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.1 | 1 | # de dispensadores con mantenimiento / # Total de dispensadores | 0 | De acuerdo con verificación, mediante Resolución 186 del 15 de diciembre de 2016, se declaró desierto el proceso de selección de miníma cuantía No. 29 de 2016, cuyo objeto era "prestar el servicio de mantenimiento integral locativo para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.", por lo anterior no se puede evidenciar cumplimiento a la acción programada. | 372 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.2 | 1 | Mesas técnica realizada / Mesa técnica programada | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia la realización de mesa técnica del día 16 de noviembre de 2016, se adjunta evidencia de reunión y listado de asistencia. | 162 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.3 | 1 | Número de solicitudes a contratos revisadas /Número de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación | 0.77 | De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda A "RAD", se evidencian 1098 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1109 radicaciones, de las cuales 850 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, en las celdas restantes no se eviencia observación, para un cumplimiento del 76,64% (850/1109) | 402 | 77 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.4 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.5 | 1 | Formato de Control de Ficha Técnica | 0 | De acuerdo con verificación, a la fecha no se evidencia avance en la elaboración de una ficha técnica. El documento aportado pertenece a una guía de mejoramiento. | 162 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.6 | 1 | Número de comunicaciones remitidas a la Subdirección de Contratos/ Número de comunicaciones remitidas a la DDT | 0 | De acuerdo con verificación, a la fecha no se evidencia avance en la actividad. | 79 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.7 | 1 | # comunicaciones enviadas / # comunicaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación del memorando 3-2016-33095 del 23 de septiembre de 2016. | 123 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.8 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.9 | 1 | # seguimientos realizados con el modelo implementado | 0 | De acuerdo con verificación, a la fecha no se evidencia avance en la actividad. | 79 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.10 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.12 | 1 | # de solicitudes a contratos revisadas /# de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación | 0.77 | De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda A "RAD", se evidencian 1098 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1109 radicaciones, de las cuales 850 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, en las celdas restantes no se eviencia observación, para un cumplimiento del 76,64% (850/1109) | 402 | 77 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.13 | 1 | Memorando radicado | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-41008 del 13 de diciembre de 2016. | 121 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.13 | 2 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016. | 152 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.14 | 1 | Memorando radicado | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-40362 del 02 de diciembre de 2016. | 121 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.14 | 2 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016. | 152 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.15 | 1 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016. | 152 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.16 | 1 | Memorando radicado | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-40362 del 02 de diciembre de 2016. | 121 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.17 | 1 | # de solicitudes a contratos revisadas / # de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación | 0.77 | De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda A "RAD", se evidencian 1098 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1109 radicaciones, de las cuales 850 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, en las celdas restantes no se eviencia observación, para un cumplimiento del 76,64% (850/1109) | 402 | 77 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.18 | 1 | # de solicitudes a contratos revisadas /# de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación | 0.77 | De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda A "RAD", se evidencian 1098 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1109 radicaciones, de las cuales 850 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, en las celdas restantes no se eviencia observación, para un cumplimiento del 76,64% (850/1109) | 402 | 77 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.19 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.20 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.21 | 1 | # de actas revisadas/ # de actas de liquidación radicadas en la Subdirección de Contratación | 0.85 | De acuerdo con verificación a la matriz de seguimiento de liquidaciones 2016, se evidencian 101 registros de los cuales 67 estan con número de radicación y 57 de ellas estan con observación de revisión (celda Q). El resultado del indicador (57/67) es del 85,07% de cumplimiento. | 278 | 85 |  | 2017-01-03 | 0.85075
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.22 | 1 | 2 publicaciones en el SECOP Publicación y socialización del procedimiento Seguimiento a las 2 publicaciones en el SECOP | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia reportes en el SECOP de los meses de enero, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2016. | 134 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.23 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.24 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.25 | 1 | 2 publicaciones en el SECOP Publicación y socialización del procedimiento Seguimiento a las 2 publicaciones en el SECOP | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia reportes en el SECOP de los meses de enero, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2016. | 134 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.26 | 1 | # comunicaciones enviadas / # comunicaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia envió de correo electrónico del día 05 de diciembre de 2016 , recordando el procedimiento de solicitud de apoyo logístico. | 164 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.27 | 1 | Memorando radicado | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-41008 del 13 de diciembre de 2016. | 121 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.27 | 2 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016. | 152 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.28 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.29 | 1 | Memorando radicado | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-41008 del 13 de diciembre de 2016. | 121 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.29 | 2 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016. | 152 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.30 | 1 | Memorando radicado | 1 | De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-40362 del 02 de diciembre de 2016. | 121 | 100 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 45 | 3.31 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.1 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.1 | 2 | Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.2 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.2 | 2 | Número de contratos liquidados en términos / Total de contratos a liquidar. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.3 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.4 | 1 | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 0.5 | El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 170 | 50 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.6 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.6 | 2 | Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.7 | 1 | Total de bienes ingresados a almacén / Número de bienes adquiridos en contratos o convenios de la ACDVPR | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.8 | 1 | 1 Documento (Listado de personas que tiene derecho a dotación) adjunto al Acta de Inicio | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.8 | 2 | Documento (Contrato suscrito que incluya en la cláusula de supervisión la participación de las dependencias de Administrativa y Talento Humano) | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.8 | 3 | N° de informes entregados por contratistas/N° de Pagos | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.9 | 1 | Herramienta diseñada y en uso SI=100 NO= 0 | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.10 | 1 | Formato 2211200-FT-358 "Hoja de Verificación y Control de Documentos" actualizado | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.10 | 2 | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.11 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.11 | 2 | Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.12 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.12 | 2 | Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4 | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.13 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.13 | 2 | Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4 | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.15 | 1 | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03
1 | FILA_1 | 104 | 2016 2016 | 54 | 3.15 | 2 | Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4 | 0 | A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción. | 66 | 0 |  | 2017-01-03

## Hoja1
2.1.1.2.1
2.1.3.2.1
2.1.3.2.2
2.1.3.2.3
2.1.3.2.4
2.1.3.2.5
2.1.3.2.6
2.1.3.2.7
2.1.3.2.8
2.1.3.2.9
2.1.3.2.10
2.1.3.2.11
2.1.3.2.12
2.1.3.2.14
2.1.3.2.15
2.1.3.2.16
2.1.3.2.17
2.1.3.2.18
2.2.1.1.2
2.2.1.2.1
2.2.1.2.2
2.2.1.2.3
2.2.1.2.4
2.2.1.2.5
2.2.1.2.6
2.2.1.2.7
2.3.1.2.2.1.1
2.3.1.2.3.1
2.3.1.2.10.1
2.2.1.2
2.3.2.3
2.2.1.4.1
2.2.2.1.1
2.2.2.1.2
3.1.1
2.2.1.3.2
3.1
3.2
3.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.15
86

## Hoja2
347