## Plan PESV 2022 trimestral
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades Vigencia |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PESV 2022
|  |  | Acumulado Trimestre 1 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 2 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 3 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 4 | [5 empty] | Acumulado Anual |  |  |  |  | PESO PILAR %
|  |  | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec Act.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Desarrollar actividades de concientización sobre los alcances del PESV y las responsabilidades de los actores viales. | Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 1 | 9% | 1 | 9% | 100% | En articulación con el IDRD se desarrolló un taller práctico para concientizar a los servidores sobre el PESV, la seguridad vial y nuestras responsabilidades como actores viales | 1 | 9% | 0 | 0% | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 18% | 1 | 9% | 50% | 30%
Presentar la Gestión realizada en el trimestre del Plan Estratégico de Seguridad Vial ante el equipo de trabajo del PESV. | Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Se realizó la presentación del Informe de Gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2021, los resultados finales de la vigencia y la programación para el 2022 | 1 | 3% | 0 | 0% | 100% |  | 1 | 3% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 12% | 1 | 3% | 25%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Realizar capacitación a conductores en temas de Seguridad Vial de manera trimestral | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 4 | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | Se adelantó capacitación a los conductores de la entidad, en temas como socialización del protocolo de pruebas de alcoholemia y conductas seguras en la vía. | 1 | 2% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 2% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 2% | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 8% | 1 | 2% | 25% | 30%
Elaborar y socializar una cartilla de seguridad vial para conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 2% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 2% | 0 | 0% | 0%
Realizar capacitación en conducción y aplicar las pruebas teórico - prácticas dirigido a Conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Con apoyo de la ARL Positiva, se adelantaron pruebas teórico prácticas, dirigidas a los conductores de los vehículos de la entidad. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 1 | 3% | 100%
Consolidar y socializar el informe sobre verificación de comparendos, comportamiento de conductores y chequeos preoperacionales | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% |  | 3 | 3% | 0 | 0% | 0%
Aplicar pruebas aleatorias de alcoholemia a los conductores | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 6 | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | En el mes de marzo se realizó una jornada de aplicación de pruebas de control de alcoholemia, con el apoyo de la IPS Evalúa Salud y con participación de 11 conductores | 2 | 4% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 2% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 4% | 0 | 0% | 0% |  | 6 | 12% | 1 | 2% | 16.67%
Revisar la documentación de las hojas de vida de los conductores, para verificar que contengan la información mínima requerida, según la Res. 1565 de 2014 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 2% | 0 | 0% | 0%
VEHICULOS SEGUROS -20%
Revisar el cumplimiento de lo establecido en la Res. 1565 de 2014, para la empresa de transporte contratada | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 5% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 10% | 0 | 0% | 0% | 20%
Realizar seguimiento a las actividades de mejoramiento de funcionalidades del aplicativo Sistema de Hoja de vida de Vehículos SHV de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 5% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 10% | 0 | 0% | 0%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Realizar actividades necesarias para incrementar en un 25% los cupos de los bici parqueaderos de la entidad y fomentar su uso | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 4% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 4% | 0 | 0% | 0% | 10%
Realizar actividades para fomentar el uso de los bici parqueaderos de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 0 | 0% | 0%
Socializar el mapa de calor de accidentalidad vial de Bogotá a los conductores de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 0 | 0% | 0%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Actualizar la matriz de riesgos PESV en alineación con la norma GTC45 para la vigencia 2022 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | En coordinación con SST y la ARL se actualizó la Matriz de Riesgos y se elaboró un cronograma de actividades. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | 10%
Elaborar y socializar el informe de seguimiento a los accidentes de tránsito de la vigencia 2022 y lecciones aprendidas | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 5% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 5% | 0 | 0% | 0%
TOTALES |  | 32 | 6 | 24% | 6 | 24% | 100% |  | 11 | 36% | 0 | 0% | 0% |  | 7 | 19% | 0 | 0% | 0% |  | 8 | 21% | 0 | 0% | 0% |  | 32 | 100% | 6 | 24% |  | 100%
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del plan estratégico de seguridad vial fue determinado de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%