## Plan PESV 2021 trimestral
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2021
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PESV 2021
|  |  | Acumulado Trimestre 1 |  |  |  | Acumulado Trimestre 2 |  |  |  | Acumulado Trimestre 3 |  |  |  | Acumulado Trimestre 4 |  |  |  | Acumulado Anual |  |  | RESULTADO %
|  |  | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec | Observaciones | Programado | Ejecutado | %Ejec
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Actualizar las actividades del PESV y presentar el cronograma final vigencia 2021 | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 10% | 10% | 100% | Se identificaron las actividades del PESV a desarrollar para 2021 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 10% | 10% | 100% | 30%
Incluir políticas de la entidad en materia de seguridad vial, en la Res. 248 de 2020- Administración uso y manejo de los vehículos de la SG. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 5% | 0% |  |  | 5% | 0% | 0%
Elaborar y presentar el informe de Gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial trimestralmente. | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 0% | 0% |  |  | 3% | 3% | 100% | Se realizó la reunión con el equipo PESV y se rindio informe de las acciones adelantadas en el trimestre | 3% | 3% | 100% | Se realizó la reunión con el equipo PESV y se rindio informe de las acciones adelantadas en el trimestre | 3% | 0% | 0% |  | 9% | 6% | 66.67%
Realizar la programación y ejecutar las actividades de la semana de la Seguridad Vial de la Secretaría General, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 6% | 0% | 0% |  | 6% | 0% | 0%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Analizar los resultados de las pruebas teórico practicas a los conductores de la Secretarìa General. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 5% | 0% | 0% |  | 5% | 0% | 0% | 30%
Divulgar las políticas y lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Secretaría General (PIC) | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 5% | 5% | 100% | Se realizó la socialización del PESV programada dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 0% | 0% |  |  | 5% | 5% | 100%
Seguimiento control de comparendo a conductores | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100% | Se hizo seguimiento a la verificación de comparandos; se diseñó un nuevo indicador para su control. | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 4% | 2% | 50%
Capacitación en manejo defensivo para los conductores de la Entidad | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100% | Se realizó la capacitación con apoyo de la ARL y paricipación de 13 conductores | 2% | 2% | 100% | Se realizó la capacitación con apoyo de la ARL y una paricipación de 11 personas | 0% | 0% |  |  | 4% | 4% | 100%
Revisar mínimo dos veces al año que la documentación de los conductores de la Entidad se encuentre completa y actualizada en los expedientes respectivos. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100% | En coordionación con SST, se realizó la verificación de la hoja de vida de los conductores, de acuerdo a lo establecido en la Res. 1565 de 2014 | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 4% | 2% | 50%
Capacitación en actores viales para los conductores de la Entidad | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 2% | 2% | 100% | Se adelantó capacitación en coordinación con SST | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100% | Se realizó la capacitación con apoyo de la ARL y una paricipación de 19 personas | 0% | 0% |  |  | 4% | 4% | 100%
Hacer seguimiento a las campañas de sensibilización a los servidores de la entidad en inducción o reinducción en los temas de sefguridad vial en coordinación con TH | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 0% | 0% |  |  | 2% | 2% | 100% | Se hizo revisión a los temas de SV en las jornadas de inducción y reinducción, en lo corrido del año, con participación de 199 colaboradores | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 4% | 2% | 50%
VEHICULOS SEGUROS -20%
Revisar que la información del vehículo se encuentre debidamente registrada y actualizada en la hoja de vida correspondiente | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 2% | 2% | 100% | Se adelantó revisión del aplicativo SHV en coordinación con Sistemas | 2% | 2% | 100% | En coordinación con la SSA se hizo revisión de la hoja de vida de los vehículos, en la plataforma Sistema de Hoja de Vida de Vehículos - SHV. | 2% | 2% | 100% | Se realizó revisión de la información del aplicativo SHV y se retroalimentó a la SSA | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 6% | 75% | 20%
Consolidar y analizar los formatos de chequeo preoperacional de los vehículos del parque automotor y revisar las gestiones realizadas. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 1% | 1% | 100% | Se realizó el análisis de los formatos y se adelantó reunión de retroalimentación con los conductores | 1% | 1% | 100% | Se hizo la consolidación de la información y la revisión de las gestiones realizadas | 1% | 1% | 100% | Se hizo la consolidación de la información y la revisión de las gestiones realizadas | 1% | 0% | 0% |  | 4% | 3% | 75%
Verificar ejecucion Plan de mantenimiento preventivo.Consolidar y analizar el Informe mantenimiento vehículos. | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 2% | 2% | 100% | Se están desarrollando las actividades tendentes a consolidar el Plan de Mantenimiento Preventivo | 2% | 2% | 100% | Se hizo seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo para ser incluido en el aplicativo SHV; se adelantaron las fichas técnicas de cada vehículo, basadas en el kilometraje | 2% | 2% | 100% | Se consolidó la información de los mantenimientos a los vehículos y se coordinó con OTIC para la generación del Plan de mantenimiento preventivo a través del SHV | 2% | 0% | 0% |  | 8% | 6% | 75%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Realizar seguimiento para la adecuación (demarcación y señalización) de los parqueaderos de la Imprenta Distrital y mantenimiento otras sedes | Subdirección Servicios Administrativos-Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0% | 0% |  | Se adelantó el inventario de los parqueaderos en todas las sedes para determinar necesidades | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 10% | 0% | 0% |  | 10% | 0% | 0% | 10%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Actualizar la matriz de riesgos PESV en alineación con la norma GTC45 para la vigncia 2021 | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 6% | 6% | 100% | En coordinación con SST se actualizó la matriz de riesgos y se elaboró un cronograma de actividades | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 6% | 6% | 100% | 10%
Hacer seguimiento a los incidentes de transito ocurridos durante la vigencia 2021 y verificar la realización de sensibilizaciones cuando haya lugar. | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
Realizar seguimiento a la sesibilización de las lecciones aprendidas de accidentes de tránsito durante la vigencia 2021 | Dirección de Talento Humano-Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 2% | 0% | 0% |  | 2% | 0% | 0%
TOTALES |  | 36 | 23% | 23% | 100% |  | 16% | 16% | 100% |  | 17% | 17% | 100% |  | 44% | 0% | 0% |  | 100% | 56% | 56% | 100%
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del plan estratégico de seguridad vial fue determinado de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%