## Plan PIGA 2021
PLAN DE ACCIÒN ANUAL - PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA 2021
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 2021
|  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  |  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | RESULTADO %
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 13%
Realizar trimestralmente un inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios, que permita determinar el porcentaje de implementación de sistemas ahorradores y sistemas no ahorradores. | Dirección Administrativa y Financiera | 25 |  |  |  | 0.78% | 0.78% | Se dio inicio con el levantamiento del inventario y consolidación de las estrcuturas hidraulicas ahorradoras existentes | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.78% | 0.8% | Se actualizaron los inventarios hidrosanitarios de las 24 sedes de la Secretaría General, donde se evidenció que se realizó el cambio de 8 sistemas hidrosanitarios, equivalente al 0,68 del total de los mismos, lo que nos permitió alcanzar el 83,12 % de sistemas ahorradores en las 24 sedes concertadas. |  |  | Se realiza inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios de las sedes de la Entidad, obteniendo el 88% de implementación en sistemas hidrosanitarios ahorradores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se realiza inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios en 23 sedes concertadas de la Entidad, obteniendo el 91% de implementación en sistemas hidrosanitarios ahorradores, producto del cambio de 81 sistemas no ahorradores realizados de junio a agosto. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se realiza inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios en 23 sedes concertadas de la Entidad, obteniendo el 93,04% de implementación en sistemas hidrosanitarios ahorradores, producto del cambio de 19 sistemas no ahorradores realizados en los meses de septiembre hasta noviembre. Quedando con un 6,96 % de sistemas no ahorradores en las sedes concertadas a noviembre |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 23.64%
Realizar bimestralmente el seguimiento y análisis del consumo de agua en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de acueducto, teniendo como línea base el consumo del año anterior. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la consolidación y anaílisis de los consumos de agua por sedes, diligenciando la matriz diseñada para este propósito. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", se consolido el consumo de agua de los meses enero a marzo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2020, hubo una disminución del 39%, relacionada directamente a las medidas de emergencias decretada la emergencia sanitaria COVID-19 que se encuentran vigentes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", se consolido el consumo de agua de los meses enero a mayo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2019, hubo una disminución del 28% en consumo, relacionada directamente a las medidas de emergencias decretada la emergencia sanitaria COVID-19 que se encuentran vigentes, y un aumento del 17% en consumo per cápita, debido al lavado y desinfección constante de las sedes, asímismo debido al cumplimiento del protocolo de bioseguridad que indica que el lavado de manos debe ser cada 2 horas |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se estableció la matriz " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", consolidando el consumo de agua de los meses mayo a junio, comparado con el mismo periodo de 2019 (año línea base), presentando una disminución del 29% en consumo y un aumento del 5% con respecto al indicador per cápita. ESte aumento se da porque en el periodo en estudio disminuyó considerablemente la asistencia de personal a las sedes, y además que producto de las medidas tendientes a disminuir el riesgo de contagio por COVID se ha incrementado el uso de este recurso en las jornadas de limpieza y desinfeccion. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se estableció la matriz " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", consolidando el consumo de agua de los meses julio a agosto, comparado con el mismo periodo de 2019 (año línea base), presentando una disminución del 29% en consumo en metros cúbicos y un aumento del 19% con respecto al indicador per cápita, este aumento se relaciona con la disminución en el ingreso de población en el año 2021 en comparación con el año 2019, y la emergencia sanitaria COVID-19 ha incrementado las jornadas de limpieza y desinfeccion que se dan al interior de las sedes. Asimismo, se realizó un análisis de los datos obtenidos y se proyecta un informe de consumo de agua realizados en las sedes de la Secretaría General. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | En la matriz "Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", se consolida el consumo de agua de los meses septiembre - octubre, en el que se compara con el mismo periodo del año 2019 (año línea base), obteniendo los siguientes resultados: Disminución del 2% en consumo en metros cúbicos y un aumento del 56% con respecto al indicador per cápita, este aumento se relaciona con la disminución en el ingreso de población en el año 2021 en comparación con el año 2019, así como el incremento de jornadas de aseo y limpieza, prodcuto de las acciones implementadas para disminuir la propagación del COVID 19..
Realizar bimestralmente una campaña en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la divulgación por la plataforma de la entidad la campaña en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, denominada "Cada gota cuenta". |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Articulación con SDA para la realización de una charla en uso eficiente de agua en el marco del día mundial del agua 24 de marzo. Se envio por la plataforma SOY 10 los tips de ahorro de agua en la SG. |  |  | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó divulgación por la plataforma de la entidad de algunos tips en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, denominada "Ahorra agua en casa", la cual tenía como objetivo fortalecer los conocimientos en las siguientes tematicas: convertir un sanitario ahorrador con metodo casero, verificar medidor y revisión de fugas en los sistemas hidrosanitarios de la oficina. |  |  | En el marco de la semana ambiental 2021, el día 1 se realizó actividades asociadas al Uso Eficiente del Agua, tales como: Emparéjate con el agua, concurso del día del agua, donde se realizaron preguntas de la Cartilla PIGA en el tema uso eficiente del agua, participaron 76 servidores de la Secretaría General, | 0.6% | 0.6% | Se realizó divulgación por medio del micrositio de la Entidad de la noticia llamada "Cuidar el agua, una labor que nos une". Actualmente cuenta con 51 vistas por parte de los servidores de la Entidad, allí se mencionaron las sedes con menor consumo per cápita y la importancia de los cambios de sistemas no ahorradores a sistemas ahorradores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | Se realizó el 27 de septiembre una actividad asociada al Uso Eficiente del agua, denonimanada ¿Qué tanto sabes de agua y energía? en laplataforma WORDWALL, donde se realizaron preguntas de la Cartilla PIGA en el tema uso eficiente del agua, en el que participaron 9 servidores de la Secretaría General. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | La Secretaría General desde el grupo PIGA con el apoyo del equipo de comunicaciones, realizó un video con los tips de ahorro de agua, el cual fue publicado a través de Soy 10 y YouTube, actualmente cuenta con 98 vistas por parte de los servidores de la Entidad. Allí se habla de la importancia de: cerrar la llave de jardinería una vez se termine su uso, reportar las fugas y la utilización del vaso al cepillar los dientes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Reemplazar anualmente el 50% de los sistemas hidrosanitarios no ahorradores de agua por sistemas ahorradores o accesorios ahorradores de agua caseros o tecnológicos, teniendo como línea base el inventario del año 2020. | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Se realiza inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios de las sedes de la Entidad, obteniendo el 88% de implementación en sistemas hidrosanitarios ahorradores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.8% | 0.8% | Al inicio de la vigencia 2021 en 26 sedes de la Entidad, (Centros de Encuentro Ciudad Bolivar, Patio Bonito, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Suba y Bosa; SuperCADEs Engativá, Bosa, Suba, 20 de Julio, CAD, Calle 13, Manitas, Américas y Social; CADES Ciudad Bolivar, Gaitana, La Victoria, Patio Bonito, Servitá; Centro Memoria Paz y Reconciliación, Imprenta Distrital, Archivo de Bogotá, Manzana Liévano, Parqueadero Calle 55 y Residencias Tequendama) de acuerdo al inventario de sistemas hidrosanitarios habían 222 sistemas hidrosanitarios no ahorradores, de los cuales durante el 2021 se reemplazaron 131 sistemas por ahorradores, lo que permitió superar la meta propuesta en un 9, realizando el 59% de cambios de sistema NO ahorradores a ahorradores.
Realizar bimestralmente una campaña de sensibilización ambiental a funcionarios y contratistas en reporte de fugas, control de consumos y daños en los sistemas hidrosanitarios con el fin de implementar oportunamente las correcciones. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.39% | 0.39% | El 26 de febrero se realizó una charla dirigida a los funcionarios y contratistas vía teams sobre prácticas ambientales con el apoyo de SDA |  |  |  | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con la Corporación Autonoma Regional - CAR, realizó el 18 de abril del año en curso capacitación en ahorro de agua y energía, enviando invitación a través de correos electronicos a todos los servidores de la entidad, logrando la participación de 18 servidores (12 funcionarios y 6 contratistas) de la Secretaría General . |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | En el marco de la Semana Ambiental se realizaron actividades por el día del agua para la Entidad el 1 de junio, en el que se emparejaron frases sobre el ahorro de agua a través de la plataforma Word Wall, allí participaron 76 servidores de la Secretaría General. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó el 31 de agosto de 2021, socialización en ahorro de agua y energía, enviando invitación a través de correos electronicos y emisión de comunicaicón en soy 10, a todos los servidores de la Entidad, obteniendo la participación de 26 servidores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con Aguas de Bogotá, realizó los días 13, 21 y 27 de octubre de 2021, socialización sobre la importancia de la protección y el manejo del sistema hídrico de la ciudad , en 9 sedes de la Secretaría General (Manzana Liévano, Archivo de Bogotá Imprenta Distrial, CADE La Victoria, CADE Gaitana, Centro de Encuentro Suba, SuperCADES 20 de Julio, Engativa y Suba), con la participación de 254 servidores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó el 29 de diciembre la divulgación por medio del micrositio Ambiental de la Entidad de la nota "Recomendaciones para Cuidemos el agua". Donde se mencionaron datos relevantes sobre tips de cuidado de agua, tales como: no dejar la llave abierta, instalar reductores de caudal, no vertir aceite y si observan fugas reportarlo a la Entidad.
Realizar semestralmente un informe con el análisis de las actividades que consumen más agua en la Secretaría General y la formulación de estrategias de ahorro | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realiza informe análisis de las actividades que más consumen agua en la Secretaría General y se presentaron 5 estrategias de ahorro en la Entidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se realiza informe con el análisis de las actividades que más consumen agua en la Secretaría General, en el cual se concluyó que la Entidad ha disminuido el consumo del servicio de agua en un 38%, respecto al año 2019, con un consumo de 21.1115 m3, y en el año 2021 un consumo de 13.078 m3 para el periodo comprendido entre enero y octubre en las 13 sedes comparables. Es importante mencionar que para las sedes: SuperCADE Manitas y CADE Gaitana, no se realiza el análisis comparativo ya que no se cuenta con información de vigencias anteriores, sin embargo, el consumo total de estas en el periodo enero a octubre del año 2021 es de: 898m3. Adicionalmente, se identificó que en las sedes: Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe, Centro de Encuentro Bosa, Centro Memoria Paz y Reconciliación, SuperCADE 20 Julio y SuperCADE Engativá; para el periodo comprendido entre enero a octubre del presente año, hubo un incremento importante ,por lo cual en dicho informe se proyectaron estrategias para contribuyan a disminuir y/o mantener el consumo en la sedes mencionadas.
USO EFICIENTE DE ENERGIA 13%
Realizar trimestralmente un inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos, que permita determinar el porcentaje de implementación de sistemas ahorradores y sistemas no ahorradores. | Dirección Administrativa y Financiera | 26 | [6 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó la actualización de los inventarios lumínicos de las 24 sedes de la SG, el cual se actualizará de manera trimestral |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | Se presenta inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos de las sedes de la Entidad, obteniendo el 96,09% de implementación en sistemas lumínicos ahorradores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se presenta inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos de las sedes de la Entidad, obteniendo el 97% de implementación en sistemas lumínicos ahorradores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. Sin embargo, Se realizó el inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos en 23 sedes concertadas de la Entidad, obteniendo el 97,14% de implementación en sistemas lumínicos ahorradores, producto del cambio de 125 sistemas no ahorradores a sistemas ahorradores, entre los meses de octubre y noviembre, en los que se incluye la instalación de 7 lámparas nuevas, que fueron necesarias en las sedes, Manzana Liévano, Residencias Tequendama y Centro de Encuentro Bosa para el mes de octubre. Quedando con un 2,86% de sistemas no ahorradores, en las sedes concertadas a noviembre | 0.78% | 0.78% | Se realizó el inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos en 23 sedes concertadas de la Entidad, obteniendo el 97,68% de implementación en sistemas lumínicos ahorradores, producto del cambio en el mes de diciembre de 6 sistemas no ahorradores a ahorradores, en los que se incluye la instalación de 2 lámparas nuevas, que fueron necesarias en la sede Residencias Tequendama. | 23.08%
Realizar bimestralmente el seguimiento y análisis del consumo de energía eléctrica en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de energía eléctrica, teniendo como línea base el consumo del año anterior. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la consolidación y anaílisis de los consumos de agua por sedes, diligenciando la matriz diseñada para este propósito. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", se consolido el consumo de energía de los meses febrero a marzo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2020, hubo una disminución del 10%, relacionada directamente a las medidas de emergencias decretada la emergencia sanitaria COVID-19 que se encuentran vigentes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de energía por sedes", se consolido el consumo de energía de los meses enero a mayo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2019, hubo una disminución del 26% en consumo. Adicionalmente, se debe resaltar que dada la emergencia sanitaria en el marco del COVID-19, existen algunas actividades como el uso de VPN (equipos de control remoto), que no disminuirán dada la alternancia presencial en las sedes de la Entidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de energía por sedes", se consolido el consumo de energía de los meses junio a julio de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2019, hubo una disminución del 21% en consumo y un aumento del 49% per cápita. el aumento en consumo per capita se produjo por que en el periodo en estudio disminuyó considerablemente la asistencia de personal a las sedes, producto de las medidas tendientes a disminuir el riesgo de contagio por COVID. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de energía por sedes", se consolido el consumo de energía de los meses agosto a septiembre de la presente vigencia, encontrando que en comparación con este mismo periodo de la vigencia 2019, hubo una disminución del 28% en consumo de kW/h y una disminución en la población del 48%, por tanto un aumento del 51% en el índice per cápita. El aumento en consumo per capita se produjo por que en el periodo en estudio disminuyó considerablemente la asistencia de personal a las sedes, producto de las medidas tendientes a disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Asimismo, se realizó un análisis de los datos obtenidos y se proyecta un informe de consumo de energía realizados en las sedes de la Secretaría General. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de energía por sedes", se consolido el consumo de energía de los meses octubre y noviembre de la presente vigencia, encontrando que en comparación con este mismo periodo de la vigencia 2019, hubo una disminución del 4% en consumo de kW/h y una disminución en la población en promedio del 45%, por tanto un aumento del 30% en el índice per cápita. El aumento en consumo per capita se produjo por que en el periodo en estudio disminuyó considerablemente la asistencia de personal a las sedes.
Realizar bimestralmente una campaña en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la campaña de uso eficiente de energía y posibles fugas de energía. |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Se envio por la plataforma SOY 10 los tips de ahorro de energía en la SG. |  |  | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó divulgación por la plataforma de la entidad de algunos tips en ahorro y uso eficiente de energía denominada "¿Qué puedes hacer para ahorra energía?", la cual tenía como objetivo fortalecer los conocimientos en las siguientes tematicas, apagar las luces al salir de algún lugar, desconectar los equipos electronicos, mantener las lámparas limpias, usar bombillos de bajo consumo y evitar mantener la puerta abierta de la nevera. |  |  | En el marco de la Celebración de la Semana ambiental, se realizaron actividades en el marco de día de la energía para la Entidad el 2 de junio, en el que se realizaron un concéntrese sobre energía sobre elementos eléctricos a través de la plataforma Word Wall, donde participaron 119 servidores, en la tarde se realizó una actividad de ruleta energética de manera presencial, donde participaron 29 personas en las sedes de la Secretaría General, para un total 148 servidores | 0.6% | 0.6% | Se realizó divulgación de "LA NOTA DE ENERGÍA" a través del correo institucional, a los gestores ambientales de la Entidad, quienes la socializaron con sus equipos de trabajo. Allí se mencionaron las sedes con menor consumo per cápita, tips referente al ahorro de energía y la importancia de los cambios de sistemas no ahorradores a sistemas ahorradores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | Se realizó el 27 de septiembre una actividad asociada al Uso Eficiente del energía, denonimanada ¿Qué tanto sabes de agua y energía? en laplataforma WORDWALL, donde se realizaron preguntas de la Cartilla PIGA en el tema uso eficiente del agua, en el que participaron 9 servidores de la Secretaría General. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | La Secretaría General con el apoyo del equipo de comunicaciones, realizó un video con los tips de ahorro de energía, el cual fue publicado a través de Soy 10 y YouTube, actualmente cuenta con 98 vistas por parte de los servidores de la Entidad. Allí se trataron tips: apagar la pantalla del computador cuando no lo uses, desenchufar el cargador del celular y tips para ahorrar energía con la iluminación de navidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Reemplazar durante la vigencias 2021, el 50% de los sistemas lumínicos no ahorradores por sistemas lumínicos de mayor eficiencia, teniendo como línea base el inventario del año 2020. | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Se presenta inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos de las sedes de la Entidad, obteniendo el 96,09% de implementación en sistemas lumínicos ahorradores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.8% | 0.8% | Al inicio de la vigencia 2021 en 26 sedes de la Entidad, (Centros de Encuentro Ciudad Bolivar, Patio Bonito, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Suba y Bosa; SuperCADEs Engativá, Bosa, Suba, 20 de Julio, CAD, Calle 13, Manitas, Américas y Social; CADES Ciudad Bolivar, Gaitana, La Victoria, Patio Bonito, Servitá; Centro Memoria Paz y Reconciliación, Imprenta Distrital, Archivo de Bogotá, Manzana Liévano, Parqueadero Calle 55 y Residencias Tequendama) de acuerdo al inventario de sistemas luminicos contaban con 629 sistemas lumínicos No ahorradores, de los cuales durante el 2021 se reemplazaron 427 sistemas por ahorradores, lo que permitió superar la meta propuesta en un 12%,realizando el 62% de cambios de sistemas NO ahorradores a ahorradores .
Realizar bimestralmente una campaña de sensibilización ambiental a funcionarios y contratistas en control de consumos de energía y daños en los sistemas lumínicos con el fin de implementar oportunamente las correcciones. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.39% | 0.39% | El 29 de febrero sesocializó la campaña de uso eficiente y control al consumo de energía dirigida a los funcionarios y contratistas po la plataforma de la entidad. |  |  |  | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con la Corporación Autonoma Regional - CAR, realizó el 18 de abril del año en curso capacitación en ahorro de agua y energía, enviando invitación a través de correos electronicos a todos los servidores de la entidad, logrando la participación de 18 servidores (12 funcionarios y 6 contratistas) de la Secretaría General . |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | En el marco de la Celebración de la Semana ambiental, se realizaron actividades en el marco de día de la energía para la Entidad el 2 de junio, en el que se realizaron un concéntrese sobre energía sobre elementos eléctricos a través de la plataforma Word Wall, donde participaron 119 servidores, en la tarde se realizó una actividad de ruleta energética de manera presencial, donde participaron 29 personas en las sedes de la Secretaría General, para un total 148 servidores |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó el 31 de agosto de 2021, socialización en ahorro de agua y energía, enviando invitación a través de correos electronicos y emisión de comunicaicón en soy 10, a todos los servidores de la Entidad, logrando la participación de 26 servidores. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó divulgación por medio del micrositio Ambiental de la Entidad de la nota "Recomendaciones para ahorrar energía". El cual cuenta con 53 vistas por parte de los servidores de la Entidad, allí se mencionaron datos relevantes sobre el consumo de energía en kW/h de equipos electrónicos, tales como: pantalla de computador, cargador de celular, ascensor y bombillos y la importancia de ahorrar en la Entidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | El 29 de diciembre se realizó divulgación por medio del micrositio Ambiental de la Entidad de la nota "Recomendaciones para ahorrar energía", allí se mencionaron datos relevantes sobre el consumo de energía en kW/h de equipos electrónicos, tales como: reemplazo de bombillos, apagado de luces, equipos eléctricos, daños eléctricos y uso de pilas recargables.
Realizar semestralmente un informe con el análisis de las actividades que consumen más energía en la Secretaría General y la formulación de estrategias de ahorro. | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realiza informe análisis de las actividades que más consumen Energía en la Secretaría General y se presentaron 4 estrategias de ahorro en la Entidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se realiza informe con el análisis de las actividades que más consumen energía en la Secretaría General, concluyendó que se concluye que la Entidad ha disminuido el consumo en un 21%, respecto al año 2019, para el total de las 14 sedes que cuentan con los datos de consumo y las hace comparables, ya que hubo disminución de consumo total entre estos años (2019 y 2021) de 381.915 kWh. Adiconalmente, se identificó que en las sedes: Centro de Encuentro Chapinero, Parqueadero Calle 55, SuperCADE 20 Julio, Manzana Liévano; para el periodo comprendido entre enero a octubre del presente año, hubo un incremento importante ,por lo que se proyectaron estrategias para contribuyan a disminuir y/o mantener el consumo de energía en la sedes mencionadas.
Instalar anualmente un sistema de sensor de movimiento o temporizador en una sede concertada de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realiza la instalación de un sensor de 360° en los baños de hombres y mujeres del primer piso del Centro de Encuentro de Rafael Uribe Uribe, logrando cumplir con la actividad en un 100% |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 38 %
Actualizar la cartilla para el manejo de los residuos sólidos de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 49 | [6 empty] | 0.79% | 0.79% | Se realizó la actualización dela cartilla de gestión ambiental |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2021 |  |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2021 |  |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2021 |  |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2021 |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 74.18%
Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos- PAIAERS de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | Se tienen vigentes los Acuerdo de Corresponsabilidad con las asociaciones de recicladores, se realiza la separación en la fuente, el diligenciamiento de las bitacoras y la consolidaci´pon de la información para el mes de enero 2021. | 0.79% | 0.79% | Se realiza la clasificación en la fuente de los reiduos aprovechables en cada una de las sedes. Se diligencian las bitacoras, se consolida la información y se gestionó con las asociaciones de reciclkadores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad la recoelcción. | 0.79% | 0.79% | Se realiza la clasificación en la fuente de los reiduos aprovechables en cada una de las sedes. Se diligencian las bitacoras, se consolida la información y se gestionó con las asociaciones de recicladores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad la recoelcción. | 0.79% | 0.79% | Se consolidó la información reportada por las diferentes sedes a traves de las bitacoras; se realizó la solicitud de recolección de residuos aprovechables a las asociaciones de recicladores. Además se hizo entrega de residuos aprovechables de 12 sedes de la entidad a las asociaciones de recicladores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad: Imprenta Distrital CE RUU Manzana Liévano Archivo de Bogotá SuperCade Américas Cade Patio Bonito CE Bosa SuperCade 20 de Julio SuperCade Suba Centro de Encuentro Suba SuperCade Engativá Centro de Encuentro Chapinero | 0.79% | 0.79% | Se consolidó la información reportada por las diferentes sedes a traves de las bitacoras; se realizó la solicitud de recolección de residuos aprovechables a las asociaciones de recicladores. Además se hizo entrega de residuos aprovechables de 5 sedes de la entidad a las asociaciones de recicladores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad: Imprenta Distrital CE RUU Manzana Liévano Archivo de Bogotá Centro de Encuentro Patio Bonito | 0.79% | 0.79% | Para este período se realizó la programación y recolección de residuos ordinarios aprovechables en las siguientes sedes: Centro de Encuentro Chapinero, SuperCade Engativá, Cade Patio Bonito, Centro de Encuentro Bosa, SuperCade Suba, Imprenta Distrital, SuperCade Manitas, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar, Centro de Encuentro RUU, Archivo de Bogotá y Manzana Liévano. Adicionalmente, se realizó la revisión de los documentos para el nuevo proceso de contratación (SGA-AC-1-2021) para la clasificación, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios aprovechables. Se informó a las organizaciones de recicladores la terminación de los contratos No. 001-2019 y 002-2019. | 0.79% | 0.79% | Para este período se realizó la programación y recolección de residuos ordinarios aprovechables en las siguientes sedes: Imprenta Distrital, Cade La Victoria, Manzana Liévano, Archivo de Bogotá y CMPR, entregando 2668,4 Kg a las asociaciones de recicladores. Adicionalmente, se realizó la evaluación del oferente del proceso de contratación (SGA-AC-1-2021) para la clasificación, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios aprovechables. A partir del 19 /07/2021 se dió finalización a los contratos de condiciones uniformes No. 001 y 002 de 2019 lo cual fue notificado mendiante memorandos radicados SGAMB 2-2021-20715 del 24/06/2021 y 2-2021-23154 del 19/07/2021 para la Asociación de recicladores semilleros del futuro para un ambiente mejor – Asosemilleros y con memorandos según radicados SGAMB 2-2021-20716 del 24/06/2021 y 2-2021-23153 del 19/07/2021 a la Asosciación de Recicladores El Triunfo - Asoretriunfo. | 0.79% | 0.79% | Para este período se desarrollaron las siguientes actividades: * Suscripción del contrato 4233000-789-2021 con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro. * Se elaboró la programación y recolección de residuos ordinarios aprovechables en 20 sedes. * Se elaboraron las terminaciones de los contratos de condiciones uniformes No. 001-2019 con Asoretriunfo y No. 002-2019 con Asosemilleros las cuales fueron aprobadas por la supervisora del contrato y remitidas a contratación. | 0.79% | 0.79% | Para este período se desarrollaron las siguientes actividades: * Reunión con los interlocutores del Acuerdo de Corresponsabilidad No. 4233000-789-2021 con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro. * Se elaboró la programación y recolección de residuos ordinarios aprovechables en 20 sedes. * Se realizó la actualización del documento Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos - PAIAERS. * Se realizó el reporte de los avances del primer semestre del 2021 respecto a la implementación del PAIAERS a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | 0.79% | 0.79% | Para este período se desarrollaron las siguientes actividades: * Programación y recolección de residuos ordinarios aprovechables en 21 sedes. * Reporte sobre la gestión de los residuos ordinarios generados durante el III trimestre del año ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | 0.79% | 0.79% | Para este período se desarrollaron las siguientes actividades: * Programación y recolección de residuos ordinarios aprovechables en 20 sedes: Archivo de Bogotá Manzana Liévano Imprenta Distrital Centro Memoria, Paz y Reconciliación Supercades: 20 de julio, Manitas, Bosa, Engativá, Suba, Américas Centros de Encuentro: Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa, Patio Bonito, Suba, Chapinero Cades: La Victoria, Los Luceros, Patio Bonito, la Gaitana, | 0.79% | 0.79% | * Para este período se realizó la programación y recolección de residuos aprovechables en 19 sedes: Archivo de Bogotá, Manzana Liévano, Centro Memoria, Paz y Reconciliación, SuperCade 20 de Julio, SuperCade Manitas, SuperCadeBosa, SuperCade Suba, SuperCade Américas, SuperCade Engativá, Imprenta Distrital, Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar, Centro de Encuentro Bosa, Centro de Encuentro Patio Bonito, Centro de Encuentro Suba, Centro de Encuentro Chapinero, Cade La Victoria, Cade Luceros y Cade La Gaitana; logrando realizar la entrega a la Asociación Puerta de Oro de 8.478 Kg de material con potencial aprovechable. * Se gestionaron las destrucciones IN SITU de documentación solicitadas por las dependencias: Archivo de Bogotá, OTIC, Subdirección Financiera y Alta Consejeria para los Derechos de las Victimas. * Se realizó el ingreso de la información de los certificados de gestión de los residuos aprovechables durante el 2021 en la nueva base de bitácoras. * Se realizó el envío del documento Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos bajo el radicado 2-2021-40535.
Actualizar e implementar en las sedes concertadas de la entidad, el Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | Se realizó la revisión para actualización del documento denominado Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la Secretaría General. Se cuenta con una alianza con LITO y GAIA , para la recolección de RESPEL en las sedes de la entidad. Se realiza separación en la fuente de este tipo de residuos, se embalan y rotulan y se entregan al gestor autorizado. | 0.79% | 0.79% | En el mes de febrero se realizó la clasificación de los RESPEL producidos en cada sede. Y se gestiono la entrega a los gestores autorizados de las sedes: CADE patio Bonito, Imprenta Distrital, Manzana Lievano, Parqueadero Calle 55 y Super Cade CAD. Los residuos se entregaron debidamente rotulados y con fichas de seguridad. | 0.79% | 0.79% | Se realizó el inventario de toners usados por sede y se solicitó la recolección a UNIPLES. Se inicio el acercamiento con LITO para generar un acuerdo de corresponsabilidad , con el objeto de recoger bombillas, RAES, pilas y luminarias generados en las sedes de la SG. | 0.79% | 0.79% | Se realizó inventario de los tonner usados en cada una de las sedes. Se coordinó la entrega de tonners usados con UNIPLES empresa contratista que los suministra. Se realizó rotulación de los RESPEL generados en las diferentes sedes de la Secretaría General. Se solicitó a la ARL POSITIVA capacitacipón en manejo y almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas en las sedes Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá. | 0.79% | 0.79% | Se coordinó la recolección de residuos peligrosos (pilas, luminarias RAEE) con la empresa gestora Lito S.A.S. Se realizó por parte de la ARL POSITIVA capacitación en manejo y almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas en las sedes Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá y a la empresa de aseo y cafetería Lasu. Se firmó el contrato No 775/2021 que tiene como objeto" Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C." | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Secretaría General, se programó y se recolectaron los residuos peligrosos en Manzana Liévano y Archivo de Bogotá, de acuerdo con el contrato 775 de 2021, suscrito con Serviecológico y cuyo objeto es “Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”. Se recogieron en Mazana Liévano 28,6 Kg y en Archivo de Bogota 76,5 Kg. Adicionalmente, se realizó la recolección por parte de la empresa Lito S.A.S. de residuos peligrosos y RAEES en las sedes: Archivo, ML, Cade La Victoria, Cade Luceros, SC Suba, Cade La Gaitana, SC Engativá, Cade Servita, Cade Chico, Cade Fontibon, Imprenta. Se realizó la actualización del documento Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de las sedes de la Secretaría General. | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Secretaría General, se realizó el embalaje y entrega de residuos eléctricos y electrónicos y luminarias en las sedes: Cade Patio Bonito, Centro de Encuentro Bosa, Archivo de Bogotá al gestor Lito S.A.S. Una vez el gestor entregue el certificado de gestión se podrá conocer los Kg gestionados. | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL se programó el embalaje de residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de las sedes: Cade Servitá, SuperCade Calle 13, SuperCade Suba, Cade Fontibón, Cade Bosa, Cade Kennedy, Cade Patio Bonito, Cade Plaza de las Américas, SuperCade Bosa, Cade Candelaria, Cade La Victoria, Cade Muzú, Cade Tunal y SuperCade Manitas. * Se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en la sede Manzana Liévano por concepto de: 33,3 Kg de tóner, 88,9 Kg luminarias y 76 Kg RAEE, gestionando 198,2 Kg. | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Secretaría General se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en: * CADE LA VICTORIA: 36,6 kg * CE RAFAEL URIBE URIBE: 15,8 Kg * SUPERCADE CAD: 39 Kg * SUPERCADE CALLE 13: 54,6 Kg Gestionando 146 Kg durante el mes de septiembre de RESPEL generados en estas 4 sedes. * Se realizó la actualización del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Secretaría General se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en: * CADE LA GAITANA: 6,6 kg * SUPERCADE SUBA: 54,8 Kg * CADE SERVITÁ: 107,4 Kg * CADE TOBERÍN: 12,2 Kg * CADE PLAZA DE LAS AMÉRICAS: 85,6 Kg * CADE PATIO BONITO: 41,3 Kg * CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO: 3,5 Kg * SUPERCADE BOSA: 42,9 Kg * CENTRO DE ENCUENTRO BOSA: 7,7 Kg Gestionando 362 Kg de RESPEL durante el mes de octubre. | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Secretaría General se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en: *ARCHIVO DE BOGOTÁ: 236 Kg *CENTRO DE ENCUENTRO CHAPINERO: 10,9Kg *MANZANA LIÉVANO: 336,25 Kg *SUPERCADE 20 DE JULIO: 57 Kg | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Secretaría General se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en: MANZANA LIÉVANO TOTAL= 283 Kg RAEE = 73,3 Kg Luminarias = 80,5 Kg Tóneres = 2,7 Kg Sólidos contaminados con Líquidos = 122,9 Kg Sólidos contaminados con hidrocarburos = 3,6 Kg
Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | Se proyecto el documento denominado Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital. | 0.79% | 0.79% | En la imprenta Distrital se está realizando la implementación del lan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL | 0.79% | 0.79% | Se solicito la actualización del inventario de sustancias químicas que utiliza la sede imprenta distrital y los posibles RESPEL que generan en la ejecución de su misionalidad. Se concertó con mantenimiento las condiciones de infraestructura requeridas para el cuarto de almacenamiento de RESPEL en la sede imprenta. | 0.79% | 0.79% | Se elaboró el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital, el cual está en revisión para aprobación. | 0.79% | 0.79% | Se realizó el rotulado de los residuos peligrosos que se generan en la sede y se almacenaron en la sede. Se firmó el contrato No 775/2021 que tiene como objeto" Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C." | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Imprenta Distrital se programó y se recogieron los residuos peligrosos en la Imprenta, de acuerdo con el contrato 775 de 2021, suscrito con Serviecológico y cuyo objeto es “Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.. Se recogieron 1013 Kg | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Imprenta Distrital se programó y recogieron los residuos peligrosos en la Imprenta, de acuerdo con el contrato 775 de 2021, suscrito con Serviecológico y cuyo objeto es “Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.. Se recogieron 626,6 Kg | 0.79% | 0.79% | Se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en la sede Imprenta Distrital por concepto de: 36,2 Kg sólidos contaminados, 126,2 Kg líquidos contaminados y 5,1 Kg tóner, gestionando 167,5 Kg de residuos peligrosos generados en la misionalidad de está sede. | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Imprenta Distrital se realizó el embalaje de residuos peligrosos. La cantidad de Residuos peligrosos embalados y etiquetados en la Imprenta Distrital durante el mes de septiembre fueron: 229 Kg, | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Imprenta Distrital se realizó el embalaje de residuos peligrosos. La cantidad de Residuos peligrosos embalados y etiquetados en la Imprenta Distrital durante el mes de octubre fueron: 50 Kg RESPEL Sólido 38 Kg RESPEL Líquidos 6 Kg de Toner | 0.79% | 0.8% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la IMPRENTA DISTRITAL, se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en la sede Imprenta Distrital por concepto de: *SÓLIDOS CON PINTURA: 120,1 Kg *TONER, CARTUCHOS Y CINTAS DE IMPRESORA: 8,4 Kg *LÍQUIDOS CONTAMINADOS CON PINTURA: 688 Kg *MEDICAMENTOS VENCIDOS: 1,2 Kg *RAEES (PERIFÉRICOS): 7,6 Kg | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la IMPRENTA DISTRITAL, se realizó por parte de Serviecológicos S.A.S., la recolección de residuos peligrosos en la sede Imprenta Distrital por concepto de: *Líquidos contaminado con químicos: 1536,4 Kg *Tóneres = 5,9 Kg *Sólidos contaminados con Tíntas: 74,3 Kg Total=1616,6 Kg
Diseñar e implementar la guía para la gestión de los vertimientos en la sede Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1.4% | 1.4% | Se elaboró la guía de vertimientos para las sedes Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá y se encuentra en proceso de inclusión en el SGC. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | En el marco de la implementación de la "Guía para la gestión de los vertimientos en la sede Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá", se realizó la caracterización de las aguas resiudales de las Sedes Archivo de Bogotá e Imprenta Distrital, con el laboratorio AMBIENCIQ INGENIEROS SAS de acuerdo al contrato 820 de 2021 |  |  | En el marco de la implementación de la guia, se recibieron los resultados de las caracterizaciones de vertimientos realizadas en el mes de junio en las sedes Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá, información que fue remitida a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante radicado 2-2021-24546 del 30 de Julio. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Realizar bimestralmente una campaña en gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la campaña degestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General , por la plataforma de la entidad. |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Se realizo una jornada de socialización de los tips para aprender a clasificar en la fuente, con el acompañamiento de LITO el 16 de marzo. |  |  | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó con el apoyo de la UAESP una charla acerca de la gestión de residuos ordinarios, que busca fortalecer los conocimientos en separación en la fuente de los residuos sólidos de los colaboradores y servidores de la entidad. |  |  | En el marco de la celebración de la Semana Ambiental se realizó con el apoyo de la UAESP una actividad de ASÓMATE A LA VENTANA sobre la gestión de residuos ordinarios, que busca fortalecer los conocimientos en separación en la fuente de los residuos sólidos de los colaboradores y servidores de la entidad. | 0.6% | 0.6% | Se realizó una campaña que fue publicada en Soy 10, en el sitio web de Gestión Ambiental y compartida por correo electrónico a los gestores ambientales, quienes la socializaron con sus equipos de trabajo. La campaña fue orintada al manejo de residuos como Pilas, baterias y bombillos que hacen parte de los residuos peligrosos. Con esta actividad se contribuye al fortaleciendo los conocimientos para la separación de manera adecuada de dichos residuos. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó una campaña presencial de gestión integral de residuos ordinarios en las sedes: Manzana Liévano, Imprenta Distrital, Archivo de Bogotá, SuperCade Suba, Cade Gaitana, Centro de Encuentro Suba, SuperCade Manitas, SuperCade Bosa, Cade Patio Bonito, Centro de Encuentro Kennedy, Centro de Encuentro Bosa, Centro de Encuentro Chapinero, SuperCade CAD y SuperCade Américas; esta actividad se ejecutó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó la capacitación en le tema de manejo de sustancias químicas, con el apoyo de la ARL, dirigida al personal de la Imprenta Distrital, Archivo de Bogotá, Subdirección de Servicios Administrativos y la empresa Lasu Se realizó la capacitación de Gestores y Enlaces Ambientales de las sedes de la Secretaría General, con el objeto de realizar la socialización de lineamientos ambientales y el nuevo formato para la captura mensual de información sobre la generación de residuos no aprovechables, aprovechables y peligrosos, contando con una asistencia de 46 participantes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Diseñar y aprobar la Guía para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 1.5% | 1.5% | Se elaboró la guía de RCD y manejo de obras, que busca establecer los procedimientos para almacenar y disponer de manera correcta los Residuos de Demolición y construcción que genera la Secretaría General en las diferentes sedes a traves de los mantenimientos y obras de infraestructura que realice. Está guía se encuentra en proceso de aprobación. |  |  | En el marco de la implementación de la "Guía para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Secretaría General", se realizó la recolección en el mes de junio de RCD para las siguientes sedes: Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe (16 m3), Imprenta (4m3) y Centro de Encuentro Bosa (7m3) |  |  | En el marco de la implementación de la "Guía para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Secretaría General", se realizó la recolección en el mes de julio de RCD para las siguientes sedes: Centro de Encuentro RUU e Imprenta, para un total de 20 m3. Asimismo, se gestionaron residuos de poda en las sedes: Imprenta Distrital y CE Bosa con volumen de 14,5 m3. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Entregar anualmente a las sedes de la Entidad que lo requieran, los elementos necesarios para la separación en la fuente , el pesaje y almacenamiento de los residuos sólidos generados. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.79% | 0.79% | Se realizó un análisis de necesidades e inventario de elementos para separación en la fuente, pesaje y almacenamiento de RS generados. Se iniciaron obras de adecuación del cuarto de RESPEL, aprovechables y ordinarios en la Sede Imprenta Distrital. Se realizó las actividades de reubicación de puntos ecologicos, canecas, duracar y otros elementos a las sedes que lo requerian. Se realizó la entrega de contenedores y básculas en 7 sedes de la entidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para esta actividad se realizo avance en el mes de abril de 2021 |  |  | Durante este mes se realizó la entrega de tapas para canecas de punto ecológico para las sedes: Archivo de Bogotá y CE RUU. |  |  | * Se realizó la dotación de 9 canecas de punto ecológico para el SuperCade Américas. |  |  | Se generaron los documentos precontractuales para la adquisición de básculas para el pesaje de los residuos generados en las diferentes sedes de la S.G., el cual se publico el 30 de septiembre con No 024-2021 en el SECOP II |  |  | Se realizó la entrega de kits de derrames para las sedes CE Bosa, SuperCade Bosa y CE Kennedy. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | * Se entregaron básculas para el pesaje de residuos en las siguientes 12 sedes: Cade Gaitana, Cade La Victoria, Cade Luceros, Cade Patio Bonito, Cade Servitá, Centro de Encuentro Bosa, Centro de Encuentro Chapinero, Centro de Encuentro Patio Bonito, Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe, SuperCade Engativá, SuperCade Manitas, SuperCade Suba.
Realizar semestralmente, un informe con el inventario y seguimiento a los registros de la Publicidad Exterior Visual – PEV de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1.5% | 1.5% | Se verificó que 19 sedes cuentan con registro de publicidad . exterior visual otorgado por la S.D.A y nos encontrando gestionando el registro para 7 sedes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.79% | 0.79% | Se generó el informe de estado del registro de publicidad exterior visual de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en cumplimiento del Decreto 959 de 2000 “Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá” y Resolución 931 de 2008 , donde se puede ver que en el momento se cuenta con PEV autorizados por la S.D.A. de 23 avisos en 18 sedes los cuales se encuentran vigentes. Así mismo se realizó la reubicación de los avisos de publicidad de 13 sedes , consolidación de la información y se realizó la solicitud de la asignación presupuestal, para tramitar los permisos correpondientes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | * Durante este período, se realizaron las solicitudes de evaluación de registros ante la Secretaría Distrital de Ambiente de 13 elementos de publicidad exterior visual (PEV) ubicados en 10 de las sedes administradas por la Entidad: Cade Bosa, Cade Candelaria, Cade Chicó, Cade Fontibón, Cade Kennedy, Cade Muzú, Cade Patio Bonito, Cade Santa Helenita, Cade Santa Lucía y Cade Suba.
Diseñar y aprobar la Guía para la gestión de Residuos especiales generados en la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realizó la elaboración de la guía de residuos especiales. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
CONSUMO SOSTENIBLE 15%
Desarrollar anualmente cuatro (4) mesas de trabajo con el Equipo de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 27 |  |  |  | 0.78% | 0.78% | El 22 de febrero se realizó la primera mesa de trabajo liderada por la gestora ambiental y dirigida al Equipo de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.78% | 0.78% | Se realizó la II reunión del equipo de compras públicas sostenibles, en la que se informaron los avances en el programa durante el período 17/02/2021 al 30/04/2021. Asì mismo se informó que se va a realizar en el mes de junio la actualización de la guía y se determinó un procedimiento para la consolidacipon de aportes de las diferentes áreas que conforman el equipo de Compras Públicas Sostenibles de la entidad y de otras áreas que lo deseen. |  |  | No aplica |  |  | Para este periodo no aplica reporte | 0.78% | 0.78% | * Se desarrolló la tercera reunión del equipo de compras públicas sostenibles, en la cual se presentó el avance en la inclusión y seguimiento de las obligaciones ambientales; se aprobó la actualización de la guía para la implementación de compras públicas sostenibles y el formato FT-1152 y, por último, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente se socializaron aspectos generales de las compras públicas sostenibles. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | El día 25/11/2021 se desarrolló la cuarta mesa de trabajo con el Equipo de compras públicas sostenibles, donde se presentó la versión final de la Guía para la Implementación de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. código 4233100-GS-092 , publicada en el sistema integrado de gestión y se socializaron los avances en la inclusión de claúsulas ambientales. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 27.52%
Desarrollar cuatro (4) actividades de socialización a supervisores de contrato sobre compras públicas sostenibles. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.39% | 0.39% | Se realizó la primera actividad de fortalecimiento al seguimiento de cláusulas ambientales por parte de los Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión con las dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Servicios Administrativos y Dirección Administrativa y Financiera. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó la segunda actividad de fortalecimiento al seguimiento de cláusulas ambientales por parte de los Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión con las dependencias: Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, Dirección Distrital de Calidad del Servicio, Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y Subdirección de Seguimiento a la Gestión, Inspección, Vigilancia y Control. |  |  | Se realizó la socialización del PIGA y obligaciones ambientales al personal de los contratos 776-2021 de vigilancia y 740-2021 de aseo y cafetería. Se realizó socialización del PIGA y obligaciones ambientales a entidades públicas con las que se sostienen convenios y contratos por parte de la DSDSC. Se realizó socialización del PIGA al personal de aseo, cafetería y administrativo del Archivo de Bogotá. |  |  | * Se llevo a cabo socialización al personal de la DSDSC y de la Personería de Bogotá, en la que se presentó el PIGA, obligaciones ambientales y aspectos generales a considerar en la validación de los soportes presentados por Contratistas. |  |  | Se realizó reunión el 16 de septiembre con los supervisores y apoyos a la supervisión de la Oficina Alta Consejeria de Paz, Victimas y Reconciliación con una participación de 10 personas, por medio delaplataforma TEAMS. |  |  | Se llevo a cabo socialización al personal de la DSDSC y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la que se presentó el PIGA, obligaciones ambientales y aspectos generales a considerar en la validación de los soportes presentados por Contratistas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | * El 9 de diciembre se efectuó socialización de criterios técnicos para el seguimiento de las cláusulas ambientales con los apoyos a la supervisión de la Dirección de Talento Humano.
Realizar anualmente un informe de diagnóstico y actualización de cláusulas ambientales contenidas en la Guía de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [6 empty] | 0% | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se elaboró informe de diagnóstico y actualización de la guía para la implementación de las compras públicas sostenibles. |  |  | No aplica a este período |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Se realizó el diligenciamiento del formulario diagnóstico de compras públicas sostenibles solicitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual fue enviado a la Dirección de Contratación para su verificación y aportes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Realizar la inclusión de cláusulas ambientales que permitan garantizar el cumplimiento normativo en el 100% de los procesos contractuales de la Entidad a los cuales les aplique. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.8% | 0.8% | Se realizó la verificación que todos los contratos de prestación de servicios se les incluyeran las clausulas ambientales. Para el desarrollo de esta actividad se envió el memorando con Radicado 3-2021-4807, a las siguientes áreas: Oficina Consejería de Comunicaciones, Oficina de Protocolo, Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Talento Humano, Subdirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Imprenta Distrital, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Oficina de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones, considerando que estas áreas suscribieron durante el 2020 procesos contractuales que incluyeron cláusulas ambientales | 0.8% | 0.8% | Se realizó la inclusion de clausulas ambientales a los 10 procesos precontractuales | 0.39% | 0.39% | Se ha realizado la verificación y aprobación de la inclusión de cláusulas ambientales en 40 procesos precontractuales de la entidad y realizado acompañamiento en evaluación técnica desde el componente ambiental para el proceso SGA-SASI-001-2021 de contratación de Transporte Especial. | 0.39% | 0.39% | Para el mes de abril se verificó y aprobo la inclusión de clausulas ambientales en 34 procesos contractuales lo que corresponde al 94,4% de los contratos suscritos por la entidad. Con el próposito de garantizar la inclusión de clausulas ambientales en todos los procesos contractuales que les aplique se han desarrollado capacitaciones, mesas de trabajo de manera periodica. | 0.39% | 0.39% | Con el próposito de garantizar la inclusión de cláusulas ambientales en todos los procesos contractuales que les aplique se han desarrollado capacitaciones y mesas de trabajo de manera periódica. Para el mes de mayo se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en 31 procesos contractuales lo que corresponde al 96,9% de los contratos suscritos por la entidad. | 0.39% | 0.39% | Se realizó la actualización de la base de contratos con cláusulas ambientales, de identificó que en el mes de junio el 100% de los contratos se incluyeron cláusulas ambientales. En lo corrido de la vigencia 2021 se realizó la verificación y aprobación de la inclusión de cláusulas ambientales en 99 procesos precontractuales de la entidad. | 0.6% | 0.6% | Se realizó la actualización de la base de contratos con cláusulas ambientales, se identificó que en el mes de julio el 97,5% de los contratos se incluyeron cláusulas ambientales. En lo corrido de la vigencia 2021 se realizó la verificación y aprobación de la inclusión de cláusulas ambientales en 115 procesos precontractuales de la entidad. | 0.39% | 0.39% | * Se realizó la verificación de 12 procesos precontractuales a los que se les aprobaron las obligaciones ambientales. * Para el mes de agosto de suscribieron 46 procesos contractuales en los que era posible inclurir obligaciones ambientales, en todos se incluyeron este tipo de obligaciones, es decir, que el 100% de los procesos suscritos en el período cuentan con cláusulas ambientales. | 0.5% | 0.5% | * Se realizó la verificación de 12 procesos precontractuales a los que se les aprobaron las obligaciones ambientales. * Para el mes de septiembre se suscribieron 38 procesos contractuales a los cuales se les incluyeron obligaciones ambientales, es decir, que el 100% de los procesos suscritos en el período cuentan con cláusulas ambientales. | 0.39% | 0.39% | * Se realizó la verificación de 9 procesos precontractuales a los que se les aprobaron las obligaciones ambientales. * Para el mes de octubre se suscribieron 17 procesos contractuales a los cuales se les incluyeron obligaciones ambientales, es decir, que el 100% de los procesos suscritos en el período cuentan con cláusulas ambientales. | 0.5% | 0.5% | * Se realizó la verificación de 5 procesos precontractuales a los que se les aprobaron las obligaciones ambientales. * Para el mes de noviembre se suscribieron 19 procesos contractuales a los cuales era posible inlcuir obligaciones ambientales, de estos procesos el 84% incluyeron cláusulas ambientales. | 0.39% | 0.39% | * Se realizó la verificación de 3 procesos precontractuales a los que se les aprobaron las obligaciones ambientales. * Para el mes de diciembre se suscribieron 9 procesos contractuales a los cuales era posible incluir obligaciones ambientales, lo que corresponde al 100% de los procesos contractuales suscritos.
Realizar bimestralmente un informe de estado de cumplimiento de cláusulas ambientales incluidas en los contratos de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.78% | 0.78% | Se reaizó el informe bimestral del cumplimiento en la inclusión de clausulas ambientales. |  |  |  | 0.78% | 0.78% | Una vez realizado el informe de estado de cumplimiento de cláusulas ambientales, se concluyó que para el mes de abril nueve (9) dependencias reportaron información del seguimiento de las cláusulas ambientales en los contratos vigentes . En total se verificó la información de 15 contratos. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se elaboró informe del estado de cumplimienro de las cláusulas ambientales incluidas en los contratos de la entidad. |  |  | No aplica a este período | 0.4% | 0.4% | * Se realizó la revisión de las obligaciones ambientales correspondientes a 36 contratos a cargo de 5 dependencias de la entidad y se prersentó el contenido de este informe ante la Comité de Compras Públicas Sostenibles desarrollada el 23 de agosto del año en curso. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se realizó la revisión de las obligaciones ambientales correspondientes a 40 contratos a cargo de 6 dependencias de la entidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | * Se realizó el informe del estado de cumplimiento de las cláusulas ambientales para el período del 01/11/2021 al 30/12/2021.
PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES 21%
Desarrollar mensualmente una actividad para el fomento uso de la bicicleta como medio de transporte al trabajo, en los días sin Carro Distrital | Dirección Administrativa y Financiera | 31 | 0.78% | 0.78% | Se socializo la charla de movilidad sostenible de la Secretaria Distrital de Movilidad. Se generaron las piezas comunicativas de movilidad sostenible de la entidad y se socializaron a traves de la plataforma a funcionarios y contratistas. | 0.78% | 0.78% | Se realizaron actividades de movilidad sostenible el 4 de febrero en la imprenta distrital y en la sede Manzana Lievano. | 0.78% | 0.78% | Se realizó una jornada de movilidad sostenible, en el día sin carro, caminando desde la torre colpatria hasta la SG o el archivo . Se realizó la invitación a la charla virtual del Día de la Movilidad Sostenible el 4 de marzo 2021 liderada por Secretaría de Movilidad. | 0.78% | 0.78% | Teniendo en cuenta que el primer jueves de abril fue festivo, razón por la cual no se pudo llevar a cabo la acostumbrada caminata al sitio de trabajo, se diseño una pieza gráfica invitando a los funcionarios y colaboradores a realizar mantenimiento preventivo a la bicicleta y se difundio a traves del aplicativo SOY10. | 0.78% | 0.78% | Durante este mes de mayo se adelantaron varias actividades relacionadas con prácticas sostenibles así: - Elaboración de indicadores sobre prácticas sostenibles - Socialización campaña Ponte en mis Pedales - Socialización campaña vehículo compartido - Invitación charla Movilidad Sostenible - Preparación actividades semana ambiental | 0.78% | 0.78% | "Durante la semana ambiental, con el apoyo del IDRD, quien nos hizo préstamo de 20 bicicletas, se realizó una jornada para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Hubo una participación de 38 personas, quienes se desplazron desde la Manzana Liévano hasta el parque de la Independencia, ida y regreso. De igual manera se realizáron caminatas en otras sedes de la entidad; participaron el Súper cade de Engativá, Súper Cade Bosa, Cade Santa helenita, Cade Patio Bonito, Cade Servitá, Cade Chicó y Cade Muzú. | 0.78% | 0.78% | Se adelantó la campaña del día de la Movilidad Sostenible, el primero de julio de 2021, en donde se programó la caminata habitual desde la Torre Colpatria a la manzana Liévano, como una manera de fomentar el desplazamiento a la entidad a pie y en bicicleta, como una práctica sostenible. Se invitó a los funcionarios y colaboradores de la entidad a la capacitación en eco-conducción programada por la SDA. Se realizó una campaña para fomentar el uso del trasnporte público, como medio alternativo de desplazamiento, que ayuda con la disminución de la contaminación al medio ambiente. | 0.78% | 0.78% | Se adelantó la campaña del día de la Movilidad Sostenible, el 5 de agosto de 2021, en donde se programó la caminata habitual desde la Torre Colpatria a la Manzana Liévano, como una manera de fomentar el desplazamiento a la entidad a pie y en bicicleta, como una práctica sostenible; en esta jornada hubo una participación de 50 personas. Con el apoyo de la Secretaría de Movilidad se adelantó un programa de marcación de biciletas el día 27 de agosto dirigida a todos los colaboradores de la entidad. Se adelantaron las gestiones pertinentes y se recibió el Sello Calidad de Oro a nuestros Bicicparqueaderos, por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. | 0.78% | 0.78% | Se adelantó la campaña del día de la Movilidad Sostenible, el 2 de septiembre de 2021, en donde se programó la caminata habitual desde la Torre Colpatria a la Manzana Liévano, como una manera de fomentar el desplazamiento a la entidad a pie y en bicicleta; en esta jornada hubo una participación de 53 personas. En la última semana de septiembre se organizaron actividades en conmemoración de la semana de la bicicleta; se realizaron diferentes actividades: taller presencial con la SDM, actividades lúdicas, ciclo paseos, conversatorio virtual y cultura de la bici con el apoyo del IDRD. Contamos con la participación de 173 personas en las diferentes actividades. | 0.78% | 0.78% | Para el mes de octubre, en el día de la Movilidad Sostenible, se adelantó una campaña para invitar a las personas de la entidad a llegar a la entidad a pie o en bici, como una manera de fomentar el uso de medios de transporte sostenibles. Se programó la caminata desde la Torre Colpatria, en la que participaraon 11 personas. | 0.78% | 0.78% | Para el mes de noviembre, se realizó el día de la Movilidad Sostenible, se adelantó una campaña para invitar a funcionarios y contratistas de la Entidad a llegar a la entidad a pie o en bici, como una manera de fomentar el uso de medios de transporte sostenibles. Se programó la caminata desde la Torre Colpatria, en la que participaron 25 personas. De igual manera, con el apoyo del IDRD, se adelantaron jornadas lúdicas en las distintas dependencias de la Entidad, para fomentar el uso de la bicicleta, en donde participaron 46 personas. Finalmente, se realizó una campaña a través de Soy 10 para fomentar el uso del transporte público. | 0.78% | 0.78% | Para el mes de diciembre, se realizó el día de la Movilidad Sostenible, se adelantó una campaña para invitar a funcionarios y contratistas de la Entidad a llegar a la entidad a pie o en bici, como una manera de fomentar el uso de medios de transporte sostenibles. Se programó la caminata desde la Torre Colpatria, en la que participaron 35 personas. | 40.04%
Desarrollar trimestralmente una actividad de socialización de los lineamientos de la politica cero papel dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Se generaron las piezas comunicativas de la politica de cero papel en la entidad y se socializaron por medio de la plataforma. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó el 25 de mayo de 2021 la charla "SÚMATE AL CERO PAPEL Y AYUDA AL PLANETA", vía TEAMS. Con el fin de promover prácticas para disminuir el consumo de papel dentro de la entidad. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente y realizó el 30 de agosto de 2021 una socialización sobre cero papel, enviando invitación a través de correos electronicos, a todos los servidores de la Entidad, logrando la participación de 18 servidores, distribuidos en 5 contratistas y 13 funcionarios |  |  | Se realizó el 30 de septiembre reunión con Sistema de gestión documental y las TIC, para de manera conjunta revisar la politica Cero Papel y buscar acciones de implementación conjuntas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó divulgación por medio del micrositio de la Entidad de la noticia llamada "Ecotips para el uso del papel". Allí se mencionaron los beneficios para los servidores para el ambiente, y los tips de papel que se deben tener en cuenta al interior de la Entidad. Asimismo, se envió la invitación a través de los correos electronicos, a todos los enlaces ambientales, logrando una visualización de 20 funcionarios y/o contratistas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Realizar semestralmente un diagnóstico e intervención ambiental en las sedes concertadas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó el diagnóstico ambiental de las 24 sedes de la SG, el cual se actualizará de manera semestral y se generó un informe de necesidades ambientales por sede, para determinar las acciones a realizar en cada una de ellas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para esta actividad se realizó avance en el mes de marzo de 2021 |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se realizaron26 visitas de intervención ambiental en las sedes de la S.G. para verificar condiciones ambientales en las instalaciones. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Realizar semestralmente un reporte y seguimiento de los arreglos locativos de las sedes concertadas de las Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.78% | 0.78% | El grupo de mantenimiento remite informe y reporte de los arreglos locativos de 22 sedes concertadas de la SG, obteniendo un 55% de arreglos realizados al interior de la Entidad, a su vez se obtiene el 99.8% del cumplimimiento de la programación establecida por el área de mantenimiento. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | El grupo de mantenimiento remite informe donde reportan los arreglos locativos de las sedes concertadas de la Secretaría General, de acuerdo a las necesidades encontradas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Realizar semestralmente un informe de seguimiento y actualización de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales y de la matriz normativa. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.78% | 0.78% | Se realiza el informe de seguimiento y actualización de la Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, así mismo se envía la matriz a la Secretaría Distrital de Ambiente para revisión y se ajusto de acuerdo a las indicaciones dadas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Realizar semestralmente un informe de seguimiento y actualización de la matriz de riesgos ambientales de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó la actualización de la matriz de riesgos ambientales, donde se realizaron ajustes en la unificación de los riesgos dejando 8 riesgos de los 18 con los que anteriormente se contaba, asimismo se realizaron los ajustes pertinentes en los controles operacionales de cada uno de estos. Con base en lo anterior, el equipo realizará seguimiento a los controles operacionales una vez se encuentre en el SGC. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Se actualizó el formato 1117 matriz de riesgos ambientales para permitir realizar controles operacionales más acordes a los riesgos existentes, está en revisión. | 0.78% | 0.78% | El equipo PIGA, a través de mesas de trabajo, realizó la actualización de las actividades en el procedimiento, en el que se realizó la separación de la matriz aspectos e impactos ambientales y de riesgos ambientales, además incluyó en la actividad 9, el paso a paso en caso de materialización de los mismos. En cuanto al formato, se vio la necesidad de adoptar la metodología de la administración de riesgos de la Función Pública (DAFP), para identificar apropiadamente los riesgos. Todo lo anterior, se consolido en el informe de seguimiento de riesgos ambietnales de la Secretaría General. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Revisar y actualizar anualmente la matriz normativa de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realiza actualización de la matriz normativa, excluyendo y actualizando normas que no hacian parte de la misionalidad de la Entidad, dado lo anterior, se cuenta con 152 normas con cumplimiento. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Se realizó la actualización de la matriz normativa y se envio a la S.D.A. para revisión. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Calcular anualmente la huella de carbono en las sedes concertadas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Los cálculos y el informe de la huella de carbono se reporta anualmente en el mes de enero, reportanto la vigencia anterior a través de la plataforma STORM USER |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realiza el calculo de la huella de carbono de las sedes concertadas de la Secretaría General, con un periodo comprendido de enero a noviembre, en la cual se obtuvo un total de 690,41 tonCO2, por lo que se generaron alternativas de mitigación y compensación en tres líneas: Línea de mitigación, Línea Transporte y Movilidad y por último línea de compensación
Implementar anualmente, una fachada, techo, terraza, jardín vertical o jardín, en una sede concertada de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  |  | 0.78% | 0.78% | Se realizaron actividades los días 13, 21 y 27 de julio de 2021, en el Centro de Encuentro Suba, para la implementación de huerta en los espacios de la sede. Con lo anterior, se adecuó un espacio de 66 cm X 8,4 metros en el que se plantó lechuga, zanahoria y espinaca, siembra en otro espacio de 78 cm X 11,3 metros de largo, de acelga y espinaca así mismo se realizó ampliación en un espacio de 4mts de ancho X 13,92 mts de largo en el que se encuentran sembradas lechugas, espinacas y hortalizas. Completando 70 m2 en total de huerta urbana en el Centro de Encuentro Suba; en dicha actividad han participado servidores, personal de vigilancia, personal de aseo y cafetería, victimas y personal del Jardín Botánico. Por otra parte, se han realizado mesas de trabajo con el IDPC y JBB, para implementar una huerta urbana en la sede Manzana Liévano, realizando reuniones para determinar el plan de trabajo, así mismo, se solicitó mediante oficios al JBB e IDPC la desginación del personal de apoyo, para la realización de estas actividades durante el segundo semestre del año 2021, se diseño un plano, donde se plasmo como se verá el sitio una vez se implemente la huerta. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  | 0.4% | Se realizó solicitud ante la Secretaría de Ambiente, de un concepto de árbolado en el espacio de la huerta urbana, por posible riesgo, esta solicitud se realizó bajo el oficio 2-2021-28470, una vez se obtuvo respuesta se realizó la intervención requerida. Por otra perte, se realizó apertura a la inscripción mediante formulario FORMS a todos los que quisieran participar en la creación del proyecto de la huerta urbana en la sede Manzana Liévano, con la inscripción de 38 personas. |  |  | Durante el mes de octubre se han realizado jornadas de socialiación e implementación de la huerta urbana en la sede Manzana Liévano, con la participación de 35 personas promedio, en el que se ha logrado sembrar, Cebolla larga, lechuga mitzuna, lechuga morada, lechuga crespa, acelga roja, acelga verde, rabano, lechuga mostaza, menta, hierbabuena, calabacin y repollo morado. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. Sin embargo, con el acompañamiento del Jardín botánico José Celestino Mutis, se realizó el diagnóstico de las sedes CE Rafael Uribe Uribe y SuperCADE Bosa, con el fin de definir si cuentan con el espacio adecuado para la implementación de huertas urbanas en cada una de las sedes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
Diseñar y desarrollar trimestralmente una campaña de socialización en adaptación y mitigación al cambio climático, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el hogar y en la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó el 24 de febrero la charla "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO", vía TEAMS. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó el 19 de mayo de 2021 via Teams charla "MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO", con el fin de promover prácticas sostenibles entre funcionarios y contratistas para mitigar el cambio climático. |  |  | Para esta actividad se realizó avance en el mes de mayo de 2021, así mismo, en el marco de la celebración de la semana ambiental se realizaron actividades en el dia 3 de implementación de prácticas sostenibles, donde se promovieron prácticas sostenibles las cuales ayudan a mitigar el camnbio climático |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Jardín Botánico, realizó el 27 de agosto de 2021 una socialización sobre la implementación de la huerta urbana en Manzana Liévano, donde se presentó la iniciativa a los servidores, mostrando las bondades de la implementación de está en la sede. Se envió la invitación a través de los correos electronicos, a todos los servidores de la Entidad, logrando la participación de 18 de ellos. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó divulgación por medio del micrositio de la Entidad de la noticia llamada "Lo que debes saber acerca de COP". Allí se mencionaron: Qué es COP, los compromisos adquiridos en el COP 26 y como desde la perspectiva de cada servidor puede contrubir al cambio climático. Asimismo, se envió la invitación a través de los correos electronicos, a todos los enlaces ambientales, logrando una visualización de 29 funcionarios y/o contratistas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte.
TOTALES |  | 158 | 5.5% | 5.45% |  | 9% | 8.96% |  | 8.2% | 8.23% |  | 11.4% | 11.35% |  | 8.6% | 8.57% |  | 8.6% | 8.61% |  | 6.3% | 6.33% |  | 8.2% | 8.24% |  | 7.8% | 7.78% |  | 8.2% | 8.23% |  | 7.4% | 7.39% |  | 10.6% | 10.61% |  | 99.75%
EN PROYECTO DE INVESIÓN |  |  | 5.5% | 5.5% |  | 9% | 9% |  | 8.2% | 8.2% |  | 11.4% |  |  | 8.6% |  |  | 8.6% |  |  | 6.3% |  |  | 8.2% |  |  | 7.8% |  |  | 8.2% | 8.2% |  | 7.4% | 7.39% |  | 10.6% | 10.6% |  | 99.75%
|  | 8 |  |  |  | 14 |  |  | 13
PONDERACIÓN PROGRAMAS
1. USO EFICIENTE DE AGUA 13% | El porcentaje correspondiente a cada programa del plan institucional de gestión ambiental, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno.
2. USO EFICIENTE DE ENERGIA 13%
3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 38%
5. PROGRAMA CONSUMOS SOSTENIBLE 15%
4. PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES 21%
[33 empty] | 13 |  |  | 10 |  |  | 25
[33 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  | 26
[33 empty] | 38 |  |  | 14 |  |  | 49
[33 empty] | 15 |  |  | 14 |  |  | 27
[33 empty] | 21 |  |  | 15 |  |  | 31
13
11
|  |  |  | 0.227 | [31 empty] | 14
13
13
13
14
Note on AM11: Nohora Constanza Siabato Lozano: Por favor colocar las fechas en las que se hizo la divulgación.
Note on AM12: Nohora Constanza Siabato Lozano: Es viable aterrizar alguna cifra o dato es que no se dice nada realmenete.
Note on AM18: Nohora Constanza Siabato Lozano: Por favor colocar las fechas.
Note on AM34: Nohora Constanza Siabato Lozano: Podemos coocar la fecha?