## Plan PIGA 2021
PLAN DE ACCIÒN ANUAL - PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA 2021
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 2021
|  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  |  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | RESULTADO %
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 13%
Realizar trimestralmente un inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios, que permita determinar el porcentaje de implementación de sistemas ahorradores y sistemas no ahorradores. | Dirección Administrativa y Financiera | 25 |  |  |  | 0.78% | 0.78% | Se dio inicio con el levantamiento del inventario y consolidación de las estrcuturas hidraulicas ahorradoras existentes | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.78% | 0.8% | Se actualizaron los inventarios hidrosanitarios de las 24 sedes de la Secretaría General, donde se evidenció que se realizó el cambio de 8 sistemas hidrosanitarios, equivalente al 0,68 del total de los mismos, lo que nos permitió alcanzar el 83,12 % de sistemas ahorradores en las 24 sedes concertadas. |  |  | Se realiza inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios de las sedes de la Entidad, obteniendo el 88% de implementación en sistemas hidrosanitarios ahorradores. |  |  |  | 0.78% | [8 empty] | 0.78% | [5 empty] | 18.92%
Realizar bimestralmente el seguimiento y análisis del consumo de agua en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de acueducto, teniendo como línea base el consumo del año anterior. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la consolidación y anaílisis de los consumos de agua por sedes, diligenciando la matriz diseñada para este propósito. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", se consolido el consumo de agua de los meses enero a marzo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2020, hubo una disminución del 39%, relacionada directamente a las medidas de emergencias decretada la emergencia sanitaria COVID-19 que se encuentran vigentes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", se consolido el consumo de agua de los meses enero a mayo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2019, hubo una disminución del 28% en consumo, relacionada directamente a las medidas de emergencias decretada la emergencia sanitaria COVID-19 que se encuentran vigentes, y un aumento del 17% en consumo per cápita, debido al lavado y desinfección constante de las sedes, asímismo debido al cumplimiento del protocolo de bioseguridad que indica que el lavado de manos debe ser cada 2 horas |  |  |  | 0.39% | [5 empty] | 0.39% | [5 empty] | 0.39%
Realizar bimestralmente una campaña en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la divulgación por la plataforma de la entidad la campaña en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, denominada "Cada gota cuenta". |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Articulación con SDA para la realización de una charla en uso eficiente de agua en el marco del día mundial del agua 24 de marzo. Se envio por la plataforma SOY 10 los tips de ahorro de agua en la SG. |  |  | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó divulgación por la plataforma de la entidad de algunos tips en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, denominada "Ahorra agua en casa", la cual tenía como objetivo fortalecer los conocimientos en las siguientes tematicas: convertir un sanitario ahorrador con metodo casero, verificar medidor y revisión de fugas en los sistemas hidrosanitarios de la oficina. |  |  | En el marco de la semana ambiental 2021, el día 1 se realizó actividades asociadas al Uso Eficiente del Agua, tales como: Emparéjate con el agua, concurso del día del agua, donde se realizaron preguntas de la Cartilla PIGA en el tema uso eficiente del agua, participaron 76 servidores de la Secretaría General, | 0.6% | [5 empty] | 0.5% | [5 empty] | 0.5%
Reemplazar anualmente el 50% de los sistemas hidrosanitarios no ahorradores de agua por sistemas ahorradores o accesorios ahorradores de agua caseros o tecnológicos, teniendo como línea base el inventario del año 2020. | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Se realiza inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios de las sedes de la Entidad, obteniendo el 88% de implementación en sistemas hidrosanitarios ahorradores. | [15 empty] | 0.8%
Realizar bimestralmente una campaña de sensibilización ambiental a funcionarios y contratistas en reporte de fugas, control de consumos y daños en los sistemas hidrosanitarios con el fin de implementar oportunamente las correcciones. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.39% | 0.39% | El 26 de febrero se realizó una charla dirigida a los funcionarios y contratistas vía teams sobre prácticas ambientales con el apoyo de SDA |  |  |  | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con la Corporación Autonoma Regional - CAR, realizó el 18 de abril del año en curso capacitación en ahorro de agua y energía, enviando invitación a través de correos electronicos a todos los servidores de la entidad, logrando la participación de 18 servidores (12 funcionarios y 6 contratistas) de la Secretaría General . |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | En el marco de la Semana Ambiental se realizaron actividades por el día del agua para la Entidad el 1 de junio, en el que se emparejaron frases sobre el ahorro de agua a través de la plataforma Word Wall, allí participaron 76 servidores de la Secretaría General. |  |  |  | 0.39% | [5 empty] | 0.39% | [5 empty] | 0.39%
Realizar semestralmente un informe con el análisis de las actividades que consumen más agua en la Secretaría General y la formulación de estrategias de ahorro | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realiza informe análisis de las actividades que más consumen agua en la Secretaría General y se presentaron 5 estrategias de ahorro en la Entidad. | [15 empty] | 0.78%
USO EFICIENTE DE ENERGIA 13%
Realizar trimestralmente un inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos, que permita determinar el porcentaje de implementación de sistemas ahorradores y sistemas no ahorradores. | Dirección Administrativa y Financiera | 26 | [6 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó la actualización de los inventarios lumínicos de las 24 sedes de la SG, el cual se actualizará de manera trimestral |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | Se presenta inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos de las sedes de la Entidad, obteniendo el 96,09% de implementación en sistemas lumínicos ahorradores. | [6 empty] | 0.78% | [8 empty] | 0.78% |  |  | 18.74%
Realizar bimestralmente el seguimiento y análisis del consumo de energía eléctrica en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de energía eléctrica, teniendo como línea base el consumo del año anterior. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la consolidación y anaílisis de los consumos de agua por sedes, diligenciando la matriz diseñada para este propósito. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de agua por sedes", se consolido el consumo de energía de los meses febrero a marzo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2020, hubo una disminución del 10%, relacionada directamente a las medidas de emergencias decretada la emergencia sanitaria COVID-19 que se encuentran vigentes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.5% | 0.5% | En la Matriz denominada " Seguimiento y análisis de los consumos de energía por sedes", se consolido el consumo de energía de los meses enero a mayo de la presente vigencia, encontrando que al comparar este mismo periodo de la vigencia 2019, hubo una disminución del 26% en consumo. Adicionalmente, se debe resaltar que dada la emergencia sanitaria en el marco del COVID-19, existen algunas actividades como el uso de VPN (equipos de control remoto), que no disminuirán dada la alternancia presencial en las sedes de la Entidad. |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 0.39% | [5 empty] | 0.39%
Realizar bimestralmente una campaña en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la campaña de uso eficiente de energía y posibles fugas de energía. |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Se envio por la plataforma SOY 10 los tips de ahorro de energía en la SG. |  |  | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó divulgación por la plataforma de la entidad de algunos tips en ahorro y uso eficiente de energía denominada "¿Qué puedes hacer para ahorra energía?", la cual tenía como objetivo fortalecer los conocimientos en las siguientes tematicas, apagar las luces al salir de algún lugar, desconectar los equipos electronicos, mantener las lámparas limpias, usar bombillos de bajo consumo y evitar mantener la puerta abierta de la nevera. |  |  | En el marco de la Celebración de la Semana ambiental, se realizaron actividades en el marco de día de la energía para la Entidad el 2 de junio, en el que se realizaron un concéntrese sobre energía sobre elementos eléctricos a través de la plataforma Word Wall, donde participaron 119 servidores, en la tarde se realizó una actividad de ruleta energética de manera presencial, donde participaron 29 personas en las sedes de la Secretaría General, para un total 148 servidores | 0.6% | [5 empty] | 0.5% | [5 empty] | 0.5%
Reemplazar durante la vigencias 2021, el 50% de los sistemas lumínicos no ahorradores por sistemas lumínicos de mayor eficiencia, teniendo como línea base el inventario del año 2020. | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Se presenta inventario cuantitativo de los sistemas lumínicos de las sedes de la Entidad, obteniendo el 96,09% de implementación en sistemas lumínicos ahorradores. | [15 empty] | 0.8%
Realizar bimestralmente una campaña de sensibilización ambiental a funcionarios y contratistas en control de consumos de energía y daños en los sistemas lumínicos con el fin de implementar oportunamente las correcciones. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.39% | 0.39% | El 29 de febrero sesocializó la campaña de uso eficiente y control al consumo de energía dirigida a los funcionarios y contratistas po la plataforma de la entidad. |  |  |  | 0.39% | 0.39% | La Secretaría General a través de la Dirección Administrativa y Financiera en articulación con la Corporación Autonoma Regional - CAR, realizó el 18 de abril del año en curso capacitación en ahorro de agua y energía, enviando invitación a través de correos electronicos a todos los servidores de la entidad, logrando la participación de 18 servidores (12 funcionarios y 6 contratistas) de la Secretaría General . |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | En el marco de la Celebración de la Semana ambiental, se realizaron actividades en el marco de día de la energía para la Entidad el 2 de junio, en el que se realizaron un concéntrese sobre energía sobre elementos eléctricos a través de la plataforma Word Wall, donde participaron 119 servidores, en la tarde se realizó una actividad de ruleta energética de manera presencial, donde participaron 29 personas en las sedes de la Secretaría General, para un total 148 servidores |  |  |  | 0.39% | [5 empty] | 0.39% | [5 empty] | 0.39%
Realizar semestralmente un informe con el análisis de las actividades que consumen más energía en la Secretaría General y la formulación de estrategias de ahorro | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realiza informe análisis de las actividades que más consumen Energía en la Secretaría General y se presentaron 4 estrategias de ahorro en la Entidad. | [15 empty] | 0.78%
Instalar anualmente un sistema de sensor de movimiento o temporizador en una sede concertada de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  |  | 0.39%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 38 %
Actualizar la cartilla para el manejo de los residuos sólidos de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 49 | [6 empty] | 0.79% | 0.79% | Se realizó la actualización dela cartilla de gestión ambiental |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2021 | [18 empty] | 60.15%
Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos- PAIAERS de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | Se tienen vigentes los Acuerdo de Corresponsabilidad con las asociaciones de recicladores, se realiza la separación en la fuente, el diligenciamiento de las bitacoras y la consolidaci´pon de la información para el mes de enero 2021. | 0.79% | 0.79% | Se realiza la clasificación en la fuente de los reiduos aprovechables en cada una de las sedes. Se diligencian las bitacoras, se consolida la información y se gestionó con las asociaciones de reciclkadores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad la recoelcción. | 0.79% | 0.79% | Se realiza la clasificación en la fuente de los reiduos aprovechables en cada una de las sedes. Se diligencian las bitacoras, se consolida la información y se gestionó con las asociaciones de recicladores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad la recoelcción. | 0.79% | 0.79% | Se consolidó la información reportada por las diferentes sedes a traves de las bitacoras; se realizó la solicitud de recolección de residuos aprovechables a las asociaciones de recicladores. Además se hizo entrega de residuos aprovechables de 12 sedes de la entidad a las asociaciones de recicladores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad: Imprenta Distrital CE RUU Manzana Liévano Archivo de Bogotá SuperCade Américas Cade Patio Bonito CE Bosa SuperCade 20 de Julio SuperCade Suba Centro de Encuentro Suba SuperCade Engativá Centro de Encuentro Chapinero | 0.79% | 0.79% | Se consolidó la información reportada por las diferentes sedes a traves de las bitacoras; se realizó la solicitud de recolección de residuos aprovechables a las asociaciones de recicladores. Además se hizo entrega de residuos aprovechables de 5 sedes de la entidad a las asociaciones de recicladores con las que se cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad: Imprenta Distrital CE RUU Manzana Liévano Archivo de Bogotá Centro de Encuentro Patio Bonito | 0.79% | 0.79% | Para este período se realizó la programación y recolección de residuos ordinarios aprovechables en las siguientes sedes: Centro de Encuentro Chapinero, SuperCade Engativá, Cade Patio Bonito, Centro de Encuentro Bosa, SuperCade Suba, Imprenta Distrital, SuperCade Manitas, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar, Centro de Encuentro RUU, Archivo de Bogotá y Manzana Liévano. Adicionalmente, se realizó la revisión de los documentos para el nuevo proceso de contratación (SGA-AC-1-2021) para la clasificación, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios aprovechables. Se informó a las organizaciones de recicladores la terminación de los contratos No. 001-2019 y 002-2019. | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79%
Actualizar e implementar en las sedes concertadas de la entidad, el Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | Se realizó la revisión para actualización del documento denominado Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la Secretaría General. Se cuenta con una alianza con LITO y GAIA , para la recolección de RESPEL en las sedes de la entidad. Se realiza separación en la fuente de este tipo de residuos, se embalan y rotulan y se entregan al gestor autorizado. | 0.79% | 0.79% | En el mes de febrero se realizó la clasificación de los RESPEL producidos en cada sede. Y se gestiono la entrega a los gestores autorizados de las sedes: CADE patio Bonito, Imprenta Distrital, Manzana Lievano, Parqueadero Calle 55 y Super Cade CAD. Los residuos se entregaron debidamente rotulados y con fichas de seguridad. | 0.79% | 0.79% | Se realizó el inventario de toners usados por sede y se solicitó la recolección a UNIPLES. Se inicio el acercamiento con LITO para generar un acuerdo de corresponsabilidad , con el objeto de recoger bombillas, RAES, pilas y luminarias generados en las sedes de la SG. | 0.79% | 0.79% | Se realizó inventario de los tonner usados en cada una de las sedes. Se coordinó la entrega de tonners usados con UNIPLES empresa contratista que los suministra. Se realizó rotulación de los RESPEL generados en las diferentes sedes de la Secretaría General. Se solicitó a la ARL POSITIVA capacitacipón en manejo y almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas en las sedes Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá. | 0.79% | 0.79% | Se coordinó la recolección de residuos peligrosos (pilas, luminarias RAEE) con la empresa gestora Lito S.A.S. Se realizó por parte de la ARL POSITIVA capacitación en manejo y almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas en las sedes Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá y a la empresa de aseo y cafetería Lasu. Se firmó el contrato No 775/2021 que tiene como objeto" Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C." | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Secretaría General, se programó y se recolectaron los residuos peligrosos en Manzana Liévano y Archivo de Bogotá, de acuerdo con el contrato 775 de 2021, suscrito con Serviecológico y cuyo objeto es “Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”. Se recogieron en Mazana Liévano 28,6 Kg y en Archivo de Bogota 76,5 Kg. Adicionalmente, se realizó la recolección por parte de la empresa Lito S.A.S. de residuos peligrosos y RAEES en las sedes: Archivo, ML, Cade La Victoria, Cade Luceros, SC Suba, Cade La Gaitana, SC Engativá, Cade Servita, Cade Chico, Cade Fontibon, Imprenta. Se realizó la actualización del documento Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de las sedes de la Secretaría General. | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79%
Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.79% | 0.79% | Se proyecto el documento denominado Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital. | 0.79% | 0.79% | En la imprenta Distrital se está realizando la implementación del lan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL | 0.79% | 0.79% | Se solicito la actualización del inventario de sustancias químicas que utiliza la sede imprenta distrital y los posibles RESPEL que generan en la ejecución de su misionalidad. Se concertó con mantenimiento las condiciones de infraestructura requeridas para el cuarto de almacenamiento de RESPEL en la sede imprenta. | 0.79% | 0.79% | Se elaboró el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital, el cual está en revisión para aprobación. | 0.79% | 0.79% | Se realizó el rotulado de los residuos peligrosos que se generan en la sede y se almacenaron en la sede. Se firmó el contrato No 775/2021 que tiene como objeto" Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C." | 0.79% | 0.79% | En el marco de la implementación del PGIRESPEL de la Imprenta Distrital se programó y se recogieron los residuos peligrosos en la Imprenta, de acuerdo con el contrato 775 de 2021, suscrito con Serviecológico y cuyo objeto es “Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.. Se recogieron 1013 Kg | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79% |  |  | 0.79%
Diseñar e implementar la guía para la gestión de los vertimientos en la sede Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1.4% | 1.4% | Se elaboró la guía de vertimientos para las sedes Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá y se encuentra en proceso de inclusión en el SGC. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | En el marco de la implementación de la "Guía para la gestión de los vertimientos en la sede Imprenta Distrital y Archivo de Bogotá", se realizó la caracterización de las aguas resiudales de las Sedes Archivo de Bogotá e Imprenta Distrital, con el laboratorio AMBIENCIQ INGENIEROS SAS de acuerdo al contrato 820 de 2021
Realizar bimestralmente una campaña en gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó la campaña degestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General , por la plataforma de la entidad. |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Se realizo una jornada de socialización de los tips para aprender a clasificar en la fuente, con el acompañamiento de LITO el 16 de marzo. |  |  | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó con el apoyo de la UAESP una charla acerca de la gestión de residuos ordinarios, que busca fortalecer los conocimientos en separación en la fuente de los residuos sólidos de los colaboradores y servidores de la entidad. |  |  | En el marco de la celebración de la Semana Ambiental se realizó con el apoyo de la UAESP una actividad de ASÓMATE A LA VENTANA sobre la gestión de residuos ordinarios, que busca fortalecer los conocimientos en separación en la fuente de los residuos sólidos de los colaboradores y servidores de la entidad. | 0.6% | [5 empty] | 0.39% | [5 empty] | 0.39%
Diseñar y aprobar la Guía para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 1.5% | 1.5% | Se elaboró la guía de RCD y manejo de obras, que busca establecer los procedimientos para almacenar y disponer de manera correcta los Residuos de Demolición y construcción que genera la Secretaría General en las diferentes sedes a traves de los mantenimientos y obras de infraestructura que realice. Está guía se encuentra en proceso de aprobación. |  |  | En el marco de la implementación de la "Guía para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Secretaría General", se realizó la recolección en el mes de junio de RCD para las siguientes sedes: Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe (16 m3), Imprenta (4m3) y Centro de Encuentro Bosa (7m3)
Entregar anualmente a las sedes de la Entidad que lo requieran, los elementos necesarios para la separación en la fuente , el pesaje y almacenamiento de los residuos sólidos generados. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.79% | 0.79% | Se realizó un análisis de necesidades e inventario de elementos para separación en la fuente, pesaje y almacenamiento de RS generados. Se iniciaron obras de adecuación del cuarto de RESPEL, aprovechables y ordinarios en la Sede Imprenta Distrital. Se realizó las actividades de reubicación de puntos ecologicos, canecas, duracar y otros elementos a las sedes que lo requerian. Se realizó la entrega de contenedores y básculas en 7 sedes de la entidad. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para esta actividad se realizo avance en el mes de abril de 2021
Realizar semestralmente, un informe con el inventario y seguimiento a los registros de la Publicidad Exterior Visual – PEV de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1.5% | 1.5% | Se verificó que 19 sedes cuentan con registro de publicidad . exterior visual otorgado por la S.D.A y nos encontrando gestionando el registro para 7 sedes. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para este periodo no aplica reporte | [9 empty] | 0.79%
Diseñar y aprobar la Guía para la gestión de Residuos especiales generados en la Secretaría General | Direcciòn Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realizó la elaboración de la guía de residuos especiales.
CONSUMO SOSTENIBLE 15%
Desarrollar anualmente cuatro (4) mesas de trabajo con el Equipo de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 27 |  |  |  | 0.78% | 0.78% | El 22 de febrero se realizó la primera mesa de trabajo liderada por la gestora ambiental y dirigida al Equipo de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.78% | 0.78% | Se realizó la II reunión del equipo de compras públicas sostenibles, en la que se informaron los avances en el programa durante el período 17/02/2021 al 30/04/2021. Asì mismo se informó que se va a realizar en el mes de junio la actualización de la guía y se determinó un procedimiento para la consolidacipon de aportes de las diferentes áreas que conforman el equipo de Compras Públicas Sostenibles de la entidad y de otras áreas que lo deseen. |  |  | No aplica |  |  |  | 0.78% | [8 empty] | 0.78% | [5 empty] | 22.4%
Desarrollar cuatro (4) actividades de socialización a supervisores de contrato sobre compras públicas sostenibles. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.39% | 0.39% | Se realizó la primera actividad de fortalecimiento al seguimiento de cláusulas ambientales por parte de los Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión con las dependencias Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Servicios Administrativos y Dirección Administrativa y Financiera. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.39% | 0.39% | Se realizó la segunda actividad de fortalecimiento al seguimiento de cláusulas ambientales por parte de los Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión con las dependencias: Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, Dirección Distrital de Calidad del Servicio, Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y Subdirección de Seguimiento a la Gestión, Inspección, Vigilancia y Control. | [15 empty] | 0.39%
Realizar anualmente un informe de diagnóstico y actualización de cláusulas ambientales contenidas en la Guía de Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se elaboró informe de diagnóstico y actualización de la guía para la implementación de las compras públicas sostenibles.
Realizar la inclusión de cláusulas ambientales que permitan garantizar el cumplimiento normativo en el 100% de los procesos contractuales de la Entidad a los cuales les aplique. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.8% | 0.8% | Se realizó la verificación que todos los contratos de prestación de servicios se les incluyeran las clausulas ambientales. Para el desarrollo de esta actividad se envió el memorando con Radicado 3-2021-4807, a las siguientes áreas: Oficina Consejería de Comunicaciones, Oficina de Protocolo, Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Talento Humano, Subdirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Imprenta Distrital, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Oficina de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones, considerando que estas áreas suscribieron durante el 2020 procesos contractuales que incluyeron cláusulas ambientales | 0.8% | 0.8% | Se realizó la inclusion de clausulas ambientales a los 10 procesos precontractuales | 0.39% | 0.39% | Se ha realizado la verificación y aprobación de la inclusión de cláusulas ambientales en 40 procesos precontractuales de la entidad y realizado acompañamiento en evaluación técnica desde el componente ambiental para el proceso SGA-SASI-001-2021 de contratación de Transporte Especial. | 0.39% | 0.39% | Para el mes de abril se verificó y aprobo la inclusión de clausulas ambientales en 34 procesos contractuales lo que corresponde al 94,4% de los contratos suscritos por la entidad. Con el próposito de garantizar la inclusión de clausulas ambientales en todos los procesos contractuales que les aplique se han desarrollado capacitaciones, mesas de trabajo de manera periodica. | 0.39% | 0.39% | Con el próposito de garantizar la inclusión de cláusulas ambientales en todos los procesos contractuales que les aplique se han desarrollado capacitaciones y mesas de trabajo de manera periódica. Para el mes de mayo se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en 31 procesos contractuales lo que corresponde al 96,9% de los contratos suscritos por la entidad. | 0.39% | 0.39% | Se realizó la actualización de la base de contratos con cláusulas ambientales, de identificó que en el mes de junio el 100% de los contratos se incluyeron cláusulas ambientales. En lo corrido de la vigencia 2021 se realizó la verificación y aprobación de la inclusión de cláusulas ambientales en 99 procesos precontractuales de la entidad. | 0.6% |  |  | 0.39% |  |  | 0.5% |  |  | 0.39% |  |  | 0.5% |  |  | 0.39%
Realizar bimestralmente un informe de estado de cumplimiento de cláusulas ambientales incluidas en los contratos de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.78% | 0.78% | Se reaizó el informe bimestral del cumplimiento en la inclusión de clausulas ambientales. |  |  |  | 0.78% | 0.78% | Una vez realizado el informe de estado de cumplimiento de cláusulas ambientales, se concluyó que para el mes de abril nueve (9) dependencias reportaron información del seguimiento de las cláusulas ambientales en los contratos vigentes . En total se verificó la información de 15 contratos. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se elaboró informe del estado de cumplimienro de las cláusulas ambientales incluidas en los contratos de la entidad. |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 0.78% | [5 empty] | 0.78%
PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES 21%
Desarrollar mensualmente una actividad para el fomento uso de la bicicleta como medio de transporte al trabajo, en los días sin Carro Distrital | Dirección Administrativa y Financiera | 31 | 0.78% | 0.78% | Se socializo la charla de movilidad sostenible de la Secretaria Distrital de Movilidad. Se generaron las piezas comunicativas de movilidad sostenible de la entidad y se socializaron a traves de la plataforma a funcionarios y contratistas. | 0.78% | 0.78% | Se realizaron actividades de movilidad sostenible el 4 de febrero en la imprenta distrital y en la sede Manzana Lievano. | 0.78% | 0.78% | Se realizó una jornada de movilidad sostenible, en el día sin carro, caminando desde la torre colpatria hasta la SG o el archivo . Se realizó la invitación a la charla virtual del Día de la Movilidad Sostenible el 4 de marzo 2021 liderada por Secretaría de Movilidad. | 0.78% |  | Teniendo en cuenta que el primer jueves de abril fue festivo, razón por la cual no se pudo llevar a cabo la acostumbrada caminata al sitio de trabajo, se diseño una pieza gráfica invitando a los funcionarios y colaboradores a realizar mantenimiento preventivo a la bicicleta y se difundio a traves del aplicativo SOY10. | 0.78% | 0.78% | Durante este mes de mayo se adelantaron varias actividades relacionadas con prácticas sostenibles así: - Elaboración de indicadores sobre prácticas sostenibles - Socialización campaña Ponte en mis Pedales - Socialización campaña vehículo compartido - Invitación charla Movilidad Sostenible - Preparación actividades semana ambiental | 0.78% | 0.78% | "Durante la semana ambiental, con el apoyo del IDRD, quien nos hizo préstamo de 20 bicicletas, se realizó una jornada para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Hubo una participación de 38 personas, quienes se desplazron desde la Manzana Liévano hasta el parque de la Independencia, ida y regreso. De igual manera se realizáron caminatas en otras sedes de la entidad; participaron el Súper cade de Engativá, Súper Cade Bosa, Cade Santa helenita, Cade Patio Bonito, Cade Servitá, Cade Chicó y Cade Muzú. | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 0.78% |  |  | 29.5%
Desarrollar trimestralmente una actividad de socialización de los lineamientos de la politica cero papel dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.39% | 0.39% | Se generaron las piezas comunicativas de la politica de cero papel en la entidad y se socializaron por medio de la plataforma. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó el 25 de mayo de 2021 la charla "SÚMATE AL CERO PAPEL Y AYUDA AL PLANETA", vía TEAMS. Con el fin de promover prácticas para disminuir el consumo de papel dentro de la entidad. | [6 empty] | 0.39% | [8 empty] | 0.39%
Realizar semestralmente un diagnóstico e intervención ambiental en las sedes concertadas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó el diagnóstico ambiental de las 24 sedes de la SG, el cual se actualizará de manera semestral y se generó un informe de necesidades ambientales por sede, para determinar las acciones a realizar en cada una de ellas. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Para esta actividad se realizó avance en el mes de marzo de 2021 | [6 empty] | 0.78%
Realizar semestralmente un reporte y seguimiento de los arreglos locativos de las sedes concertadas de las Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.78% | 0.78% | El grupo de mantenimiento remite informe y reporte de los arreglos locativos de 22 sedes concertadas de la SG, obteniendo un 55% de arreglos realizados al interior de la Entidad, a su vez se obtiene el 99.8% del cumplimimiento de la programación establecida por el área de mantenimiento. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | [12 empty] | 0.78%
Realizar semestralmente un informe de seguimiento y actualización de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales y de la matriz normativa. |  |  | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | [9 empty] | 0.78%
Realizar semestralmente un informe de seguimiento y actualización de la matriz de riesgos ambientales de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.78% | 0.78% | Se realizó la actualización de la matriz de riesgos ambientales, donde se realizaron ajustes en la unificación de los riesgos dejando 8 riesgos de los 18 con los que anteriormente se contaba, asimismo se realizaron los ajustes pertinentes en los controles operacionales de cada uno de estos. Con base en lo anterior, el equipo realizará seguimiento a los controles operacionales una vez se encuentre en el SGC. |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | [12 empty] | 0.78%
Revisar y actualizar anualmente la matriz normativa de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. | 0.4% | 0.4% | Se realiza actualización de la matriz normativa, excluyendo y actualizando normas que no hacian parte de la misionalidad de la Entidad, dado lo anterior, se cuenta con 152 normas con cumplimiento.
Calcular anualmente la huella de carbono en las sedes concertadas de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  | Los cálculos y el informe de la huella de carbono se reporta anualmente en el mes de enero, reportanto la vigencia anterior a través de la plataforma STORM USER | [15 empty] | 0.4%
Implementar anualmente, una fachada, techo, terraza, jardín vertical o jardín, en una sede concertada de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Para este periodo no aplica reporte |  |  | Para este periodo no aplica reporte. |  |  |  | 0.78%
Diseñar y desarrollar trimestralmente una campaña de socialización en adaptación y mitigación al cambio climático, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el hogar y en la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Direcciòn Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | Se realizó el 24 de febrero la charla "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO", vía TEAMS. | [5 empty] | Para este periodo no aplica reporte | 0.39% | 0.39% | Se realizó el 19 de mayo de 2021 via Teams charla "MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO", con el fin de promover prácticas sostenibles entre funcionarios y contratistas para mitigar el cambio climático. |  |  | Para esta actividad se realizó avance en el mes de mayo de 2021, así mismo, en el marco de la celebración de la semana ambiental se realizaron actividades en el dia 3 de implementación de prácticas sostenibles, donde se promovieron prácticas sostenibles las cuales ayudan a mitigar el camnbio climático |  |  |  | 0.39% | [8 empty] | 0.39%
TOTALES |  | 158 | 5.45% | 5.45% |  | 8.96% | 8.96% |  | 8.23% | 8.23% |  | 11.35% | 10.57% |  | 8.55% | 8.57% |  | 8.61% | 8.61% |  | 6.33% | 0% |  | 8.24% | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | 8.23% | 0% |  | 7.38% | 0% |  | 10.61% | 0% | #VALUE! | 50.39%
EN PROYECTO DE INVESIÓN |  |  | 5.5% | 5.5% |  | 9% | 9% |  | 8.2% | 8.2% |  | 11.4% |  |  | 8.6% |  |  | 8.6% |  |  | 6.3% |  |  | 8.2% |  |  | 7.8% |  |  | 8.2% |  |  | 7.4% |  |  | 10.6% |  | 99.8%
|  | 8 |  |  |  | 14 |  |  | 13
PONDERACIÓN PROGRAMAS
1. USO EFICIENTE DE AGUA 13% | El porcentaje correspondiente a cada programa del plan institucional de gestión ambiental, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno.
2. USO EFICIENTE DE ENERGIA 13%
3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 38%
5. PROGRAMA CONSUMOS SOSTENIBLE 15%
4. PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES 21%
[33 empty] | 13 |  |  | 10 |  |  | 25
[33 empty] | 13 |  |  | 14 |  |  | 26
[33 empty] | 38 |  |  | 14 |  |  | 49
[33 empty] | 15 |  |  | 14 |  |  | 27
[33 empty] | 21 |  |  | 15 |  |  | 31
13
11
|  |  |  | 0.227 | [31 empty] | 14
13
13
13
14