## PAT2020 (Med)
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | INDICADORES | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
RECURSOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Divulgación de las responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) |  | Profesional Universitario | x |  | x | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad. | La divulgación se desarrollará por medio virtual para garantizar la cobertura para todos los colaboradores.
Realizar las afiliaciones a la ARL para los contratistas |  | Técnico Operativo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Participación del COPASST en la Investigación de accidentes de trabajo. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE CAPACITACIONES | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Capacitación Equipo SST en la Resolución 0312 de 2019. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - acompañamiento ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100
Capacitación a los miembros del COPASST. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - acompañamiento ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Personas asistentes/ personas programadas *100 | Meta establecida por la participación en el COPASST.
Actualización y entrenamiento a la Brigada Integral de Emergencias de la entidad, incluye una actividad en pista |  | ARL -Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Personas asistentes/ personas programadas *100 | Meta establecida por el nivel de rotación de Brigadistas y la participación por el proceso laboral que se tiene, sobre todo en los CADES.
Capacitación: Cuerpo Sano |  | Profesional Universitario | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *101
Capacitación: Sana-mente |  | Profesional Universitario | x |  | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *102
Capacitación: Vivir Con-Sentidos |  | Profesional Universitario | x |  | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | Personas asistentes/ personas programadas *103
Capacitación Inteligencia emocional |  | Profesional Universitario | x |  | x | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *104
Capacitación lideres en pausas activas. |  | Fisioterapeuta, Profesional Universitario | x |  | x | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100
Curso de reentrenamiento en Trabajo en Alturas Avanzado. |  | ARL - Profesional Universitario- Profesional ARL - | x |  | x | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Divulgación de la Política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). |  | Profesional Universitario | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad. | La divulgación se desarrollará por medio virtual para garantizar la cobertura para todos los colaboradores.
Divulgación del Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Profesional Universitario -Asesor ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Realizar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL, Estandares Mínimos. |  | Profesional Universitario | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Actualización de la Materiz Legal |  | Profesional Universitario -Asesor ARL | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Desarrollar la rendición de cuentas del año 2019 |  | Profesional Universitario | x | x | x |  |  | 1 | [21 empty] | Cumplimiento de Actividad.
GESTION DE LA SALUD | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. |  | Técnico Operativo | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Realizar el informe de Perfil sociodemográfico. |  | Profesional Universitario | x | [10 empty] | 1 | [15 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Realizar mesas laborales casos especiales de salud. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - acompañamiento ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Programa de Modos, condiciones y estilos de vida y trabajo Saludable. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - acompañamiento ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Jornada de donación de sangre. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | Cumplimiento de Actividad. | Se tiene una participación esperada de 100 Servidores(as) Públicos(as).
Realizar semana de la salud. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - acompañamiento ARL | x | x | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Cumplimiento de Actividad.
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Implementación del programa de vigilancia epidemiológica - Salud musculoesquelética. |  | Fisioterapeuta, Medico Laboral ARL , Profesional Universitario | x |  | x | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimento de Actividad.
Implementación del programa de vigilancia epidemiológica - Riesgo psicosocial. |  | Psicóloga, Profesional Universitario, Contratista medición de riesgo Psicosocial | x |  | x | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimento de Actividad.
REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. |  | Profesional ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimento de Actividad.
Sensibilización en reporte de accidentes de trabajo. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - acompañamiento ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar la Investigación de accidentes de trabajo. |  | Técnico Operativo - Profesional Universitario | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimento de Actividad.
MECANISMOS DE VIGILANCIA DE LAS CODICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES. | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Realizar el diagnostico de condiciones salud. |  | Medico Laboral ARL - Profesional Universitario | x |  | x | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Realizar el informe de ausentismo. |  | Medico Laboral ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  | Asesor ARL - Coordinadores CADE y CLAV- Profesional ARL, Profesional Universitario | x | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Verificación de cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores en cumplimiento del control de riesgos. |  | Asesor ARL - Coordinadores CADE y CLAV- Profesional ARL, Profesional Universitario | x |  | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Desarrollo de Mediciones Ambientales. |  | ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Cumplimiento de Actividad.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS PELIGROS Y RIESGOS. | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Ejecución del programa de orden y aseo. |  | Profesional Universitario -Asesor ARL | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución del Programa de Riesgo Químico para la sede de Imprenta y Archivo. |  | Profesional ARL - Profesional Universitario | x | x | x | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Cronograma
Ejecución del Programa de Riesgo Público. |  | ARL, Profesional Universitario, Profesional ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Implementar Programa de Riesgo Biológico. |  | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Cronograma
Implementar Programa de Prevención de Caídas a Nivel. |  | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Cronograma
Implementar Programa de Protección Contra Caídas (Trabajo en Alturas). |  | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Cronograma
Realizar acompañamiento al Plan estratégico de Seguridad Vial - Pilar comportamiento Humano. |  | Profesional Universitario, Profesional ARL | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Entregar elementos de protección personal. |  | Profesional Universitario - Profesional ARL | x | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Cumplimiento de Actividad.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Inspecciones para Teletrabajo (Según Solicitud). |  | Profesional ARL, Profesional Universitario, proveedor | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Inspecciones Planeadas. |  | Asesor ARL - Técnico Operativo - | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
GESTIÓN DE AMENAZAS | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias |  | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL - Profesional Universitario- | x | x | x | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Elaboración del guion, ejecución y evaluación de simulacro Distrital. |  | ARL, Profesional Universitario, Profesional ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Cumplimiento de Actividad.
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Seguimiento a Matriz de Madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Reuniones con el Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Crear Procedimiento de Gestión del Cambio para las acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x |  | x | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | Cumplimiento de Actividad.
MEJORAMIENTO | 100% Cumplimiento de las actividades | Asesor ARL - Técnico Operativo - Profesional ARL -Profesional Universitario | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las investigaciones de incidente y accidente laboral y enfermedad profesional. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las observaciones de la rendición de cuentas o revisión por la alta dirección. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones de la ARL. |  | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | Cumplimiento de Actividad.
|  |  |  | TOTAL |  | 9 | 9 | 13 | 12 | 18 | 17 | 24 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 3.488% | 3.488% | 5.039% | 4.651% | 6.977% | 6.589% | 9.302% |  | 8.527% |  | 9.302% |  | 11.24% |  | 10.85% |  | 10.85% |  | 9.302% |  | 10.47% |  | 4.651%
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 3.488% | 3.488% | 8.527% | 8.14% | 15.5% | 14.73% | 24.81% |  | 33.33% |  | 42.64% |  | 53.88% |  | 64.73% |  | 75.58% |  | 84.88% |  | 95.35% |  | 100%
|  |  |  | TOTAL PROGRAMADAS |  | 258