## PRIMER TRIM PIGA 2019
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - 2019
No. | Mes | PROGRAMA | OBJETIVO / META PROGRAMA | OBJETIVOS/ACCIONES ESPECÍFICAS | Tipo de complejidad (Tiempo) |  |  | Peso por actividad planeado | Peso por actividad Ejecutado
[5 empty] | Baja | Media | Alta
1 | Enero | Uso eficiente agua | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | 3. Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de agua efectuados en las sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. |  |  |  | 0.85% | 0.85%
2 |  | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | 3. Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de energía efectuado en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. |  |  |  | 0.85% | 0.85%
3 |  | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | 1. Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energía" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad |  |  |  | 0.5% | 0.5%
4 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 1. Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . |  |  |  | 0.7% | 0.7%
5 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 2. Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de residuos ordinarios y aprovechables generados en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. |  |  |  | 0.8% | 0.8%
6 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 3. Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. |  |  |  | 0.7% | 0.7%
7 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 4. Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. |  |  |  | 1% | 1%
8 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 6. Entregar reporte trimestral a la UAESP de residuos reciclables entregados a Asociaciones de recicladores para su aprovechamiento |  |  |  | 0.6% | 0.6%
9 |  | Prácticas Sostenibles | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | 3. Realizar el seguimiento de los trámites de PEV para los avisos instalados en las fachadas de las sedes concertadas aplicables radicados ante la Secretaria Distrital de Ambiente , mediante reportes de cumplimiento presentados al comité PIGA |  |  |  | 0.9% | 0.9%
10 |  | Consumo Sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | 3. Seguimiento trimestral ante el Comité PIGA de cláusulas ambientales en contratos efectuados con la SG |  |  |  | 0.6% | 0.6%
11 |  | Consumo Sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | 5. Efectuar reporte de seguimiento trimestral del consumo de papel, impresiones, fotocopias e insumos para ser presentados ante comité PIGA |  |  |  | 0.6% | 0.6%
TOTAL | [7 empty] | 8.1% | 8.1%
12 | Febrero | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | 1. Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energía" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad |  |  |  | 0.5% | 0.5%
13 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 1. Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . |  |  |  | 0.7% | 0.7%
14 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 3. Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. |  |  |  | 0.7% | 0.7%
15 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 4. Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. |  |  |  | 1% | 1%
16 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 5. Efectuar inspección y reporte anual de puntos ecológicos y sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos en las sedes concertadas. |  |  |  | 2% | 2%
17 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 1. Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) |  |  |  | 0.5% | 0.5%
18 |  | Prácticas Sostenibles | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | 1. Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el día sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. |  |  |  | 0.5% | 0.5%
19 |  | Consumo sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | 1. Presentación de propuesta anual para minimizar consumo de papel, en función de la Directiva Presidencial 04 de 03 de abril de 2012 |  |  |  | 2% | 2% | 0.007
20 |  | Consumo sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | 1. Efectuar una jornada por semestre dirigida a capacitar a los proveedores de bienes y servicios con que cuente la entidad que tengan relación con cláusulas ambientales |  |  |  | 0.6% | 0.6%
21 |  | Consumo sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | 4. Efectuar dos capacitaciones anuales en sedes concertadas sobre sensibilización en consumo sostenible para el uso eficiente de recursos de impacto |  |  |  | 1.5% | 1.5%
TOTAL | [7 empty] | 10% | 10%
22 | Marzo | Uso eficiente del agua | Reducir el consumo de agua per cápita del consumo de agua en la Secretaria General y sus sedes concertadas en un 1.5% durante la vigencia del presente plan (2016-2020) con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año. | 1. Realizar dos campañas anuales en el ahorro y uso eficiente del agua (Camina por el agua) dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad . (Semestral) |  |  |  | 0.85% | 0.85%
23 |  | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | 1. Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energía" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad |  |  |  | 0.5% | 0.5%
24 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 1. Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . |  |  |  | 0.7% | 0.7%
25 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 3. Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. |  |  |  | 0.7% | 0.7%
26 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 4. Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. |  |  |  | 1% | 1%
27 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 8, Efectuar seguimiento a gestores externos de residuos (peligrosos y reciclables) , en cumplimiento de normatividad ambiental verificando un adecuado manejo y disposición final , evitando en mayor medida pasivos ambientales. |  |  |  | 1.2% | 1.2%
28 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | 1. Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) |  |  |  | 0.5% | 0.5%
29 |  | Prácticas Sostenibles | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | 2. Presentar un reporte de estado de jardines verticales , techos verdes y práctica de compostaje en sedes concertadas de la entidad y propuesta de acciones de mejora |  |  |  | 1% | 1%
30 |  | Prácticas Sostenibles | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | 1. Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el día sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. |  |  |  | 0.5% | 0.5%
31 |  | Consumo Sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | 2. Ejecución de reunión trimestral del equipo responsable de las Compras Públicas Sostenibles ante la Secretaría General en función de la verificación del cumplimiento de la guía CPS planteada por Minambiente. |  |  |  | 0.8% | 0.8%
TOTAL | [7 empty] | 7.75% | 7.75%
TOTAL TRIMESTRE 1 | [7 empty] | 25.85% | 25.85%
Observaciones y seguimiento primer trimestre de 2019: El plan de acción establecido para el primer trimestre de 2019 se cumplió en un 100% de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los 5 pilares del PIGA.