## SDO. TRIM PIGA 2019
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - 2019
No. | Mes | PROGRAMA | OBJETIVO / META PROGRAMA | OBJETIVOS/ACCIONES ESPECÍFICAS | Tipo de complejidad (Tiempo) |  |  | Peso por actividad planeado | Peso por actividad Ejecutado
[5 empty] | Baja | Media | Alta
TOTAL TRIMESTRE 2 | [7 empty] | 23.85% | 23.85%
1 | Abril-Mayo | Uso eficiente del agua | Reducir el consumo de agua per cápita del consumo de agua en la Secretaria General y sus sedes concertadas en un 1.5% durante la vigencia del presente plan (2016-2020) con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año. | Presentar semestralmente al Comité PIGA un reporte de revisión de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con la SDA, así como de eventuales fugas que se puedan generar. |  |  |  | 0.9% | 0.9%
2 |  | Uso eficiente del agua | Reducir el consumo de agua per cápita del consumo de agua en la Secretaria General y sus sedes concertadas en un 1.5% durante la vigencia del presente plan (2016-2020) con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año. | Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de agua efectuados en las sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. |  |  |  | 0.8% | 0.8%
3 |  | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | Presentar semestralmente al Comité PIGA un reporte de estado y tipo de luminarias por sede concertada con la SDA, incluyendo acciones de mejora. |  |  |  | 0.9% | 0.9%
4 |  | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de energía efectuado en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. |  |  |  | 0.8% | 0.8%
5 |  | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energía" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad |  |  |  | 0.5% | 0.5%
6 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . |  |  |  | 0.7% | 0.7%
7 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de residuos ordinarios y aprovechables generados en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. |  |  |  | 0.8% | 0.8%
8 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. |  |  |  | 0.7% | 0.7%
9 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. |  |  |  | 1% | 1%
10 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Entregar reporte trimestral a la UAESP de residuos reciclables entregados a Asociaciones de recicladores para su aprovechamiento |  |  |  | 0.6% | 0.6%
11 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) |  |  |  | 0.5% | 0.5%
12 |  | Prácticas Sostenibles | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el día sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. |  |  |  | 0.5% | 0.5%
13 |  | Consumo Sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | Seguimiento trimestral ante el Comité PIGA de cláusulas ambientales en contratos efectuados con la SG |  |  |  | 0.6% | 0.6%
14 |  | Consumo Sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | Efectuar reporte de seguimiento trimestral del consumo de papel, impresiones, fotocopias e insumos para ser presentados ante comité PIGA |  |  |  | 0.6% | 0.6%
TOTAL | [7 empty] | 9.9% | 9.9%
15 | Mayo | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energía" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad |  |  |  | 0.5% | 0.5%
16 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . |  |  |  | 0.7% | 0.7%
17 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. |  |  |  | 0.7% | 0.7%
18 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. |  |  |  | 1% | 1%
19 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar campaña de ecoreciclaton para la gestión de los RAEEs, generados en las diferentes sedes de la secretaria general |  |  |  | 0.85% | 0.85%
20 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) |  |  |  | 0.5% | 0.5%
21 |  | Prácticas Sostenibles | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el día sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. |  |  |  | 0.5% | 0.5%
22 |  | Consumo Sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | Realizar dos reuniones anuales con enlaces PIGA de sedes concertadas para analizar gestión ambiental efectuada. |  |  |  | 0.7% | 0.7%
TOTAL | [7 empty] | 5.45% | 5.45%
1 | Junio | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | Reportar semestralmente el informe de sustitución y uso de fuentes lumínicas de la entidad, al Ministerio de Minas y Energía conforme a la Resolución 180606 de 2008 Art 5. |  |  |  | 0.6% | 0.6%
2 |  | Uso eficiente energía | Reducir el consumo per cápita de energía en la Secretaría General y sus sedes concertadas durante la vigencia del presente plan (2016-2020) en un 1,5% con respecto al anterior, lo que representa una reducción equivalente al 0.375% por año | Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energía" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad |  |  |  | 0.5% | 0.5%
3 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . |  |  |  | 0.7% | 0.7%
4 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. |  |  |  | 0.7% | 0.7%
5 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. |  |  |  | 1% | 1%
6 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Efectuar seguimiento a gestores externos de residuos (peligrosos y reciclables) , en cumplimiento de normatividad ambiental verificando un adecuado manejo y disposición final , evitando en mayor medida pasivos ambientales. |  |  |  | 1.2% | 1.2%
7 |  | Gestión de residuos | Aumentar en un 2% los residuos aprovechables generados en la entidad, respecto a la vigencia inmediatamente anterior, lo que deriva en un aumento anual del 0,5% respecto al año 2016, entregados a la Asociación de Recicladores | Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) |  |  |  | 0.5% | 0.5%
8 |  | Prácticas Sostenibles | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el día sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. |  |  |  | 0.5% | 0.5%
9 |  | Prácticas Sostenibles | Aumentar en 2% el uso de la bicicleta para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Igualmente disminuir en un 2% el uso del vehículo particular entre los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General y fomentar la campaña del cambio climático. | Efectuar una campaña anual dirigido a funcionarios y contratistas de las sedes de la Secretaría General sobre conceptos de carbono cero, movilidad sostenible, reducción de residuos, cambio climático y PIMS a través de actividades a desarrollar durante la semana ambiental |  |  |  | 2% | 2%
10 |  | Consumo Sostenible | Implementar dos estrategias y/o campañas de sensibilización sobre el consumo sostenible e implementar cláusulas ambientales (fichas verdes) en los contratos que se generen en la entidad por lo menos en un 15% de la nueva contratación que se realice en la entidad. | Ejecución de reunión trimestral del equipo responsable de las Compras Públicas Sostenibles ante la Secretaría General en función de la verificación del cumplimiento de la guía CPS planteada por Minambiente. |  |  |  | 0.8% | 0.8%
TOTAL | [7 empty] | 8.5% | 8.5%
TOTAL TRIMESTRE 2 | [7 empty] | 23.85% | 23.85%
Observaciones y seguimiento segundo trimestre de 2019: El plan de acción establecido para el segundo trimestre de 2019 se cumplió en un 100% de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los 5 pilares del PIGA.