## PESV 2019
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2019
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | INTENSIDAD HORARIA | PROVEEDOR | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | PONDERACIÓN | Programado 3 trimestre | Ejecutado 3 Trimestre | Actividades ejecutadas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial | 1 | DAF | [12 empty] | 10% | 2.5% | 2.5% | Se realizó la presentación para el comité de Seguridad Vial en cual se proyectan los resultados del tercer trimestre. | bar: SEPTIEMBRE 4
Actualización PESV |  | Pendiente | [12 empty] | 10% | 0% | 0%
Indicadores - PESV | 2 | SST, Sub dirección Administrativa y DAF | [12 empty] | 10% | 2.5% | 2.5% | Se actualizaron los cuatro indicadores (Accidentes de Tránsito, Mantenimientos programados, Actividades ejecutadas y Capacitaciones) del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) con corte a Septiembre, cumpliendo con el objetivo establecido. | bar: SEPTIEMBRE 4
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Campañas de sensibilización de Políticas de regulación de la Empresa. | 5 | DAF y SST | [12 empty] | 3.75% | 1.875% | 1.9% | Se estructuró la campaña de sensibilización y se remitió a la Oficina de Comunicaciones el brief para su respectiva publicación. | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 3
Pruebas de Control preventivo a conductores |  | Talento Humano | [12 empty] | 3.75% | 0% | 0%
Control Documentación Conductores - certificados capacitaciones | 5 | DAF y SST | [12 empty] | 3.75% | 0% | 0%
Política de uso EPPs- Verificación extintores | 5 | DAF y SST | [12 empty] | 3.75% | 3.75% | 3.75% | Se realizó la verificación y entrega de los extintores a los 18 vehículos del parque automotor de la Entidad. | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Política de Uso Equipos Bidireccionales -Sensibilización | 5 | DAF y SST | [12 empty] | 3.75% | 0% | 0%
Capacitación Conductores | 4 | ARL | [12 empty] | 3.75% | 1.25% | 1.3% | Se realizaron dos capacitaciónes, la primera sobre el manejo preventivo por parte de la ARL Positiva y la segunda sobre Normatividad en PESV con la Secretaria Distrital de Movilidad. | bar: JULIO 1 to JULIO 4
Capacitación Contratistas Entidad | 4 | ARL | [12 empty] | 3.75% | 3.75% | 3.75% | Se habilitó en la plataforma "SOY10 aprende" para inscripción a la capacitacion sobre Plan Estratégico de Seguridad Vial para los contratistas de la Entidad | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Capacitación Personal Planta Entidad | 4 | ARL | [12 empty] | 3.75% | 3.75% | 3.75% | Se habilitó en la plataforma "SOY10 aprende" la inscripción a la capacitacion sobre Plan Estratégico de Seguridad Vial para el personal de planta de la Entidad | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
Elaboración de la Ficha Técnica de Mantenimiento preventivo y correctivo. | 40 | Pedro Lopez | [12 empty] | 2.86% | 0% | 0%
Control del consumo combustible | 40 | William Vargas | [12 empty] | 2.86% | 0.9533% | 0.9533% | Se consolidó y analizó la información sobre el consumo de combustible de los vehículos de la Entidad, para presentación ante el comité de Seguridad Vial. | bar: JULIO 4; SEPTIEMBRE 4
Informe Mantenimiento Vehículos | 40 | Pedro Lopez | [12 empty] | 2.86% | 0.715% | 0.715% | Se elaboró el informe de mantenimiento de los vehículos de la entidad por parte de la dependencia encargada como insumo para la presentación ante el Comité de Seguridad Vial | bar: SEPTIEMBRE 4
Revisión de la planilla de Chequeo vehicular | 40 | Pedro Lopez-William Vargas | [12 empty] | 5.72% | 1.43% | 1.43% | Se realizó la revisión y seguimiento a las planillas de chequeo vehícular correspondientes a los Meses de Julio, Agosto y Septiembre, las cuales se encontraron completamente diligenciadas y se incluyeron en la carpeta de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General. | bar: JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1
Verificación Documentación del Contrato vehículos de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Seguridad Vial - | 40 | DAF | [12 empty] | 5.72% | 0% | 0%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Revisión Entorno físico | 10 | DAF y SST | [12 empty] | 2.5% | 0% | 0%
Diagnóstico Rutas Externas | 50 | ARL | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | Se entregó el formato Análisis de Riesgos de Rutas a los conductores para su diligenciamiento el cual corresponde a la primera etapa de análisis de rutas. | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Estudio de Rutas | 50 | ARL | [12 empty] | 2.5% | 0% | 0%
Política de Administración de Rutas | 40 | DAF y SST | [12 empty] | 2.5% | 0% | 0%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Investigación de Accidentes de Tránsito y/o Incidentes | 4 | SST, Sub Dirección Administrativa y DAF | [12 empty] | 2.5% | 0.625% | 0.625% | Se cumplió con el objetivo de cero accidentes de transito en el tercer trimestre de 2019, y se mantuvo comunicación permanente con Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lecciones Aprendidas | 1 | SST y DAF | [12 empty] | 2.5% | 0.8333% | 0.8333% | Se realizó monitoreo al comportamiento de los accidentes de tránsito y como resultado no se presentaron accidentes de tránsito en el tercer trimestre de 2019. | bar: JULIO 1
Política de drogas y alcohol - Construcción | 60 | SST y DAF | [12 empty] | 2.5% | 0% | 0%
Divulgación Lecciones Aprendidas sobre accidentes o incidentes de tránsito | 1 | DAF y Comunicaciones | [12 empty] | 2.5% | 0.8333% | 0.8333% | Se realizó monitoreo al comportamiento de los accidentes e incidentes de tránsito y se comunicó a quien corresponde la información respectiva. | bar: JULIO 1
[16 empty] | 27.27% | 27.34%
OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DE 2019:
Observaciones y seguimiento tercer trimestre de 2019: % acumulado - Programado: 62,9% % acumulado - Ejecutado: 62,9%
PONDERACIÓN PILARES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | El porcentaje correspondiente a cada pilar del Plan Estratégico de Seguridad Vial se estableció de acuerdo con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución No 1565 de 2014, las cuales indican los pesos que se ponderan en los pilares.
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%

## Hoja1 (hidden)
3000000
-60000
-44800
2895200