## TERCER TRIMESTRE
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA TERCER TRIMESTRE 2019
PROGRAMA | ACTIVIDAD | PERIODO EJECUCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | PORCENTAJE PLANEADO | PORCENTAJE EJECUTADO TERCER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
Uso eficiente del agua | Realizar un reporte y análisis del inventario semestral de instalaciones sanitarias con el fin de establecer el número de sistemas ahorradores implementados de acuerdo a la demanda de las sedes concertadas y aplicables de la entidad | julio | 0.9% | 0% | 0% | 0.9% | 0.9% | Se realizó el reporte y análisis del inventario semestral de la instalaciones hidrosanitarias presentando su resumen en el comité PIGA efectuado el día 29 de julio de 2019
Uso eficiente del agua | Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de agua efectuados en las sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. | julio | 0.8% | 0% | 0% | 0.8% | 0.8% | Se presentó el día 30 de julio de 2019 al comité PIGA los resultados de los reportes de consumo de agua del segundo trimestre del año en curso de las sedes concertadas y aplicables de la entidad
Uso eficiente del agua | Realizar dos campañas en el ahorro y uso eficiente del agua (Camina por el agua) dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad . Semestral | septiembre | 0% | 0% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | El día 29 de septiembre con el acompañamiento de Talento Humano se realizó una caminata a la Reserva Natural Chicaque para los servidores de la entidad con la finalidad de promover el bienestar y a su vez incentivar el cuidado del recurso hídrico tanto en estas zonas de reserva , como en el área de trabajo (ver video e informe de caminata )
Uso eficiente energía | Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de consumos de energía efectuado en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. | julio | 0.8% | 0% | 0% | 0.8% | 0.8% | Se presentó el día 30 de julio de 2019 al comité PIGA los resultados de los reportes de consumo de energía para el segundo trimestre del año en curso de las sedes concertadas y aplicables de la entidad
Uso eficiente energía | Realizar una campaña de sensibilización mensual "12 tips para para ahorrar energía" a través del Soy 10 estrategia comunicativa dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad | mensual | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | Se presentó a través del Soy 10, una campaña publicitaria enfocada al uso adecuado de la energía para el mes de julio, agosto y septiembre
Gestión de residuos | Realizar el seguimiento mensual de generación de residuos sólidos en las sedes concertadas aplicables mediante recepción y revisión de bitácoras diligenciadas por parte de los enlaces PIGA . | mensual | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 2.1% | 2.1% | Se recepcionó información referente de las sedes concertadas y aplicables de la entidad que generaron durante los meses de julio, agosto y septiembre, material reciclable, adicionalmente se realizó el seguimiento mediante el documento de estimativos de cantidades de residuos aprovechables y no aprovechables.
Gestión de residuos | Presentar trimestralmente al Comité PIGA un reporte de residuos ordinarios y aprovechables generados en sedes concertadas donde se evalúa el cumplimiento de la meta del programa. | julio | 0.8% | 0% | 0% | 0.8% | 0.8% | Se presentó ante el comité PIGA , llevado a cabo el día 29 de julio, los reportes de las cantidades por sede y tipo de residuo, así como también la gestión realizada para cada uno de ellos, evaluando la meta e indicadores con respecto al trimestre anterior.
Gestión de residuos | Realizar la entrega mensual de material aprovechable a gestor externo de las sedes concertadas aplicables cumpliendo normatividad ambiental vigente, a través de las planillas de recepción de materiales reciclables o certificados de disposición final. | mensual | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 2.1% | 2.1% | Se realizó el seguimiento y entrega a las respectivas asociaciones de recicladores durante el trimestre
Gestión de residuos | Realizar la entrega mensual de material peligroso en sedes concertadas aplicables a gestor externo avalado por la autoridad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, teniendo como soporte las bitácoras, ordenes de trabajo o certificados de disposición final. | mensual | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | Se realizó el seguimiento y entrega a los respectivos gestores externos avalados por la autoridad ambiental (AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS - TECNIAMSA y LITO SAS) durante el trimestre
Gestión de residuos | Entregar reporte trimestral a la UAESP de residuos reciclables entregados a Asociaciones de recicladores para su aprovechamiento | julio | 0.6% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | El día 22 de julio de 2019, se remitió a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), sobre los residuos entregados a las Asociaciones de Recicladores en el segundo trimestre del año 2019.
Gestión de residuos | Diseñar una campaña educativa y divulgarla de forma mensual para promover la separación de residuos en la fuente y generar conciencia en los funcionarios sobre los riesgos a la salud y los impactos ambientales originados por la generación de residuos (separando ando) | mensual | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | Se realizó a través de la plataforma informativa "Soy 10" una campaña orientada a la adecuada disposición de los residuos solidos, adicionalmente el día 06 de julio bajo el marco de la campaña "Separando Ando", se capacitó al personal de aseo de la entidad en el manejo de residuos convencionales y peligroso. Los días 01,02 y 28 de agosto se realizaron intervenciones alusivas a la campaña "separando ando" orientada a servidores de la entidad con el fin de identificar los residuos peligrosos susceptibles de generarse en los procesos que ocupan. Durante el mes de septiembre se divulgó una campaña asociada a la separación de residuos a través de un video promocional realizado con los servidores y colaboradores de la entidad .
Gestión de residuos | Realizar campaña de Ecoreciclaton para la gestión de los RAEEs, generados en las diferentes sedes de la secretaria general | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.85% | Durante el mes de septiembre de acuerdo con la reprogramación efectuada por la Secretaria Distrital de Ambiente, entidad encargada de promover y dirigir la campaña "Ecoreciclaton" en el distrito , se llevó a cabo en la Secretaría general la campaña en mención de la siguiente manera: -Divulgación en la intranet y puesto a puesto con el apoyo de LITO SAS de la campaña y de los residuos a recolectar -Verificación de las sedes y envío de bitácoras -Verificación de bitácoras y programación de recolección y transporte a instalaciones de LITO SAS -Recolección, transporte y entrega a gestor externa en las fechas estipuladas por la Secretaria Distrital de Ambiente. - Balance de participación
Prácticas Sostenibles | Promover actividades destinadas a la movilidad sostenible en el día sin carro que se lleva a cabo el primer día jueves de cada mes. | mensual | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | El día 04 de julio se llevó a cabo la jornada del día sin carro distrital a través de una caminata bailable, promoviendo la movilidad sostenible. El día 01 de agosto se llevo a cabo una actividad enfocada al "día sin carro distrital" , mediante una caminata para promover la movilidad sostenible El día 05 de septiembre se desarrollaron actividades encaminadas a promover la movilidad sostenible bajo el marco del día sin carro distrital, dichas actividades estuvieron orientadas a la Imprenta Distrital y a movilización Museo Nacional - Manzana Liévano
Consumo Sostenible | Seguimiento trimestral ante el Comité PIGA de cláusulas ambientales en contratos efectuados con la SG | julio | 0.6% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | Se presentó el día 30 de julio de 2019 al comité PIGA los resultados del seguimiento de los contratos con clausulas ambientales del segundo trimestre del año en curso de las sedes concertadas y aplicables de la entidad
Consumo Sostenible | Efectuar reporte de seguimiento trimestral del consumo de papel, impresiones, fotocopias e insumos para ser presentados ante comité PIGA | julio | 0.6% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | Se presentó el día 30 de julio de 2019 al comité PIGA los resultados del seguimiento del consumo de papel y tóner del segundo trimestre año en curso de las sedes concertadas y aplicables de la entidad
Consumo Sostenible | Efectuar una jornada por semestre dirigida a capacitar a los proveedores de bienes y servicios con que cuente la entidad que tengan relación con cláusulas ambientales | agosto | 0% | 0.6% | 0% | 0.6% | 0.6% | El día 23 de agosto de 2019, se llevó a cabo una mesa de trabajo y capacitación orientada a los proveedores de bienes y servicios de la entidad que aceptaron la invitación realizada por la misma.
Consumo sostenible | Efectuar dos capacitaciones anuales en sedes concertadas sobre sensibilización en consumo sostenible para el uso eficiente de recursos de impacto | agosto | 0% | 0.85% | 0.05% | 0.9% | 0.9% | Durante el mes en cuestión, se realizó a las diferentes sedes concertadas una sensibilización sobre consumo y prácticas sostenibles para la mitigación del cambio climático, se reprogramó para la sede Clav Sevillana en el mes de septiembre de 2019, para el cumplimiento de la totalidad de la actividad
Consumo sostenible | Ejecución de reunión trimestral del equipo responsable de las Compras Públicas Sostenibles ante la Secretaría General en función de la verificación del cumplimiento de la guía CPS planteada por Minambiente. | septiembre | 0% | 0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | El día 26 de septiembre se desarrollo una mesa de trabajo con el equipo de compras públicas sostenibles para verificar el cumplimiento de las clausulas de carácter ambiental y recomendar las acciones para la próxima administración.
Consumo sostenible | Realizar dos reuniones anuales con enlaces PIGA de sedes concertadas para analizar gestión ambiental efectuada. | septiembre | 0% | 0% | 0.7% | 0.7% | 0% | Para el día 27 de septiembre se programó la reunión con los enlaces PIGA, no obstante por las condiciones de orden público que existieron durante el mes de septiembre no se pudo llevar a cabo, por tanto se reprograma para el mes de octubre
TOTAL PLANEADO TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | 20.65% | 20.8% | El plan de acción establecido para el tercer trimestre de 2019 se cumplió de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los 5 pilares del PIGA. Es importante aclarar que se adelantó la actividad llamada Ecoreciclatón programada inicialmente para noviembre (Fila 16), y se reprogramó una mesa de trabajo con los enlaces PIGA para el mes de octubre (Fila 23),
TOTAL EJECUTADO TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | 20.8%