## SSC 2020
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2016-2020 VIGENCIA 2020 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO 3er Trimestre
No | Objetivo Estrategico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2019 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[6 empty] | 2020 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Nombre del proyecto de Alto Componente TIC: Buscador Inteligente de Trámites/Servicios
19 | P201: Mejorar la experiencia de la ciudadanía, con enfoque diferencial y preferencial, en su relación con la Administración Distrital. | Diana Marcela Velasco R / Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía Solicita avance marzo: 3-2020-9153 Rta Avance a marzo: Memorando no fue recibido en OTIC Solicita avance junio: 3-2020-15968 Rta Avance a junio: 3-2020-17268 Solicita avance Septi: 3-2020-24356 Rta Avance a Septi: 3-2020-25373 | Entregables de Planeación: - Plan de trabajo del proyecto - Cronograma de actividades y recursos - Plan de aseguramiento de calidad del proyecto | 100% | 100% | Programado | Terminado | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
[6 empty] | Ejecutado | Terminado | 1er Trim: N.A; 2do Trim: N.A; 3er Trim: N.A; 4to Trim: N.A
|  |  | Entregables de Levantamiento de información y propuesta de integración: - Documento de propuesta de integración del servicio de búsqueda en los canales virtuales: SuperCade Virtual y Guía de Trámites y Servicios. Debe incluir: -Inventario, descripción y adecuación de las fuentes de información. -Diseño gráfico de barra de búsqueda y página de resultados web y móvil | 100% | 100% | Programado | Terminado | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
[6 empty] | Ejecutado | Terminado | 1er Trim: N.A; 2do Trim: N.A; 3er Trim: N.A; 4to Trim: N.A
|  |  | Entregables de Integración y pruebas: - Informe de validación funcional y técnico del servicio de búsqueda en los canales virtuales: SuperCade Virtual y Guía de Trámites y Servicios en ambiente controlado. - Informe de validación funcional y técnico del servicio de búsqueda en los canales virtuales: SuperCade Virtual y Guía de Trámites y Servicios en ambiente de producción. - Documentación de entrega a la Oficina TIC | 100% | 100% | Programado | Terminado | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
[6 empty] | Ejecutado | Terminado | 1er Trim: N.A; 2do Trim: N.A; 3er Trim: N.A; 4to Trim: N.A
|  |  | Cierre del proyecto: - Certificado de prestación del servicio y soporte técnico por el período de un año , el cual será contado a partir de la puesta en marcha del servicio en los sistemas productivos. - Soportes que acrediten la transferencia de conocimiento especificado en el Anexo Técnico; con sus respectivos soportes: registro de asistencia, certificado de participación y material de estudio. - Informe de actividades y seguimiento a los compromisos según el plan de trabajo aprobado. - Documento plan de soporte del servicio de búsqueda | 100% | 100% | Programado | 10% | 4% | 6% | 1% | 0% | 1.Se estima realizar el consumo de las 6 horas excedentes de la orden de compra ( 1 hora capacitación técnica + 5 horas de soporte) durante los meses de abril y mayo de acuerdo a los requerimientos del gestor funcional asignado a Guía de Tramites y Servicios y SuperCADE Virtual para la optimización del buscador de acuerdo a las estadísticas de uso de los ciudadanos recopiladas hasta el momento. Esta capacitación implicaría una ejecución del presupuesto asignado de $3.020.885 para el segundo trimestre. Cumpliendo así la cabalidad de estos dos items de la orden de compra. 2. Es importante indicar, que la facturación de este servicio se realiza con base a su consumo, es decir, al número de consultas que los ciudadanos realizan empleando el buscador en el portal web Guía de Trámites y Servicios y SuperCADE Virtual. Este número se ve reflejado en la facturación mensual (mes vencido) como el número de consultas hechas al API de Google custom search del servicio contratado. Actualmente, la prorroga de la orden de compra iria hasta el 31 de julio del 2020, sin embargo, de acuerdo con las estimaciones realizadas del consumo del API empleando las cifras históricas de las búsquedas realizadas por los ciudadanos hasta el momento en Guía de Trámites y Servicios y SuperCADE Virtual se prevee que a Julio de 2020, no se realizará el consumo total de unidades contratadas en este item. Actividades realizadas durante el 1er trimestre de 2020 - Se realiza la revisión y gestion con el area financiera de la facturación correspodiente al consumo del servicio durante los meses de diciembre, enero y febrero. - Se realiza la prórroga de la orden de compra del proveedor para el consumo del API Servicio Google Custom Search hasta el mes de julio del 2020 Nota: El proyecto se ejecutó tecnicamente conforme lo programado en un 100%, sin embargo, el consumo mensual del API se realiza por demanda, lo que podría ocacionar que no sean consumidos en un 100% el total de los recursos asignados Durante el segundo trimestre reportado se realiza el consumo del API Google Custom Search sin reportarte de incidentes por parte del gestor funcional de Guía de Trámites y Servicios o SuperCADE Virtual La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones acuerdan dar continuidad al servicio Google Custom Search. Para ello se inicia un nuevo proceso de contratación a través del portal de compras Colombia Compra Eficiente. Se estima que este nuevo proceso tardará un mes después del vencimiento de la orden de compra actual. Se acuerdo con el tiempo requerido para iniciar un nuevo proceso a través de Colombia Compra Eficiente se elabora la documentación para la prorroga No. 3 del servicio Google Custum Search Se realiza el consumo de una hora de capacitación para dar a conocer esta herramienta entre los nuevos funcionarios de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y reforzar su uso. Se gestiona con el proveedor propuesta de acciones de mejora sobre el buscador. Se estima el consumo de 5 horas de soporte para realizar los ajustes. El proveedor realizará las actividades en el mes de julio. Beneficios del periodo Durante el segundo trimestre del año 2020 el número de consultas al API en las búsquedas realizadas por los ciudadanos en Guía de Trámites y servicios y SuperCADE Virtual se incrementó en un 75% respecto al mismo periodo del año anterior. El porcentaje de abandonos después de una búsqueda disminuyó, pasado del 17% al 14% en comparación al mismo periodo de análisis para el año 2019. Además, el tiempo después de una búsqueda aumentó, pasado 2:54min en 2019 a 4,53 min para 2020, lo que evidencia contenidos más acertados para los ciudadanos una vez realizan sus consultas. | Durante el trimestre reportado se realiza el consumo del API Google Custom Search sin reportarte de incidentes por parte del gestor funcional de Guía de Trámites y Servicios o SuperCADE Virtual La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones acuerdan dar continuidad al servicio Google Custom Search. Para ello se inicia un nuevo proceso de contratación a través del portal de compras Colombia Compra Eficiente. Se estima que este nuevo proceso tardará un mes después del vencimiento de la orden de compra actual. Se acuerdo con el tiempo requerido para iniciar un nuevo proceso a través de Colombia Compra Eficiente se elabora la documentación para la prorroga No. 3 del servicio Google Custum Search Se realiza el consumo de una hora de capacitación para dar a conocer esta herramienta entre los nuevos funcionarios de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y reforzar su uso. Se gestiona con el proveedor propuesta de acciones de mejora sobre el buscador. Se estima el consumo de 5 horas de soporte para realizar los ajustes. El proveedor realizará las actividades en el mes de julio. Beneficios del periodo Durante el segundo trimestre del año 2020 el número de consultas al API en las búsquedas realizadas por los ciudadanos en Guía de Trámites y servicios y SuperCADE Virtual se incrementó en un 75% respecto al mismo periodo del año anterior. El porcentaje de abandonos después de una búsqueda disminuyó, pasado del 17% al 14% en comparación al mismo periodo de análisis para el año 2019. Además, el tiempo después de una búsqueda aumentó, pasado 2:54min en 2019 a 4,53 min para 2020, lo que evidencia contenidos más acertados para los ciudadanos una vez realizan sus consultas. | En el trimestre reportado se realiza el consumo del API Google Custom Search sin reporte de incidentes por parte del gestor funcional de Guía de Trámites y Servicios o SuperCADE Virtual. Por solicitud de la oficina TIC se procede a realizar la prorroga No. 4 del servicio la cual amplia el periodo del 30 de agosto de la prorroga No. 3 al 30 de septiembre de 2020. Tiempo necesario para culminar el nuevo proceso de contratación de este servicio a través de Colombia Compra Eficiente. Se implementa en el buscador las mejoras en la administración identificadas durante la sesión de capacitación y refuerzo en el uso de del buscador. 1, Se habilita la opción "promociones" que le permite al gestor funcional de GTyS ubicar como primer resultado de las búsquedas de acuerdo a términos específicos información relevante y de interés para la ciudadanía. 2, Se habilita nuevamente la opción de autocompletar. 3, Se incluye un nuevo evento en Google Analytics que permite hacer un seguimiento preciso de las búsquedas que no generan ningún resultado. Se adelanta el proceso de liquidación de la orden de compra de este servicio para la cual se recopila la información y todas la evidencias de su ejecución. Esta liquidación presupone la liberación de $ 25,971,025 del ítem IT-GO-CP-00-106 relacionado con el consumo mensual del API Google Custum Search los cuales no fueron consumidos durante el periodo de vigencia de la orden de compra a corte 30 de septiembre. Es importante mencionar que el consumo de este ítem se realiza bajo demanda, es decir, depende del número de búsquedas que realicen los ciudadanos en los canales de atención Guía de Trámites y Servicios y SuperCADE Virtual. Nota: Se modificó el valor programado respecto al informe presentado para el segundo trimestre debido a los dos prorrogas adicionales llevadas a cabo. | N.A
[6 empty] | Ejecutado | 10% | 1er Trim: 4%; 2do Trim: 5%; 3er Trim: 1%; 4to Trim: 0%
|  |  | Presupuesto asociado | 110557600 | 67391374 | Programado | 17195201 | 1er Trim: 4587765; 2do Trim: 5995845; 3er Trim: 6611591
[6 empty] | Ejecutado | 17195201 | 1er Trim: 4587765; 2do Trim: 5995845; 3er Trim: 6611591; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 16057382 | 1er Trim: 4587765; 2do Trim: 5995845; 3er Trim: 5473772; 4to Trim: 0
| Nombre Elaboro: | Fanny Gonzalez R / Luis A Pantoja |  |  | Fecha: | 2020-10-30 |  | 3er Trim: Nombre del Jefe OTIC:; 1er Trim: Oscar Javier Asprilla C
| Firma Elaboro: | [6 empty] | 3er Trim: Firma del Jefe:; 1er Trim: Firma Jefe Dependencia