## Hoja1
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | TIPO DE HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE (INFORME CB) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % Avance Nov. 2017 | % Avance Dic. 2017 | % ENERO - FEB. 2018 | % MARZO 2018 | ULTIMO ESTADO DE LA ACCIÓN
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.1.2.1 | ADMINISTRATIVO | Este hecho, se genera por la falta de controles efectivos, en la información reportada a la Contraloría de Bogotá, en la cuenta de la vigencia 2015, a través del sistema SIVICOF | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá una capacitación para los funcionarios de la Subdirección de Contratación sobre el adecuado manejo de la herramienta del SIVICOF | Capacitación | Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas | 100% | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos así como el cuidado en la dinámica contractual, que permitan verificar con exactitud el otorgamiento de las pólizas y sus amparos. | 1 | Revisar como mínimo el 50% de las actas de inicio enviadas por los supervisores a la Subdirección de Contratación , con el fin de verificar sí es necesario ampliar la garantía única por el tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del contrato. | Actas de inicio verificadas. | Número de actas de inicio enviadas a la Subdirección de Contratación / número de actas revisadas. | 100% | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.2 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la publicación en el SECOP de los actos administrativos del Proceso de Contratación en los términos establecidos por la ley | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.3 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la publicación de la actualización del plan anual de adquisiciones en el SECOP en los términos establecidos por la ley. | 1 | Estructurar un procedimiento para la Secretaría General respecto de la actualización del PAA y su publicación en el SECOP. Su medición dependerá de su aprobación e inclusión en el sistema de calidad de la Secretaría | Elaboración de un procedimiento de actualización y publicación del PAA en el SECOP. | Elaboración de un procedimiento para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.4 | ADMINISTRATIVO | Este hecho, denota falta de cuidado en el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para estructurar el documento de estudios previos conforme lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. y se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el contenido y estructuración del documento de estudios previos que sirve de soporte para la elaboración del contrato interadministrativo | 1 | Elaborar guía metodológica de alertas, chequeos y controles de componentes, estructura y soportes de Estudio Previos, teniendo en cuenta las diferentes modalidades de contratación, que sirva de insumo como herramienta de trabajo interna del proyecto de inversión, aplicable tanto para quien elabora como para quien revisa Estudios Previos | Guía metodológica elaborada de alertas, chequeos y controles para estudios previos | Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica | 100% | Oficina de Comunicaciones | Of. Consejería de Comunicaciones | 2016-08-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.4 | ADMINISTRATIVO | Este hecho, denota falta de cuidado en el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para estructurar el documento de estudios previos conforme lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. y se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el contenido y estructuración del documento de estudios previos que sirve de soporte para la elaboración del contrato interadministrativo | 2 | Adelantar una capacitación con los responsables de los proyectos sobre la estructuración de los documentos previos al proceso contractual | Capacitación adelantada | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | 100% | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.5 | ADMINISTRATIVO | Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la foliatura de las carpetas del contrato, en los términos establecidos por las reglas internas de la entidad | 1 | Solicitar a la Dirección de Archivo de Bogotá una capacitación para los funcionarios encargados del archivo contractual, sobre normas archivísticas. | Capacitación | Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas | 100% | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.6 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los términos establecidos por la ley. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.7 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los términos establecidos por la ley. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.8 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los términos establecidos por la ley. | 1 | Estructurar un procedimiento interno en la Subdirección de Contratación para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.9 | ADMINISTRATIVO | Inconsistencias que generan riegos en el trámite de legalización de los recursos aportados, en razón a la celebración del convenio interadministrativo 371/15, sin que la entidad SGA como aportante de los recursos efectué en oportunidad la verificación y controles del ingreso a la entidad ejecutora de estos recursos. | 1 | Incluir dentro de los estudios previos para que quede implícita en la minuta del contrato un parágrafo condicionante de desembolso, indicando como requisito para previo de giro de recursos en los convenios interadministrativos que se suscriban con otros organismos distritales, la acreditación de los conceptos y actos administrativos exigidos por el Manual Operativo de Presupuesto o la norma correspondiente. | Parágrafo elaborado con la viabilidad técnica de la Subdirección de Contratación de la SGAM | Estudio y análisis jurídico del parágrafo socializado a la Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera | 1 | Oficina de Comunicaciones | Of. Consejería de Comunicaciones | 2016-08-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.10 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Inconsistencias que reflejan carencia de procedimientos y controles que permitan cumplir con la normatividad pertinente | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.11 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Inconsistencias por carencia de procedimientos y controles que permitan cumplir con la normatividad pertinente, .deviniendo en falta de democratización de la información contractual y vulneración al derecho al libre acceso de los ciudadanos a la información pública. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.12 | ADMINISTRATIVO | Irregularidades generadas por falta de controles y procedimientos por parte de la supervisión del convenio en el seguimiento a los recursos aportados por la entidad | 1 | Elaborar comunicaciones dirigidas a la entidad ejecutora por parte de la Supervisión del Convenio, para la legalización de los recursos y solicitar copias de los respectivos reintegros al Tesoro por recursos no utilizados o consignación de intereses generados por los aportes en cuenta del asociado. | Requerimientos de recursos objeto de reintegro por aportes a Convenio | # Numero de hechos generadores de recursos objeto de reintegro / # Numero de comunicaciones exigentes de reintegro a la entidad ejecutora de convenios | 100% | Oficina de Comunicaciones | Of. Consejería de Comunicaciones | 2016-08-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.14 | ADMINISTRATIVO | inconsistencia que surge en la actividad de supervisión, falta de controles y procedimientos para las adiciones y prórrogas de convenios interadministrativos | 1 | Elaborar formato modelo de estimación de costos y desagregación presupuestal para todas la adiciones de contratos y convenios, identificando la asignación de la inversión de los recursos. | Formato modelo elaborado de estimación presupuestal y/o costos | Porcentaje de avance en la elaboración del formato modelo de estructura de costos | 100% | Oficina de Comunicaciones | Of. Consejería de Comunicaciones | 2016-08-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.15 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Inconsistencias que reflejan carencia de procedimientos y controles que permitan cumplir con la normatividad pertinente. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.16 | ADMINISTRATIVO | carencia de procedimientos y controles para la publicación de los documentos y actos administrativos de los procesos contractuales desde la etapa precontractual hasta la liquidación. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP . | 100% | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.17 | ADMINISTRATIVO | falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato | 1 | Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de la expedición de 1 circular. | Circular expedida | 1 Circular expedida | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-13 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.17 | ADMINISTRATIVO | falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato | 2 | Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de 1 capacitación. | Capacitación | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | 100% | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-13 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.18 | ADMINISTRATIVO | falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato | 1 | Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de la expedición de 1 circular. | Circular expedida | Circulares expedida | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-13 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.1.3.2.18 | ADMINISTRATIVO | falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato | 2 | Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de 1 capacitación | Capacitación | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | 100% | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-07-13 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.1.2 | ADMINISTRATIVO | Lo anterior se presentó por cuanto la entidad no liquidó de manera bilateral y unilateral los contratos en cumplimiento a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que establece el término para la liquidación de los contratos. | 1 | Fijar una directriz conjunta con la Subdirección de contratos para el tratamiento de los pasivos exigibles. Realizar mínimo dos (2) reuniones con las dependencias involucradas para definir acciones que permitan finiquitar los saldos de los contratos. | Comunicaciones expedidas | N° Dependencias Notificadas /N° Dependencias programadas a notificar | 100% | Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.1.2 | ADMINISTRATIVO | Lo anterior se presentó por cuanto la entidad no liquidó de manera bilateral y unilateral los contratos en cumplimiento a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que establece el término para la liquidación de los contratos. | 2 | Fijar una directriz conjunta con la Subdirección de contratos para el tratamiento de los pasivos exigibles. Realizar mínimo dos (2) reuniones con las dependencias involucradas para definir acciones que permitan finiquitar los saldos de los contratos. | Reuniones realizadas. | Reuniones Realizadas/ Reuniones Programadas | 100% | Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera | Dirección de contratación | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.6 | ADMINISTRATIVO | Elaborar un control para realizar el informe de "Balance Social" de tal modo que el mismo cumpla con las disposiciones legales vigentes se se dictan para tal fin. | 1 | Elaborar un control para realizar el informe de "Balance Social" de tal modo que el mismo cumpla con las disposiciones legales vigentes se se dictan para tal fin. | Control implementado para cumplir la normatividad vigente. | Un control | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-01-11 | 2017-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.2.1.2.7 | ADMINISTRATIVO | Las cifras e información de los diferentes informes no concuerda, no se unifica, no se revisa como se observa en el balance social que es oficial por parte de la Entidad lo que genera interpretaciones que no corresponde a la realidad del proyecto, las acciones adelantadas frente una problemática identificada o la ejecución y cumplimiento de metas. Otros aspectos son generados por los deficientes controles. | 1 | Elaborar un control para realizar el informe de "Balance Social" de tal modo que el mismo cumpla con las disposiciones legales vigentes se se dictan para tal fin. | Control implementado para cumplir la normatividad vigente. | Un control | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-01-11 | 2017-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.3.1.2.3.1 | ADMINISTRATIVO | Falta de controles y procedimientos conjuntos entre la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección Financiera para el registro de las incapacidades | 1 | Efectuar los ajustes contables necesarios para reflejar los valores que correspondan a las incapacidades reportadas y/o reintegradas. La Subdirección de Talento Humano levantará el procedimiento para el trámite de incapacidades. | Procedimiento aprobado y socializado | 1 Procedimiento aprobado y socializado | 1 | Subdirección de Talento Humano y Subdirección Financiera | Dirección del Talento Humano | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 40 | 2.3.1.2.10.1 | ADMINISTRATIVO | No se registran en las cuentas de orden los derechos y obligaciones que requieren ser controlados administrativamente. | 1 | Incorporar las cuentas contables de Orden que se requieran para el registro de los contratos que suscriba la entidad y realizar el registro de los contratos vigentes a la fecha. | Contratos registrados en cuentas de Orden | # Contratos registrados en Cuentas de Orden / # Contratos vigentes | 100% | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | 2016-07-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.4 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.5 | ADMINISTRATIVO | Debilidades en los estudios previos que ocasionaron que no fueran completos, precisos y claros | 1 | Establecer controles de revisión de las características uniformes de los elementos a adquirir a fin de obtener precisión en las Fichas Técnicas. | Formato de Control de Revisión de Ficha Técnica | Formato de Control de Ficha Técnica | 1 | Comunicaciones Proyecto 1143 | Of. Consejería de Comunicaciones | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.6 | ADMINISTRATIVO | En el caso de la U. Distrital el valor base debe ser la misma, el cual se aplicó a un valor base diferente de $27.000.000; valor que no corresponden al valor real base del descuento, por lo que se retuvo un valor mayor al que debería ser. | 1 | Actualizar el proceso "Presupuesto" y procedimiento "Ejecución Presupuestal" donde se incluya la actividad de comunicar a la Subdirección de Contratos cualquier trámite de devolución de retenciones que se requiera, por mayores liquidados en una OP y que surta trámite ante la Dirección Distrital de Tesorería. | Número de comunicaciones remitidas a la Subdirección de Contratos | Número de comunicaciones remitidas a la Subdirección de Contratos/ Número de comunicaciones remitidas a la DDT | 1 | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.8 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.9 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL | La supervisión por parte de la Secretaria General, se limitó a tramitar la certificación para el pago periódico de acuerdo a la cuenta de cobro del contratista, pero no hacer un efectivo seguimiento a la ejecución del contrato, que permita evidenciar requerimientos por escrito por parte de la supervisión de la Secretaría General. | 1 | Construir un modelo de seguimiento que permita evidenciar cada una de las acciones y decisiones que se tomen frente a la ejecución del contrato, con los respectivos soportes. | Modelo de seguimiento | # seguimientos realizados con el modelo implementado | 5 | Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | 2016-09-01 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.10 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No cumplió con la obligación de publicar la actividad contractual relacionada con el contrato 416 de 2014. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.15 | ADMINISTRATIVO | No se observan controles internos administrativos para la revisión y aprobación de la facturación presentada por el contratista. | 1 | Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión con énfasis en manejo de pólizas, a través de 2 capacitaciónes. | Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.19 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.20 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.22 | ADMINISTRATIVO | Falta de aplicación de controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la publicación de la actualización del plan anual de adquisiciones en el SECOP en los términos establecidos por la ley | 1 | Publicación trimestral del Plan Anual de Adquisiciones actualizado, en el Sistema electrónico de Contratación Pública – SECOP. Estructurar el procedimiento que regule las modificaciones y el seguimiento a lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones vs. lo ejecutado del mismo. Seguimiento del cumplimiento de la publicacion de las modificaciones al Plan anual de Adquisiones. | Publicación trimestral del Plan Anual de Adquisiciones actualizado | 2 publicaciones en el SECOP Publicación y socialización del procedimiento Seguimiento a las 2 publicaciones en el SECOP | 2 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-08-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.23 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.24 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.25 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | La contratación correspondiente al Contrato No. 510 de 2014 suscrito con CRUZ ROJA COLOMBIANA - SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ, no está publicada con el Plan Anual de Adquisiciones 2014, Como quiera que el objeto del convenio, la duración estimada y el valor estimado del mismo, no están allí registrados. | 1 | Publicación trimestral del Plan Anual de Adquisiciones actualizado, en el Sistema electrónico de Contratación Pública – SECOP. Estructurar el procedimiento que regule las modificaciones y el seguimiento a lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones vs. lo ejecutado del mismo. Seguimiento del cumplimiento de la publicacion de las modificaciones al Plan anual de Adquisiones. | Publicación trimestral del Plan Anual de Adquisiciones actualizado | 2 publicaciones en el SECOP Publicación y socialización del procedimiento Seguimiento a las 2 publicaciones en el SECOP | 2 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-08-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.28 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 45 | 3.31 | ADMINISTRATIVO | Carencia de procedimientos y controles para la publicación oportuna de los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- en los términos establecidos por la ley, así como en el seguimiento a su publicación. | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Subdirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Presentar documentos e información sin el lleno de los requisitos formales, denotando incumplimiento de las funciones de la entidad y la falta de seguimiento en la supervisión, que permita hacer controles efectivos en la ejecución del contrato, para que este se lleve a cabo bajo los preceptos de la constitución y la ley | 1 | 1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios. | Capacitación a Funcionarios y contratistas | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Presentar documentos e información sin el lleno de los requisitos formales, denotando incumplimiento de las funciones de la entidad y la falta de seguimiento en la supervisión, que permita hacer controles efectivos en la ejecución del contrato, para que este se lleve a cabo bajo los preceptos de la constitución y la ley | 2 | 2. Diseñar una lista de Chequeo de supervisión de contratos o convenios a cargo de la ACDVPR. | Lista de Chequeo | Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.2 | ADMINISTRATIVO | La falta de diligencia de la administración para liquidar los contratos en la oportunidad que señala la Ley y el mismo clausulado de ellos, vulnera lo señalado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012. | 1 | Cumplir los tiempos establecidos por las normatividad vigente o la contemplada en los contratos para la liquidación de los contratos y/o convenios | 1. Funcionarios y contratistas capacitados. | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.2 | ADMINISTRATIVO | La falta de diligencia de la administración para liquidar los contratos en la oportunidad que señala la Ley y el mismo clausulado de ellos, vulnera lo señalado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012. | 2 | Cumplir los tiempos establecidos por las normatividad vigente o la contemplada en los contratos para la liquidación de los contratos y/o convenios | 2. Liquidación de contratos | Número de contratos liquidados en términos / Total de contratos a liquidar. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.3 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de planeación y deficiencias en la supervisión del contrato, por cuanto no se evidencia documento que certifique la entrega y calidad de los productos. | 1 | Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios, que incluya a socialización del procedimiento establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera para el recibo a satisfacción de bienes en los casos requeridos. | 1. Funcionarios y contratistas capacitados. | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.4 | ADMINISTRATIVO | No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Dirección de contratación | Dirección de contratación | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.6 | ADMINISTRATIVO | No tener los controles adecuados sobre la documentación que hace parte del convenio | 1 | 1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios. | 1. Funcionarios y contratistas capacitados | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.6 | ADMINISTRATIVO | No tener los controles adecuados sobre la documentación que hace parte del convenio | 2 | 2. Diseñar una lista de Chequeo de supervisión de contratos o convenios a cargo de la ACDVPR. | 2. Lista de Chequeo | Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.7 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No se dio inicio al proceso de inventario | 1 | Socializar y aplicar el procedimiento establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera para el recibo a satisfacción de bienes en los casos requeridos. | 1. Ingreso a inventarios | Total de bienes ingresados a almacén / Número de bienes adquiridos en contratos o convenios de la ACDVPR | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.8 | ADMINISTRATIVO | No se encuentran los documentos en el expediente del contrato | 1 | Incluir el listado de las personas que tienen derecho a dotación como soporte adjunto al Acta de Inicio del contrato. | Listado de personas que tienen derecho a dotación | 1 Documento (Listado de personas que tiene derecho a dotación) adjunto al Acta de Inicio | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos y Dirección de Talento Humano | Subdirección de Servicios Administrativos y otras dependencias | 2017-01-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.8 | ADMINISTRATIVO | No se encuentran los documentos en el expediente del contrato | 2 | Realizar supervisión conjunta con la Dirección de Talento Humano del contrato de dotación. | Designación de Supervisión conjunta. | Documento (Contrato suscrito que incluya en la cláusula de supervisión la participación de las dependencias de Administrativa y Talento Humano) | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos / Dirección de Talento Humano | Subdirección de Servicios Administrativos y otras dependencias | 2017-01-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.8 | ADMINISTRATIVO | No se encuentran los documentos en el expediente del contrato | 3 | Establecer como requisito de pago la elaboración de informe(s) que evidencie(n) cumplimiento del objeto contractual, por parte del proveedor y/o contratista. | Verificación cumplimiento entregables | N° de informes entregados por contratistas/N° de Pagos | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos / Dirección de Talento Humano | Subdirección de Servicios Administrativos y otras dependencias | 2017-01-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.9 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de supervisión del contrato, toda vez, que se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros | 1 | Diseñar una herramienta de control que de cuenta del estado y pendientes de los contratos bajo supervisión de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, para presentar seguimiento en los Comités Directivos. | Herramienta de seguimiento de contratos | Herramienta diseñada y en uso SI=100 NO= 0 | 100 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 2016-11-24 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.10 | ADMINISTRATIVO | Falta de soportes en la carpeta contractual | 1 | Realizar la actualización del formato 2211200-FT-358 Versión 2 "Hoja de Verificación y Control de Documentos" con el fin de realizar la verificación documental conforme a la normatividad existente para cada modalidad de selección. | Actualización de la "Hoja de Verificación y Control de Documentos" | Formato 2211200-FT-358 "Hoja de Verificación y Control de Documentos" actualizado | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-11-28 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.10 | ADMINISTRATIVO | Falta de soportes en la carpeta contractual | 2 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes físicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno. | Verificación documental del 25% de los contratos suscritos durante trimestre | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2016-11-28 | 2017-11-24 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.11 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de supervisión del contrato, toda vez, que se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros | 1 | 1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios. | 1. Funcionarios y contratistas capacitados | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.11 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de supervisión del contrato, toda vez, que se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros | 2 | 2. Diseñar una lista de Chequeo de supervisión de contratos o convenios a cargo de la ACDVPR. | 2. Lista de Chequeo | Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.12 | ADMINISTRATIVO | Falta de diligencia e insuficiencia de controles en los trámites administrativos para los pagos del convenio | 1 | 1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios. | 1. Funcionarios y contratistas capacitados | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.12 | ADMINISTRATIVO | Falta de diligencia e insuficiencia de controles en los trámites administrativos para los pagos del convenio | 2 | 2. Realizar monitoreo a los apoyos a la supervisión de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisión, a cargo de la ACDVPR. | 2. Monitoreo a la labor de apoyo a la supervisión de contratos y convenios | Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4 | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.13 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Omisión de las funciones y obligaciones de la supervisión | 1 | 1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios. | 1. Funcionarios y contratistas capacitados | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.13 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Omisión de las funciones y obligaciones de la supervisión | 2 | 2. Realizar monitoreo a los apoyos a la supervisión de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisión, a cargo de la ACDVPR. | 2. Monitoreo a la labor de apoyo a la supervisión de contratos y convenios | Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4 | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.15 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL | Deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la supervisión | 1 | 1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios. | Funcionarios y contratistas capacitados | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 54 | 3.15 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la supervisión | 2 | 2. Realizar monitoreo a los apoyos a la supervisión de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisión, a cargo de la ACDVPR. | Monitoreo a la labor de apoyo a la supervisión de contratos y convenios | Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4 | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2016-12-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.1 | ADMINISTRATIVO | Falta de soportes en la carpeta contractual – contrato 307 de 2015 | 1 | Realizar seguimiento al envío de los documentos que den cuenta del desarrollo de los contratos a cargo de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional, a través de los Subcomités de Autocontrol, verificando el envío a través del Sistema de Gestión Documental - SIGA - | Seguimiento a soportes remitidos a la Dirección de Contratación. | No de contratos con seguimientos periódicos de la documentación remitida a la Dirección de Contratación / No de contratos a cargo de la DDDI y su Subdirección Técnica | 1 | Dirección Distrital Desarrollo Institucional | Dirección Distrital Desarrollo Institucional | 2017-02-03 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.2 | ADMINISTRATIVO | Por la ejecución del contrato sin la constitución y aprobación de la póliza que ampara la adición al contrato interadministrativo 307/15 | 1 | Elaborar e implementar un control de las pólizas requeridas para cada contrato y verificarlo frente a los reportes que emite el Sistema de Gestión Contractual. | Control amparos del contrato implementado | Verificación realizada / Verificación programada | 1 | Dirección Distrital Desarrollo Institucional | Dirección Distrital Desarrollo Institucional | 2017-02-03 | 2017-12-31 | 90% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.2 | ADMINISTRATIVO | Por la ejecución del contrato sin la constitución y aprobación de la póliza que ampara la adición al contrato interadministrativo 307/15 | 2 | Construir un modelo de seguimiento y control de radicación de garantías contractuales que permita evidenciar detectar y comunicar oportunamente la falta, corrección o modificación de las polizas solicitadas en cada contrato y sus modificatorios si a ello hubiere lugar al supervisor del contrato. | Modelo de seguimiento | No seguimientos realizados por contrato con el modelo de seguimiento adoptado | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.3 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL | Se observa incumplimiento de la ley 909 de 2004, Decreto Reglamentario 1227 de 2005 Decreto 603 | 1 | Evaluar los controles existentes en el procedimiento y ajustarlos (si es del caso) para garantizar la vinculación en los procesos de capacitación transversal, únicamente a los tipos de vinculación establecidos en la Ley 909 de 2004. | Estudiantes inscritos en los procesos de capacitación de la DDDI | No de estudiantes inscritos en procesos de capacitación vinculados de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 / No total de estudiantes inscritos en los procesos de capacitación | 1 | Dirección Distrital Desarrollo Institucional | Dirección Distrital Desarrollo Institucional | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 90% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.4 | ADMINISTRATIVO | Inconsistencia en la consulta de antecedentes disciplinarios en el contrato no. 161/2015 | 1 | Construir un modelo de control de la documentación de cada expediente contractual que permita evidenciar, detectar y comunicar oportunamente por parte del responsable del archivo la falta o inconsistencia de la documentación archivada en él. | Modelo de seguimiento | No contratos a los cuales se les realizó el debido control con el modelo de seguimiento adoptado/ No de contratos suscritos en la vigencia | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.5 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No aparece en el expediente contractual la información correspondiente al análisis del sector y a la valoración de los riesgos, relacionados con el contrato no. 161/2015 | 1 | Incorporar en la gestión precontractual de los bienes y servicios que origina la Subdirección Imprenta Distrital, la verificación de los documentos inherentes al formato 2211200-FT-358 Versión 2 "Hoja de Verificación y Control de Documentos", el cual será objeto de actualización por parte de la Dirección de Contratación de conformidad con la modalidad de selección, acción que se acompañara de una jornada de capacitación. | Control documental en la gestión precontractual | Número de solicitudes de contratación acompañados del formato FT 358/Número total de solicitudes de contratación. | 1 | Subdirección Imprenta Distrital | Subdirección Imprenta Distrital | 2017-02-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.5 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No aparece en el expediente contractual la información correspondiente al análisis del sector y a la valoración de los riesgos, relacionados con el contrato no. 161/2015 | 2 | Realizar la actualización del formato 2211200-FT-358 Versión 2 "Hoja de Verificación y Control de Documentos" con el fin de realizar la verificación documental conforme a la normatividad existente para cada modalidad de selección con el fin se verifiquen que todos los documentos del proceso se encuentren en el expediente remitido por el área solicitante. | Actualización de la "Hoja de Verificación y Control de Documentos" | Formato 358 _Hoja de Verificación y Control de Documentos_actualizado | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.6 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No elaborarse estudio de mercado en el contrato no. 161/2015 | 1 | Realizar la actualización del formato 2211200-FT-358 Versión 2 "Hoja de Verificación y Control de Documentos" con el fin de realizar la verificación documental conforme a la normatividad existente para cada modalidad de selección con el fin se verifiquen que todos los documentos del proceso se encuentren en el expediente remitido por el área solicitante. | Actualización de la "Hoja de Verificación y Control de Documentos" | Formato 358 _Hoja de Verificación y Control de Documentos actualizado | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-01 | 2017-11-24 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.6 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No elaborarse estudio de mercado en el contrato no. 161/2015 | 2 | Incorporar en la gestión precontractual de los bienes y servicios que origina la Subdirección Imprenta Distrital, la verificación de los documentos inherentes al formato 2211200-FT-358 Versión 2 "Hoja de Verificación y Control de Documentos", el cual será objeto de actualización por parte de la Dirección de Contratación de conformidad con la modalidad de selección, acción que se acompañara de una jornada de capacitación. | Control documental en la gestión precontractual | Número de solicitudes de contratación acompañados del formato 358/Número total de solicitudes de contratación. | 1 | Subdirección Imprenta Distrital | Subdirección Imprenta Distrital | 2017-02-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.6 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No elaborarse estudio de mercado en el contrato no. 161/2015 | 3 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes físicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno. | Verificación documental del 25% de los contratos suscritos durante trimestre | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-01 | 2017-11-24 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.7 | ADMINISTRATIVO | Inadecuado manejo documental y archivístico del contrato no. 161/2015 | 1 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes fisicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno. | Verificación documental del 25% de los contratos suscritos durante trimestre | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-02 | 2017-11-30 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.8 | ADMINISTRATIVO | No publicación de documentos contractuales en el SECOP. Contrato 154/ 2015 y convenio asociacion 408/2015 | 1 | Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP | Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP. | Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.9 | ADMINISTRATIVO | Falta de soportes en la carpeta del contrato no. 347 de 2015 | 1 | Modificar el procedimiento 143, TRAMITE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE en la actividad Tramitar pago, para que se adjunte copia del acto administrativo de la comisión y del informe de la misma, como requisito para el pago de la factura, de tal forma que éstos formen parte integral del expediente del cto. Solicitar a la Dir. de T.H. la modificación del parágrafo 2 del art. 1 de los actos administrativos que conceden las comisiones para que se incluya la entrega de copia del del informe a la SSA. | Procedimiento ajustado | 1 Procedimiento ajustado | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-02-09 | 2017-12-31 | 70% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.10 | ADMINISTRATIVO | Información inconsistente en el acta de aprobación de la garantía convenio asociación no. 408/2015 | 1 | Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación sobre polizas y aprobación de las mismas en el Sistema de Gestión de Contractual de la Entidad | Capacitación a Funcionarios y contratistas | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-02-01 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.11 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Carencia de soportes que evidencien la ejecución del plan de trabajo aprobado por el comité técnico-convenio asociación 408/2015 | 1 | Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios. | Funcionarios y contratistas capacitados | Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada. | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2017-02-03 | 2017-11-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2016 2016 | 60 | 3.11 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Carencia de soportes que evidencien la ejecución del plan de trabajo aprobado por el comité técnico-convenio asociación 408/2015 | 2 | Realizar monitoreo a los apoyos a la supervisión de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisión, a cargo de la ACDVPR. | Monitoreo a la labor de apoyo a la supervisión de contratos y convenios | Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4 | 1 | Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación | Alta Consejería para los Derechos de las V, P y R | 2017-02-03 | 2017-11-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.1 | ADMINISTRATIVO | Falta de control en la publicación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Realizar control trimestral a la publicación en el portal de Contratación SECOP y Botón de Transparencia del Plan Anual de Adquisiciones, así como de su seguimiento frente a lo ejecutado | Informe trimestral | Informe Trimestral | 4 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 25% | 25% | 50% | 50% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.2 | ADMINISTRATIVO | Falta de actualización de procedimientos lo que dificulta evidenciar e identificar las características propias del proceso, su objetivo y actividades, así como sus interrelaciones frente a los demás procesos | 1 | Adelantar la actualización del 100% de los procedimientos del proceso de Contratación | Actualización procedimientos | Procesos actualizados / Total de procesos programados para actualizar | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.2 | ADMINISTRATIVO | Falta de diligencia en la actualización de procesos y procedimientos, ocasionando que la entidad no cuente con los instrumentos necesarios para la realización de sus actividades | 2 | Actualizar los procesos y procedimientos conforme con los nuevos criterios de reconocimiento, medición y presentación de la información financiera en el Nuevo Marco Normativo | Procesos Actualizados | Procesos actualizados / Total de procesos programados para actualizar | 1 | Subdirección financiera | Subdirección financiera | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.3 | ADMINISTRATIVO | Falta de mantenimiento y ocupación innecesaria de espacio con elementos obsoletos | 1 | Identificar, cuantificar y reparar los daños que a la fecha se presume presenta la tubería principal de suministro de agua potable ubicada bajo el jardín y la zona peatonal en piedra | Humedades Reparadas | humedades reparadas / Humedades detectadas | 100 | Subdirección Servicios Administrativos | Subdirección Servicios Administrativos | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.3 | ADMINISTRATIVO | Falta de mantenimiento y ocupación innecesaria de espacio con elementos obsoletos | 2 | Elaborar estudio de baja, aprobación del Comité de Inventarios, elaborar resolución de baja y dar disposición final | Baja de elementos | Número De bajas de elementos realizados / Número de bajas de elementos programados | 100 | Subdirección Servicios Administrativos | Subdirección Servicios Administrativos | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 70% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.4 | ADMINISTRATIVO | Falta de control por parte del supervisor del contrato y dificulta finiquitar de manera oportuna los compromisos contractuales con terceros, situación que conlleva al incumplimiento de la programación mensual de pagos establecida en el PAC | 1 | Implementar un control por parte de la supervisión de los contratos a cargo, verificando las carpetas en la Dirección de Contratación | Expedientes contractuales actualizados | Número de contratos vigentes / Número de expedientes actualizados | 100 | Dirección de Contratación y dependencias contratantes | Dirección de contratación | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.4 | ADMINISTRATIVO | Falta de control por parte del supervisor del contrato y dificulta finiquitar de manera oportuna los compromisos contractuales con terceros, situación que conlleva al incumplimiento de la programación mensual de pagos establecida en el PAC | 2 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias de la Secretaría General que manejen recursos para programar los recursos de PAC y radicar las cuentas | Mesa de trabajo realizada | Mesas de trabajo realizadas/ Número de dependencias responsables de presupuesto | 100 | Subdirección Financiera y Dependencias ejecutoras de presupuesto | Subdirección Financiera | 2017-07-17 | 2017-08-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.5 | ADMINISTRATIVO | Falta de diligencia en el desarrollo de un aplicativo que permita consolidar el mapa de riesgos institucional, situación que dificulta la labor de seguimiento y evaluación | 1 | Realizar la actualización tecnológica que permita contar con un mapa de riesgos institucional | Solución tecnológica al mapa de riesgos institucional | Número de soluciones tecnológicas adquiridas que permitan contar con un mapa de riesgos institucional / Número de soluciones tecnológicas programadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 15% | 15% | 35% | 35% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.6 | ADMINISTRATIVO | La entidad no implementó mecanismos efectivos de seguimiento y control que garanticen la oportuna liquidación de los contratos, situación que genera incertidumbre sobre el estado final del contrato | 1 | Realizar la actualización del procedimiento 2211200-PR-022 "Liquidación de Contrato" en donde se incluyan controles sobre el plazo de liquidación de cada uno de los contratos o convenios sujetos a este trámite | Actualización del Procedimiento | Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.6 | ADMINISTRATIVO | La entidad no implementó mecanismos efectivos de seguimiento y control que garanticen la oportuna liquidación de los contratos, situación que genera incertidumbre sobre el estado final del contrato | 2 | Adelantar mesas de trabajo mensuales con cada área a fin de determinar el estado de los contratos que requieren liquidación | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas | 100 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 60% | 60% | 70% | 70% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.7 | ADMINISTRATIVO | Falta de controles en el manejo documental, lo cual genera desorden y confusión en la información que debe reposar en cada contrato, hecho que genera riesgo de distorsión y confiabilidad de la información que reposa en la unidad documental | 1 | Realizar la verificación documental conforme a la normatividad existente para cada modalidad de selección, mediante el uso y actualización del formato 2211200-FT-358 Versión 2 "Hoja de Verificación y Control de Documento | Actualización de la Hoja de Verificación y Control de Documentos | Número de formatos actualizados, publicados y socializados/ Número de formatos programados | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.7 | ADMINISTRATIVO | Falta de controles en el manejo documental, lo cual genera desorden y confusión en la información que debe reposar en cada contrato, hecho que genera riesgo de distorsión y confiabilidad de la información que reposa en la unidad documental | 2 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes físicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno | Verificación documental de los contratos suscritos durante trimestre | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2017-11-24 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.8 | ADMINISTRATIVO | La entidad no ha tomado las medidas necesarias para lograr que la programación de las transferencias se cumpla de conformidad al cronograma establecido, para evitar la aglomeración de documentos en las áreas destinadas a las oficinas, prevenir su deterioro, asegurar la conservación de documentos y mejorar el manejo administrativo de la información | 1 | Actualización de los instrumentos archivísticos para la transferencias documentales | Transferencias de la vigencia de acuerdo con los tiempos de retención | Número de dependencias de la Secretaría General / Número de dependencias con transferencia | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos y Dependencias | Subdirección de Servicios Administrativos y otras dependencias | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 39% | 86% | 86% | 89% | VENCIDA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.8 | ADMINISTRATIVO | La entidad no ha tomado las medidas necesarias para lograr que la programación de las transferencias se cumpla de conformidad al cronograma establecido, para evitar la aglomeración de documentos en las áreas destinadas a las oficinas, prevenir su deterioro, asegurar la conservación de documentos y mejorar el manejo administrativo de la información | 2 | Elaborar informe y realizar seguimiento a las dependencias pendientes de realizar transferencias | Seguimiento de las dependencias a realizar transferencias documentales | Reporte de seguimiento realizado / Dependencias de la Secretaría General | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.8 | ADMINISTRATIVO | La entidad no ha tomado las medidas necesarias para lograr que la programación de las transferencias se cumpla de conformidad al cronograma establecido, para evitar la aglomeración de documentos en las áreas destinadas a las oficinas, prevenir su deterioro, asegurar la conservación de documentos y mejorar el manejo administrativo de la información | 3 | Actualizar cronograma de transferencias y remitirlo a las dependencias | Cronograma de transferencias documentales | Trasferencias realizadas / Trasferencias planeadas | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 100% | 86% | 86% | 89% | VENCIDA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.8 | ADMINISTRATIVO | La entidad no ha tomado las medidas necesarias para lograr que la programación de las transferencias se cumpla de conformidad al cronograma establecido, para evitar la aglomeración de documentos en las áreas destinadas a las oficinas, prevenir su deterioro, asegurar la conservación de documentos y mejorar el manejo administrativo de la información | 4 | Realizar reinducción a los encargados de Archivo de Gestión de las dependencias, respecto a Transferencias Documentales | Cronograma de capacitación organización de archivos y transferencias documentales | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.8 | ADMINISTRATIVO | La entidad no ha tomado las medidas necesarias para lograr que la programación de las transferencias se cumpla de conformidad al cronograma establecido, para evitar la aglomeración de documentos en las áreas destinadas a las oficinas, prevenir su deterioro, asegurar la conservación de documentos y mejorar el manejo administrativo de la información | 5 | Elaborar y ejecutar plan para preparar y alistar los documentos para la Transferencia Primaria | Cronograma de revisión antes de realizar las trasferencias documentales | Reporte de seguimiento realizado / Dependencias de la Secretaría General | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 39% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.8 | ADMINISTRATIVO | La entidad no ha tomado las medidas necesarias para lograr que la programación de las transferencias se cumpla de conformidad al cronograma establecido, para evitar la aglomeración de documentos en las áreas destinadas a las oficinas, prevenir su deterioro, asegurar la conservación de documentos y mejorar el manejo administrativo de la información | 6 | Realizar el seguimiento a las transferencias primarias. | Cronograma de transferencias documentales | Trasferencias realizadas / Trasferencias planeadas | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 39% | 86% | 86% | 89% | VENCIDA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.9 | ADMINISTRATIVO | La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional | 1 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para actualización de la TRD | Cronograma para la actualización de la TRD | Tabla de retención por dependencia actualizada / Dependencias de la Secretaría General | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 25% | 26% | 50% | 58% | VENCIDA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.9 | ADMINISTRATIVO | La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional | 2 | Elaborar y actualizar cuadros de caracterización documental | Actualización de Cuadros de Caracterización | Cuadros de caracterización actualizados / Dependencias de la Secretaría General | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.9 | ADMINISTRATIVO | La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional | 3 | Actualizar Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Fases actualizadas del PGD / Total de fases del PGD | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 88% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.9 | ADMINISTRATIVO | La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional | 4 | Actualizar Plan Institucional de Archivo | Ejecución del Plan Institucional de Archivo | Planes y proyectos asociados realizados / Planes y proyectos asociados proyectados | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 0% | 80% | 90% | 90% | VENCIDA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.9 | ADMINISTRATIVO | La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional | 5 | Presentar los ajustes de la convalidación de la TVD | Observaciones de ajuste tabla de valoración | Respuestas a las observaciones realizadas / Observaciones presentadas | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 25% | 50% | 60% | 60% | VENCIDA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.10 | ADMINISTRATIVO | Esta situación se presenta por deficiencias en el sistema de archivo de la entidad, pues transcurridos varios meses después de la terminación del contrato no se ha unificado la información en el expediente contractual, lo cual conlleva al incumplimiento de las normas generales de archivo | 1 | Definir los lineamientos para la entrega a la Dirección de Contratos, de los documentos soporte de pago | Circular | Circular emitida y socializadas / Circulares programadas | 1 | Subsecretaria Corporativa | Subsecretaria Corporativa | 2017-06-23 | 2017-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.11 | ADMINISTRATIVO | No identificación por parte del personal radicador de la Subdirección de Servicios Administrivativos, de las peticiones ciudadanas que deben ser clasificadas en SIGA como peticiones a registrar en el SDQS | 1 | Realizar seguimiento a las comunicaciones radicadas en el Sistema Integrado de Archivo y Correspondencia - SIGA | Seguimiento de las comunicaciones radicadas en el SIGA | Noúmero de reportes / Número De documentos radicados en el Sistema Integrado de Archivo y Correspondencia | 100 | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 60% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.1.2.11 | ADMINISTRATIVO | No utilización adecuada del Sistema SIGA al no realizar la clasificación de petición ciudadana que genera el Registro automático de las peticiones ciudadanas en el Sistema SDQS, integrando los dos sistemas SIGA y SDQS a través del Web Service que se encuentra en producción para la radicación de peticiones | 2 | Realizar seguimiento de las peticiones registradas en el SDQS, con base en el Informe de peticiones radicadas en el SIGA generado por la Subdirección de Servicios Administrativos | Seguimiento en el SDQS, a peticiones radicadas por los peticionarios a través del SIGA | Reportes de seguimiento realizados / nforme de peticiones registradas en el SIGA generados por la Subdirección de Servicios Administrativos | 100 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 2017-07-01 | 2017-12-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.2.1 | ADMINISTRATIVO | Falta de consistencia y veracidad en la información reportada por la Secretaría General genera riesgos que afectan de manera negativa la confiabilidad en su gestión fiscal, debido a la falta de controles efectivos y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la entidad | 1 | Actualizar el procedimiento de informes de gestión para incluir un punto de control frente a la consistencia de la información y las cifras presentadas por la entidad en los reportes externos e internos | Procedimiento actualizado de informes de gestión | Número de procedimientos de informes de gestión actualizados / Número de procedimientos programados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 20% | 40% | 70% | 80% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de controles y omisión de la supervisión en el cumplimiento de la obligación de liquidar, situación que impide conocer de manera definitiva el estado de la relación contractual, tanto financiera como obligacional entre las partes, lo que genera riesgo en la confiabilidad y oportunidad de la información, así como en registrar un verdadero y oportuno corte de cuentas | 1 | Realizar la actualización del procedimiento 2211200-PR-022 "Liquidación de Contrato" en donde se incluyan controles sobre el plazo de liquidación de cada uno de los contratos o convenios sujetos a este trámite | Actualización del Procedimiento | Número procedimiento modificado, publicado y socializado / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.2 | ADMINISTRATIVO | Falta de controles para observar las normas vigentes, lo cual genera riesgo de incumplimiento de las obligaciones pactadas | 1 | Generar controles y lineamientos para la correcta ejecución de los contratos a través de la actualización del "Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." | Actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría | Manual modificado, publicado y socializado / Manual programado | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 50% | 50% | 70% | 80% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.3 | ADMINISTRATIVO | falta de controles efectivos en el momento de aprobación de las pólizas; generando posibles riesgos en la cobertura de los amparos en la póliza, que dan lugar a una observación administrativa | 1 | Elaborar y publicar en el sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General un procedimiento que permita generar controles sobre la expedición oportuna y aprobación de las garantías que amparan los contratos conforme a la normatividad vigente. | Procedimiento de Garantías Contractuales | Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.4 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de controles sobre los documentos que deben hacer parte de la etapa precontractual según la modalidad de selección | 1 | Realizar la verificación documental conforme a la normatividad existente para cada modalidad de selección, mediante el uso y actualización del formato 2211200-FT-358 Versión 2 "Hoja de Verificación y Control de Documento | Actualización de la Hoja de Verificación y Control de Documentos | Número de formatos actualizados, publicados y socializados / Número de formatos programados | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2017-11-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.5 | ADMINISTRATIVO | Inadecuada supervisión de los contratos en la vigilancia de los documentos legales que soportan la contratación de la función pública | 1 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes físicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno | Verificación documental de los contratos suscritos durante trimestre | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 100 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2017-11-24 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.6 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Ausencia de un control adecuado con relación a la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las contrataciones que se pretenden adelantar en la vigencia respectiva, así como respecto de los documentos del proceso y de los actos administrativos del proceso de contratación que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP | 1 | Realizar control trimestral a la publicación en el portal de Contratación SECOP y Botón de Transparencia del Plan Anual de Adquisiciones, así como de su seguimiento frente a lo ejecutado | Control trimestral sobre publicaciones y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Número de informes entregados / Número de informes programados | 4 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 80% | 25% | 50% | 50% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.6 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Ausencia de un control adecuado con relación a la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las contrataciones que se pretenden adelantar en la vigencia respectiva, así como respecto de los documentos del proceso y de los actos administrativos del proceso de contratación que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP | 2 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifique que se encuentran publicados los documentos en el SECOP conforme a la normatividad vigente | Revisión aleatoria de contratos | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2017-11-24 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.7 | ADMINISTRATIVO | Ausencia de un control adecuado, respecto de los documentos del proceso y de los actos administrativos del proceso de contratación que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP | 1 | Establecer un lineamiento interno en el cual se generen controles para la publicación oportuna de documentos de contratos en el SECOP | Circulares emitidas | Circular implementada y socializada | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 50% | 50% | 50% | 50% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.8 | ADMINISTRATIVO | Falta de cuidado en la elaboración del documento de liquidación del contrato, haciendo incoherente su contenido frente a la realidad de la ejecución contractual, incumpliendo lo previsto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 1 | Realizar la actualización del procedimiento 2211200-PR-022 "Liquidación de Contrato" en donde se incluyan controles sobre la revisión del contenido de las liquidaciones | Actualización del Procedimiento | Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.9 | ADMINISTRATIVO | . La Dirección de Talento Humano afilió de manera extemporanea a los contratistas, toda vez que desconocía la existencia de estas. Los contratistas, jamás se acercaron a esta Dirección para ser afiliados o lo hicieron cuando ya habían iniciado sus contratos | 1 | Ajustar los procedimientos de la Dirección de Contratación con el objeto de incluir la actividad de recepción del documento "Certificado de radicación de afiliación a la ARL" de los contratistas de la Entidad, previo a la aprobación de las pólizas de cada contrato. Esta acción aplica para nuevas contrataciones, prórrogas, cesiones o el reinicio del contrato una vez se termine la suspension del mismo | Porcentaje de contratistas de la Secretaría General afiliados oportunamente | Número total de contratistas afiliados a la ARL oportunamente / Número total de contratistas de la Secretaría General | 100 | Dirección de Talento Humano | Dirección de Talento Humano | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 20% | 80% | 80% | 90% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.10 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Deficiencias en la gestión realizada por la entidad específicamente en la etapa de planeación porque se omitieron requisitos legales esenciales para celebrar este tipo de contratación, particularmente se atentó contra el principio de planeación, al no dejar evidencia de la discusión y aprobación de las necesidades en el Comité de Contratación | 1 | Generar un protocolo del Comité de Contratación en donde se incluya el deber de la realización y suscripción de actas del Comité de Contratación | Protocolo del Comité de Contratación | Protocolo elaborado y socializado / Protocolo programado | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.11 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de consistencia y veracidad en la información reportada por la Secretaría General genera riesgos que afectan de manera negativa la confiabilidad en su gestión fiscal, debido a la falta de controles efectivos y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la entidad | 1 | Revisar y robustecer el procedimiento precontractual de la entidad para efectos de dar estricto cumplimiento a la selección de los mecanismos de seleccion objetiva | Circular implementada y socializada | Circular Implementada y Socializada | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-07-01 | 2018-06-22 | 0% | 50% | 70% | 70% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.12 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta constitución y aprobación de pólizas poniendo en riesgo a la Administración Distrital, frente a posibles daños a terceros que se hubiesen podido ocasionar con la ejecución de contratos | 1 | Elaborar y publicar en el sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General un procedimiento que permita generar controles sobre la expedición oportuna y aprobación de las garantías que amparan los contratos conforme a la normatividad vigente | Procedimiento de Garantías Contractuales | Número pProcedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-06-22 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.3.13 | ADMINISTRATIVO | Falta de Control sobre los documentos de ejecución contractual que son remitidos por los supervisores | 1 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes físicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno | Verificación documental de los contratos suscritos durante trimestre | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 1 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2017-11-24 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.4.1 | ADMINISTRATIVO | Falta de controles en el proceso armónico de planeación, programación presupuestal y su concordancia con la contratación con los plazos de ejecución | 1 | Definir los lineamientos para la constitución de reservas | Circular implementada y socializada | Circular adoptada y socializada | 1 | Subsecretaria Corporativa | Subsecretaria Corporativa | 2017-07-14 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.4.2 | ADMINISTRATIVO | Falta de controles en el proceso de planeación que debe ser armónico, integrado a la programación presupuestal, contratación y los plazos de ejecución que obliga a constituir reservas presupuestales las cuales no se ejecutan y por lo tanto fenecen | 1 | Definir los lineamientos para evitar la generación de pasivos exigibles | Circular implementada y socializada | Circular adoptada y socializada | 1 | Subdirección Financiera Dirección de Contratación | Subdirección Financiera | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.1.4.3 | ADMINISTRATIVO | Deficiencias en la gestión de la entidad; la no ejecución de los recursos apropiados atrasa el cumplimiento, satisfacción e impacto de los objetivos misionales | 1 | Elaborar un reporte periódico de ejecución presupuestal como herramienta de seguimiento por parte de la alta dirección | Informe de ejecución presupuestal | Número de informes presentados | 1 | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.2.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de consistencia y veracidad en la información reportada por la Secretaría General genera riesgos que afectan de manera negativa la confiabilidad en su gestión fiscal, debido a la falta de controles efectivos y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la entidad | 1 | Actualizar el procedimiento de informes de gestión para incluir un punto de control frente a la consistencia de la información y las cifras presentadas por la entidad en los reportes externos e internos | Procedimiento de informes de gestión actualizado | Número de procedimientos de informes de gestión actualizados / Número de procedimientos programados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 20% | 40% | 70% | 80% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.2.1.2 | ADMINISTRATIVO | Falta de autocontrol en el reporte de la información consignada en el documento SEGPLAN, situación que afecta la credibilidad de la información reportada y genera errores porque se toma como referencia para la elaboración de otros informes | 1 | Reformular el procedimiento PR 2210111 -PR-182, estableciendo una actividad dedicada a la verificar la consistencia de la información que genera la gestión de proyectos de inversión y se reporta en diferentes medios | Procedimiento reformulado | Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 30% | 60% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.2.1.3 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No se optimiza el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva, como lo menciona la norma | 1 | Emitir una directriz estableciendo mecanismos de control frente a solicitudes de contratación versus revision proyectos de inversión y rubros de funcionamiento de la enrtidad | Circular emitida | Circular Implementada y Socializada | 1 | Subsecretaria Corporativa | Subsecretaria Corporativa | 2017-07-14 | 2017-08-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.2.1.4 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Dificultades en la planeación respecto al cambio del plan de desarrollo, el cambio y disminución de personal y en el seguimiento a las etapas precontractuales | 1 | Realizar seguimiento periódico a las metas | Metas cumplidas | Número de metas cumplidas / Número de metas del período | 100 | Oficina Asesora de Planeación y Áreas con proyectos a cargo | OAP | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.2.1.5 | ADMINISTRATIVO | Esta situación se presenta por no consolidar las cifras en los diferentes reportes generados por la entidad, por no tener cifras consolidadas a nivel macro que reflejen el nivel micro de los movimientos de recursos administrados por la dirección. Además, incide en la toma de decisiones de la Entidad al no contar con información confiable y veraz de la gestión adelantada, pudiendo obstaculizar el desempeño en el logro de los resultados establecidos en las metas y acciones a desarrollar | 1 | Reformular el procedimiento PR 2210111 -PR-182, estableciendo una actividad dedicada a la verificar la consistencia de la información que genera la gestión de proyectos de inversión y se reporta en diferentes medios | Procedimiento reformulado | Núemro procedimientos modificados, publicados y socializados Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 30% | 60% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.2.1.6 | ADMINISTRATIVO | Falta de diligencia en la actualización de las Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión- EBI-D, de todos los proyectos que se encuentran en ejecución en el Plan de Desarrollo vigente, situación que le resta credibilidad a la información reportada | 1 | Reformular el procedimiento PR 2210111 -PR-182, estableciendo una actividad dedicada a la verificar la consistencia de la información que genera la gestión de proyectos de inversión y se reporta en diferentes medios dentro de los que está la ficha EBI | Procedimiento reformulado | Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 30% | 60% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.2.1.7 | ADMINISTRATIVO | Estas situaciones se presentan por no asegurar las cifras en los diferentes reportes generados por la entidad y por la no consolidación de cifras a nivel macro que reflejen el nivel micro de los movimientos de recursos administrados por la dirección, lo que incide en la toma de decisiones de la Entidad al no contar con información confiable y veraz de la gestión adelantada, obstaculizando el desempeño en el logro de los resultados establecidos en las metas y acciones a desarrollar | 1 | Actualizar el procedimiento de informes de gestión para incluir un punto de control frente a la consistencia de la información y las cifras presentadas por la entidad en los reportes externos e internos | Procedimiento de informes de gestión actualizado | Número de procedimientos de informes de gestión actualizados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2017-07-15 | 2018-06-22 | 30% | 60% | 70% | 80% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 28 | 2.3.1.1.1 | ADMINISTRATIVO | No se registraron las órdenes de pago Nos. 1979 de octubre 18 por $30.0 millones, 3579 y 3580 de diciembre 30 de 2016 por $30.0 y $20.0 millones respectivamente, afectando la confiabilidad de la información y de sus registros | 1 | Solicitar informes mensuales de legalización de bienes y servicios entregados, a los interventores de convenios | Número de informes recibidos | Informes recibidos / Total de informes programados | 100 | Subdirección Financiera e Interventor de convenio | Subdirección Financiera | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 25% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.3.1.1.2 | ADMINISTRATIVO | Inadecuada supervisión de los contratos en la vigilancia de los documentos legales que soportan la contratación de la función pública | 1 | Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes físicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno | Verificación documental de los contratos suscritos durante trimestre | Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre | 100 | Dirección de Contratación | Dirección de contratación | 2017-06-27 | 2018-01-24 | 80% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.3.1.2.1 | ADMINISTRATIVO | Falta de planeación y supervisión del contrato, artículos 83 y 84 de las Ley 1474 de 2011, e incumplimiento también con los principios generales que rigen la función archivística como lo dispone el artículo 4º de la Ley General de Archivos No. 594 de julio 14 de 2000 | 1 | Liquidar el Convenio Interadministrativo 1210200-525-2015 de diciembre 30 de 2015, suscrito con el Jardín Botánico "José Celestino Mutis" y garantizar que se remita copia del acta a la Subdirección Financiera para lo de su competencia | Convenio liquidado | Número Convenios liquidados / Número Convenios a liquidar | 1 | Alta Consejería TIC | OTIC | 2017-07-01 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.3.1.3.1 | ADMINISTRATIVO | No registrar los aportes realizados por la Secretaría General a través de la única orden de pago No. 2452 de noviembre 18 de 2016 del Convenio Interadministrativo No. 1210200-442-2016 suscrito el 16 de agosto de 2016 | 1 | Registrar la reclasificaciones contables mediante el comprobante de contabilidad | Registro contable | Comprobantes de contabilidad registrados / Comprobantes programados | 100 | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | 2017-06-23 | 2017-12-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.3.1.4.1 | ADMINISTRATIVO | Esta situación se presenta por deficiencias en el sistema de archivo de la entidad, pues no se ha unificado la información en el expediente contractual, lo cual conlleva al incumplimiento de las normas generales de archivo | 1 | Expedir circular para unificar la información en un solo expediente | Circular Emitida | Circular emitida/ Circular programada | 1 | Subsecretaria Corporativa | Subsecretaria Corporativa | 2017-06-23 | 2017-12-01 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 28 | 2.3.1.6 | ADMINISTRATIVO | No registraron las órdenes de pago No. 4623 de diciembre 12 por $6.9 millones y la No. 4630 de diciembre 14 de 2016 por $50.2 millones. Estas fueron contabilizadas a la cuenta de Gasto Operativos Generales - Estudios y Proyectos (Código 521106) generando una sobrestimación | 1 | Registrar la reclasificaciones contables mediante el comprobante de contabilidad | Registro contable | Comprobantes de contabilidad reclasificado | 1 | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | 2017-06-23 | 2017-12-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 512 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL | La Secretaria General no hizo uso de lo establecido en el articulo 15 "Descuentos" de la Resolución 052 del 28 de Abril del 2016, lo que demuestra deficiente gestión de negociacion de la Entidad. | 1 | Adelantar las gestiones a que haya lugar, con el fin de que la entidad obtenga beneficio de las condiciones comerciales ofrecidas por el contratista cuando estas apliquen; esta verificación se realizará en mesas de trabajo con los supervisores de los contratos. | Gestiones de solicitud frente a las condiciones comerciales | Número de gestiones realizadas / Número de gestiones proyectadas | 1 | Oficina Consejera de Comunicaciones | Of. Consejería de Comunicaciones | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 512 | 3.2.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL | Las situaciones descritas se originaron porque no hubo una oportuna y debida supervisión por parte de la SGAMB al momento de efectuar los pagos a la ETB. | 1 | Elaborar e implementar una matriz de seguimiento y control para verificar las condiciones de pago de los contratos referidos a planes de medios de comunicación. | Matriz de Seguimiento y Control | Número de matrices elaboradas e implementadas / Número de matrices proyectadas | 1 | Oficina Consejera de Comunicaciones | Of. Consejería de Comunicaciones | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 50% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 1 | Realizar Estudios previos y Contratación del profesional que realizará afinamientos y soporte de componentes del SIAB. | Proceso de Contratación de perfil profesional para afinamiento y soporte del SIAB | Contrato firmado | 1 | OTIC de la Secretaria General | OTIC | 2017-11-01 | 2018-01-31 | 0% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 2 | Realizar Estudios previos y Contratación de Firma para afinamientos de componentes del SIAB. | Proceso de contratación de Firma para afinamientos de componentes en el SIAB. | Contrato firmado | 1 | OTIC de la Secretaria General | OTIC | 2018-01-20 | 2018-03-31 | 0% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 3 | Realizar los afinamientos de componentes en el SIAB registrados en la herramienta de gestion GLPI. | Cierre de incidencias en espera SIAB | (Incidencias solucionadas/Incidencias reportadas)*100 | 100 | OTIC de la Secretaria General | OTIC | 2017-10-01 | 2018-06-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | CERRADA
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 4 | Diseñar e Implementar plan de recuperación del sistema SIAB. | Plan de recuperación | (Pruebas realizadas/Pruebas planeadas)*100 | 100 | OTIC - Archivo de Bogotá | OTIC - Archivo de Bogotá | 2018-07-01 | 2018-10-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 5 | Validar los procedimientos de atención de requerimieintos criticos funcionales del SIAB | Procedimiento de atención para casos críticos de SIAB. | (Cantidad de procedimientos ajustados/Cantidad de procedimientos requeridos)*100 | 100 | OTIC de la Secretaria General | OTIC | 2018-07-01 | 2018-10-18 | 0% | 0% | 70% | 80% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 6 | Mejorar los tiempos para atención y respuesta de casos críticos del SIAB de acuerdo con los procediminetos definidos por la OTIC. | Tiempos de respuesta para casos críticos de SIAB. | Fecha de creacion de caso - fecha cierre del caso, (Resultado en Dias <=2) | 2 | OTIC de la Secretaria General | OTIC | 2018-07-01 | 2018-10-18 | 0% | 0% | 0% | 10% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 7 | Actualizar los manuales de usuario funcional y tecnico, con ajustes y mejoras realizadas al sistema SIAB. | Actualización manuales de usuario. | (Manuales actualizados/Total de Manuales del SIAB)*100 | 100 | OTIC de la Secretaria General | OTIC | 2018-01-01 | 2018-10-18 | 0% | 0% | 40% | 40% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 8 | Puesta en producción del SIAB | Puesta en producción SIAB | (Incidencias bloqueantes solucionadas/Incidencias bloqueantes reportadas)*100 | 100 | OTIC de la Secretaria General | OTIC | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 0% | 0% | 40% | 45% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 9 | Establecer y ejecutar las estrategias de Difusión de la herramienta SIAB para su uso. | Estrategias de Divulgación de la herramienta SIAB a la ciudadania | (Estrategias ejecutadas/Estrategias planeadas)*100 | 100 | Archivo de Bogotá | Dirección Distrital de Archivo | 2018-01-01 | 2018-10-18 | 0% | 0% | 2% | 12% | EN GESTIÓN
104 | 2017 2017 | 514 | 3.1.1 | ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA | Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB. | 10 | Capacitar a todo el personal involucrado en la operación y uso del SIAB. | Capacitación de personal | (Personal Capacitado/Total de Personal a Capacitar)*100 | 100 | OTIC - Archivo de Bogotá | OTIC - Archivo de Bogotá | 2018-07-01 | 2018-10-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN GESTIÓN