## PIPC 2023 consulta
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC 2023 Actividades propuestas por las dependencias de la Entidad
Para registrar sus aportes y comentarios haga clic aquí
ID | Dependencia responsable | Actividad | Ciclo de la gestión | Frecuencia | PROGRAMACIÓN PAAC 2023
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales
1 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Realizar actividades culturales digiridas a la ciudadanía de divulgación del patrimonio documental en el marco de la agenda cultural del Archivo de Bogotá | Implementación | Bimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
2 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Desarrollar la actividad denominada "Evento por la Transparencia", con sus respectivos espacios de participación ciudadana. | Implementación | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Oficina Asesora de Planeación | Poner a consulta de la ciudadanía la formulación de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía y Plan Institucional de Participación Ciudadana | Formulación | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá | Desarrollar la estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del Modelo de Gobierno Abierto. | Implementación | Marzo, julio y diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
5 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá | Realizar talleres de usabilidad de la plataforma Gobierno Abierto, para garantizar la retroalimentación ciudadana y la cocreación de mejoras de experiencias de usuario. | Diagnóstico | Abril, julio y noviembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
6 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá | Realizar una consulta ciudadana para identificar la demanda de acciones en pilares GAB. | Diagnóstico | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá | Realizar un evento de intercambio de experiencias para el fortalecimiento del Gobierno Abierto y la generación de capacidades ciudadanas. | Implementación | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | Realizar las sesiones de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, dando cumplimiento a lo establecido en el protocolo de participación efectiva de víctimas del conflicto armado en Bogotá (20 mesas locales, 3 mesas de enfoque diferencial y 1 mesa Distrital). | Formulación y seguimiento | Marzo a diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
9 | Oficina de Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación | Realizar acompañamiento técnico a las sesiones del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos (CDPRCTC) | Ejecución | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
10 | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Adelantar ejercicios de Innovación | Ejecución | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
11 | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Presentar el avance del número de beneficiarios en las rutas de formación para la cuarta revolución industrial | Ejecución | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
12 | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Formación en uso y aporvechamiento de TIC para la participación ciudadana en procesos de veeduria y control social de programas de proyectos de cierre de brecha digital en la ciudad | Ejecución | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Facebook live en temática referente a IVC dirigidos a comerciantes y ciudadanía en general. | Implementación | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía DSDSC | Realizar Facebook Live de la Red CADE, como mecanismos de participación para la transparencia y el acceso a la información pública. | Implementación | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1