## Plan PESV 2022 tercer trimestre
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades Vigencia |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PESV 2022
|  |  | Acumulado Trimestre 1 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 2 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 3 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 4 | [5 empty] | Acumulado Anual |  |  |  |  | PESO PILAR %
|  |  | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec Act.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 30%
Desarrollar actividades de concientización sobre los alcances del PESV y las responsabilidades de los actores viales. | Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 1 | 9% | 1 | 9% | 100% | En articulación con el IDRD se desarrolló un taller práctico para concientizar a los servidores sobre el PESV, la seguridad vial y nuestras responsabilidades como actores viales | 1 | 9% | 1 | 9% | 100% | En articulación con el IDRD se realizó un Bici-recorrido entre la Manzana Liévano y la sede Centro Memoria, como estrategia para generar conciencia sobre la vulnerabilidad de los bici-usuarios | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 18% | 2 | 18% | 100% | 30%
Presentar la Gestión realizada en el trimestre del Plan Estratégico de Seguridad Vial ante el equipo de trabajo del PESV. | Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Se realizó la presentación del Informe de Gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2021, los resultados finales de la vigencia y la programación para el 2022 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Se realizó la presentación del Informe de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2022. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | El 28 de julio se realizó la reunión con el equipo del PESV, para presentar el informe de gestión del segundo trimestre de 2022. | 1 | 3% | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 12% | 3 | 9% | 75%
COMPORTAMIENTO HUMANO 30%
Realizar capacitación a conductores en temas de Seguridad Vial de manera trimestral | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 4 | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | Se adelantó capacitación a los conductores de la entidad, en temas como socialización del protocolo de pruebas de alcoholemia y conductas seguras en la vía. | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | En articulación con la SDM y el IDRD, se adelantaron capacitaciones a servidores y conductores de la entidad en temas como Educación para la Seguridad Vial y Normatividad en tránsito y transporte. Se compartieron las charlas en SV promovidas por la RESV | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | Se organizó una capacitación virtual para los Conductores denominado "Primer Respondiente ante Siniestros Viales" de la ANSV, que se realizó entre el 8 y 26 de septiembre | 1 | 2% | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 8% | 3 | 6% | 75% | 30%
Elaborar y socializar una cartilla de seguridad vial para conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | Se elaboró y diseñó la cartilla para los conductores con temas de S.V; con el apoyo de Comunicaciones e Imprenta Distrital; se imprimieron 40 ejemplares; cartilla que fue socializada el 28 de julio a los conductores | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 2% | 1 | 2% | 100%
Realizar capacitación en conducción y aplicar las pruebas teórico - prácticas dirigido a Conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Con apoyo de la ARL Positiva, se adelantaron pruebas teórico prácticas, dirigidas a los conductores de los vehículos de la entidad. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 1 | 3% | 100%
Consolidar y socializar el informe sobre verificación de comparendos, comportamiento de conductores y chequeos pre operacionales | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 1 | 1% | 100% | Se consolidó y socializó la información del trimestre, asociada al comportamiento de los vehículos y conductores de la entidad. | 1 | 1% | 1 | 1% | 0% | En el mes de octubre se elaboró el informe trimestral de vehículos y conductores, en donde se incluyó el seguimiento a los comparendos de los vehículos y conductores | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% |  | 3 | 3% | 2 | 2% | 66.67%
Aplicar pruebas aleatorias de alcoholemia a los conductores | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 6 | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | En el mes de marzo se realizó una jornada de aplicación de pruebas de control de alcoholemia, con el apoyo de la IPS Evalúa Salud y con participación de 11 conductores | 2 | 4% | 2 | 4% | 100% | Se realizaron dos jornadas de pruebas de control de alcoholemia, con el apoyo de la IPS Evalúa Salud y participación de 13 conductores | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | El 26 de agosto se hizo una jornada para la toma de pruebas de alcoholemia a los conductores y personal de mantenimiento de infraestructura, con resultados negativos | 2 | 4% | 0 | 0% | 0% |  | 6 | 12% | 4 | 8% | 66.67%
Revisar la documentación de las hojas de vida de los conductores, para verificar que contengan la información mínima requerida, según la Res. 1565 de 2014 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 1 | 1% | 100% | En coordinación con SST, se realizó la verificación de la hoja de vida de los conductores, de acuerdo a lo establecido en la Res. 1565 de 2014 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 2% | 1 | 1% | 50%
VEHICULOS SEGUROS 20%
Revisar el cumplimiento de lo establecido en la Res. 1565 de 2014, para la empresa de transporte contratada | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | Se solicitó a la empresa Consorcio de Transportes DC, las evidencias sobre el cumplimiento del PESV, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2050 de 2020 y Res. 1565 de 2014; la empresa envío el respectivo informe el día 23 de mayo de 2022 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 10% | 1 | 5% | 50% | 20%
Realizar seguimiento a las actividades de mejoramiento de funcionalidades del aplicativo Sistema de Hoja de vida de Vehículos SHV de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | Se adelantaron dos mesas de trabajo con la SSA y la OTIC con el objetivo de hacer seguimiento y puntualizar los requerimientos de mejoramiento del aplicativo | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | En el mes de julio se hizo reunión de seguimiento con OTIC, en el mes de agosto se elaboró un informe sobre los avances y pendientes del aplicativo SHV y en el mes de septiembre se realizaron dos reuniones de seguimiento con OTIC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 2 | 10% | 2 | 10% | 100%
INFRAESTRUCTURA SEGURA 10%
Realizar actividades necesarias para incrementar en un 25% los cupos de los bici parqueaderos de la entidad y fomentar su uso | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 4% | 1 | 4% | 100% | Se incrementaron los cupos para bicicletas en un 31% respecto al año pasado, llegando a 600 bici-parqueaderos en toda la entidad. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 4% | 1 | 4% | 100% | 10%
Realizar actividades para fomentar el uso de los bici parqueaderos de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | En el día del no carro se hizo una campaña a través de Soy 10 invitando a los servidores a utilizar los 600 bici parqueaderos disponibles en la entidad; además, en la semana de la bicicleta se realizó un taller de la bici en donde se promovió el uso de los parqueaderos para bicicleta | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 1 | 3% | 100%
Socializar el mapa de calor de accidentalidad vial de Bogotá a los conductores de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Se solicitó a la SDM información sobre la accidentalidad de Bogotá y se imprimió el mapa de calor por localidad; se colocó en la oficina de los conductores y se socializó | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 3% | 1 | 3% | 100%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 10%
Actualizar la matriz de riesgos PESV en alineación con la norma GTC45 para la vigencia 2022 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | En coordinación con SST y la ARL se actualizó la Matriz de Riesgos y se elaboró un cronograma de actividades. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | 10%
Elaborar y socializar el informe de seguimiento a los accidentes de tránsito de la vigencia 2022 y lecciones aprendidas | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 0 | 0% | 0% |  | 1 | 5% | 0 | 0% | 0%
TOTALES |  | 32 | 6 | 24% | 6 | 24% | 100% |  | 10 | 34% | 10 | 34% | 100% |  | 8 | 21% | 8 | 21% | 100% |  | 8 | 21% | 0 | 0% | 0% |  | 32 | 100% | 24 | 79% |  | 100%
OBSERVACIONES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL 30% | Para el cuarto trimestre se actualizarán las actividades, de acuerdo a la Resolución 40595 de 2022, por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones. Esta norma deroga la Resolución 1565 de 2014.
2. COMPORTAMIENTO HUMANO 30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS 20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA 10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS 10%