## Plan W2022
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2022
|  |  | RECURSOS |  |  | MESES
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | INDICADORES | OBSERVACIONES
RECURSOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Divulgación de las responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Cumplimiento de Actividad. | La divulgación se desarrollará por medio virtual para garantizar la cobertura para todos los colaboradores.
Folleto para entrega a Contratistas. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL |  |  |  | 1 | 1
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Divulgación de la Política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Cumplimiento de Actividad. | La divulgación se desarrollará por medio virtual para garantizar la cobertura para todos los colaboradores.
Realizar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL, Estandares Mínimos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Actualización de la Matriz de Requisitos Legales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Actualización Procedimientos Sistema de Gestión de SST. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Desarrollar la rendición de cuentas del año 2021 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
COMITÉS: COPASST Y CCL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Capacitación al CCL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100 | Meta establecida por la participación en el COPASST.
Reunión de Seguimiento al cumplimiento de las funciones del CCL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación a los miembros del COPASST. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Personas asistentes/ personas programadas *100
Desarrollo de reuniones mensuales de COPASST |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
GESTIÓN Y CONDICIÓN DE LA SALUD | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Realizar el informe de Perfil sociodemográfico y reporte de condiciones de salud (encuesta recurrente). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Seguimiento Recomendaciones médicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Realizar mesas laborales casos especiales de salud. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Informe de ausentismo laboral |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Informe de seguimiento casos Covid-19 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación: Salud con enfoque de genero y diferencial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
GESTIÓN ACCIDENTE LABORALES Y ENFERMEDAD LABORAL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Sensibilización en reporte de accidentes de trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Realizar la Investigación de accidentes y enfermedades laborales. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE VIGILANCIA PSICOSOCIAL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación: Comunicación Asertiva |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100
Capacitación: Inteligencia Emocional |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100
Capacitación: Trabajo en Equipo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100
Capacitación: Manejo de Estrés. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Personas asistentes/ personas programadas *100
Capacitación: Gestión del Cambio |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Personas asistentes/ personas programadas *100
Divulgación de resultados de bateria riesgo psicosocial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | [17 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Intervención Bateria de Riesgos |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Talleres de participación en pausas activas. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación adecuada manipulación de cargas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación Higiene postural |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Escuela Biomecánica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE VIGILANCIA CARDIOVASCULAR | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Documento Programa de Condiciones, Modos y Estilos de Vida Saludable. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Tamizaje de talle, peso y masa corporal |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación Hábitos y estilos de vida saludable (fumadores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Sensibilización sobre el Sedentarismo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Estrategias de nutrición y lonchera saludable |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
SEMANA DE SALUD | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Jornada de donación de sangre. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Semana de la Salud 2022 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Cumplimiento de Actividad.
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Socialización seguimiento a controles y riesgos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Presentación Comité de Control Interno |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | [22 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Desarrollo de Mediciones Ambientales (iluminación - ruido) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Cumplimiento de Actividad.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS PELIGROS Y RIESGOS. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Continuidad al programa Orden y Aseo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Plan de acción Riesgo Químico. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Seguimiento a plan de acción programa de Riesgo Químico para la sede de Imprenta y Archivo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Documento del Programa de Riesgo Biológico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución del Programa de Riesgo Biológico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Sensibilización en Riesgo Público (Servidores y PESV) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Socialización lecciones aprendidas para de prevención de caidas a nivel. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Implementar Programa de Protección Contra Caídas (Trabajo en Alturas). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Suministro y entrega de elementos de protección personal |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación uso adecuado de Elementos de protección personal - virtual |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Inspecciones para Teletrabajo (Según Solicitud). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Inspecciones Planeadas. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Cumplimiento de Actividad.
GESTIÓN DE AMENAZAS | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación Analisis de Vulnerabilidad - Metodología. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Participación y acompañamiento en el Simulacro Distrital |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Revisión de Botiquines. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Revisión de DEA |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
BRIGADA DE EMERGENCIA | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Hojas de Vida - Brigadistas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Capacitación primerios auxilios, evacuación y contra incendios a la Brigada de Emergencias, incluye una actividad en pista |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Capacitación manejo defensivo conductores |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Cumplimiento de Cronograma
Capacitación actores viales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Cumplimiento de Actividad.
Pruebas Teorico Practicas para conductores. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Cumplimiento de Actividad.
Realizar acompañamiento al Plan estratégico de Seguridad Vial - Pilar comportamiento Humano (Revisión Documental) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Cumplimiento de Actividad.
VERIFICACIÓN | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Reuniones con el Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
MEJORAMIENTO | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las investigaciones de incidente y accidente laboral y enfermedad profesional. - Lecciones Aprendidas de AT |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las observaciones de la rendición de cuentas o revisión por la alta dirección. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones de la ARL. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | Cumplimiento de Actividad.
|  |  |  | TOTAL |  | 9 | 9 | 21 | 21 | 25 | 25 | 20 | 20 | 17 | 17 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 17 | 17
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 3.766% | 3.766% | 8.787% | 8.787% | 10.46% | 10.46% | 8.368% | 8.368% | 7.113% | 7.113% | 10.04% | 10.04% | 8.787% | 8.787% | 9.205% | 9.205% | 8.368% | 8.368% | 8.368% | 8.368% | 9.623% | 9.623% | 7.113% | 7.113%
|  |  |  | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 3.766% | 3.766% | 12.55% | 12.55% | 23.01% | 23.01% | 31.38% | 31.38% | 38.49% | 38.49% | 48.54% | 48.54% | 57.32% | 57.32% | 66.53% | 66.53% | 74.9% | 74.9% | 83.26% | 83.26% | 92.89% | 92.89% | 100% | 100%
|  |  |  | TOTAL PROGRAMADAS |  | 239
|  |  |  | CUMPLIMIENTO MES |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
____________________________________ MARGARITA BARRAQUER SOURDIS Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  | __________________________________ MARIA CLEMENCIA PÉREZ URIBE Subsecretaria Corporativa. | [8 empty] | ____________________________________ ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO Directora de Talento Humano | [10 empty] | _____________________________________ MARIO ALEXANDER LANZA BUSTOS Profesional Universitario - SST