## PLAN DE MEJ PAD 507-2021
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2021-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72 | % AVANCE DICIEMBRE | SEGUIMIENTO OCI DICIEMBRE 2022
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | Observaciones OCI
1 | FILA_1 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.3.1 | Debilidades en el informe final del Convenio de Asociación No. 676 de 2017 | 1 | Realizar la liquidación del convenio 676 de 2017; esto permitirá dar cuenta sobre la información, que de acuerdo con el hallazgo en el informe final, es necesario complementar. | Liquidación del convenio 676 de 2017 realizada | Documento "Acta de Liquidación" elaborado | 1 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Dirección de Contratación | 2022-01-04 | 2022-12-24
2 | FILA_2 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.3.2 | Deficiencias en la publicación en SECOP de los documentos que hacen parte del proceso de contratación correspondiente al Convenio de Asociación No. 676 de 2017 | 1 | Realizar la publicación en la plataforma electrónica SECOP I, de los 15 documentos faltantes del Convenio 676 de 2017 | Publicación documentos en la plataforma SECOP I. | (Número de documentos publicados en SECOP I / 15 documentos a publicar) * 100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Dirección de Contratación | 2022-01-04 | 2022-03-30
3 | FILA_3 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.3.2 | Deficiencias en la publicación en SECOP de los documentos que hacen parte del proceso de contratación correspondiente al Convenio de Asociación No. 676 de 2017 | 2 | Realizar dos mesas de trabajo con la Dirección de Contratación para socializar al equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento a Gestión de IVC, sobre el proceder y actividades que garanticen la oportuna remisión y publicación de documentos en la plataforma SECOP | Mesas de trabajo Realizadas | (Número de mesas de trabajo realizadas / Dos mesas de trabajo programadas) * 100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Dirección de Contratación | 2022-01-04 | 2022-03-30
4 | FILA_4 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.4.1 | 1. Inconvenientes con las pruebas de la interoperabilidad entre los Servicios Web de la plataforma IVC con los sistemas de información de las entidades del SUDIVC | 1 | Interoperar con las entidades del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - SUDIVC, que cuenten con sistemas de información. | Interoperabilidad con las entidades del SUDIVC, que cuentan con sistemas de información | (Número de entidades con sistema de información / Número de entidades que estan interopernado)*100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Oficina TIC | 2022-01-04 | 2022-12-24 | 100% | La dependencia reporta que se da cumplimiento al 100% de avance, en las acciones para interoperar con las entidades del SUDIVC que cuentan con Sistemas de Información propios, las Secretarías Distritales de Ambiente y la de Salud. Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades con Secretaría Distrital de Salud - SDS: • Se compartieron por parte de la Secretaría General, las credenciales de ambiente de pruebas y producción (Anexo 1). • Se realizó reunión con SDS para revisar el estado del servicio de interoperabilidad y planear las actividades faltantes para completar al 100% la interoperabilidad entre las plataformas (Anexo 2). • Remisión del cronograma de las actividades faltantes para interoperar (Anexo 3 y 4). • Se compartieron correos con la validación de la información enviada, dando las pruebas como exitosas (Anexo 5, 6 y 7). • Se notificó por parte de la SDS sobre la validación de servicio en pruebas y la aprobación y paso del servicio en ambiente productivo (Anexo 8 y 9).
5 | FILA_5 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.4.1 | 2. No se dio cumplimiento con la fase de réplica y consolidación contemplado en el plan de acción del modelo de IVC e igualmente con los acuerdos de servicios establecidos en las cláusulas de los compromisos generales de las partes del Convenio 676 de 2017 | 2 | Realizar 4 mesas de trabajo con entidades del Distrito Capital que desarrollan funciones de Inspección, Vigilancia y Control, para la presentación de la funcionabilidad de la plataforma tecnológica de IVC de la Secretaría General | Mesas de trabajo de Presentación de la funcionalidad de la plataforma tecnológica realizadas | (Número de mesas de trabajo realizadas/4 mesas de trabajo programadas) *100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC | 2022-03-01 | 2022-12-24 | 100% | La Subdirección reporta que se realizaron dos mesas de trabajo para la presentación de la Plataforma Tecnológica del Sistema de Información de IVC de la Secretaría General, a las cuales asisitieron las siquientes entidades: * Mesa 3(06 diciembre): Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público - DADEP, Instituto Distrital de Participación Ciudadana - IDPAC. * Mesa 4 (06 diciembre): Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS, Secretaría de Educación del Distrito y Secretaría Distrital de Movilidad.
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## PLAN DE MEJ PAD 41-2022
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2022-05-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72 | SEGUIMIENTO OCI JUNIO 2022 | % AVANCE JUNIO | % AVANCE JULIO | SEGUIMIENTO OCI JULIO 2022 | % AVANCE DICIEMBRE | SEGUIMIENTO OCI DICIEMBRE 2022
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Observaciones OCI | % Avance |  | Observaciones OCI |  | Observaciones OCI
1 | FILA_1 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por la no publicación en el SECOP II, de la totalidad de los documentos en los contratos No. 4140000-11-2021, 4140000-12-2021 y 570 de 2021 | 1 | Generar un lineamiento interno, a través de memorando electrónico dirigido a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, en donde se describa la sección en donde se debe publicar la información privada, semiprivada, personal y publica ( Ley 1712 de 2014) de los contratistas en el SECOP | Lineamiento interno para la publicación de los documentos de los contratistas en el SECOP 2 | Lineamiento interno expedido sobre la publicación de la documentación en SECOP 2 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-09-30 | La dependencia reporta que en Junio: Se inició con la estructuración de la directriz interna en donde se describe la sección en donde se debe publicar la información privada, semiprivada, personal y publica ( Ley 1712 de 2014) de los contratistas en el SECOP . Se adjunta borrador de la misma. | 25% | 25% | La Dirección de Contratación reporte que sestán realizando ajustes a la directriz interna a fin que la misma este acorde con las listas de verificación de documentación del proceso de contratación. | 100%
2 | FILA_2 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por la no publicación en el SECOP II, de la totalidad de los documentos en los contratos No. 4140000-11-2021, 4140000-12-2021 y 570 de 2021 | 2 | Adelantar mediante un reporte mensual, la revisión de las publicaciones en el SECOP de los registros presupuestales asociados a las adiciones contractuales que se surtan en el mes inmediatamente anterior. | Revisión mensual publicaciones de registros presupuestales, modificaciones contractuales en el SECOP | (No de reportes realizados /7 reportes programados)*100 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2023-01-31 | La dependencia reporta que durante el mes de junio se realizó la revisión de la publicación de los registros presupuestales asociados a las adiciones encontrando que las 15 adiciones gestionadas en la plataforma pública, el 100% cumplió con publicación de los registros presupuestales. | 14% | 28% | La dependencia reporta que durante el mes de julio se realizó la revisión de la publicación de los registros presupuestales asociados a las adiciones encontrando que las 7 adiciones gestionadas en la plataforma pública, el 100% cumplió con publicación de los registros presupuestales. | 90% | La dependencia reporta que durante el mes de Diciembre se realizó la revisión de la publicación de los registros presupuestales asociados a las adiciones encontrando que las 172 adiciones gestionadas en la plataforma pública, el 100% cumplió con publicación de los registros presupuestales.
3 | FILA_3 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por la no publicación en el SECOP II, de la totalidad de los documentos en los contratos No. 4140000-11-2021, 4140000-12-2021 y 570 de 2021 | 3 | Realizar la publicación de la propuesta inicial del contratista en la vista pública del SECOP 2 por parte de la Dirección de Contratación correspondiente al contrato 570/2021. | Propuesta inicial publicada en SECOP 2 del contrato contrato 570/2021. | Propuesta del contratista publicada en SECOP 2 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | 0% | 100% | La dependencia reporta que realizó la publicación de la propuesta de Canal Capital en el numeral quinto -Documentos del contrato- (documentos públicos) del contrato 4140000-570-2021 cuyo objeto es "Prestar servicios de apoyo a los procesos de preproducción, producción y postproducción de piezas audiovisuales, emisión en la parrilla del canal y streaming, para fortalecer los procesos de información y las acciones de divulgación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C." La publicación de la oferta de Canal Capital se realizó el día 2 de junio de 2022. | 100%
4 | FILA_4 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo por la no aprobación oportuna de las Pólizas en los Contratos No. 4140000-877 y 4140000-570-2021 | 1 | Generar un lineamiento interno, a través de memorando electrónico dirigido a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, en donde se solicite la inclusión en los pliegos de condiciones y/o anexos explicativos de los procesos que se surtan, la obligación por parte del contratista de comunicar a la Entidad la remisión o cargue de la garantía(S) en el SECOP dentro del plazo establecido en el contrato. | Lineamiento interno para la inclusión de una obligación para el reporte de cargue de las garantías | Lineamiento interno expedido sobre inclusión de obligación sobre cargue de garantías | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-09-30 | No se reportan avances | 0% | 0% | La dependencia reporta que durante el mes de julio no se adelantaron actividades respecto a esta acción en el entendido que se están realizando mesas de trabajo internas para definir la forma en que se remitirá el lineamiento | 100%
5 | FILA_5 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo por no establecer en los informes de supervisión el periodo que se certifica en el contrato No. 570 de 2021 | 1 | Modificar el formato " Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio (4231000-FT-964) a fin de incluir los periodos que ha certificado el supervisor. | Formato 4231000-FT-964 con la inclusión de periodos certificados | Formato "Informe final y/o parcial de supervisión contrato y/o convenio (4231000-FT-964) modificado | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-09-30 | No se reportan avances | 0% | 50% | La dependencia reporta que durante el mes de julio se realizó la modificación "Informe final y/o parcial de supervisión contrato y/o convenio (4231000-FT-964) el cual se encuentra en etapa de revisión por parte del Director de Contratación. | 100%
6 | FILA_6 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo por incluir en el acta de liquidación del contrato 4233000-603-2019 información inexacta | 1 | Modificar el modelo de seguimiento contractual/ liquidaciones, a fin de incluir un aparte que dé cuenta de la revisión de las modificaciones contractuales reportadas en SECOP vs las registradas en el Sistema de Gestión Contractual ( SGC) a fin se genere, en la etapa de liquidación, documentación ajustada a las actuaciones contractuales. | Modelo seguimiento de liquidaciones revisión modificaciones registradas entre el SECOP y SGC | Modelo de seguimiento de liquidaciones modificado | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-12-31 | La dependencia reporta que en el mes de junio se incluyeron las columnas en el modelo de seguimiento contractual de liquidaciones en donde se estipula por parte del abogado responsable la revisión de de las modificaciones contractuales reportadas en SECOP vs las registradas en el Sistema de Gestión Contractual ( SGC) a fin que, en la etapa de liquidación, se genere documentación ajustada a las actuaciones contractuales. | 14% | 100% | En el mes de junio se realizó la inclusión y modificación del modelo de seguimiento conforme lo menciona la acción. En julio se continuo con el diligenciamiento de las columnas en el modelo de seguimiento contractual de liquidaciones en donde se estipula por parte del abogado responsable la revisión de de las modificaciones contractuales reportadas en SECOP vs las registradas en el Sistema de Gestión Contractual ( SGC) a fin que, en la etapa de liquidación, se genere documentación ajustada a las actuaciones contractuales. | 100%
7 | FILA_7 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo por incluir imprecisiones en la redacción de los documentos del proceso de contratación No. SGA-011-2021 (Contrato No. 844 de 2021) | 1 | Actualizar la Guía para la estructuración de estudios previos /4231000-GS-081 en donde se estipule que debe ir, en cada aparte de los mismos y se evite la duplicidad de la información, reforzando así el control de legalidad de estos. | Actualizar la Guía para la estructuración de estudios previos /4231000-GS-08 | Guía para la estructuración de estudios previos 4231000-GS-08 actualizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-10-31 | La dependencia reporta que en el mes de junio se inició con la actualización de la Guía 4231000-GS-081 para la estructuración de estudios previos. En la misma se han incluido diversos acápites normativos que se encuentran vigentes y que son necesarios incluir para la estructuración de los procesos de contratación que lleva a cabo la entidad. Así mismo en cada aparte de la guía se describe que debe establecerse en desarrollo de la estructuración del mismo con el fin que no haya duplicidad de la información o que la mismas sea errónea conforme los preceptos legales | 25% | 25% | La Dependencia reporta que la guía presentada en el mes de junio se encuentra en etapa de revisión por parte del Director de Contratación. | 100%
8 | FILA_8 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.9 | Hallazgo administrativo por desconocer el precepto del artículo 2.2.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015 al no incluir en el pliego definitivo la hora de la subasta inversa en el proceso de contratación No. SGA-011-2021 (Contrato No. 844 de 2021) | 1 | Generar una directriz interna , a través de memorando electrónico dirigido a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, en donde se describa puntualmente que debe contener el pliego de condiciones respecto de la hora en que se realizarán las subastas electrónicas. | Directriz interna sobre el contenido de los pliegos de condiciones- hora de subastas electrónicas | Documento interno expedido | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-10-31 | No se reportan avances | 0% | 0% | La dependencia reporta que durante el mes no se reportan actividades en torno a la acción | 100%
9 | FILA_9 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por diferencias entre lo reportado en los estados financieros y el formato CBN1026 - Inventario físico, subcuenta libros y publicaciones de investigación y consulta (1.6.81.07) | 1 | Realizar la inclusión en el aplicativo SAI de una placa con los valores de la colección de publicaciones ubicadas en el Archivo Distrital, para garantizar que el archivo plano usado para generar el formato anual 1026 incluya la totalidad de la propiedad planta y equipo de la entidad. | Reporte ajustado | 1 Reporte ajustado y verificado con los Estados financieros. | 1 | Subdireccion de servicios administrativos. | 2022-10-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 0% | No hay avance en el presente periodo | ALERTA
10 | FILA_10 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por diferencias en los estados financieros, en la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo no explotados (1.6.85.15), el equipo de comunicación y computación (1.6.85.07) versus los saldos reportados por el almacén e inventarios | 1 | Realizar mensualmente la verificacion de la información soporte de la cuenta mensual de almacén (por grupo y por cuenta contable), con el fin de garantizar la consistencia entre la información financiera y el sistema de informacion SAI. | Conciliación | (Número de verificaciones mensuales de cierre de almacen realizadas y documentadas/ 6 periodos a conciliar)*100 | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2022-08-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 0% | La dependencia reporta que la primera conciliación se hará en el mes de agosto, al cierre de estados financieros con corte al 31 de Julio de 2022. | 83% | La dependencia reporta que se realizó la conciliación del mes de noviembre entre la Subdirección Financiera y la Subdirección de Servicios Administrativos. Para este periodo se presentaron diferencias, las cuales se analizaron y seran ajustadas en el mes de diciembre. Se anexan soportes y acta de conciliación.
11 | FILA_11 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.3 | Hallazgo administrativo por diferencias entre lo reportado en los estados financieros, los formatos CBN-1026 y CBN-0901 versus el saldo reportado para el deterioro acumulado de los bienes de arte y cultura, subcuenta (1.6.95.21) | 1 | Realizar el ajuste en el sistema SAI al reporte de "inventario devolutivo y consumo controlado" con el fin de que incluya los valores de deterioro para los elementos que corresponda independientemente de la vigencia en la que se haya generado el ajuste. | Reporte ajustado | 1 Reporte ajustado y verificado con los Estados financieros. | 1 | Subdireccion de Servicios Administrativos | 2022-10-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 0% | No hay avance en el presente periodo | 100%
12 | FILA_12 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por valores negativos en el reporte de publicaciones y colecciones en poder del Archivo Distrital, que generan una sobreestimación de los estados financieros en la cuenta bienes de arte y cultura (1.6.81) | 1 | Realizar mesa de trabajo con la Direccion del Archivo de Bogotá con el fin de definir los parametros requeridos (variables, periodicidad y soportes para el reporte de la información a la Subdireccion de Servicios Administrativos) que genere movimientos en el grupo del sistema SAI libros y publicaciones de investigación | Acta de reunión | Acta de reunión | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 0% | 0% | La dependencia reporta que se tiene proyectado la primera reunion para el mes de agosto de 2022 | 100%
13 | FILA_13 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por valores negativos en el reporte de publicaciones y colecciones en poder del Archivo Distrital, que generan una sobreestimación de los estados financieros en la cuenta bienes de arte y cultura (1.6.81) | 2 | Realizar, de acuerdo con la información remitida por la Direccion de Archivo Distrital, los movimientos en el sistema SAI en el grupo, libros y publicaciones de investigación. | Registro SAI | (Número de movimientos realizados en el sistema SAI/Número de movimientos reportados por la Dirección del Archivo Distrital)*100 | 1 | Dirección del Archivo Distrital Subdirección de Servicios Administrativos | 2022-11-01 | 2023-03-31 |  | 0% | 0% | No hay avance en el presente periodo | 0% | No se reportan avances
14 | FILA_14 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.5 | Hallazgo administrativo por no otorgar nueva vida útil a los elementos que se les agotó la inicial, los cuales, tienen aún potencial de servicio y la Entidad continúa usándolos para fines administrativos. | 1 | Realizar trimestralmente la revision de vida util de la totalidad de los bienes en el sistema SAI, con el fin de solicitar de manera anticipada a las dependencias responsables del bien el concepto de ampliacion y en los casos que sea necesario realizar los ajustes en el sistema SAI. | Informe de vida útil | Informes de revisión de vida útil | 2 | Subdireccion de servicios administrativos. | 2022-07-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 0% | La dependencia reporta que la primera revisión se realizará en el mes de agosto con corte al 31 de julio de 2022 | 50% | No se reportan avances
15 | FILA_15 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.6 | Hallazgo administrativo por clasificar indebidamente en los estados financieros y en sus notas, el saldo de los recursos entregados en administración de los convenios 375 del 2017, 799 de 2017 y 737 de 2018, entre otros, como corriente, cuando parte o la totalidad de su saldo es no corriente. | 1 | Efectuar en forma mensual la clasificación de los saldos por legalizar de recursos entregados en administración en corriente y no corriente en el formato CGN1. | Formato CGN1 clasificado | Documento de clasificación de la cuenta de recursos. | 7 | Sub financiera | 2022-06-01 | 2023-01-31 | No se reportan avances | 0% | 15% | La Subdirección reporta que a través de reunión realizada el 30 de junio se determinó el criterio de clasificación de los recursos entregados en administración registrados en las cuentas del activo (1908 y 1926), con el fin de efectuar en forma mensual la clasificación de los saldos por legalizar de recursos entregados en administración en corriente y no corriente en el formato CGN1. En los estados financieros con corte 31 de julio se verá reflejada la clasificación en corriente y no corriente. | 85% | La Subdirección adjunta los soportes de la clasificación mensual de los saldos por legalizar de recursos entregados en administración en corriente y no corriente en el formato CGN1, correspondientes a los meses de julio,agosto,septiembre,octubre.
16 | FILA_16 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.7 | Hallazgo administrativo por no solicitar los informes financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 del convenio 375 de 2017 | 1 | Realizar los trámites necesarios para la liquidación del Contrato 375 de 2017, dentro de los cuales se solicitarán los informes financieros que den cuenta de la legalización de los recursos entregados | Acta de liquidación del contrato 375 de 2017, donde se evidencie la legalización de los recursos | Acta de liquidación contrato 375 de 2017 | 1 | Dirección de Reparación Integral | 2022-07-01 | 2022-12-31 | La dependencia reporta que para el mes de juniode 2022, el contratista entregó informe financiero del mes de mayo, donde se puede identificar la ejecución del contrato; además se generaron gastos financieros, por un valor de $23.781,82 por lo cual el total acumulado por este concepto es de $466.820,64 los cuales serán reintegrados por la CUN al final del presente informe. | 20% | 30% | La dependencIa reporta que dando cumplimiento al seguimiento de la acción 1267, el contratista entrego informe financiero parcial del mes de junio, donde se puede identificar el estado financiero del contrato. El día 19 de julio se solicitó al contratista CUN, el estado del recurso a reintegrar por los conceptos de recursos no ejecutados y GMF, a lo que el día 22 de julio informa que: “La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN, se permite informar que lamentablemente la Fiduciaria Colpatria, no realizó el reintegro de los recursos no ejecutados en la fecha establecida en el recibo de consignación emitido por la Dirección Distrital de Tesorería, argumentando que el valor registrado en estos no corresponde a la cuenta del encargo fiduciario y sin este trámite no podemos proceder a la devolución de los costos y gastos financieros a cargo de la CUN, dando cumplimiento a los procedimientos internos de la entidad. La CUN, a través de la Dirección Jurídica le informa a Colpatria que el valor por concepto de reintegro de saldo no ejecutado fue autorizado por la Alta Consejería, con quienes validamos esta información a través del extracto del mes de mayo del 2022 suministrado por Colpatria y con este soporte solicitó a la Dirección de Distrital de Tesorería, generar el recibo de consignación para el reintegro, con el fin que se realizara la consignación de la devolución de los recursos no ejecutados del encargo fiduciario. Colpatria refiere que el valor de los recursos no ejecutados es $16.751.465,40 y no de $16.767.105,00. La CUN informa que no comprende de su argumentación y no hay claridad de la diferencia a la que refiere Colpatria, debido a que no se cuenta con ningún soporte financiero en el cual respalde su argumentación. En razón de lo acontecido, se solicitó al representante del encargo de la Fiduciaria Colpatria, se pronuncie de manera oficial frente a estos hechos e informe como se surtirá el proceso de liquidación definitivo. Estamos en espera de la respuesta de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., una vez se tenga el pronunciamiento, informaremos de manera inmediata a la Alta Consejería”. El 26 de julio envían por correo electrónico el informe parcial del mes de junio para su revisión y aprobación, al cual se realizan unas observaciones y se indica los valores a reintegrar y sus conceptos. (ver correo anexo). El 28 de julio el contratista CUN, entrega documento de la fiduciaria donde manifiestan diferencias en los valores a reintegrar y a lo que el apoyo a la supervisión responde dando claridad a los valores indicados. (ver correo anexo). Se adjuntan correos soportes de la trazabilidad. | 100% | La dependencia reporta En el mes de diciembre se adelantaron todos los trámites respectivos a la liquidación del contrato 375-2017 CUN, el cual día 22 de diciembre se envió la respectiva acta de liquidación a la Subdirección Financiera, para su respectiva revisión y aval, el cual se otorgó el día 23 de diciembre de 2022, a lo que se procedió a radicar los documentos necesarios a la Dirección de Contratación para que esta quedara en firme, la que el día 27 de diciembre se fechó y a su vez quedo en firme la liquidación del contrato en mención.
17 | FILA_17 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.7 | Hallazgo administrativo por no solicitar los informes financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 del convenio 375 de 2017 | 2 | Generar una comunicación interna en donde se solicite a todas las áreas técnicas validar ante la Subdirección Financiera la pertinencia de incluir la presentación de informes financieros en los contratos o convenios en donde se constituyan fiducias. | Comunicación interna validación presentación informes financieros en contratos-convenios fiducias | Comunicación interna remitida a todas las dependencias | 1 | Dirección de Contratos | 2022-06-01 | 2022-08-31 | No se reportan avances | 0% | 100% | La dependencia reporta que mediante memorando interno No 3-2022-21300 del 25 de julio de 2022 se remitió a las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá la directriz respecto a la solicitud de informes financieros para aquellos contratos o convenios en donde se constituyan fiducias. | 100%
18 | FILA_18 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.7 | Hallazgo administrativo por no solicitar los informes financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 del convenio 375 de 2017 | 3 | Actualizar el formato “4231000-FT-962-Hoja de verificación de documentos para contratos y/o convenios interadministrativos” a fin de incluir la validación por parte de la Subdirección Financiera de la pertinencia de presentación de informes financieros para los contratos o convenios en donde se requieran constituir fiducias. | Formato 4231000-FT-962 actualizado. | Formato 4231000-FT-962-Hoja de verificación de documentos para contratos y/o convenios interadministrativos actualizado en el Sistema de Calidad. | 1 | Dirección de Contratos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | La dependencia reporta que en el mes de junio se realizó la propuesta de actualización del formato “4231000-FT-962-Hoja de verificación de documentos para contratos y/o convenios interadministrativos" en donde se incluye la validación por parte de la Subdirección Financiera de la pertinencia de presentación de informes financieros para los contratos o convenios en donde se requieran constituir fiducias. Dicho borrador se encuentra en etapa de ajustes | 17% | 100% | La dependencia reporta que El 22 de julio de 2022 se realizó la modificación en el Sistema de Calidad de la entidad del formato" 4231000-FT-962 Hoja de verificación de documentos para contratos y/o convenios interadministrativos" el cual fue socializado mediante memorando No 3-2022-21300 a las dependencias de la Entidad. | 100%
19 | FILA_19 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo por no amortizar un software desarrollado a la medida, de acuerdo con la vida útil asignada y de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno | 1 | Realizar ajuste en el sistema SAI con el fin de que no acepte al momento del ingreso vida util inferior a 360 días de acuerdo con el grupo y la normatividad vigente. | Sistema SAI ajustado | Parametrizacion de vida util en sistema de informacion SAI. | 1 | Subdireccion de Servicios Administrativos | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 0% | 0% | La dependencia reporta que se realizó la parametrización, se iniciaran las pruebas en el mes de agosto de 2022 | 100%
20 | FILA_20 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo por no amortizar un software desarrollado a la medida, de acuerdo con la vida útil asignada y de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno | 2 | Verificar en la cuenta mensual de almacén la vida útil de los elementos ingresados en el periodo | Comunicación | Memorando de apertura de almacen con la revisión de la vida útil de los elementos ingresados en el periodo | 7 | Subdirección Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 15% | La Subdirección reporta que se verificó en la cuenta mensual de almacén la vida útil de los elementos ingresados en el periodo, a través del archivo enviado por la Subdirección de Servicios Administrativos con los elementos nuevos adquiridos en el mes de julio y se remiten los radicados Nos. 3-2022-22665 y 3-2022-22825 en donde la Subdirección Financiera informa que se realizó la contabilización de los movimientos de la cuenta almacén correspondiente al mes julio de 2022. | 90% | La Subdirección adjunta como soporte los correos y memorandos de junio a octubre de 2022, en donde se verifica en la cuenta mensual de almacén la vida útil de los elementos ingresados en el periodo.
21 | FILA_21 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.10 | Hallazgo administrativo por no tener unidad de criterio contable en el registro de las cuentas por pagar de los contratos 726-2021 y 807-2021 suscritos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP | 1 | Parametrizar el sistema de informacion SIPRES para que afecte la cuenta de inversion y/o funcionamiento. | Sistema SIPRES parametrizado | Soporte del Sistema parametrizado | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 0% | 0% | No hay avance en el presente periodo | 100% | La Subdirección reporta que se cierra la acción con el documento técnico de la parametrización y la reunión realizada con OTIC,Servicios Administrativos y Financiera para la entrega en funcionamiento de la parametrización de SIPRES
22 | FILA_22 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.10 | Hallazgo administrativo por no tener unidad de criterio contable en el registro de las cuentas por pagar de los contratos 726-2021 y 807-2021 suscritos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP | 2 | Efectuar la conciliación mensual de las cuentas de Tesoreria de funcionamieno e inversion | Conciliación Mensual | (Numero de conciliaciones realizadas / 6 conciliaciones programadas) *100 | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 17% | Remito el archivo adjunto con la conciliaciones de las operaciones de enlace con la Tesorería Distrital correspondientes a junio y elaboradas en el mes de julio. | 95% | La Subdirección reporta que se efectuó la conciliación mensual de las cuentas de Tesoreria de funcionamieno e inversión, correspondientes al mes de noviembre de 2022
23 | FILA_23 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.11 | Hallazgo administrativo por diferencias en el valor de las cuentas por pagar registradas en la subcuenta 2.4.01.02 – Proyectos de inversión, contra lo certificado en presupuesto a 31 de diciembre de 2021. | 1 | Homologar las cuentas por pagar en Limay con el reporte Bogdata trimestral. | Verficación de homologación | (Numero de verificaciones realizadas / 2 verificaciones programadas) *100 | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 0% | No hay avance en el presente periodo | 85% | La Subdirección reporta que se realizó la homolagación de las cuentas por pagar en LIMAY con el reporte Bogdata Trimestral y se entrega como evidencia los soportes de los meses de julio a noviembre.
24 | FILA_24 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.13 |  | 1 | Conciliar el saldo de cesantias mensualmente. | Conciliación | (Numero de conciliaciones realizadas /6 conciliaciones programada)*100 | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 |  | 0% | 17% | La dependencia adjunta como soprte entregan los archivos correspondientes a la conciliaciación de los saldos de las cesantías correspondientes al mes de junio, elaboradas en el mes de julio | 85% | La Subdirección reporta que se concilió para el mes de noviembe el saldo de cesantías
25 | FILA_25 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.13 | Hallazgo administrativo por diferencias en el valor de las cesantías por pagar registradas en la subcuenta 2.5.11.02 – Cesantías y 2.5.12.04 cesantías retroactivas, contra lo certificado en presupuesto a 31 de diciembre de 2021 e indebido reporte en el nombre del tercero del reporte de cuentas por pagar | 2 | Unificar el tercero en los reportes de presupuesto y contabilidad. | Ajuste de terceros | Documento de ajuste para unificar el tercero | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  | 0% | 0% | No hay avance en el presente periodo | 100%
26 | FILA_26 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo por diferencia entre las cifras reportados en los formatos CB-01126 Relación de Certificados de Registros Presupuestales por Rubro y las reportadas en el Formato CB-103 Informe de ejecución presupuestal de Gastos e Inversión, con corte a 31-12-2021 de la SGAMB. | 1 | Solicitar a la SDH que indique cuál es la metodología para diligenciar los formatos CB-0103 y CB-0126, requeridos para presentar la información mensual a la contraloría a través de SIVICOF. | Solicitud | Solicitud radicada | 1 | Subdirección Financiera | 2022-06-21 | 2022-08-31 | No se reportan avances | 0% | 33% | La Subdirección reporta que está levantando la información con la trazabilidad de las acciones adelantadas en la respuesta enviada a Control Interno mediante correo enviado el jueves,7 de abril de 2022 por la Directora Administrativa y Financiera referente a la solicitud para elaborar el Proyecto Oficio para Contraloría y SDH - Plan de Mejoramiento - Contraloría- Solicitud Información N° 13 complementaria Gestión Presupuestal Vigencia 2021- Auditoria de Regularidad N.º 41 PAD 2022. Con el propósito de dar cumplimiento y solicitar mediante oficio a la SDH la metodología para validar la información mensual reportada en los formatos CB-0103 y CB-0126 a través de la plataforma SIVICOF. | 100%
27 | FILA_27 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo por diferencia entre las cifras reportados en los formatos CB-01126 Relación de Certificados de Registros Presupuestales por Rubro y las reportadas en el Formato CB-103 Informe de ejecución presupuestal de Gastos e Inversión, con corte a 31-12-2021 de la SGAMB. | 2 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá nos indique cuál es la metodología para validar la información mensual reportada en los formatos CB-0103 y CB-0126 a través de la plataforma SIVICOF. | Solicitud | Solicitud radicada | 1 | Subdirección Financiera | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  | 0% | 33% | La Subdirección reporta que está levantando la información con la trazabilidad de las acciones adelantadas en la respuesta enviada a Control Interno mediante correo enviado el jueves,7 de abril de 2022 por la Directora Administrativa y Financiera referente a la solicitud para elaborar el Proyecto Oficio para Contraloría y SDH - Plan de Mejoramiento - Contraloría- Solicitud Información N° 13 complementaria Gestión Presupuestal Vigencia 2021- Auditoria de Regularidad N.º 41 PAD 2022. Con el propósito de dar cumplimiento y solicitar mediante oficio a la Contraloría de Bogotá, la metodología para validar la información mensual reportada en los formatos CB-0103 y CB-0126 a través de la plataforma SIVICOF. | 100%
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## PLAN DE MEJ PAD 46-2022
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-11-24 12:07:10
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 104 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SGAMB | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2022-10-27
Fecha de Recepción : 2022-11-09 11:34:52 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE | % AVANCE DICIEMBRE | SEGUIMIENTO OCI DICIEMBRE 2022
1 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 1 | Realizar solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), para que brinde concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Registros Presupuestales (RP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase contractual. | Solicitud de concepto frente a la publicación en el SECOP 2 del RP realizada a CCE | Solicitud formal realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2022-12-31 |  | Abierta | 2022-10-27 | 100%
2 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 2 | Realizar una solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), para que dicho ente brinde un concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase precontractual. | Solicitud de concepto frente a la publicación en el SECOP 2 del CDP realizada a CCE | Solicitud formal realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2022-12-31 |  | Abierta | 2022-10-27 | 100%
3 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 3 | Adelantar las acciones procedimentales ( si a ello hubiera lugar) de acuerdo al concepto entregado por Colombia Compra Eficiente frente a la publicación del CDP en la plataforma SECOP 2 en la fase precontractual. | Proyección de acciones procedimentales a adelantar frente a la publicación del CDP en SECOP 2 | No de acciones realizadas / No acciones programadas | 1 | Dirección de Contratación y Subdirección Financiera | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-10-27 | 100% | La Dirección reporta que de acuerdo a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente se generó memorando interno No 3-2022-38869, en donde se describen que no se adelantarán acciones adicionales respecto a lo observado en el plan de mejoramiento.
4 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 4 | Adelantar las acciones procedimentales ( si a ello hubiera lugar) de acuerdo al concepto entregado por Colombia Compra Eficiente frente a la publicación del RP en la plataforma SECOP 2 en la fase contractual. | Proyección de acciones procedimentales a adelantar frente a la publicación del RP en SECOP 2 | No de acciones realizadas / No acciones programadas | 1 | subdirección Financiera y Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-10-27 | 100% | La Dirección reporta que de acuerdo a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente se generó memorando interno No 3-2022-38869, en donde se describen que no se adelantarán acciones adicionales respecto a lo observado en el plan de mejoramiento.
5 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 5 | Modificar el procedimiento “Gestión de garantías contractuales (4231000-PR-347)” en donde se establezca un mecanismo que mejore la oportunidad en el trámite de la gestión de garantías contractuales y su aprobación en el SECOP. | Modificar en Sistema de Calidad el Procedimiento Gestión de garantías contractuales(4231000-PR-347) | Procedimiento Gestión de garantías contractuales modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-10-27 | 15% | No se registran avances para diciembre 2022.
6 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.3 | Hallazgo administrativo por inconsistencia originada en la expedición del certificado de registro presupuestal del contrato 128/2021 | 1 | Adelantar, mediante un reporte mensual, la revisión del 100% de las solicitudes de registros presupuestales realizadas a la Subdirección Financiera, a fin de verificar la misma sea consistente con las condiciones presupuestales que se estipulen en el contrato, convenio o aceptación de oferta. | Revisión mensual de solicitudes de registros presupuestales realizadas a la Subdirección Financiera | No de reportes realizados /6 reportes programados*100 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-04-30 |  | Abierta | 2022-10-27 | 17% | No se registran avances para diciembre 2022.
7 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.4 | Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la aprobación de las garantías de los contratos 306 y 656 de 2021 | 1 | Modificar el procedimiento “Gestión de garantías contractuales (4231000-PR-347)” en donde se establezca un mecanismo que mejore la oportunidad en el trámite de la gestión de garantías contractuales y su aprobación en el SECOP. | Modificar en Sistema de Calidad el Procedimiento Gestión de garantías contractuales(4231000-PR-347) | Procedimiento Gestión de garantías contractuales modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-10-27 | 15% | No se registran avances para diciembre 2022.
8 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.5 | Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la publicación de los historiales de pago contratos de prestación de servicios profesionales No. 133 y 306 de 2021 | 1 | Desarrollar adecuada y oportunamente el trámite para publicar en el SECOP II, dentro del plazo establecido siguiente a la reordenación de la base de BogData, momento en que las cuentas por pagar quedan en firme. | Cuentas X Pagar publicadas en el SECOP II oportunamente | Total de cuentas por pagar publicadas dentro de los plazos establecidos en el SECOP II durante el mes / No. de cuentas por pagar generadas en firme objeto de publicación durante el mismo período | 1 | Subdireccion Financiera | 2022-12-01 | 2023-06-30 |  | Abierta | 2022-10-27 | 14% | No se registran avances para diciembre 2022.
9 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.6 | Hallazgo administrativo: Falencias en la revisión de los documentos soporte para el pago contrato No. 133 de 2021 | 1 | Realizar 3 capacitaciones a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la DAF, así como a los supervisores y apoyos a la supervisión, con el fin de fortalecer el procedimiento de cargue y revisión de los documentos soporte de la ejecución del contrato necesarios para el pago. | Capacitaciones en cargue y revisión de soportes de ejecución del contrato al SECOP II | No. Capacitaciones realizadas / 3 capacitaciones programadas*100 | 1 | Dirección Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-10-27 | 0% | Inicia Enero 2023
10 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.7 | Hallazgo Administrativo por no relacionar en el acta de liquidación del contrato No. 852 de 2021; el valor total de la Orden de pago No. 111037 | 1 | Modificar el procedimiento “Liquidación de contrato/convenio (2211200-PR-022)” en el sentido de señalar y documentar la verificación de la Subdirección Financiera del acta de liquidación en caso que se requieran ajustes posteriores una vez sea radicada en la Dirección de Contratación. | Modificar en Sistema de Calidad el Procedimiento Liquidación de contrato/convenio (2211200-PR-022) | Procedimiento "Liquidación de contrato/convenio (2211200-PR-022)" modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-06-30 |  | Abierta | 2022-10-27 | 0% | No se registran avances para diciembre 2022.

## PLAN DE MEJO PAD 504-2022
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-12-01 10:30:17
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 104 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SGAMB | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2022-11-18
Fecha de Recepción : 2022-11-30 15:22:44 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE | % AVANCE DICIEMBRE | SEGUIMIENTO OCI DICIEMBRE 2022
1 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea los documentos en el SECOP II del Contrato 4140000-204-2022 | 1 | Realizar solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), en la que dicho ente brinde un concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Registros Presupuestales (RP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase contractual. | Solicitud de concepto frente a la publicación en el SECOP 2 del RP realizada a CCE | Solicitud formal realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-12-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 100% | La Dirección de Contratación reporta que el 24 de noviembre de 2022 se creo solicitud formal a Colombia Compra eficiente bajo radicado número P20221123011633.Por lo anterior se da cumplimiento a la acción establecida de realizar solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), para que brinde concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Registros Presupuestales (RP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase contractual.
2 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea los documentos en el SECOP II del Contrato4140000-204-2022 | 2 | Adelantar las acciones procedimentales ( si a ello hubiera lugar) de acuerdo al concepto entregado por Colombia Compra Eficiente frente a la publicación del RP en la plataforma SECOP 2 en la fase contractual. | Proyección de acciones procedimentales a adelantar frente a la publicación del RP en SECOP 2 | No de acciones realizadas / No acciones programadas | 1 | Dirección de Contratación y Subdirección Financiera | 2022-12-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 100% | La Dirección reporta que de acuerdo a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente se generó memorando interno No 3-2022-38869, en donde se describen que no se adelantarán acciones adicionales respecto a lo observado en el plan de mejoramiento.
3 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea los documentos en el SECOP II del Contrato 4140000-204-2022 | 3 | Modificar el procedimiento “Gestión de garantías contractuales (4231000-PR-347)” en donde se establezca un mecanismo que mejore la oportunidad en el trámite de i) garantías contractuales, ii) su aprobación en el SECOP y iii) memorando de inicio o para elaboración de acta de inicio de los contratos publicado en el SECOP. | Modificar en el Sistema de Calidad el Prto Gestión de garantías contractuales(4231000-PR-347) | Procedimiento “Gestión de garantías contractuales modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-12-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 15% | La Dirección reporta que el 18 de Noviembre de 2022 se realizó propuesta de modificación al procedimiento de garantías contractuales, el cual esta sujeto a revisión de la gestora de calidad y el jefe de la dependencia.
4 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por falencias de los soportes en informe de supervisión (registros fotográficos) sin fecha, hora de captura y nombre del evento que se trata dentro de la ejecución del Contrato 4140000 204-2022 | 1 | Se solicitará a los contratistas que presentan soportes fotográficos que los mismos contengan fecha de captura | Soportes Fotográficos aprobados | Número de contratos con soportes fotográficos revisados y aprobados / Número de contratos con soportes fotográficos en el periodo *100 | 100 | Oficina Consejería de Comunicaciones | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 0% | No se registran avances para diciembre 2022.
5 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.3 | Hallazgo administrativo por falta de cuidado en la verificación de los soportes del informe de actividades rendido por la contratista para el periodo 1 al 30 de abril de 2022 en desarrollo del contrato 4140000 204-2022 | 1 | Teniendo en cuenta que la Oficina realiza un procedimiento previo de verificación de informes se procederá a generar un certificado mensual que acredite que los soportes cargados en la plataforma transaccional SECOP II corresponden a los revisados y aprobados por la supervisión. | Certificados mensuales de revisión y aprobación generados | (Número de certificados generados / 6) *100 | 100 | Oficina Consejería de Comunicaciones | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 0% | No se registran avances para diciembre 2022.