## PLAN MEJ PAD 2021 CÓD 507
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2021-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72 | % AVANCE DICIEMBRE | SEGUIMIENTO OCI DICIEMBRE 2022
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | Observaciones OCI
1 | FILA_1 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.3.1 | Debilidades en el informe final del Convenio de Asociación No. 676 de 2017 | 1 | Realizar la liquidación del convenio 676 de 2017; esto permitirá dar cuenta sobre la información, que de acuerdo con el hallazgo en el informe final, es necesario complementar. | Liquidación del convenio 676 de 2017 realizada | Documento "Acta de Liquidación" elaborado | 1 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Dirección de Contratación | 2022-01-04 | 2022-12-24
2 | FILA_2 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.3.2 | Deficiencias en la publicación en SECOP de los documentos que hacen parte del proceso de contratación correspondiente al Convenio de Asociación No. 676 de 2017 | 1 | Realizar la publicación en la plataforma electrónica SECOP I, de los 15 documentos faltantes del Convenio 676 de 2017 | Publicación documentos en la plataforma SECOP I. | (Número de documentos publicados en SECOP I / 15 documentos a publicar) * 100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Dirección de Contratación | 2022-01-04 | 2022-03-30
3 | FILA_3 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.3.2 | Deficiencias en la publicación en SECOP de los documentos que hacen parte del proceso de contratación correspondiente al Convenio de Asociación No. 676 de 2017 | 2 | Realizar dos mesas de trabajo con la Dirección de Contratación para socializar al equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento a Gestión de IVC, sobre el proceder y actividades que garanticen la oportuna remisión y publicación de documentos en la plataforma SECOP | Mesas de trabajo Realizadas | (Número de mesas de trabajo realizadas / Dos mesas de trabajo programadas) * 100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Dirección de Contratación | 2022-01-04 | 2022-03-30
4 | FILA_4 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.4.1 | 1. Inconvenientes con las pruebas de la interoperabilidad entre los Servicios Web de la plataforma IVC con los sistemas de información de las entidades del SUDIVC | 1 | Interoperar con las entidades del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - SUDIVC, que cuenten con sistemas de información. | Interoperabilidad con las entidades del SUDIVC, que cuentan con sistemas de información | (Número de entidades con sistema de información / Número de entidades que estan interopernado)*100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC Oficina TIC | 2022-01-04 | 2022-12-24 | 100% | La dependencia reporta que se da cumplimiento al 100% de avance, en las acciones para interoperar con las entidades del SUDIVC que cuentan con Sistemas de Información propios, las Secretarías Distritales de Ambiente y la de Salud. Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades con Secretaría Distrital de Salud - SDS: • Se compartieron por parte de la Secretaría General, las credenciales de ambiente de pruebas y producción (Anexo 1). • Se realizó reunión con SDS para revisar el estado del servicio de interoperabilidad y planear las actividades faltantes para completar al 100% la interoperabilidad entre las plataformas (Anexo 2). • Remisión del cronograma de las actividades faltantes para interoperar (Anexo 3 y 4). • Se compartieron correos con la validación de la información enviada, dando las pruebas como exitosas (Anexo 5, 6 y 7). • Se notificó por parte de la SDS sobre la validación de servicio en pruebas y la aprobación y paso del servicio en ambiente productivo (Anexo 8 y 9).
5 | FILA_5 | 104 | 2021 2021 | 507 | 3.4.1 | 2. No se dio cumplimiento con la fase de réplica y consolidación contemplado en el plan de acción del modelo de IVC e igualmente con los acuerdos de servicios establecidos en las cláusulas de los compromisos generales de las partes del Convenio 676 de 2017 | 2 | Realizar 4 mesas de trabajo con entidades del Distrito Capital que desarrollan funciones de Inspección, Vigilancia y Control, para la presentación de la funcionabilidad de la plataforma tecnológica de IVC de la Secretaría General | Mesas de trabajo de Presentación de la funcionalidad de la plataforma tecnológica realizadas | (Número de mesas de trabajo realizadas/4 mesas de trabajo programadas) *100 | 100% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de IVC | 2022-03-01 | 2022-12-24 | 100% | La Subdirección reporta que se realizaron dos mesas de trabajo para la presentación de la Plataforma Tecnológica del Sistema de Información de IVC de la Secretaría General, a las cuales asisitieron las siquientes entidades: * Mesa 3(06 diciembre): Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público - DADEP, Instituto Distrital de Participación Ciudadana - IDPAC. * Mesa 4 (06 diciembre): Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS, Secretaría de Educación del Distrito y Secretaría Distrital de Movilidad.
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## PLAN MEJ PAD 2022 CÓD 41
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2022-05-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72 | % AVANCE JUNIO2023 | SEGUIMIENTO OCI JUNIO 2023
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | Observaciones OCI
1 | FILA_1 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por la no publicación en el SECOP II, de la totalidad de los documentos en los contratos No. 4140000-11-2021, 4140000-12-2021 y 570 de 2021 | 1 | Generar un lineamiento interno, a través de memorando electrónico dirigido a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, en donde se describa la sección en donde se debe publicar la información privada, semiprivada, personal y publica ( Ley 1712 de 2014) de los contratistas en el SECOP | Lineamiento interno para la publicación de los documentos de los contratistas en el SECOP 2 | Lineamiento interno expedido sobre la publicación de la documentación en SECOP 2 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 100% | La dependencia reportó que bajo memorandos 3-2022-27736 y 3-2022-27738 del 23 de septiembre de 2022, se remitió a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación las directrices, en donde se describe la sección en donde se debe publicar la información privada, semiprivada, personal y publica ( Ley 1712 de 2014) de los contratistas en el SECOP.
2 | FILA_2 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por la no publicación en el SECOP II, de la totalidad de los documentos en los contratos No. 4140000-11-2021, 4140000-12-2021 y 570 de 2021 | 2 | Adelantar mediante un reporte mensual, la revisión de las publicaciones en el SECOP de los registros presupuestales asociados a las adiciones contractuales que se surtan en el mes inmediatamente anterior. | Revisión mensual publicaciones de registros presupuestales, modificaciones contractuales en el SECOP | (No de reportes realizados /7 reportes programados)*100 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2023-01-31 | 100% | La Dirección reporta que durante el mes de Enero se realizó la revisión de la publicación de los registros presupuestales asociados a las adiciones encontrando que el 100 % de las adiciones gestionadas en la plataforma pública, cumplieron con la publicación de los registros presupuestales
3 | FILA_3 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por la no publicación en el SECOP II, de la totalidad de los documentos en los contratos No. 4140000-11-2021, 4140000-12-2021 y 570 de 2021 | 3 | Realizar la publicación de la propuesta inicial del contratista en la vista pública del SECOP 2 por parte de la Dirección de Contratación correspondiente al contrato 570/2021. | Propuesta inicial publicada en SECOP 2 del contrato contrato 570/2021. | Propuesta del contratista publicada en SECOP 2 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | La dependencia reporta que realizó la publicación de la propuesta de Canal Capital en el numeral quinto -Documentos del contrato- (documentos públicos) del contrato 4140000-570-2021 cuyo objeto es "Prestar servicios de apoyo a los procesos de preproducción, producción y postproducción de piezas audiovisuales, emisión en la parrilla del canal y streaming, para fortalecer los procesos de información y las acciones de divulgación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C." La publicación de la oferta de Canal Capital se realizó el día 2 de junio de 2022.
4 | FILA_4 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo por la no aprobación oportuna de las Pólizas en los Contratos No. 4140000-877 y 4140000-570-2021 | 1 | Generar un lineamiento interno, a través de memorando electrónico dirigido a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, en donde se solicite la inclusión en los pliegos de condiciones y/o anexos explicativos de los procesos que se surtan, la obligación por parte del contratista de comunicar a la Entidad la remisión o cargue de la garantía(S) en el SECOP dentro del plazo establecido en el contrato. | Lineamiento interno para la inclusión de una obligación para el reporte de cargue de las garantías | Lineamiento interno expedido sobre inclusión de obligación sobre cargue de garantías | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 100% | La Dirección registra que mediante memorando 3-2022-26235 del 08 de sePtiembre de 2022 se remitió a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, solicitud de la inclusión en los pliegos de condiciones y/o anexos explicativos de los procesos que se surtan, la obligación por parte del contratista de comunicar a la Entidad la remisión o cargue de la garantía(S) en el SECOP dentro del plazo establecido en el contrato.
5 | FILA_5 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo por no establecer en los informes de supervisión el periodo que se certifica en el contrato No. 570 de 2021 | 1 | Modificar el formato " Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio (4231000-FT-964) a fin de incluir los periodos que ha certificado el supervisor. | Formato 4231000-FT-964 con la inclusión de periodos certificados | Formato "Informe final y/o parcial de supervisión contrato y/o convenio (4231000-FT-964) modificado | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 100% | La dependencia reporta que el 24 de agosto de 2022 se realizó la publicación del formato 4231000-FT-964 “Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio” versión 8, en el cual se incluyó los periodos que ha certificado el supervisor. Se adjunta correo Difusión de documentos Sistema de Gestión de la OAP y formato 4231000- FT-964 INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
6 | FILA_6 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo por incluir en el acta de liquidación del contrato 4233000-603-2019 información inexacta | 1 | Modificar el modelo de seguimiento contractual/ liquidaciones, a fin de incluir un aparte que dé cuenta de la revisión de las modificaciones contractuales reportadas en SECOP vs las registradas en el Sistema de Gestión Contractual ( SGC) a fin se genere, en la etapa de liquidación, documentación ajustada a las actuaciones contractuales. | Modelo seguimiento de liquidaciones revisión modificaciones registradas entre el SECOP y SGC | Modelo de seguimiento de liquidaciones modificado | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | En el mes de junio se realizó la inclusión y modificación del modelo de seguimiento conforme lo menciona la acción. En julio se continuo con el diligenciamiento de las columnas en el modelo de seguimiento contractual de liquidaciones en donde se estipula por parte del abogado responsable la revisión de de las modificaciones contractuales reportadas en SECOP vs las registradas en el Sistema de Gestión Contractual ( SGC) a fin que, en la etapa de liquidación, se genere documentación ajustada a las actuaciones contractuales.
7 | FILA_7 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo por incluir imprecisiones en la redacción de los documentos del proceso de contratación No. SGA-011-2021 (Contrato No. 844 de 2021) | 1 | Actualizar la Guía para la estructuración de estudios previos /4231000-GS-081 en donde se estipule que debe ir, en cada aparte de los mismos y se evite la duplicidad de la información, reforzando así el control de legalidad de estos. | Actualizar la Guía para la estructuración de estudios previos /4231000-GS-08 | Guía para la estructuración de estudios previos 4231000-GS-08 actualizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 100% | El 30 de agosto de 2022 se realizó la publicación de la guía de estructuración de estudios previos en donde se estipula como debe diligenciarse cada aparte del mismo y se evita la duplicidad en la información que se consigna en estos documentos. Se adjunta Correo de la OAP Difusión de Documentos -Sistema de Gestión Proceso de Contratación, en el cual informan que se realizó la publicación del documento en el aplicativo SIG y en la carpeta OneDrive (Documentos delSistema Integrado de Gestión).
8 | FILA_8 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.1.3.9 | Hallazgo administrativo por desconocer el precepto del artículo 2.2.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015 al no incluir en el pliego definitivo la hora de la subasta inversa en el proceso de contratación No. SGA-011-2021 (Contrato No. 844 de 2021) | 1 | Generar una directriz interna , a través de memorando electrónico dirigido a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, en donde se describa puntualmente que debe contener el pliego de condiciones respecto de la hora en que se realizarán las subastas electrónicas. | Directriz interna sobre el contenido de los pliegos de condiciones- hora de subastas electrónicas | Documento interno expedido | 1 | Dirección de Contratación | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 100% | La Dirección reportó que Bajo memorando 3-2022-27313 se remitió a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación que adelantan procesos de contratación, describiendo que debe contener el pliego de condiciones respecto de la hora en que se realizarán las subastas electrónicas.
9 | FILA_9 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por diferencias entre lo reportado en los estados financieros y el formato CBN1026 - Inventario físico, subcuenta libros y publicaciones de investigación y consulta (1.6.81.07) | 1 | Realizar la inclusión en el aplicativo SAI de una placa con los valores de la colección de publicaciones ubicadas en el Archivo Distrital, para garantizar que el archivo plano usado para generar el formato anual 1026 incluya la totalidad de la propiedad planta y equipo de la entidad. | Reporte ajustado | 1 Reporte ajustado y verificado con los Estados financieros. | 1 | Subdireccion de servicios administrativos. | 2022-10-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reporta la inclusión en el aplicativo SAI de la placa 82318 con los valores de la colección de publicaciones ubicadas en el Archivo Distrital, para garantizar que el archivo plano usado para generar el formato anual 1026 incluya la totalidad de la propiedad planta y equipo de la entidad.
10 | FILA_10 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por diferencias en los estados financieros, en la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo no explotados (1.6.85.15), el equipo de comunicación y computación (1.6.85.07) versus los saldos reportados por el almacén e inventarios | 1 | Realizar mensualmente la verificacion de la información soporte de la cuenta mensual de almacén (por grupo y por cuenta contable), con el fin de garantizar la consistencia entre la información financiera y el sistema de informacion SAI. | Conciliación | (Número de verificaciones mensuales de cierre de almacen realizadas y documentadas/ 6 periodos a conciliar)*100 | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reporta que se realizó con corte al 30 de diciembre de 2022 la conciliación entre saldos de Limay vs SAI- SAE de los bienes devolutidos en depósito y servicio, al igual, materias primas, encontrando consistencia en el 100% de la información.
11 | FILA_11 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.3 | Hallazgo administrativo por diferencias entre lo reportado en los estados financieros, los formatos CBN-1026 y CBN-0901 versus el saldo reportado para el deterioro acumulado de los bienes de arte y cultura, subcuenta (1.6.95.21) | 1 | Realizar el ajuste en el sistema SAI al reporte de "inventario devolutivo y consumo controlado" con el fin de que incluya los valores de deterioro para los elementos que corresponda independientemente de la vigencia en la que se haya generado el ajuste. | Reporte ajustado | 1 Reporte ajustado y verificado con los Estados financieros. | 1 | Subdireccion de Servicios Administrativos | 2022-10-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reportó que se realizó ajuste al reporte de inventario devolutivo y consumo controlado en el sistema de información SAI, incluyendo la informacion de deterioro independientemente de la vigencia. Se genera freporte con corte a 30 de septiembre de 2022, identificando 4 elementos con informacion de deterioro. se anexa evidencia de reunion con reporte generado por el sistema
12 | FILA_12 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por valores negativos en el reporte de publicaciones y colecciones en poder del Archivo Distrital, que generan una sobreestimación de los estados financieros en la cuenta bienes de arte y cultura (1.6.81) | 1 | Realizar mesa de trabajo con la Direccion del Archivo de Bogotá con el fin de definir los parametros requeridos (variables, periodicidad y soportes para el reporte de la información a la Subdireccion de Servicios Administrativos) que genere movimientos en el grupo del sistema SAI libros y publicaciones de investigación | Acta de reunión | Acta de reunión | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 100% | La Subdirección reporta que se realizó la mesa de trabajo con la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental de Archivo Distrital, en la cual se establecieron los parámetros para el reporte de la información correspondiente a libros y publicaciones (cuenta bienes de arte y cultura). Se adjunta acta de reunión con compromisos.
13 | FILA_13 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por valores negativos en el reporte de publicaciones y colecciones en poder del Archivo Distrital, que generan una sobreestimación de los estados financieros en la cuenta bienes de arte y cultura (1.6.81) | 2 | Realizar, de acuerdo con la información remitida por la Direccion de Archivo Distrital, los movimientos en el sistema SAI en el grupo, libros y publicaciones de investigación. | Registro SAI | (Número de movimientos realizados en el sistema SAI/Número de movimientos reportados por la Dirección del Archivo Distrital)*100 | 1 | Dirección del Archivo Distrital Subdirección de Servicios Administrativos | 2022-11-01 | 2023-08-31 | 100% | La Dirección de Archivo Distrital, la Subdirección de Servicios Administrativos y la Subdirección Financiera indican que se realizaron en los módulos SAI y LIMAY del Sistema SI CAPITAL, los registros de ajuste correspondientes a los ítems depurados por la Dirección Distrital de Archivo pertenecientes a la cuenta Libros y publicaciones de Investigación y Consulta.
14 | FILA_14 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.5 | Hallazgo administrativo por no otorgar nueva vida útil a los elementos que se les agotó la inicial, los cuales, tienen aún potencial de servicio y la Entidad continúa usándolos para fines administrativos. | 1 | Realizar trimestralmente la revision de vida util de la totalidad de los bienes en el sistema SAI, con el fin de solicitar de manera anticipada a las dependencias responsables del bien el concepto de ampliacion y en los casos que sea necesario realizar los ajustes en el sistema SAI. | Informe de vida útil | Informes de revisión de vida útil | 2 | Subdireccion de servicios administrativos. | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección presentó informe de vidas utiles con corte al 30 de diciembre de 2022, correspondiente al segundo trimestre de 2022.
15 | FILA_15 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.6 | Hallazgo administrativo por clasificar indebidamente en los estados financieros y en sus notas, el saldo de los recursos entregados en administración de los convenios 375 del 2017, 799 de 2017 y 737 de 2018, entre otros, como corriente, cuando parte o la totalidad de su saldo es no corriente. | 1 | Efectuar en forma mensual la clasificación de los saldos por legalizar de recursos entregados en administración en corriente y no corriente en el formato CGN1. | Formato CGN1 clasificado | Documento de clasificación de la cuenta de recursos. | 7 | Sub financiera | 2022-06-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reportó en forma mensual la clasificación de los saldos por legalizar de recursos entregados en administración en corriente y no corriente en el formato CGN1. Se adjunta soporte correspondiente al mes de diciembre 2022. Se solicitará a la dependencia soporte pendiente.
16 | FILA_16 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.7 | Hallazgo administrativo por no solicitar los informes financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 del convenio 375 de 2017 | 1 | Realizar los trámites necesarios para la liquidación del Contrato 375 de 2017, dentro de los cuales se solicitarán los informes financieros que den cuenta de la legalización de los recursos entregados | Acta de liquidación del contrato 375 de 2017, donde se evidencie la legalización de los recursos | Acta de liquidación contrato 375 de 2017 | 1 | Dirección de Reparación Integral | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 100% | La dependencia reporta En el mes de diciembre se adelantaron todos los trámites respectivos a la liquidación del contrato 375-2017 CUN, el cual día 22 de diciembre se envió la respectiva acta de liquidación a la Subdirección Financiera, para su respectiva revisión y aval, el cual se otorgó el día 23 de diciembre de 2022, a lo que se procedió a radicar los documentos necesarios a la Dirección de Contratación para que esta quedara en firme, la que el día 27 de diciembre se fechó y a su vez quedo en firme la liquidación del contrato en mención.
17 | FILA_17 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.7 | Hallazgo administrativo por no solicitar los informes financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 del convenio 375 de 2017 | 2 | Generar una comunicación interna en donde se solicite a todas las áreas técnicas validar ante la Subdirección Financiera la pertinencia de incluir la presentación de informes financieros en los contratos o convenios en donde se constituyan fiducias. | Comunicación interna validación presentación informes financieros en contratos-convenios fiducias | Comunicación interna remitida a todas las dependencias | 1 | Dirección de Contratos | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 100% | La dependencia reporta que mediante memorando interno No 3-2022-21300 del 25 de julio de 2022 se remitió a las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá la directriz respecto a la solicitud de informes financieros para aquellos contratos o convenios en donde se constituyan fiducias.
18 | FILA_18 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.7 | Hallazgo administrativo por no solicitar los informes financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 del convenio 375 de 2017 | 3 | Actualizar el formato “4231000-FT-962-Hoja de verificación de documentos para contratos y/o convenios interadministrativos” a fin de incluir la validación por parte de la Subdirección Financiera de la pertinencia de presentación de informes financieros para los contratos o convenios en donde se requieran constituir fiducias. | Formato 4231000-FT-962 actualizado. | Formato 4231000-FT-962-Hoja de verificación de documentos para contratos y/o convenios interadministrativos actualizado en el Sistema de Calidad. | 1 | Dirección de Contratos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100% | La dependencia reporta que El 22 de julio de 2022 se realizó la modificación en el Sistema de Calidad de la entidad del formato" 4231000-FT-962 Hoja de verificación de documentos para contratos y/o convenios interadministrativos" el cual fue socializado mediante memorando No 3-2022-21300 a las dependencias de la Entidad.
19 | FILA_19 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo por no amortizar un software desarrollado a la medida, de acuerdo con la vida útil asignada y de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno | 1 | Realizar ajuste en el sistema SAI con el fin de que no acepte al momento del ingreso vida util inferior a 360 días de acuerdo con el grupo y la normatividad vigente. | Sistema SAI ajustado | Parametrizacion de vida util en sistema de informacion SAI. | 1 | Subdireccion de Servicios Administrativos | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 100% | La Subdirección reporta que remite acta en la cual se realiza la solicitud a OTIC la parametrizacion del sistema de información SAI en la variable de vida util y se anexan pantallazos de pruebas de la modificacion realizada junto con las alertas generadas por el sistema.
20 | FILA_20 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo por no amortizar un software desarrollado a la medida, de acuerdo con la vida útil asignada y de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno | 2 | Verificar en la cuenta mensual de almacén la vida útil de los elementos ingresados en el periodo | Comunicación | Memorando de apertura de almacen con la revisión de la vida útil de los elementos ingresados en el periodo | 7 | Subdirección Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reportó que efectuó la conciliación mensual de las cuentas de Tesoreria de funcionamieno e inversion del mes de diciembre.
21 | FILA_21 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.10 | Hallazgo administrativo por no tener unidad de criterio contable en el registro de las cuentas por pagar de los contratos 726-2021 y 807-2021 suscritos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP | 1 | Parametrizar el sistema de informacion SIPRES para que afecte la cuenta de inversion y/o funcionamiento. | Sistema SIPRES parametrizado | Soporte del Sistema parametrizado | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 100% | La Subdirección reporta que se cierra la acción con el documento técnico de la parametrización y la reunión realizada con OTIC,Servicios Administrativos y Financiera para la entrega en funcionamiento de la parametrización de SIPRES
22 | FILA_22 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.10 | Hallazgo administrativo por no tener unidad de criterio contable en el registro de las cuentas por pagar de los contratos 726-2021 y 807-2021 suscritos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP | 2 | Efectuar la conciliación mensual de las cuentas de Tesoreria de funcionamieno e inversion | Conciliación Mensual | (Numero de conciliaciones realizadas / 6 conciliaciones programadas) *100 | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reportó que efectuó la conciliación mensual de las cuentas de Tesoreria de funcionamieno e inversion del mes de diciembre.
23 | FILA_23 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.11 | Hallazgo administrativo por diferencias en el valor de las cuentas por pagar registradas en la subcuenta 2.4.01.02 – Proyectos de inversión, contra lo certificado en presupuesto a 31 de diciembre de 2021. | 1 | Homologar las cuentas por pagar en Limay con el reporte Bogdata trimestral. | Verficación de homologación | (Numero de verificaciones realizadas / 2 verificaciones programadas) *100 | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reportó que se homologaron las cuentas por pagar en Limay con el reporte Bogdata trimestral.
24 | FILA_24 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.13 |  | 1 | Conciliar el saldo de cesantias mensualmente. | Conciliación | (Numero de conciliaciones realizadas /6 conciliaciones programada)*100 | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 100% | La Subdirección reportó que se concilió el saldo de cesantias mensual, correspondiente al mes de diciembre de 2022.
25 | FILA_25 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.1.13 | Hallazgo administrativo por diferencias en el valor de las cesantías por pagar registradas en la subcuenta 2.5.11.02 – Cesantías y 2.5.12.04 cesantías retroactivas, contra lo certificado en presupuesto a 31 de diciembre de 2021 e indebido reporte en el nombre del tercero del reporte de cuentas por pagar | 2 | Unificar el tercero en los reportes de presupuesto y contabilidad. | Ajuste de terceros | Documento de ajuste para unificar el tercero | 1 | Sub Financiera | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 100% | La Subdirección reporta la unificación del tercero en los reportes de presupuesto y contabilidad. Cómo evidencia se entrega el Auxiliar Contable en los cuales se verifican los terceros a los que se les realizó el pago
26 | FILA_26 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo por diferencia entre las cifras reportados en los formatos CB-01126 Relación de Certificados de Registros Presupuestales por Rubro y las reportadas en el Formato CB-103 Informe de ejecución presupuestal de Gastos e Inversión, con corte a 31-12-2021 de la SGAMB. | 1 | Solicitar a la SDH que indique cuál es la metodología para diligenciar los formatos CB-0103 y CB-0126, requeridos para presentar la información mensual a la contraloría a través de SIVICOF. | Solicitud | Solicitud radicada | 1 | Subdirección Financiera | 2022-06-21 | 2022-08-31 | 100% | La Subdirección solicitó a la SDH la metodología para diligenciar los formatos CB-0103 y CB-0126, requeridos para presentar la información mensual a la contraloría a través de SIVICOF, a través de la Comunicación Oficial N° 2-2022-23399 de la SGAMB recibida por la entidad con el número de radicado: 2022ER549708C1. Adicionalmente se envió correo electrónico a presupuesto_bogdata@shd.gov.co, solicitando dar prioridad a la respuesta y se recibió correo de respuesta ratificando que desde el aplicativo de Presupuesto Distrital.
27 | FILA_27 | 104 | 2022 2022 | 41 | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo por diferencia entre las cifras reportados en los formatos CB-01126 Relación de Certificados de Registros Presupuestales por Rubro y las reportadas en el Formato CB-103 Informe de ejecución presupuestal de Gastos e Inversión, con corte a 31-12-2021 de la SGAMB. | 2 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá nos indique cuál es la metodología para validar la información mensual reportada en los formatos CB-0103 y CB-0126 a través de la plataforma SIVICOF. | Solicitud | Solicitud radicada | 1 | Subdirección Financiera | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 100% | La subdirección reporta Se solicitó a la CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, la metodología para diligenciar los formatos CB-0103 y CB-0126, requeridos para presentar la información mensual a la contraloría a través de SIVICOF, a través de la Comunicación, Oficio No. 2-2022-23318 y radicado de recibido No. 1-2022-19331, . Respecto a su solicitud sobre la metodología utilizada para diligenciar los formatos CB 0103 y CB 0126, nos informaron que estos formatos atienden a las indicaciones impartidas por la Contraloría de Bogotá en los anexos e instructivos que reposan en la siguiente dirección web, los cuales pueden ser consultados: https://contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos, denominados: CB-0103 y CB-0126
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## PLAN MEJ PAD 2022 CÓD 46
Información Reportada : 104 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SGAMB | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2022-10-27
Fecha de Recepción : 2022-11-09 11:34:52 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | % AVANCE JUNIO 2023 | SEGUIMIENTO JUNIO 2023
1 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 1 | Realizar solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), para que brinde concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Registros Presupuestales (RP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase contractual. | Solicitud de concepto frente a la publicación en el SECOP 2 del RP realizada a CCE | Solicitud formal realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2022-12-31 |  | Abierta | 100% | Se cierra al momento en que se reciba el concepto técnico.
2 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 2 | Realizar una solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), para que dicho ente brinde un concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase precontractual. | Solicitud de concepto frente a la publicación en el SECOP 2 del CDP realizada a CCE | Solicitud formal realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2022-12-31 |  | Abierta | 100% | Se cierra al momento en que se reciba el concepto técnico.
3 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 3 | Adelantar las acciones procedimentales ( si a ello hubiera lugar) de acuerdo al concepto entregado por Colombia Compra Eficiente frente a la publicación del CDP en la plataforma SECOP 2 en la fase precontractual. | Proyección de acciones procedimentales a adelantar frente a la publicación del CDP en SECOP 2 | No de acciones realizadas / No acciones programadas | 1 | Dirección de Contratación y Subdirección Financiera | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 100% | La Dirección reporta que de acuerdo a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente se generó memorando interno No 3-2022-38869, en donde se describen que no se adelantarán acciones adicionales respecto a lo observado en el plan de mejoramiento.
4 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 4 | Adelantar las acciones procedimentales ( si a ello hubiera lugar) de acuerdo al concepto entregado por Colombia Compra Eficiente frente a la publicación del RP en la plataforma SECOP 2 en la fase contractual. | Proyección de acciones procedimentales a adelantar frente a la publicación del RP en SECOP 2 | No de acciones realizadas / No acciones programadas | 1 | subdirección Financiera y Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 100% | La Dirección reporta que de acuerdo a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente se generó memorando interno No 3-2022-38869, en donde se describen que no se adelantarán acciones adicionales respecto a lo observado en el plan de mejoramiento.
5 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, de los documentos que hacen parte de los contratos de prestación de servicios 901, 656, 34, 336, 318, 66, 116, 133 y 306 de 2021 | 5 | Modificar el procedimiento “Gestión de garantías contractuales (4231000-PR-347)” en donde se establezca un mecanismo que mejore la oportunidad en el trámite de la gestión de garantías contractuales y su aprobación en el SECOP. | Modificar en Sistema de Calidad el Procedimiento Gestión de garantías contractuales(4231000-PR-347) | Procedimiento Gestión de garantías contractuales modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 100% | La Dirección reporta que durante el mes de abril de 2023 se avanzó en la revisión del procedimiento de garantías contractuales . Este fue aprobado y se cargará en DARUMA en el mes de mayo de 2023.
6 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.3 | Hallazgo administrativo por inconsistencia originada en la expedición del certificado de registro presupuestal del contrato 128/2021 | 1 | Adelantar, mediante un reporte mensual, la revisión del 100% de las solicitudes de registros presupuestales realizadas a la Subdirección Financiera, a fin de verificar la misma sea consistente con las condiciones presupuestales que se estipulen en el contrato, convenio o aceptación de oferta. | Revisión mensual de solicitudes de registros presupuestales realizadas a la Subdirección Financiera | No de reportes realizados /6 reportes programados*100 | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-04-30 |  | Abierta | 100% | La Dirección reporta que en el mes de Abril se adelantó un reporte el cual da cuenta de la revisión del 100% de las solicitudes de registros presupuestales realizadas a la Subdirección Financiera.
7 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.4 | Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la aprobación de las garantías de los contratos 306 y 656 de 2021 | 1 | Modificar el procedimiento “Gestión de garantías contractuales (4231000-PR-347)” en donde se establezca un mecanismo que mejore la oportunidad en el trámite de la gestión de garantías contractuales y su aprobación en el SECOP. | Modificar en Sistema de Calidad el Procedimiento Gestión de garantías contractuales(4231000-PR-347) | Procedimiento Gestión de garantías contractuales modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-08-31 |  | Abierta | 100% | La Dirección reporta que durante el mes de abril de 2023 se avanzó en la revisión del procedimiento de garantías contractuales . Este fue aprobado y se cargará en DARUMA en el mes de mayo de 2023.
8 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.5 | Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la publicación de los historiales de pago contratos de prestación de servicios profesionales No. 133 y 306 de 2021 | 1 | Desarrollar adecuada y oportunamente el trámite para publicar en el SECOP II, dentro del plazo establecido siguiente a la reordenación de la base de BogData, momento en que las cuentas por pagar quedan en firme. | Cuentas X Pagar publicadas en el SECOP II oportunamente | Total de cuentas por pagar publicadas dentro de los plazos establecidos en el SECOP II durante el mes / No. de cuentas por pagar generadas en firme objeto de publicación durante el mismo período | 1 | Subdireccion Financiera | 2022-12-01 | 2023-06-30 |  | Abierta | 100% | La dependencia reporta que desarrolló la estrategia y se implentó con el fin de desarrollar adecuada y oportunamente el trámite para publicar en el SECOP II, dentro del plazo establecido siguiente a la reordenación de la base de BogData, momento en que las cuentas por pagar quedan en firme. Se efectuará validación con el área respecto de la matriz de seguimiento de cargue en el SECOP, con el fin de validar algunas inquietudes. | ENTREGAR A CONTRALORIA
9 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.6 | Hallazgo administrativo: Falencias en la revisión de los documentos soporte para el pago contrato No. 133 de 2021 | 1 | Realizar 3 capacitaciones a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la DAF, así como a los supervisores y apoyos a la supervisión, con el fin de fortalecer el procedimiento de cargue y revisión de los documentos soporte de la ejecución del contrato necesarios para el pago. | Capacitaciones en cargue y revisión de soportes de ejecución del contrato al SECOP II | No. Capacitaciones realizadas / 3 capacitaciones programadas*100 | 1 | Dirección Administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 70% | La Dirección reporta que realizó el 15/06/2023 la segunda de tres capacitaciones a contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la DAF, así como a los supervisores y apoyos a la supervisión, con el fin de fortalecer el procedimiento de cargue y revisión de los documentos soporte de la ejecución.
10 |  | 104 | 2022 | 46 | 3.3.3.7 | Hallazgo Administrativo por no relacionar en el acta de liquidación del contrato No. 852 de 2021; el valor total de la Orden de pago No. 111037 | 1 | Modificar el procedimiento “Liquidación de contrato/convenio (2211200-PR-022)” en el sentido de señalar y documentar la verificación de la Subdirección Financiera del acta de liquidación en caso que se requieran ajustes posteriores una vez sea radicada en la Dirección de Contratación. | Modificar en Sistema de Calidad el Procedimiento Liquidación de contrato/convenio (2211200-PR-022) | Procedimiento "Liquidación de contrato/convenio (2211200-PR-022)" modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-11-09 | 2023-06-30 |  | Abierta | 100% | La Dirección reporta que en el mes abril de 2023 se actualizó el procedimiento en el aplicativo DARUMA en el cual se incluyó la verificación de la Subdirección Financiera del acta de liquidación en caso que se requieran ajustes posteriores una vez sea radicada en la Dirección de Contratación. | ENTREGAR A CONTRALORIA

## PLAN MEJ PAD 2022 CÓD 504
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-12-01 10:30:17
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 104 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SGAMB | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2022-11-18
Fecha de Recepción : 2022-11-30 15:22:44 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE | % AVANCE JUNIO 2023 | SEGUIMIENTO JUNIO 2023
1 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea los documentos en el SECOP II del Contrato 4140000-204-2022 | 1 | Realizar solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), en la que dicho ente brinde un concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Registros Presupuestales (RP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase contractual. | Solicitud de concepto frente a la publicación en el SECOP 2 del RP realizada a CCE | Solicitud formal realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2022-12-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 100% | La Dirección de Contratación reporta que el 24 de noviembre de 2022 se creo solicitud formal a Colombia Compra eficiente bajo radicado número P20221123011633.Por lo anterior se da cumplimiento a la acción establecida de realizar solicitud formal a Colombia Compra Eficiente (CCE), para que brinde concepto técnico o jurídico frente a la publicación de los Registros Presupuestales (RP) en la Plataforma SECOP 2, a fin de cumplir con el plazo estipulado por la norma frente a la publicidad en fase contractual.
2 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea los documentos en el SECOP II del Contrato4140000-204-2022 | 2 | Adelantar las acciones procedimentales ( si a ello hubiera lugar) de acuerdo al concepto entregado por Colombia Compra Eficiente frente a la publicación del RP en la plataforma SECOP 2 en la fase contractual. | Proyección de acciones procedimentales a adelantar frente a la publicación del RP en SECOP 2 | No de acciones realizadas / No acciones programadas | 1 | Dirección de Contratación y Subdirección Financiera | 2022-12-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 100% | La Dirección reporta que de acuerdo a la respuesta dada por Colombia Compra Eficiente se generó memorando interno No 3-2022-38869, en donde se describen que no se adelantarán acciones adicionales respecto a lo observado en el plan de mejoramiento.
3 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea los documentos en el SECOP II del Contrato 4140000-204-2022 | 3 | Modificar el procedimiento “Gestión de garantías contractuales (4231000-PR-347)” en donde se establezca un mecanismo que mejore la oportunidad en el trámite de i) garantías contractuales, ii) su aprobación en el SECOP y iii) memorando de inicio o para elaboración de acta de inicio de los contratos publicado en el SECOP. | Modificar en el Sistema de Calidad el Prto Gestión de garantías contractuales(4231000-PR-347) | Procedimiento “Gestión de garantías contractuales modificado en el Sistema de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2022-12-01 | 2023-08-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 100% | sE MODIFICÓ procedimiento de garantías contractuales en donde se establece un mecanismo que mejora la oportunidad en el trámite de i) garantías contractuales, ii) su aprobación en el SECOP y iii) memorando de inicio o para elaboración de acta de inicio de los contratos publicado en el SECOP.
4 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por falencias de los soportes en informe de supervisión (registros fotográficos) sin fecha, hora de captura y nombre del evento que se trata dentro de la ejecución del Contrato 4140000 204-2022 | 1 | Se solicitará a los contratistas que presentan soportes fotográficos que los mismos contengan fecha de captura | Soportes Fotográficos aprobados | Número de contratos con soportes fotográficos revisados y aprobados / Número de contratos con soportes fotográficos en el periodo *100 | 100 | Oficina Consejería de Comunicaciones | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 100% | La Oficina Consejeria Comunicaciones adjunta Matriz Seguimiento de Informe con corte a abril 2023, en la cual se registran los contratos que cuentan con soportes fotográficos y se especifica cuales se encuentran físicos y cuales cargados en SECOP
5 |  | 104 | 2022 | 504 | 3.1.1.3 | Hallazgo administrativo por falta de cuidado en la verificación de los soportes del informe de actividades rendido por la contratista para el periodo 1 al 30 de abril de 2022 en desarrollo del contrato 4140000 204-2022 | 1 | Teniendo en cuenta que la Oficina realiza un procedimiento previo de verificación de informes se procederá a generar un certificado mensual que acredite que los soportes cargados en la plataforma transaccional SECOP II corresponden a los revisados y aprobados por la supervisión. | Certificados mensuales de revisión y aprobación generados | (Número de certificados generados / 6) *100 | 100 | Oficina Consejería de Comunicaciones | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  | Abierta | 2022-11-18 | 100% | La Oficina Consejería de Comunicaciones adjunta para los meses de diciembre 2022 y enero- abril 2023 las certificaciones a cargo de los contratistas del equipo administrativo de la Consejería de Comunicaciones respecto de las verificaciones de los soportes cargados en la plataforma Secop II correspondieron a los aprobados en el momento de la revisión de los mismos.