## Consolidado
REPORTE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL DEL MONITOREO DE RIESGOS EN GESTIÓN Y CORRUPCIÓN | [12 empty] | AÑO | 2023
[13 empty] | CICLO DE REPORTE |  | FUENTE DEL RIESGO
[13 empty] | Bimestre | 4 | CORRUPCIÓN
[13 empty] | Cuatrimestre | 2 | GESTIÓN DE PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cuatrimestre | 2 | PROYECTO DE INVERSIÓN
| PERIODO DEL MONITOREO |  |  | AJUSTES AL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO / PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | ACCIONES FRENTE A MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS | [12 empty] | ELEMENTOS DE GESTIÓN QUE DETECTARON O PRESENTARON ALGUNA AFECTACIÓN CON LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | [18 empty] | NECESIDAD DE GESTIONAR OTROS RIESGOS |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS |  |  |  | - | Los reportes frente a los controles se encuentran anonimizados, por lo cual el detalle podrá ser solicitado al correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación: oapsecgeneral@alcaldiabogota.gov.co
Proceso / Proyecto de inversión | Vigencia | Fuente del riesgo monitoreado | Ciclo | Debilidades | Oportunidades | Fortalezas | Amenazas | Fuente de riesgo (Tratamiento) | Riesgos asociados (Tratamiento) | Opción de manejo del riesgo (Tratamiento) | Acciones definidas (Tratamiento) | Código de la acción (Aplicativo_DARUMA_Tratamiento) | Tipo de acción (Tratamiento) | Estado de la acción (Tratamiento) | Avance de ejecución de la acción (Tratamiento) | ¿La acción fortalece los controles (medidas de mitigación) existentes o establece nuevos? | Fecha de terminación de la acción (Tratamiento) | Fuente de riesgo (Acciones_Materialización) | Riesgos asociados (Acciones_Materialización) | Descripción (Descripción_Materialización) | Opción de manejo del riesgo (Acciones_Materialización) | Acciones definidas (Acciones_Materialización) | Código de la acción (Aplicativo_DARUMA_Materialización) | Tipo de acción (Acciones_Materialización) | Estado de la acción (Acciones_Materialización) | Seguimiento a la acción (Acciones_Materialización) | ¿La acción frente a la materialización fortalece los controles existentes o establece nuevos? | ¿Está mencionada en las acciones de contingencia? | Fecha de terminación de la acción (Acciones_Materialización) | Bimestre en que se materializó el riesgo (Bimestre_materilización) | Fuente de riesgo (Efecto_Materialización) | Riesgos asociados (Efecto_Materialización) | Indicador(es) de la gestión del proceso / proyecto | Auditoría interna | Auditoría externa de certificación | Auditoría o reporte Entes de Control | Conformidad en productos y servicios | Peticiones o reclamos, denuncias | Metas en el plan de acción | Encuestas de satisfacción | Subcomité de Autocontrol | Informes Oficina de Control Interno | Informes Oficina de Control Interno Disciplinario | Índices de medición del desempeño (FURAG, ITB, ITA, IIP, otros) | Otro, ¿Cuál? Indique: | Número de veces que se presentó o detectó la materialización durante el ciclo de monitoreo | Impacto que tuvo la materialización del riesgo según los elementos de gestión señalados, y las perspectivas de impacto (financiera, imagen, medidas de control interno y externo, operativa, información y cumplimiento) | Causas que originaron la materialización | Controles / medidas de mitigación relacionadas | Fuente de riesgo (Nuevos) | Descripción de nuevos riesgos | Escenario en que se detectó la necesidad de identificación | Fuente de riesgo (Actualización) | Riesgos asociados (Actualización) | Cambios más significativos | Vacías para borrar si=0 | Para borrar si=4 |  | Modificar la calificación de probabilidad | Actualizar el plan de contingencia | Ajustar la definición o calificación de los controles | Modificar o definir las actividades de tratamiento | Ajustar la identificación | Actualizar la DOFA del proceso | Número de cambios esperados
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar los procesos disciplinarios, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero | Reducir | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General. | 554 | Preventiva | Ejecución | 70% de avance. | Sí | 2023-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar los procesos disciplinarios, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero | Se requiere la actualización del Procedimiento Proceso Disciplinario Verbal 2210113-PR-008 respecto a la dependencia responsable de su implementación. | 56 | 17 |  |  |  | X |  |  |  | 1
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar los procesos disciplinarios, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero | Reducir | Realizar informes cuatrimestrales sobre acciones preventivas y materialización de riesgos de corrupción, que contengan los riesgos de esta naturaleza susceptibles de materializarse o presentados, así como las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en el periodo. | 555 | Preventiva | Ejecución | 66% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputaciones por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a incumplimiento legal ante la revelación de información reservada en el desarrollo de las etapas de indagación preliminar, indagación previa e investigación disciplinaria | Se requiere la actualización del Procedimiento Proceso Disciplinario Verbal 2210113-PR-008 respecto a la dependencia responsable de su implementación. | 56 | 17 |  |  |  | X |  |  |  | 1
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Control Disciplinario | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por decisión (sanción) de un organismo de control u otra entidad, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de la planeación institucional y la ejecución presupuestal | Para el próximo periodo de monitoreo se actualizarán los controles de los procedimientos 4202000-PR-370, 4202000-PR378. Adicionalmente se analizará la pertinencia de incluir nuevos controles asociados los nuevos procedimientos 4202000-PR-391, 4202000-PR-392,4202000-PR-393 y finalmente se analizará la pertinencia de migrar los controles asociados al PETI, al mapa de riesgos del proceso Fortalecimiento institucional. | 56 | 7 |  | X |  | X |  |  |  | 2
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de credibilidad de los grupos de valor y partes interesadas, debido a errores fallas o deficiencias en la formulación y actualización de la planeación institucional | Para el próximo periodo de monitoreo se actualizarán los controles de los procedimientos 4202000-PR-370, 4202000-PR378. Adicionalmente se analizará la pertinencia de incluir nuevos controles asociados los nuevos procedimientos 4202000-PR-391, 4202000-PR-392,4202000-PR-393 y finalmente se analizará la pertinencia de migrar los controles asociados al PETI, al mapa de riesgos del proceso Fortalecimiento institucional. | 56 | 7 |  | X |  | X |  |  |  | 2
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por uso indebido de información privilegiada para beneficio propio o de un tercero, debido a debilidades en el proceder ético del auditor | Reducir | Realizar un (1) taller interno de fortalecimiento de la ética del auditor. | 527 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Evaluación del Sistema de Control Interno | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de contratación y de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos, a cambio de dadivas | Reducir | Actualizar el procedimiento Revisión y evaluación de las Tablas de Retención Documental –TRD y Tablas de Valoración Documental –TVD, para su convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos 2215100-PR-293 fortaleciendo las actividades para mitigar el riesgo. | 531 | Preventiva | Con retraso | 30% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá, con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Reducir | Actualizar el procedimiento Consulta de los Fondos Documentales Custodiados por el Archivo de Bogotá 2215100-PR-082 fortaleciendo las actividades para mitigar el riesgo. | 525 | Preventiva | Pendiente por ejecutar | 0% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá, con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Reducir | Actualizar el procedimiento Gestión de las solicitudes internas de documentos históricos 4213200-PR-375 fortaleciendo las actividades para mitigar el riesgo | 526 | Preventiva | Pendiente por ejecutar | 0% de avance. | Sí | 2023-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos a la gestión de la segunda línea de defensa, debido a la no realización de la retroalimentación a los procesos y dependencias en términos de: a) seguimiento a los planes de acción integrado y de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, b) elaboración y actualización de la información documentada de los procesos institucionales y los sistemas de gestión de la entidad, c) reporte de seguimiento a la gestión de riesgos, d) seguimiento a los indicadores de los sistemas de gestión de la entidad, e) seguimiento a la gestión de acciones preventivas, correctivas, correcciones y de mejora de los procesos institucionales | Reducir | Actualizar o documentar en el proceso “Fortalecimiento Institucional” la aplicación de los controles preventivos frente al riesgo “Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos a la gestión de la segunda línea de defensa, debido a la no realización de la retroalimentación a los procesos y dependencias en términos de: a) seguimiento a los planes de acción integrado y de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, b) elaboración y actualización de la información documentada de los procesos institucionales y los sistemas de gestión de la entidad, c) reporte de seguimiento a la gestión de riesgos, c) seguimiento a los indicadores de los sistemas de gestión de la entidad, d) seguimiento a la gestión de acciones preventivas, correctivas, correcciones y de mejora de los procesos institucionales”. | 524 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Fortalecimiento Institucional | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Contratación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de la solicitud de contratación (documentos y estudios previos) para la contratación de bienes, servicios u obras para la Entidad publicados en el SECOP Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la confianza ciudadana en la gestión contractual de la Entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual con el fin de celebrar un contrato | Reducir | Desarrollar dos (2) jornadas de socializaciones y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia sobre la estructuración de estudios y documentos previos así como lo referido al análisis del sector y estudios de mercado en el proceso de contratación | 537 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Contratación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a supervisión inadecuada de los contratos y/o convenios Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a la realización de cobros indebidos durante la ejecución del contrato con el propósito de no evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales | Reducir | Desarrollar dos (2) jornadas de socialización y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión y el manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. | 538 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Contratación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por utilización de recursos presupuestales adicionales a los inicialmente programados, reflejados en los reportes de ejecución presupuestal y contractual, debido a errores (fallas o deficiencias) en la selección de las propuestas | Reducir | Realizar una revisión trimestral del 100% de los procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada y/o Mínima Cuantía en donde se verifique la debida constitución del Comité Evaluador de conformidad con las disposiciones legales vigentes. | 539 | Preventiva | Ejecución | 50% de avance. | Sí | 2023-12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Contratación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por utilización de recursos presupuestales adicionales a los inicialmente programados, reflejados en los reportes de ejecución presupuestal y contractual, debido a errores (fallas o deficiencias) en la selección de las propuestas | Reducir | Realizar una revisión trimestral del 100% de los procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada y/o Mínima Cuantía en donde se verifique la debida publicación de los informes de evaluación en el SECOP y/o Tienda Virtual del Estado Colombiano. | 540 | Preventiva | Ejecución | 50% de avance. | Sí | 2023-12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Contratación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por sanción disciplinaria por parte de entes de Control, debido a la supervisión inadecuada para adelantar el proceso de liquidación de los contratos o convenios que así lo requieran | Reducir | Adelantar mesas bimestrales con los enlaces de las áreas ordenadoras del gasto a fin de realizar seguimiento a la liquidación de los contratos en los tiempos establecidos por la norma y resolver dudas respecto a este tema. | 541 | Preventiva | Ejecución | 68% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Contratación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallos judiciales y/o sanciones de entes de control, debido a incumplimiento legal en la aprobación del perfeccionamiento y ejecución contractual | Reducir | Realizar una revisión aleatoria del 10% de los memorandos que se radiquen mensualmente a la Subdirección Financiera referente a la solicitud de Registro Presupuestal. Lo anterior a fin de verificar que sea consistente con las condiciones presupuestales que se estipulen en el contrato, convenio o aceptación de oferta. | 542 | Preventiva | Ejecución | 64% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Contratación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallos judiciales y/o sanciones de entes de control, debido a incumplimiento legal en la aprobación del perfeccionamiento y ejecución contractual | Reducir | Realizar una revisión aleatoria del 10% de los memorandos que se radiquen mensualmente a los supervisores informándoles sobre el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato, convenio o aceptación de la oferta, revisando en los casos que hubiere lugar que se haya cumplido con el diligenciamiento del formato 4231000-FT-960 así como la consistencia del memorando remitido con lo estipulado en el contrato o modificación. | 543 | Preventiva | Ejecución | 64% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por inoportunidad en la información, debido a debido a desvío de recursos físicos o económicos por el escaso seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, debido a desvío de recursos físicos o económicos en ingresos, suministros y bajas de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, mal elaborados intencionalmente con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Reducir | Programar y ejecutar socializaciones de las actividades más relevantes con respecto al correcto manejo de los inventarios según procedimientos internos. | 546 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por daños en la infraestructura tecnológica, debido a errores, fallas o deficiencias por la aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de actividades de los mantenimientos de la Infraestructura tecnológica de la secretaría general | Reducir | Revisar la precisión de las evidencias que se generan como resultado de la aplicación del control del procedimiento 2213200-PR-104. | 547 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Recursos Físicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de credibilidad y desconfianza en la administración de la caja menor, debido a desvío de recursos físicos o económicos en la legalización de la adquisición de bienes y servicios imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables para otorgarse beneficios propios o a terceros | Reducir | Actualizar el procedimiento 4233100-PR-382 "Manejo de la Caja Menor respecto a la asignación de rubros. | 536 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputaciones por hallazgos de auditoría interna o externa, debido a supervisión inadecuada en el desarrollo de soluciones tecnológicas | Se requiere actualizar en el mapa de riesgos de proceso teniendo en cuenta: 1. Que el procedimiento, Gestión para la adquisición de infraestructura tecnológica, el desarrollo o adquisición de nuevas soluciones tecnológicas 4204000-PR-106 versión 015, fue publicado y aprobado en DARUMA el 30 de mayo de 2023, asociado al riesgo ID 149 de la OTIC. 2. Se encuentra en proceso de actualización el procedimiento, Prestación de Servicios Administrativos 2211500-PR-153, asociado al riesgo de ID 152 de SSA. | 56 | 17 |  | X |  | X |  |  |  | 2
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por sanciones de ente de control o ente regulador, debido a uso indebido de información privilegiada durante el manejo de los documentos que se tramitan en la Subdirección de Gestión Documental, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Reducir | Realizar sensibilización cuatrimestral sobre el manejo y custodia de los documentos conforme a los lineamientos establecidos en el proceso. | 549 | Preventiva | Ejecución | 67% de avance. | Sí | 2023-12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de credibilidad en la atención a las solicitudes de servicios administrativos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la prestación de servicios administrativos | Se requiere actualizar en el mapa de riesgos de proceso teniendo en cuenta: 1. Que el procedimiento, Gestión para la adquisición de infraestructura tecnológica, el desarrollo o adquisición de nuevas soluciones tecnológicas 4204000-PR-106 versión 015, fue publicado y aprobado en DARUMA el 30 de mayo de 2023, asociado al riesgo ID 149 de la OTIC. 2. Se encuentra en proceso de actualización el procedimiento, Prestación de Servicios Administrativos 2211500-PR-153, asociado al riesgo de ID 152 de SSA. | 56 | 17 |  | X |  | X |  |  |  | 2
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por baja disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a errores (Fallas o Deficiencias) en la administración y gestión de los recursos de infraestructura tecnológica | Reducir | Realizar una sensibilización sobre el procedimiento "Gestión de Incidentes y problemas tecnológicos (4204000-PR-101). | 544 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-05-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Conocimiento | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de credibilidad ante los grupos de valor y partes interesadas, debido a la aprobación de las fichas técnicas, cuestionarios o informes de las encuestas de satisfacción sin el cumplimiento de los requisitos técnicos estadísticos | Para el próximo monitoreo se actualizarán los controles del procedimiento 4202000-PR-263, el cual se encuentra en modificación. | 56 | 7 |  |  |  | X |  |  |  | 1
Gestión del Conocimiento | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Conocimiento | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Conocimiento | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Conocimiento | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de credibilidad de las partes involucradas e interesadas en los procesos de poblamiento de la planta de la entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar | Reducir | Actualizar mensualmente la información de la planta de personal de la entidad en la que se encuentran temas relacionados con: 1) ubicación de los(as) servidores(as) dentro de la planta de la entidad, 2) propósito y funciones esenciales de cada uno de los empleos que conforman la planta de la entidad y 3) vacantes definitivas y temporales de la planta de la entidad. | 559 | Preventiva | Ejecución | 64% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de credibilidad de las partes involucradas e interesadas en los procesos de poblamiento de la planta de la entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar | Reducir | Expedir la certificación de cumplimiento de requisitos mínimos con base en la información contenida en los soportes (certificaciones académicas o laborales) aportados por el aspirante en su hoja de vida o historia laboral. | 560 | Preventiva | Ejecución | 64% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros | Reducir | Realizar trimestralmente la reprogramación del Plan Anual de Caja con el propósito de proyectar los recursos requeridos para el pago de las nóminas de los(as) servidores(as) de la Entidad. | 561 | Preventiva | Ejecución | 50% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por quejas y/o demandas de los/as servidores/as y/o ciudadanos/as, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad, con el fin de obtener beneficio a nombre propio o de terceros | Reducir | Definir cronograma 2023 para la realización de la verificación de la completitud e idoneidad de los productos contenidos en los botiquines de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | 562 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por incumplimiento en la generación de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, debido a debilidades en la definición, alcance y formalización de los mismos hacia las entidades distritales Posibilidad de afectación reputacional por falta de adherencia de las entidades del Distrito para la aplicación de lineamientos de comunicación pública, debido a inadecuado acompañamiento y seguimiento a las campañas y/o acciones de comunicación que ellas desarrollan | Reducir | Establecer un documento que permita diseñar y emitir lineamientos en materia de comunicación pública, con sus respectivos controles. | 548 | Preventiva | Con retraso | 75% de avance. | Sí | 2023-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Estratégica de Comunicación e Información | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a realizar cobros indebidos en el pago de las cuentas de cobro, no realizar descuentos o pagar valores superiores en beneficio propio o de un tercero a que no hay lugar | Reducir | Realizar un análisis de la ejecución del trámite relacionado con la gestión de pagos, con el propósito de encontrar duplicidades con la gestión contable y así poder optimizar su ejecución. | 533 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Reducir | Realizar un análisis de la ejecución del trámite relacionado con la gestión de pagos, con el propósito de encontrar duplicidades con la gestión de pagos y así poder optimizar su ejecución. | 534 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Financiera | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Jurídica | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los intereses de la Entidad, debido a acción u omisión durante la preparación y ejecución de los actos de defensa para favorecer intereses propios o de terceros | Reducir | Verificar que los contratistas y funcionarios públicos responsables de ejercer la defensa judicial de la Entidad, diligencien y registren en SIDEAP el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. | 528 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión Jurídica | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los intereses de la Entidad, debido a acción u omisión durante la preparación y ejecución de los actos de defensa para favorecer intereses propios o de terceros | Reducir | Realizar durante el Comité de Conciliación el estudio, evaluación y análisis de las conciliaciones, procesos y laudos arbitrales que fueron de conocimiento de dicho Comité. | 529 | Preventiva | Ejecución | 50% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gestión Jurídica | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Jurídica | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Jurídica | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gestión Jurídica | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de confianza de las entidades que prestan el servicio a la ciudadanía, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al realizar el seguimiento y monitoreo a las entidades participantes en los puntos de atención | Reducir | Sensibilizar a los servidores de la DDCS sobre los valores de integridad, con relación al servicio a la ciudadanía. | 532 | Preventiva | Ejecución | 75% de avance. | Sí | 2023-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control o ente regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la ejecución de Proyectos en materia TIC y Transformación digital, para obtener dádivas o beneficios | Reducir | Sensibilizar cuatrimestralmente al equipo de la Alta Consejería Distrital de TIC sobre los valores de integridad | 535 | Preventiva | Ejecución | 50% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación reputaciones por pérdida de credibilidad y confianza en la Secretaría General, debido a realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial de la Red CADE dispuesto para el servicio a la ciudadanía | Reducir | Sensibilizar a los servidores de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía sobre los valores de integridad y el Código Disciplinario Único. | 530 | Preventiva | Con retraso | 50% de avance. | Sí | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de un modelo que agrupe los avances y estrategias de los diferentes sectores y entidades del Distrito, debido a desarticulación institucional para desarrollar el modelo de Gobierno Abierto Posibilidad de afectación reputacional por falta de coordinación entre las entidades que lideran el modelo, debido a decisiones inadecuadas para la implementación del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá Posibilidad de afectación reputacional por que los lineamientos requieren un trabajo de articulación de diferentes sectores y entidades que puede causar demoras en el procesos de difusión e implementación, debido a incumplimiento de plazos para la difusión e implementación de los documentos de lineamientos técnicos elaborados | Reducir | Definir e incorporar los controles producto de la documentación del gobierno abierto en el marco del nuevo proceso 'Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía'. | 556 | Preventiva | Con retraso | 50% de avance. | Sí | 2023-09-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 14 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | Corrupción | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por desviación de recursos públicos destinados a la atención de ayuda humanitaria inmediata, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para obtener beneficios no autorizados durante la evaluación del otorgamiento dirigido a la población víctima del conflicto armado que llega o reside a la ciudad de Bogotá D.C. | Reducir | Implementar validaciones automáticas en el sistema de información SIVIC que permitan: 1.Validar la caracterización inicial de los ciudadanos, verificando de manera automática que todos los campos obligatorios estén diligenciados, además, restringir caracteres especiales que pueden generar inconsistencias en la información. 2. Frente a los criterios para el otorgamiento de ayuda y atención humanitaria inmediata, validar de manera automática los criterios de temporalidad y competencia, de acuerdo a la información consumida del web service del aplicativo externo VIVANTO, el cual es fuente principal de la información para el proceso de evaluación. 3. Verificar si los criterios de otorgar ayuda humanitaria se cumplen, arrojando el resultado de la evaluación con un no procede para el otorgamiento, generando el acta de evaluación con el resultado. 4. Generar la tasación de manera automática, validando la caracterización del sistema familiar, sus necesidades especiales y la cantidad de integrantes. | 545 | Preventiva | Finalizado | 100% de avance. | Sí | 2023-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestión de procesos | Posibilidad de afectación reputaciones por bajo nivel de implementación de la Política Publica de Víctimas en el Distrito Capital, debido a deficiencias en el seguimiento a la implementación del Plan de Acción Distrital a través del SDARIV | Se reálizara la modificación de los controles, teniendo en cuenta la actualización del procedimiento Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas - 4120000-PR-324 | 56 | 17 |  |  |  | X |  |  |  | 1
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023 | CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | 4 CORRUPCIÓN Y 2 GESTIÓN DE PROCESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente | 2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2 PROYECTO DE INVERSIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente | 2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2 PROYECTO DE INVERSIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente | 2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2 PROYECTO DE INVERSIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente | 2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2 PROYECTO DE INVERSIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente | 2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2 PROYECTO DE INVERSIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente | 2023 | PROYECTO DE INVERSIÓN | 2 PROYECTO DE INVERSIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 4 | [7 empty] | 0

## Cambios_Contexto_Proceso
PRINCIPALES CAMBIOS MENCIONADOS EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Debilidades | Oportunidades
Sin modificaciones a las existentes. | Sin modificaciones a las existentes.
Fortalezas | Amenazas
Sin modificaciones a las existentes. | Sin modificaciones a las existentes.

## Acciones_Tratamiento
ACCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Acciones definidas (Tratamiento de riesgos) | Fuente de riesgo
Procesos / proyectos de inversión | Corrupción | Gestión de procesos | Gestión de procesos Corrupción | Total general
Control Disciplinario | 2 |  |  | 2
Evaluación del Sistema de Control Interno | 1 |  |  | 1
Gestión de Recursos Físicos | 1 | 1 |  | 2
Gestión Financiera | 2 |  |  | 2
Gestión Jurídica | 2 |  |  | 2
Fortalecimiento de la Gestión Pública | 3 |  |  | 3
Gestión de Contratación |  | 5 | 2 | 7
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2 | 1 |  | 3
Gestión del Talento Humano | 4 |  |  | 4
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía | 3 | 1 |  | 4
Paz, Víctimas y Reconciliación | 1 |  |  | 1
Fortalecimiento Institucional |  | 1 |  | 1
Gestión Estratégica de Comunicación e Información |  | 1 |  | 1
Total general | 21 | 10 | 2 | 33
Estado de las Acciones definidas (Tratamiento) | Fuente de riesgo
Procesos | Finalizado | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Con retraso | Total general
Control Disciplinario |  |  | 2 |  | 2
Evaluación del Sistema de Control Interno | 1 |  |  |  | 1
Gestión de Recursos Físicos | 2 |  |  |  | 2
Gestión Financiera | 2 |  |  |  | 2
Gestión Jurídica | 1 |  | 1 |  | 2
Fortalecimiento de la Gestión Pública |  | 2 |  | 1 | 3
Gestión de Contratación | 2 |  | 5 |  | 7
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos | 2 |  | 1 |  | 3
Gestión del Talento Humano | 1 |  | 3 |  | 4
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | 2 | 2 | 4
Paz, Víctimas y Reconciliación | 1 |  |  |  | 1
Fortalecimiento Institucional | 1 |  |  |  | 1
Gestión Estratégica de Comunicación e Información |  |  |  | 1 | 1
Total general | 13 | 2 | 14 | 4 | 33

## Materialización
GESTIÓN FRENTE A RIESGOS MATERIALIZADOS
ELEMENTOS DE GESTIÓN QUE DETECTARON O PRESENTARON ALGUNA AFECTACIÓN (Realice el filtro para seleccionar los elementos que contengan un "X")
Otro, ¿Cuál? Indique: | -
Informes Oficina de Control Interno | -
Subcomité de Autocontrol | -
Encuestas de satisfacción | -
Metas en el plan de acción | -
Peticiones o reclamos, denuncias | -
Índices de medición del desempeño (FURAG, ITB, ITA, IIP, otros) | -
Informes Oficina de Control Interno Disciplinario | -
Conformidad en productos y servicios | -
Auditoría interna | -
Auditoría externa de certificación | -
Auditoría o reporte Entes de Control | -
Cantidad de veces que se presentó o detectó la materialización durante el ciclo de monitoreo | Fuente de riesgo
Procesos | Total general
Total general
Cuenta de Acciones implementadas (Acciones_Materialización) | Fuente de riesgo
Procesos | Total general
Total general

## Actualización
ACTUALIZACIONES REQUERIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS
Suma de Número de cambios esperados | Fuente de riesgo
Procesos | Corrupción | Gestión de procesos | Total general
Control Disciplinario | 1 | 1 | 2
Direccionamiento Estratégico |  | 4 | 4
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos |  | 4 | 4
Paz, Víctimas y Reconciliación |  | 1 | 1
Gestión del Conocimiento |  | 1 | 1
Total general | 1 | 11 | 12
TEMAS PRINCIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS (Realice el filtro para seleccionar los temas que contengan un "X")
Actualizar la DOFA del proceso | (en blanco)
Ajustar la identificación | (en blanco)
Modificar la calificación de probabilidad | (Todas)
Ajustar la definición o calificación de los controles | (Todas)
Actualizar el plan de contingencia | (en blanco)
Modificar o definir las actividades de tratamiento | (Todas)
Suma de Número de cambios esperados | Fuente de riesgo
Procesos | Corrupción | Gestión de procesos | Total general
Control Disciplinario | 1 | 1 | 2
Direccionamiento Estratégico |  | 4 | 4
Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos |  | 4 | 4
Paz, Víctimas y Reconciliación |  | 1 | 1
Gestión del Conocimiento |  | 1 | 1
Total general | 1 | 11 | 12