## Plan PESV 2023 Trimestral
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2023
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PESV 2023
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | # Metas Vigencia | Acumulado Trimestre 1 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 2 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 3 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 4 | [5 empty] | Acumulado Anual
|  | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec Act.
LIDERAZGO, COMPROMISO Y CORRESPONSABILIDAD DEL NIVEL DIRECTIVO
Promoción de formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía | 2 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizaron cuatro campañas de sensibilización a través del canal de comunicaciones institucional Soy 10. | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | se adelantaron cuatro sensibilizaciones en seguridad vial a través del canal Soy 10 y por medios de comunicación masiva, sobre velocidad, fatiga en la conducción y alcohol. | [6 empty] | 2 | 5% | 2 | 5% | 100%
DIAGNÓSTICO
Definición del tamaño de la muestra y aplicación de la encuesta al interior de la entidad. | 1 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se estableció la muestra de acuerdo al número de colaboradores y en el mes de enero se aplicó la encuesta de seguridad vial. | [18 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
CARACTERIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Definición de un protocolo de evaluación y control de riesgos en seguridad vial | 1 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se elaboró el protocolo correspondiente, el cual se incluyó en el documento de actualización del PESV. | [18 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Elaboración matriz de valoración de riesgos de seguridad vial | 1 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | En coordinación el SG-SST y con base en la información de la encuesta de seguridad vial se construyó la matriz de riesgos. | [18 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
PROGRAMAS DE GESTION DE RIESGOS CRITICOS Y FACTORES DE DESEMPEÑO
Definición y documentación del Programa de Gestión de la Velocidad Segura | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el programa y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Seguimiento a la velocidad vehículos de la entidad | 3 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó el informe trimestral del parque automotor, en donde se incluyó el seguimiento a la velocidad de los vehículos de la entidad. | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó el informe trimestral del parque automotor, en donde se incluyó el seguimiento a la velocidad de los vehículos de la entidad. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó el informe trimestral del parque automotor, en donde se incluyó el seguimiento a la velocidad de los vehículos de la entidad. | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 100%
Definición y documentación del Programa de Prevención de la Fatiga | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el programa y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Definición y documentación del Programa de Prevención de la Distracción | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el programa y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Definición y documentación del Programa Cero Tolerancia a la conducción bajo los efectos del Alcohol y Sustancias Psicoactivas | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el programa y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Ejecución pruebas de alcoholemia conductores de la entidad | 4 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | En el mes de marzo se aplicaron las pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas sobre conductores y personal de alto riesgo. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | En el mes de junio se aplicaron pruebas de alcoholemia a los conductores y personal de alto riesgo. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | En el mes de septiembre se aplicaron las pruebas de alcoholemia sobre conductores. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | En el mes de diciembre se aplicaron las pruebas de alcoholemia sobre conductores. | 4 | 10% | 4 | 10% | 100%
Definición y documentación del Programa para la protección de actores viales vulnerables | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el programa y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Definición y documentación del Programa de mantenimiento preventivo a los vehículos de la entidad | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el programa y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Elaboración Plan Anual de Trabajo 2023 - 2024, revisión y aprobación (Objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma) | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se elaboró y aprobó el Plan Anual de Trabajo del PESV, para el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024. | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Elaboración documento actualizado Plan Estratégico se seguridad Vial y radicación ante la SDM | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se actualizó el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC. y se socializó en la mesa técnica de COPASST en el mes de junio de 2023. | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
COMPETENCIA Y PLAN ANUAL DE FORMACION
Capacitación en seguridad vial a conductores y colaboradores | 3 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | En el mes de febrero se realizó una capacitación en seguridad vial a conductores de la entidad. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizaron cuatro jornadas sobre Brigadas de Emergencias, dos jornadas en prevención de alcohol y se socializaron Tips en seguridad vial | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se desarrollaron 4 jornadas de capacitación dirigida a todos los colaboradores en temas de velocidad, riesgo público, protección de actores viales vulnerables y prevención de la distracción. Igualmente, se desarrollaron tres jornadas de cómo realizar pausas activas para los conductores. | [6 empty] | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 100%
Elaboración del Plan Anual de Formación a servidores de acuerdo al rol y a las competencias en seguridad vial y riesgos identificados | 1 | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Dentro del documento actualizado del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se incluyó el plan anual de capacitación, el cual se ha venido desarrollando con un cumplimiento del 100%. | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES
Elaboración y documentación de un Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Viales. | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el plan y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Simulacro de atención emergencias viales | 1 | [18 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se adelantó el simulacro de atención ante emergencias viales con el apoyo del Centro de Orientación a Víctimas en Emergencias Viales - ORVI de la SDM. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
Seguimiento a accidentes e incidentes viales | 3 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV. | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 100%
PLANIFICACION DE DESPLAZAMIENTOS LABORALES
Elaboración y documentación de un procedimiento para la Planificación de Desplazamientos Laborales | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se documentó el procedimiento y se incluyó en el documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | [12 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
INSPECCION DE VEHICULOS Y EQUIPOS
Seguimiento a la inspección pre operacional de los vehículos | 3 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV. | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 100%
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS SEGUROS Y EQUIPOS
Seguimiento ejecución mantenimiento preventivo a vehículos de la entidad | 3 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se realizó seguimiento a través de la medición de los indicadores del PESV. | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 100%
INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTION PESV
Medición trimestral indicador de Mantenimiento preventivo e Inspección diaria pre operacional | 3 | [6 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se hizo la medición de los indicadores del PESV, incluyendo los indicadores de mantenimiento preventivo e inspecciones diarias pre operacionales | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se hizo la medición de los indicadores del PESV, incluyendo los indicadores de mantenimiento preventivo e inspecciones diarias pre operacionales. | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se hizo la medición de los indicadores del PESV, incluyendo los indicadores de mantenimiento preventivo e inspecciones diarias pre operacionales. | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 100%
Elaboración reporte de autogestión con corte a 31 de diciembre 2022 | 1 | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100% | Se elaboró el reporte de autogestión de acuerdo a la Res. 40595 de 2022, el cual fue radicado ante el Ministerio de Trabajo. | [18 empty] | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 100%
TOTALES | 40 | 8 | 20% | 8 | 20% | 100% |  | 16 | 40% | 16 | 40% | 100% |  | 9 | 22.5% | 9 | 22.5% | 100% |  | 7 | 17.5% | 7 | 17.5% | 100% |  | 40 | 100% | 40 | 100%