## VALIDACIÓN
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2023-10-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 1900-03-08 | 1900-03-12 | SEGUIMIENTO CORTE ENERO 2024
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 31/01/2024 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II. | 1 | Modificar el procedimiento “2211200-PR-195 Interventoría y-o supervisión” en donde se haga énfasis en el cumplimiento de la publicación en el SECOP de la documentación por parte del supervisor del contrato o convenio en los aspectos señalados en el hallazgo. | Procedimiento modificado “2211200-PR-195 Interventoría y-o supervisión" | Procedimiento modificado y publicado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 0% | No se observan avances.
2 | FILA_2 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II. | 2 | Modificar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - 2211200-MA-011” en donde se haga énfasis en la obligación de la publicación en el SECOP de la documentación por parte del supervisor del contrato o convenio en los aspectos señalados en el hallazgo. | Manual de Contratación y Supervisión modificados "2211200-MA-011" | Manual modificado y publicado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 0% | No se observan avances.
3 | FILA_3 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II. | 3 | Desarrollar una (1) jornada de socialización y/o taller sobre la publicación de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente de la documentación que soporta la ejecución de los contratios o convenios, en el portal de contratación pública / SECOP | Jornada de socialización y/o taller sobre la publicación de manera oportuna en el SECOP | Jornada de socialización y/o taller realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2023-11-01 | 2024-07-31 | 100% | Finalizada en noviembre 2023
4 | FILA_4 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO N°. 7871 - "CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN, COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN". | 1 | Reflejar en el plan de acción de la Entidad la gestión de giros de los proyectos de inversión. | Publicación trimestal plan de acción institucional giros de cada proyecto de inversión. | Número de informes del plan de acción institucional publicados / 2 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 13% | Se evidencia publicación pero del mes de septiembre, no se observa la de diciembre. Validar
5 | FILA_5 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO N°. 7871 - "CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN, COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN". | 2 | Realizar seguimiento a la ejecución de las magnitudes de las metas y presupuesto (compromisos y giros) del proyecto de inversión 7871 "CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN, COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN" en el Subcomité de Autocontrol de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el fin de tomar decisiones por parte de la Gerencia del proyecto, que garanticen su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción. | Actas del Subcomité de Autocontrol con presentación de la ejecución de magnitudes y presupuesto | (Número de seguimientos realizados en el Subcomité de autocontrol al proyecto de inversión en magnitudes y presupuesto (compromisos y giros) / 7 Subcomités de autocontrol realizados) *100% | 1 | Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023-11-01 | 2024-05-31 | 42% | La dependencia reporta Acta de Subcomité de autocontrol del mes de enero se presentó el avance de la ejecución financiera del proyecto de invesión 7871 "Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación" a corte del 26 de enero del 2024, detallando presupuesto programado para esta vigencia, compromisos acumulados son los que ya cuentan con registro presupuestal y las reservas constituidas, con el proposito de definir acciones que permitan incrementar el procentaje de este indicador durante el mes de febrero de 2024. De igual forma se observa Acta correspondiente al mes de diciembre de 2023.
6 | FILA_6 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF CASO 1 | 1 | Suscribir el formato de conciliación de la cuenta de la Contabilidad vs las cifras del Formato CBN 0905 a reportar a la Contraloría de Bogotá | Formato de Conciliacion suscrito (4233200-FT1169) | Un formato de conciliación suscrito enero 2024 | 1 | Subdirección Financiera | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 100% | La Dependencia reporta que se suscribió el formato de conciliación de la cuenta de la Contabilidad vs las cifras del Formato CBN 0905 a reportar a la Contraloría de Bogotá. Dando cumplimiento a la acción.
7 | FILA_7 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF Observación administrativa por deficiencias en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF. | 2 | Solicitar capacitación a la Contraloría de Bogotá, D.C., en lo referente al diligenciamiento del reporte de los formatos relacionados con Vigencias Futuras y Pasivos Exigibles y se aclare la instrucción respecto del diligenciamiento de los mismos. | Comunicación de solictiud radicada | N° de radicado | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 100% | Finalizada en diciembre 2023
8 | FILA_8 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF Observación administrativa por deficiencias en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF. | 3 | Hacer seguimiento trimestral a la Implementación de lo pertinente en función de la respuesta emitida por la Contraloría de Bogotá, en relación con Vigencias futuras. | Seguimiento trimestral | N° seguimientos realizados/4 | 4 | Subdirección Financiera | 2024/01/02 | 2024-10-23 | 0% | No se observan avances
9 | FILA_9 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF Observación administrativa por deficiencias en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF. | 4 | Hacer seguimiento anual a la Implementación de lo pertinente en función de la respuesta emitida por la Contraloría de Bogotá, en relación con Pasivos exigibles. | Seguimiento anual | Un formato Diligenciado conforme a instrucciones dadas en capacitación | 1 | Subdirección Financiera | 2024/01/02 | 2024-02-29 | 0% | No se observan avances
10 | FILA_10 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS TOTALES DE LOS SALDOS DE LAS INCAPACIDADES (SUBCUENTAS 138426 Y 138590), VERSUS EL REPORTE DEG16:G19 INCAPACIDADES POR EDADES DE VENCIMIENTO | 1 | Solicitar a través del documento oficial a la OTIC el desarollo de la generación del reporte y archivo plano de las incapacidades clasificadas por edades de vencimiento, EPS, tercero y valor de conformidad con la Política de Operación Contable y el Manual Integrado de Cuentas por Cobrar. | Reporte por Edades-Incapacidades | Un Reporte por Edades-Incapacidades en producción | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 0% | No se observan avances
11 | FILA_11 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS TOTALES DE LOS SALDOS DE LAS INCAPACIDADES (SUBCUENTAS 138426 Y 138590), VERSUS EL REPORTE DEG16:G19 INCAPACIDADES POR EDADES DE VENCIMIENTO | 2 | Desarollar por parte de OTIC la parametrización de la contabilización de los ingresos por recobro y los saldos resultantes del valor pagado por incapacidad VS el valor pagado por la EPS o ARL, según sea el caso. | Cronograma de Trabajo | Actividades desarrolladas /Actividades programadas | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 0% | No se observan avances
12 | FILA_12 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS TOTALES DE LOS SALDOS DE LAS INCAPACIDADES (SUBCUENTAS 138426 Y 138590), VERSUS EL REPORTE DEG16:G19 INCAPACIDADES POR EDADES DE VENCIMIENTO | 3 | Realizar mesas de trabajo bimestrales con la Dirección de Talento Humano y la Oficina de OTIC con el fin de efectuar seguimiento al avance del desarrollo hasta que quede en producción,depuración de los saldos de cartera de las incapacidades y a las partidas conciliatorias; Resultado de la Conciliación de Cartera (Incapacidades). | Actas bimestrales de mesas de trabajo | Actas Mesas de Trabajo de seguimiento /6 | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 50% | La Subdirección reporta con corte al mes de enero la realización (3) mesas de trabajo, Una en el mes de diciembre de 2023 y dos en el mes de enero, con la Dirección de Talento Humano y la Oficina de OTIC con el fin de efectuar seguimiento al avance del desarrollo hasta que quede en producción,depuración de los saldos de cartera de las incapacidades y a las partidas conciliatorias resultado de la Conciliación de Cartera (Incapacidades).
13 | FILA_13 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO RECLASIFICAR LOS PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS (INCAPACIDADES), REGISTRADAS EN LA SUBCUENTA 138426 COMO "OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO", SUBCUENTA 138590 | 1 | Solicitar concepto a la Dirección Distrital de Contabilidad ,referente al criterio a partir del cual se deben clasificar las cuentas por cobrar de la vigencia actual y las de dificil recaudo en atención a la antiguedad de la deuda y a la posibilidad de recobro para tomar las acciones a que haya lugar, en función de las respuesta obtenida, al interior del grupo de contabilidad. | Solicitud Concepto a la DDC | Radicado solictitud de concepto | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 0% | No se observan avances
14 | FILA_14 | 104 |  | 37 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CALCULAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE LOS INTERESES DE MORA DE LAS CUENTAS POR COBRAR. | 1 | Realizar una evaluación trimestral para determinar si los deudores cumplen con los requisitos establecidos , tal y como lo indica el concepto 20211100001541 del 04 de febrero del 2021 de la Contaduría General de la Nación. | Base de datos con la evaluación | Base de datos de derechos pendientes de recaudo actualizada para reconocimiento contable/4 | 1 | Subdirección Financiera | 2024-01-01 | 2024-10-23 | 0% | No se observan avances
15 | FILA_15 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN EL APLICATIVO EMLAZE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | Realizar conciliación de las cifras de los inventarios entre los aplicativos SAI VS EMLAZE al cierre de la vigencia | Conciliación SAI vs Emlaze | Conciliación suscrita al cierre del ejercicio | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2023/12/15 | 2024-01-31 | 100% | Finalizada en diciembre 2023
16 | FILA_16 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN LAS SUBCUENTAS 168515 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS", 168512 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE ARTE Y CULTURA" VERSUS LOS SALDOS REPORTADOS POR EL ALMACÉN E INVENTARIOS PARA LAS MISMAS SUBCUENTAS | 1 | Verificar la viabilidad o no poner al servicio los bienes de arte y cultura que se encuentran en PPYE no Explotado, con su respectivo registro contable automático de acuerdo con la parametrización del sistema interno. | Bienes de Arte y Cultura No explotados puestos al servicio. | No. de Bienes de Arte y Cultura No Explotados puestos al servicio registrados / No. Total de Bienes de Arte y Cultura Clasificados como no explotados a 30 de septiembre de 2023 | 1 | Dirección administrativa y financiera | 2023/11/01 | 2023-12-31 | 100% | Se finalizo en noviembre 2023
17 | FILA_17 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN LAS SUBCUENTAS 168515 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS", 168512 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE ARTE Y CULTURA" VERSUS LOS SALDOS REPORTADOS POR EL ALMACÉN E INVENTARIOS PARA LAS MISMAS SUBCUENTAS | 2 | Conciliar mensualmente entre la Subdireccion Financiera y la Subdireccion de Servicios Administrativos el reporte de inventarios del almacen vs los saldos de las cuentas de depreciacion acumulada de Limay con el proposito de identificar periodicamente los movimientos y ajustes a que haya lugar. | Conciliación mensual de depreciación acumulada de bienes | Conciliación mensual depreciación acumulada de bienes/5 | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 60% | La dependencia reporta que se realizó la conciliación mensual entre la Subdireccion Financiera y la Subdireccion de Servicios Administrativos el reporte de inventarios del almacen vs los saldos de las cuentas de depreciación acumulada de Limay con el propósito de identificar periodicamente los movimientos y ajustes a que haya lugar.
18 | FILA_18 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LA SUBCUENTA 190204 "ENCARGOS FIDUCIARIOS" CONTRA LO REPORTADO EN EL EXTRACTO FINANCIERO DEL FONCEP A 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Hacer seguimiento a partidas conciliatorias presentadas en la conciliación evitando la existencia de partidas conciliatorias con antigüedad superior a 3 meses y en el evento de presentarse anexar el respectivo soporte. | Conciliacion Mensual Saldos FONCEP | Conciliaciones realizadas/ 5 | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 60% | La Subdirección reporta seguimiento a las partidas conciliatorias presentadas en la conciliación de FONCEP evitando la existencia de partidas conciliatorias con antigüedad superior a 3 meses, para lo cual se adjunta como evidencia las conciliaciones con FONCEP correspondientes al mes de diciembre debidamente firmadas.
19 | FILA_19 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 190801 "RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN" Y LOS SALDOS REPORTADOS EN LAS OPERACIONES RECÍPROCAS DE LA MISMA, CONTRA LOS INFORMES FINANCIEROS APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN | 1 | Radicar en los plazos establecidos en la circular de cierre de vigencia a la Subdirección Financiera de la Secretaría General, un (1) Informe interno parcial de legalización financiera con corte a diciembre de cada convenio, elaborado, revisado y aprobado por la supervision de la Secretaría General, el cual dé cuenta de los recursos ejecutados al cierre de la vigencia con base en las acciones adelantadas y aprobadas en los diferentes Comités establecidos en los convenios. | Informe interno parcial de legalización financiera al cierre de la vigencia. | No. de informes internos parciales de legalización financiera radicados / No. de convenios con saldo por legalizar al cierre de la vigencia | 1 | Subdirección Financiera | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 100% | La depedencia reporta que se radicaron en los plazos establecidos en la circular de cierre de vigencia a la Subdirección Financiera de la Secretaría General, un (1) Informe interno parcial de legalización financiera con corte a diciembre de cada convenio, elaborado, revisado y aprobado por la supervision de la Secretaría General, el cual dé cuenta de los recursos ejecutados al cierre de la vigencia con base en las acciones adelantadas y aprobadas en los diferentes Comités establecidos en los convenios.
20 | FILA_20 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS EN LAS SUBCUENTAS 240101 "BIENES Y SERVICIOS", 240102 "PROYECTOS DE INVERSIÓN", 240790 "OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS", 249053 "COMISIONES", 249054 "HONORARIOS" Y 249055 "OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS", CONTRA LO CERTIFICADO POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1 | Efectuar la conciliación de las CXP entre el sistema contable (LIMAY) y SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SDH (BOGDATA) y hacer el reconocimiento contable de las partidas conciliatorias si proceden, previo al término del reporte . | Conciliación CXP | Un reporte Conciliación CXP al cierre de la vigencia | 1 | Subdirección Financiera | 2023-12-19 | 2024-01-31 | 100% | Ls Subdirección reporta que se efectuó la conciliación de las CXP entre el sistema contable (LIMAY) y el sistema de información presupuestal (Bogdata) previo al término del reporte, se adjunta soporte Conciliación de las CXP.
21 | FILA_21 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO REGISTRO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS CONTRATOS 726 Y 807 DE 2021 | 1 | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación referente al obligatorio cumplimiento de la discriminación de las cuentas por pagar entre Inversión y funcionamiento y tomar las medidas internas para actuar en consecuencia. | Concepto Contaduría General de la Nación | Comunicación de solicitud de concepto a Contaduría General de la Nación | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 100% | Se finalizo en noviembre 2023
22 | FILA_22 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO REGISTRO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS CONTRATOS 726 Y 807 DE 2021 | 2 | Efectuar la conciliación de las CXP entre el sistema contable (LIMAY) y el sistema de información presupuestal (Bogdata) previo al término del reporte | Conciliación de las CXP | Una Conciliación de las CXP al cierre de la vigencia | 1 | Subdirección Financiera | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 100% | Ls Subdirección reporta que se efectuó la conciliación de las CXP entre el sistema contable (LIMAY) y el sistema de información presupuestal (Bogdata) previo al término del reporte, se adjunta soporte Conciliación de las CXP.
23 | FILA_23 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TERCEROS INDEBIDAMENTE CREADOS EN LA CONTABILIDAD. | 1 | Realizar el ajuste de terceros que no se ven completos en los libros de contabilidad de acuerdo con los requerimientos de LIMAY | Reporte del sistema contable LIMAY con la información completa del tercero | Un (1) reporte anual generado en LIMAY | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 100% | Se finalizó en noviembre 2023
24 | FILA_24 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.13 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO DE PLAZO, REGISTRADAS EN LAS SUBCUENTAS 251102 "CESANTÍAS", CONTRA LO CERTIFICADO POR PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y NO UNIFICAR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TERCEROS | 1 | Solicitar concepto a la SHD - Bogdata, acerca del pago de cesantías, relacionado con el código de cuenta contable que se debe usar para el pago de intereses de cesantías y cesantías | Concepto de la SHD | Una comunicación de solictud de Concepto a la SHD | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 100% | Se finalizó en noviembre 2023
25 | FILA_25 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.14 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CLASIFICAR EN PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, EN LO QUE RESPECTA A LAS SUBCUENTAS DEL ACTIVO 138426 "PAGO POR CUENTA DE TERCEROS" Y EL PASIVO 249058 "ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS" Y 251104 "VACACIONES". | 1 | Solicitar concepto a la Dirección Distrital de Contabilidad referente al criterio a partir del cual se deben clasificar las cuentas por cobrar en vigencia actual y de dificil recaudo en atención a la antiguedad de la deuda y la posibilidad de recobro de conformidad con la base normativa expedida por la CE 27 junio 2023 y Decreto 289 de 2021 y dar aplicación a lo pertinente en función de la respuesta. | Concepto solicitado | Una comunicación de solicitud de concepto a la DDC | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-30 | 0% | No se observan avances
26 | FILA_26 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS DE LIMAY (CONTABILIDAD) Y PERNO (NOMINA) DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS. | 1 | Desarrollar conciliación automática de los saldos entre el sistema PERNO VS Sistema Contable LIMAY | Conciliación desarrollada automaticamente entre los sistemas de información PERNO - LIMAY | Un (1) reporte anual generado en LIMAY | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 0% | No se observa avances
27 | FILA_27 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS DE LIMAY (CONTABILIDAD) Y PERNO (NOMINA) DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS. | 2 | Efectuar las pruebas correspondientes al desarrollo previo a la puesta en producción | Pruebas documentadas | Pruebas documentadas a satisfacción | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 0% | No se observan avances
Note on F20: Monica Maria Granados Cadavid: No está identificado el hallazgo
Note on F22: Monica Maria Granados Cadavid: No corresponde el No. Del hallazgo
Note on F26: Monica Maria Granados Cadavid: No se identificó el hallazgo
Note on F27: Monica Maria Granados Cadavid: No se identificó el hallazgo