## PARA PUBLICAR
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2023-10-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 1900-03-08 | 1900-03-12 | SEGUIMIENTO CORTE MARZO 2024
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 31/03/2024 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II. | 1 | Modificar el procedimiento “2211200-PR-195 Interventoría y-o supervisión” en donde se haga énfasis en el cumplimiento de la publicación en el SECOP de la documentación por parte del supervisor del contrato o convenio en los aspectos señalados en el hallazgo. | Procedimiento modificado “2211200-PR-195 Interventoría y-o supervisión" | Procedimiento modificado y publicado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 0% | No se observan avances, enviar alerta
2 | FILA_2 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II. | 2 | Modificar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - 2211200-MA-011” en donde se haga énfasis en la obligación de la publicación en el SECOP de la documentación por parte del supervisor del contrato o convenio en los aspectos señalados en el hallazgo. | Manual de Contratación y Supervisión modificados "2211200-MA-011" | Manual modificado y publicado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Dirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 0% | No se observan avances, enviar alerta
3 | FILA_3 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II. | 3 | Desarrollar una (1) jornada de socialización y/o taller sobre la publicación de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente de la documentación que soporta la ejecución de los contratios o convenios, en el portal de contratación pública / SECOP | Jornada de socialización y/o taller sobre la publicación de manera oportuna en el SECOP | Jornada de socialización y/o taller realizada | 1 | Dirección de Contratación | 2023-11-01 | 2024-07-31 | 100% | Finalizada en noviembre 2023
4 | FILA_4 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO N°. 7871 - "CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN, COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN". | 1 | Reflejar en el plan de acción de la Entidad la gestión de giros de los proyectos de inversión. | Publicación trimestal plan de acción institucional giros de cada proyecto de inversión. | Número de informes del plan de acción institucional publicados / 2 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 13% | No se presenta avances para el mes objeto de validación. Validar con gestor.
5 | FILA_5 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO N°. 7871 - "CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN, COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN". | 2 | Realizar seguimiento a la ejecución de las magnitudes de las metas y presupuesto (compromisos y giros) del proyecto de inversión 7871 "CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN, COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN" en el Subcomité de Autocontrol de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el fin de tomar decisiones por parte de la Gerencia del proyecto, que garanticen su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción. | Actas del Subcomité de Autocontrol con presentación de la ejecución de magnitudes y presupuesto | (Número de seguimientos realizados en el Subcomité de autocontrol al proyecto de inversión en magnitudes y presupuesto (compromisos y giros) / 7 Subcomités de autocontrol realizados) *100% | 1 | Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | 2023-11-01 | 2024-05-31 | 70% | La dependencia reporta que en el Comité de autocontrol del mes de marzo se presentó el avance de la ejecución financiera del proyecto de invesión 7871 "Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación" a corte del 18 del mismo mes, detallando los procesos pendientes por comprometer y el saldo disponible, así como el estado de los giros, tanto de vigencia como de reserva.
6 | FILA_6 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF CASO 1 | 1 | Suscribir el formato de conciliación de la cuenta de la Contabilidad vs las cifras del Formato CBN 0905 a reportar a la Contraloría de Bogotá | Formato de Conciliacion suscrito (4233200-FT1169) | Un formato de conciliación suscrito enero 2024 | 1 | Subdirección Financiera | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 100% | Finalizada en Enero 2024
7 | FILA_7 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF Observación administrativa por deficiencias en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF. | 2 | Solicitar capacitación a la Contraloría de Bogotá, D.C., en lo referente al diligenciamiento del reporte de los formatos relacionados con Vigencias Futuras y Pasivos Exigibles y se aclare la instrucción respecto del diligenciamiento de los mismos. | Comunicación de solictiud radicada | N° de radicado | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 100% | Finalizada en diciembre 2023
8 | FILA_8 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF Observación administrativa por deficiencias en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF. | 3 | Hacer seguimiento trimestral a la Implementación de lo pertinente en función de la respuesta emitida por la Contraloría de Bogotá, en relación con Vigencias futuras. | Seguimiento trimestral | N° seguimientos realizados/4 | 4 | Subdirección Financiera | 2024/01/02 | 2024-10-23 | 50% | La Subdireccón reporta que realizó seguimiento trimestral a la Implementación de lo pertinente en función de la respuesta emitida por la Contraloría de Bogotá, en relación con Vigencias futuras, del primer trimestre de 2024 (enero - marzo), para lo cual adjuntan los soportes.
9 | FILA_9 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF Observación administrativa por deficiencias en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF. | 4 | Hacer seguimiento anual a la Implementación de lo pertinente en función de la respuesta emitida por la Contraloría de Bogotá, en relación con Pasivos exigibles. | Seguimiento anual | Un formato Diligenciado conforme a instrucciones dadas en capacitación | 1 | Subdirección Financiera | 2024/01/02 | 2024-02-29 | 100% | Finalizada febrero 2024
10 | FILA_10 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS TOTALES DE LOS SALDOS DE LAS INCAPACIDADES (SUBCUENTAS 138426 Y 138590), VERSUS EL REPORTE DEG16:G19 INCAPACIDADES POR EDADES DE VENCIMIENTO | 1 | Solicitar a través del documento oficial a la OTIC el desarollo de la generación del reporte y archivo plano de las incapacidades clasificadas por edades de vencimiento, EPS, tercero y valor de conformidad con la Política de Operación Contable y el Manual Integrado de Cuentas por Cobrar. | Reporte por Edades-Incapacidades | Un Reporte por Edades-Incapacidades en producción | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 20% | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reporta que realizó mesa de trabajo en la cual se trabajaron diagnostico del estado actual de la conciliación de las incapacidades entre el sistema PERNO y LIMAY. así mismo el diagnostico reportado informa que los dos sistemas actualmente tienen la misma información de cruce y se ha estado manteniendo la conciliación acorde a lo esperado. Y suministro de las cuentas que se afectarían al realizar el proceso de contabilización, acorde a lo suministrado por contabilidad. Adjuntan archivo en Excel con la información de las posibles cuentas a afectar
11 | FILA_11 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS TOTALES DE LOS SALDOS DE LAS INCAPACIDADES (SUBCUENTAS 138426 Y 138590), VERSUS EL REPORTE DEG16:G19 INCAPACIDADES POR EDADES DE VENCIMIENTO | 2 | Desarollar por parte de OTIC la parametrización de la contabilización de los ingresos por recobro y los saldos resultantes del valor pagado por incapacidad VS el valor pagado por la EPS o ARL, según sea el caso. | Cronograma de Trabajo | Actividades desarrolladas /Actividades programadas | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 70% | Validar
12 | FILA_12 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS TOTALES DE LOS SALDOS DE LAS INCAPACIDADES (SUBCUENTAS 138426 Y 138590), VERSUS EL REPORTE DEG16:G19 INCAPACIDADES POR EDADES DE VENCIMIENTO | 3 | Realizar mesas de trabajo bimestrales con la Dirección de Talento Humano y la Oficina de OTIC con el fin de efectuar seguimiento al avance del desarrollo hasta que quede en producción,depuración de los saldos de cartera de las incapacidades y a las partidas conciliatorias; Resultado de la Conciliación de Cartera (Incapacidades). | Actas bimestrales de mesas de trabajo | Actas Mesas de Trabajo de seguimiento /6 | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 75% | La subdirección reporta la realización en el mes de marzo de (3) mesas de trabajo, Una en el mes de diciembre de 2023,dos en el mes de enero y una tercera en el mes de marzo, con la Dirección de Talento Humano y la Oficina de OTIC con el fin de efectuar seguimiento al avance del desarrollo hasta que quede en producción,depuración de los saldos de cartera de las incapacidades y a las partidas conciliatorias; Resultado de la Conciliación de Cartera (Incapacidades).
13 | FILA_13 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO RECLASIFICAR LOS PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS (INCAPACIDADES), REGISTRADAS EN LA SUBCUENTA 138426 COMO "OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO", SUBCUENTA 138590 | 1 | Solicitar concepto a la Dirección Distrital de Contabilidad ,referente al criterio a partir del cual se deben clasificar las cuentas por cobrar de la vigencia actual y las de dificil recaudo en atención a la antiguedad de la deuda y a la posibilidad de recobro para tomar las acciones a que haya lugar, en función de las respuesta obtenida, al interior del grupo de contabilidad. | Solicitud Concepto a la DDC | Radicado solictitud de concepto | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 100% | Se cumple con la solicitud del concepto. No obstante, a la fecha no se ha ecibido respuesta y dentro de la acción se establece "para tomar las acciones a que haya lugar, en función de las respuesta obtenida, al interior del grupo de contabilidad."
14 | FILA_14 | 104 |  | 37 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CALCULAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE LOS INTERESES DE MORA DE LAS CUENTAS POR COBRAR. | 1 | Realizar una evaluación trimestral para determinar si los deudores cumplen con los requisitos establecidos , tal y como lo indica el concepto 20211100001541 del 04 de febrero del 2021 de la Contaduría General de la Nación. | Base de datos con la evaluación | Base de datos de derechos pendientes de recaudo actualizada para reconocimiento contable/4 | 1 | Subdirección Financiera | 2024-01-01 | 2024-10-23 | 33% | Validar con la Subdirección el indicador
15 | FILA_15 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN EL APLICATIVO EMLAZE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | Realizar conciliación de las cifras de los inventarios entre los aplicativos SAI VS EMLAZE al cierre de la vigencia | Conciliación SAI vs Emlaze | Conciliación suscrita al cierre del ejercicio | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2023/12/15 | 2024-01-31 | 100% | Finalizada en diciembre 2023
16 | FILA_16 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN LAS SUBCUENTAS 168515 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS", 168512 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE ARTE Y CULTURA" VERSUS LOS SALDOS REPORTADOS POR EL ALMACÉN E INVENTARIOS PARA LAS MISMAS SUBCUENTAS | 1 | Verificar la viabilidad o no poner al servicio los bienes de arte y cultura que se encuentran en PPYE no Explotado, con su respectivo registro contable automático de acuerdo con la parametrización del sistema interno. | Bienes de Arte y Cultura No explotados puestos al servicio. | No. de Bienes de Arte y Cultura No Explotados puestos al servicio registrados / No. Total de Bienes de Arte y Cultura Clasificados como no explotados a 30 de septiembre de 2023 | 1 | Dirección administrativa y financiera | 2023/11/01 | 2023-12-31 | 100% | Se finalizo en noviembre 2023
17 | FILA_17 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN LAS SUBCUENTAS 168515 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS", 168512 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE ARTE Y CULTURA" VERSUS LOS SALDOS REPORTADOS POR EL ALMACÉN E INVENTARIOS PARA LAS MISMAS SUBCUENTAS | 2 | Conciliar mensualmente entre la Subdireccion Financiera y la Subdireccion de Servicios Administrativos el reporte de inventarios del almacen vs los saldos de las cuentas de depreciacion acumulada de Limay con el proposito de identificar periodicamente los movimientos y ajustes a que haya lugar. | Conciliación mensual de depreciación acumulada de bienes | Conciliación mensual depreciación acumulada de bienes/5 | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 100% | La Subdirección reporta la conciliación mensual entre la Subdireccion Financiera y la Subdireccion de Servicios Administrativos, el reporte de inventarios del almacén vs los saldos de las cuentas de depreciacion acumulada de Limay, correspondiente al mes de febrero de 2024. Dando cumplimiento a la acción.
18 | FILA_18 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LA SUBCUENTA 190204 "ENCARGOS FIDUCIARIOS" CONTRA LO REPORTADO EN EL EXTRACTO FINANCIERO DEL FONCEP A 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Hacer seguimiento a partidas conciliatorias presentadas en la conciliación evitando la existencia de partidas conciliatorias con antigüedad superior a 3 meses y en el evento de presentarse anexar el respectivo soporte. | Conciliacion Mensual Saldos FONCEP | Conciliaciones realizadas/ 5 | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 100% | La Subdirección Financiera reporta seguimiento a las partidas conciliatorias presentadas en la conciliación de FONCEP, evitando la existencia de partidas conciliatorias con antigüedad superior a 3 meses, para lo cual se adjunta como evidencia las conciliaciones con FONCEP correspondientes al mes de febrero debidamente firmadas, dando cumplimiento a la acción.
19 | FILA_19 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 190801 "RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN" Y LOS SALDOS REPORTADOS EN LAS OPERACIONES RECÍPROCAS DE LA MISMA, CONTRA LOS INFORMES FINANCIEROS APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN | 1 | Radicar en los plazos establecidos en la circular de cierre de vigencia a la Subdirección Financiera de la Secretaría General, un (1) Informe interno parcial de legalización financiera con corte a diciembre de cada convenio, elaborado, revisado y aprobado por la supervision de la Secretaría General, el cual dé cuenta de los recursos ejecutados al cierre de la vigencia con base en las acciones adelantadas y aprobadas en los diferentes Comités establecidos en los convenios. | Informe interno parcial de legalización financiera al cierre de la vigencia. | No. de informes internos parciales de legalización financiera radicados / No. de convenios con saldo por legalizar al cierre de la vigencia | 1 | Subdirección Financiera | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 100% | Se finalizó en enero 2024
20 | FILA_20 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS EN LAS SUBCUENTAS 240101 "BIENES Y SERVICIOS", 240102 "PROYECTOS DE INVERSIÓN", 240790 "OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS", 249053 "COMISIONES", 249054 "HONORARIOS" Y 249055 "OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS", CONTRA LO CERTIFICADO POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1 | Efectuar la conciliación de las CXP entre el sistema contable (LIMAY) y SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SDH (BOGDATA) y hacer el reconocimiento contable de las partidas conciliatorias si proceden, previo al término del reporte . | Conciliación CXP | Un reporte Conciliación CXP al cierre de la vigencia | 1 | Subdirección Financiera | 2023-12-19 | 2024-01-31 | 100% | Se finalizó en enero 2024
21 | FILA_21 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO REGISTRO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS CONTRATOS 726 Y 807 DE 2021 | 1 | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación referente al obligatorio cumplimiento de la discriminación de las cuentas por pagar entre Inversión y funcionamiento y tomar las medidas internas para actuar en consecuencia. | Concepto Contaduría General de la Nación | Comunicación de solicitud de concepto a Contaduría General de la Nación | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 100% | Se finalizo en noviembre 2023
22 | FILA_22 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO REGISTRO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS CONTRATOS 726 Y 807 DE 2021 | 2 | Efectuar la conciliación de las CXP entre el sistema contable (LIMAY) y el sistema de información presupuestal (Bogdata) previo al término del reporte | Conciliación de las CXP | Una Conciliación de las CXP al cierre de la vigencia | 1 | Subdirección Financiera | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 100% | Se finalizó en enero 2024
23 | FILA_23 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TERCEROS INDEBIDAMENTE CREADOS EN LA CONTABILIDAD. | 1 | Realizar el ajuste de terceros que no se ven completos en los libros de contabilidad de acuerdo con los requerimientos de LIMAY | Reporte del sistema contable LIMAY con la información completa del tercero | Un (1) reporte anual generado en LIMAY | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 100% | Se finalizó en noviembre 2023
24 | FILA_24 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.13 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO DE PLAZO, REGISTRADAS EN LAS SUBCUENTAS 251102 "CESANTÍAS", CONTRA LO CERTIFICADO POR PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y NO UNIFICAR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TERCEROS | 1 | Solicitar concepto a la SHD - Bogdata, acerca del pago de cesantías, relacionado con el código de cuenta contable que se debe usar para el pago de intereses de cesantías y cesantías | Concepto de la SHD | Una comunicación de solictud de Concepto a la SHD | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 100% | Se finalizó en noviembre 2023
25 | FILA_25 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.14 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CLASIFICAR EN PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, EN LO QUE RESPECTA A LAS SUBCUENTAS DEL ACTIVO 138426 "PAGO POR CUENTA DE TERCEROS" Y EL PASIVO 249058 "ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS" Y 251104 "VACACIONES". | 1 | Solicitar concepto a la Dirección Distrital de Contabilidad referente al criterio a partir del cual se deben clasificar las cuentas por cobrar en vigencia actual y de dificil recaudo en atención a la antiguedad de la deuda y la posibilidad de recobro de conformidad con la base normativa expedida por la CE 27 junio 2023 y Decreto 289 de 2021 y dar aplicación a lo pertinente en función de la respuesta. | Concepto solicitado | Una comunicación de solicitud de concepto a la DDC | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-03-30 | 100% | Se cumple con la solicitud del concepto. No obstante, a la fecha no se ha ecibido respuesta y dentro de la acción se establece "dar aplicación a lo pertinente en función de la respuesta"
26 | FILA_26 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS DE LIMAY (CONTABILIDAD) Y PERNO (NOMINA) DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS. | 1 | Desarrollar conciliación automática de los saldos entre el sistema PERNO VS Sistema Contable LIMAY | Conciliación desarrollada automaticamente entre los sistemas de información PERNO - LIMAY | Un (1) reporte anual generado en LIMAY | 1 | OTIC | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 15% | La Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones reporta que para el registro de los recobros con el ingeniero se retomará la fase de desarrollo y a medida que se tengan avances se retroalimentará los avances a contabilidad.
27 | FILA_27 | 104 | 2023 2023 | 37 | 3.3.1.15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS DE LIMAY (CONTABILIDAD) Y PERNO (NOMINA) DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS. | 2 | Efectuar las pruebas correspondientes al desarrollo previo a la puesta en producción | Pruebas documentadas | Pruebas documentadas a satisfacción | 1 | Subdirección Financiera | 2023-11-01 | 2024-10-23 | 0% | No se registran avances a la fecha
16.6667
50
66.6667
Note on F20: Monica Maria Granados Cadavid: No está identificado el hallazgo
Note on F22: Monica Maria Granados Cadavid: No corresponde el No. Del hallazgo
Note on F26: Monica Maria Granados Cadavid: No se identificó el hallazgo
Note on F27: Monica Maria Granados Cadavid: No se identificó el hallazgo