## Inversión
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2024 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Tercer Trimestre
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2023 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[6 empty] | 2024 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Programa: Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información.
1 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Cont 130 de 2024 Radicado 3-2024-29533 | 100% | 91% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se realizaron actividades para el fortalecimiento del Modelo de seguridad y privacidad de la información: -Se definió, aprobó y publicó el plan de seguridad y privacidad de la información de la Entidad - Se definió y aprobó el plan de sensibilización y capacitación de seguridad y privacidad de la información - Se realizó la revisión de los documentos para actualizar alineados al programa integral de gestión de datos personales - se realizó la actualización de 60 bases de datos ante el RNBD de la SIC - Se atendieron los requerimientos respecto al tratamiento de datos personales solicitados por titulares de la información - Se realizó la actualización de la guía de gestión de incidentes de seguridad y privacidad de la información y gestión de vulnerabilidades - Se inició la actualización de la guía metodológica de riesgos de seguridad digital y formatos asociados - Se definió e iniciaron actividades del cronograma del proceso de gestión de activos de información - Se realizó el escaneo de vulnerabilidades de servicios solicitados - Se realizó charla de seguridad relacionada con Inteligencia artificial y se remitieron piezas de seguridad para divulgación (política de seguridad digital y herramientas de cifrado) - Se realizó el monitoreo de riesgos de seguridad del II semestre del 2023 - Se realizó la gestión de 11 casos - eventos de seguridad y privacidad de la información los cuales se encuentran documentados en la herramienta de GLPI. - Se realizó seguimiento a los indicadores del proceso de gestión de seguridad y privacidad de la información. | Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACÓN SGA Seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información , el cual tuvo cumplimento de actividades del 99,97%, A la fecha se encuentra aprobado el plan detallado de seguridad y privacidad de la información, en el cual se definió la revisión de los siguientes dominios: A.5 Políticas De Seguridad De La Información;A.8 Gestión Activos A.10 Criptografía; A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas; A.16 Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información; A.17 Aspectos de seguridad de la información en la continuidad del negocio; A.18 Cumplimiento EVALUACIÓN DEL MSPI Efectividad de controles de seguridad del 94,25% , aumento del 2,39% GESTIÓN DOCUMENTAL Actualización de los siguientes documentos: Manual de Políticas y controles de seguridad y privacidad de la información; Guía de riesgos de seguridad digital; Formato de activos de información / riesgos; Guía borrado seguro; Guía de cambios; Formatos de entrega de credenciales; Formato de acuerdo de confidencialidad; Instrumento de Ciclo de vida del dato personal; Protocolo de Atención de Ataques cibernéticos INDICADORES * CUMPLIMIENTO DELPLAN SEGURIDAD - VSI01: Porcentaje ejecutado de las actividades detalladas definidas en el Plan de seguridad y Privacidad de la Información / VSI02: Porcentaje planeado de las actividades detalladas definidas en el Plan de seguridad y Privacidad de la Información * 100; 24,06% / 23,60%; Cumplimiento – 101,95% * CUMPLIMIENTO PLAN DE SENSIBILIZACION: VSI03: Total de sensibilizaciones ejecutadas / VSI04: Total sensibilizaciones programadas * 100; 6 sensibilizaciones ejecutadas / 6 sensibilizaciones programadas Cumplimiento – 100%; Nota. NO se presentaron retrasos desde la OTIC, sino en el proceso de divulgación por parte de comunicaciones. * TRATAMIENTO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: VSI06: Número de casos categorizados como eventos e incidentes de seguridad y privacidad de la información gestionados. /VSI07: Número de casos categorizados como eventos e incidentes de seguridad * 100; 5 casos categorizados como eventos de seguridad de la información gestionados / 5 casos categorizados como eventos e incidentes de seguridad; Cumplimiento – 100% * INCIDENTES DE SEGURIDAD: a la fecha se han presentado 27 casos, de los cuales 2 que corresponden al 8%, están asociados al posible uso indebido de activos de información, estos se relacionan con filtración de credenciales, reporte remitido por la Oficina Consejería Distrital de TIC, 6 casos que corresponden al 22% que fueron identificados como falsos positivos y el resto han sido reportados como correos con contenido malicioso y/o no deseado, con un porcentaje al corte del mes de junio del 70% correspondiente a 19 casos. * Dentro de las actividades que se realizan por parte de seguridad de la información para la gestión de los casos, se definen las siguientes: Indicaciones al administrador de la plataforma de office para que se realice el bloqueo de las cuentas de correo, recogida y purga de los correos que hayan ingresado a las bandejas de los usuarios, lo anterior con el fin que no vaya a materializarse un riesgo al interior de la entidad. (cuando aplica); Indicaciones al equipo de infraestructura para el bloqueo de países y direcciones IP; Análisis (cuando aplica) de archivos adjuntos o enlaces contenidos en el correo; Solicitud de archivo .eml para verificación (cuando aplique); Revisión de cuentas de correo comprometidas y equipos de usuarios; Recomendaciones para remitir a usuario final relacionadas con el uso del correo y con el establecimiento de contraseñas; Siempre reportar el correo a la mesa de servicios; Realizar el bloqueo del remitente desde la herramienta de Outlook (se dan indicaciones); No abrir archivos adjuntos ni urls de correos donde no se conozca la procedencia; No registrar el correo de la entidad en sitios que no tengan que ver con temas laborales. * Para crear una contraseña segura ten en cuenta: Mínimo de 8 caracteres; Combina números, letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales; Usa una frase que tenga un significado para ti; No utilizar nombres, apellidos, nombre de familiares y fechas especiales; Recomendaciones adicionales: No dejes la contraseña a la vista de personal no autorizado; Cambia contraseña con regularidad; NO uses la misma contraseña en los diferentes servicios; NO utilices las contraseñas en servicios que no son institucionales; Por último, y con el fin de continuar atendiendo y mitigando la presentación de riesgos relacionados con este tipo de correos se debe continuar las actividades relacionadas con: Procesos de concienciación a usuarios por medio de piezas gráficas remitidas por la plataforma de soy 10; Charlas de seguridad relacionada con el manejo de este tipo de incidentes; Recomendaciones dadas desde el nivel de la mesa de servicios, lo anterior con el fin de prevenir la materialización de riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad o disponibilidad de la información por la presencia de este tipo de eventos. ACTIVOS DE INFORMACIÓN Se ha ejecutado el cronograma de activos de información / riesgos de seguridad y planes de tratamiento conforme con lo planeado con los grupos 1,2,3. Se han realizado las reuniones y mesas de trabajo de apoyo a los enlaces de seguridad. Se han gestionado los memorandos correspondientes. SENSIBILIZACIONES DE SEGURIDAD Durante el segundo trimestre se remitieron dos piezas de seguridad / privacidad de la información para ser divulgadas en la plataforma de soy 10. Sin embargo al corte del 30 de junio se divulgo la relacionada con tratamiento de datos personales. Por otra parte de realizó socialización de control de etiquetado y cifrado a equipo de la OTIC y se invito a evento relacionado con el Dia Internacional del WIFI.(Participación{en de 3510 funcionarios de la OTIC respectivamente) GESTIÓN DE VULNERABILIDADES * Presentación de resultados del escaneo del servicio SAT web y servidores a donde apunta *Gestión de casos en GLPI asociados al escaneo de vulnerabilidades realizado de: SAT web; SIBI; Portal Secretaria General; Definición de Cronograma inicial de vulnerabilidades; Gestión de casos reportados – vulnerabilidades; Sesiones de trabajo con proveedor de Nessus para revisión de escaneos realizados y reportes de la herramienta.; Se realizaron reuniones para revisar y reprogramar el escaneo del servicio del portal de la secretaria general; Presentar resultados de retest Portal SGA; Entrega de resultados escaneo Portal Bogotá; Se programó y realizó escaneo en herramienta de gestión de vulnerabilidades de: Portal Bogotá, Servidores de aplicación (Linux) priorizados; Se realizó el escaneo de servidores de aplicación priorizados (Linux). Se socializaron resultados; Se realizó escaneo de servidores de Bases de datos OTRAS ACTIVIDADES * Reuniones para revisión, configuración y pruebas del control de etiquetado de documentos y correo electrónico en usuarios con cuentas E3. - Reuniones para revisión del control – Prueba de continuidad - Se realizó Escaneo de servicio Presupuestos participativos - Ambiente pre productivo - Se realizó prueba de concepto de Modulo ASM de Tennable. -Revisión Control de monitoreo de activos de información - Revisión Control de Credenciales - Implementación Comité de control de cambios | Se ejecutó al 100% el contrato 130-2024 del proyecto 7872, se da continuidad en el nuevo proyecto 8110 según contrato 948-2024. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027. Durante el periodo se adelantaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a realizar el seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Entidad: EVALUACIÓN MSPI: El plan de seguridad y privacidad de la información aprobado se encuentra alineado con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En la tabla siguiente se detalla la línea base actual de cómo se encontraban los 14 dominios al inicio del proyecto de inversión 8110 (1 de julio de 2024), los cuales deberán mantenerse en el nivel optimizado para la vigencia 2024-2027, para ello la calificación debe permanecer o mejorar entre los periodos reportados. El mantenimiento y mejoramiento del MSPI se ve reflejado en el aumento paulatino del porcentaje en la efectividad de los controles de seguridad, que actualmente se encuentran en el 94,96%. *Gestión documental: Actualización y formalización del procedimiento de gestión de seguridad y privacidad de la información, manual de políticas y controles de seguridad y privacidad de la información, guía de copias de respaldo; * Implementación de control de autorización de tratamiento de datos personales; *Implementación de control de etiquetado y cifrado (OTIC) *Inicio de actividades en Dirección de Talento Humano, Oficina Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación), para socializar el control correspondiente. *Activación Plan de Recuperación de Desastres - DRP: Se realizó sesión de trabajo con los profesionales encargados para iniciar las actividades que permitan activar la opción de DRP en la infraestructura de Azure para los servicios de portal Bogotá y Secretaria General. *Sensibilizaciones en seguridad ye ingeniería social y phishing: Con una participación de tan solo 45 funcionarios de la entidad en el mes de julio se realizó la presentación de una charla sobre riesgos relacionados con ingeniería social y phishing. * Charla de seguridad y privacidad para los funcionarios de la Oficina Jurídica; Charla de ciberseguridad, charla sobre delitos cibernéticos realizada por Intendente del Centro Cibernético Policial. * Gestión de piezas de seguridad de la información - gestión de accesos y de protección de datos personales - Lineamientos de datos personales para sistemas de IA * Activos de información: Gestión de activos con las dependencias de la Entidad * Desarrollo de reuniones iniciales para la identificación de riesgos de seguridad y definición de planes de tratamiento * Reuniones iniciales y mesas de trabajo con los enlaces de seguridad de la información con el fin de apoyar con el proceso de identificación y/o actualización de activos de información / riesgos de seguridad y planes de tratamiento. * Gestión y seguimiento a la aprobación de matrices OAP - OCI - DDDI-STDI * Gestión de memorandos VULNERABILIDADES: Dentro de las actividades realizadas relacionadas con la gestión de vulnerabilidades, se realizó mesa de seguimiento para la revisión de actividades para atender el plan de remediación de las vulnerabilidades encontradas en servidores de aplicación y de bases de datos. INCIDENTES DE SEGURIDAD: En septiembre se realizó la revisión, gestión y seguimiento de 11 casos clasificados como eventos de seguridad, de los cuales 1 correspondía al mes de agosto. Las categorías de los eventos gestionados que fueron creados en septiembre son las siguientes: correos maliciosos y/o correo no deseado; Posible Uso Indebido de activos de información; Falsos Positivos. OTROS CONTROLES DE SEGURIDAD: Configuración de protocolos de seguridad en correos electrónicos: Revisión de dominios web y Depuración de usuarios. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 25% | 50% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 116643000 | 17496339 | 34992678 | 34992678 | 29161305
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 49009355 | 980187 | 34992678 | 13036490 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 49009355 | 39207484 | 9801871 | 0
[6 empty] | Girado | 49009355 | 980187 | 29405613 | 18623555
|  |  | Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento y apoyo en la gestión de los servicios dispuestos por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información Radicados 3-2024-29762 3-2024-29923 | 100% | 91% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Se realizaron actividades de apoyo en los servicios dispuestos por la OTIC en las áreas estratégicas de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información de la entidad . * Se realizaron actividades para la administración y sostenimiento del sistema de Gestión para la Mesa de ayuda GLPI así como administrar y actualizar el sistema de inventarios de equipos OCS Inventory con el que cuenta la entidad, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información de la entidad. * Se ejecutaron contratos 551-2023 y 396-2023 con fecha final el 31 de marzo de 2024, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas. Pendiente pago el cual se realizará en el mes de Abril de 2024. * Se realizaron actividades de coordinación y apoyo al liderazgo de las actividades requeridas para la operación de la infraestructura de sistemas de misión crítica relacionada con redes, procesamiento, almacenamiento y seguridad, y acompañamiento técnico para la adquisición de componente tecnológico a nivel de software y hardware que permita la operatividad de la infraestructura de sistemas de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | * Se realizaron actividades para la administración y mantenimiento en la red LAN y WAN, servicios de virtualización bajo VMWARE y hyperV, servicios de almacenamiento en la infraestructura tecnológica, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información de la entidad. * Se realizaron actividades para la administración y sostenimiento del sistema de Gestión para la Mesa de ayuda GLPI así como administrar y actualizar el sistema de inventarios de equipos OCS Inventory con el que cuenta la entidad, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información de la entidad. * Se realizaron actividades de instalación, soporte, mantenimiento, administración y monitoreo de las plataformas tecnológicas basadas en Linux de los diferentes ambientes de trabajo (producción, preproducción, pruebas y contingencia), aportando a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. *Se realizaron actividades para la administración, diseño e implementación de soluciones tecnológicas basadas en los servicios de nube publica, así como afinamiento al balanceador de carga, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | Se ejecutaron al 100% los contratos del proyecto 7872, se dará continuidad en el nuevo proyecto 8110. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 25% | 50% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 736127000 | 110418080 | 220836159 | 220836159 | 184036602
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 298224950 | 39179306 | 192196881 | 66848763 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 298224950 | 285972610 | 12252340 | 0 | Finalizado
[6 empty] | Girado | 298224949 | 33189962 | 195031382 | 70003605
Programa: Actualizar la plataforma de seguridad de la información.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la extensión de garantía para el sistema Store Once que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Cont. 131 de 2024 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 100% | Finalizado |  | Se logró la totalidad de documentos precontractuales y se publicó el proceso por medio de la plataforma SECOP, para lo cual se establecieron las diferentes etapas contractuales para la adjudicación del proceso. En el mes de febrero se suscribió el contrato, durante marzo las pólizas y la ejecución. Acta de requerimiento. Durante el siguiente trimestre se realizarán la ejecución de actividades y pagos correspondientes a la ejecución. | Se realizó la firma del contrato, entrega de garantías y aprobación de las mismas para el contrato 4204000-485-2024, se elaboró el acta de requerimiento de entrega y ejecutaron las actividades y entrega de extensiones de garantías. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 10% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 120000000 | 0 | 120000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 49000000 | 0 | 49000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 49000000 | 49000000 | 0
[6 empty] | Girado | 49000000 | 0 | 49000000
|  |  | Adquisición, instalación y configuración de Firma electrónicas. | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 100% | Finalizado |  | No programado para este trimestre | Se implementó certificado digital para documentos en SIGA y documentos expedidos por personal directivo. Dando cumplimiento al 100% de la actividad programada. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 20000000 | 0 | 20000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0
|  |  | Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de una solución o sistema Firewalle. Adquirir la extensión de garantía para equipos FirewallWAF que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General Radicado 3-2024-29762 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 0% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | No programado para estre trimestre | Las actividades se desarrollan dentro del proyecto de inversión 8110, contrato número 648- 2024, con los siguientes avances en la renovación de soporte y garantía de los equipos de seguridad perimetral fortigate y firewall, así como el suministro y puesta en funcionamiento del Fortianalizer y Sandbox. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 600000000 | 0 | 0 | 600000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Renovación del Software Nexpose y Metasploit encargado de detectar vulnerabilidades, para los equipos de infraestructura tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución para la gestión de vulnerabilidades Radicado 3-2024-29533 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 0% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | No programado para estre trimestre | Las actividades se desarrollan dentro del proyecto de inversión 8110, contrato número 1218- 2024 Proveedor CCD, con los siguientes avances: se adquirió la renovación de la herramienta de vulnerabilidades Tennable One por 1 año. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 190000000 | 0 | 0 | 190000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Adquirir la extensión de garantía para una librería robot de cintas que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. / Adquirir la extensión de garantía para dos (2) librerías DELL robot de cintas que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Cont. 485 de 2024 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 100% | Finalizado |  | No programado para este trimestre | Se realizó la firma del contrato, entrega de garantías y aprobación de las mismas para el proceso SGA-SASI-003-2024, se suscribe el contrato 4204000-485-2024, se elabora el acta de requerimiento de entrega y ejecutan las actividades de levantamiento de inventarios de los equipos, mantenimiento de las librerías y entrega de extensiones de garantías.
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 100000000 | 0 | 100000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 99990000 | 0 | 99990000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 99990000 | 0 | 99990000
[6 empty] | Girado | 99990000 | 0 | 99990000
Programa: Actualizar y ampliar los servicios tecnológicos de la Secretaria General.
3 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la Actualización y soporte del Licenciamiento de productos Oracle a través del Instrumento de Agregación por Demanda CCE-139-IAD-2020 Cont 23 de 2024 | 1 | 100% | Programado | 100% | 100% | Finalizado |  |  | Se realiza la actualización y soporte del Licenciamiento de productos Oracle a través del Instrumento de Agregación por Demanda | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 343149000 | 343149000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 317392729 | 317392729
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 317392729 | 317392729
[6 empty] | Girado | 317392729 | 317392729
2 |  |  | Servicios de nube pública en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1- AMP-2019, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C/ Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP2021 Cont 572 de 2024 Radicado 3-2024-29762 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 100% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | Se generó la orden de compra OC-128591 en la tienda virtual del estado colombiano el 10 de mayo de 2024, y se da inicio al contrato 4204000-572-2024. | Se realizó el pago una vez cumplidas todas las actividades. Se realizó el cargue de créditos en la nube por servicios, dando cumplimiento al 100% | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 650000000 | 0 | 650000000 | 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 646625916 | 0 | 646625916 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 646625916 | 0 | 646625916 | 0
[6 empty] | Girado | 646625915 | 0 | 0 | 646625915
2 |  |  | Adquirir la extensión de garantía y licenciamiento para equipos de Hiperconvergencia que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General Radicado 3-2024-29762 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 0% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | No programado para estre trimestre | Las actividades se desarrollan dentro del proyecto de inversión 8110, Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 350000000 | 0 | 0 | 350000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Adquirir la extensión de garantía o soporte a los equipos de procesamiento M1000 que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Radicado 3-2024-29762 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 0% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | No programado para estre trimestre | No se adelanta este proyecto para esta vigencia, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución el contrato 660-2024 con el cual se garantizará el nuevo procesamiento que soportará la infraestructura y sistemas de información de la Entidad, para lo cual la adquisición de la garantía del procesamiento M1000 no es viable en consideración a que el nuevo procesamiento adquirido es nueva tecnología y cubre las necesidades requeridas por la Entidad. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 380000000 | 0 | 0 | 380000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Adquirir la extensión de garantía o soporte a los equipos de almacenamiento Compellent que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Radicado 3-2024-29762 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 0% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | No programado para estre trimestre | No se adelanta este proyecto para esta vigencia, teniendo en cuenta que se ampliará la capacidad de almacenamiento de la infraestructura adquirida en la vigencia 2022 y la obsolescencia de la infraestructura COMPELLENT lo cual no hace viable su adquisición. De tal forma que se garantizará la infraestructura de TI requerida para la Entidad. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 203000000 | 0 | 0 | 203000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria general de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C Y de los proyectos o programas que esta ejecute Cont 662 de 2024 Cont. 623 de 2024 Radicado 3-2024-29762 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | Se realizó el proceso por Colombia compra, Acuerdo Marco. Durante el trimestre se realizó la evaluación técnica respectiva para los procesos y se estima firmar los contratos respectivos en el mes de julio. | Las actividades se desarrollan dentro del proyecto de inversión 8110, contrato número 662 y 663 de 2024, con los siguientes avances: se elaboró acta de requerimiento de entrega y los dos proveedores informan que necesitan mínimo 45 días hábiles para entregar los elementos, se espera recibir los elementos en el último trimestre del año para proceder al pago. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 50% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 693843000 | 0 | 346921500 | 346921500
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Suministro, instalación, configuración, puesta a punto, soporte y garantía de un sistema de procesamiento para la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Radicado 3-2024-29762 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | Se realizó la publicación del proceso SASI-007-2024, se adelantaron las actividades según el cronograma, etapas del proceso, publicación del proyecto de pliego de condiciones, respuesta a observaciones, publicación del pliego de condiciones definitivo y expedición y publicación acto administrativo de apertura de proceso de selección. | Las actividades se desarrollan dentro del proyecto de inversión 8110, contrato número 660 de 2024, con los siguientes avances: suministro, ingreso a almacén e instalación de la solución de procesamiento. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 50% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 3500000000 | 0 | 1750000000 | 1750000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Prestar servicio integral de soporte, upgrade y actualización de versionamiento del software que maneja el sistema Acceso de la manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 33% | 33% | 34% | No programado para este trimestre | Se mantiene la operación del sistema de acceso de la Manzana Liévano durante el trimestre. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 72000000 | 0 | 16000000 | 24000000 | 32000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Adquirir la Actualización y soporte del Licenciamiento de la Herramienta ELASTIC para arquitectura empresarial (incluido capacitación) | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% | Finalizado | No programado para este trimestre | En este trimestre se implementó una herramienta de software libre para realizar el monitoreo de la infraestructura, denominada ZABBIX. Se cumple con el objetivo de la actividad, ejecutándose en un 100%. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 20000000 | 0 | 20000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General Cont 364 de 2024 Radicado 3-2024-29923 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% | Finalizado | Se realizó el proceso para la adquisición de las licencias en Colombia compra, a 30 de marzo esta la orden de compra con Contrato 364-2024, aun no hay acta de inicio. | Se está ejecutando la orden de compra y se realizó el pago respectivo, activando las licencias correspondientes. | Se pusieron en uso todas las licencias contratadas, cumpliendo así con el 100% de las actividades programadas | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 20% | 95% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 973000000 | 0 | 486500000 | 486500000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 688586085 | 0 | 688586085 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 688586085 | 688586085 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 688586085 | 0 | 688586085 | 0
3 |  |  | Contratar el soporte, mantenimiento, upgrade y actualización -SMUA- a la licencia a perpetuidad de Abbyy FineReader server de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Cont 218 de 2024 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 100% | Finalizado |  | Se firmó contrato 218-2024 con la firma Indexa Soluciones, se realizó actualización de la herramienta y se envió a financiera para pago correspondiente que se hará en el segundo trimestre | Se realizó pago en el segundo trimestre correspondiente al total del contrato. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 80% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 27000000 | 0 | 27000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 22586975 | 0 | 22586975
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 22586795 | 22586795 | 0
[6 empty] | Girado | 22586795 | 0 | 22586795
3 |  |  | Renovar licenciamiento, servicio SaaS y soporte (por 2 años) a la solución de gestionar y administrar el Sistema de Gestión de Calidad (DARUMA) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont. 59 de 2024 | 1 | 100% | Programado | 100% | 100% | Finalizado |  |  | Se realizó la renovación licenciamiento, servicio SaaS y soporte (por 2 años) a la solución de gestionar y administrar el Sistema de Gestión de Calidad (DARUMA) | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 160000000 | 160000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 160000000 | 160000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 160000000 | 160000000
[6 empty] | Girado | 160000000 | 160000000
Programa: Optimizar sistemas de información y de gestión de datos de la Secretaria General.
4 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Servicios de apoyo para implementar soluciones de software, brindar soporte técnico y gestionar los sistemas de información que estén bajo la responsabilidad técnica de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaria General. (Incluye plataforma si@apital (SAE/SAI, hoja de vida vehículos-SHV, gestión contractual, presupuesto, financieros, facturación y su interoperabilidad, personal y nómina PERNO, Contabilidad LIMAY y su interoperabilidad) Radicados 3-2024-29923 3-2024-29762 3-2024-29403 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Actualizaciones a los Portales WEB y Sistemas de Información, en concordancia al control y seguimiento realizado a los planes de trabajo del personal que ejerce labores de apoyo a la gestión de la OTIC (contratistas). * Se ejecutaron los contratos 140-2023 y 578-2003 para los aplicativos Gestión contractual, SIPRES, Regalías, SAI SAE, Hvvy Limay, cumpliendo las obligaciones en su totalidad. * Se realizaron actividades de apoyo técnico para identificar las causas y ejecutar las posibles soluciones de forma eficiente e integral a solicitudes técnicas de la infraestructura tecnológica, principalmente aquellas de ámbitos eléctricos y/o de cableado estructurado en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. * Los contratos cumplieron con sus objetos contractuales y finalizaron en el primer trimestre de 2024. Pendiente lo correspondiente a pagos que se realizarán en el mes de Abril. Atrasos: Contratación inició a partir de Marzo de 2024, | Se realizan actualizaciones a los Portales WEB y Sistemas de Información, en concordancia al control y seguimiento realizado a los planes de trabajo del personal que ejerce labores de apoyo a la gestión de la OTIC (contratistas). | Se ejecutaron al 100% los contratos del proyecto 7872, se dará continuidad en el nuevo proyecto 8110. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 25% | 50% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1410744000 | 211610146 | 423220287 | 423220287 | 352693280
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 539943988 | 70469663 | 358156829 | 111317496 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 539943988 | 386753164 | 153190824 | 0 | Finalizado
[6 empty] | Girado | 539943988 | 71182476 | 325016254 | 143745258
Programa: Fortalecer la Gobernalidad de TI en la Secretaria General.
5 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Cont 807 de 2021 Radicado 3-2024-29749 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se presta el servicio de impresión de la siguiente forma Enero: 63283 Febrero: 68234 Marzo: 57427 | Se presta el servicio de impresión de la siguiente forma: Abril: 39154 Mayo: 51816 Junio: 44591 | Se presta el servicio de impresión de la siguiente forma: Julio: 44483 Agosto: 40774 Septiembre: 52456 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 25% | 50% | 75% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 553000000 | 43000000 | 129000000 | 184000000 | 197000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 553000000 | 44514900 | 235485100 | 273000000 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 553000000 | 258000000 | 295000000 | 0 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 553000000 | 44514900 | 288152076 | 220333024 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Gestión, tratamiento, aplicación de las tablas de retención documental ¿ TRD de la documentación, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Prestar servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el acompañamiento en la ejecución de proceso de conocimiento en la entidad y plan de comunicación de la oficina, fortaleciendo el desarrollo de las actividades de documentación garantizando la debida clasificación, almacenamiento seguro, acceso Cont 144 de 2024 Radicado 3-2024-29761 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Presentación sobre el proceso realizado en Gestión del Conocimiento ante la nueva jefe de la OTIC. * Presentaron avances en Uso y Apropiación, así como el plan de comunicaciones del 2024. * Revisión procesos y procedimientos vigentes para el año 2024. Como resultado de esta revisión, se procedió a crear las carpetas correspondientes en el Repositorio 2024 y la asignación de permisos correspondientes. * Se llevó a cabo una reunión para presentar y discutir las metodologías de colaboración entre la Oficina de Consejería de Comunicaciones (OCC) y la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (OTIC) en todos los asuntos relacionados con las comunicaciones. * Desarrollar un plan integral de comunicaciones. Se creó y compartió un archivo colaborativo para que cada funcionario pudiera contribuir con sus actividades específicas. * Se realizaron diversas solicitudes a la Oficina de Consejería de Comunicaciones, que incluyeron la creación de piezas de comunicación para: Ventana de Mantenimiento; Divulgación Charla de Seguridad / Inteligencia Artificial; Política de Seguridad Digital; Herramienta de Cifrado e Invitación participación cursos Autogestión. * Se solicitó a la Oficina de Consejería de Comunicaciones para revisión el Catálogo de Servicios OTIC. Se realizarán ajustes y solicitudes de cambios en la pieza gráfica. * Designación Gestora de Integridad de la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (OTIC) | ACTIVIDADES GESTOR DE INTEGRIDAD Y ÉTICA: Se participó en la primera capacitación dirigida a los Gestores de Ética, la cual fue organizada y dirigida por el equipo de Bienestar Integral Talento Humano, también en la propuesta de modificación y ajuste al Programa de Transparencia y Ética Pública y se llevó a cabo la elección del funcionario de la OTIC que representara el valor del compromiso, realizaron las siguientes actividades: Solicitud de información a los representantes sobre el valor del compromiso; Respuesta a la solicitud de los representantes sobre el valor del compromiso; Creación de formularios para seleccionar al funcionario que mejor representa el compromiso; Correo electrónico para seleccionar al funcionario que resalte el valor del compromiso; Invitación por WhatsApp para completar la encuesta • Envío de correo electrónico a la OTIC informando sobre el primer puesto y destacando al funcionario con mayor votación; Envío de correo electrónico informando al ganador y adjuntando las pruebas correspondientes; ACTIVIDADES GENERALES Sesión sobre Almacenamiento NAS; Reunión programada por la Ing. Stephanie para revisar la solicitud de puntos de auditoría; Reunión de revisión final de puntos de auditoría; Explicación sobre FURAG; Instrucciones de diligenciamiento de la Evaluación FURAG_2023; Revisiones de respuestas FURAG; Se recibe Capacitación SIBI por parte del ingeniero Jasson Mora; Se entrega la Presentación SIBI para revisión; Se realiza primera reunión para desarrollar la Estrategia Uso y Apropiación / VPN, con los ingenieros Jeiver, Lourdes, Raúl, Erika y Dumar, en la cual se entrega una primera propuesta y se corrige con el equipo de trabajo; Se realiza reunión con los ingenieros Jefferson e Isabel, en la cual se trabaja el tema de Uso y Apropiación SIBI – SIAB; Se crea el Cronograma SIAB con los ingenieros Jefferson e Isabel. • Se presenta Propuesta Estrategia Uso y Apropiación – VPN a los ingenieros Raúl y Dumar; Se presenta el plan de trabajo a la Oficina de Gestión Ambiental de la Estrategia de Uso y Apropiación de la VPN.; Se trabaja en el Cronograma de SIBI con los ingenieros Augusto, Isabel, Jefferson y Jasson; El ingeniero Jasson impartió una capacitación sobre SIBI – OTIC al grupo de trabajo, los ingenieros Augusto, Isabel y Jefferson; OTIC_Solicitud Avance Actividades FURAG MAYO 2024; Revisión Riesgo de Seguridad; Revisión Herramienta Evaluación Madurez Gestión Proyectos de TI - Arquitectura Empresarial; Evaluación Madurez; Uso y Apropiación – VPN – Encuesta; Socialización- Publicación oportuna en el SECOP II; Revisión Riesgos de Seguridad / Planes de tratamiento OTIC; Reunión Evaluación Madurez Gobierno y Gestión de TI; Capacitación- Gestión y Trámite de Actos Administrativos; Documento Estructura Administrativa – xls; Socialización del control de etiquetado / cifrado; Diligenciamiento herramienta madurez • Reunión de Control de Cambios TI (Junio 19); Reunión de Control de Cambios TI (Junio 26) • Continuación Revisión Sistema de Información SIBI / GLOBO; Continuación Revisión Sistema de Información SIBI / GLOBO; Revisión Ajustes SIBI / GLOBO; OTIC_Inicio Auditoria de PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA USO Y APROPIACIÓN DE TI; Revisión puntos Auditoría OTIC- Revisión Informe preliminar Auditoría Uso y Apropiación 2023; Se envía mail a quienes no han ejecutado la encuesta recordando el diligenciamiento de la misma.; Resultado y Análisis de la Encuesta. Se realiza el análisis de los resultados de la encuesta del uso de la VPN y de entrega a los ing. de infraestructura; Revisión charlas temas de seguridad; OTIC_Revisión de Avance ACCIONES VPN Y AHORRO RECURSOS; Entrega del reporte de las acciones realizadas desde Uso y Apropiación de la VPN – One Drive; Análisis del cumplimiento del Cronograma de Actividades de Uso y Apropiación de la VPN; Seguimiento ajustes de Soluciones tecnológicas del archivo de Bogotá.; Seguimiento ajustes de Soluciones tecnológicas del archivo de Bogotá. | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Durante el trimestre analizado, se llevaron a cabo varias actividades clave en el ámbito del gestor del conocimiento: * Administración de Carpetas en el Repositorio de la OTIC * Gestión de la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas * Participación en la sesión virtual asincrónica de la Mesa Técnica de Apoyo a la Gestión del Conocimiento y la Innovación, así como en la gestión de la información estadística (GESCO). * Finalización documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas, asegurando que toda la información relevante estuviera debidamente registrada y disponible para futuras consultas. ACTIVIDADES CON LA OFICINA DE CONSEJERÍA DE COMUNICACIONES Durante el trimestre, se gestionaron diversas solicitudes ante la Oficina de Consejería de Comunicaciones (OCC). Estas solicitudes abarcaron la creación y publicación de diferentes piezas de comunicación, organizadas de la siguiente manera: Gestión de Prioridades; Piezas de Comunicación: Seguridad,Tips Servicios TIC, Solicitudes OTIC, Paz y Salvo, Capacitación del Sistema de Gestión Contractual; Solicitudes de Piezas de Seguridad y Privacidad; Solicitudes divulgación Alertas Urgentes; Creación y publicación de piezas: Invitación a la Inscripción de Sensibilización sobre Datos Abiertos, Invitación para el Sistema de Gestión Contractual, Entrega de propuesta de personaje OTIC y solicitud de logros 2023 y proyectos 2024 a la OCC; Publicaciones realizadas: Pieza de Sensibilización sobre Datos Abiertos; Pieza de Capacitación del Sistema de Gestión Contractual; Solicitudes para la creación de subcarpetas en la intranet y materiales de uso y apropiación; Creación y publicación de piezas sobre cursos autogestionables en One Drive. ACTIVIDADES GESTOR DE INTEGRIDAD Y ÉTICA Durante este trimestre, se realizaron las siguientes actividades en el marco de la gestión de ética: * Asistencia a Reunión de Gestores de Ética: Asistí a la reunión de Gestores de Ética con el objetivo de participar en la elección del representante ante la Secretaría General de Gestores de Ética; participación en la capacitación "Cualificación C3", específicamente en el Módulo 1: Ética y Transparencia,. | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 25% | 95% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 49010000 | 7351404 | 14702808 | 14702808 | 12252980
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 19603744 | 0 | 14702808 | 4900936 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 19603744 | 19603744 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 19603744 | 0 | 13069163 | 6534581
|  |  | Definición, acompañamiento, seguimiento y gestión de los planes de mejoramiento, indicadores de gestión, y los riesgos de los procesos relacionados con Tecnologías de la Información, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Prestar servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el acompañamiento en la implementación de los planes institucionales estratégicos como: modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG-FURAG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, plan de acción integrado, haciendo seguimiento y gestión de los planes de mejoramiento, incluyendo indicadores de gestión y riesgos de procesos relacionados con Tecnologías de la Información, gestión de calidad para el fortal Cont 128 de 2024 Radicado 3-2024-29759 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Se gestionó la formulación, seguimiento a los indicadores de gestión e internots a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora. Se realiza seguimientos mensuales para los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO * Se realizó la gestión y seguimiento mensual de las acciones de: Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 16 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan institucional de participación ciudadana-PIPC. con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan Operativo Fortalecimiento Institucional con seguimiento mensual para las 1 acciones definidas en los meses de MARZO * Se realizaron actividades de atención de 2 auditorías para el trimestre DERECHOR DE AUTOR y DATACENTER en ellos meses de FEBRERO Y MARZO * Se atendió la visita administrativa de la Contraloría en el mes de Marzo para la revisión de 4 contratos del 2023 * Se realizó la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento. Total de acciones abiertas 11; Total acciones cerradas :9 * Se gestionó la elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para los procesos se han modificado en el 2023: 2211700-GS-042 Guía de gestión de incidentes de seguridad, privacidad y seguridad digital y vulnerabilidades; 204000-GS-037 Guía de acceso a data center, cuartos técnicos y cuartos de almacenamiento de medios; 2211700-GS-044 Guía Sistema de Gestión de Servicios; 2211700-OT-043 Plan Estratégico de Tecnologías de Información * Se desarrollaron actividades de gestión y control a 4 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses ENERO, FEBRERO Y MARZO * Participación en 2 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en ENERO Y FEBRERO * No se han presentado retrasos ni dificultades para la ejecución de las actividades | *Se gestionó la formulación, seguimiento a los indicadores de gestión e internos a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora. Se realizan seguimientos mensuales para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024. * Se realiza la gestión y seguimiento mensual de las acciones de: Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 16 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024; Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024; Plan institucional de participación ciudadana-PIPC. con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024; Plan Operativo Fortalecimiento Institucional con seguimiento mensual para las 1 acciones definidas en los meses de JUNIO; Se efectúa el seguimiento cuatrimestral de riesgos de gestión en el mes de MAYO. * Se participó en la planeación del proyecto de inversión, se definieron riesgos asociados con su respectiva ficha en el mes de JUNIO. * Se realizó evaluación del FURAG con cierre a diciembre de 2023 en le mes de ABRIL. * Se realizaron actividades de atención de 2 auditorias para el trimestre INDICADOR DE USO Y APROPIACION Y DATACENTER en elos meses de ABRIL Y JUNIO 2024 * Se realizó la formulación y efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento: Total de acciones abiertas 12; Total acciones cerradas :14 * Se gestionó la elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para los procesos se han modificado: 4204000-FT-1306 GestionDeProyecosTIC 4204000-GS-110 MetodologíaGestionProyectosTI; 4204000-FT-367 Identificación, valoración y planes de tratamiento de los Activos de información; 4204000-FT-1307 CicloDeVidaDelDato; 4204000-PR-390 Gestión Seguridad Privacidad Información; 4204000-GS-096​ Guía metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital​;4204000-GS-042​ Guía de gestión de incidentes de seguridad, privacidad y seguridad digital y vulnerabilidades​;4204000-GS-044​ Guía de Gestión de Servicios​;4204000-OT-043​ Plan Estratégico de Tecnologías de Información .​ *Se desarrollaron actividades de gestión y control a 4 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses JUNIO y 2 solicitudes de Control Interno Disciplinario * Se participó en 2 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en ABRIL *No se han presentado retrasos ni dificultades para la ejecución de las actividades " | Se ejecutó al 100% el contrato 128-2024 del proyecto 7872, se da continuidad en el nuevo proyecto 8110. Lo anterior en armonización con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027. *Seguimiento a los indicadores de gestión e internos a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora para los meses de JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. * Gestión y seguimiento mensual de las acciones de: Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 16 acciones definidas en los meses de JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024; Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024; Plan institucional de participación ciudadana-PIPC con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024; Plan Operativo Fortalecimiento Institucional con seguimiento mensual para las 1 acciones definidas en los meses de AGOSTO *Seguimiento cuatrimestral de riesgos de gestión en el mes de SEPTIEMBRE * Atención de 6 auditorias para el trimestre (Auditoria Gestión Sistema PERNO, Auditoria Calidad GESTION DE SERVICIOS ADMIN Y TI, Auditoria Calidad GESTION DE RECURSOS FISICOS, Auditoria Calidad FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, Auditoria Gestión INTEGRAL DEL RIESGO, * Formulación y efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento: Total de acciones abiertas 10; Total acciones cerradas :20 * Elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para los procesos se han modificado 7 Documentos *Gestión y control a 3 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses AGOSTO Y SEPTIEMBRE y 2 solicitudes de Control Interno Disciplinario * Participación en 2 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en AGOSTO *No se han presentado retrasos ni dificultades para la ejecución de las actividades | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 50% | 25% | 50% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 81683000 | 12252339 | 24504678 | 24504678 | 20421305
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 36757020 | 735140 | 24504681 | 11517199 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 36757020 | 29405616 | 7351404 | 0
[6 empty] | Girado | 36757020 | 735140 | 22054212 | 13967668
|  |  | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar la definición e implementación de lineamientos TIC y la gestión de actividades de estructuración y ejecución de proyectos en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de evolucionar y fortalecer la implementación de las estrategias establecidas en el PETI. Cont 361 de 2024 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | No programado para este trimestre | * Apoyó la estructuración del anexo técnico de Adquisición, instalación, configuración, puesta a punto, soporte y garantía de un sistema de procesamiento para la infraestructura tecnológica de la Secretaría General, para publicación del evento de cotización en Secop. * Apoyó la estructuración de los anexos técnicos de las siguientes contrataciones para publicación de los eventos de cotización en Secop: Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C; Prestar el servicio integral de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.; Prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. * Apoyó en la evaluación de las cotizaciones presentadas por los interesados al proceso de mesa de servicios, al cual se solicitó alcance a las cotizaciones presentadas en el ítem de mantenimientos. * Apoyó en la gestión del anexo técnico y evento de cotización de Adquirir Servicios de nube pública en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP2021, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. * Apoyó la construcción de la guía de gestión de cambios tecnológicos que establece la administración y control sobre los requerimientos de cambios normales y de emergencia que surgen a partir de las necesidades de mantenimiento y actualización de los servicios de TI, * Apoyó la revisión de la guía y formato de gestión de proyectos TI, en cumplimiento de la actividad 35 FURAG relacionada con la inclusión del capítulo de riesgos en esta guía. * Apoyó el seguimiento al cronograma de pruebas de continuidad de sistemas de información críticos para dar cumplimiento a lo establecido en el autodiagnóstico MSPI y FURAG. * Apoyó la planeación de diferentes proyectos estratégico de tecnologías de Ia información de la entidad relacionados con Gobierno de Datos, entre los cuales se encuentran: Confianza, participación y corresponsabilidad en el relacionamiento con la ciudadanía; Estrategia de Integridad en contratos de prestación de servicios para el Distrito; Analítica avanzada en informe de auditoría; Fortalecimiento de la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital * Apoyó el desarrollo de los siguientes proyectos de Gobierno de Datos: Confianza, participación y corresponsabilidad en el relacionamiento con la ciudadanía: Se han realizado sesiones con las áreas temáticas para la presentación del proyecto y la identificación de las fuentes de información. Analítica avanzada en informe de auditoría: Se han realizado sesiones con los actores involucrados donde se identificó la necesidad, así mismo se han realizado sesiones de seguimiento al desarrollo del prototipo, de su entrenamiento y mejora de acuerdo con las observaciones del equipo de trabajo. * Realizó acompañamiento a las sesiones de seguimiento de las actividades establecidas en el cronograma del modelo de gobierno de datos, y dar cumplimiento del mismo * Revisión de la guía Metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital y el formato Identificación, Valoración y planes de Tratamiento de los Activos de Información. * Apoyó con la gestión de solicitud de información a la OAP y TH relacionadas con las preguntas del FURAG correspondientes a las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. * Apoyó la construcción del cronograma para cumplimiento y cierre de observaciones de la auditoria al sistema SIAB 2023. * Apoyó la elaboración del cronograma de pruebas de continuidad de sistemas de información críticos para dar cumplimiento a lo establecido en el autodiagnóstico MSPI * Apoyó en las siguientes actividades relacionadas con la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la información, estas fueron: Definición de criterios para categorizar la asignación de licencias E1 y E3; Pruebas del control de seguridad de clasificación y etiquetado de correos electrónicos y documentos; Revisión de los instrumentos relacionados con el ciclo de vida del dato personal; Revisión de los activos a escaneas para la realización de los escaneos de vulnerabilidades * Apoyó en la gestión Seguimiento PETI Trimestre I 2024 * Apoyó en la identificación y establecimiento del caso de uso (cades 2.0) para presentar como primer proyecto de la Secretaria General de acuerdo con el Decreto Distrital 575 de 2023. * Apoyó en la revisión y actualización del proyecto de Decreto relacionado con las funciones la OTIC, donde se establece una nueva función: Dirigir y coordinar la unidad de gestión de datos e información de la entidad y el sector, así como desarrollar estrategias para garantizar la calidad, integridad, disponibilidad, pertinencia, oportunidad e intercambio seguro de los datos y la información; optimizando los recursos y generando valor para la toma decisiones * Apoyó con la revisión de piezas de comunicación sobre herramientas de cifrado y pasos para el cifrado en correos electrónicos. *Apoyó la verificación del cronograma de vulnerabilidades, que incluye los pasos a seguir para escanear los activos definidos y entre otras las actividades de identificación y remediación de las brechas de seguridad. * Apoyó en el diligenciamiento del cuestionario gestión de seguridad de la información * Se realizaron actividades asignadas por el supervisor del contrato: Construcción del informe de unidad de gestión de datos e información; Construcción del cronograma de uso y apropiación para sistemas de información; Construcción de la propuesta de uso y apropiación para OneDrive y VPN; Revisión de encuesta de Teletrabajadores OTIC. | * Apoyó en la estructuración de los anexos técnicos de las siguientes contrataciones para publicación de los eventos de cotización en Secop: -Cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado. - servicio integral de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes - servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos. * Apoyó en las evaluaciones de cotizaciones presentadas por los interesados al proceso de mesa de servicios, al cual se solicitó alcance a las cotizaciones presentadas en el ítem de mantenimientos. * Apoyó en la proyección de respuestas a las observaciones allegadas al proceso de selección SGA-SASI-007-2024 y en la evaluación del proceso por parte del comité evaluador técnico, del cual hizo parte. * Apoyó en la estructuración de las obligaciones de los contratistas de la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones y la revisión de los estudios previos. * Apoyó en la construcción de la guía de gestión de cambios tecnológicos que establece la administración y control sobre los requerimientos de cambios normales y de emergencia que surgen a partir de las necesidades de mantenimiento y actualización de los servicios de TI, con el fin de asegurar que estos se ejecuten en entornos controlados, se minimice el impacto y se logre administrar eficientemente los recursos requeridos para su ejecución. * Apoyó la revisión de la guía y formato de gestión de proyectos TI, en cumplimiento de la actividad 35 FURAG relacionada con la inclusión del capítulo de riesgos en esta guía. *Revisión y actualización del procedimiento 204000-PR-106 Gestión para la adquisición de infraestructura tecnológica, el desarrollo o adquisición de nuevas soluciones tecnológicas y se atendieron las observaciones de planeación sobre la guía de gestión de cambios de TI. * Apoyó en el seguimiento al cronograma de pruebas de continuidad de sistemas de información críticos para dar cumplimiento a lo establecido en el autodiagnóstico MSPI y FURAG. Así como, la planeación de la prueba de activación del disaster recovery azure para el portal. * Apoyó en la revisión del informe de usabilidad y accesibilidad 2024 como evidencia de la OTIC para el crograma de Transparencia y Ética Pública. * Apoyó en la planeación de diferentes proyectos estratégico de tecnologías de Ia información de la entidad relacionados con Gobierno de Datos, entre los cuales se encuentran: Proyecto SG No 1 – Confianza, participación y corresponsabilidad en el relacionamiento con la ciudadanía; Proyecto SG No 2 – Estrategia de Integridad en contratos de prestación de servicios para el Distrito; Proyecto SG No 3 – Analítica avanzada en informe de auditoria; Proyecto SG No 4 – Fortalecimiento de la gestión, la innovación y la creatividad en la ministración distrital. * Apoyó la gestión de conocimiento mediante la grabación de las sesiones de control de cambios de TI, las cuales se guardaron en el repositorio de la Oficina de TIC, así como, cada una de las solicitudes de cambios recibidas. * Apoyó con las siguientes actividades relacionadas con la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, estas fueron: Definición de criterios para categorizar la asignación de licencias E1 y E3; Pruebas del control de seguridad de clasificación y etiquetado de correos electrónicos y documentos; Revisión de los instrumentos relacionados con el ciclo de vida del dato personal; revisión de los activos a escaneas para la realización de los escaneos de vulnerabilidades. Revisión y ajustes a la guía de borrado seguro; pruebas del control de cifrado, clasificación y etiquetado de información institucional mediante las herramientas de ofimática y el correo electrónico; revisión y actualización de la política de software operacional, autorización para el tratamiento de datos personales de menores de edad; definición de lineamientos para la terminación de contratos y la Circular Redes Sociales. * Apoyó los requerimientos técnicos designados: Seguimiento al análisis de informes de regularidad con inteligencia artificial; Presentación de seguimiento con la Consejería Distrital de TIC respecto a los proyectos datos de la Secretaría General; Seguimiento a las fuentes de información para el proyecto de datos de servicio a la ciudadanía; Seguimiento a la activación de Licencias E3; Revisión y ajustes del anexo técnico y el estudio de mercado del proceso chatico, que tiene por objeto: “Proveer una plataforma omnicanal de orquestación que incluya chatbot, tableros de control, permita pagos e integración de servicios distritales y facilite el escalamiento técnico de la plataforma Gobierno Abierto Bogotá para potenciar los pilares de transparencia, participación, colaboración y servicios”. * Apoyó los requerimientos técnicos designados por el supervisor, relacionados con la revisión de: • Informes del Contrato ETB 748 y Consorcio 761R; Informe Ciencia, Tecnología e Innovación I semestre 2024 | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 0% | 28% | 100% | Finalizado
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 41930229 | 0 | 19821563 | 22108666
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 41930229 | 0 | 41930229 | 0
[6 empty] | Girado | 41930229 | 0 | 19821563 | 22108666
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [5 empty] | Nombre del Jefe | Ingeniera Arleth Patricia Saurith Contreras
| Firma Elaboro: | Digital |  | Fecha: | 2024-10-01 |  |  | Firma del Jefe: | Digital

## Operación
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2024 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Tercer Trimestre
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2023 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[6 empty] | 2024 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Meta TI: Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, así como las estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad y del Sector Gestión Pública
1 | Fortalecer la presentación del servicio de la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definición e implementación estrategia de uso y apropiación de tecnologías de la información Radicado 3-2024-29761 | 100% | 75% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: * Elaboración plan de comunicaciones, especificando las siguientes actividades como estrategia de comunicación de la OTIC: Potenciar las habilidades. Promoción de los cursos de Autogestión; Charlas de Seguridad y Privacidad de la Información; Mantenimientos Generales; Gama de Soluciones: Catálogo de Servicios; Logros, proyectos y Socialización PETI; Logros proyectos TI - Ejecutados 2024; Alertas de Seguridad; Tips de Seguridad y Privacidad de la Información; Canales de Atención Integral para Usuarios; Presentación Sistemas de Información; Taller: Identificación de Datos Abiertos; Encuesta de Satisfacción Mesa de ayuda; Mantenimientos Preventivos. Elementos Ofimáticos; Encuesta Uso y apropiación de TI * Solicitudes SOY 10. Se solicitan las siguientes piezas y publicaciones: Apoyo Divulgación charla de seguridad  Marzo (publicada por Soy 10); Piezas de seguridad / privacidad para publicación II bimestre  Abril (pendiente); Invitación para participar en los cursos autogestionables (pieza solo informativa)  Marzo (no la publicaron, será publicada en el mes de abril); Capacitación Inteligencia Artificial * Capacitaciones: Capacitación sobre Inteligencia Artificial | ACTIVIDADES GESTOR DEL CONOCIMIENTO Se asistió a la charla introductoria titulada 'El conocimiento: el activo más valioso', centrada en la Gestión del Conocimiento. Se completó el formulario de Identificación de Buenas Prácticas o Lecciones Aprendidas, el cual se enfocaba en destacar las buenas prácticas y lecciones aprendidas dentro de la OTIC. Este formulario fue enviado por la Oficina de Planeación. Y se asistió a la reunión organizada por la oficina de Planeación sobre "Documentación de Buenas Prácticas y/o Lecciones Aprendidas". Se crea y asignan permisos a diferentes carpetas para llevar a cabo actividades de la OTIC. Estas actividades incluyen: Ventana de Mantenimiento para pruebas; Soporte Cumplimiento de Cláusulas ambientales; Proyecto Inteligencia Artificial – Hojas de Vida; Documento: Compromisos Líderes Seguimiento; Planeación Estratégica; Documentos Jeiver Jiménez; Carpetas Contratistas Se creó una carpeta en SharePoint llamada "Gestión del Conocimiento - Capacitaciones". Esto busca respaldar la transferencia de conocimientos y tener la información disponible para futuras réplicas cuando sea necesario. En esta carpeta, se está cargando material visual para su reutilización, como capacitaciones y material relacionado con sistemas de información. El objetivo principal de esta iniciativa es respaldar la transferencia de conocimientos y garantizar que la información esté disponible para futuras réplicas cuando sea necesario. ACTIVIDADES CON LA OFICINA DE CONSEJERÍA DE COMUNICACIONES Se gestionaron diversas solicitudes ante la Oficina de Consejería de Comunicaciones. Estas solicitudes abarcaron la creación de piezas de comunicación para: invitación para participar en Cursos Autogestinables; curso Autogestionable One Drive; Curso Autogestionable SharePoint; Pieza de herramientas de cifrado; Pieza Políticas de Seguridad; Pieza ventana de mantenimiento; Pieza Alerta Cibernética WhatsApp; Pieza Control de seguridad – Correo Cifrado; Ventana de Mantenimiento – Antivirus; Reunión explicación Correo Cifrado; Curso Autogestionable de Teams; Curso Autogestionable de Planner; Publicación en Soy 10 del Curso Autogestionable – Teams; Solicitud de Material Visual – OTIC; Reunión OCC para revisión de temas OTIC; Solicitud de Publicación Charlas de Junio; Publicación Charla Consejería TIC – Día del Wifi; Solicitud de creación de Infografías por parte de la Oficial de Seguridad; Solicitud de creación de Infografías OCC; Solicitud de creación de folleto Logros 2023 / Proyectos 2024; Solicitud a comunicaciones – Creación y publicación; Revisión de Infografía Etiquetado / Cifrado; Publicación en Soy 10 – Cuatro Recomendaciones para el correcto tratamiento de datos personales; Solicitud de creación y publicación de catálogo de servicios Actividades Uso y Apropiación 1er Semestre: Capacitación One Drive; Uso y Apropiación – SIAB; Uso y Apropiación – VPN; Uso y Apropiación – SIGA; Reunión Revisión Sistema de información OCRI; Verificación Información Uso y Apropiación SIAB; Verificación Información Uso y Apropiación VPN; Desarrollo de la estrategia y entrega de material – Uso y Apropiación – SIGA; Revisión Formulario – Identificación Uso VPN; Uso y Apropiación – SIBI / GLOBO; Revisión Actualidad SIBI / GLOBO; Continuación Revisión Ajustes – Sistemas de Información SIBI / GLOBO; Preparación respuesta SIBI / GLOBO; Continuación Revisión Sistema de Información SIBI / GLOBO;• Avance Sistema de Información SIBI / GLOBO; Uso y Apropiación – VPN. Y se participó en reuniones semanales de líderes de la OTIC, como líder de Uso y Apropiación, a 13 reuniones con todos los líderes, donde se revisaron compromisos y se informa de las actividades a realizar durante la semana. | ACTIVIDADES CON LA OFICINA DE CONSEJERÍA DE COMUNICACIONES Durante el trimestre, se gestionaron diversas solicitudes ante la Oficina de Consejería de Comunicaciones (OCC). Estas solicitudes abarcaron la creación y publicación de diferentes piezas de comunicación, organizadas de la siguiente manera: 1. Gestión de Prioridades: Se envió un correo a la OCC estableciendo el orden de prioridad de las piezas pendientes por entregar y publicar. 2. Piezas de Comunicación: • Se envió un correo con la información necesaria para la creación de una pieza sobre Seguridad. • Se solicitaron y publicaron los siguientes materiales: Pieza Tips Servicios TIC; Publicación de Solicitudes OTIC; Entrega y Aprobación de la Pieza Paz y Salvo; Aprobación para la publicación de la Pieza Paz y Salvo; Publicación de "Soy 10 – Pieza Paz y Salvo; Publicación de la Pieza sobre Capacitación del Sistema de Gestión Contractual; 3. Solicitudes de Piezas de Seguridad y Privacidad: • Se realizaron dos solicitudes de creación de piezas de Seguridad y de Privacidad para el Proceso de Divulgación en Soy 10: Pieza 1; Pieza 2; Ambas piezas fueron posteriormente publicadas. 4. Mantenimiento de Sistemas: Se recibió un mensaje informando sobre una Ventana de Mantenimiento por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones; Se realizó la solicitud de publicación de dicha ventana a la OCC. 5. Alertas Urgentes: Se solicitó la divulgación urgente de una Alerta de Seguridad; Se publicó el aviso "Soy 10 – ¡Ten cuidado con este tipo de correos y reporta de inmediato!" como una medida urgente. 6. Creación y publicación de piezas: Invitación a la Inscripción de Sensibilización sobre Datos Abiertos; Invitación para el Sistema de Gestión Contractual; Entrega de propuesta de personaje OTIC y solicitud de logros 2023 y proyectos 2024 a la OCC. • Publicaciones realizadas: • Pieza de Sensibilización sobre Datos Abiertos. • Pieza de Capacitación del Sistema de Gestión Contractual. • Solicitudes para la creación de subcarpetas en la intranet y materiales de uso y apropiación. • Creación y publicación de piezas sobre cursos autogestionables en One Drive. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 25% | 50% | 75% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Análisis e implementación de Arquitectura Empresarial y Gestión de TI, para el fortalecimiento de la Gobernabilidad de TI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Radicados 3-2024-29403 3-2024-29409 | 100% | 75% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Gobierno TI: Se adelantaron las siguientes actividades: 1. En las diferentes reuniones de acercamiento con los nuevos jefes de las dependencias se ha dejado claro que las áreas expresar los requerimiento funcional o necesidades en el formato 264 y enviarlo a la OTIC, y de acuerdo a eso la OTIC definiría los requerimientos técnicos a que haya a lugar. 2. En concordancia con lo anterior también se acordó que la OTIC será un aliado de las dependencias para brindar soluciones a los requerimientos y necesidades, y por ello es necesario el trabajo conjunto y mancomunado. 3. Para lograr lo anterior se realizaron e instauraron: a. Lideres para temas como: - Infraestructura, - Sistemas de Información, - ERP, - Uso y Apropiación, - Seguridad y Privacidad de la Información, - Calidad y mejora continua, y b. se implementaron Reuniones semanales de lideres para realizar seguimiento a compromisos. Arquitectura Empresarial: * Se dio inicio al entendimiento y diligenciamiento de la herramienta Evaluación Nivel de Madurez de la AE propuesta por el MINTIC. * Se elabora cronograma para el diagnóstico y actualización de la AE durante el primer semestre de 2024. * Inicia el proceso de contratación de recurso humano para el desarrollo del ejercicio de actualización de AE | Gobierno TI: Se adelantaron las siguientes actividades: En el segundo trimestre se trabajo en la formulación del nuevo proyecto de inversión 8110 denominado "FORTALECIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA BOGOTA D.C." dejando explicito 2 metas que apuntan a Gobernabilidad de TI: Meta "Implementar 1 Modelo de Gobierno de Datos en el sector de la Gestión Pública a partir de la definición de políticas y uso de Inteligencia Artificial y analítica de datos para la toma de decisiones estratégicas", incluyendo la actividad de "Implementar el modelo operativo del gobierno de datos que permita una mejor gestión y uso de la información bajo los lineamientos del modelo de gobernanza Distrital" y la Meta "Implementar 3 proyectos de transformación digital, que articulen, integren y armonicen la información de los procesos y procedimientos de la Secretaría General generando confianza en la Gestión Pública" incluyendo la actividad "Desarrollar ejercicio de Arquitectura Empresarial Institucional a través de la alineación de los procesos, sistemas y recursos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá", garantizando así el presupuesto para realizar la función transversal de TI para responder adecuadamente a las necesidades de usuarios internos (otras dependencias) como externos (otras entidades distritales y ciudadanía en general) con servicios TI que generen valor público. Arquitectura Empresarial: * Finalizó el diligenciamiento de la herramienta de Evaluación Nivel de Madurez de la AE propuesta por el MINTIC. * Se elabora documento de diagnóstico de modelo de Gobierno de Datos, en el cual se encuentra el análisis del AS IS y el análisis TO Be, así como la hoja de ruta para la definición e implementación del modelo en la Entidad. * Se realizó seguimiento a la ejecución de los contratos de recurso humano. * Se desarrollaron tableros de control para la visualización de datos para análisis y toma de decisiones. * Se realizó un diagnóstico para la actualización de un DataWarehouse en la Entidad. * Se realizaron ejercicios de IA para respuesta a Derechos de Petición de Congreso en el Distrito, para la identificación de sobrecostos en informes de auditoría, y la identificación y selección de hojas de vida para contratación de prestación de servicios profesionales. * Se dio inicio a proyecto de participación y corresponsabilidad en el relacionamiento con la ciudadanía cuyo objetivo es identificar las necesidades e intereses de la ciudadanía con respecto a los canales de atención presencial y virtual mediante el uso de herramientas de analítica avanzada para mejorar las estrategias de relacionamiento. * Se retoma el uso de la herramienta de Arquitectura Empresarial, a partir de la instalación de la licencia, para su posterior capacitación. * Se realizó propuesta para la publicación de logros y proyectos PETI en la plataforma institucional de comunicación. * Se solicitó la modificación del Procedimiento para la Elaboración del PETI. | Gobierno TI: Se organizó la Oficina TIC en los siguientes grupos funcionales: -Servicios Tecnológicos: encargado de mantener y actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad, líder Raul Camacho y con 8 integrantes más. -Sistemas de Información: encargado de soportar, mantener y actualizar los sistemas de información y sitios web de la entidad, líder Zulma Galeano y con 16 integrantes más. -Operación TI: encargado de atender y solucionar de solicitudes técnicas de los servidores de la entidad, líder Angelica Espitia y está acompañada del servicio tercerizado. -Transformación Digital: tiene 4 pilares principales: 1. Gobierno de Datos, 2. Arquitectura Empresarial, 3. Inteligencia Artificial y Uso 4RI y 4. Interoperabilidad y trabajo colaborativo, líder Isabel Garcia, y 4 integrantes más. -Gobierno TI: Encargado de gestión administrativa y asuntos misionales de la función de TI, líder Fanny Gonzalez y 4 integrantes más. Dentro de las actividades que tiene este grupo funcional están incluidas: 1. Seguridad de la información, 2. Gestión de calidad, 3. Uso y Apropiación y 4. Presupuesto y Contratación. Teniendo en cuenta que las actividades de 1, 2 y 3 tienen en este reporte ítems individuales solo reportaremos desde Gestión IT lo correspondiente al estado de presupuesto y contratación. El presupuesto de la Otic esta conformado por rubros de inversión y funcionamiento: por inversión con el nuevo plan de desarrollo se tiene el proyecto 8110 con una apropiación de $8.321.905.240 de los cuales, a 30 de septiembre, se ha comprometido $3.226.536.342 que corresponde al 39%, procesos en curso y/o publicados estudios previos $513.748.000 que corresponde al 6%. ahora bien, en funcionamiento con una apropiación de $2.895.571.589 de los cuales, a 30 de septiembre, se ha comprometido $1.553.285.993 que corresponde al 54%, procesos en curso y/o publicados estudios previos $1.013.308.860 que corresponde al 35%. Dentro de los procesos de contratación que han tenido ahorros gracias a proceso de subasta inversa son: -Sistema de procesamiento: valor presupuesto inicial $3.427.668.667, adjudicado por $1.640.807.496, es decir un ahorro del 52.12%. -Conectividad canal principal: valor presupuesto inicial $1.141.260.216, adjudicado por $817.981.680, es decir un ahorro del 28.33%. -Software de vulnerabilidades: valor presupuesto inicial $196.943.506, adjudicado por $158.801.173, es decir un ahorro del 19.37%. -Renovación Equipos Ofimáticos: valor presupuesto inicial $633.793.886, adjudicado por $547.872.920, es decir un ahorro del 13%. Arquitectura Empresarial: * Se elaboró mapa de ruta para la implementación del modelo de Gobierno de Datos de TI para el segundo semestre de 2024, acorde con el diagnóstico de primer semestre. A partir del mes de Agosto se da inicio a la ejecución de las actividades definidas en el mapa de ruta. * Se realizó seguimiento a la ejecución de los contratos de recurso humano. * Se desarrollaron tableros de control para la visualización de datos para análisis y toma de decisiones: herramienta SATI, ejecución presupuestal, racionamiento de agua. * En proceso la actualización de DataWarehouse en la Entidad, para servicio a la ciudadanía, y optimización catálogo de servicios Distritales como parte del proyecto de Relacionamiento con la ciudadanía * Se realizó primera fase Derechos de Petición de Congreso en el Distrito * Se elabora Anexo Técnico para la contratación de la adquisición de la actualización de la herramienta MEGA HOPEX, capacitación y soporte. * Se realizó análisis del estado de la Arquitectura Empresarial Actual con base en los resultados arrojados en la herramienta de evaluación nivel de madurez de la AE, con el fin de contratar consultoría para su Actualización en la vigencia 2025. Se definen los entregables a solicitar en la consultoría. * Se realizó seguimiento trimestral de PETI (Segundo trimestre) | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 25% | 50% | 75% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
* Se elabora Anexo Técnico para la contratación de la adquisición de la actualización de la herramienta MEGA HOPEX, capacitación y soporte.
Meta TI: Implementar y mantener la infraestructura tecnológica y elementos ofimáticos.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 807 de 2021 Radicado 3-2024-29749 | 100% | 75% | Programado | 100% | 14% | 34% | 55% | 100% | Se prestan de forma continua el servicio de mesa de Ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y Servicios solucionados: Enero: 2154 - 784 Febrero: 2324 - 810 Marzo: 1859 -624 | Se presta de forma continua el servicio de mesa de ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y Servicios solucionados: Abril 2110 - 805 Mayo: 2524 - 1103 Junio: 2044 -1139 | Se presta de forma continua el servicio de mesa de ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y servicios solucionados: Julio 3701 - 713 Agosto: 3086 - 765 Septiembre: 2187 -843 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 55% | 25% | 50% | 55% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1302791000 | 178794308 | 266716462 | 264958230 | 592322000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1302791000 | 85672154 | 257016462 | 113896524 | 846205860
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 1113850691 | 479185140 | 0 | 634665551 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 750767404 | 59956476 | 413088016 | 277722912 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General. Radicado 3-2024-29762 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | No programado para este trimestre | No programado para este trimestre | Se realizó el estudio de mercado con los nuevos requerimientos, se ajustan las cantidades y alcance, se realiza la radicación a Dirección de Contratación y se adelanta la publicación del proceso.
[6 empty] | Ejecutado | 40% | 0% | 0% | 40% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 108660000 | 0 | 0 | 54330000 | 54330000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 108603000 | 0 | 0 | 0 | 108603000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaria General. Cont. 624 Radicado 3-2024-29762 | 100% | 91% | Programado | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | No programado para este trimestre | No programado para este trimestre | Se adelantan las actividades de mantenimiento a los aires de precisión, se realiza la jornada de mantenimiento acorde al cronograma
[6 empty] | Ejecutado | 40% | 0% | 0% | 40% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 49037000 | 0 | 0 | 24518500 | 24518500
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 27730589 | 0 | 0 | 2567000 | 25163589
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 27730589 | 0 | 0 | 27730589 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 2576863 | 0 | 0 | 2576863 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Radicado 3-2024-29762 | 100% | 75% | Programado | 100% | 0% | 15% | 59% | 100% | No programado para este trimestre | Se encuentra en etapa precontractual (estudio de mercado) acorde a los cambios, requerimientos y necesidades de la Entidad. | Se realizó el estudio de mercado con los nuevos requerimientos, se ajustan las cantidades y alcance, se realiza la radicación a Dirección de Contratación y se adelanta la publicación del proceso | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 50% | 0% | 15% | 50% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 136525000 | 0 | 20000000 | 60000000 | 56525000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 58500000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 0 | 0 | 0 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. Cont 274 Radicado 3-2024-29762 | 100% | 75% | Programado | 100% | 0% | 22% | 56% | 100% | Se logró la totalidad de documentos precontractuales y se publicó el proceso por medio de la plataforma SECOP, para lo cual se establecieron las diferentes etapas contractuales para la adjudicación del proceso. En el mes de marzo se suscribió el contrato pero quedaron pendientes la aprobación de pólizas. | Se aprueban las pólizas para el contrato 274-2024, se realizó reunión de inicio y cronograma de las jornadas de mantenimiento a ejecutar, la cual iniciarán en el mes de Julio de 2024 | Se adelantan las actividades de mantenimiento a la UPS, se realiza la jornada de mantenimiento acorde al cronograma | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 56% | 10% | 22% | 56% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 20571000 | 0 | 4570000 | 6855000 | 9146000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 20565450 | 0 | 0 | 11627800 | 8937650
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 20565450 | 20565450 | 0 | 0 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 11627800 | 0 | 0 | 11627800 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Cont 711 de 2021 Radicado 3-2024-29762 | 100% | 75% | Programado | 100% | 15% | 37% | 64% | 100% | La ejecución del contrato ha permitido el cumplimiento del objeto, se tiene disponibilidad de los servicios de internet e Interconexión de las sedes; No se han presentado retrasos o Dificultades. Se realizó en el periodo un pago correspondiente a $ 175.901.757, de los cuales $113.955.868 corresponde a pago por reserva y $ 61.945.889 a presupuesto vigencia 2024. | La ejecución del contrato ha permitido el cumplimiento del objeto, se tiene disponibilidad de los servicios de internet e Interconexión de las sedes; | Finalizó el contrato 711 de 2021. Se celebra nuevo contrato 991-2024 de 2024 por 12 meses. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 65% | 15% | 37% | 65% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1204352000 | 177000000 | 265500000 | 324750000 | 437102000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1196153000 | 61945889 | 265500000 | 162218488 | 706488623
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 867681815 | 551850000 | 0 | 315831815 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 474502114 | 61945889 | 250337737 | 162218488 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Meta TI: Implementar y mantener las aplicaciones y demás programas sistematizados
3 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Contrato de soporte y actualización del aplicativo EMLAZE ERP de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 193 Radicado 3-2024-29923 | 100% | 75% | Programado | 100% | 0% | 25% | 50% | 100% | El día 3 de abril de 2024 se formalizó el Acta de Inicio del contrato | Se han desarrollado las actividades acorde con lo programado | Se han desarrollado las actividades acorde con lo programado | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 50% | 10% | 25% | 50% | Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 12626000 | 0 | 3156000 | 6312000 | 3158000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 12150000 | 0 | 4000000 | 4072000 | 4078000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 12150000 | 12150000 | 0 | 0 | Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 6472000 | 0 | 2700000 | 3772000 | Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General. Cont. 364 Radicado 3-2024-29923 | 100% | 75% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% | Finalizada | Se realizó el proceso para la adquisición de las licencias en Colombia compra, a 30 de marzo esta la orden de compra con Contrato 364-2024, aun no hay acta de inicio. | Se está ejecutando la orden de compra y se realizó el pago respectivo, activando las licencias correspondientes. | Se pusieron en uso todas las licencias contratadas, cumpliendo así con el 100% de las actividades programadas | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 20% | 90% | 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 169073000 | 0 | 84536500 | 84536500
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 169073000 | 0 | 152176648 | 16896352
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 169073000 | 169073000 | 0 | 0
[6 empty] | Girado | 169073000 | 0 | 152176648 | 16896352
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [5 empty] | Nombre del Jefe | Ingeniera Arleth Patricia Saurith Contreras
| Firma Elaboro: | Digital |  | Fecha: | 2024-10-01 |  |  | Firma del Jefe: | Digital