## Plan de Mejora OCI
PLAN ID | TIPO DE PLAN | FECHA INICIO PLAN | AREA ORIGEN AUDITORIA | PROCESO ORIGEN AUDITORIA | RESPONSABLE DEL PLAN | ESTADO DEL PLAN | HALLAZGO | ACCION ID | ACCION | ACCION(ES):DEPENDENCIAS | RESPONSABLE ACCION | TIPO ACCION | FECHA INICIO ACCION | FECHA FINAL ACCION | META FINAL | ESTADO DE LA ACCION | ACCIONES VENCIDAS | AVANCE ACCION | AUDITOR | ANOTACIONES DEL AUDITOR
PA230-094 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2023-11-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Observación 1: Se evidenciaron retrasos en la actualización, documentación y formalización de la información documentada del proceso a apartir de los cambios en la estrcutura de la Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación con la expedición del decreto 140 de 2021, actualización en su documentación que inicio en septiembre de 2021 y a 31 de agosto de 2023 (2 años despues de su inicio), se encuentra aún pendiente de finalziar evidenciando incumplimientos en los cronogramas propuestos. | 724 | Ejecutar el cronograma de formalización y actualización de procedimientos y documentación asociada a cargo de la Alta Consejeria de Paz, Victimas y Reconciliación, de acuerdo al plan de trabajo establecido. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez | Se cierra la acción
PA230-066 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2023-09-29 00:00:00 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Marco Aurelio Gomez Gutierrez | Ejecución | Oportunidad de Mejora 1. Es necesario revisar y evaluar a la luz de la normatividad que regula la estructura de la Entidad, y su distribución interna en las diferentes dependencias y sus funciones, que ajustes o cambios son requeridos para cumplir con los propósitos y desarrollo de la actividad “Formular, implementar y realizar seguimiento a las estrategias, lineamientos y proyectos en materia gobierno abierto y la transformación digital”, con el fin de que la entidad asegure el ambiente de control que le permita establecer mecanismos del sistema de control interno acorde con los niveles de autoridad, definiendo las líneas de responsabilidad y facilitando la gestión, comunicación y reporte del proceso. | 728 | Revisar y ajustar la caracterización del proceso "Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía" y de ser necesario proyectar los actos administrativos que sea necesario de acuerdo con el concepto que emita la Oficina Jurídica, con el fin de definir los elementos articuladores de las dependencias, instancias de coordinación y niveles de responsabilidad para la formulación, implementación y seguimiento a las estrategias, lineamientos y proyectos en materia de relacionamiento con la ciudadanía, gobierno abierto y transformación digital | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Marco Aurelio Gomez Gutierrez | Acción de Mejora | 2024-01-15 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez | Se cierra la acción
PA230-094 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2023-11-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Observación 1: Se evidenciaron retrasos en la actualización, documentación y formalización de la información documentada del proceso a apartir de los cambios en la estrcutura de la Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación con la expedición del decreto 140 de 2021, actualización en su documentación que inicio en septiembre de 2021 y a 31 de agosto de 2023 (2 años despues de su inicio), se encuentra aún pendiente de finalziar evidenciando incumplimientos en los cronogramas propuestos. | 758 | Socializar a los funcionarios y contratistas los modificaciones, creaciones y/o actualizaciones realizadas a los procedimientos y demas documentos asociados a cargo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez | Se cierra la acción
PA230-095 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2023-11-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Observación 2: Se evidenciaron debilidades en la documentación del procedimiento “Implementación de acciones en materia de memoria, paz y reconciliación con saldo pedagógico”, código 1210100-PR-318, versión 6, y su documentación asociada (controles establecidos en sus formatos), que no permiten establecer mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno y el aseguramiento del procedimiento, incumplimiento lo estableció en el Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG- versión 5 y 7 dimensión: Control Interno “Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional” | 759 | Ejecutar el cronograma de actualización de la documentación asociada a la Dirección de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de acuerdo al plan de trabajo establecido | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez | Se cierra la acción
PA230-095 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2023-11-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Observación 2: Se evidenciaron debilidades en la documentación del procedimiento “Implementación de acciones en materia de memoria, paz y reconciliación con saldo pedagógico”, código 1210100-PR-318, versión 6, y su documentación asociada (controles establecidos en sus formatos), que no permiten establecer mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno y el aseguramiento del procedimiento, incumplimiento lo estableció en el Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG- versión 5 y 7 dimensión: Control Interno “Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional” | 760 | Socializar a los funcionarios y contratistas los modificaciones, creaciones y/o actualizaciones realizadas a los documentos asociados a la Dirección de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez | Se cierra la acción
PA240-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-01-09 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Observación 1: Pese a que los planes de las dos vigencias cuentan con cronograma, fechas de entrega de productos y cumplimiento de las acciones, no se encontró reporte de avances. Por otra parte, el acta de subcomité de autocontrol del 2 y 4 de marzo del 2022 presenta en su orden del día en los numerales 10, 11 y 12, las actividades de la dirección y sus dos subdirecciones para la respectiva aprobación, pero no se evidenció la presentación y aprobación del plan de trabajo de seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística en las entidades del distrito capital, por otra parte, en los documentos aportados no se presenta para la vigencia 2023, evidencia de aprobación de dicho plan, en resumidas cuentas no existe aprobación ni seguimiento del plan. Recomendación: Es importante estandarizar la estructura del plan de trabajo de seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística y dar observancia a lo establecido en el procedimiento en cuanto a su elaboración, revisión y aprobación, de igual forma, definir la forma de seguimiento y su reporte. | 845 | Elaborar el plan de trabajo de seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística en el formato diseñado y realizar el seguimiento mensual. | Subdirección del Sistema Distrital de Archivos | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 35 | Esneider Bernal Aldana | Se envia alerta por finalización en diciembre
PA240-001 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-01-09 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento institucional | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Pendiente por ejecutar | 2. Teniendo en cuenta que la política de gestión del riesgo debe contemplar la totalidad de las tipologías de riesgos que se gestionan en la entidad, la Oficina Asesora de Planeación debe analizar y, de ser el caso, incorporar aquellas tipologías, que por lineamientos o normatividad deban gestionarse, como es el caso de los riesgos fiscales y los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. | 848 | Actualizar la política de riesgos, incluyendo la gestión de los riesgos fiscales y del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Acción de Mejora | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Arturo Martinez Suarez | Aunque no se reporta avance, OAP ha informado del avance y se finalizara en diciembre
PA240-001 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-01-09 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento institucional | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Pendiente por ejecutar | 3. Iniciar el proceso de gestión de los riesgos fiscales y de lavado de activos y financiación del terrorismo, con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, a partir de la normatividad vigente y los lineamientos emitidos, con el fin de ser incorporados en el contexto estratégico de la entidad, la política de gestión del riesgo, los mapas de riesgos y de ser monitoreados a partir de sus controles y acciones de mitigación. | 849 | Definir los criterios relacionados con la gestión de riesgos fiscales y actualizar la metodología para que permita documentar y administrar riesgos fiscales. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Acción de Mejora | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Arturo Martinez Suarez | Aunque no se reporta avance, OAP ha informado del avance y se finalizara en diciembre
PA240-001 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-01-09 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento institucional | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Pendiente por ejecutar | 3. Iniciar el proceso de gestión de los riesgos fiscales y de lavado de activos y financiación del terrorismo, con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, a partir de la normatividad vigente y los lineamientos emitidos, con el fin de ser incorporados en el contexto estratégico de la entidad, la política de gestión del riesgo, los mapas de riesgos y de ser monitoreados a partir de sus controles y acciones de mitigación. | 850 | Definir los criterios relacionados con la gestión de los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo -LAFT, de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo previsto para la vigencia 2024. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Acción de Mejora | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Arturo Martinez Suarez | Aunque no se reporta avance, OAP ha informado del avance y se finalizara en diciembre
PA240-034 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-04-04 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Ejecución | Observación 2: El artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 establece “(…) si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)” razón por la cual. Al respecto, es necesario que las diez (10) dependencias que incumplieron los términos de ley al tramitar traslados de PQRS extemporáneos, evalúen las cusas raíz y tomen las medidas preventivas, definiendo en el aplicativo DARUMA planes de mejoramiento con acciones tendientes a eliminar el incumplimiento. A continuación, se relacionan las diez (10) dependencias que presentaron incumplimientos por extemporaneidad: | 948 | Implementación de seguimiento a través de correo electrónico al tercer día de asignado una PQRS indagando al responsable de su trámite si se requiere hacer traslado por competencia, impactando así la probabilidad de que esta acción, si hubiera lugar a ella, se efectúe de forma extemporánea. | Dirección de Talento Humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Acción Preventiva | 2024-04-04 | 2024-12-31 00:00:00 | Correos electrónicos con seguimiento a las PQRS asignadas a los(as) responsables de su trámite en la Dirección de Talento Humano. | Ejecución | 0 | 42 | Esneider Bernal Aldana | Se envia alerta por finalización en diciembre
PA240-034 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-04-04 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Ejecución | Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”. Por ello, se recomienda que las dependencias que aparecen en el siguiente cuadro con respuestas extemporáneas para subsanar dicha situación deben formular en DARUMA plan de mejoramiento con acciones de control propias e integrales para eliminar el incumplimiento de los términos de respuesta y con ello, atender en debida forma los derechos de petición en cumplimiento con la normatividad establecida. | 949 | Semanalmente se realizará seguimiento a los PQRS a cargo de la Dirección de Talento Humano a través del sistema Bogotá Te Escucha y se socializará al equipo de trabajo que conforma la dependencia para que estos tengan en cuenta el vencimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y así garantizar que las respuestas a los Derechos de Petición se den dentro de los términos legales vigentes. No obstante, es importante resaltar que si bien las respuestas a las peticiones ciudadanas se tramitan en términos, la extemporaneidad presentada por la Dirección de Talento Humano, radica en el cierre de la petición en el sistema. Este reporte tendrá la siguiente estructura: Número de petición. Canal de recepción. Fecha inicio Términos. Fecha de asignación. Fecha Vencimiento. Responsable. Estado. Nota por la cual se hace recordatorio a los términos establecidos para realizar el traslado por competencia. Aunado a lo mencionado al inicio, al correo semanal se le adicionara una recomendación en términos de procurar que el cierre de la petición ciudadana se realice en el sistema Bogotá Te Escucha un día antes al vencimiento de los términos legales con el propósito de no incurrir en extemporaneidades ocasionadas por novedades en el aplicativo que impida el cierre de la petición. | Dirección de Talento Humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Acción Preventiva | 2024-04-04 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | Correos semanales de seguimiento. | Ejecución | 0 | 55 | Esneider Bernal Aldana | Se envia alerta por finalización en diciembre
PA240-045 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-04-16 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación |  | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Ejecución | Como resultado de las pruebas practicadas, se observó sobre la “Encuesta del servicio de información general y orientación de trámites y servicios a la ciudadanía en los canales de atención de la RED CADE”, que no fueron formuladas acciones de mejora para el resultado obtenido por uno de los canales de atención evaluados: Bogotá te Escucha con un 76.48% según el informe de resultado de la encuesta de la vigencia 2023 generado en el mes de octubre, de conformidad con lo establecido en el procedimiento PR-263 Elaboración y análisis de encuestas, el cual señala que se deberán formular acciones de mejora, preventivas o correctivas, cuando los resultados del nivel de satisfacción sean iguales o menores al 90%. La anterior situación se presentó, dado que no está claro como determinar si se generan o no acciones de mejora sobre encuestas con múltiples resultados. | 982 | Realizar mesa de trabajo con la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía para revisar la ficha técnica de encuesta vigente y presentación del informe de resultados. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Acción Correctiva | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | Ficha tecnica de productos y servicios y ficha tecnica de encuesta aprobada en daruma de los servicios de: 1. Cualificación en Servicio a la Ciudadanía a Servidores Públicos y otros; y 2. Asesoría e información técnica y funcional del Sistema Distrital para la Gestión de peticiones ciudadanas | Ejecución | 0 | 90 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 90
PA240-047 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-04-16 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación |  | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Ejecución | No obstante, se observó que el riesgo identificado y sus controles vinculados, no permiten identificar completamente la posibilidad de ocurrencia de eventos, acciones u omisiones que tengan un impacto sobre el logro del objetivo del proceso, puesto que únicamente gestionan el riesgo de las actividades asociadas al procedimiento PR-263 Elaboración y análisis de encuestas, dejando descubiertas las demás actividades y procedimientos del proceso. En tal sentido, se estima conveniente que la Oficina Asesora de Planeación, identifique los riesgos relacionados con la totalidad del proceso, de tal modo que, permita prevenir el incumplimiento de las metas y objetivos del proceso, mediante la aplicación adecuada de los controles correspondientes. | 987 | Definir los riesgos que serán incluidos en el mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2025 y solicitar su actualización, de acuerdo con el procedimiento establecido | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeacion SecGeneral | Acción de Mejora | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 90 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 90
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | De acuerdo con la verificación realizada frente a la aplicación de los criterios de operación establecidos en el procedimiento publicación de información en los portales y micrositios web de la Secretaría General -4204000- PR-359- versión 004 en una muestra de siete (7) publicaciones realizadas en la sede electrónica de la entidad, no fue posible evidenciar para cada publicación la totalidad de los registros definidos como soporte de la ejecución de las actividades No 2, 3, 4 5 y 6 del procedimiento correspondientes a la preparación y la revisión de la información a publicar, actualizar o desactivar, la verificación de la publicación, actualización o desactivación realizada y con la generación del registro de publicación, actualización y/o desactivación, las cuales son ejecutadas por las diferentes dependencias que realizan publicaciones en los portales y micrositios web de la entidad. Frente a los registros que se generan en las actividades mencionadas, la actividad No 6 establece que, el profesional delegado por el (la) jefe de dependencia para publicar (…) “sube a la carpeta compartida en el OneDrive el formato diligenciado en su totalidad y un archivo con la cadena de correos con las solicitudes y aprobaciones respectivas como evidencia de la gestión efectuada”. De acuerdo con estas situaciones encontradas, se incumplió en la generación y consolidación de los registros establecidos en el procedimiento, como evidencia de la ejecución de las actividades mencionadas. Sumado a lo anterior, frente a las actividades No 3 y No 5 que, a su vez son controles del riesgo con ID 166 (vigencia 2023), no se obtuvieron las evidencias de su ejecución en los reportes de monitoreo del riesgo, realizados durante el año 2023. | 1014 | Actualizar el procedimiento 4140000-PR-359 "Publicación de Información en los Portales y Micrositios Web de la Secretaría General", en lo relacionado con los registros documentales resultado del cumplimiento de las actividades 2,3,4,5 y 6 y frente al seguimiento que se realizará por parte de la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones a la generación de dichos registros. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-07-02 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 | Procedimiento 4140000-PR-359 "Publicación de Información en los Portales y Micrositios Web de la Secretaría General" actualizado. | Ejecución | 1 | 90 | Arleth Patricia Pérez Martínez | 100% Se modificó el avance
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | De acuerdo con la verificación realizada frente a la aplicación de los criterios de operación establecidos en el procedimiento publicación de información en los portales y micrositios web de la Secretaría General -4204000- PR-359- versión 004 en una muestra de siete (7) publicaciones realizadas en la sede electrónica de la entidad, no fue posible evidenciar para cada publicación la totalidad de los registros definidos como soporte de la ejecución de las actividades No 2, 3, 4 5 y 6 del procedimiento correspondientes a la preparación y la revisión de la información a publicar, actualizar o desactivar, la verificación de la publicación, actualización o desactivación realizada y con la generación del registro de publicación, actualización y/o desactivación, las cuales son ejecutadas por las diferentes dependencias que realizan publicaciones en los portales y micrositios web de la entidad. Frente a los registros que se generan en las actividades mencionadas, la actividad No 6 establece que, el profesional delegado por el (la) jefe de dependencia para publicar (…) “sube a la carpeta compartida en el OneDrive el formato diligenciado en su totalidad y un archivo con la cadena de correos con las solicitudes y aprobaciones respectivas como evidencia de la gestión efectuada”. De acuerdo con estas situaciones encontradas, se incumplió en la generación y consolidación de los registros establecidos en el procedimiento, como evidencia de la ejecución de las actividades mencionadas. Sumado a lo anterior, frente a las actividades No 3 y No 5 que, a su vez son controles del riesgo con ID 166 (vigencia 2023), no se obtuvieron las evidencias de su ejecución en los reportes de monitoreo del riesgo, realizados durante el año 2023. | 1015 | Socializar a todas las dependencias a través de memorando y socializar a los delegados de publicación en una reunión, el procedimiento 4140000-PR-359 "Publicación de Información en los Portales y Micrositios Web de la Secretaría General" actualizado. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | Memorando y registro de asistencia de la socialización del procedimiento 4140000-PR-359 "Publicación de Información en los Portales y Micrositios Web de la Secretaría General". | Ejecución | 1 | 50 | Arleth Patricia Pérez Martínez | 100% Se modificó el avance
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | Verificada una muestra de los reportes de medición del indicador de gestión “Porcentaje de ejecución de las campañas y/o acciones de comunicación descritas en el Plan de Comunicaciones Institucional" y comparado el resultado de dicho reporte con el plan de comunicaciones institucional, se encontró que, de acuerdo con las variables establecidas en la fórmula de medición del indicador, no existe una alineación total entre las campañas y/o acciones de comunicación reportadas como programadas y ejecutadas frente a las programadas en el plan de comunicaciones para ese mismo período de medición. Al respecto, se relacionan las siguientes situaciones evidenciadas: Para los meses de marzo, junio, noviembre y diciembre de 2023, se evidenció que se reportó en la medición del indicador un número menor de campañas y/o acciones de comunicación frente al número de las programadas en el plan de comunicaciones institucional para cada uno de estos meses y se reportó como resultado obtenido el 100% de ejecución. Así mismo, para cada uno de estos meses se reportó la acción de comunicación “Boletines Soy10 Al Día con la SG”, la cual no hace parte de las acciones programadas en el plan de comunicaciones institucional de la vigencia 2023. Para el mes de marzo 2023, se reportó la acción de comunicación “Apertura Negociación Sindical del Distrito” y para el mes de diciembre 2023 la de “Presentación Índice GAB”, las cuales no están programadas en el plan de comunicaciones institucional de la vigencia 2023. Se observó que en la versión inicial del plan de comunicaciones institucional generado en el mes de marzo de 2023, estaba programada la campaña “Cerros orientales donde nace Bogotá” para los meses de junio, agosto y octubre de 2023, posteriormente en la segunda versión del plan modificado en el mes de julio, se cambió la programación para los meses de agosto y octubre de 2023 y en la tercera versión, generada en el mes de noviembre se eliminó la campaña del contenido del plan, la cual no se ejecutó según lo informado por el proceso; sin embargo, para los meses de junio, agosto y octubre de 2023, se reportó el cumplimiento del indicador al 100%, aun cuando al corte de cada uno de estos meses la campaña estaba programada en el plan. Así mismo, respecto a la campaña “Huella del teletrabajo distrital” que inicialmente estaba programada como “Día internacional del teletrabajo” para el mes de septiembre 2023, se observó que se cambió la programación para el mes de noviembre de 2023, cambio realizado en ese mismo mes en la tercera modificación del plan de comunicaciones, sin embargo, para el mes de septiembre se reportó el cumplimiento del indicador al 100%. Respecto a las siguientes acciones de comunicación programadas en el plan de comunicaciones, no se recibió evidencias de su ejecución para los meses que se relacionan a continuación, los cuales fueron reportados con una ejecución del 100% del plan: “Cartilla “Proceso Disciplinario” programada para el mes de mayo de 2023, “Día Internacional por la Paz / Semana por la Paz” programada para el mes de septiembre, “Plan Ambiental: Rétate con el PIGA” con programación mensual (muestra de abril y diciembre 2023), Tips Disciplinarios (muestra de abril y mayo) y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo con programación mensual (muestra de diciembre 2023)- De otra parte, el plan de comunicaciones de la vigencia 2023 se generó en el mes de marzo de 2023 y el de la vigencia 2024 no se ha generado a la fecha de la terminación de la auditoría, sin embargo, el indicador presentó medición de los meses de enero y febrero de 2023 y de los meses de enero y febrero de 2024, lo cual no se ajusta con las variables establecidas en la fórmula de cálculo, que corresponden a: Numerador: Número de campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional ejecutadas en el periodo y Denominador: Número de campañas y/o Acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional programadas en el periodo, teniendo en cuenta que al no contar con el plan de comunicaciones en esos períodos, no se tiene información de las actividades programadas en el mismo, para llevar a cabo la medición del indicador. Los aspectos encontrados anteriormente, incumplen las variables de medición y la descripción del método de cálculo definidas en la hoja de vida del indicador. | 1018 | Elaborar una herramienta de control y seguimiento interno que permita verificar la consistencia de los datos a reportar en la medición del indicador del proceso Gestión de Comunicación e información. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-08-01 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 | Herramienta de control y seguimiento interno a los datos de medición del indicador del proceso elaborada. | Ejecución | 1 | 30 | Arleth Patricia Pérez Martínez | 100% Se modificó el avance
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1021 | Actualizar los procedimientos y documentos asociados a los controles definidos en las fichas de riesgos, de acuerdo con los resultados de la revisión previa a esta documentación y con la metodologia de administración de riesgos de gestión de procesos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-08-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | Documentos del proceso actualizados. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arleth Patricia Pérez Martínez | 15% Se modificó el avance Radicado de alerta por próximo vencimiento: 3-2024-35458 del 12-12-2024
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1022 | Actualizar el mapa de riesgos del proceso con el fin de incorporar los controles ajustados en los documentos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | Mapa de riesgos del proceso actualizado. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arleth Patricia Pérez Martínez | Radicado de alerta por próximo vencimiento: 3-2024-35458 del 12-12-2024
PA240-065 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-13 00:00:00 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control disciplinario | Linda Katherine Chingate Velez | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 Para el procedimiento PR- 385 Aplicación de la Etapa de Instrucción, se sugieren los siguientes aspectos:  En la Actividad No. 1 Recibir, registrar y revisar la queja del ciudadano o informe de servidor público u otro medio que amerite credibilidad y conformar expediente disciplinario, se sugiere describir en la actividad, que caso o casos generan el registro FT-1212 Auto de obedézcase y Cúmplase.  En las actividades: 20 Practicar pruebas y/o diligencias ordenadas en el auto de investigación disciplinaria y proyectar auto correspondiente, y 23 Practicar pruebas y/o diligencias ordenadas en el auto que prorroga el término de la investigación y proyectar auto correspondiente, es conveniente incluir como parte de los registros, los formatos de FT-1223 solicitud de pruebas y FT-1205 Citación a testimonio, dado que son actuaciones resultantes de dicha actividad.  Incluir en el procedimiento la actividad o mediante nota aclaratoria, con el correspondiente registro generado, cuando el proceso es devuelto por nulidad a la Oficina de Control Disciplinario Interno, por parte de la Oficina Jurídica.  Incluir en todas las actividades de relacionadas con comunicar y notificar a los sujetos procesales, el formato FT-011 Memorando Electrónico, dado que la mayoría de notificaciones quedan finalmente registradas bajo este formato. | 1023 | Modificar el Procedimiento “Aplicación de la Etapa de Instrucción-PR385” y publicación en el aplicativo DARUMA. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Linda Katherine Chingate Velez | Acción de Mejora | 2024-07-15 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | Publicación Procedimiento PR-385-Aplicación de la Etapa de Instrucción - actualizado | Ejecución | 0 | 40 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 40
PA240-066 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-14 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Ejecución | Recomendación No. 1 Una vez analizado el informe general de la inspección, pruebas y mantenimiento efectuado en el mes de noviembre de 2023, al sistema de detección y extinción de incendios Alcaldía de Bogotá (equipo EVO SYSTEMS con agente NOVEC 1230), se identificó que se realizaron actividades como: activación de estaciones manuales, verificación del funcionamiento de la sirena estrobo y el switch de baja presión, las cuales se surtieron con normalidad y resultados satisfactorios. No obstante, en el mismo reporte se informa que el panel para controlar el equipo no está certificado de acuerdo con las normas NFPA 72 y NFPA 2001, y una situación significativa es que, el sistema no lleva a cabo la liberación autónoma del agente extintor, situación que, aunada a la falta de evidencia respecto a la participación de los funcionarios de la dependencia en capacitaciones en el uso de extintores alternos y en el Sistema de Extinción de Incendios (SEDI). Al respecto, durante la visita realizada al Data Center principal, la OTIC informó a la auditora, que se tenía identificada la falla por medio del informe reportado en el mantenimiento realizado en 2023 y que actualmente se encuentra en proceso de contratación para la vigencia 2024. En respuesta recibida de la OTIC al informe preliminar, se menciona que ya se encuentra en proceso de contratación el mantenimiento para el Sistema de Extinción, razón por la cual se solicita registrar esta acción que se viene adelantando, como una acción correctiva en la herramienta Daruma, con el fin de realizar seguimiento posteriormente según las fechas establecidas para la realización del mantenimiento mencionado. Asimismo, se recomienda formular acciones para llevar a cabo el proceso de formación de los colaboradores de la dependencia en el uso de extintores y del SEDI. | 1025 | Realizar Contrato de mantenimiento para el Sistema de Extinción | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción Correctiva | 2024-07-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | Evidencia de firma de contrato para el mantenimiento de Sistema de extinción | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0 | Se envia alerta temprana 3-2024-35789.
PA240-066 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-14 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Ejecución |  | 1028 | Envio de Memorando solicitud para que se nos indique el listado de personal autorizado que tiene ingreso al datacenter alterno para validación del oficial de seguridad y solicitud de inclusión de cámara de seguridad dentro de data center Alterno. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción Correctiva | 2024-07-01 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | Memorando solicitud para que se nos indique el listado de personal autorizado que tiene ingreso al datacenter alterno para validación del oficial de seguridad y solicitud de inclusión de cámara de seguridad dentro de data center Alterno. | Finalizado | 0 | 100 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 100
PA240-068 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-17 00:00:00 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de recursos físicos | Carmen Liliana Carrillo Carrillo | Ejecución | Bienes de equipo de cómputo a cargo de personal desvinculado | 1031 | Revisar cuatrimestralmente la base de datos de inventarios de la entidad para identificar si existen elementos a cargo de personal desvinculado y, cuando esto suceda, avisar al jefe(a) de la dependencia que corresponda por medio de memorando solicitando el trámite de los traslados de los elementos a personal activo. | Subdirección de Servicios Administrativos | Carmen Liliana Carrillo Carrillo | Acción de Mejora | 2024-06-18 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 92 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 92
PA240-084 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-08-30 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Ejecución | "(...) Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 art. 14, modificado por la Ley 1755 de 2015, se presentó inobservancia de la norma mencionada, encontrando un total de seis (6) extemporaneidades en la atención PQRS en el primer semestre, al superar el término establecido, correspondiente a las dependencias Jefatura del Gabinete Distrital (2), Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía (2), Dirección de Talento Humano (1), Dirección de Contratación (1) (...)" | 1071 | Realizar seguimiento a la implementación del Lineamiento para la Gestión de Peticiones al interior de la DSDSC haciendo uso del tablero de control diseñado. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Correctiva | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 66 | Arturo Martinez Suarez | 66%
PA240-084 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-08-30 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Ejecución | "(...) Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 art. 14, modificado por la Ley 1755 de 2015, se presentó inobservancia de la norma mencionada, encontrando un total de seis (6) extemporaneidades en la atención PQRS en el primer semestre, al superar el término establecido, correspondiente a las dependencias Jefatura del Gabinete Distrital (2), Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía (2), Dirección de Talento Humano (1), Dirección de Contratación (1) (...)" | 1072 | Realizar seguimiento a la gestión de peticiones al interior de la Dirección generando alertas tempranas según lo establecido por lineamiento y lo evidenciado en tablero de control diseñado. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Correctiva | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 66 | Arturo Martinez Suarez | 66%
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1073 | Generar cronograma interno de entrega de información por parte de quienes la generan y de cargue de información en DARUMA. | Dirección de Contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2024-12-15 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | Se envia alerta por finalización en diciembre
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1074 | Mesa de trabajo con el equipo de la direccion de Contratación, para analizar la pertinencia de los controles de los riesgos de corrupcion. | Dirección de Contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1075 | Registrar en el aplicativo daruma los cambios acordados al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con el resultado de las mesa de trabajo de la dirección de contratación. | Dirección de Contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1076 | Realizar talleres de capacitación sobre ética y corrupción para todos los miembros del equipo de contratación. | Dirección de Contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Acción Correctiva | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-089 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de mejora 1: Para el Proceso Fortalecimiento de la Gestión Pública, debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP , mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1078 | Atender las tareas de OAP realizando el o los reportes faltantes | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Corrección | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-089 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de mejora 1: Para el Proceso Fortalecimiento de la Gestión Pública, debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP , mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1079 | Realizar la actualización del Riesgo - ID 215 Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación u ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dádivas por - ID 215 Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación u ocultamiento de datos para la emisión de informes técnicos de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dádivas | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2024-10-16 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-090 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Oficina Jurídica | Control disciplinario | Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón | Ejecución |  | 1080 | Lista de Chequeo con la descripción del reporte y las evidencias respectivas al periodo a reportar | Oficina Jurídica | Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón | Acción de Mejora | 2024-11-04 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 50 | Esneider Bernal Aldana | 50
PA240-093 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-04 00:00:00 | Jefatura de Gabinete Distrital |  | Lady Josdian Parra Rubiano | Ejecución | Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 art. 14, modificado por la Ley 1755 de 2015, se presentó inobservancia de la norma mencionada, encontrando un total de seis (6) extemporaneidades en la atención PQRS en el primer semestre, al superar el término establecido, correspondiente a las dependencias Jefatura del Gabinete Distrital (2), Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía (2), Dirección de Talento Humano (1), Dirección de Contratación (1). | 1082 | Seguimiento diario y reporte semanal con el registro en base de datos, garantizando la respuesta y traslado oportuno, para evitar extemporaneidad en el trámite de cada una de las peticiones que recibe la dependencia. | Jefatura de Gabinete Distrital | Lady Josdian Parra Rubiano | Acción Correctiva | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | Informe final a 31 de Diciembre 2024 | Ejecución | 0 | 30 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 70
PA240-091 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-03 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Para los siguientes bimestres, el proceso de Paz, Víctimas y Reconciliación debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1083 | Realizar capacitaciones a los profesionales encargados del reporte, sobre la misionalidad de la Dirección de Reparación | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 |  | Ejecución | 1 | 50 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-091 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-03 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Para los siguientes bimestres, el proceso de Paz, Víctimas y Reconciliación debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1084 | Definir un flujo de información al interior de la Dirección, con el fin de garantizar la oportunidad y calidad en los reportes | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-12-15 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 30 | Esneider Bernal Aldana | Se envia alerta por finalización en diciembre
PA240-091 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-03 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Para los siguientes bimestres, el proceso de Paz, Víctimas y Reconciliación debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1085 | Cumplir de manera oportuna los tiempos y calidad establecidos por la oficina asesora de planeación para los reportes de riesgos de corrupción. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-10-15 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 15 | Esneider Bernal Aldana | 15
PA240-099 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-16 00:00:00 | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de recursos físicos | Nohora Constanza Siabato Lozano | Pendiente por ejecutar | La Dirección Administrativa y Financiera debe revisar detalladamente el manejo de las intervenciones y tomar las medidas correspondientes acerca de peligros y riesgos identificados. | 1091 | Ejecutar actividades de intervención, seguimiento y control en los peligros en materia de infraestructura identificados, donde laboran los servidores de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | Nohora Constanza Siabato Lozano | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 5 - Informe Final Auditoría de Gestión - Seguimiento Controles Generales Tecnológicos del Sistema SIAB/El Cofre radicación 3-2023-34518 del 22/12/2023 Debilidades de control en la administración de usuarios de SIAB Usuarios activos sin relación laboral ni contractual vigente con la entidad Al efectuar el cruce de información de los 66 usuarios en estado "activo" con los funcionarios y contratistas vigentes, se observó que el 71% (47) tienen un vinculo laboral o contratual con la entidad y el 29% (19) no cuentan con un vinculo laboral o contractual con la entidad, nueve (9) fueron servidores y ya se encuentran retirados de la Secretaria. Creación de usuarios sin los soportes establecidos en la guía GS-038 Gestión de Usuarios Para (1) uno de los (4) cuatro usuarios creados durante el año 2023 no se evidenció soporte de solicitud y aprobación en formato FT-1000, debidamente registrados en la herramienta GLPI, en cumplimiento a la guía GS-038 GS-038 Gestión de Usuarios. El usuario sin soporte corresponde al User "ylfuentes" con fecha de creación 2023-07-10 | 1098 | Realizar una reunión donde se socialice la guía (GS-038 Gestión de Usuarios) con el personal de la SGPDD que gestione o solicite usuarios SIAB para que se de cumplimiento de la misma y se utilicen los formatos establecidos |  | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 5 - Informe Final Auditoría de Gestión - Seguimiento Controles Generales Tecnológicos del Sistema SIAB/El Cofre radicación 3-2023-34518 del 22/12/2023 Debilidades de control en la administración de usuarios de SIAB Usuarios activos sin relación laboral ni contractual vigente con la entidad Al efectuar el cruce de información de los 66 usuarios en estado "activo" con los funcionarios y contratistas vigentes, se observó que el 71% (47) tienen un vinculo laboral o contratual con la entidad y el 29% (19) no cuentan con un vinculo laboral o contractual con la entidad, nueve (9) fueron servidores y ya se encuentran retirados de la Secretaria. Creación de usuarios sin los soportes establecidos en la guía GS-038 Gestión de Usuarios Para (1) uno de los (4) cuatro usuarios creados durante el año 2023 no se evidenció soporte de solicitud y aprobación en formato FT-1000, debidamente registrados en la herramienta GLPI, en cumplimiento a la guía GS-038 GS-038 Gestión de Usuarios. El usuario sin soporte corresponde al User "ylfuentes" con fecha de creación 2023-07-10 | 1099 | Inactivar los usuarios activos en el aplicativo SIAB de los funcionarios y contratistas que no tienenn vinculo laboral o contractual vigente con la entidad o de aquellos que no sea necesario para sus funciones |  | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1106 | 1.Realizar una matriz de seguimiento que indique la fecha de la realización y permita verificar la vigencia de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Copasst que indique el cumplimiento y la actualización oportuna del curso de 50 horas virtual en SST. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1107 | 2.Realizar una matriz de seguimiento que indique la fecha de la realización y permita verificar la vigencia de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Comite de Convivencia Laboral que indique el cumplimiento y la actualización oportuna del curso de 50 horas virtual en SST. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1108 | Actualizar la matriz legal bajo las evidencias de los certificados vigentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Copasst y del Comité de Convivencia Laboral. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución |  | 1144 | Implementar un control periodico de revisión y depuración de usuarios, para que se realicen las inactivaciones o ajustes de perfiles oportunamente | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Pendiente por aprobar |  | 1145 | Verificación del 100% de la contratación periodica y cruzar información plataforma de datos abiertos de SECOP. | Dirección de Contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-01-15 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | No se ha iniciado
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Pendiente por aprobar |  | 1146 | Video de instructivo de inicio de ejecución en la plataforma SECOP y el Sistema de Gestión Contractual | Dirección de Contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Acción Preventiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | No se ha iniciado
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por aprobar | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1153 | Adopcion de indicador interno: GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | Ficha de Indicador | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por aprobar | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1154 | Remision para la inclusion de indicadores de gestion de 2025: GD002 Porcentaje de Avance en la ejecución del PETI​ GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | *Memorando electronico con Remision para la inclusion de indicadores de gestion de 2025 *Respuesta de inclusion o no de los indicadores de gesion de 2025 | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por aprobar | Oportunidad de Mejora No. 2 Para una muestra de catorce (14) proyectos vigentes al corte diciembre 2023 (7 de operación y 8 de inversión), se identificó que: *Uno (1) de operación no registró avance en el corte de marzo, aun cuando no había finalizado. *Dos (2) de inversión que iniciaron entre enero y junio 2024 y once (11) finalizados, que no cuentan con evidencias detalladas en cuanto a: acta de inicio del proyecto, plan de trabajo y definición y recibo a satisfacción de entregables, de tal forma que, se cuente con la trazabilidad de la ejecución y la validación del cumplimiento de los tiempos establecidos. | 1155 | Actualizacion de formato 4204000-PR-1138 Seguimiento Trimestral PETI | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | Formato 4204000-PR-1138 Seguimiento Trimestral PETI actualizado en DARUMA | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre