## PLAN CAPACITACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA 2024
|  |  | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | INDICADORES | OBSERVACIONES
[8 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
CCL |  | Capacitación funciones y responsabilidades CCL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación habilidades blandas ( resolución de conflictos) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación habilidades blandas (liderazgo) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación habilidades blandas ( Comunicación asertiva) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1
COPASST |  | Capacitación funciones y responsabilidades COPASST | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación investigación de AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación inspecciones de seguridad |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
PVE OSTEOMUSCULAR |  | Capacitación formación lideres de pausas activas | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación higiene postural y manipulación de cargas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación higiene postural y video terminales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Capacitación teletrabajadores |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
|  | Escuela biomecánica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PVE PSICOSOCIAL | PVE | Capacitación habilidades blandas (trabajo en equipo, gestion del cambio, comunicación asertiva, manejo del estrés) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
| 1166 | Eje cuerpo: Alimentación conciente |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Eje cuerpo: Higiene del sueño |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
|  | Eje espitiru: Conócete a ti mismo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Eje espitiru: Conecta con tu propósito |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
|  | Eje mente: Mis regalos para el mundo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1
|  | Eje mente: Comprometete con tu cuidado |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1
|  | Eje emociones:Pinta tus emociones |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
|  | Eje emociones: Danza de tus emociones |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1
|  | Eje relaciones: Identifica tus personas vitales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1
|  | Eje relaciones: Identifica y regala tu mejor versión |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1
| Protocolo de intervación Rx Psicosocial para la Admon pública | Capacitación fortalecimiento del liderazgo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación gestión de la carga de trabajo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación fortalecimiento del proceso de inducción |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación gestión del reconocimiento social |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1
PVE CARDIOVASCULAR |  | Capacitación prevencion de la HTA |  |  | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación estrategias de nutrición | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación sedentarismo y obesidad |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación prevención de alcoholismo y tabaquismo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTRONOS SALUDABLES |  | Capacitación en hábitos saludables (Alimentación sana, menos sal, productos industriales, paquetes, gaseosas) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitacion sobre el deporte como habito saludable y preventivo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación Día mundial prevención cáncer de mama |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación Día mundial prevención salud mental (manejo de la ansiedad) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO |  | Capacitación importancia del cuidado de la salud auditiva |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitacion generalidades para el cuidado de los oídos. Y efectos del ruido en el organismo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
|  | Campaña cuerpo sano, oídos sanos.y prevencion ruido en la oficina. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1
|  | Taller de limpieza de equipos comunicación (audífonos, celular, diadema y EPPS ) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ALTERACIONES DE LA VOZ (DISFONÍA) |  | Capacitación medidas individuales para el manejo de la voz |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación hablar en ambientes ruidosos o con acústica defectuosa |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
|  | Ejercicio para relajación y cuidado de la voz |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1
AT Y EL |  | Capacitación reporte de accidentes de trabajo | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
PROGRAMA RIESGO QUÍMICO |  | Capacitación Sistema Globalmente Armonizado | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación en rotulado y etiquetado de sustancias quimicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación buenas practicas de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1
PROGRAMA RIESGO PUBLICO |  | Capacitaciones técnicas de manejo a usuarios difíciles | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación primeros auxilios psicológicos |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación situaciones de emergencia por riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1
PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA ACIDAS |  | Capacitación diligenciamiento formatos de PPCC | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación uso de herramientas manuales (Pulidoras, taladros u otras herramientas) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación en medidas de seguridad y buenas prácticas de equipos y EPP |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación manejo equipos de rescate industrial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1
PROGRAMA PELIGRO MECÁNICO |  | Capacitación mantenimiento de maquinas, equipos y herramientas | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación del cuidado de manos |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación uso adecuado de EPP |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
PLAN DE SEGURIDAD VIAL |  | Capacitación normas de tránsito, legislación vial (Modificaciones y actualizaciones al Código Nacional de Tránsito). | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación como afecta el alcohol y las sustancias psocoactivas en nuestra capacidad de conducción? |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
|  | Prevención de fatiga y estrés (pausas activas, descanso, hábitos de conducción, vehículo y vía) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Capacitación brigadistas de Seguridad Vial- Primeros Auxilios, protocolos en caso de siniestro vial, control de incendios, evacuación y rescate |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Simulacro de atencion de emergencias viales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1
|  | Capacitacion prevencion seguridad vial (Población) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
EMERGENCIAS |  | Capacitación funciones y responsabilidades | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | Capacitación primeros auxilios (anatomía, fisiología, valoración primaria y secundaria) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación control de incendios y evacuación |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación practica ante situaciones críticas (inmovilización, quemaduras, etc.) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 95
[6 empty] | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 0% | 0% | 5.263% | 5.263% | 10.53% | 10.53% | 9.474% | 9.474% | 11.58% | 11.58% | 6.316% | 6.316% | 12.63% | 12.63% | 6.316% | 6.316% | 11.58% | 11.58% | 9.474% | 9.474% | 10.53% | 10.53% | 6.316% | 6.316%
[6 empty] | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 0% | 0% | 5.263% | 5.263% | 15.79% | 15.79% | 25.26% | 25.26% | 36.84% | 36.84% | 43.16% | 43.16% | 55.79% | 55.79% | 62.11% | 62.11% | 73.68% | 73.68% | 83.16% | 83.16% | 93.68% | 93.68% | 100% | 100%
[6 empty] | CUMPLIMIENTO MES |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  | MARCELA MANRIQUE CASTRO Subsecretaria Corporativa. | [9 empty] | JULIO ROBERTO GARZON Director de Talento Humano | [10 empty] | XXXXX Profesional Universitario - SST

## PLAN DE TRABAJO 2024
0
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | EJE | COMPONENTE | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | INDICADORES | OBSERVACIONES
[10 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[7 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| GESTION INTEGRAL | Revisión de la política y objetivos del sistema de gestión en Seguridad d y Salud en el Trabajo | N.A | N.A | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación de Responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación de las Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Realizar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL, Estándares Mínimos. | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización de la Matriz de Requisitos Legales | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Evaluación de la Matriz legal | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Procedimiento Gestión de la salud | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Procedimiento Gestión de peligros, riesgos y amenazas | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Procedimiento Gestión del cambio | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Documento Programa de capacitación anual | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Desarrollar la rendición de cuentas del año 2023 | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a proceso de inducción y reinducción | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Matriz EPP | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Entrega y/o seguimiento de Elementos de Protección Personal | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Reuniones mensuales de equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| CCL | Capacitación al CCL | EJE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Prevención, atención y medidas de protección |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento al cumplimiento de las funciones del CCL | EJE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Prevención, atención y medidas de protección |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| COPASTT | Reuniones mensuales de COPASST | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación a los miembros del COPASST | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
GESTIÓN DE LA SALUD | CONDICIONES DE SALUD | Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización perfil sociodemográfico | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Reporte del seguimiento a las Recomendaciones médicas | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Mesas laborales - ARL | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Informe de ausentismo laboral por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral - ATEL | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Informe condiciones de salud | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Verificación al proceso de agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras, a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE OSTEOMUSCULAR | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular. | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización y aplicación encuesta Desórdenes Musculo- Esqueléticos (DME) | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Análisis resultados encuesta DME | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspecciones de puestos de trabajo (Teletrabajo, Discapacidad) | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a puesto de trabajo a funcionarios con discapacidad física | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Informe final de inspecciones de puestos de trabajo(Teletrabajo) | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento campaña líderes pausas activas | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Participación pausas activas | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Matriz de seguimiento participación Pausas activas | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación riesgo biomecánico | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Escuela Biomecánica | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación Teletrabajadores | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE PSICOSOCIAL | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial | EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Factores psicosociales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización documento Programa del cuidado emocional (Resolución 1166 de 2018) | EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Factores psicosociales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Psicosocial (Toda la población) | EJE SALUD MENTAL | Higiene mental o psicológica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación protocolo de intervención de riesgos psicosocial para la administración pública | EJE SALUD MENTAL | Higiene mental o psicológica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Psicosocial (Resolución 1166 de 2018) | EJE SALUD MENTAL | Higiene mental o psicológica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización en salud mental | EJE SALUD MENTAL | Higiene mental o psicológica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Descarga emocional o apoyo psicosocial | EJE SALUD MENTAL | Higiene mental o psicológica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actividad lúdica -(Equidad de género, inclusión ) | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Fomento de la Inclusión la diversidad y la equidad |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE VISUAL | Diseño del programa de salud visual | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | [9 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | campaña promoción de la salud visual | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | [15 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE CARDIOVASCULAR | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica riesgo cardiovascular | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención riesgo cardiovascular | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización prevención riesgo cardiovascular | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Campaña reto por tu salud recargado 2 | EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Factores psicosociales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Jornada donación de sangre | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Actualización documento programa estilos de vida y entornos saludables (nutrición, ejercicio, prevención de tabaquismo, alcoholismos y drogadicción ) | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación promoción estilos de vida saludable | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización estilos de vida y entornos saludables | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO | Aplicación encuesta personal expuesto a ruido | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación de prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización de prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ALTERACIONES DE LA VOZ (DISFONÍA) | Implementación Encuesta de factores de riesgo para la voz | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación factores de riesgo para la voz | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización factores de riesgo para la voz | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| ACCIDENTE DE TRABAJO (AT) Y ENFERMEDAD LABORAL (EL) | Reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Investigación de accidentes y enfermedades laborales. | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de las investigaciones de IN, AT y EL | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a la ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones generadas por las ATEL por parte de la ARL | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | EJE SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
GESTIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y AMENAZAS | DIAGNÓSTICO | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a hallazgos, medidas preventivas, correctivas y/o control de matrices de peligros | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores (Talento en tu Sede) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Desarrollo de Medición Ambiental | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA RIESGO QUÍMICO | Actualización documento Programa Riesgo Químico (Sustancias cancerígenas) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Químico | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspección de seguridad industrial (Rx Químico) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento acciones de mejora o plan de acción | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización inventario sustancias químicas | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización matriz de compatibilidad | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Verificación al proceso eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos realizado por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del Plan Institucional de Gestión Ambiente (PIGA). | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA RIESGO PÚBLICO | Diseño documento programa Riesgo Publico | EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización en riesgo público | EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención riesgo público | EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Actualización documento Programa Protección contra Caídas (PPC) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación programa PPC | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento curso de alturas | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspección equipos y elementos de protección personal (tareas de alto riesgo) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA PELIGRO MECÁNICO | Diseño documento programa Riesgo Mecánico | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Mecánico | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspección de seguridad industrial (Rx Mecánico) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspección uso elementos de protección personal | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Verificación al mantenimiento preventivo, correctivo de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas a cargo de la Subdirección de Imprenta Distrital. | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PLAN DE SEGURIDAD VIAL | Actualización matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos viales | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención seguridad vial (conductores) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención seguridad vial (población) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización en seguridad vial (población). | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| EMERGENCIAS | Actualización Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actividad lúdica - Simulacro Distrital | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Participación en el Simulacro Distrital | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Conformación Brigada Integral de Emergencias | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Conformación Comité de Emergencias | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Reunión Comité de Emergencias | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación Brigada Integral de Emergencias | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Practica en pista Brigada Integral de Emergencias (Pista intermedia) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Hoja de vida Brigadistas | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspecciones equipos de emergencia (DEA. Botiquines, camillas y extintores) | N.A | N.A |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
[7 empty] | TOTAL |  |  | 8 | 8 | 36 | 36 | 45 | 45 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 34 | 34 | 30 | 30 | 27 | 27 | 381
[8 empty] | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 2.1% | 2.1% | 9.449% | 9.449% | 11.81% | 11.81% | 9.186% | 9.186% | 8.924% | 8.924% | 8.136% | 8.136% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 9.711% | 9.711% | 8.924% | 8.924% | 7.874% | 7.874% | 7.087% | 7.087%
[8 empty] | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 2.1% | 2.1% | 11.55% | 11.55% | 23.36% | 23.36% | 32.55% | 32.55% | 41.47% | 41.47% | 49.61% | 49.61% | 58.01% | 58.01% | 66.4% | 66.4% | 76.12% | 76.12% | 85.04% | 85.04% | 92.91% | 92.91% | 100% | 100%
[8 empty] | CUMPLIMIENTO MES |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[8 empty] | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | LILIANA CABALLERO DURAN Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  |  |  | YANETH SUAREZ ACERO Subsecretaria Corporativa. | [9 empty] | JULIO ROBERTO GARZON Director de Talento Humano | [10 empty] | CAROLINA VILLAMIZAR ARTEAGA Profesional Universitario - SST