## BD_Enero_2025
PLAN ID | TIPO DE PLAN | FECHA INICIO PLAN | AREA ORIGEN AUDITORIA | PROCESO ORIGEN AUDITORIA | RESPONSABLE DEL PLAN | ESTADO DEL PLAN | HALLAZGO | ACCION ID | ACCION | ACCION(ES):DEPENDENCIAS | RESPONSABLE ACCION | TIPO ACCION | FECHA INICIO ACCION | FECHA FINAL ACCION | META FINAL | ESTADO DE LA ACCION | ACCIONES VENCIDAS | AVANCE ACCION | AUDITOR | % AVANCE SEGUMIENTO | No. RADICADO ALERTA | FECHA RADICADO ALERTA | COMENTARIO
PA240-148 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-23 00:00:00 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Planeación | [10 empty] | 0 |  | Jose Mauricio Vargas Ojeda |  | 3-2025-5042 | 2025-02-17 | Se envío memorando para que se formulen acciones en el aplicativo DARUMA y habilitar el plan de mejoramiento PA240-148.
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Arcecio Vera Hernandez | Pendiente por ejecutar | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1021 | Actualizar los procedimientos y documentos asociados a los controles definidos en las fichas de riesgos, de acuerdo con los resultados de la revisión previa a esta documentación y con la metodologia de administración de riesgos de gestión de procesos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Arcecio Vera Hernandez | Acción Correctiva | 2024-08-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Documentos del proceso actualizados. | Pendiente por ejecutar | 0 | 20 | Arleth Patricia Pérez Martínez/María Isleana Morales Díaz | 15% |  |  | No presentò avance a Enero-2025
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Arcecio Vera Hernandez | Pendiente por ejecutar | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1022 | Actualizar el mapa de riesgos del proceso con el fin de incorporar los controles ajustados en los documentos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Arcecio Vera Hernandez | Acción Correctiva | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Mapa de riesgos del proceso actualizado. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arleth Patricia Pérez Martínez/María Isleana Morales Díaz | 0% |  |  | No presentò avance a Enero-2025
PA240-065 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-13 00:00:00 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control disciplinario | Linda Katherine Chingate Velez | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 Para el procedimiento PR- 385 Aplicación de la Etapa de Instrucción, se sugieren los siguientes aspectos:  En la Actividad No. 1 Recibir, registrar y revisar la queja del ciudadano o informe de servidor público u otro medio que amerite credibilidad y conformar expediente disciplinario, se sugiere describir en la actividad, que caso o casos generan el registro FT-1212 Auto de obedézcase y Cúmplase.  En las actividades: 20 Practicar pruebas y/o diligencias ordenadas en el auto de investigación disciplinaria y proyectar auto correspondiente, y 23 Practicar pruebas y/o diligencias ordenadas en el auto que prorroga el término de la investigación y proyectar auto correspondiente, es conveniente incluir como parte de los registros, los formatos de FT-1223 solicitud de pruebas y FT-1205 Citación a testimonio, dado que son actuaciones resultantes de dicha actividad.  Incluir en el procedimiento la actividad o mediante nota aclaratoria, con el correspondiente registro generado, cuando el proceso es devuelto por nulidad a la Oficina de Control Disciplinario Interno, por parte de la Oficina Jurídica.  Incluir en todas las actividades de relacionadas con comunicar y notificar a los sujetos procesales, el formato FT-011 Memorando Electrónico, dado que la mayoría de notificaciones quedan finalmente registradas bajo este formato. | 1023 | Modificar el Procedimiento “Aplicación de la Etapa de Instrucción-PR385” y publicación en el aplicativo DARUMA. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Linda Katherine Chingate Velez | Acción de Mejora | 2024-07-15 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | Publicación Procedimiento PR-385-Aplicación de la Etapa de Instrucción - actualizado | Ejecución | 0 | 40 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 40 | 3-2025-4998 | 2025-02-17 | Se envío alerta
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1074 | Mesa de trabajo con el equipo de la direccion de Contratación, para analizar la pertinencia de los controles de los riesgos de corrupcion. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1075 | Registrar en el aplicativo daruma los cambios acordados al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con el resultado de las mesa de trabajo de la dirección de contratación. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1076 | Realizar talleres de capacitación sobre ética y corrupción para todos los miembros del equipo de contratación. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-090 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 00:00:00 | Oficina Jurídica | Control disciplinario | Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón | Ejecución |  | 1080 | Lista de Chequeo con la descripción del reporte y las evidencias respectivas al periodo a reportar | Oficina Jurídica | Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón | Acción de Mejora | 2024-11-04 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-091 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-03 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Para los siguientes bimestres, el proceso de Paz, Víctimas y Reconciliación debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1085 | Cumplir de manera oportuna los tiempos y calidad establecidos por la oficina asesora de planeación para los reportes de riesgos de corrupción. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-10-15 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 30 | Esneider Bernal Aldana | 30
PA240-099 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-16 00:00:00 | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de recursos físicos | Nohora Constanza Siabato Lozano | Ejecución | Baja o nada de implementación de los controles para la intervención de los peligros identificados en materia de infraestructura | 1091 | Ejecutar actividades de intervención, seguimiento y control en los peligros en materia de infraestructura identificados, donde laboran los servidores de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | Nohora Constanza Siabato Lozano | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 30 | Monica Maria Granados Cadavid | 30
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 5 - Informe Final Auditoría de Gestión - Seguimiento Controles Generales Tecnológicos del Sistema SIAB/El Cofre radicación 3-2023-34518 del 22/12/2023 Debilidades de control en la administración de usuarios de SIAB Usuarios activos sin relación laboral ni contractual vigente con la entidad Al efectuar el cruce de información de los 66 usuarios en estado "activo" con los funcionarios y contratistas vigentes, se observó que el 71% (47) tienen un vinculo laboral o contratual con la entidad y el 29% (19) no cuentan con un vinculo laboral o contractual con la entidad, nueve (9) fueron servidores y ya se encuentran retirados de la Secretaria. Creación de usuarios sin los soportes establecidos en la guía GS-038 Gestión de Usuarios Para (1) uno de los (4) cuatro usuarios creados durante el año 2023 no se evidenció soporte de solicitud y aprobación en formato FT-1000, debidamente registrados en la herramienta GLPI, en cumplimiento a la guía GS-038 GS-038 Gestión de Usuarios. El usuario sin soporte corresponde al User "ylfuentes" con fecha de creación 2023-07-10 | 1098 | Realizar una reunión donde se socialice la guía (GS-038 Gestión de Usuarios) con el personal de la SGPDD que gestione o solicite usuarios SIAB para que se de cumplimiento de la misma y se utilicen los formatos establecidos |  | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre | 100 |  |  | A esta acción se le realizó seguimiento el 17/01/2025. Mail enviado a William y Jarol, con el analisis realizado
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 5 - Informe Final Auditoría de Gestión - Seguimiento Controles Generales Tecnológicos del Sistema SIAB/El Cofre radicación 3-2023-34518 del 22/12/2023 Debilidades de control en la administración de usuarios de SIAB Usuarios activos sin relación laboral ni contractual vigente con la entidad Al efectuar el cruce de información de los 66 usuarios en estado "activo" con los funcionarios y contratistas vigentes, se observó que el 71% (47) tienen un vinculo laboral o contratual con la entidad y el 29% (19) no cuentan con un vinculo laboral o contractual con la entidad, nueve (9) fueron servidores y ya se encuentran retirados de la Secretaria. Creación de usuarios sin los soportes establecidos en la guía GS-038 Gestión de Usuarios Para (1) uno de los (4) cuatro usuarios creados durante el año 2023 no se evidenció soporte de solicitud y aprobación en formato FT-1000, debidamente registrados en la herramienta GLPI, en cumplimiento a la guía GS-038 GS-038 Gestión de Usuarios. El usuario sin soporte corresponde al User "ylfuentes" con fecha de creación 2023-07-10 | 1099 | Inactivar los usuarios activos en el aplicativo SIAB de los funcionarios y contratistas que no tienenn vinculo laboral o contractual vigente con la entidad o de aquellos que no sea necesario para sus funciones |  | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre | 100 |  |  | A esta acción se le realizó seguimiento y se registra avance del 100% el 18/02/2025. Se recibió evidencia complementaria el 18/02/2025 y se realiza cierre de la misma.
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1106 | 1.Realizar una matriz de seguimiento que indique la fecha de la realización y permita verificar la vigencia de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Copasst que indique el cumplimiento y la actualización oportuna del curso de 50 horas virtual en SST. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 1 |  | Monica Maria Granados Cadavid | 100
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1107 | 2.Realizar una matriz de seguimiento que indique la fecha de la realización y permita verificar la vigencia de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Comite de Convivencia Laboral que indique el cumplimiento y la actualización oportuna del curso de 50 horas virtual en SST. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 1 |  | Monica Maria Granados Cadavid | 100
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1108 | Actualizar la matriz legal bajo las evidencias de los certificados vigentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Copasst y del Comité de Convivencia Laboral. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 1 |  | Monica Maria Granados Cadavid | 100
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución |  | 1144 | Implementar un control periodico de revisión y depuración de usuarios, para que se realicen las inactivaciones o ajustes de perfiles oportunamente | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 30 | Constanza Cardenas Aguirre | 30 |  |  | De acuerdo con el 30% reportado por la dependencia
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Pendiente por ejecutar |  | 1145 | Verificación del 100% de la contratación periodica y cruzar información plataforma de datos abiertos de SECOP. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-01-15 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0% | Arturo Martinez Suarez | 0% |  |  | Avance 0%
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Pendiente por ejecutar |  | 1146 | Video de instructivo de inicio de ejecución en la plataforma SECOP y el Sistema de Gestión Contractual | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Preventiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 100% | Arturo Martinez Suarez | 100% |  |  | Se cierra la acción al 100%
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por ajustar | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1153 | Adopcion de indicador interno: GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | Ficha de Indicador | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre | 0 |  |  | OCI remitió solicitud de ajustes el 20/12/2024. OTIC aun no realiza el ajuste para aprobar el plan
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por ajustar | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1154 | Remision para la inclusion de indicadores de gestion de 2025: GD002 Porcentaje de Avance en la ejecución del PETI​ GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | *Memorando electronico con Remision para la inclusion de indicadores de gestion de 2025 *Respuesta de inclusion o no de los indicadores de gesion de 2025 | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre | 0 |  |  | OCI remitió solicitud de ajustes el 20/12/2024. OTIC aun no realiza el ajuste para aprobar el plan
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por ajustar | Oportunidad de Mejora No. 2 Para una muestra de catorce (14) proyectos vigentes al corte diciembre 2023 (7 de operación y 8 de inversión), se identificó que: *Uno (1) de operación no registró avance en el corte de marzo, aun cuando no había finalizado. *Dos (2) de inversión que iniciaron entre enero y junio 2024 y once (11) finalizados, que no cuentan con evidencias detalladas en cuanto a: acta de inicio del proyecto, plan de trabajo y definición y recibo a satisfacción de entregables, de tal forma que, se cuente con la trazabilidad de la ejecución y la validación del cumplimiento de los tiempos establecidos. | 1155 | Actualizacion de formato 4204000-PR-1138 Seguimiento Trimestral PETI | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-03-30 00:00:00 | Formato 4204000-PR-1138 Seguimiento Trimestral PETI actualizado en DARUMA | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre | 0 |  |  | OCI remitió solicitud de ajustes el 20/12/2024. OTIC aun no realiza el ajuste para aprobar el plan
PA240-128 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-16 00:00:00 | Subdirección de Imprenta Distrital | Fortalecimiento de la gestión pública | Oscar Eli Gomez Buitrago | Ejecución |  | 1164 | Establecer mediante comunicación interna SIGA, la programación anual de subcomites a cargo de la Subdirección, para asegurar su oportuno cumplimiento. | Subdirección de Imprenta Distrital | Oscar Eli Gomez Buitrago | Acción Preventiva | 2024-12-23 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | Radicación de plan de ejecución | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ejecutar |  | 1165 | Mayo-Junio 40% Elaboración de la Propuesta | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ejecutar |  | 1166 | Julio- Agosto 30%: Ajustes a la propuesta | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ejecutar |  | 1167 | Septiembre- Octubre 25%: Aprobación del procedimiento | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA240-130 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ejecutar |  | 1168 | Febrero 50% preparación de la actividad de socialización del PR-375 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 50
PA240-130 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ejecutar |  | 1169 | Marzo 50% realización de la actividad de socialzación del PR-375 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA240-131 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Subsecretaría Corporativa | Direccionamiento estratégico | Kelly Mireya Correa Espinosa | Ejecución | OM- En la descripción del indicador es necesario ser claro al momento de hablar de las herramientas que se usan, es decir, si “la plataforma transaccional del Estado” tiene un nombre, es fundamental aclarar a cuál se refieren, de hecho, es fundamental aclarar cuál es la información que debe estar completa en estas plataformas internas y externas, esto para facilitar el reporte, monitoreo, seguimiento y evaluación del avance del indicador. Es necesario realizar un ajuste puesto que la descripción y la formula del indicador no están alineados, la descripción toma como unidad de medida “porcentaje de fortalecimiento en la administración de la información” y la formula establece como unidad de medida “las tareas (actividades) ejecutadas en el plan de acción del proyecto de inversión” lo cual indica que la formula mide la totalidad del proyecto de inversión y no solo las acciones de fortalecimiento en la administración de la información contractual. | 1174 | Ajustar la hoja de vida del proyecto de inversión 8098 meta 6, en lo relacionado con la descripción y la fórmula del indicador, con el fin de puntualizar que el fortalecimiento de la información y sus actividades derivadas, hacen referencia al sistema de información propio de la entidad (sistema de gestión contractual). | Subsecretaría Corporativa | Kelly Mireya Correa Espinosa | Acción Correctiva | 2024-12-13 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | Hoja de vida actualizada de la meta 6. | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-131 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Subsecretaría Corporativa | Direccionamiento estratégico | Kelly Mireya Correa Espinosa | Ejecución | OM-Dadas las desviaciones enumeradas anteriormente, del proyecto de inversión “8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C” y con el objetivo de propender por la eliminación de estas, se propone al gerente del proyecto complementar, aumentar, aclarar o ajustar la información generada durante el proceso de formulación, contemplando las recomendaciones que crea convenientes de las propuestas a continuación: • Describir técnicamente cada una de las ocho (8) metas, incluyendo la descripción cualitativa de su alcance para el cuatrienio. | 1175 | Se verificarán y actualizarán las hojas de vida de las metas e indicadores para que el alcance de cada una esté claramente definido para los cuatro años de implementación del proyecto. | Subsecretaría Corporativa | Kelly Mireya Correa Espinosa | Acción Correctiva | 2024-12-13 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | Hojas de vida de las 8 metas actualizadas | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-133 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá | Blanca Leonor Losada Romero | Ejecución | OM- Se encontró que la descripción habla del esquema de gobernanza en general, pero de acuerdo con el FT-1319 se establece que la descripción del indicador es “Relacionar la explicación cualitativa que da cuenta de la utilidad del indicador, donde se incluye el alcance, precisando qué es y para qué se mide”, razón por la cual debe ser ajustada a términos del indicador “Esquema implementado de gobernanza internacional en el Distrito”; por otra parte la formula en sus variables mide dos tipos diferentes de unidades (acciones/actividades), lo cual debe ser unificado para establecer coherencia; por ultimo al revisar la programación se puede establecer que el indicador se cumple en la vigencia 2024 dado que la magnitud de la meta es un (1) esquema implementado y para dicha vigencia está programada como magnitud uno (1), razón por la cual, no es claro para que se sigue ejecutando en los siguientes años, es necesario aclarar si para cada año se va a ejecutar un Esquema de Gobernanza Internacional, y de ser así, se deberá ajustar la actividad y del indicador agregando la palabra “anual | 1176 | Ajustar la hoja de vida del proyecto de inversión 8112 meta 1, en lo relacionado con la descripción del indicador y a su formula de cálculo. | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Blanca Leonor Losada Romero | Acción de Mejora | 2024-12-16 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | Hola de vida del proyecto 8112 meta 1 actualizada. | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-106 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-24 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Pendiente por ejecutar |  | 1177 | Establecer un calendario para la entrega de información de las Hoja de Vida de SIDEAP por parte de los responsables de la Dirección de Contratación. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 | calendario programado de reportes HV SIDEAP | Pendiente por ejecutar | 0 | 100% | Arturo Martinez Suarez | 100% |  |  | Se cierra la cción al 100%
PA240-134 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía |  | Marco Aurelio Gomez Gutierrez | Ejecución |  | 1178 | Remitir a la Oficina de Control Interno las actas de las sesiones del Subcomité de Autocontrol efectuados los días 2 de mayo y 6 de septiembre de 2024. | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Marco Aurelio Gomez Gutierrez | Acción Correctiva | 2024-12-18 00:00:00 | 2024-12-27 00:00:00 |  | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Se evidenció que para el procedimiento 348-Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión- es conveniente ampliar de manera documental, la forma en que se deben ejecutar las etapas de formulación del proyecto (Identificación de la problemática y definición de objetivos), estructuración (realizar Identificación de alternativas de solución de la problemática y de cumplimiento de los objetivos) y preparación de o las alternativas seleccionadas (estudios que permiten determinar todas aquellas variables que condicionan su ejecución, y que por tanto, influyen en sus costos y beneficios), dado que las metodologías MGA, CV y EDT, se han establecido por el DNP de manera normativa, razón por la cual, es coherente que, las guías del DNP “a b c de viabilidad” y el documento “Lineamientos conceptuales que soportan la Metodología General Ajustada para Colombia”, sean referenciados en el procedimiento, con el fin de propender por un proceso de viabilidad de proyectos de inversión que asegure desde su formulación una ejecución del gasto orientado a resultados claros, medibles y alcanzables. De igual forma, es importante que en la actividad número 5 el responsable sea el(la) jefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación y no la dependencia, esto en coherencia con el hecho de que es quien asume el rol de viabilizador en el aplicativo de Nación. | 1181 | Actualizar el procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, con el fin de referenciar los documentos de consulta para la formulación bajo la metodología MGA, y revisar la responsabilidad de la Oficina en la actividad 5. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión actualizado, donde se incluye la referencia de documentos para consultar para la formulación de proyectos de inversión | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Se hace recomendable definir documentos técnicos de soporte de obligatoria presentación para futuros proyectos de inversión que sean formulados y presentados a la OAP para dictaminar su viabilidad, que en su estructura, contenga campos obligatorios de diligenciamiento en los cuales el formulador deba ingresar de manera clara, completa, amplia y detallada, los estudios técnico, social, ambiental, jurídico, económico, de mercado, financiero y de riesgos, de la alternativa seleccionada, con el fin de permitir al viabilizador tomar la mejor decisión antes de pasar el proyecto a la etapa de inversión. Recomendación 2: Aunado a lo anterior, se recomienda de ser posible incluir como criterio, que las actividades (metas proyecto de inversión) de los proyectos viabilizados, definan al inicio de cada vigencia, su programación en un plan de acción amplio que concrete cada una los hitos, a su vez estos desglosen las tareas que se ejecutaran para lograrlos, con el fin de poder realizar un seguimiento (OAP) y una evaluación (OCI) medible y acertada del avance de los retos planteados por la Entidad. Así mismo, se recomienda que este contemple en su estructura el enfoque poblacional, diferencial y de género, al igual que de ser posible, mostrar de manera precisa las propuestas tomadas de la participación ciudadana indicando en qué nivel de la estructura del plan de acción será ejecutada dicha propuesta. | 1182 | Incluir una condición general que aclare el alcance de la etapa de formulación y los aspectos que se consideren relavantes de acuerdo con los lineamientos de la SDP. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Una condición general incluida en el procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, que aclare el alcance de la etapa de formulación | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Es importante verificar y ajustar la estructura de los controles establecidos para la etapa de formulación de los proyectos de inversión, ampliando el alcance de la acción realizada y las fuentes de información. Recomendación 3: Se sugiere que dada la importancia normativa y técnica que tiene la actividad 5 de viabilización de los proyectos de inversión, se incluya esta como un punto de control para el tratamiento del riesgo. | 1183 | Ajustar la actividad 4 del procedimiento el procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, para incluirlo como punto de control | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Un punto de control creado en la actividad 4 del procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Es necesario nombrar en los formatos FT-1319 cuáles serán las fuentes de información a través de las cuales se pueda corroborar el avance reportado, tanto para el monitoreo, seguimiento y evaluación, esto dado que, remitir a otro documento para saber cual es la fuente, hace que pierda la razón de ser de esta casilla; en este mismo sentido, si las fuentes de información verificables ya están establecidas en el plan de acción, esto permite que también pueden ser descritas en esta casilla, permitiendo el control en ambos documentos, ahora bien, la descripción de las fuentes de información verificable en la Hoja de vida del indicador Ft-1319, permite establecer su directa relación y coherencia con los demás componentes del indicador | 1184 | Incluir una condición general en la cual se aclara que el formato plan de acción es dinámico y por tal razón su construcción se hace en una temporalidad diferente a la hoja de vida del indicador | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | una condición general incluida en el procedimiento PR-48 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión48 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, en la cual se aclará que el formato plan de acción es dinámico y por tal razón su construcción se hace en una temporalidad diferente a la hoja de vida del indicador | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Cuando las variables que establecen el resultado de un indicador parten de un porcentaje (porcentaje de avance/porcentaje programado), es necesario que se defina en la descripción del indicador, cuales variables numéricas dieron como resultado dicho porcentaje, esto con la finalidad de permitir un reporte, monitoreo, seguimiento y posterior evaluación de manera clara y medible. | 1185 | Incluir una condición general para las metas que se calculan en porcentajes o ponderaciones se cuente con una tabla o instrumento que discrimine las mimas en los casos que apliquen o se consideren pertinentes. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Una condición general en el procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, donde se indique que para las metas que se calculan en porcentajes o ponderaciones se cuente con una tabla o instrumento que discrimine las mismas en los casos que apliquen o se consideren pertinentes. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ajustar |  | 1189 | Creación de un plan de trabajo que permita conformar los expedientes en el aplicativo SIGA - ARCHIVO, de acuerdo con las directrices establecidas para tales efectos para la conformación del expediente electrónico de archivo en concordancia con los principios archivísticos, la normatividad, los lineamientos de Gestión Documental de la Secretaría General. | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-10-30 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ajustar |  | 1191 | Elaboración de propuesta de Plan de trabajo para la intervención de los archivos de gestión en el SIGA (40%) | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-06-27 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ajustar |  | 1192 | Revisión y ajustes del plan de trabajo para la intervención de los archivos de gestión en el SIGA con los directivos y enlaces (30%) | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Pendiente por ajustar |  | 1193 | Aprobación del plan de trabajo para la intervención de los archivos de gestión en el SIGA (30%) | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-10-30 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por aprobar |  | 1195 | Reunión para validar la articulación de los dos (2 ) procedimientos de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito con el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-04-15 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por aprobar |  | 1196 | Borrador de la actualización del proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por aprobar |  | 1197 | Ajustes del documento proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por aprobar |  | 1198 | Aprobación del proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-11-04 00:00:00 | 2025-11-28 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0
PA250-001 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-02 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por aprobar | Oportunidad de Mejora No. 1 Para una muestra de trece (13) criterios, equivalente al 41%, de los treinta y dos (32) establecidos por la Resolución 1519 de 2020 de MinTic, así como para una muestra de dieciséis (16) secciones o páginas del Sitio Web (vínculos/links o páginas URL), se observaron las siguientes situaciones: Para mayor detalle y entendimiento, se anexa un archivo en pdf. con las pantallas donde se detallan gráficamente las situaciones encontradas.Las observaciones como resultado de las pruebas practicadas generan riesgo de incumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, así como, puede originar una no buena imagen ante el ciudadano/usuario cuando realice consultas en el Sitio Web de la Entidad, tanto por necesidad como por gusto requieran de programas lectores.Al respecto, es necesario que la OTIC realice lo más pronto posible los ajustes correspondientes a las páginas que reportamos por esta auditoría y que están presentando incumplimiento sobre los criterios establecidos en el capítulo anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic. Asimismo, es importante que en conjunto la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones-OCDC, la Oficina Asesora de Planeación-OAP y con el apoyo técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-OTIC, se realice mediante revisión aleatoria de un porcentaje de páginas, tomando como población la totalidad de páginas que componen el sitio Web, y se evalúe el cumplimiento del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. 2.2 Certificado de Accesibilidad: De acuerdo con el Certificado de Accesibilidad publicado en el sitio Web (https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/certificado-de- confiabilidad), se concluye que la Sede Electrónica de la SGAMB cumple con 19 de los 32 criterios detallados en el anexo 1 capítulo 2.2 de la Resolución 1519, correspondiente al 59%. Para los trece (13) criterios restantes se observó que ocho (8) (25%) no están relacionados en el certificado, uno (1) (3%) no cumple y para cuatro (4) de los 32 (12.5%) se indica que “no aplica el criterio”, como se detalla a continuación: En tal sentido, se recomienda revisar y ajustar el certificado de accesibilidad publicado en la página Web de la entidad y actualizar el documento, de manera que se incluya el estado actual para los ocho (8) criterios que no registran si cumple o no con el criterio o sino aplica. | 1215 | Revisar oportunidades de mejora y definir cronograma de implementacion de mejoras para 2025. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción Correctiva | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Cronograma de implementación de mejoras para 2025. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre | 0 |  |  | OCI remitió solicitud de ajustes el 17/02/2025.
PA240-127 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-11 00:00:00 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Nelcy Martinez Castillo | Pendiente por aprobar | Según Informe Final de Seguimiento a Subcomités de Autocontrol con corte a octubre de 2024, se encontró que frente a la oportunidad en la remisión de Actas a la Oficina de Control Interno 16 de las 30 dependencias presentaron extemporaneidad en su remisión a la Oficina de Control Interno, dentro de esta dependencias se encuentra la DDDI. | 1216 | Elaborar y radicar mediante SIGA enviado a la Oficina de Control Interno; las Actas de Subcomité de Autocontrol, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la realización de la sesión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución 728 de 2023. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Nelcy Martinez Castillo | Acción Correctiva | 2025-02-14 00:00:00 | 2026-02-13 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 25
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por aprobar | OPORTUNIDAD DE MEJORA 1: Tomando en consideración que los tiempos de atención de los casos de soporte atendidos en la Mesa de Servicio GLPI, superaron en algunos casos los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio para su solución, es importante fortalecer el proceso de monitoreo, seguimiento y medición de los tiempos de cumplimiento para la solución de los casos de la mesa de servicio de acuerdo con los ANS definidos, de manera que se detecten oportunamente desviaciones y se tomen oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias, encaminadas a dar cumplimiento a los ANS y prestar un servicio oportuno al usuario en cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos con el proveedor de la Mesa de Servicio. | 1218 | Actualizar los Acuerdos de Nivel de Servicio para el 2025 del total de la mesa de Servicio | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción Preventiva | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Listado de Acuerdos de Nivel de Servicio actualizado para el 2025 | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre | 0 |  |  | Pendiente de aprobar por la OTIC y luego por la OCI
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por aprobar | OPORTUNIDAD DE MEJORA 1: Tomando en consideración que los tiempos de atención de los casos de soporte atendidos en la Mesa de Servicio GLPI, superaron en algunos casos los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio para su solución, es importante fortalecer el proceso de monitoreo, seguimiento y medición de los tiempos de cumplimiento para la solución de los casos de la mesa de servicio de acuerdo con los ANS definidos, de manera que se detecten oportunamente desviaciones y se tomen oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias, encaminadas a dar cumplimiento a los ANS y prestar un servicio oportuno al usuario en cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos con el proveedor de la Mesa de Servicio. | 1219 | Incluir en los contratos de prestacion de servicios una obligacion contractual para la gestion de casos en GLPI, cumpliendo con los tiempos y lineamientos establecidos por la Entidad | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción de Mejora | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Evidencia de Obligacion en contratos de prestacion de servicios para 2025 | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre | 0 |  |  | OCI remitió solicitud de ajustes el 17/02/2025.
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Pendiente por aprobar | RECOMENDACION: Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se observaron 75 casos no resueltos, de los cuales 36 (48%) se presentaron en el mes de diciembre con una variación del mes de octubre al mes de diciembre del 100%, pasando de 18 a 36 casos no resueltos; por lo tanto, se recomienda fortalecer los controles de seguimiento para los casos “no resueltos”, con el fin de asegurar que se dé una solución adecuada y los tiempos de respuestas sean oportunos a los usuarios y queden correctamente documentados en la herramienta GLPI. | 1220 | Realizar una sensibilizacion de procedimiento, guia, ANS y tipos de solucion a la oficina TIC | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Sindy Stephanie Villarreal Ramirez | Acción Preventiva | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | Evidencia de sensibilizacion de procedimiento, guia, ANS y tipos de solucion a la oficina TIC | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre | 0 |  |  | Pendiente de aprobar por la OTIC y luego por la OCI