## Paa-PIGA
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento Institucional | [32 empty] | CÓDIGO |  |  | 4233100-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | VERSIÓN |  |  | 004
|  | FORMATO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 2
Vigencia: |  | 2025
Responsable: |  | Mauro Palta Cerón
Cargo: |  | DIRECTOR TÉCNICO
No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Cant. Actividades Programadas | PRIMER TRIMESTRE | [8 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [8 empty] | TERCER TRIMESTRE | [8 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [8 empty] | Cant. Actividades Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  |  |  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión |  | Prog. | Ejec.
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | [11 empty] | .
1.1 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 13 | 1.5% | [8 empty] | 1.5% | [8 empty] | 1.5% | [8 empty] | 1.5% | [5 empty] | 1.5% |  |  | 0 | 20% | 0%
1.2 | Adecuar sistemas tecnológicos que permitan el ahorro en cinco de las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 1.75% | [14 empty] | 1.75%
1.3 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.5% | [5 empty] | 1.5% | [5 empty] | 1.5% | [5 empty] | 1.5% | [5 empty] | 1.5% | [5 empty] | 1.5%
1.4
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA
2.1 | Actualización de los sistema de iluminación artística de los escenarios ubicados en dos de los auditorios de las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 14 | [30 empty] | 1.54% | [5 empty] | 0 | 20% | 0%
2.2 | Automatización del encendido de luminarias en áreas priorizadas mediante sensores de movimiento en cinco sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1.53%
2.3 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de energía en las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 1.4% | [8 empty] | 1.4% | [8 empty] | 1.53% | [8 empty] | 1.4% | [5 empty] | 1.4%
2.4 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de energía en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.4% | [5 empty] | 1.4% | [5 empty] | 1.4% |  |  | 1.4% |  |  | 1.4% | [5 empty] | 1.4% | [5 empty] | 1.4%
2.5
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
3.1 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos aprovechables generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 37 | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0 | 20% | 0%
3.2 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y especiales generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5%
3.3 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.61%
3.4 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y RAEE de las sedes. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.61%
3.5 | Realizar seis (6) reportes sobre la gestión de residuos a los entes externos que se requieran como parte del cumplimiento normativo. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.61% | [5 empty] | 0.61% |  |  | 0.61% | [8 empty] | 0.61% | [8 empty] | 0.61% | [5 empty] | 0.61%
3.6 | Realizar un informe del estado de elementos para la gestión de residuos en las sedes de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [34 empty] | 0.61%
3.7 | Adecuación de los cuartos para almacenamiento de residuos en dos sedes. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 0.68%
3.8 | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de residuos con potencial aprovechables y generar alertas para el mejoramiento de la clasificación en las tres (3) sedes con la mayor disminución en la generación de estos residuos. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.61% | [8 empty] | 0.61% | [8 empty] | 0.61%
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE
4.1 | Realizar mensualmente la aprobación de inclusión o exclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación de la entidad en la etapa precontractual. | Dirección Administrativa y Financiera | 22 | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 0 | 20% | 0%
4.2 | Realizar tres veces durante la vigencia el seguimiento a las cláusulas ambientales de los contratos vigentes en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1% | [8 empty] | 1% | [8 empty] | 1%
4.3 | Actualizar la Guía de Compras Públicas Sostenibles de la Entidad y el formato FT-1152. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1%
4.4 | Realizar dos (2) mesas de trabajo con el Equipo de CPS de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1% | [14 empty] | 1%
4.5 | Determinar semestralmente las cláusulas ambientales relacionadas con la disminución en la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en los contratos aplicables durante la vigencia. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | [17 empty] | 0.5%
4.6 | Mantener la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en 0% para el desarrollo de actividades de cafetería en la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | [17 empty] | 0.5%
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
5.1 | Determinar la huella de carbono de la Entidad, de acuerdo a la metodología de STORM USER. | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 1% | [35 empty] | 0 | 10% | 0%
5.2 | Contratar un estudio técnico sobre cubiertas de tres sedes de la S.G., que contemple la identificación o presencia de asbesto cemento. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1%
5.3 | Realizar seis actividades que promuevan el uso de transportes alternativos dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | [5 empty] | 0.5%
5.4 | Realizar adecuaciones y/o mantenimientos en bici parqueaderos en tres sedes, para promover el uso de la bicicleta. | Dirección Administrativa y Financiera | [19 empty] | 1.5% | [11 empty] | 1.5%
5.5 | Realizar los diagnósticos ambientales en las sedes de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1% | [17 empty] | 1%
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
6.1 | Desarrollar una (1) actividad teniendo en cuenta las fechas ambientales relacionadas en la resolución 3179 de 2023. | Dirección Administrativa y Financiera | 30 | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0 | 10% | 0%
6.2 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de agua. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | [17 empty] | 0.4%
6.3 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de energía. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | [17 empty] | 0.4%
6.4 | Desarrollar dos (2) actividades para fomentar la separación en la fuente de los residuos ordinarios. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | [17 empty] | 0.4%
6.5 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a la gestión del aceite vegetal. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.3%
6.6 | Desarrollar una actividad de sensibilización correspondiente a la gestión de residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Dirección Administrativa y Financiera | [22 empty] | 0.1%
6.7 | Realizar en la vigencia, dos (2) socialización a contratistas de la SG, que generen impacto ambiental significativo para fortalecer la implementación de obligaciones ambientales conforme al contrato suscrito. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.3% | [14 empty] | 0.3%
6.8 | Realizar dos (2) socialización a Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión acerca de las cláusulas ambientales y su seguimiento. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.3% | [14 empty] | 0.3%
6.9 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a Elementos Plásticos de un Solo Uso -EPSU. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.1%
6.10 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a deberes y beneficios ambientales / institucionales de contribuir al PIGA. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.3%
6.11 | En el marco del Acuerdo Distrital 197 de 2005, desarrollar la primera semana del mes de junio la Semana del Medio Ambiente en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 0.5%
6.12 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a riesgos e impactos ambientales, asociado a los programas de agua, energía, gestión de residuos, cambio climático. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.1%
6.13 | Realizar en cada semestre, retroalimentaciones a los enlaces ambientales para fortalecer los conocimientos en los lineamientos y avances en la implementación del PIGA. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.1% | [14 empty] | 0.1%
TOTAL PORCENTAJES |  |  |  | 7.91% | 0% |  | 5.8% | 0% |  | 5.53% | 0% |  | 11.32% | 0% |  | 5.45% | 0% |  | 8.3% | 0% |  | 11.55% | 0% |  | 6.2% | 0% |  | 4.5% | 0% |  | 12.67% | 0% |  | 10.85% | 0% |  | 9.92% | 0% |  |  | 100% | 0%
TOTAL ACTIVIDADES |  |  | 128 | 10 | 0 |  | 7 | 0 |  | 9 | 0 |  | 14 | 0 |  | 9 | 0 |  | 10 | 0 |  | 13 | 0 |  | 9 | 0 |  | 10 | 0 |  | 13 | 0 |  | 13 | 0 |  | 11 | 0 |  | 0 | 128 | 0
No. | PROGRAMAS |  |  | Programado |  | PONDERACIÓN PROGRAMAS | Ejec.
|  |  |  | Cant | % |  | Cant | %
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA |  |  | 13 | 20% | El porcentaje correspondiente a cada programa del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno. | 0 | 0%
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA |  |  | 14 | 20% |  | 0 | 0%
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS |  |  | 37 | 20% |  | 0 | 0%
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE |  |  | 22 | 20% |  | 0 | 0%
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO |  |  | 12 | 10% |  | 0 | 0%
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN |  |  | 30 | 10% |  | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 128 | 100% |  | 0 | 0%
26

## Gráfica
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento institucional | [5 empty] | CÓDIGO |  | 4233100-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | VERSIÓN |  | 004
|  | TIPO DE DOCUMENTO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | PÁGINA |  | 2 de 2
Vigencia: |  | 2025
Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Programadas | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 128
Ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Listas (hidden)
Vigencia | Cargo
2024 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2025 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2026 | CONTRATISTA
2027 | DIRECTOR TÉCNICO
2028 | OPERARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO