## PAD 2024 CÓD 47
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2024-09-18
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 30/04/2025 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental de los expedientes físicos de las historias laborales. Causa: deficiente implementación de los lineamientos archivísticos y disposiciones normativas en la materia. | 1 | Levantar diagnóstico que dé como resultado: i) inventario y ii) estados de las historias laborales que deben ser intervenidas para que cumplan con lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de archivística. | Inventario historias laborales objeto de intervención. | Inventario historias laborales objeto de intervención. | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2024-10-01 | 2025-02-28 | 100% | Finalizada en enero 2025
2 | FILA_2 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental de los expedientes físicos de las historias laborales. Causa: deficiente implementación de los lineamientos archivísticos y disposiciones normativas en la materia. | 2 | Intervenir las historias laborales que, de acuerdo al diagnóstico adelantado, son objeto de ajustes bajo los lineamientos normativos vigentes en materia de archivística. | % de avance de historias laborales intervenidas | (cantidad de historias laborales intervenidas/total de historias laborales objeto de intervención)*100 | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2025-03-01 | 2025-09-04 | 0% | No se presentan avances
3 | FILA_2 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo por omisión del registro de resoluciones de reconocimiento de prima técnica en el aplicativo PERNO. Causa: incumplimiento a lineamientos procedimentales definidos por la Dirección de Talento Humano a través de sus procedimientos, incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Actualizar las historias laborales, incluyendo los actos administrativos (vinculación, reconocimiento prima técnica, incremento prima técnica, encargos, terminación de encargos, desvinculación, entre otros) cargados en el Sistema de Personal y Nómina – PERNO de los(as) servidores(as) activos(as) de la entidad entre enero 2020 y agosto de 2024. | % de avance actualización actos administrativos en el Sistema de Personal y Nómina PERNO | (cantidad de servidores(as) actualizados(as) según actos administrativos en PERNO de la planta de activos ENE 2020 -AGO 2024/total de servidores(as) activos(as) a AGO24)*100 | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2025-02-01 | 2025-09-04 | 0% | No se presentan avances
4 |  | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo por omisión del registro de resoluciones de reconocimiento de prima técnica en el aplicativo PERNO. Causa: incumplimiento a lineamientos procedimentales definidos por la Dirección de Talento Humano a través de sus procedimientos, incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Socializar el procedimiento 4232000-PR-177 Gestión de Nómina a los(as) servidores(as) que desde el proceso de Gestión del Talento Humano son encargados(as) del ingreso de las novedades en el Sistema de Personal y Nómina - PERNO. | Socialización documento 4232000-PR-177 a encargados(as) de ingreso de novedades en PERNO. | Socialización documento 4232000-PR-177 a encargados(as) de ingreso de novedades en PERNO. | 2 | Dirección de Talento Humano. | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 100% | Finalizada en enero 2025
5 | FILA_3 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.3 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de informe de comisión. Causa: incumplimiento de lineamientos tantos normativos relacionados con la información requerida por la administración pública como procedimentales definidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., relacionados con la obligación que le asiste a los(as) servidores(as) en el marco de las comisiones de servicios concedidas por la administración. | 1 | Actualizar el procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones, incluyendo control relacionado con el seguimiento al cumplimiento, por parte de los(as) comisionados(as), respecto a la presentación del informe de comisión de servicios y capacitaciones. | Procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones V02 | Procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones V02 | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 100% | Finalizada en marzo 2025
6 | FILA_4 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por extemporaneidad en la radicación de informes de comisión. Causa: incumplimiento de lineamientos tantos normativos relacionados con la información requerida por la administración pública como procedimentales definidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., relacionados con la obligación que le asiste a los(as) servidores(as) en el marco de las comisiones de servicios concedidas por la administración. | 1 | Aplicación del control que será incluido en la versión 02 del procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de Comisiones. | Seguimiento a la aplicación del control. | No. Seguimientos a la aplicación del control. | 5 | Dirección de Talento Humano. | 2025-04-01 | 2025-09-04 | 0% | No se presentan avances
7 | FILA_5 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.5 | Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la socialización de la información recibida por los funcionarios comisionados. Causa: incumplimiento de lineamientos tantos normativos relacionados con la información requerida por la administración pública como procedimentales definidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., relacionados con la obligación que le asiste a los(as) servidores(as) en el marco de las comisiones de servicios concedidas por la administración. | 1 | Socializar el procedimiento 42232000-PR-164 Gestion de la Formación y de la Capacitación. | Socialización del procedimiento 42232000-PR-164 Gestion de la Formación y de la Capacitación. | Socialización del procedimiento 42232000-PR-164 Gestion de la Formación y de la Capacitación. | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 100% | Finalizada en marzo 2025
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## PAD 2024 CÓD 41
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2024-06-13
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 30/04/2025 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en la información presentada en la rendición de cuenta del aplicativo SIVICOF vigencia 2023, en el formato CBN-1026 - Inventario Físico y valorizado de propiedad planta y equipo por grandes rubros. Causa: No se cuenta con un instructivo para el diligenciamiento del formato, asumiendo que en el reporte se debia incluir unicamente los bienes devolutivos y muebles de la entidad que ingresan previamente al almacén. | 1 | Incluir en el formato CBN-1026 Inventario Físico y valorizado de propiedad, planta y equipo por grandes rubros, todas las cuentas que componen el Grupo 16 "Propiedad Planta y equipo" en el reporte de rendición de cuentas con corte a diciembre de 2024. | Formato reportado | Formato CBN-1025 a 31 de diciembre de 2024 cruzado con el CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | 1 | Subdirección Financiera | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 100% | Finalizada en febrero 2025
3 | FILA_3 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo por la subestimación de la cuenta 190501 – Otros Activos – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Seguros, y sobrestimación de la cuenta 511125 – Gastos de Administración – Generales – Seguros Generales, por valor de $1.329.375.183. Causa: Variaciones en la cobertura de las pólizas en la dinámica de ofertas de proceso, que no fueron no tenidas en cuenta en el momento del registro contable. | 2 | Realizar el registro de las pólizas que superen la vigencia en la cuenta del activo diferido y efectuar control respecto de su amortización durante el curso de la(s) vigencia(s) siguiente(s). | Control Amortización | Conciliación entre el control de amortización y la cuenta contable | 3 | Subdirección Financiera | 2024-08-31 | 2025-01-31 | 100% | Finalizada en enero 2025
4 | FILA_4 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo por no causar oportunamente las facturas correspondientes a las pólizas de seguro. Causa: Recepción de facturas después de las fechas definidas como cierre por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda. | 1 | Se causará las obligación relativa a las Pólizas de Seguros por las diferentes coberturas una vez se alleguen las mismas previa revisión de la Subdirección de Servicios Administrativos respecto del cumplimiento de los requisitos y certificado de cumplimiento respectivos | Causación Pólizas | Pólizas causadas/soporte recibido de la Subdirección de Servicios Administrativos | 1 | Subdirección Financiera | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 100% | Finalizada en enero 2025
10 | FILA_10 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en SECOP II, por publicación extemporánea. Causa: Errores humanos generados por: el cargue a un contrato distinto aunque sea del mismo proveedor, el volumen de órdenes de pago a cargo de las mismas personas responsables en la liquidación, el trámite para pago de las cuentas por pagar y el cargue de Oordenes de Pago con nombre del archivo duplicado correspondiente a diferentes pagos. | 4 | Cargar las Ordenes de Pago pendientes por subir a SECOP II de las identificadas en el Informe Final de Auditoria de Regularidad Vigencia 2023 de la Contraloría de Bogotá. | Cargue OP | 2 Órdenes de Pago Cargas en SECOP II | 2 | Subdirección Financiera | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 100% | Finalizada en junio 2024
11 | FILA_11 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en SECOP II, y por publicación extemporánea. Causa: Errores humanos generados por: el cargue a un contrato distint aunque sea del mismo proveedor, el volumen de órdenes de pago a cargo de las mismas personas responsables en la liquidación, el trámite para pago de las cuentas por pagar y el cargue de Ordenes de Pago con nombre del archivo duplicado correspondiente a diferentes pagos. | 5 | Realizar por 5 meses, de manera quincenal, el reporte de muestreo de verificación sobre la Publicación de Órdenes de Pago en SECOP II | Reportes de verificación | Reportes de verificación de publicación de Órdenes de Pago en SECOP II realizados | 10 | Subdirección Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-05 | 100% | Finalizada el 5 de diciembre 2024
2 | FILA_2 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo por la subestimación de la cuenta 190501 – Otros Activos – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Seguros, y sobrestimación de la cuenta 511125 – Gastos de Administración – Generales – Seguros Generales, por valor de $1.329.375.183. Causa: Variaciones en la cobertura de las pólizas en la dinámica de ofertas de proceso, que no fueron tenidas en cuenta en el momento del registro contable. | 1 | Junto con la remisión de las pólizas por las diferentes coberturas, para trámite de pago, la Subdirección de Servicios Administrativos - SSA remitirá a la Subidrección Financiera un cuadro en excel que indique las vigencias de las diferentes coberturas, de tal forma que las mismas se discriminen por cada una una de las vigencias fiscales cubiertas. | Reporte Pólizas | Cuadro con el detalle de tipo de cobertura, valor y vigencia contratadas durante la presente vigencia | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 100% | Finalizada en enero 2025
13 | FILA_13 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato 709 de 2023. Causa: Contratos con requisitos especiales a soportar omitidos en el proceso de revisión. Baja articulación entre los responsables de la revisión de cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, que apoyan la supervisión de los contratos. Falta de mecanismos o herramientas que apoyen la revisión de la totalidad de requisistos de un contrato bajo supervisón. | 2 | Diseñar e implementar una herramienta de seguimiento a la ejecución de los contratos que permita al apoyo a la supervisión, la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para los pagos, previamente revisados y aprobados por el profesional designado en la operación. | Cumplimiento fases del diseño e implementación de la herramienta de seguimiento | Fase ejecutadas/total de fases del diseño de la herramienta | 100% | Subdirección de Imprenta Distrital | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 100% | Finalizada en agosto 2024
14 | FILA_14 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato 709 de 2023. Causa: Contratos con requisitos especiales a soportar omitidos en el proceso de revisión. Baja articulación entre los responsables de la revisión de cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, que apoyan la supervisión de los contratos. Falta de mecanismos o herramientas que apoyen la revisión de la totalidad de requisistos de un contrato bajo supervisón. | 3 | Designar un apoyo a la supervisión para el seguimiento a la ejecución del contrato y verificación del cumplimiento de los requisitos en él establecidos, a través de la herramienta que se diseñe e implemente. | Porcentaje de contratos con designación de apoyo a supervisión | Número de apoyos a supervisión designados/ total de contratos | 100% | Subdirección de Imprenta Distrital | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 100% | Finalizada en diembre 2024
6 | FILA_6 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.1.1.1 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta en el SIVICOF - Formulario electrónico CB-0402S- Seguimiento Plan de Mejoramiento. Causa: Por falta de verificación y cruce de todas las acciones abiertas en el plan de mejoramiento. | 2 | Verificar que en el formato CB-0402S Seguimiento Plan de Mejoramiento, registre cada una de las acciones de mejora abiertas a cierre de la vigencia 2024 y se garantice la completitud de cada una de ellas en el reporte previo a la rendición de cuenta anual con corte a 31 de diciembre de 2024 . | Formato reportado | Formato CB-0402S reportado con el cruce de información de acciones abiertas en SIVICOF | 1 | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 100% | Finalizada en febrero 2025
16 | FILA_16 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por mayores valores pagados en los ítems no incluidos en el tarifario del contrato 625 de 2023. Causa: En el evento 44 alojamiento Hotel Paraíso Terrenal 137 y en el evento 189 compra Chocolisto y Flor de Jamaica, no se solicitaron las cotizaciones adicionales establecidas en el anexo técnico, con el fin de validar la información enviada por el proveedor. | 1 | Para los eventos que requieran servicios o bienes que no se encuentren en el tarifario, la Oficina Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación, elaborará e implementará una matriz de control y seguimiento con el fin de comparar los precios ofertados por el proveedor logístico contra los precios del mercado mediante la solicitud de cotizaciones adicionales para validar que los montos presentados se encuentran dentro del rango de precios del mercado. | % de bienes y servicios por fuera del tarifario que tienen validación de precios | (Cantidad de bienes o servicios que no están en el tarifario y que fueron analizados en la matriz /(Cantidad de bienes o servicios que no están en e tarifario, contratados)*100 | 100% | Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación | 2024-08-01 | 2025-01-11 | 100% | Finalizada en enero 2025
5 | FILA_5 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.1.1.1 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta en el SIVICOF. Causa: No se identificó la información cuantitativa de la “Población a Atender” en la vigencia 2023 para las Políticas Públicas que lidera la Entidad. | 1 | Identificar la población a atender en las Políticas Públicas que lidera la Entidad, en cada vigencia de manera cuantativa. | Porcentaje de Políticas Públicas con la identificación de la población a atender en la vigencia. | (Políticas Públicas con la identificación de población a atender en la vigencia / Total políticas publicas que lidera la Entidad) *100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 100% | Finalizada en noviembre 2024
9 | FILA_9 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II, y por publicación extemporánea. Causa: por publicación extemporánea y por ausencia de controles efectivos para realizar la publicación de documentos en SECOP con ocasión de la actividad de supervisión de los contratos | 3 | Una vez la Dirección de Contratación actualice y socialice la lista de chequeo de los documentos que son suceptibles de publicación en la plataforma SECOP II, el Director de Talento Humano en su calidad de supervisor de contratos, socializará a los apoyos de la supervisión esta lista de chequeo a través de memorando electronico, para su obligatorio cumplimiento | Memorando electrónico socialización lista de chequeo a los apoyo de la supervisión | Memorando electrónico socialización lista de chequeo a los apoyo de la supervisión | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Finalizada en agosto 2024
15 | FILA_15 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión contrato 565 de 2023. Causa: Presunto no cumplimiento de los requisitos legales en el formato de facturación de la Caja de Compensación COMPENSAR. | 4 | Radicar un oficio dirigido a la Caja de Compensación Familiar - COMPENSAR para que esta solicite directamente a la DIAN un concepto sobre el cumplimiento de su facturación y en caso de ser necesario ajuste lo que corresponda. Ello atendiendo los términos del hallazgo indicado por la Contraloría de Bogotá, D.C. | Oficio dirigido a la Caja de Compensación familiar COMPENSAR respecto a observación de facturación | (Cantidad de oficios dirigidos a la Compensar respecto a observación de facturación/Cantidad de Oficios programados para dirigir a la Compensar respecto a observación de facturación) * 100 | 100% | Dirección de Talento Humano | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 100% | Finalizada en julio 2024
8 | FILA_8 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II, por publicación extemporánea. Causa: Ausencia de controles efectivos para realizar la publicación de documentos en SECOP con ocasión de la actividad de supervisión de los contratos | 2 | Actualizar lista de chequeo de los contratos para indicar los documenros que serían susceptibles de publicación en SECOP, con el fin de que los supervisores puedan verificar periodicamente la publicación de los documentos | Lista de chequeo actualizada | Lista de chequeo actualizada | 1 | Dirección de Contratación, supervisores y apoyos a la supervisión | 2024-08-01 | 2025-06-13 | 100%
7 | FILA_7 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II, por publicación extemporánea. Causa: Falta de apropiación de los instrumentos que regulan la supervisión e interventoria (Manual de Supervisión e Interventoria, Procedimiento de supervisión e interventoria, guía de supervisión) y de la indicación expresa en estos documentos de los documentos que deben publicarse y la oportunidad | 1 | Realizar cada tres meses jornadas de orientación y socialización del Manual de Contratación y Supervisión actualizado, así como la guía y el procedimiento de Interventoria y supervisión | Jornadas de orientación en publicación en SECOP II | Jornadas de orientación en publicación en SECOP II realizadas/ Jornadas de orientación en publicación en SECOP II programadas | 4 | Dirección de Contratación | 2024-08-01 | 2025-06-13 | 100% | La Direccción de Contratación con el fin de fortalecer la gestión contractual en la Secretaría General, reporta la socialización virtual que se llevó a caboar el 2 de mayo de 2025, de 10:00 a.m. -12:00 a.m
12 | FILA_12 | 104 | 2024 2024 | 41 | 3.4.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión contrato 709 de 2023. Causa: Falta de apropiación de los instrumentos que regulan la supervisión e interventoria (Manual de Supervisión e Interventoria, Procedimiento de supervisión e interventoria, guía de supervisión) y de la indicación expresa en estos documentos de los documentos que deben publicarse y la oportunidad | 1 | Realizar cada tres meses jornadas de orientación y socialización del Manual de Contratación y Supervisión actualizado, así como la guía y el procedimiento de Interventoria y supervisión | Jornadas de orientación en publicación en SECOP II | Jornadas de orientación en publicación en SECOP II realizadas/ Jornadas de orientación en publicación en SECOP II programadas | 4 | Dirección de Contratación | 2024-08-01 | 2025-06-13 | 100% | La Direccción de Contratación con el fin de fortalecer la gestión contractual en la Secretaría General, reporta la socialización virtual que se llevó a caboar el 2 de mayo de 2025, de 10:00 a.m. -12:00 a.m
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## PAD 2024 CÓD 203
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2024-12-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 30/04/2025 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.881.147 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS SS025, 82 Y 259. Causa del hallazgo se debe a la falta de verificación de las cotizaciones presentadas por el tercero al operador, lo cual permitió la aprobación de precios que excedieron los valores de mercado. | 1 | Solicitar al operador el 100% de las facturas de los ítems no tarifarios adquiridos a terceros y que, cobra a la Secretaría General, con el fin de verificar la concordancia entre los precios cobrados y los costos reales incurridos, en el marco del contrato 423 - 2024 a nombre de UT CONEVENTUALES | Porcentaje de validaciones efectuadas a las facturas de ítems no tarifarios. | (Número de facturas solicitadas y validadas / Total de eventos con items no tarifarios)*100 | 100% | Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliaciòn | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 0% | No se registran avances
2 | FILA_2 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.881.147 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS SS025, 82 Y 259. Causa del hallazgo se debe a la falta de verificación de las cotizaciones presentadas por el tercero al operador, lo cual permitió la aprobación de precios que excedieron los valores de mercado. | 2 | Realizar una revisión del 100% de los ítems fuera del tarifario en el marco del contrato 423 - 2024 a nombre de UT CONEVENTUALES, por parte de cada supervidor técnico, previo a remitir la información al Supervisor del Contrato con el objetivo de validar los valores pagados, asegurando que los montos facturados correspondan a los precios pagados a terceros. | Porcentaje de revisión de ítems fuera del tarifario en el contrato 423 - 2024. | (Número de items revisados / Total de items fuera de tarifario en el contrato 423_2024)*100 | 100% | Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliaciòn | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 0% | No se registran avances
3 | FILA_3 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $20.742.630 y presunta disciplinaria, por el pago de remuneración de servicios directos no tarifarios. | 1 | Fortalecer el documento justificativo de las solicitudes de eventos que requieran uso de la figura "intuitu personae", siguiendo las reglas del contrato y las normas definidas en materia de contratación estatal. | Documentos justificativos fortalecidos. | Número de documentos justificativos de las solicitudes "intuitu personae" / Número de solicitudes "intuitu personae" | 100% | Oficina Consejeria Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-04 | 0% | No se registran avances
4 | FILA_4 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $20.742.630 y presunta disciplinaria, por el pago de remuneración de servicios directos no tarifarios. | 2 | Presentar a los estructuradores de los procesos contractuales de Operador Logistico, aquellos eventos que en el marco de las posibilidades institucionales se prevean desarrollar durante la vigencia 2025. | Eventos previstos para la vigencia 2025 presentados. | Documento de eventos previstos a desarrollar en la vigencia 2025. | 1 | Oficina Consejeria Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 0% | No se registran avances
5 | FILA_5 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $10.236.285 y presunta disciplinaria, por pagos injustificados en los eventos SS006 y SS002 “IV Foro de Ciudades y Territorios de Paz”. Por Pago injustificado de dos noches de alojamiento los días 24 y 25 de junio de 2023 en cuantía $9.236.285 (debilidades en el control de la supervisión y limitación en el alcance de lo contemplado en el Anexo Técnico Operativo) | 1 | Estructuración y Ajuste al Anexo Técnico Operativo, en lo correspondiente a los numerales de Asistencia del personal al evento y/o actividad, Itinerarios de viaje y agenda (únicamente para el personal asistente no perteneciente a la Entidad) y Alojamiento | Anexo Técnico ajustado para revisión de la Dirección de Contratación | Anexo Técnico ajustado | 1 | Oficina Consejeria Relaciones Internacionales | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 100% | Desde la Consejería Distrital de Relaciones Internacionales se estructuró y ajustó el Anexo Técnico Operativo para los servicios de apoyo logístico conforme a las necesidades de los eventos de indole internacional, en este se estableció que el alojamiento se prestará durante los días que el beneficiario del alojamiento esté dedicado al evento (Alistamiento Logístico, Programación Temática y Cierre Administrativo), para el caso de invitados provenientes de otras ciudades o de otros países, la entidad cubrirá noches de alojamiento previo al evento de acuerdo a los itinerarios de los vuelos, previa aprobación del supervisor técnico respectivo (dependencia responsable del evento).
6 | FILA_6 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $10.236.285 y presunta disciplinaria, por pagos injustificados en los eventos SS006 y SS002 “IV Foro de Ciudades y Territorios de Paz”. Por Pago injustificado por concepto de “Daños a la Propiedad del Hotel”, en cuantía $1.000.000. (Limitación en el alcance de los amparos y coberturas de las pólizas de seguros contratadas que sustenten la declaratoria de este tipo de siniestros) | 2 | Estructuración y Ajuste a los Estudios Previos que contemple amparos y coberturas en el programa de seguros de la Entidad y contratos de operación logística daños ocasionados a terceros durante el desarrollo del evento por el Contratista y/o personal de apoyo logístico del contratista como del personal dispuesto por la Secretaría General. | Estudio Previo ajustado para revisión de la Dirección de Contratación | Estudio Previo ajustado | 1 | Oficina Consejeria Relaciones Internacionales | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 100% | La Consejería Distrital de Relaciones Internacionales estructuró y ajustó los estudios previos respecto a la inclusión de una clausula mediante la cual se estipula la obligación de mantener una póliza de seguros de responsabilidad civil en la cual se solicita que el contratista deberá gestionar y mantener vigente una póliza de seguros que incluya coberturas por daños a terceros ocasionados durante el desarrollo de los eventos, por parte de su personal, quienes soporten el apoyo logístico para la operación, así como los asistentes a los eventos internacionales realizados en Bogotá.
7 | FILA_7 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $70.250.159 y presunta disciplinaria, por la no aplicación de impuestos y tributos del orden distrital, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. Causa: Discrepancia en la aplicación de retenciones de ICA y estampillas, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | 1 | Realizar capacitaciones en materia tributaria a supervisores y personal que interviene en la ejecución y trámite de pago de los contratos que implican intermediación y conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | Capacitaciones realizadas | Número de Capacitaciones realizadas (1 primer semestre y 1 segundo semestre) | 2 | Subdirección Financiera | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 0% | No se reportan avances
8 | FILA_8 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $70.250.159 y presunta disciplinaria, por la no aplicación de impuestos y tributos del orden distrital, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. Causa: Discrepancia en la aplicación de retenciones de ICA y estampillas, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | 2 | Actualizar (en el sistema de gestión de calidad) el procedimiento “PR-333 Gestión de pagos” a fin de puntualizar el manejo tributario relacionado con deducciones de estampillas y retención de ICA. | Procedimiento actualizado | Número de procedimientos actualizados | 1 | Subdirección Financiera | 2025-02-17 | 2025-06-30 | 0% | No se reportan avances
9 | FILA_9 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.3.1 | Hallazgo administrativo por no liquidación del contrato 625 de 2023 en los términos legales. | 1 | Realizar ajuste en los documentos precontractuales emanados de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional sobre la cláusula de liquidación del contrato, estableciendo un periodo más amplio para la liquidación de conformidad con el analísis realizado de la matriz de riesgos y la complejidad del proceso, en todo caso dentro de los términos previstos en la normatividad de contratación estatal. | liquidación del contrato | Verificacion del No. de cláusulas ajustadas en 1er trimestre de 2025 / Total contratos de la Sub Fort Inst suscritos dif a contratación directa en 1er trimestre 2025)*100% | 100% | Subsecretaría de Fortalecimiento | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 0% | No se registran avances
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024