## BD_Abril_2025
PLAN ID | TIPO DE PLAN | FECHA INICIO PLAN | AREA ORIGEN AUDITORIA | PROCESO ORIGEN AUDITORIA | RESPONSABLE DEL PLAN | ESTADO DEL PLAN | HALLAZGO | ACCION ID | ACCION | ACCION(ES):DEPENDENCIAS | RESPONSABLE ACCION | TIPO ACCION | FECHA INICIO ACCION | FECHA FINAL ACCION | META FINAL | ESTADO DE LA ACCION | ACCIONES VENCIDAS | AVANCE ACCION | AUDITOR RESPONSABLE | % AVANCE SEGUMIENTO | No. RADICADO ALERTA | FECHA RADICADO ALERTA | COMENTARIO
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1021 | Actualizar los procedimientos y documentos asociados a los controles definidos en las fichas de riesgos, de acuerdo con los resultados de la revisión previa a esta documentación y con la metodologia de administración de riesgos de gestión de procesos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-08-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Documentos del proceso actualizados. | Ejecución | 1 | 40 | Maria Isleana Morales | 90 |  |  | Se actualizaron los procedimientos PR-367, PR-368 y PR-369, La guia 4140000-GS-001 no fue actualizada. La acción permanecera vencida hasta que se actualice la guia mencionada.
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1022 | Actualizar el mapa de riesgos del proceso con el fin de incorporar los controles ajustados en los documentos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Mapa de riesgos del proceso actualizado. | Ejecución | 1 | 50 | Maria Isleana Morales | 90 |  |  | La propuesta de actualización del mapa de riesgos aun no se ha publicado en DARUMA, persiste la actualización del control en la guía 4140000-GS-001. La acción permanecera vencida hasta que se actualice y se soporte el cumplimiento de mencionado
PA240-091 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-03 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Para los siguientes bimestres, el proceso de Paz, Víctimas y Reconciliación debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1085 | Cumplir de manera oportuna los tiempos y calidad establecidos por la oficina asesora de planeación para los reportes de riesgos de corrupción. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-10-15 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 70 | Esneider Bernal Aldana | 70
PA240-099 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-16 00:00:00 | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de recursos físicos | Nohora Constanza Siabato Lozano | Ejecución | La Dirección Administrativa y Financiera debe revisar detalladamente el manejo de las intervenciones y tomar las medidas correspondientes acerca de peligros y riesgos identificados. | 1091 | Ejecutar actividades de intervención, seguimiento y control en los peligros en materia de infraestructura identificados, donde laboran los servidores de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | Nohora Constanza Siabato Lozano | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 60 | Monica Maria Granados Cadavid | 60
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución |  | 1145 | Verificación del 100% de la contratación periodica y cruzar información plataforma de datos abiertos de SECOP. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-01-15 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 32 | Arturo Martinez Suarez | 32 |  |  | NA
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1153 | Adopcion de indicador interno: GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | Ficha de Indicador y Primera y Segunda medición trimestral del indicador | Ejecución | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre | 75% | N/A | N/A | El avance en el reporte recibido de Jarol dice 100% pero en Daruma está al 75% segun reporte de la Dependencia
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1154 | Remision para la inclusion de indicadores de gestion de 2025: GD002 Porcentaje de Avance en la ejecución del PETI​ GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | *Memorando electrónico con Remisión para la inclusión de indicadores de gestión de 2025 *Inclusión o no de los indicadores de gestión de 2025 | Cerrado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre | 100% | N/A | N/A | Se cerró en el corte de marzo 2025
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 2 Para una muestra de catorce (14) proyectos vigentes al corte diciembre 2023 (7 de operación y 8 de inversión), se identificó que: *Uno (1) de operación no registró avance en el corte de marzo, aun cuando no había finalizado. *Dos (2) de inversión que iniciaron entre enero y junio 2024 y once (11) finalizados, que no cuentan con evidencias detalladas en cuanto a: acta de inicio del proyecto, plan de trabajo y definición y recibo a satisfacción de entregables, de tal forma que, se cuente con la trazabilidad de la ejecución y la validación del cumplimiento de los tiempos establecidos. | 1155 | Realizar sesión de trabajo para identificar los cambios requeridos en el FT-1138 y Actualizacion de formato 4204000-FT-1138 Seguimiento Trimestral PETI, de acuerdo con el indicador establecido. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | Acta de reunión que incluya los cambios requeridos en el FT-1138 y Formato 4204000-FT-1138 Seguimiento Trimestral PETI actualizado en DARUMA | Ejecución | 0 | 60 | Constanza Cardenas Aguirre | 60% | N/A | N/A | No se registró avance al corte de abril, continúa en el 60%, se vence en julio 2025
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Planeación |  | 1165 | Mayo-Junio 40% Elaboración de la Propuesta | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0 |  |  | Este plan no ha sido aprobado por el proceso, se encuentra en estado de planeación
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Planeación |  | 1166 | Julio- Agosto 30%: Ajustes a la propuesta | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0 |  |  | Este plan no ha sido aprobado por el proceso, se encuentra en estado de planeación
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Planeación |  | 1167 | Septiembre- Octubre 25%: Aprobación del procedimiento | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0 |  |  | Este plan no ha sido aprobado por el proceso, se encuentra en estado de planeación
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Ejecución | Se evidenció que para el procedimiento 348-Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión- es conveniente ampliar de manera documental, la forma en que se deben ejecutar las etapas de formulación del proyecto (Identificación de la problemática y definición de objetivos), estructuración (realizar Identificación de alternativas de solución de la problemática y de cumplimiento de los objetivos) y preparación de o las alternativas seleccionadas (estudios que permiten determinar todas aquellas variables que condicionan su ejecución, y que por tanto, influyen en sus costos y beneficios), dado que las metodologías MGA, CV y EDT, se han establecido por el DNP de manera normativa, razón por la cual, es coherente que, las guías del DNP “a b c de viabilidad” y el documento “Lineamientos conceptuales que soportan la Metodología General Ajustada para Colombia”, sean referenciados en el procedimiento, con el fin de propender por un proceso de viabilidad de proyectos de inversión que asegure desde su formulación una ejecución del gasto orientado a resultados claros, medibles y alcanzables. De igual forma, es importante que en la actividad número 5 el responsable sea el(la) jefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación y no la dependencia, esto en coherencia con el hecho de que es quien asume el rol de viabilizador en el aplicativo de Nación. | 1181 | Actualizar el procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, con el fin de referenciar los documentos de consulta para la formulación bajo la metodología MGA, y revisar la responsabilidad de la Oficina en la actividad 5. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión actualizado, donde se incluye la referencia de documentos para consultar para la formulación de proyectos de inversión | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Ejecución | Se hace recomendable definir documentos técnicos de soporte de obligatoria presentación para futuros proyectos de inversión que sean formulados y presentados a la OAP para dictaminar su viabilidad, que en su estructura, contenga campos obligatorios de diligenciamiento en los cuales el formulador deba ingresar de manera clara, completa, amplia y detallada, los estudios técnico, social, ambiental, jurídico, económico, de mercado, financiero y de riesgos, de la alternativa seleccionada, con el fin de permitir al viabilizador tomar la mejor decisión antes de pasar el proyecto a la etapa de inversión. Recomendación 2: Aunado a lo anterior, se recomienda de ser posible incluir como criterio, que las actividades (metas proyecto de inversión) de los proyectos viabilizados, definan al inicio de cada vigencia, su programación en un plan de acción amplio que concrete cada una los hitos, a su vez estos desglosen las tareas que se ejecutaran para lograrlos, con el fin de poder realizar un seguimiento (OAP) y una evaluación (OCI) medible y acertada del avance de los retos planteados por la Entidad. Así mismo, se recomienda que este contemple en su estructura el enfoque poblacional, diferencial y de género, al igual que de ser posible, mostrar de manera precisa las propuestas tomadas de la participación ciudadana indicando en qué nivel de la estructura del plan de acción será ejecutada dicha propuesta. | 1182 | Incluir una condición general que aclare el alcance de la etapa de formulación y los aspectos que se consideren relavantes de acuerdo con los lineamientos de la SDP. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Una condición general incluida en el procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, que aclare el alcance de la etapa de formulación | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Ejecución | Es importante verificar y ajustar la estructura de los controles establecidos para la etapa de formulación de los proyectos de inversión, ampliando el alcance de la acción realizada y las fuentes de información. Recomendación 3: Se sugiere que dada la importancia normativa y técnica que tiene la actividad 5 de viabilización de los proyectos de inversión, se incluya esta como un punto de control para el tratamiento del riesgo. | 1183 | Ajustar la actividad 4 del procedimiento el procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, para incluirlo como punto de control | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Un punto de control creado en la actividad 4 del procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión. | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Ejecución | Es necesario nombrar en los formatos FT-1319 cuáles serán las fuentes de información a través de las cuales se pueda corroborar el avance reportado, tanto para el monitoreo, seguimiento y evaluación, esto dado que, remitir a otro documento para saber cual es la fuente, hace que pierda la razón de ser de esta casilla; en este mismo sentido, si las fuentes de información verificables ya están establecidas en el plan de acción, esto permite que también pueden ser descritas en esta casilla, permitiendo el control en ambos documentos, ahora bien, la descripción de las fuentes de información verificable en la Hoja de vida del indicador Ft-1319, permite establecer su directa relación y coherencia con los demás componentes del indicador | 1184 | Incluir una condición general en la cual se aclara que el formato plan de acción es dinámico y por tal razón su construcción se hace en una temporalidad diferente a la hoja de vida del indicador | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | una condición general incluida en el procedimiento PR-48 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión48 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, en la cual se aclará que el formato plan de acción es dinámico y por tal razón su construcción se hace en una temporalidad diferente a la hoja de vida del indicador | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Ejecución | Cuando las variables que establecen el resultado de un indicador parten de un porcentaje (porcentaje de avance/porcentaje programado), es necesario que se defina en la descripción del indicador, cuales variables numéricas dieron como resultado dicho porcentaje, esto con la finalidad de permitir un reporte, monitoreo, seguimiento y posterior evaluación de manera clara y medible. | 1185 | Incluir una condición general para las metas que se calculan en porcentajes o ponderaciones se cuente con una tabla o instrumento que discrimine las mimas en los casos que apliquen o se consideren pertinentes. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | Una condición general en el procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, donde se indique que para las metas que se calculan en porcentajes o ponderaciones se cuente con una tabla o instrumento que discrimine las mismas en los casos que apliquen o se consideren pertinentes. | Finalizado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana | 100
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución |  | 1189 | Creación de una propuesta de trabajo y plan de capacitación dirigida a los servidores del Archivo de Bogotá para atender los lineamientos de Gestión Documental de la Secretaría General | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-03-06 00:00:00 | 2025-09-29 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 20 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1195 | Reunión para validar la articulación de los dos (2 ) procedimientos de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito con el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-04-15 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 1 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0 |  |  | La acción incumplida, se informó bajo el radicado: 3-2025-11679 del 09/05/2025
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1196 | Borrador de la actualización del proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1197 | Ajustes del documento proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1198 | Aprobación del proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-11-04 00:00:00 | 2025-11-28 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA250-001 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-02 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de Mejora No. 1 Para una muestra de trece (13) criterios, equivalente al 41%, de los treinta y dos (32) establecidos por la Resolución 1519 de 2020 de MinTic, así como para una muestra de dieciséis (16) secciones o páginas del Sitio Web (vínculos/links o páginas URL), se observaron las siguientes situaciones: Para mayor detalle y entendimiento, se anexa un archivo en pdf. con las pantallas donde se detallan gráficamente las situaciones encontradas.Las observaciones como resultado de las pruebas practicadas generan riesgo de incumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, así como, puede originar una no buena imagen ante el ciudadano/usuario cuando realice consultas en el Sitio Web de la Entidad, tanto por necesidad como por gusto requieran de programas lectores.Al respecto, es necesario que la OTIC realice lo más pronto posible los ajustes correspondientes a las páginas que reportamos por esta auditoría y que están presentando incumplimiento sobre los criterios establecidos en el capítulo anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic. Asimismo, es importante que en conjunto la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones-OCDC, la Oficina Asesora de Planeación-OAP y con el apoyo técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-OTIC, se realice mediante revisión aleatoria de un porcentaje de páginas, tomando como población la totalidad de páginas que componen el sitio Web, y se evalúe el cumplimiento del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. 2.2 Certificado de Accesibilidad: De acuerdo con el Certificado de Accesibilidad publicado en el sitio Web (https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/certificado-de- confiabilidad), se concluye que la Sede Electrónica de la SGAMB cumple con 19 de los 32 criterios detallados en el anexo 1 capítulo 2.2 de la Resolución 1519, correspondiente al 59%. Para los trece (13) criterios restantes se observó que ocho (8) (25%) no están relacionados en el certificado, uno (1) (3%) no cumple y para cuatro (4) de los 32 (12.5%) se indica que “no aplica el criterio”, como se detalla a continuación: En tal sentido, se recomienda revisar y ajustar el certificado de accesibilidad publicado en la página Web de la entidad y actualizar el documento, de manera que se incluya el estado actual para los ocho (8) criterios que no registran si cumple o no con el criterio o sino aplica. | 1215 | Revisar oportunidades de mejora y definir cronograma de implementacion de mejoras para 2025. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Correctiva | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | Cronograma de implementación de mejoras y las evidencias de los ajustes realizadas a corto plazo durante la vigencia 2025. | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre | 0% | 3-2025-11832 | 2025-05-12 | Acción que no reporta avance aún cuando la fecha de inicio es 2/01/2025; se le indica a la dependencia que se requiere registrar los avances al corte de mayo
PA240-127 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-11 00:00:00 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Nelcy Martinez Castillo | Ejecución | Según Informe Final de Seguimiento a Subcomités de Autocontrol con corte a octubre de 2024, se encontró que frente a la oportunidad en la remisión de Actas a la Oficina de Control Interno 16 de las 30 dependencias presentaron extemporaneidad en su remisión a la Oficina de Control Interno, dentro de esta dependencias se encuentra la DDDI. | 1216 | Elaborar y radicar mediante SIGA enviado a la Oficina de Control Interno; las Actas de Subcomité de Autocontrol, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la realización de la sesión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución 728 de 2023. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Nelcy Martinez Castillo | Acción Correctiva | 2025-02-14 00:00:00 | 2026-02-13 00:00:00 |  | Ejecución | 0 | 25 | Esneider Bernal Aldana | 25
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | OPORTUNIDAD DE MEJORA 1: Tomando en consideración que los tiempos de atención de los casos de soporte atendidos en la Mesa de Servicio GLPI, superaron en algunos casos los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio para su solución, es importante fortalecer el proceso de monitoreo, seguimiento y medición de los tiempos de cumplimiento para la solución de los casos de la mesa de servicio de acuerdo con los ANS definidos, de manera que se detecten oportunamente desviaciones y se tomen oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias, encaminadas a dar cumplimiento a los ANS y prestar un servicio oportuno al usuario en cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos con el proveedor de la Mesa de Servicio. | 1218 | Actualizar los Acuerdos de Nivel de Servicio para el 2025 del total de la mesa de Servicio | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Preventiva | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Listado de Acuerdos de Nivel de Servicio actualizado para el 2025 | Finalizado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre | 100% | N/A | N/A | Se cierra la acción.
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | OPORTUNIDAD DE MEJORA 1: Tomando en consideración que los tiempos de atención de los casos de soporte atendidos en la Mesa de Servicio GLPI, superaron en algunos casos los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio para su solución, es importante fortalecer el proceso de monitoreo, seguimiento y medición de los tiempos de cumplimiento para la solución de los casos de la mesa de servicio de acuerdo con los ANS definidos, de manera que se detecten oportunamente desviaciones y se tomen oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias, encaminadas a dar cumplimiento a los ANS y prestar un servicio oportuno al usuario en cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos con el proveedor de la Mesa de Servicio. | 1219 | Incluir en los contratos de prestacion de servicios una obligacion contractual para la gestion de casos en GLPI, cumpliendo con los tiempos y lineamientos establecidos por la Entidad | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | Evidencia de Obligación establecida en los contratos de prestación de servicios de la OTIC para el personal que atiende casos de GLPI y reporte de medición de atención de casos GLPI por parte de uno de los contratistas que cuenta con esta obligación | Cerrado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre | 100% | N/A | N/A | Se cerró en el corte de marzo 2025
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | RECOMENDACION: Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se observaron 75 casos no resueltos, de los cuales 36 (48%) se presentaron en el mes de diciembre con una variación del mes de octubre al mes de diciembre del 100%, pasando de 18 a 36 casos no resueltos; por lo tanto, se recomienda fortalecer los controles de seguimiento para los casos “no resueltos”, con el fin de asegurar que se dé una solución adecuada y los tiempos de respuestas sean oportunos a los usuarios y queden correctamente documentados en la herramienta GLPI. | 1220 | Realizar una sensibilizacion de procedimiento, guia, ANS y tipos de solucion a la oficina TIC | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Preventiva | 2025-01-24 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | Evidencia de sensibilizacion de procedimiento, guia, ANS y tipos de solucion a la oficina TIC | Ejecución | 0 | 50 | Constanza Cardenas Aguirre | 50% | 3-2025-11832 | 2025-05-12 | Se genera alerta aunque se considera que con los avances reportados, se cumplirá en la fecha establecida
PA240-148 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-23 00:00:00 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Ejecución | OBSERVACIÓN: De acuerdo con el resultado de las pruebas practicadas anteriormente expuestas, esto constituye una inobservancia al no cumplimiento en la aplicación adecuada de los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para la gestión documental en conformidad con lo señalado en el procedimiento 4233300-PR-051 Organización de Archivos de Gestión. | 1318 | Ordenación y clasificación documental que permitan cumplir con los lineamientos de Gestión Documental y los Instrumentos Archivísticos. Indicador: Subseries trabajadas/Subseries observadas * 100. META: Cumplir el 100% del plan y generar 4 reportes. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción Correctiva | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 100% Subseries observadas corregidas incluidas en SIGA ARCHIVO. | Ejecución | 0 | 25 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-148 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-23 00:00:00 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Ejecución | OBSERVACIÓN: De acuerdo con el resultado de las pruebas practicadas anteriormente expuestas, esto constituye una inobservancia al no cumplimiento en la aplicación adecuada de los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para la gestión documental en conformidad con lo señalado en el procedimiento 4233300-PR-051 Organización de Archivos de Gestión. | 1319 | Creación de las carpetas físicas faltantes del año 2024 de acuerdo con los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos para la Gestión Documental. Indicador: Subseries trabajadas/Subseries Observadas. META: 100%. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción Correctiva | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 100% Subseries observadas corregidas e incluidas en SIGA ARCHIVO. | Ejecución | 0 | 25 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA250-008 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-03-07 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Felipe Valencia Serrano | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 13: Dadas las desviaciones enumeradas anteriormente, del proyecto de inversión 109 implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. y con el objetivo de propender a la eliminación de estas, se propone al gerente del proyecto complementar, aumentar, aclarar o ajustar la información generada durante el proceso de formulación, contemplando las recomendaciones que crea convenientes de las propuestas a continuación: • Definir técnicamente como el producto “Documentos de planeación 410110300 Documentos de planeación elaborados” aporta al cumplimiento del objetivo específico 3. • Describir claramente la magnitud para el cuatrienio y para cada año, del número de hogares que accederán a conexión para el cierre de la brecha y el número de puntos a incrementar en el índice de gobierno digital. De igual forma, describir la relación de esta magnitud con la población objetivo de 8.034.649 personas. • Describir técnicamente cada uno de los tres productos (productos MGA) a entregar, describiendo de ser posible, como cada una de las actividades o metas proyecto de inversión aportan a la creación del producto establecido en cada objetivo específico y su relación en el cumplimiento de este. • Describir técnicamente cada una de las siete (7) metas, incluyendo la descripción cualitativa de su alcance para el cuatrienio. • Verificar la magnitud del producto “espacio público para la promoción de las TIC” pues no es claro según la programación si son cuatro espacios en el cuatrienio o solo uno (1). Es un espacio constante. • Describir porque para el servicio zonas wifi se establece una demanda de 8.034.649 personas y cuál es el soporte técnico con el cual se definió esta cifra. | 1320 | Elaborar un documento técnico explicativo, como anexo al perfil del proyecto de inversión, que de cuenta de los aspectos referidos en la acción de mejora. | Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– | Fanny Liliana Lopez Borda | Acción de Mejora | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Esneider Bernal Aldana | 0
PA250-011 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-03-27 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Planeación | Observación 1: Durante la verificación realizada, se identificó que los documentos aportados por la Dirección de Contratación no constituyen evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento de la actividad con ID 9.2.1 del PTEP, en su versión 4. actividad consistente en "Definir y adoptar el protocolo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de contratación que celebre la entidad, en observancia de la Ley 2195 de 2022". Mediante memorando 3-2025-7811del 18 de marzo de 2025, y en mesa de trabajo del día 21 de marzo de 2025, la Dirección de Contratación, confirmo que “en la Secretaría General no se ha expedido el protocolo al que se refería la meta 9.2.1. del PTEP de 2024” y se presentaron los argumentos legales y técnicos, por los cuales no se definió ni adoptó dicho documento, dentro de los cuales se encuentran: La Secretaría General como la Secretaría Jurídica Distrital, están en proceso de la elaboración de directrices para que todas las entidades distritales implementen las medidas de debida diligencia. Se espera que estas directrices sean emitidas para desarrollar las medidas de debida diligencia en la contratación estatal y que sean incorporadas en el programa de transparencia y ética pública. El artículo 31 de Ley 2195 de 2022, dispone que las medidas de debida diligencia se deben adoptar dentro de los dos (2) años siguientes. En agosto de 2024, con el Decreto 1122 de 2024, fue adoptado el anexo técnico para aplicar las medidas de debida diligencia. Por tal razón, el Distrito y la Secretaría General tienen plazo hasta agosto de 2026 para implementar las medidas de debida diligencia y demás establecidas en la Ley 2195 de 2022. La Dirección de Contratación adelanto reuniones con otras entidades distritales, al igual que desarrollo un análisis profundo para determinar si durante la vigencia 2025, es posible definir el protocolo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de contratación que celebre la entidad, en observancia de la Ley 2195 de 2022, por lo cual se concluyó que era necesario retirar durante la vigencia 2025 del PTEP esta actividad. Existe la necesidad de aplicar de manera integral las medidas de debida diligencia dentro de la Secretaría General, considerando todos los riesgos inherentes, los cuales no se limitan únicamente a los derivados de la contratación. Es claro que, la Dirección de Contratación contaba con la justificación técnica y jurídica suficiente para demostrar la imposibilidad de cumplir con la actividad 9.2.1. del PTEP 2024, la cual fue formulada por esta misma dependencia y que por ello podrían haber determinado su eliminación a través de lo establecido en el procedimiento 4202000-PR-391 - Formulación, actualización y seguimiento de planes institucionales. A raíz de lo anterior, la Oficina de Control Interno concluye que el incumplimiento de la actividad 9.2.1. del PTEP 2024, está relacionado con la inobservancia del proceso que permite realizar ajustes a la planeación institucional cuando la actividad programada tiene una justificación, el cual debió ser aplicado en este caso para eliminar el riesgo de incumplimiento de una actividad programada en un plan institucional. Recomendación: Es indispensable fortalecer los controles en la primera y segunda línea de defensa del MIPG respecto al reporte, monitoreo y seguimiento de las actividades formuladas y programadas en el PTEP. En este sentido, es clave emplear adecuadamente la posibilidad procedimental de modificar o eliminar actividades cuando se disponga de una justificación técnica y jurídica, dentro de la vigencia del PTEP | 1334 | Capacitar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación a los designados de la Direccion de Contratación en el manejo de los planes institucionales. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción de Mejora | 2025-03-27 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana | 0 |  |  | Este plan no ha sido aprobado por el proceso, se encuentra en estado de planeación
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 1: Es conveniente revisar la redacción de la actividad frente a la normatividad vigente y ajustar de ser posible la acción "publicar" puesto que no es coherente proponer esta acción si la normatividad la restringe, de lo contrario, es necesario que el documento que se publique en el menú de transparencia permita evidenciar de la realización del monitoreo por la primer línea de defensa y del seguimiento de la segunda línea de defensa, sin que se requiera publicar los controles establecidos para cada riesgo de corrupción. | 1335 | Ajustar la actividad 1.1.3. Componente Gestión del Riesgo. Subcomponente: Riesgo para la integridad del programa de transparencia y ética pública - PTEP | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 1: Es conveniente revisar la redacción de la actividad frente a la normatividad vigente y ajustar de ser posible la acción "publicar" puesto que no es coherente proponer esta acción si la normatividad la restringe, de lo contrario, es necesario que el documento que se publique en el menú de transparencia permita evidenciar de la realización del monitoreo por la primer línea de defensa y del seguimiento de la segunda línea de defensa, sin que se requiera publicar los controles establecidos para cada riesgo de corrupción. | 1336 | Actualizar el procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Acción Institucional 4202000-PR-182 | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Planeación |  | 1337 | Publicación del procedimiento 5% | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-10-31 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0 |  |  | Este plan no ha sido aprobado por el proceso, se encuentra en estado de planeación
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Observación: Durante la verificación realizada, se identificó que los documentos aportados por la Dirección de Contratación no constituyen evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento de la actividad con ID 9.2.1 del PTEP, en su versión 4. actividad consistente en "Definir y adoptar el protocolo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de contratación que celebre la entidad, en observancia de la Ley 2195 de 2022". | 1338 | Actualizar el procedimiento 4202000 PR 391 en los siguientes términos:Incluir el esquema de líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y definir las responsabilidades de las dependencias ejecutoras de las actividades en relación con los deberes de los involucrados en el monitoreo y modificaciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas | 0
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por ejecutar | “… Recomendación 4: Con respecto a la gestión que se realiza con las sugerencias, la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía debería fortalecer los controles para asegurar el criterio específico de cómo realizar el correcto diligenciamiento del campo correspondiente al asunto en la plataforma de Bogotá te escucha, permitiendo que se pueda entender de qué se trata cada sugerencia para atenderla en debida forma …" | 1342 | Desarrollar espacio de refuerzo del Lineamiento interno para la gestión de peticiones y capacitación funcional en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Correctiva | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | 0
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por ejecutar | “…Observación 2: En cumplimiento con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 que establece “(…) si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)”, en consecuencia, se presentó el incumplimiento en esta materia durante el segundo semestre de 2024, por parte de las dependencias que superaron el plazo establecido por la Ley, para efectuar los traslados de PQRS correspondientes: … DEPENDENCIA II-2024 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía 10 …” | 1343 | Articular espacio de retroalimentación entre Director y servidores(as) responsables de gestión de peticiones que han presentado incumplimientos a los términos establecidos por ley. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Corrección | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | 0
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por ejecutar | “…Observación 2: En cumplimiento con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 que establece “(…) si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)”, en consecuencia, se presentó el incumplimiento en esta materia durante el segundo semestre de 2024, por parte de las dependencias que superaron el plazo establecido por la Ley, para efectuar los traslados de PQRS correspondientes: … DEPENDENCIA II-2024 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía 10 …” | 1344 | Gestionar ante la Oficina de Control Interno Disciplinario una capacitación respecto a las faltas y sanciones derivadas de la no atención a las peticiones y a los términos para resolverlas. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Preventiva | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | 0
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por ejecutar | “…Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”, modificado por la Ley 1755 del 2015, en atención a lo dispuesto por la Directiva 008 de 2021 en su numeral tercero de derechos de petición, en la revisión practicada al periodo objeto de evaluación, las siguientes dependencias presentaron incumplimiento al superar el término establecido ante la norma anteriormente mencionada: … DEPENDENCIA CON EXTEMPORANEIDAD EN GESTION DE PQRS Jul… Nov Dic 4200 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía … 2 …” | 1345 | Emitir alertas tempranas respecto a los tiempos de gestión interna de las peticiones ciudadanas. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Preventiva | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | 0
PA250-019 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-10 00:00:00 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Pendiente por ejecutar |  | 1349 | Gestionar capacitacion de manera presencial a los servidores que cuentan con usuario para la gestión de peticiones a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones – Bogotá Te Escucha | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Acción Preventiva | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | 30
PA250-019 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-10 00:00:00 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Pendiente por ejecutar |  | 1350 | Diseñar e implementar tablero de control de peticiones al interior de la dependencia que permita generar alertas tempranas en la gestión de peticiones según lineamientos establecidos. |  | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Acción Preventiva | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | 1
PA250-050 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-28 00:00:00 | Secretaría Privada |  | Lady Josdian Parra Rubiano | Pendiente por aprobar | Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”, modificado por la Ley 1755 del 2015, en atención a lo dispuesto por la Directiva 008 de 2021 en su numeral tercero de derechos de petición, en la revisión practicada al periodo objeto de evaluación, las siguientes dependencias presentaron incumplimiento al superar el término establecido ante la norma anteriormente mencionada... DEPENDENCIA CON EXTEMPORANEIDAD EN GESTION DE PQRS Julio a Diciembre 2024...1100 Jefatura del Gabinete Distrital | 1388 | Seguimiento diario y reporte semanal con el registro en base de datos, garantizando la respuesta y traslado oportuno, para evitar extemporaneidad en el trámite de cada una de las peticiones que recibe la dependencia. | Secretaría Privada | Lady Josdian Parra Rubiano | Acción Correctiva | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez | 0