## Hoja2
PLAN ID | TIPO DE PLAN | FECHA INICIO PLAN | AREA ORIGEN AUDITORIA | PROCESO ORIGEN AUDITORIA | RESPONSABLE DEL PLAN | ESTADO DEL PLAN | HALLAZGO | ACCION ID | ACCION | ACCION(ES):DEPENDENCIAS | RESPONSABLE ACCION | TIPO ACCION | FECHA INICIO ACCION | FECHA FINAL ACCION | META FINAL | ESTADO DE LA ACCION | ACCIONES VENCIDAS | AVANCE ACCION | Auditor Responsable
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1021 | Actualizar los procedimientos y documentos asociados a los controles definidos en las fichas de riesgos, de acuerdo con los resultados de la revisión previa a esta documentación y con la metodologia de administración de riesgos de gestión de procesos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-08-01 | 2025-04-30 | Documentos del proceso actualizados. | Ejecución | 0 | 40 | Maria Isleana Morales
PA240-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-07 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Ejecución | Mediante muestra se revisó la gestión de los riesgos del proceso, evidenciándose las siguientes desviaciones frente a la metodología establecida para la gestión de riesgos de los procesos en el Procedimiento de Gestión del riesgo (2210111-PR-214) y en la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción y proyectos de inversión (4202000-GS-079), así: Riesgo ID 163 (Vig. 2023) ID 224 (Vig. 2024): Frente al control No 4 – preventivo (Actividad 8 – PR 368), y que corresponde al último control establecido en la secuencia de actividades del Procedimiento de Comunicación Corporativa (4140000-PR-368) versión 006, se evidenció que este control es de tipo detectivo, teniendo en cuenta que es un control que se ejecuta posteriormente a la elaboración de las propuestas de las campañas de comunicación, sin embargo, se encuentra clasificado como un control preventivo en el mapa de riesgos, generando diferencia conceptual en la materia. Riesgo ID 167 (Vig.2023) ID 228 (Vig.2024): El riesgo no tiene asociado control (es) clasificado (s) como tipo detectivo, lo cual incumple la metodología de gestión de riesgos establecida en los documentos precitados, en los que se establece que los riesgos deben tener controles de tipo preventivo, detectivos y correctivos asociados. El control preventivo establecido en el mapa de riesgos del proceso vigencia 2024, no coincide en su totalidad con el registrado en la Guía “Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública, versión 001, incluida una diferencia en cuanto a las evidencias que se generan de su ejecución, cuando el resultado de la verificación realizada es de conformidad. Riesgo ID 168 (Vig.2023) ID 229 (Vig.2024): En el diseño del control No 1- Preventivo se encuentra definido como responsable de realizar la verificación el Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones, sin embargo, posteriormente en el mismo diseño del control se indica que las verificaciones se podrán generar por medio de las revisiones y aprobaciones de campañas y/o acciones de comunicación que apoya el profesional de Agencia en casa de la Consejería de Comunicaciones, lo cual, resulta confuso respecto a las responsabilidades en la ejecución del control. Así mismo, de acuerdo con las evidencias reportadas como soportes de la ejecución del control, se evidenció que el control fue ejecutado por personas que hacen parte de la dependencia líder del proceso, diferentes al Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones. El control No 2 – Preventivo y que a su vez es el mismo control No 3- Detectivo, registrado en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, no se encuentra documentado en la Guía Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública (4140000-GS-001) versión 01 con fecha de vigencia del 17-07-2023, no obstante, en el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se encuentra registrado como “Documentado”. De otra parte, en el diseño del control se encuentra establecido como evidencia de su ejecución el registro correspondiente a evidencias de reunión y las evidencias reportadas en el monitoreo del riesgo, corresponden a soportes de programación de reuniones. Según información obtenida, no se generaron evidencias de reunión en el período objeto de auditoría, lo cual evidencia incumplimiento a lo establecido en el diseño del control. | 1022 | Actualizar el mapa de riesgos del proceso con el fin de incorporar los controles ajustados en los documentos. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2024-09-01 | 2025-04-30 | Mapa de riesgos del proceso actualizado. | Ejecución | 0 | 50 | Maria Isleana Morales
PA240-065 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-13 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control disciplinario | Linda Katherine Chingate Velez | En Seguimiento | Oportunidad de Mejora No. 1 Para el procedimiento PR- 385 Aplicación de la Etapa de Instrucción, se sugieren los siguientes aspectos: · En la Actividad No. 1 Recibir, registrar y revisar la queja del ciudadano o informe de servidor público u otro medio que amerite credibilidad y conformar expediente disciplinario, se sugiere describir en la actividad, que caso o casos generan el registro FT-1212 Auto de obedézcase y Cúmplase. · En las actividades: 20 Practicar pruebas y/o diligencias ordenadas en el auto de investigación disciplinaria y proyectar auto correspondiente, y 23 Practicar pruebas y/o diligencias ordenadas en el auto que prorroga el término de la investigación y proyectar auto correspondiente, es conveniente incluir como parte de los registros, los formatos de FT-1223 solicitud de pruebas y FT-1205 Citación a testimonio, dado que son actuaciones resultantes de dicha actividad. · Incluir en el procedimiento la actividad o mediante nota aclaratoria, con el correspondiente registro generado, cuando el proceso es devuelto por nulidad a la Oficina de Control Disciplinario Interno, por parte de la Oficina Jurídica. · Incluir en todas las actividades de relacionadas con comunicar y notificar a los sujetos procesales, el formato FT-011 Memorando Electrónico, dado que la mayoría de notificaciones quedan finalmente registradas bajo este formato. | 1023 | Modificar el Procedimiento “Aplicación de la Etapa de Instrucción-PR385” y publicación en el aplicativo DARUMA. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Linda Katherine Chingate Velez | Acción de Mejora | 2024-07-15 | 2025-03-30 | Publicación Procedimiento PR-385-Aplicación de la Etapa de Instrucción - actualizado | Cerrado | 0 | 100 | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-068 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-06-17 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de recursos físicos | Carmen Liliana Carrillo Carrillo | En Seguimiento | Bienes de equipo de cómputo a cargo de personal desvinculado | 1031 | Revisar cuatrimestralmente la base de datos de inventarios de la entidad para identificar si existen elementos a cargo de personal desvinculado y, cuando esto suceda, avisar al jefe(a) de la dependencia que corresponda por medio de memorando solicitando el trámite de los traslados de los elementos a personal activo. | Subdirección de Servicios Administrativos | Carmen Liliana Carrillo Carrillo | Acción de Mejora | 2024-06-18 | 2025-01-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | En Seguimiento | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1074 | Mesa de trabajo con el equipo de la direccion de Contratación, para analizar la pertinencia de los controles de los riesgos de corrupcion. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción de Mejora | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | En Seguimiento | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1075 | Registrar en el aplicativo daruma los cambios acordados al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con el resultado de las mesa de trabajo de la dirección de contratación. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción de Mejora | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-088 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | En Seguimiento | Oportunidad de Mejora No. 1: Para los siguientes bimestres, los procesos de Control Disciplinario, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Contratación, Paz, Víctimas y Reconciliación y Gestión del Talento Humano, deben cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1076 | Realizar talleres de capacitación sobre ética y corrupción para todos los miembros del equipo de contratación. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2024-11-01 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-090 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-02 | Oficina Jurídica | Control disciplinario | Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón | En Seguimiento |  | 1080 | Lista de Chequeo con la descripción del reporte y las evidencias respectivas al periodo a reportar | Oficina Jurídica | Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón | Acción de Mejora | 2024-11-04 | 2025-01-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-091 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-03 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución | Para los siguientes bimestres, el proceso de Paz, Víctimas y Reconciliación debe cumplir con la oportunidad del reporte de acuerdo con los plazos establecidos por la OAP, mejorar la completitud de acuerdo con los registros definidos en los procedimientos y mejorar la calidad del reporte cualitativo de acuerdo con la descripción del riesgo definido. | 1085 | Cumplir de manera oportuna los tiempos y calidad establecidos por la oficina asesora de planeación para los reportes de riesgos de corrupción. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-10-15 | 2025-05-15 |  | Ejecución | 0 | 30 | Esneider Bernal Aldana
PA240-099 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-16 | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de recursos físicos | Nohora Constanza Siabato Lozano | Ejecución | La Dirección Administrativa y Financiera debe revisar detalladamente el manejo de las intervenciones y tomar las medidas correspondientes acerca de peligros y riesgos identificados. | 1091 | Ejecutar actividades de intervención, seguimiento y control en los peligros en materia de infraestructura identificados, donde laboran los servidores de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | Nohora Constanza Siabato Lozano | Acción de Mejora | 2024-11-01 | 2025-11-30 |  | Ejecución | 0 | 60 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Cerrado | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1106 | 1.Realizar una matriz de seguimiento que indique la fecha de la realización y permita verificar la vigencia de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Copasst que indique el cumplimiento y la actualización oportuna del curso de 50 horas virtual en SST. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Cerrado | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1107 | 2.Realizar una matriz de seguimiento que indique la fecha de la realización y permita verificar la vigencia de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Comite de Convivencia Laboral que indique el cumplimiento y la actualización oportuna del curso de 50 horas virtual en SST. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-107 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-21 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Cerrado | 1. Observación No 2. Lineamientos de Capacitación Virtual de 50 horas en SGSST. Es necesario cumplir con los requisitos por parte de los integrantes de estos comités, toda vez que está estipulado en la normatividad y tener especial cuidado en la información que se consigna en la matriz, dado que esta debe originarse como evidencia de la observancia de la normatividad. De igual forma reforzar el seguimiento por parte del equipo de SST, en aras de dar cumplimiento de manera oportuna a estos requisitos. | 1108 | Actualizar la matriz legal bajo las evidencias de los certificados vigentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos de los cursos de 50 horas virtual en SST de los integrantes del Copasst y del Comité de Convivencia Laboral. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | En Seguimiento |  | 1144 | Implementar un control periodico de revisión y depuración de usuarios, para que se realicen las inactivaciones o ajustes de perfiles oportunamente | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-106 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-24 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | En Seguimiento |  | 1177 | Establecer un calendario para la entrega de información de las Hoja de Vida de SIDEAP por parte de los responsables de la Dirección de Contratación. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2025-01-01 | 2025-03-31 | calendario programado de reportes HV SIDEAP | Cerrado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución |  | 1145 | Verificación del 100% de la contratación periodica y cruzar información plataforma de datos abiertos de SECOP. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2025-01-01 | 2026-01-15 |  | Ejecución | 0 | 24 | Arturo Martinez Suarez
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución |  | 1146 | Video de instructivo de inicio de ejecución en la plataforma SECOP y el Sistema de Gestión Contractual | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Preventiva | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1153 | Adopcion de indicador interno: GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 | 2025-07-31 | Ficha de Indicador y Primera medición semestral del indicador | Ejecución | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1154 | Remision para la inclusion de indicadores de gestion de 2025: GD002 Porcentaje de Avance en la ejecución del PETI​ GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 | 2025-04-30 | *Memorando electrónico con Remisión para la inclusión de indicadores de gestión de 2025 *Inclusión o no de los indicadores de gestión de 2025 | Cerrado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 2 Para una muestra de catorce (14) proyectos vigentes al corte diciembre 2023 (7 de operación y 8 de inversión), se identificó que: *Uno (1) de operación no registró avance en el corte de marzo, aun cuando no había finalizado. *Dos (2) de inversión que iniciaron entre enero y junio 2024 y once (11) finalizados, que no cuentan con evidencias detalladas en cuanto a: acta de inicio del proyecto, plan de trabajo y definición y recibo a satisfacción de entregables, de tal forma que, se cuente con la trazabilidad de la ejecución y la validación del cumplimiento de los tiempos establecidos. | 1155 | Realizar sesión de trabajo para identificar los cambios requeridos en el FT-1138 y Actualizacion de formato 4204000-FT-1138 Seguimiento Trimestral PETI, de acuerdo con el indicador establecido. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 | 2025-07-31 | Acta de reunión que incluya los cambios requeridos en el FT-1138 y Formato 4204000-FT-1138 Seguimiento Trimestral PETI actualizado en DARUMA | Ejecución | 0 | 60 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-127 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-11 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Nelcy Martinez Castillo | Ejecución | Según Informe Final de Seguimiento a Subcomités de Autocontrol con corte a octubre de 2024, se encontró que frente a la oportunidad en la remisión de Actas a la Oficina de Control Interno 16 de las 30 dependencias presentaron extemporaneidad en su remisión a la Oficina de Control Interno, dentro de esta dependencias se encuentra la DDDI. | 1216 | Elaborar y radicar mediante SIGA enviado a la Oficina de Control Interno; las Actas de Subcomité de Autocontrol, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la realización de la sesión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución 728 de 2023. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Nelcy Martinez Castillo | Acción Correctiva | 2025-02-14 | 2026-02-13 |  | Ejecución | 0 | 25 | Esneider Bernal Aldana
PA240-128 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-16 | Subdirección de Imprenta Distrital | Fortalecimiento de la gestión pública | Oscar Eli Gomez Buitrago | En Seguimiento |  | 1164 | Establecer mediante comunicación interna SIGA, la programación anual de subcomites a cargo de la Subdirección, para asegurar su oportuno cumplimiento. | Subdirección de Imprenta Distrital | Oscar Eli Gomez Buitrago | Acción Preventiva | 2024-12-23 | 2025-01-31 | Radicación de plan de ejecución | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-130 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | En Seguimiento |  | 1168 | Febrero 50% preparación de la actividad de socialización del PR-375 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | Cerrado | 0 | 100 | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-130 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | En Seguimiento |  | 1169 | Marzo 50% realización de la actividad de socialzación del PR-375 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-131 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 | Subsecretaría Corporativa | Direccionamiento estratégico | Kelly Mireya Correa Espinosa | En Seguimiento | OM- En la descripción del indicador es necesario ser claro al momento de hablar de las herramientas que se usan, es decir, si “la plataforma transaccional del Estado” tiene un nombre, es fundamental aclarar a cuál se refieren, de hecho, es fundamental aclarar cuál es la información que debe estar completa en estas plataformas internas y externas, esto para facilitar el reporte, monitoreo, seguimiento y evaluación del avance del indicador. Es necesario realizar un ajuste puesto que la descripción y la formula del indicador no están alineados, la descripción toma como unidad de medida “porcentaje de fortalecimiento en la administración de la información” y la formula establece como unidad de medida “las tareas (actividades) ejecutadas en el plan de acción del proyecto de inversión” lo cual indica que la formula mide la totalidad del proyecto de inversión y no solo las acciones de fortalecimiento en la administración de la información contractual. | 1174 | Ajustar la hoja de vida del proyecto de inversión 8098 meta 6, en lo relacionado con la descripción y la fórmula del indicador, con el fin de puntualizar que el fortalecimiento de la información y sus actividades derivadas, hacen referencia al sistema de información propio de la entidad (sistema de gestión contractual). | Subsecretaría Corporativa | Kelly Mireya Correa Espinosa | Acción Correctiva | 2024-12-13 | 2025-01-31 | Hoja de vida actualizada de la meta 6. | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-131 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 | Subsecretaría Corporativa | Direccionamiento estratégico | Kelly Mireya Correa Espinosa | En Seguimiento | OM-Dadas las desviaciones enumeradas anteriormente, del proyecto de inversión “8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C” y con el objetivo de propender por la eliminación de estas, se propone al gerente del proyecto complementar, aumentar, aclarar o ajustar la información generada durante el proceso de formulación, contemplando las recomendaciones que crea convenientes de las propuestas a continuación: • Describir técnicamente cada una de las ocho (8) metas, incluyendo la descripción cualitativa de su alcance para el cuatrienio. | 1175 | Se verificarán y actualizarán las hojas de vida de las metas e indicadores para que el alcance de cada una esté claramente definido para los cuatro años de implementación del proyecto. | Subsecretaría Corporativa | Kelly Mireya Correa Espinosa | Acción Correctiva | 2024-12-13 | 2025-02-28 | Hojas de vida de las 8 metas actualizadas | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-133 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá | Blanca Leonor Losada Romero | En Seguimiento | OM- Se encontró que la descripción habla del esquema de gobernanza en general, pero de acuerdo con el FT-1319 se establece que la descripción del indicador es “Relacionar la explicación cualitativa que da cuenta de la utilidad del indicador, donde se incluye el alcance, precisando qué es y para qué se mide”, razón por la cual debe ser ajustada a términos del indicador “Esquema implementado de gobernanza internacional en el Distrito”; por otra parte la formula en sus variables mide dos tipos diferentes de unidades (acciones/actividades), lo cual debe ser unificado para establecer coherencia; por ultimo al revisar la programación se puede establecer que el indicador se cumple en la vigencia 2024 dado que la magnitud de la meta es un (1) esquema implementado y para dicha vigencia está programada como magnitud uno (1), razón por la cual, no es claro para que se sigue ejecutando en los siguientes años, es necesario aclarar si para cada año se va a ejecutar un Esquema de Gobernanza Internacional, y de ser así, se deberá ajustar la actividad y del indicador agregando la palabra “anual | 1176 | Ajustar la hoja de vida del proyecto de inversión 8112 meta 1, en lo relacionado con la descripción del indicador y a su formula de cálculo. | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Blanca Leonor Losada Romero | Acción de Mejora | 2024-12-16 | 2025-01-31 | Hola de vida del proyecto 8112 meta 1 actualizada. | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Se evidenció que para el procedimiento 348-Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión- es conveniente ampliar de manera documental, la forma en que se deben ejecutar las etapas de formulación del proyecto (Identificación de la problemática y definición de objetivos), estructuración (realizar Identificación de alternativas de solución de la problemática y de cumplimiento de los objetivos) y preparación de o las alternativas seleccionadas (estudios que permiten determinar todas aquellas variables que condicionan su ejecución, y que por tanto, influyen en sus costos y beneficios), dado que las metodologías MGA, CV y EDT, se han establecido por el DNP de manera normativa, razón por la cual, es coherente que, las guías del DNP “a b c de viabilidad” y el documento “Lineamientos conceptuales que soportan la Metodología General Ajustada para Colombia”, sean referenciados en el procedimiento, con el fin de propender por un proceso de viabilidad de proyectos de inversión que asegure desde su formulación una ejecución del gasto orientado a resultados claros, medibles y alcanzables. De igual forma, es importante que en la actividad número 5 el responsable sea el(la) jefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación y no la dependencia, esto en coherencia con el hecho de que es quien asume el rol de viabilizador en el aplicativo de Nación. | 1181 | Actualizar el procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, con el fin de referenciar los documentos de consulta para la formulación bajo la metodología MGA, y revisar la responsabilidad de la Oficina en la actividad 5. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión actualizado, donde se incluye la referencia de documentos para consultar para la formulación de proyectos de inversión | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Se hace recomendable definir documentos técnicos de soporte de obligatoria presentación para futuros proyectos de inversión que sean formulados y presentados a la OAP para dictaminar su viabilidad, que en su estructura, contenga campos obligatorios de diligenciamiento en los cuales el formulador deba ingresar de manera clara, completa, amplia y detallada, los estudios técnico, social, ambiental, jurídico, económico, de mercado, financiero y de riesgos, de la alternativa seleccionada, con el fin de permitir al viabilizador tomar la mejor decisión antes de pasar el proyecto a la etapa de inversión. Recomendación 2: Aunado a lo anterior, se recomienda de ser posible incluir como criterio, que las actividades (metas proyecto de inversión) de los proyectos viabilizados, definan al inicio de cada vigencia, su programación en un plan de acción amplio que concrete cada una los hitos, a su vez estos desglosen las tareas que se ejecutaran para lograrlos, con el fin de poder realizar un seguimiento (OAP) y una evaluación (OCI) medible y acertada del avance de los retos planteados por la Entidad. Así mismo, se recomienda que este contemple en su estructura el enfoque poblacional, diferencial y de género, al igual que de ser posible, mostrar de manera precisa las propuestas tomadas de la participación ciudadana indicando en qué nivel de la estructura del plan de acción será ejecutada dicha propuesta. | 1182 | Incluir una condición general que aclare el alcance de la etapa de formulación y los aspectos que se consideren relavantes de acuerdo con los lineamientos de la SDP. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Una condición general incluida en el procedimiento 348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, que aclare el alcance de la etapa de formulación | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Es importante verificar y ajustar la estructura de los controles establecidos para la etapa de formulación de los proyectos de inversión, ampliando el alcance de la acción realizada y las fuentes de información. Recomendación 3: Se sugiere que dada la importancia normativa y técnica que tiene la actividad 5 de viabilización de los proyectos de inversión, se incluya esta como un punto de control para el tratamiento del riesgo. | 1183 | Ajustar la actividad 4 del procedimiento el procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, para incluirlo como punto de control | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Un punto de control creado en la actividad 4 del procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Es necesario nombrar en los formatos FT-1319 cuáles serán las fuentes de información a través de las cuales se pueda corroborar el avance reportado, tanto para el monitoreo, seguimiento y evaluación, esto dado que, remitir a otro documento para saber cual es la fuente, hace que pierda la razón de ser de esta casilla; en este mismo sentido, si las fuentes de información verificables ya están establecidas en el plan de acción, esto permite que también pueden ser descritas en esta casilla, permitiendo el control en ambos documentos, ahora bien, la descripción de las fuentes de información verificable en la Hoja de vida del indicador Ft-1319, permite establecer su directa relación y coherencia con los demás componentes del indicador | 1184 | Incluir una condición general en la cual se aclara que el formato plan de acción es dinámico y por tal razón su construcción se hace en una temporalidad diferente a la hoja de vida del indicador | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 | 2025-06-30 | una condición general incluida en el procedimiento PR-48 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión48 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, en la cual se aclará que el formato plan de acción es dinámico y por tal razón su construcción se hace en una temporalidad diferente a la hoja de vida del indicador | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana
PA240-137 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Cuando las variables que establecen el resultado de un indicador parten de un porcentaje (porcentaje de avance/porcentaje programado), es necesario que se defina en la descripción del indicador, cuales variables numéricas dieron como resultado dicho porcentaje, esto con la finalidad de permitir un reporte, monitoreo, seguimiento y posterior evaluación de manera clara y medible. | 1185 | Incluir una condición general para las metas que se calculan en porcentajes o ponderaciones se cuente con una tabla o instrumento que discrimine las mimas en los casos que apliquen o se consideren pertinentes. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Una condición general en el procedimiento PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión, donde se indique que para las metas que se calculan en porcentajes o ponderaciones se cuente con una tabla o instrumento que discrimine las mismas en los casos que apliquen o se consideren pertinentes. | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Esneider Bernal Aldana
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución |  | 1189 | Creación de una propuesta de trabajo y plan de capacitación dirigida a los servidores del Archivo de Bogotá para atender los lineamientos de Gestión Documental de la Secretaría General | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-03-06 | 2025-09-29 |  | Ejecución | 0 | 20 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución |  | 1191 | Capacitación para el personal del Archivo de Bogotá | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-03-06 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1195 | Reunión para validar la articulación de los dos (2 ) procedimientos de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito con el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-03-03 | 2025-04-15 |  | Pendiente por ejecutar | 1 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1196 | Borrador de la actualización del proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-04-21 | 2025-08-29 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1197 | Ajustes del documento proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-09-01 | 2025-10-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-143 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1198 | Aprobación del proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-11-04 | 2025-11-28 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA240-148 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-23 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Ejecución | OBSERVACIÓN: De acuerdo con el resultado de las pruebas practicadas anteriormente expuestas, esto constituye una inobservancia al no cumplimiento en la aplicación adecuada de los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para la gestión documental en conformidad con lo señalado en el procedimiento 4233300-PR-051 Organización de Archivos de Gestión. | 1318 | Ordenación y clasificación documental que permitan cumplir con los lineamientos de Gestión Documental y los Instrumentos Archivísticos. Indicador: Subseries trabajadas/Subseries observadas * 100. META: Cumplir el 100% del plan y generar 4 reportes. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción Correctiva | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 100% Subseries observadas corregidas incluidas en SIGA ARCHIVO. | Ejecución | 0 | 25 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-148 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-23 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Ejecución | OBSERVACIÓN: De acuerdo con el resultado de las pruebas practicadas anteriormente expuestas, esto constituye una inobservancia al no cumplimiento en la aplicación adecuada de los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para la gestión documental en conformidad con lo señalado en el procedimiento 4233300-PR-051 Organización de Archivos de Gestión. | 1319 | Creación de las carpetas físicas faltantes del año 2024 de acuerdo con los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos para la Gestión Documental. Indicador: Subseries trabajadas/Subseries Observadas. META: 100%. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción Correctiva | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 100% Subseries observadas corregidas e incluidas en SIGA ARCHIVO. | Ejecución | 0 | 25 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 5 - Informe Final Auditoría de Gestión - Seguimiento Controles Generales Tecnológicos del Sistema SIAB/El Cofre radicación 3-2023-34518 del 22/12/2023 Debilidades de control en la administración de usuarios de SIAB Usuarios activos sin relación laboral ni contractual vigente con la entidad Al efectuar el cruce de información de los 66 usuarios en estado "activo" con los funcionarios y contratistas vigentes, se observó que el 71% (47) tienen un vinculo laboral o contratual con la entidad y el 29% (19) no cuentan con un vinculo laboral o contractual con la entidad, nueve (9) fueron servidores y ya se encuentran retirados de la Secretaria. Creación de usuarios sin los soportes establecidos en la guía GS-038 Gestión de Usuarios Para (1) uno de los (4) cuatro usuarios creados durante el año 2023 no se evidenció soporte de solicitud y aprobación en formato FT-1000, debidamente registrados en la herramienta GLPI, en cumplimiento a la guía GS-038 GS-038 Gestión de Usuarios. El usuario sin soporte corresponde al User "ylfuentes" con fecha de creación 2023-07-10 | 1098 | Realizar una reunión donde se socialice la guía (GS-038 Gestión de Usuarios) con el personal de la SGPDD que gestione o solicite usuarios SIAB para que se de cumplimiento de la misma y se utilicen los formatos establecidos |  | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-104 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-23 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 5 - Informe Final Auditoría de Gestión - Seguimiento Controles Generales Tecnológicos del Sistema SIAB/El Cofre radicación 3-2023-34518 del 22/12/2023 Debilidades de control en la administración de usuarios de SIAB Usuarios activos sin relación laboral ni contractual vigente con la entidad Al efectuar el cruce de información de los 66 usuarios en estado "activo" con los funcionarios y contratistas vigentes, se observó que el 71% (47) tienen un vinculo laboral o contratual con la entidad y el 29% (19) no cuentan con un vinculo laboral o contractual con la entidad, nueve (9) fueron servidores y ya se encuentran retirados de la Secretaria. Creación de usuarios sin los soportes establecidos en la guía GS-038 Gestión de Usuarios Para (1) uno de los (4) cuatro usuarios creados durante el año 2023 no se evidenció soporte de solicitud y aprobación en formato FT-1000, debidamente registrados en la herramienta GLPI, en cumplimiento a la guía GS-038 GS-038 Gestión de Usuarios. El usuario sin soporte corresponde al User "ylfuentes" con fecha de creación 2023-07-10 | 1099 | Inactivar los usuarios activos en el aplicativo SIAB de los funcionarios y contratistas que no tienenn vinculo laboral o contractual vigente con la entidad o de aquellos que no sea necesario para sus funciones |  | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  | Cerrado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-134 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-18 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía |  | Marco Aurelio Gomez Gutierrez | En Seguimiento |  | 1178 | Remitir a la Oficina de Control Interno las actas de las sesiones del Subcomité de Autocontrol efectuados los días 2 de mayo y 6 de septiembre de 2024. | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Marco Aurelio Gomez Gutierrez | Acción Correctiva | 2024-12-18 | 2024-12-27 |  | Cerrado | 0 | 100 | Esneider Bernal Aldana
PA250-001 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-02 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de Mejora No. 2 Tomando en consideración que, no fue posible obtener una población total de documentos digitales publicados en un periodo de tiempo, dentro del proceso auditor se seleccionó aleatoriamente ocho (8) links/sesiones/páginas que contienen un adjunto (pdf o xls), evidenciando que los contenidos son accesibles y cumplieron con lo establecido en el capítulo 3 Contenidos Digitales del Anexo 1 de la Resolución evaluada. No obstante, algunas secciones no permiten la fácil lectura con las herramientas alternativas de lectura, por lo que se recomienda revisar la experiencia con las herramientas mencionadas y realizar los ajustes que se consideren necesarios. Adicionalmente, para uno (1) de los ocho (8) documentos de la muestra (Manual de defensor del ciudadano.pdf) publicado en el link https://secretariageneral.gov.co/defensor-de-la-ciudadania, se recomienda revisar las páginas 5 y 6, que presentan contraste entre el fondo (rojo) y el texto (blanco), puesto que esto está dificultando la lectura de contenidos, perdiendo su utilidad, debido a los colores de contraste, así: | 1215 | Revisar oportunidades de mejora y definir cronograma de implementacion de mejoras para 2025. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Correctiva | 2025-01-02 | 2025-10-31 | Cronograma de implementación de mejoras y las evidencias de los ajustes realizadas a corto plazo durante la vigencia 2025. | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | OPORTUNIDAD DE MEJORA 1: Tomando en consideración que los tiempos de atención de los casos de soporte atendidos en la Mesa de Servicio GLPI, superaron en algunos casos los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio para su solución, es importante fortalecer el proceso de monitoreo, seguimiento y medición de los tiempos de cumplimiento para la solución de los casos de la mesa de servicio de acuerdo con los ANS definidos, de manera que se detecten oportunamente desviaciones y se tomen oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias, encaminadas a dar cumplimiento a los ANS y prestar un servicio oportuno al usuario en cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos con el proveedor de la Mesa de Servicio. | 1218 | Actualizar los Acuerdos de Nivel de Servicio para el 2025 del total de la mesa de Servicio | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Preventiva | 2025-01-24 | 2025-04-30 | Listado de Acuerdos de Nivel de Servicio actualizado para el 2025 | Ejecución | 0 | 50 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | OPORTUNIDAD DE MEJORA 1: Tomando en consideración que los tiempos de atención de los casos de soporte atendidos en la Mesa de Servicio GLPI, superaron en algunos casos los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio para su solución, es importante fortalecer el proceso de monitoreo, seguimiento y medición de los tiempos de cumplimiento para la solución de los casos de la mesa de servicio de acuerdo con los ANS definidos, de manera que se detecten oportunamente desviaciones y se tomen oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias, encaminadas a dar cumplimiento a los ANS y prestar un servicio oportuno al usuario en cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos con el proveedor de la Mesa de Servicio. | 1219 | Incluir en los contratos de prestacion de servicios una obligacion contractual para la gestion de casos en GLPI, cumpliendo con los tiempos y lineamientos establecidos por la Entidad | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2025-01-24 | 2025-04-30 | Evidencia de Obligación establecida en los contratos de prestación de servicios de la OTIC para el personal que atiende casos de GLPI y reporte de medición de atención de casos GLPI por parte de uno de los contratistas que cuenta con esta obligación | Cerrado | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-002 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-24 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | RECOMENDACION: Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se observaron 75 casos no resueltos, de los cuales 36 (48%) se presentaron en el mes de diciembre con una variación del mes de octubre al mes de diciembre del 100%, pasando de 18 a 36 casos no resueltos; por lo tanto, se recomienda fortalecer los controles de seguimiento para los casos “no resueltos”, con el fin de asegurar que se dé una solución adecuada y los tiempos de respuestas sean oportunos a los usuarios y queden correctamente documentados en la herramienta GLPI. | 1220 | Realizar una sensibilizacion de procedimiento, guia, ANS y tipos de solucion a la oficina TIC | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Preventiva | 2025-01-24 | 2025-05-30 | Evidencia de sensibilizacion de procedimiento, guia, ANS y tipos de solucion a la oficina TIC | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-008 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-03-07 | Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Felipe Valencia Serrano | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 13: Dadas las desviaciones enumeradas anteriormente, del proyecto de inversión 109 implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. y con el objetivo de propender a la eliminación de estas, se propone al gerente del proyecto complementar, aumentar, aclarar o ajustar la información generada durante el proceso de formulación, contemplando las recomendaciones que crea convenientes de las propuestas a continuación: • Definir técnicamente como el producto “Documentos de planeación 410110300 Documentos de planeación elaborados” aporta al cumplimiento del objetivo específico 3. • Describir claramente la magnitud para el cuatrienio y para cada año, del número de hogares que accederán a conexión para el cierre de la brecha y el número de puntos a incrementar en el índice de gobierno digital. De igual forma, describir la relación de esta magnitud con la población objetivo de 8.034.649 personas. • Describir técnicamente cada uno de los tres productos (productos MGA) a entregar, describiendo de ser posible, como cada una de las actividades o metas proyecto de inversión aportan a la creación del producto establecido en cada objetivo específico y su relación en el cumplimiento de este. • Describir técnicamente cada una de las siete (7) metas, incluyendo la descripción cualitativa de su alcance para el cuatrienio. • Verificar la magnitud del producto “espacio público para la promoción de las TIC” pues no es claro según la programación si son cuatro espacios en el cuatrienio o solo uno (1). Es un espacio constante. • Describir porque para el servicio zonas wifi se establece una demanda de 8.034.649 personas y cuál es el soporte técnico con el cual se definió esta cifra. | 1320 | Elaborar un documento técnico explicativo, como anexo al perfil del proyecto de inversión, que de cuenta de los aspectos referidos en la acción de mejora. | Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– | Fanny Liliana Lopez Borda | Acción de Mejora | 2025-03-10 | 2025-06-30 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Esneider Bernal Aldana
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 1: Es conveniente revisar la redacción de la actividad frente a la normatividad vigente y ajustar de ser posible la acción "publicar" puesto que no es coherente proponer esta acción si la normatividad la restringe, de lo contrario, es necesario que el documento que se publique en el menú de transparencia permita evidenciar de la realización del monitoreo por la primer línea de defensa y del seguimiento de la segunda línea de defensa, sin que se requiera publicar los controles establecidos para cada riesgo de corrupción. | 1335 | Ajustar la actividad 1.1.3. Componente Gestión del Riesgo. Subcomponente: Riesgo para la integridad del programa de transparencia y ética pública - PTEP | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-04-21 | 2025-08-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 1: Es conveniente revisar la redacción de la actividad frente a la normatividad vigente y ajustar de ser posible la acción "publicar" puesto que no es coherente proponer esta acción si la normatividad la restringe, de lo contrario, es necesario que el documento que se publique en el menú de transparencia permita evidenciar de la realización del monitoreo por la primer línea de defensa y del seguimiento de la segunda línea de defensa, sin que se requiera publicar los controles establecidos para cada riesgo de corrupción. | 1336 | Actualizar el procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Acción Institucional 4202000-PR-182 | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-05-01 | 2025-08-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Observación: Durante la verificación realizada, se identificó que los documentos aportados por la Dirección de Contratación no constituyen evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento de la actividad con ID 9.2.1 del PTEP, en su versión 4. actividad consistente en "Definir y adoptar el protocolo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de contratación que celebre la entidad, en observancia de la Ley 2195 de 2022". | 1338 | Actualizar el procedimiento 4202000 PR 391 en los siguientes términos:Incluir el esquema de líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y definir las responsabilidades de las dependencias ejecutoras de las actividades en relación con los deberes de los involucrados en el monitoreo y modificaciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-04-21 | 2025-07-15 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Jarol Eder Hernandez Vargas
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por aprobar | “…Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”, modificado por la Ley 1755 del 2015, en atención a lo dispuesto por la Directiva 008 de 2021 en su numeral tercero de derechos de petición, en la revisión practicada al periodo objeto de evaluación, las siguientes dependencias presentaron incumplimiento al superar el término establecido ante la norma anteriormente mencionada: … DEPENDENCIA CON EXTEMPORANEIDAD EN GESTION DE PQRS Jul… Nov Dic 4200 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía … 2 …” | 1342 | Desarrollar espacio de refuerzo del Lineamiento interno para la gestión de peticiones y capacitación funcional en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Correctiva | 2025-04-09 | 2025-07-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por aprobar | “…Observación 2: En cumplimiento con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 que establece “(…) si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)”, en consecuencia, se presentó el incumplimiento en esta materia durante el segundo semestre de 2024, por parte de las dependencias que superaron el plazo establecido por la Ley, para efectuar los traslados de PQRS correspondientes: … DEPENDENCIA II-2024 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía 10 …” | 1343 | Articular espacio de retroalimentación entre Director y servidores(as) responsables de gestión de peticiones que han presentado incumplimientos a los términos establecidos por ley. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Corrección | 2025-04-09 | 2025-07-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por aprobar | “…Observación 2: En cumplimiento con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 que establece “(…) si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)”, en consecuencia, se presentó el incumplimiento en esta materia durante el segundo semestre de 2024, por parte de las dependencias que superaron el plazo establecido por la Ley, para efectuar los traslados de PQRS correspondientes: … DEPENDENCIA II-2024 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía 10 …” | 1344 | Gestionar ante la Oficina de Control Interno Disciplinario una capacitación respecto a las faltas y sanciones derivadas de la no atención a las peticiones y a los términos para resolverlas. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Preventiva | 2025-04-09 | 2025-07-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Pendiente por aprobar | “…Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”, modificado por la Ley 1755 del 2015, en atención a lo dispuesto por la Directiva 008 de 2021 en su numeral tercero de derechos de petición, en la revisión practicada al periodo objeto de evaluación, las siguientes dependencias presentaron incumplimiento al superar el término establecido ante la norma anteriormente mencionada: … DEPENDENCIA CON EXTEMPORANEIDAD EN GESTION DE PQRS Jul… Nov Dic 4200 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía … 2 …” | 1345 | Emitir alertas tempranas respecto a los tiempos de gestión interna de las peticiones ciudadanas. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Preventiva | 2025-04-09 | 2025-07-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez
PA250-019 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-10 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Pendiente por ejecutar |  | 1349 | Gestionar capacitacion de manera presencial a los servidores que cuentan con usuario para la gestión de peticiones a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones – Bogotá Te Escucha | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Acción Preventiva | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez
PA250-019 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-10 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Pendiente por ejecutar |  | 1350 | Diseñar e implementar tablero de control de peticiones al interior de la dependencia que permita generar alertas tempranas en la gestión de peticiones según lineamientos establecidos. |  | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Acción Preventiva | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | Pendiente por ejecutar | 0 |  | Arturo Martinez Suarez
#N/A
Tabla 2 | [18 empty] | #N/A
PLAN ID | TIPO DE PLAN | FECHA INICIO PLAN | AREA ORIGEN AUDITORIA | PROCESO ORIGEN AUDITORIA | RESPONSABLE DEL PLAN | ESTADO DEL PLAN | HALLAZGO | ACCION ID | ACCION | ACCION(ES):DEPENDENCIAS | RESPONSABLE ACCION | TIPO ACCION | FECHA INICIO ACCION | FECHA FINAL ACCION | META FINAL | ESTADO DE LA ACCION | ACCIONES VENCIDAS | AVANCE ACCION | Auditor Responsable
PA250-009 | Plan de Mejoramiento Entes Externos | 2025-03-13 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Pendiente por aprobar | numeral 4.2.1. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión del contrato, con respecto a la obligación No.11 del contrato auditado, con el propósito de mejorar la gestión y ejecución del actual y futuros contratos de suministro controlado de alimentos y elementos de aseo en el marco del otorgamiento de la medida de Ayuda o Atención Humanitaria Inmediata a la población víctima del conflicto armado. | 1321 | Validar mensualmente por parte del Equipo Asesor de la Dirección de Reparación Integral, el informe y los soportes cargados en el SECOP II del Contrato de Bonos, con el fin de garantizar la oportunidad, calidad de la información y el cumplimiento legal y contractual. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 100% | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
#N/A
Tabla 3 | [18 empty] | #N/A
PLAN ID | TIPO DE PLAN | FECHA INICIO PLAN | AREA ORIGEN AUDITORIA | PROCESO ORIGEN AUDITORIA | RESPONSABLE DEL PLAN | ESTADO DEL PLAN | HALLAZGO | ACCION ID | ACCION | ACCION(ES):DEPENDENCIAS | RESPONSABLE ACCION | TIPO ACCION | FECHA INICIO ACCION | FECHA FINAL ACCION | META FINAL | ESTADO DE LA ACCION | ACCIONES VENCIDAS | AVANCE ACCION | Auditor Responsable
PA250-007 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2025-02-13 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Planeación | [11 empty] | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA230-097 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2023-11-09 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Ejecución | 3.3.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN EL APLICATIVO SIVICOF Observación administrativa por deficiencias en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF. | 729 | 3.3.1.1.1 Suscribir el formato de conciliación de la cuenta de la Contabilidad vs las cifras del Formato CBN 0905 a reportar a la Contraloría de Bogotá | Subdirección de Financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Acción Correctiva | 2024-01-02 | 2024-01-31 |  | Finalizado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA230-097 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2023-11-09 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Ejecución | 3.3.1.8 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LA SUBCUENTA 190204 "ENCARGOS FIDUCIARIOS" CONTRA LO REPORTADO EN EL EXTRACTO FINANCIERO DEL FONCEP A 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 740 | Hacer seguimiento a partidas conciliatorias presentadas en la conciliación evitando la existencia de partidas conciliatorias con antigüedad superior a 3 meses y en el evento de presentarse anexar el respectivo soporte | Subdirección de Financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Acción Correctiva | 2023-11-01 | 2024-03-31 |  | Finalizado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA230-097 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2023-11-09 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Ejecución | 3.3.1.9 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 190801 "RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN" Y LOS SALDOS REPORTADOS EN LAS OPERACIONES RECÍPROCAS DE LA MISMA, CONTRA LOS INFORMES FINANCIEROS APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN | 741 | Radicar en los plazos establecidos en la circular de cierre de vigencia a la Subdirección Financiera de la Secretaría General, un (1) Informe interno parcial de legalización financiera con corte a diciembre de cada convenio, elaborado, revisado y aprobado por la supervision de la Secretaría General, el cual dé cuenta de los recursos ejecutados al cierre de la vigencia con base en las acciones adelantadas y aprobadas en los diferentes Comités establecidos en los convenios. | Subdirección de Financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Acción Correctiva | 2024-01-02 | 2024-01-31 |  | Finalizado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA230-097 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2023-11-09 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Ejecución | 3.3.1.11 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO REGISTRO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS CONTRATOS 726 Y 807 DE 2021 | 744 | 3.3.1.11.2 Efectuar la conciliación de las CXP entre el sistema contable (LIMAY) y el sistema de información presupuestal (Bogdata) previo al término del reporte | Subdirección de Financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Acción Correctiva | 2023-12-01 | 2024-01-31 |  | Finalizado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-071 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-06-17 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de recursos físicos | Sandra Patricia Ortiz Barrera | Pendiente por cerrar | 3.2.1.2. Hallazgo Administrativo por la subestimación de la cuenta 190501 – Otros Activos – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Seguros, y sobrestimación de la cuenta 511125 – Gastos de Administración – Generales – Seguros Generales, por valor de $1.329.375.183. | 1037 | Junto con la remisión de las pólizas por las diferentes coberturas, para trámite de pago, la Subdirección de Servicios Administrativos - SSA remitirá a la Subidrección Financiera un cuadro en excel que indique las vigencias de las diferentes coberturas, de tal forma que las mismas se discriminen por cada una una de las vigencias fiscales cubiertas. | Subdirección de Servicios Administrativos | Carmen Liliana Carrillo Carrillo | Acción Correctiva | 2024-07-01 | 2025-01-31 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-072 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-05 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | En Seguimiento | 3.2.1.1 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la información presentada en la rendición de cuenta del aplicativo SIVICOF vigencia 2023, en el formato CBN-1026 - Inventario Físico y valorizado de propiedad planta y equipo por grandes rubros. | 1038 | 3.2.1.1 - 1 Incluir en el formato CBN-1026 Inventario Físico y valorizado de propiedad, planta y equipo por grandes rubros, todas las cuentas que componen el Grupo 16 "Propiedad Planta y equipo" en el reporte de rendición de cuentas con corte a diciembre de 2024. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción Correctiva | 2024-12-31 | 2025-02-28 | Formato CBN-1025 a 31 de diciembre de 2024 cruzado con el CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS , 1. | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-072 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-05 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | En Seguimiento | 3.2.1.2 Hallazgo Administrativo por la subestimación de la cuenta 190501 – Otros Activos – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado – Seguros, y sobrestimación de la cuenta 511125 – Gastos de Administración – Generales – Seguros Generales, por valor de $1.329.375.183. | 1039 | 3.2.1.2 - 2 Realizar el registro de las pólizas que superen la vigencia en la cuenta del activo diferido y efectuar control respecto de su amortización durante el curso de la(s) vigencia(s) siguiente(s). | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción de Mejora | 2024-08-31 | 2025-01-31 | Conciliación entre el control de amortización y la cuenta contable, 3. | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-072 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-05 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | En Seguimiento | 3.2.1.3 Hallazgo Administrativo por no causar oportunamente las facturas correspondientes a las pólizas de seguro. | 1040 | 3.2.1.3 - 1 Se causará las obligación relativa a las Pólizas de Seguros por las diferentes coberturas una vez se alleguen las mismas previa revisión de la Subdirección de Servicios Administrativos respecto del cumplimiento de los requisitos y certificado de cumplimiento respectivos. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción de Mejora | 2024-07-01 | 2025-01-31 | Pólizas causadas/soporte recibido de la Subdirección de Servicios Administrativos, 1. | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-072 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-05 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | En Seguimiento | 3.4.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en SECOP II, por publicación extemporánea. | 1041 | 3.4.2.1 - 4 Cargar las Ordenes de Pago pendientes por subir a SECOP II de las identificadas en el Informe Final de Auditoria de Regularidad Vigencia 2023 de la Contraloría de Bogotá. | Subdirección de Financiera | Gloria Marcela Luna Riaño | Corrección | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2 Órdenes de Pago Cargas en SECOP II, 2. | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-072 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-05 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | En Seguimiento | 3.4.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en SECOP II, por publicación extemporánea. | 1042 | 3.4.2.1 - 5 Realizar por 5 meses, de manera quincenal, el reporte de muestreo de verificación sobre la Publicación de Órdenes de Pago en SECOP II. | Subdirección de Financiera | Maria Carolina Cardenas Villamil | Acción de Mejora | 2024-07-01 | 2024-12-05 | Reportes de verificación de publicación de Órdenes de Pago en SECOP II realizados, 10. | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-075 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-08 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | En Seguimiento | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por mayores valores pagados en los ítems no incluidos en el tarifario del contrato 625 de 2023. Causa: En el evento 44 alojamiento Hotel Paraíso Terrenal 137 y en el evento 189 compra Chocolisto y Flor de Jamaica, no se solicitaron las cotizaciones adicionales establecidas en el anexo técnico, con el fin de validar la información enviada por el proveedor. | 1048 | Para los eventos que requieran servicios o bienes que no se encuentren en el tarifario, la Oficina Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación, elaborará e implementará una matriz de control y seguimiento con el fin de comparar los precios ofertados por el proveedor logístico contra los precios del mercado mediante la solicitud de cotizaciones adicionales. para validar que los montos presentados se encuentran dentro del rango de precios del mercado. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2024-08-01 | 2025-01-11 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-076 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-09 | Oficina de Control Interno | Evaluación del sistema de control interno | Monica Maria Granados Cadavid | En Seguimiento | 3.4.1.1.1 Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta en el SIVICOF - Formulario electrónico CB-0402S- Seguimiento Plan de Mejoramiento. | 1049 | 3.4.1.1.1-2 Verificar que en el formato CB-0402S Seguimiento Plan de Mejoramiento, registre cada una de las acciones de mejora abiertas a cierre de la vigencia 2024 y se garantice la completitud de cada una de ellas en el reporte previo a la rendición de cuenta anual con corte a 31 de diciembre de 2024 . | Oficina de Control Interno | Monica Maria Granados Cadavid | Acción Correctiva | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Formato reportado, 1 | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-077 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-10 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución | 3.4.2.1 -1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II, por publicación extemporánea. | 1050 | 3.4.2.1 - 1 Realizar cada tres meses jornadas de orientación y socialización del Manual de Contratación y Supervisión actualizado, así como la guía y el procedimiento de Interventoria y supervisión. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2024-08-01 | 2025-06-13 | 4 Jornadas de orientación en publicación en SECOP II. | Ejecución | 75 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-077 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-10 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución | 3.4.2.1 - 2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II, por publicación extemporánea. | 1051 | 3.4.2.1 - 2 Actualizar lista de chequeo de los contratos para indicar los documenros que serían susceptibles de publicación en SECOP, con el fin de que los supervisores puedan verificar periodicamente la publicación de los documentos. | Dirección de Contratación | Oscar Edwin Bautista Amortegui | Acción Correctiva | 2024-08-01 | 2025-06-13 | 1 Lista de chequeo actualizada | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-077 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-10 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución | 3.4.2.2 - 1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión contrato 709 de 2023. | 1052 | 3.4.2.2 - 1 Realizar cada tres meses jornadas de orientación y socialización del Manual de Contratación y Supervisión actualizado, así como la guía y el procedimiento de Interventoria y supervisión. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2024-08-01 | 2025-06-13 | 4 Jornadas de orientación en publicación en SECOP II. | Ejecución | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-078 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-16 | Subdirección de Imprenta Distrital | Fortalecimiento de la gestión pública | Oscar Eli Gomez Buitrago | En Seguimiento |  | 1053 | Diseñar e implementar una herramienta de seguimiento a la ejecución de los contratos que permita al apoyo a la supervisión, la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para los pagos, previamente revisados y aprobados por el profesional designado en la operación. | Subdirección de Imprenta Distrital | Oscar Eli Gomez Buitrago | Acción de Mejora | 2024-07-01 | 2024-08-30 | Cumplimiento fases del diseño e implementación de la herramienta de seguimiento | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-078 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-16 | Subdirección de Imprenta Distrital | Fortalecimiento de la gestión pública | Oscar Eli Gomez Buitrago | En Seguimiento |  | 1054 | Designar un apoyo a la supervisión para el seguimiento a la ejecución del contrato y verificación del cumplimiento de los requisitos en él establecidos, a través de la herramienta que se diseñe e implemente. | Subdirección de Imprenta Distrital | Oscar Eli Gomez Buitrago | Acción de Mejora | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Contratos ejecutados en 2024 por SID, con designación de apoyo a supervisión | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-079 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-22 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Cerrado | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II, y por publicación extemporánea. Causa: por publicación extemporánea y por ausencia de controles efectivos para realizar la publicación de documentos en SECOP con ocasión de la actividad de supervisión de los contratos | 1055 | Una vez la Dirección de Contratación actualice y socialice la lista de chequeo de los documentos que son susceptibles de publicación en la plataforma SECOP II, el Director de Talento Humano en su calidad de supervisor de contratos, socializará a los apoyos de la supervisión esta lista de chequeo a través de memorando electrónico, para su obligatorio cumplimiento | Dirección de Talento Humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Acción Correctiva | 2024-07-01 | 2024-08-31 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-079 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-22 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Cerrado | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión contrato 565 de 2023. Causa: Presunto no cumplimiento de los requisitos legales en el formato de facturación de la Caja de Compensación COMPENSAR. | 1056 | Radicar un oficio dirigido a la Caja de Compensación Familiar - COMPENSAR para que esta solicite directamente a la DIAN un concepto sobre el cumplimiento de su facturación y en caso de ser necesario ajuste lo que corresponda. Ello atendiendo los términos del hallazgo indicado por la Contraloría de Bogotá, D.C. | Dirección de Talento Humano | Johan Sebastián Sáenz Sepúlveda | Acción Correctiva | 2024-07-02 | 2024-07-31 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-081 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-07-30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Jairo Arnoy Rojas Morales | En Seguimiento | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta en el SIVICOF. Causa: No se identificó la información cuantitativa de la “Población a Atender” en la vigencia 2023 para las Políticas Públicas que lidera la Entidad. | 1058 | Identificar la población a atender en las Políticas Públicas que lidera la entidad, en cada vigencia de manera cuantitativa. Identificar en el documento de caracterización de usuarios (as) y grupos de valor 2024, la población atendida o las atenciones realizadas durante la vigencia 2023 y la que se proyecta para la vigencia 2024, por cada uno de los productos o servicos que contribuyen a la implementación de las políticas públicas que lidera la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción Correctiva | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-086 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-09-23 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Ejecución |  | 1064 | Levantar diagnóstico que dé como resultado: i) inventario y ii) estados de las historias laborales que deben ser intervenidas para que cumplan con lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de archivística. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2024-10-01 | 2025-02-28 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-086 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-09-23 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Ejecución |  | 1065 | Intervenir las historias laborales que, de acuerdo al diagnóstico adelantado, son objeto de ajustes bajo los lineamientos normativos vigentes en materia de archivística. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Corrección | 2025-03-01 | 2025-09-04 |  | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-086 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-09-23 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Ejecución |  | 1066 | Actualizar las historias laborales, incluyendo los actos administrativos (vinculación, reconocimiento prima técnica, incremento prima técnica, encargos, terminación de encargos, desvinculación, entre otros) cargados en el Sistema de Personal y Nómina – PERNO de los(as) servidores(as) activos(as) de la entidad entre enero 2020 y agosto de 2024. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Corrección | 2025-02-01 | 2025-09-04 |  | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-086 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-09-23 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Ejecución |  | 1067 | Socializar el procedimiento 4232000-PR-177 Gestión de Nómina a los(as) servidores(as) que desde el proceso de Gestión del Talento Humano son encargados(as) del ingreso de las novedades en el Sistema de Personal y Nómina - PERNO. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción de Mejora | 2024-10-01 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-086 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-09-23 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Ejecución |  | 1068 | Actualizar el procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones, incluyendo control relacionado con el seguimiento al cumplimiento, por parte de los(as) comisionados(as), respecto a la presentación del informe de comisión de servicios y capacitaciones. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción de Mejora | 2024-10-01 | 2025-03-31 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-086 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-09-23 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Ejecución |  | 1069 | Aplicación del control que será incluido en la versión 02 del procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de Comisiones. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-04-01 | 2025-09-04 |  | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-086 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-09-23 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Ejecución |  | 1070 | Socializar el procedimiento 42232000-PR-164 Gestion de la Formación y de la Capacitación. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción Correctiva | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  | Cerrado | 100 | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-138 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-12-19 | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá | Blanca Leonor Losada Romero | Planeación | 7.2.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $10.236.285 y presunta disciplinaria, por pagos injustificados en los eventos SS006 y SS002 “IV Foro de Ciudades y Territorios de Paz”. Por Pago injustificado de dos noches de alojamiento los días 24 y 25 de junio de 2023 en cuantía $9.236.285 | 1186 | Estructuración y Ajuste al Anexo Técnico Operativo, en lo correspondiente a los numerales de Asistencia del personal al evento y/o actividad, Itinerarios de viaje y agenda (únicamente para el personal asistente no perteneciente a la Entidad) y Alojamiento | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Blanca Leonor Losada Romero | Acción Correctiva | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Anexo Técnico Ajustado | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-138 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-12-19 | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá | Blanca Leonor Losada Romero | Planeación | 7.2.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $10.236.285 y presunta disciplinaria, por pagos injustificados en los eventos SS006 y SS002 “IV Foro de Ciudades y Territorios de Paz”. Por Pago injustificado por concepto de “Daños a la Propiedad del Hotel”, en cuantía $1.000.000. | 1187 | Estructuración y Ajuste a los Estudios Previos que contemple amparos y coberturas en el programa de seguros de la Entidad y contratos de operación logística daños ocasionados a terceros durante el desarrollo del evento por el Contratista y/o personal de apoyo logístico del contratista como del personal dispuesto por la Secretaría General. | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Blanca Leonor Losada Romero | Acción Correctiva | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Anexo Técnico ajustado | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-144 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-12-20 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional |  | Maria Angelica Acuña Pita | Pendiente por ejecutar |  | 1200 | Realizar ajuste en los documentos precontractuales emanados de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional sobre la cláusula de liquidación del contrato, estableciendo un periodo más amplio para la liquidación de conformidad con el analísis realizado de la matriz de riesgos y la complejidad del proceso, en todo caso dentro de los términos previstos en la normatividad de contratación estatal. | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Maria Angelica Acuña Pita | Acción de Mejora | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-145 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-12-20 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Planeación | 7.2.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $70.250.159 y presunta disciplinaria, por la no aplicación de impuestos y tributos del orden distrital, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. Causa: Discrepancia en la aplicación de retenciones de ICA y estampillas, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | 1201 | 7.2.4.1 Realizar capacitaciones en materia tributaria a supervisores y personal que interviene en la ejecución y trámite de pago de los contratos que implican intermediación y conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción de Mejora | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Número de capacitaciones realizadas (2) dos: 1 primer _ semestre y 1 segundo _ semestre | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-145 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2024-12-20 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Planeación | 7.2.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $70.250.159 y presunta disciplinaria, por la no aplicación de impuestos y tributos del orden distrital, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. Causa: Discrepancia en la aplicación de retenciones de ICA y estampillas, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | 1202 | 7.2.4.2 Actualizar (en el sistema de gestión de calidad) el procedimiento “PR-333 Gestión de pagos” a fin de puntualizar el manejo tributario relacionado con deducciones de estampillas y retención de ICA. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción de Mejora | 2025-02-17 | 2025-06-30 | (1) Procedimiento actualizado | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA250-006 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2025-01-22 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Pendiente por aprobar | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.881.147 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS SS025, 82 Y 259. Causa del hallazgo se debe a la falta de verificación de las cotizaciones presentadas por el tercero al operador, lo cual permitió la aprobación de precios que excedieron los valores de mercado. | 1316 | Solicitar al operador el 100% de las facturas de los ítems no tarifarios adquiridos a terceros y que, cobra a la Secretaría General, con el fin de verificar la concordancia entre los precios cobrados y los costos reales incurridos, en el marco del contrato 423 - 2024 a nombre de UT CONEVENTUALES | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-02-01 | 2025-10-31 |  | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid
PA250-006 | Plan de Mejoramiento Contraloría | 2025-01-22 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Pendiente por aprobar | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.881.147 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS SS025, 82 Y 259. Causa del hallazgo se debe a la falta de verificación de las cotizaciones presentadas por el tercero al operador, lo cual permitió la aprobación de precios que excedieron los valores de mercado. | 1317 | Realizar una revisión del 100% de los ítems fuera del tarifario en el marco del contrato 423 - 2024 a nombre de UT CONEVENTUALES, por parte de cada supervidor técnico, previo a remitir la información al Supervisor del Contrato con el objetivo de validar los valores pagados, asegurando que los montos facturados correspondan a los precios pagados a terceros. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-02-01 | 2025-05-31 |  | Pendiente por ejecutar |  | 0 | Monica Maria Granados Cadavid