## PARA PUBLICAR
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE MARZO 31 2024 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN
PLAN ID | TIPO DE PLAN | FECHA INICIO PLAN | AREA ORIGEN AUDITORIA | PROCESO ORIGEN AUDITORIA | RESPONSABLE DEL PLAN | ESTADO DEL PLAN | HALLAZGO | ACCION ID | ACCION | ACCION(ES):DEPENDENCIAS | RESPONSABLE ACCION | TIPO ACCION | FECHA INICIO ACCION | FECHA FINAL ACCION | META FINAL | ESTADO DE LA ACCION | ACCIONES VENCIDAS | AVANCE ACCION | AUDITOR RESPONSABLE
PA240-099 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-10-16 00:00:00 | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de recursos físicos | Nohora Constanza Siabato Lozano | Ejecución | La Dirección Administrativa y Financiera debe revisar detalladamente el manejo de las intervenciones y tomar las medidas correspondientes acerca de peligros y riesgos identificados. | 1091 | Ejecutar actividades de intervención, seguimiento y control en los peligros en materia de infraestructura identificados, donde laboran los servidores de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | Nohora Constanza Siabato Lozano | Acción de Mejora | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-11-30 |  | Ejecución | 0 | 60 | Monica Maria Granados Cadavid
PA240-118 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-11-19 00:00:00 | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Ejecución |  | 1145 | Verificación del 100% de la contratación periodica y cruzar información plataforma de datos abiertos de SECOP. | Dirección de Contratación | Ferran Alberto Alvarez Isaza | Acción Correctiva | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-01-15 |  | Ejecución | 0 | 48 | Arturo Martinez Suarez
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 La relación de indicadores definidos en la herramienta de construcción del PETI 2020-2024, no es coherente la medición realizada para la vigencia 2024, donde solo se midió el indicador “nivel de ejecución del PETI”, cuando los indicadores definidos en la herramienta corresponden a cuatro (4). Asimismo, no se observa claridad en las variables de medición puesto que a veces la medición se hace con la variable de actividades ejecutadas y en otras ocasiones la medición se realiza con la variable de ejecución de proyectos. Por lo tanto, se concluye que no prestan la utilidad buscada en la medición que, contribuyan a tomar decisiones y generen beneficios en la detección oportuna de desviaciones en la ejecución del PETI. No es factible determinar por medio de las herramientas de medición, el nivel de desempeño del PETI, que permita concluir sobre la cantidad de proyectos programados vs la cantidad de proyectos ejecutados y finalizados; por lo que, es necesario revisar y ajustar los indicadores de medición del PETI, con el fin de asegurar la medición del desempeño del PETI frente a lo planificado. | 1153 | Adopcion de indicador interno: GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-07-31 | Ficha de Indicador y Primera y Segunda medición trimestral del indicador | Ejecución | 0 | 75 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-123 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Direccionamiento estratégico | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 2 Para una muestra de catorce (14) proyectos vigentes al corte diciembre 2023 (7 de operación y 8 de inversión), se identificó que: *Uno (1) de operación no registró avance en el corte de marzo, aun cuando no había finalizado. *Dos (2) de inversión que iniciaron entre enero y junio 2024 y once (11) finalizados, que no cuentan con evidencias detalladas en cuanto a: acta de inicio del proyecto, plan de trabajo y definición y recibo a satisfacción de entregables, de tal forma que, se cuente con la trazabilidad de la ejecución y la validación del cumplimiento de los tiempos establecidos. | 1155 | Realizar sesión de trabajo para identificar los cambios requeridos en el FT-1138 y Actualizacion de formato 4204000-FT-1138 Seguimiento Trimestral PETI, de acuerdo con el indicador establecido. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-07-31 | Acta de reunión que incluya los cambios requeridos en el FT-1138 y Formato 4204000-FT-1138 Seguimiento Trimestral PETI actualizado en DARUMA | Ejecución | 0 | 100 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-129 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-17 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Planeación |  | 1165 | Mayo-Junio 40% Elaboración de la Propuesta | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción Correctiva | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-06-30 |  | Pendiente por ejecutar | 1 | 100 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA240-140 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-19 00:00:00 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | Reina Isabel Diaz | Ejecución |  | 1189 | Creación de una propuesta de trabajo y plan de capacitación dirigida a los servidores del Archivo de Bogotá para atender los lineamientos de Gestión Documental de la Secretaría General | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Reina Isabel Diaz | Acción de Mejora | 2025-03-06 00:00:00 | 2025-09-29 |  | Ejecución | 0 | 60 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA250-001 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-01-02 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Ejecución | Oportunidad de Mejora No. 1 Para una muestra de trece (13) criterios, equivalente al 41%, de los treinta y dos (32) establecidos por la Resolución 1519 de 2020 de MinTic, así como para una muestra de dieciséis (16) secciones o páginas del Sitio Web (vínculos/links o páginas URL), se observaron las siguientes situaciones: Para mayor detalle y entendimiento, se anexa un archivo en pdf. con las pantallas donde se detallan gráficamente las situaciones encontradas.Las observaciones como resultado de las pruebas practicadas generan riesgo de incumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, así como, puede originar una no buena imagen ante el ciudadano/usuario cuando realice consultas en el Sitio Web de la Entidad, tanto por necesidad como por gusto requieran de programas lectores.Al respecto, es necesario que la OTIC realice lo más pronto posible los ajustes correspondientes a las páginas que reportamos por esta auditoría y que están presentando incumplimiento sobre los criterios establecidos en el capítulo anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic. Asimismo, es importante que en conjunto la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones-OCDC, la Oficina Asesora de Planeación-OAP y con el apoyo técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-OTIC, se realice mediante revisión aleatoria de un porcentaje de páginas, tomando como población la totalidad de páginas que componen el sitio Web, y se evalúe el cumplimiento del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. 2.2 Certificado de Accesibilidad: De acuerdo con el Certificado de Accesibilidad publicado en el sitio Web (https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/certificado-de- confiabilidad), se concluye que la Sede Electrónica de la SGAMB cumple con 19 de los 32 criterios detallados en el anexo 1 capítulo 2.2 de la Resolución 1519, correspondiente al 59%. Para los trece (13) criterios restantes se observó que ocho (8) (25%) no están relacionados en el certificado, uno (1) (3%) no cumple y para cuatro (4) de los 32 (12.5%) se indica que “no aplica el criterio”, como se detalla a continuación: En tal sentido, se recomienda revisar y ajustar el certificado de accesibilidad publicado en la página Web de la entidad y actualizar el documento, de manera que se incluya el estado actual para los ocho (8) criterios que no registran si cumple o no con el criterio o sino aplica. | 1215 | Revisar oportunidades de mejora y definir cronograma de implementacion de mejoras para 2025. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Correctiva | 2025-01-02 00:00:00 | 2025-10-31 | Cronograma de implementación de mejoras y las evidencias de los ajustes realizadas a corto plazo durante la vigencia 2025. | Ejecución | 0 | 35 | Constanza Cardenas Aguirre
PA240-127 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-11 00:00:00 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | Nelcy Martinez Castillo | Ejecución | Según Informe Final de Seguimiento a Subcomités de Autocontrol con corte a octubre de 2024, se encontró que frente a la oportunidad en la remisión de Actas a la Oficina de Control Interno 16 de las 30 dependencias presentaron extemporaneidad en su remisión a la Oficina de Control Interno, dentro de esta dependencias se encuentra la DDDI. | 1216 | Elaborar y radicar mediante SIGA enviado a la Oficina de Control Interno; las Actas de Subcomité de Autocontrol, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la realización de la sesión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución 728 de 2023. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Nelcy Martinez Castillo | Acción Correctiva | 2025-02-14 00:00:00 | 2026-02-13 |  | Ejecución | 0 | 25 | Esneider Bernal Aldana
PA240-148 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-23 00:00:00 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Ejecución | OBSERVACIÓN: De acuerdo con el resultado de las pruebas practicadas anteriormente expuestas, esto constituye una inobservancia al no cumplimiento en la aplicación adecuada de los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para la gestión documental en conformidad con lo señalado en el procedimiento 4233300-PR-051 Organización de Archivos de Gestión. | 1318 | Ordenación y clasificación documentalque permitan cumplir con los lineamientos de Gestión Documental y los Instrumentos Archivísticos. Indicador: Subseries trabajadas/Subseries observadas * 100. META: Cumplir el 100% del plan y generar 4 reportes. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción Correctiva | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-11-30 | 100% Subseries observadas corregidas incluidas en SIGA ARCHIVO. | Ejecución | 0 | 50 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA240-148 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2024-12-23 00:00:00 | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Ejecución | OBSERVACIÓN: De acuerdo con el resultado de las pruebas practicadas anteriormente expuestas, esto constituye una inobservancia al no cumplimiento en la aplicación adecuada de los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para la gestión documental en conformidad con lo señalado en el procedimiento 4233300-PR-051 Organización de Archivos de Gestión. | 1319 | Creación de las carpetas físicas faltantes del año 2024 de acuerdo con los lineamientos e instrumentos archivisticos establecidos para la Gestión Documental. Indicador: Subseries trabajadas/Subseries Observadas. META: 100%. | Subdirección de Financiera | Dayana Liseth Olaya Ubaque | Acción Correctiva | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-11-30 | 100% Subseries observadas corregidas e incluidas en SIGA ARCHIVO. | Ejecución | 0 | 50 | Jose Mauricio Vargas Ojeda
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 1: Es conveniente revisar la redacción de la actividad frente a la normatividad vigente y ajustar de ser posible la acción "publicar" puesto que no es coherente proponer esta acción si la normatividad la restringe, de lo contrario, es necesario que el documento que se publique en el menú de transparencia permita evidenciar de la realización del monitoreo por la primer línea de defensa y del seguimiento de la segunda línea de defensa, sin que se requiera publicar los controles establecidos para cada riesgo de corrupción. | 1335 | Ajustar la actividad 1.1.3. Componente Gestión del Riesgo. Subcomponente: Riesgo para la integridad del programa de transparencia y ética pública - PTEP | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-08-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Esneider Bernal Aldana
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Oportunidad de mejora 1: Es conveniente revisar la redacción de la actividad frente a la normatividad vigente y ajustar de ser posible la acción "publicar" puesto que no es coherente proponer esta acción si la normatividad la restringe, de lo contrario, es necesario que el documento que se publique en el menú de transparencia permita evidenciar de la realización del monitoreo por la primer línea de defensa y del seguimiento de la segunda línea de defensa, sin que se requiera publicar los controles establecidos para cada riesgo de corrupción. | 1336 | Actualizar el procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Acción Institucional 4202000-PR-182 | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-08-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Esneider Bernal Aldana
PA250-012 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-02 00:00:00 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Jairo Arnoy Rojas Morales | Pendiente por ejecutar | Observación: Durante la verificación realizada, se identificó que los documentos aportados por la Dirección de Contratación no constituyen evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento de la actividad con ID 9.2.1 del PTEP, en su versión 4. actividad consistente en "Definir y adoptar el protocolo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de contratación que celebre la entidad, en observancia de la Ley 2195 de 2022". | 1338 | Actualizar el procedimiento 4202000 PR 391 en los siguientes términos: Incluir el esquema de líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y definir las responsabilidades de las dependencias ejecutoras de las actividades en relación con los deberes de los involucrados en el monitoreo y modificaciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP. | Oficina Asesora de Planeación | Jairo Arnoy Rojas Morales | Acción de Mejora | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-07-15 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Esneider Bernal Aldana
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Ejecución | “…Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”, modificado por la Ley 1755 del 2015, en atención a lo dispuesto por la Directiva 008 de 2021 en su numeral tercero de derechos de petición, en la revisión practicada al periodo objeto de evaluación, las siguientes dependencias presentaron incumplimiento al superar el término establecido ante la norma anteriormente mencionada: … DEPENDENCIA CON EXTEMPORANEIDAD EN GESTION DE PQRS Jul… Nov Dic 4200 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía … 2 …” | 1342 | Desarrollar espacio de refuerzo del Lineamiento interno para la gestión de peticiones y capacitación funcional en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Correctiva | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Ejecución | “…Observación 2: En cumplimiento con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 que establece “(…) si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)”, en consecuencia, se presentó el incumplimiento en esta materia durante el segundo semestre de 2024, por parte de las dependencias que superaron el plazo establecido por la Ley, para efectuar los traslados de PQRS correspondientes: … DEPENDENCIA II-2024 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía 10 …” | 1343 | Articular espacio de retroalimentación entre Director y servidores(as) responsables de gestión de peticiones que han presentado incumplimientos a los términos establecidos por ley. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Corrección | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Ejecución | “…Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”, modificado por la Ley 1755 del 2015, en atención a lo dispuesto por la Directiva 008 de 2021 en su numeral tercero de derechos de petición, en la revisión practicada al periodo objeto de evaluación, las siguientes dependencias presentaron incumplimiento al superar el término establecido ante la norma anteriormente mencionada: … DEPENDENCIA CON EXTEMPORANEIDAD EN GESTION DE PQRS Jul… Nov Dic 4200 Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía … 2 …” | 1344 | Gestionar ante la Oficina de Control Interno Disciplinario una capacitación respecto a las faltas y sanciones derivadas de la no atención a las peticiones y a los términos para resolverlas. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Preventiva | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 |  | Finalizado | 0 | 100 | Arturo Martinez Suarez
PA250-016 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-09 00:00:00 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Ejecución | “… Recomendación 4: Con respecto a la gestión que se realiza con las sugerencias, la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía debería fortalecer los controles para asegurar el criterio específico de cómo realizar el correcto diligenciamiento del campo correspondiente al asunto en la plataforma de Bogotá te escucha, permitiendo que se pueda entender de qué se trata cada sugerencia para atenderla en debida forma …" | 1345 | Emitir alertas tempranas respecto a los tiempos de gestión interna de las peticiones ciudadanas. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Angela Esperanza Morales Carrillo | Acción Preventiva | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-07-31 |  | Ejecución | 0 | 75 | Arturo Martinez Suarez
PA250-019 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-10 00:00:00 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Ejecución |  | 1349 | Gestionar capacitacion de manera presencial a los servidores que cuentan con usuario para la gestión de peticiones a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones – Bogotá Te Escucha | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Acción Preventiva | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-07-01 |  | Ejecución | 1 | 100 | Arturo Martinez Suarez
PA250-019 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-10 00:00:00 | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Ejecución |  | 1350 | Diseñar e implementar tablero de control de peticiones al interior de la dependencia que permita generar alertas tempranas en la gestión de peticiones según lineamientos establecidos. |  | Lady Yesenia Rodriguez Benjumea | Acción Preventiva | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-07-01 |  | Ejecución | 1 | 100 | Arturo Martinez Suarez
PA250-050 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-04-28 00:00:00 | Secretaría Privada |  | Luisa Fernanda Robayo Ibague | Ejecución | Observación 1: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 14, “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (…)”, modificado por la Ley 1755 del 2015, en atención a lo dispuesto por la Directiva 008 de 2021 en su numeral tercero de derechos de petición, en la revisión practicada al periodo objeto de evaluación, las siguientes dependencias presentaron incumplimiento al superar el término establecido ante la norma anteriormente mencionada... DEPENDENCIA CON EXTEMPORANEIDAD EN GESTION DE PQRS Julio a Diciembre 2024...1100 Jefatura del Gabinete Distrital | 1388 | Seguimiento diario y reporte semanal con el registro en base de datos, garantizando la respuesta y traslado oportuno, para evitar extemporaneidad en el trámite de cada una de las peticiones que recibe la dependencia. | Secretaría Privada | Luisa Fernanda Robayo Ibague | Acción Correctiva | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-11-30 |  | Ejecución | 0 | 15 | Arturo Martinez Suarez
PA250-052 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Planeación | Observación No. 1 Se identificaron tres (3) Sistemas de Información que no se encuentran registrados en el inventario de la entidad, según lo establecido en el procedimiento PR-148 V16 de Ingreso o entrada de bienes, que dice: “5.1.12 Ingreso de Licencias y Administración de software: Que se adquieran, así como los desarrollos efectuados de acuerdo con las necesidades y parámetros que la Entidad especifique, se entregarán a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El software desarrollado al interior de la Entidad, con servidores o contratistas, insumos y logística propia, será controlado administrativamente por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cuanto a los medios y su documentación respectiva, razón por la cual, el (la) Supervisor(a) del contrato para el desarrollo del software, será responsable de entregar a esa dependencia el producto final debidamente valorizado, especificando valores del desarrollo o funcionalidad y el valor correspondiente al mantenimiento en caso que aplique, así como la entrega de los derechos de autor a nombre de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., o licencias a perpetuidad para que dicha dependencia efectúe la actualización correspondiente y remitirá los documentos soportes a la Subdirección de Servicios Administrativos proceso Gestión de Recursos Físicos para su ingreso a los inventarios de la Entidad. (negrilla fuera de texto). | 1390 | Desarrollar actividades para dar a conocer la gestión que se lleva a cabo para el Ingreso de Licencias y Administración de Software, así como también, el trámite de cesión de derechos de autor a la Entidad. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Preventiva | 2025-05-06 00:00:00 | 2025-07-30 | - Memorando electrónico - Reuniones de socialización gestión ingreso licencias y administración de Software | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-052 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Planeación | Oportunidad de Mejora No. 1 Una vez analizado el archivo de control que la OCI maneja para el Software administrado por dicha dependencia, no se observa detalle del registro de la cantidad de licencias instaladas con relación en las adquiridas/existentes, lo cual dificulta el seguimiento, trazabilidad y monitoreo del licenciamiento instalado. Es necesario revisar este instrumento de control y realizar los ajustes y mejoras encaminadas a contar con la trazabilidad completa de la cantidad de licencias adquiridas vs instaladas en los equipos de cómputo de la entidad. | 1391 | Incluir una obligación en los contratos suscritos con proveedores relacionados con el desarrollo de software a la medida para la Secretaría General, en la que se establezca la cesión de los derechos patrimoniales del sistema desarrollado y su correspondiente ingreso al sistema de inventario de la Entidad. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Preventiva | 2025-05-06 00:00:00 | 2025-11-28 | Contratos suscritos que contengan la obligación de la cesión de derechos de autor patrimoniales | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-052 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Planeación | Oportunidad de Mejora No. 2 Para ninguno de los cinco (5) usuarios identificados con perfil de administrador, se evidenció formato de autorización o documento soporte de aprobación de los permisos de administración con los cuales se puede realizar instalación de Software. De acuerdo con lo informado por la OTIC, se está trabajando en la actualización del formato de FT-1000 para incluir el permiso especial de administración y se modificará la guía GS-044. Es necesario incluir en los ajustes que se están realizando, los lineamientos para la creación y otorgamiento de permisos de administración para los usuarios genéricos como por ej: Administrador, AdminWintel, balsegen, Management, Usuario Data Potector, Usuario Sec-Gral Lievano Antivirus, entre otros. | 1392 | Actualizar la versión del software GLPI para fortalecer el control y la supervisión de la instalación de aplicaciones en los equipos pertenecientes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, conectados a la red institucional. Además, realizar el despliegue automatizado del agente de monitoreo a través de una política de Active Directory, con el objetivo de facilitar una gestión centralizada y eficiente en los equipos de la organización. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2025-05-06 00:00:00 | 2025-11-28 | - Control de cambios con el RFC para el Despliegue del agente GLPI. - Control de cambios con el RFC para la nueva versión del GLPI. | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-052 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Planeación | Observación No. 1 Se identificaron tres (3) Sistemas de Información que no se encuentran registrados en el inventario de la entidad, según lo establecido en el procedimiento PR-148 V16 de Ingreso o entrada de bienes, que dice: “5.1.12 Ingreso de Licencias y Administración de software: Que se adquieran, así como los desarrollos efectuados de acuerdo con las necesidades y parámetros que la Entidad especifique, se entregarán a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El software desarrollado al interior de la Entidad, con servidores o contratistas, insumos y logística propia, será controlado administrativamente por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cuanto a los medios y su documentación respectiva, razón por la cual, el (la) Supervisor(a) del contrato para el desarrollo del software, será responsable de entregar a esa dependencia el producto final debidamente valorizado, especificando valores del desarrollo o funcionalidad y el valor correspondiente al mantenimiento en caso que aplique, así como la entrega de los derechos de autor a nombre de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., o licencias a perpetuidad para que dicha dependencia efectúe la actualización correspondiente y remitirá los documentos soportes a la Subdirección de Servicios Administrativos proceso Gestión de Recursos Físicos para su ingreso a los inventarios de la Entidad. (negrilla fuera de texto). | 1393 | Una vez actualizado el software GLPI, se realizará el primer monitoreo y validación de la información a partir de las bases de datos de SAI/SAE y GLPI. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Preventiva | 2025-05-06 00:00:00 | 2025-12-12 | Informe del resultado de la actividad realizada | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-052 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Planeación | Observación No. 1 Se identificaron tres (3) Sistemas de Información que no se encuentran registrados en el inventario de la entidad, según lo establecido en el procedimiento PR-148 V16 de Ingreso o entrada de bienes, que dice: “5.1.12 Ingreso de Licencias y Administración de software: Que se adquieran, así como los desarrollos efectuados de acuerdo con las necesidades y parámetros que la Entidad especifique, se entregarán a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El software desarrollado al interior de la Entidad, con servidores o contratistas, insumos y logística propia, será controlado administrativamente por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cuanto a los medios y su documentación respectiva, razón por la cual, el (la) Supervisor(a) del contrato para el desarrollo del software, será responsable de entregar a esa dependencia el producto final debidamente valorizado, especificando valores del desarrollo o funcionalidad y el valor correspondiente al mantenimiento en caso que aplique, así como la entrega de los derechos de autor a nombre de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., o licencias a perpetuidad para que dicha dependencia efectúe la actualización correspondiente y remitirá los documentos soportes a la Subdirección de Servicios Administrativos proceso Gestión de Recursos Físicos para su ingreso a los inventarios de la Entidad. (negrilla fuera de texto). | 1394 | Actualizar formato o formulario "Solicitud de Servicios TIC" incluyendo la opción de permisos de usuario con perfil de administrador en directorio activo. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción de Mejora | 2025-05-06 00:00:00 | 2025-11-28 | Formato o formulario de "Solicitud de Servicios TIC" actualizado | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-059 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-30 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | (...)Situación similar sucedió con la Dirección de Talento Humano que, realizó el reporte de novedades de vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas, de manera extemporánea dos (2) días hábiles posterior al plazo establecido para el mes de enero de 2024 (9 de febrero de 2024). La situación anterior afecta el debido cumplimiento de lo establecido en las Circulares externas No. 1 del 11 de enero de 2019 sobre el “Reporte de Información sobre contratos de prestación de servicios al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP” y la No. 036 "Lineamientos para la implementación del módulo de certificación del reporte de Talento Humano en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP", emitidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASC. | 1409 | Generar los certificados mensuales de reporte de planta dentro de los 5 primeros días habiles del mes. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción de Mejora | 2025-06-01 00:00:00 | 2026-01-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Arturo Martinez Suarez
PA250-059 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-30 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | (...)Situación similar sucedió con la Dirección de Talento Humano que, realizó el reporte de novedades de vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas, de manera extemporánea dos (2) días hábiles posterior al plazo establecido para el mes de enero de 2024 (9 de febrero de 2024). La situación anterior afecta el debido cumplimiento de lo establecido en las Circulares externas No. 1 del 11 de enero de 2019 sobre el “Reporte de Información sobre contratos de prestación de servicios al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP” y la No. 036 "Lineamientos para la implementación del módulo de certificación del reporte de Talento Humano en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP", emitidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASC. | 1410 | Realizar campaña de actualización de HV en SIDEAP | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción de Mejora | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-08-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Arturo Martinez Suarez
PA250-059 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-30 00:00:00 | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | Nicole Pinzón Cortes | Pendiente por ejecutar | (...)Situación similar sucedió con la Dirección de Talento Humano que, realizó el reporte de novedades de vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas, de manera extemporánea dos (2) días hábiles posterior al plazo establecido para el mes de enero de 2024 (9 de febrero de 2024). La situación anterior afecta el debido cumplimiento de lo establecido en las Circulares externas No. 1 del 11 de enero de 2019 sobre el “Reporte de Información sobre contratos de prestación de servicios al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP” y la No. 036 "Lineamientos para la implementación del módulo de certificación del reporte de Talento Humano en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP", emitidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASC. | 1411 | Revisión de los servidores pendientes de actualizar bienes y rentas del año 2023 y años anteriores según aplique en SIDEAP. | Dirección de Talento Humano | Nicole Pinzón Cortes | Acción de Mejora | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-08-31 |  | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Arturo Martinez Suarez
PA250-063 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución |  | 1421 | Se realizará un ajuste al procedimiento 4120000-PR-324 "Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas", específicamente en la actividad No. 1, con el fin de corregir la secuencia lógica entre los instrumentos de planificación. Este ajuste responde a la necesidad de precisar que el Plan de Acción Distrital Plurianual no es un insumo para la formulación del Plan Distrital de Desarrollo, sino que, por el contrario, es el contenido del Plan Distrital de Desarrollo el que sirve de base para la formulación de las metas y acciones del Plan de Acción Distrital Plurianual. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-08-31 | 1 | Finalizado | 0 | 100 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-064 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución |  | 1422 | Se realizara un control diario a todos los requerimientos allegados a la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación con el fin de dar respuesta en los tiempos establecidos por la ley. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-08-31 | 1 | Ejecución | 0 | 30 | Arturo Martinez Suarez
PA250-065 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Pendiente por ejecutar |  | 1423 | Se publicará el Plan de Acción Distrital Plurianual (PAD Plurianual) y sus respectivas actualizaciones anuales, conforme a los plazos y lineamientos establecidos por el Despacho de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el fin de garantizar la oportunidad, transparencia y articulación con los instrumentos de planificación distrital.. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-08-31 | 1 | Pendiente por ejecutar | 0 | 100 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-066 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución |  | 1424 | Se modificará el procedimiento 4120000-PR-324 "Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas", específicamente en la actividad No. 6, debido a que esta actividad no corresponde a la competencia de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación. La responsabilidad de la actualización del Plan Conexo recae en la Secretaría Distrital de Gobierno, por lo que se ajustará el procedimiento para reflejar correctamente esta asignación institucional. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-01-06 00:00:00 | 2025-08-31 | 1 | Finalizado | 0 | 100 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-067 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Pendiente por ejecutar | Frente al seguimiento trimestral que se realiza al Plan de Acción Distrital (PAD), de la muestra de nueve (9) entidades distritales objeto de verificación, para cinco (5) de ellas, que representan un 56%, correspondientes a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (IV trimestre de 2023); Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y Secretaría Distrital de Gobierno (I trimestre 2024); Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría General – Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación (II trimestre 2024), no se encontraron los correos electrónicos mediante los cuales se debe informar la conformidad de los reportes trimestrales a dichas entidades, según lo establecido en la actividad No 10 del procedimiento, actividad que es un punto de control del riesgo de gestión de proceso, identificado con el ID 269. | 1425 | Se garantizará el 100 % del envío de conformidades a cada una de las entidades que integran el Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SDARIV), con el fin de asegurar una articulación oportuna y efectiva en la implementación de las acciones del sistema. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-06-30 | 100% | Pendiente por ejecutar | 1 | 100 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-068 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución |  | 1426 | Se dará a conocer el resultado del seguimiento al Plan de Acción Distrital (PAD) correspondiente al corte más reciente disponible, durante una sesión ordinaria del Comité Distrital de Justicia Transicional, con el objetivo de fortalecer el seguimiento interinstitucional, la transparencia en la gestión y la toma de decisiones informadas en el marco del SDARIV. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-07-31 | 1 | Finalizado | 0 | 100 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-069 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución |  | 1427 | Al finalizar cada seguimiento trimestral al Plan de Acción Distrital (PAD), se enviará oportunamente la información al equipo del Observatorio, con el fin de solicitar el cargue de los datos en los sistemas correspondientes, garantizando así la disponibilidad y actualización de la información para el análisis y monitoreo del cumplimiento de metas del SDARIV. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-07-31 | 1 | Ejecución | 0 | 70 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-070 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución |  | 1428 | Se realizarán reuniones con la Consejera Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el propósito de establecer la línea estratégica para el equipo del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SDARIV), orientada a fortalecer la planeación, gestión y articulación de acciones durante el periodo de la actual administración. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-08-31 | 1 | Finalizado | 0 | 80 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-071 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-06 00:00:00 | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, víctimas y reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Ejecución |  | 1429 | Revisar y actualizar, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, la formulación de los cuatro (4) indicadores de gestión del proceso, garantizando la coherencia de sus elementos, el fortalecimiento de controles para el reporte confiable de información y la disponibilidad de evidencias. Esto permitirá que los indicadores cumplan su función como herramientas útiles para evaluar la gestión y apoyar la toma de decisiones. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Diana Carolina Cardenas Clavijo | Acción Correctiva | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-06-30 | Hoja de vida de los 4 indicadores, actualizada Herramienta de Programación de productos por indicador | Finalizado | 0 | 100 | Kelly Mireya Correa Espinosa
PA250-052 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-05-06 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Planeación | Oportunidad de Mejora No. 2 Para ninguno de los cinco (5) usuarios identificados con perfil de administrador, se evidenció formato de autorización o documento soporte de aprobación de los permisos de administración con los cuales se puede realizar instalación de Software. De acuerdo con lo informado por la OTIC, se está trabajando en la actualización del formato de FT-1000 para incluir el permiso especial de administración y se modificará la guía GS-044. Es necesario incluir en los ajustes que se están realizando, los lineamientos para la creación y otorgamiento de permisos de administración para los usuarios genéricos como por ej: Administrador, AdminWintel, balsegen, Management, Usuario Data Potector, Usuario Sec-Gral Lievano Antivirus, entre otros. | 1449 | Realizar la entrega a la SSA y a la OTIC, del sistema de información Portal Bogotá-Producción. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Yenny Vanessa Zabaleta Durán | Acción Correctiva | 2025-06-11 00:00:00 | 2025-12-31 | Sistema de Información Portal Bogotá-Producción ingresado | Pendiente por aceptar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre
PA250-080 | Plan Mejoramiento OCI Auditorías Internas | 2025-06-17 00:00:00 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | Alba Lucía Carrillo Salinas | Planeación | Oportunidad de Mejora No. 3: Sistema de Información SIVIC sin pruebas de efectividad del Plan de Contingencia ni plan de restauración de copias de respaldo. Referente al Plan de Contingencia para la recuperación de la infraestructura ante cualquier falla o evento inesperado tecnológico, aún no se cuenta con este plan de contingencia debidamente implementado, generando debilidad de control para la entidad, en el sentido que permita dar continuidad a la operación en caso de materialización riesgos por daños en la infraestructura tecnológica que soporta el Sistema de Informacón SIVIC, fallas en la aplicación o daño de la base de datos. | 1455 | Realizar una (1) prueba de restauración del Sistema de Información SIVIC de las copias de respaldo efectuadas al repositorio de GITLAB (código fuente) y la base de datos. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Alba Lucía Carrillo Salinas | Acción Correctiva | 2025-06-10 00:00:00 | 2025-08-29 | Prueba de restauración Sistema de Información SIVIC realizada | Pendiente por ejecutar | 0 | 0 | Constanza Cardenas Aguirre