## Consolidado PIPC 2024 (hidden)
Cronograma de actividades de participación ciudadana
No. | Actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Dependencia(s) responsable(s) | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Frecuencia de medición | Programación PIPC 2025 | [12 empty] | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Gestor encargado de reportar actividad
|  |  |  | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
[17 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestres 1, 2 y 3
1 | Presentar el avance del número de beneficiarios en las rutas de formación para la cuarta revolución industrial | Plan Distrital de Desarrollo | Fortalecer las capacidades y habilidades digitales de los bogotanos a partir de programas de formación. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Talleres, cursos | Virtual | Virtual (por definir espacio) | Secretaría de Desarrollo Economico, Atenea y la Secretaría de Educación Distrital | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejería Distrital Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Informe del número de personas beneficiadas e incluidas en las rutas de formación | 2 | Informe del número de personas beneficiadas e incluidas en las rutas de formación | Dos veces al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Katina Duran Salcedo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2 | Realizar ejercicios de formación en uso y aprovechamiento de TIC para la participación ciudadana en procesos de veeduría y control social de programas y proyectos de cierre de brecha digital en la ciudad | Plan Distrital de Desarrollo | Fortalecer las capacidades y habilidades digitales de los bogotanos a partir de formación en uso de TIC. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Talleres, cursos | Mixto | Nodos digitales | Alcaldias locales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejería Distrital Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Informe de los ejercicios de formación en uso y aprovechamiento de TIC para la participación ciudadana en procesos de veeduría y control social realizados | 2 | Informe de los ejercicios realizados | Dos veces al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Katina Duran Salcedo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
3 | Realizar las mesas de participación efectiva de víctimas, (20 mesas locales, 3 mesas de enfoque diferencial y 1 mesa Distrital) | Plan Distrital de Desarrollo | Promover y fortalecer los procesos de participación efectiva de la ciudadanía a través de acciones de acompañamiento, asistencia técnica y promoción de liderazgos en los diferentes espacios, con el fin de generar aportes e incidencia en materia de reparación, memoria, reconciliación y construcción de paz territorial en el Distrito Capital. | Víctimas del Conflicto armado, organizaciones sociales, instancias de participación | Víctimas del Conflicto armado, organizaciones sociales, instancias de participación | Mesas Locales de Participación | Presencial | Mesas de trabajo | Organizaciones sociales, instancias de participación | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejeria Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | N/A | 10 | Informe mensual de las mesas Listas de asistencia Registro fotográfico. | Mensual (a partir de marzo) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Diana Carolina Cárdenas | 1 | 3 | 3 | 3 | 7
4 | Realizar acompañamiento técnico a las sesiones del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos (CDPRCTC) | Plan Distrital de Desarrollo | Gestionar la planeación, implementación y seguimiento de los Planes Estratégicos que materializan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial de Bogotá Región (PDET-BR), a través de acciones de reconciliación en los territorios con el fin de gestionar acciones que contribuyan a la consolidación de Bogotá D.C. como epicentro de paz y reconciliación. | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Mesas Técnicas | Presencial | Mesas de trabajo | Organizaciones sociales, instancias de participación | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejeria Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | N/A | 2 | Actas de Consejo de Paz Informe de gestión | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Diana Carolina Cárdenas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
5 | Realizar actividades culturales de divulgación del patrimonio documental dirigidas a la ciudadanía, en el marco de la agenda cultural del Archivo de Bogotá | Plan de Acción Integrado | Implementar acciones de promoción, divulgación y pedagogía de la memoria y el patrimonio documental de Bogotá. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Exposiciones, conversatorios y talleres | Mixto | Sede de la dependencia y otros espacios culturales de la ciudad | Biblored, IDARTES | Consulta | Ejecución participativa | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Número de acciones culturales realizadas | 4 | Reporte de avance de la actividad ( formulario forms) , Documentos, listados o registros de asistencia y otros soportes de la agenda cultural realizada que se consideren pertinentes. | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Hector Heli Cruz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
6 | Realizar conversatorio con la ciudadanía y comerciantes en temas de inspección, vigilancia y control | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Tener un acercamiento directo con la ciudadanía para presentar información relacionada con la inspección, vigilancia y control a establecimeitnos de comercio solucionando las dudas relacionadas con trámites de apertura y funcionamiento. | Ciudadanía comerciante | Ciudadanía comerciante | Conversatorio | Presencial | En plaza pública o auditorio | Comerciantes | Participación en la información | Ejecución participativa | Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Conversatorio con la ciudadanía y comerciantes en temas de inspección, vigilancia y control programado/Conversatorio con la ciudadanía y comerciantes en temas de inspección, vigilancia y control realizado. | 1 | Informe de desarrollo de la actividad | Una vez al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Marco Aurelio Gómez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Realizar Facebook Live de la Red CADE, para socializar oferta de trámites y servicios de esta, como mecanismos de participación para la transparencia y el acceso a la información pública. | Programa de transparencia y ética pública | Socializar la oferta de trámites y servicios de la Red CADE, como mecanismo de acceso a la información pública; en el marco del cumplimiento del Acuerdo Distrital No. 844 de 2022. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Facebook Live | Virtual | Punto de atención de la Red CADE | Según se realice la planeación del evento, se podrá contar con la participación de representante(s) de la(s) entidad(es) que hacen presencia en la Red CADE | Participación en la información | Ejecución participativa | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Facebook Live realizado | 1 | Informe del evento del Facebook Live realizado | Una vez al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Angela Esperanza Morales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | Realizar mesa de trabajo para identificar intereses y necesidades de los grupos de valor que interactuan por los canales de atención de la Red CADE | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Identificar intereses y necesidades de los grupos de valor que interactuan por los canales de atención de la Red CADE | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Mesa de Trabajo | Presencial | Punto presencial de la Red CADE | Según se realice la planeación del evento, se podrá contar con la participación de representante(s) de la(s) entidad(es) que hacen presencia en la Red CADE | Participación en la información | Diagnóstico participativo | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | (Mesa Planeada/ mesa realizada)*100 | 1 | Informe de la Mesa de Trabajo | Una vez al año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Marco Aurelio Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Realizar un evento de devolución y socialización del Plan Distrital de Desarrollo | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Socializar los resultados de la participación ciudadana frente a la construcción del Plan Distrital de Desarrollo y el contenido de este instrumento de planeación. “Devolución a la ciudadanía” enmarcada en la fase 4 de la estrategia de participación ciudadana, establecida en la Circular 017 del 17 de mayo de 2024 emitida por la Secretaría Distrital de Planeación. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Por definir | Por definir | Por definir | Secretaría Distrital de Planeación Departamento Administrativo del Servicio Civil | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Asesora de Planeación | Evento realizado | 1 | Evidencias del evento desarrollado (acta, registro fotográfico y asistencia) | Una vez al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Javier Andrés Ruíz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1

## PIPC 2025
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instrucciones para el diligenciamiento de la matriz de formulación de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana: 1. Analizar la matriz de aportes ciudadanos para la formulación de los Planes con el fin de definir qué actividades dan respuesta a la solicitud de los grupos de valor. 2. Revisar las actividades formuladas en la vigencia 2024 en el Plan con el fin de analizar si la actividad se continuará realizando en la vigencia 2025. 3. Ajustar, en caso de ser necesario, los campos desde la columna A hasta la columna AG. 4. Registrar en las casillas de las columnas AH hasta AK, si la actividad se mantiene, elimina o se trata de una nueva actividad y la justificación de la desición. 5. Cuando se diligencie la programación (casillas R - AC), esta debe coincidir con la meta (casilla O).
Cronograma de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana
N° | Actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Dependencia (s) responsable (s) | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Frecuencia de medición | Programación PIPC 2025 | [12 empty] | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Gestor encargado de reportar actividad | Decisión Dependencia Responsable |  |  |  | Justificación Decisión Dependencia Responsable
|  |  |  | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [27 empty] | Mantener |  | Eliminar | Nueva
[17 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |  |  |  | Sin ajustes | Con ajustes
1 | Desarrollar procesos formativos participativos en el uso y apropiación de TIC, orientados a fortalecer las capacidades ciudadanas para ejercer veeduría y control social sobre programas y proyectos de cierre de brecha digital en Bogotá. | Plan Distrital de Desarrollo | Fortalecer las capacidades y habilidades digitales de los bogotanos a partir de formación en uso de TIC, para ejercer veeduría y control social sobre programas y proyectos de cierre de brecha digital en Bogotá. | No aplica | Ciudadanía en general | Talleres, cursos | Mixto | Nodos digitales | Alcaldías locales | Participación | Ejecución | Oficina Consejería Distrital Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Informe de los ejercicios de formación en uso y aprovechamiento de TIC para la participación ciudadana en procesos de veeduría y control social realizados | 2 | Informe de los ejercicios realizados | Dos veces al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Fanny Liliana Lopez Borda |  | X |  |  | Se ajustan los periodos de resporte teniendo en cuenta que la información la genera un tercero y por historicos, es más sencillo recolectarla presentarla cada 5 meses
2 | Facilitar la realización de mesas de participación efectiva de víctimas (20 locales, 3 de enfoque diferencial y 1 distrital), garantizando metodologías inclusivas, representativas y orientadas a la incidencia en la política pública. | Plan Distrital de Desarrollo | Promover y fortalecer los procesos de participación efectiva de la ciudadanía a través de acciones de acompañamiento, asistencia técnica y promoción de liderazgos en los diferentes espacios, con el fin de generar aportes e incidencia en materia de reparación, memoria, reconciliación y construcción de paz territorial en el Distrito Capital. | Víctimas del Conflicto armado, organizaciones sociales, instancias de participación | Víctimas del Conflicto armado, organizaciones sociales, instancias de participación | Mesas Locales de Participación | Presencial | Mesas de trabajo | Organizaciones sociales, instancias de participación | Participación | Ejecución | Oficina Consejeria Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | N/A | 10 | Informe mensual de las mesas Listas de asistencia Registro fotográfico. | Mensual (a partir de marzo) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Diana Carolina Cárdenas Clavijo | X
3 | Brindar acompañamiento técnico y metodológico a las sesiones del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos (CDPRCTC), promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la construcción de paz territorial. | Plan Distrital de Desarrollo | Gestionar la planeación, implementación y seguimiento de los Planes Estratégicos , a través de acciones de reconciliación en los territorios con el fin de gestionar acciones que contribuyan a la consolidación de Bogotá D.C. como epicentro de paz y reconciliación. | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Mesas Técnicas | Presencial | Mesas de trabajo | Organizaciones sociales, instancias de participación | Control y evaluación | Seguimiento evaluación y control | Oficina Consejeria Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | N/A | 2 | Actas de Consejo de Paz Informe de gestión | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Diana Carolina Cárdenas Clavijo |  | X
4 | Impulsar actividades culturales participativas para la divulgación del patrimonio documental, fomentando el diálogo intergeneracional y el reconocimiento ciudadano del Archivo de Bogotá como espacio de memoria colectiva. | Plan de Acción Integrado | Implementar acciones de promoción, divulgación y pedagogía de la memoria y el patrimonio documental de Bogotá. | No aplica | Ciudadanía en general | Exposiciones, conversatorios y talleres | Mixto | Sede de la dependencia y otros espacios culturales de la ciudad | Biblored, IDARTES | Consulta | Ejecución | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Número de acciones culturales realizadas | 4 | Reporte de avance de la actividad ( formulario forms) , Documentos, listados o registros de asistencia y otros soportes de la agenda cultural realizada que se consideren pertinentes. | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Hector Heli Cruz Pulido | X |  |  |  | Se continúa con actividad de 2024
5 | Liderar ejercicios colaborativos de participación ciudadana para identificar intereses, necesidades y propuestas de mejora de los grupos de valor que interactúan con los canales de atención de la Secretaría General. | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Identificar intereses y necesidades de los grupos de valor que interactuan por los canales de atención de la Secretaría General | No aplica | Ciudadanía en general | Ejercicios de participación | Presencial | Punto presencial de la Red CADE, Ferias A Tu Servicio, oficinas de aliados | Según se realice la planeación del evento, se podrá contar con la participación de representante(s) de la(s) entidad(es) que hacen presencia en la Red CADE | Participación en la información | Diagnostico | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | (Ejercicio de planeación realizado/ ejercicio realizado)*100 | 12 | Informe semestral de los ejercicios realizados en el periodo. | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Marco Aurelio Gómez Gutiérrez |  |  |  | X | Para la reorganización de los canales de atención, el diseño del integrador de servicios y la estategia de reacionalización de trámites se tiene previsto realizar mesas de trabajo condiferentes grupos de valor, de lo cual se rendirá informes semestrales.
6 | Diseñar y facilitar un taller de cocreación con actores ciudadanos y servidores públicos, para la formulación conjunta del Plan Institucional de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Conocer las iniciativas de participación de interes de la ciudadanía y demas grupos de valor, en el marco de las actividades desarrolladas por la Secretaría General. | No aplica | Ciudadanía en general | Taller | Presencial y/o virtual | Sede de la dependencia y otros espacios culturales de la ciudad | Posible articulación con el sector Gestión Pública | Formulación | Diagnostico | Oficina Asesora de Planeación | Número de talleres realizados | 1 | Evidencias de ejecución del taller de cocreación | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Javier Ruiz
7 | Proveer soporte metodológico para el diseño, implementación y evaluación de espacios de diálogo ciudadano liderados por la entidad, promoviendo la deliberación pública, la transparencia y la construcción colectiva de soluciones. | Estrategia de rendición de cuentas | Acompañar los ejercicios de dialogo ciudadano, con el fin de promover acciones de control social y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | No aplica | Ciudadanía en general | Espacios de dialogo | Presencial y/o virtual | Sede de la dependencia y otros espacios culturales de la ciudad | Posible articulación con el sector Gestión Pública | Ejecución y evaluación | Ejecución, seguimiento, evaluación y control | Oficina Asesora de Planeación | Número de espacios de dialogo a los cuales se les realizó acompañamiento | 4 | Evidencias de acompañamiento en los espacios de dialogo (lista de chequeo) | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Javier Ruiz
8 | Realizar el segundo Foro Multiactor en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto de Bogotá | Proyecto de Inversión | Obtener insumos para la construcción del Plan de Acción de gobierno abierto | No aplica | Jóvenes, adultos, organizaciones de la sociedad civil, academia | Mesas de trabajo | Presencial | Alcaldía Mayor de Bogotá | Organizaciones de la sociedad civil como Fundación Corona. Academia e investigadores: Universidad de los Andes, Universidad Milita Nueva Granada; Universidad Javeriana; Universidad Externado de Colombia. | Participación | Formulación | Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional | Evento programado/Evento ejecutado *100 | 1 | Informe | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-15 | Fanny Liliana Lopez Borda |  |  | X |  | Se están reportando logros que al presente están liderados por ATENEA, y allí tendrán continuidad.
9 | Desarrollar un espacio de participación para la modernización distrital | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Socializar los avances de los estudios y expectativas de la Administración sobre la modernización distrital. Se espera contar con consideraciones y perspectivas de la ciudadanía para ser tenidas en cuenta. | No aplica | Representantes de las organizaciones civiles, de gremios y academia, expertos. | Mesa de trabajo | Mixto | Alcaldía Mayor de Bogotá | Secretaría de Gobierno | Participación | Formulación | Dirección Distrital Desarrollo Institucional | Espacio(s) de participación programado(s)/ Espacio(s) de participación ejecutado(s) *100 | 1 | Informe de espacios de participación | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Fanny Liliana Lopez Borda |  | X |  |  | Se ajustan los periodos de resporte teniendo en cuenta que la información la genera un tercero y por historicos, es más sencillo recolectarla presentarla cada 5 meses
Note on K6: Jairo Arnoy Rojas Morales: La Consulta. Control y Evaluación. Formulación. Participación. Ejecución.
Note on L6: Jairo Arnoy Rojas Morales: Diagnóstico Formulación de planes y programas Ejecución Seguimiento, Evaluación y control

## PIPC 2025 SSC (hidden)
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instrucciones para el diligenciamiento de la matriz de formulación de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana: 1. Analizar la matriz de aportes ciudadanos para la formulación de los Planes con el fin de definir qué actividades dan respuesta a la solicitud de los grupos de valor. 2. Revisar las actividades formuladas en la vigencia 2024 en el Plan con el fin de analizar si la actividad se continuará realizando en la vigencia 2025. 3. Ajustar, en caso de ser necesario, los campos desde la columna A hasta la columna AG. 4. Registrar en las casillas de las columnas AH hasta AK, si la actividad se mantiene, elimina o se trata de una nueva actividad y la justificación de la desición. 5. Cuando se diligencie la programación (casillas R - AC), esta debe coincidir con la meta (casilla O).
Cronograma de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana
N° | Actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Dependencia (s) responsable (s) | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Frecuencia de medición | Programación PIPC 2024 | [12 empty] | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Gestor encargado de reportar actividad | Decisión Dependencia Responsable |  |  |  | Justificación Decisión Dependencia Responsable
|  |  |  | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [27 empty] | Mantener |  | Eliminar | Nueva
[17 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |  |  |  | Sin ajustes | Con ajustes
6 | Realizar conversatorio con la ciudadanía y comerciantes en temas de inspección, vigilancia y control | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Tener un acercamiento directo con la ciudadanía para presentar información relacionada con la inspección, vigilancia y control a establecimeitnos de comercio solucionando las dudas relacionadas con trámites de apertura y funcionamiento. | Ciudadanía comerciante | Ciudadanía comerciante | Conversatorio | Presencial | En plaza pública o auditorio | Comerciantes | Participación en la información | Ejecución participativa | Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Conversatorio con la ciudadanía y comerciantes en temas de inspección, vigilancia y control programado/Conversatorio con la ciudadanía y comerciantes en temas de inspección, vigilancia y control realizado. | 1 | Informe de desarrollo de la actividad | Una vez al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31
7 | Realizar Facebook Live de la Red CADE, para socializar oferta de trámites y servicios de esta, como mecanismos de participación para la transparencia y el acceso a la información pública. | Programa de transparencia y ética pública | Socializar la oferta de trámites y servicios de la Red CADE, como mecanismo de acceso a la información pública; en el marco del cumplimiento del Acuerdo Distrital No. 844 de 2022. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Facebook Live | Virtual | Punto de atención de la Red CADE | Según se realice la planeación del evento, se podrá contar con la participación de representante(s) de la(s) entidad(es) que hacen presencia en la Red CADE | Participación en la información | Ejecución participativa | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Facebook Live realizado | 1 | Informe del evento del Facebook Live realizado | Una vez al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31
8 | Realizar mesa de trabajo para identificar intereses y necesidades de los grupos de valor que interactuan por los canales de atención de la Red CADE | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Identificar intereses y necesidades de los grupos de valor que interactuan por los canales de atención de la Red CADE | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Mesa de Trabajo | Presencial | Punto presencial de la Red CADE | Según se realice la planeación del evento, se podrá contar con la participación de representante(s) de la(s) entidad(es) que hacen presencia en la Red CADE | Participación en la información | Diagnóstico participativo | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | (Mesa Planeada/ mesa realizada)*100 | 1 | Informe de la Mesa de Trabajo | Una vez al año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PIPC 2025 SDFI (hidden)
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instrucciones para el diligenciamiento de la matriz de formulación de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana: 1. Analizar la matriz de aportes ciudadanos para la formulación de los Planes con el fin de definir qué actividades dan respuesta a la solicitud de los grupos de valor. 2. Revisar las actividades formuladas en la vigencia 2024 en el Plan con el fin de analizar si la actividad se continuará realizando en la vigencia 2025. 3. Ajustar, en caso de ser necesario, los campos desde la columna A hasta la columna AG. 4. Registrar en las casillas de las columnas AH hasta AK, si la actividad se mantiene, elimina o se trata de una nueva actividad y la justificación de la desición. 5. Cuando se diligencie la programación (casillas R - AC), esta debe coincidir con la meta (casilla O).
Cronograma de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana
N° | Actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Dependencia (s) responsable (s) | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Frecuencia de medición | Programación PIPC 2024 | [12 empty] | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Gestor encargado de reportar actividad | Decisión Dependencia Responsable |  |  |  | Justificación Decisión Dependencia Responsable
|  |  |  | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [27 empty] | Mantener |  | Eliminar | Nueva
[17 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |  |  |  | Sin ajustes | Con ajustes
5 | Realizar actividades culturales de divulgación del patrimonio documental dirigidas a la ciudadanía, en el marco de la agenda cultural del Archivo de Bogotá | Plan de Acción Integrado | Implementar acciones de promoción, divulgación y pedagogía de la memoria y el patrimonio documental de Bogotá. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Exposiciones, conversatorios y talleres | Mixto | Sede de la dependencia y otros espacios culturales de la ciudad | Biblored, IDARTES | Consulta | Ejecución participativa | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Número de acciones culturales realizadas | 4 | Reporte de avance de la actividad ( formulario forms) , Documentos, listados o registros de asistencia y otros soportes de la agenda cultural realizada que se consideren pertinentes. | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2024-02-01 | 2024-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PIPC 2025 OAP (hidden)
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instrucciones para el diligenciamiento de la matriz de formulación de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana: 1. Analizar la matriz de aportes ciudadanos para la formulación de los Planes con el fin de definir qué actividades dan respuesta a la solicitud de los grupos de valor. 2. Revisar las actividades formuladas en la vigencia 2024 en el Plan con el fin de analizar si la actividad se continuará realizando en la vigencia 2025. 3. Ajustar, en caso de ser necesario, los campos desde la columna A hasta la columna AG. 4. Registrar en las casillas de las columnas AH hasta AK, si la actividad se mantiene, elimina o se trata de una nueva actividad y la justificación de la desición. 5. Cuando se diligencie la programación (casillas R - AC), esta debe coincidir con la meta (casilla O).
Cronograma de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana
N° | Actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Dependencia (s) responsable (s) | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Frecuencia de medición | Programación PIPC 2024 | [12 empty] | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Gestor encargado de reportar actividad | Decisión Dependencia Responsable |  |  |  | Justificación Decisión Dependencia Responsable
|  |  |  | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [27 empty] | Mantener |  | Eliminar | Nueva
[17 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |  |  |  | Sin ajustes | Con ajustes
9 | Realizar un evento de devolución y socialización del Plan Distrital de Desarrollo | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Socializar los resultados de la participación ciudadana frente a la construcción del Plan Distrital de Desarrollo y el contenido de este instrumento de planeación. “Devolución a la ciudadanía” enmarcada en la fase 4 de la estrategia de participación ciudadana, establecida en la Circular 017 del 17 de mayo de 2024 emitida por la Secretaría Distrital de Planeación. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Por definir | Por definir | Por definir | Secretaría Distrital de Planeación Departamento Administrativo del Servicio Civil | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Asesora de Planeación | Evento realizado | 1 | Evidencias del evento desarrollado (acta, registro fotográfico y asistencia) | Una vez al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-08-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PIPC 2025 OCDPVR (hidden)
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instrucciones para el diligenciamiento de la matriz de formulación de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana: 1. Analizar la matriz de aportes ciudadanos para la formulación de los Planes con el fin de definir qué actividades dan respuesta a la solicitud de los grupos de valor. 2. Revisar las actividades formuladas en la vigencia 2024 en el Plan con el fin de analizar si la actividad se continuará realizando en la vigencia 2025. 3. Ajustar, en caso de ser necesario, los campos desde la columna A hasta la columna AG. 4. Registrar en las casillas de las columnas AH hasta AK, si la actividad se mantiene, elimina o se trata de una nueva actividad y la justificación de la desición. 5. Cuando se diligencie la programación (casillas R - AC), esta debe coincidir con la meta (casilla O).
Cronograma de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana
N° | Actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Dependencia (s) responsable (s) | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Frecuencia de medición | Programación PIPC 2024 | [12 empty] | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Gestor encargado de reportar actividad | Decisión Dependencia Responsable |  |  |  | Justificación Decisión Dependencia Responsable
|  |  |  | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [27 empty] | Mantener |  | Eliminar | Nueva
[17 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |  |  |  | Sin ajustes | Con ajustes
3 | Realizar las mesas de participación efectiva de víctimas, (20 mesas locales, 3 mesas de enfoque diferencial y 1 mesa Distrital) | Plan Distrital de Desarrollo | Promover y fortalecer los procesos de participación efectiva de la ciudadanía a través de acciones de acompañamiento, asistencia técnica y promoción de liderazgos en los diferentes espacios, con el fin de generar aportes e incidencia en materia de reparación, memoria, reconciliación y construcción de paz territorial en el Distrito Capital. | Víctimas del Conflicto armado, organizaciones sociales, instancias de participación | Víctimas del Conflicto armado, organizaciones sociales, instancias de participación | Mesas Locales de Participación | Presencial | Mesas de trabajo | Organizaciones sociales, instancias de participación | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejeria Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | N/A | 10 | Informe mensual de las mesas Listas de asistencia Registro fotográfico. | Mensual (a partir de marzo) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2024-03-01 | 2024-12-31
4 | Realizar acompañamiento técnico a las sesiones del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos (CDPRCTC) | Plan Distrital de Desarrollo | Gestionar la planeación, implementación y seguimiento de los Planes Estratégicos que materializan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial de Bogotá Región (PDET-BR), a través de acciones de reconciliación en los territorios con el fin de gestionar acciones que contribuyan a la consolidación de Bogotá D.C. como epicentro de paz y reconciliación. | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Mesas Técnicas | Presencial | Mesas de trabajo | Organizaciones sociales, instancias de participación | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejeria Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | N/A | 2 | Actas de Consejo de Paz Informe de gestión | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2024-06-01 | 2024-12-31
9 | [28 empty] | 0
10 | [28 empty] | 0
11 | [28 empty] | 0
12 | [28 empty] | 0
13 | [28 empty] | 0
14 | [28 empty] | 0
15 | [28 empty] | 0
16 | [28 empty] | 0
17 | [28 empty] | 0
18 | [28 empty] | 0
19 | [28 empty] | 0
20 | [28 empty] | 0
21 | [28 empty] | 0
22 | [28 empty] | 0
23 | [28 empty] | 0
24 | [28 empty] | 0
25 | [28 empty] | 0
26 | [28 empty] | 0
27 | [28 empty] | 0
28 | [28 empty] | 0
29 | [28 empty] | 0
30 | [28 empty] | 0
31 | [28 empty] | 0
32 | [28 empty] | 0
33 | [28 empty] | 0
34 | [28 empty] | 0
35 | [28 empty] | 0
36 | [28 empty] | 0

## PIPC 2025 OCDTIC (hidden)
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instrucciones para el diligenciamiento de la matriz de formulación de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana: 1. Analizar la matriz de aportes ciudadanos para la formulación de los Planes con el fin de definir qué actividades dan respuesta a la solicitud de los grupos de valor. 2. Revisar las actividades formuladas en la vigencia 2024 en el Plan con el fin de analizar si la actividad se continuará realizando en la vigencia 2025. 3. Ajustar, en caso de ser necesario, los campos desde la columna A hasta la columna AG. 4. Registrar en las casillas de las columnas AH hasta AK, si la actividad se mantiene, elimina o se trata de una nueva actividad y la justificación de la desición. 5. Cuando se diligencie la programación (casillas R - AC), esta debe coincidir con la meta (casilla O).
Cronograma de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana
N° | Actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Dependencia (s) responsable (s) | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Frecuencia de medición | Programación PIPC 2024 | [12 empty] | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Gestor encargado de reportar actividad | Decisión Dependencia Responsable |  |  |  | Justificación Decisión Dependencia Responsable
|  |  |  | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [27 empty] | Mantener |  | Eliminar | Nueva
[17 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |  |  |  | Sin ajustes | Con ajustes
1 | Presentar el avance del número de beneficiarios en las rutas de formación para la cuarta revolución industrial | Plan Distrital de Desarrollo | Fortalecer las capacidades y habilidades digitales de los bogotanos a partir de programas de formación. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Talleres, cursos | Virtual | Virtual (por definir espacio) | Secretaría de Desarrollo Economico, Atenea y la Secretaría de Educación Distrital | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejería Distrital Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Informe del número de personas beneficiadas e incluidas en las rutas de formación | 2 | Informe del número de personas beneficiadas e incluidas en las rutas de formación | Dos veces al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-02-01 | 2024-09-30
2 | Realizar ejercicios de formación en uso y aprovechamiento de TIC para la participación ciudadana en procesos de veeduría y control social de programas y proyectos de cierre de brecha digital en la ciudad | Plan Distrital de Desarrollo | Fortalecer las capacidades y habilidades digitales de los bogotanos a partir de formación en uso de TIC. | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general | Talleres, cursos | Mixto | Nodos digitales | Alcaldias locales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Oficina Consejería Distrital Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Informe de los ejercicios de formación en uso y aprovechamiento de TIC para la participación ciudadana en procesos de veeduría y control social realizados | 2 | Informe de los ejercicios realizados | Dos veces al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-02-01 | 2024-09-30
9 | [28 empty] | 0
10 | [28 empty] | 0
11 | [28 empty] | 0
12 | [28 empty] | 0
13 | [28 empty] | 0
14 | [28 empty] | 0
15 | [28 empty] | 0
16 | [28 empty] | 0
17 | [28 empty] | 0
18 | [28 empty] | 0
19 | [28 empty] | 0
20 | [28 empty] | 0
21 | [28 empty] | 0
22 | [28 empty] | 0
23 | [28 empty] | 0
24 | [28 empty] | 0
25 | [28 empty] | 0
26 | [28 empty] | 0
27 | [28 empty] | 0
28 | [28 empty] | 0
29 | [28 empty] | 0
30 | [28 empty] | 0
31 | [28 empty] | 0
32 | [28 empty] | 0
33 | [28 empty] | 0
34 | [28 empty] | 0
35 | [28 empty] | 0
36 | [28 empty] | 0